行政院組織改造問題檢討與改進方向
二、進度概況
組改推動時程
行政院推動組織改造時程，可劃分為「審定期」、「籌備期」及「啟動期」等3階段；各階段之重要規劃作業詳如附表2-1。
 附表2-1：行政院組織改造之審定期、籌備期與啟動期
階段	期間	細項作業
審定期	99年1~5月	1.組織改造母法(行政院組織法)於99年2月完 / 成立法(2月3日總統公布)，各機關即著手進 / 行相關組織之調整規劃工作。 / 2.5月完成法令、標準作業流程及手冊等各項文 / 件製頒及新機關之組織調整規劃報告審查 / 等工作。
籌備期	100 年1 月	1.行政院完成所屬各機關組織法草案審查。 / 2.成立新設機關籌備小組，以推動各項工作。 / 3.於各組織業務調整生效日前7 個月辦理公務 / 人員優退申請作業。
啟動期	101 年1 月	啟動行政院新部會架構。

     ※註:1.資料來源，行政院研考會－行政院組織改造變革管理研究。

新機關組織法案之立法情形
行政院組織法於民國99 年2 月3日完成立法，並自101年1月1日施行。新組織法將行政院由原先37 個部會，精簡為29 個部會；惟各機關組織法案之立法進度不一，至立法院第8屆第3會期第2次臨時會結束(民國102 年8 月6日止)，仍有若干部會之組織法草案尚待審議(詳附表2-2)。分述如下：
已完成立法之部會：計有外交部、法務部、財政部、教育部、文化部等19個部會(含所屬相當中央3級獨立機關單位) 已完成相關組織法之立法。
尚未完成立法之部會：內政部等10個部會暨所屬之組織法草案目前經立法院委員會審查完畢，並進行黨團協商，期於下會期儘速完成立法。
附表2-2：行政院各部會組織法案立法進度一覽表
1.已完成立法並施行者		2.已完成立法尚待規劃施行日期	3.尚未完成立法之機關
機 關	施行日期
外交部 / 國防部 / 財政部 / 教育部 / 法務部 / 文化部 / 金融監督管理委員會 / 僑務委員會 / 客家委員會 / 行政院主計總處 / 行政院人事行政總處 / 中央銀行 / 國立故宮博物院 / 中央選舉委員會 / 公平交易委員會 / 國家通訊傳播委員會 / 衛生福利部	101.9.1 / 102.1.1 / 102.1.1 / 102.1.1 / 101.1.1 / 101.5.20 / 101.7.1 / 101.9.1 / 101.1.1 / 101.2.6 / 101.2.6 / 101.1.1 / 101.1.1 / 101.1.1 / 101.2.6 / 101.8.1 / 102.7.23	國軍退除役官兵 / 輔導委員會 / 國家發展委員會	內政部 / 經濟及能源部 / 交通及建設部 / 勞動部 / 農業部 / 環境資源部 / 科技部 / 大陸委員會 / 海洋委員會 / 原住民族委員會
合計：17部會		2部會	10部會

    　 ※註:1.資料來源，行政院研考會提供；資料截至102年8月6日止。