我國河川治理及其經費運用成效之檢討目錄
頁次
我國河川治理及其經費運用成效之檢討
壹、前言
近年來水患治理計畫之預算規模與日俱增，已成為外界關注之焦點，更是維繫國家整體基礎建設最重要經費之一，再加以執行機關涵蓋中央及各級地方政府，執行成果攸關民眾生命財產安全甚鉅，實有從整體預算執行效益與權責分工等觀點進行探討之必要。本文擬就：一、水患治理計畫內容與執行方式、各機關執行時所遭遇問題及未來努力方向；二、經費配置與規劃運用情形及財源籌措分析；三、特別預算為我國所獨有之制度，過去討論焦點多集中在合法性(動支條件)之相關議題，但本研究將進一步分析以特別預算支應公共建設之利弊及其影響；四、有關治理計畫執行後對水患問題之改善情況及整體效益等面向予以評估，並提出建議意見，以供我國未來河川治理之參考。

貳、我國河川整治概況
一、歷年水患及造成之損失
台灣本島河川長度不長，流域面積小，且流路短促，加上河川集水區地質脆弱容易山崩，每遇颱風侵襲或豪大雨，經常造成土石流及淹水。據統計92年度至101年度全台發生水患次數共計39次，災情包含河川防洪搶修及復建經費計288億餘元、農業損失計1,491億餘元，並有285人死亡，建物倒塌362戶(詳附表2-1)。

二、近年水患治理計畫經費編列情形
經統計91年度至102年度治水經費各中央機關與地方政府公務及特別決算共計5,271億餘元(詳附表2-2) [1]，其中以易淹水地區水患治理計畫特別決算數1,114億餘元，及振興經濟擴大公共建設特別決算數1,151億餘元為最多。其中政府自95年起執行「易淹水地區水患治理計畫」，共計8年，經費計1,159億元，主要治理策略係以標本兼治為目標、綜合治理為對策，且為確保有效治理，要求先規劃再施工，以別於以往地方政府未進行整體規劃即辦理治理工程。惟前揭計畫預算執行率偏低，且受限於目前河川治理依中央與地方管河川分治，部分縣(市)管河川因地方財政困窘及人力不足，未能審慎辦理後續維護作業，致治理成效欠佳。
[1] 鑒於易淹水地區水患治理計畫特別預算於102年底執行完竣，行政院依本院於103年1月14日三讀通過「流域綜合治理特別條例」，擬具「流域綜合治理特別預算」編列經費上限660億元，於103年度至108年度賡續辦理縣(市)管河川及區域排水治理工程。
另行政院鑒於「易淹水地區水患治理計畫」於102年底屆期，惟尚有後續治水程仍待辦理，103年度擬具「流域綜合治理特別預算」，編列經費上限660億元，於103年度至108年度賡續辦理縣(市)管河川及區域排水治理工程，以加速治理。

三、水患整治實績及目前辦理情形
依據經濟部水利署統計截至101年底止，中央管河川[2]治理情形，堤防及護岸已完工比率分別為82.43％、72.25％(詳附表2-3)；另截至102年底止，縣市管河川及區域排水整治率僅39.3％，尚待改善比率60.7％，預估改善經費尚須2,695億元(詳附表2-4)。
[2] 目前我國河川管理制度，係將一水系全流域區分為中央管管及縣市管河川(包含中央管河川24條、跨省市河川2條及縣市管河川92條，中央管河川及跨省市河川之治理，係由經濟部水利署依水利法辦理，縣市管河川則由各縣市地方政府管理。

附表2-1：近年度全台水患災損統計表 單位：公尺；人；戶；新台幣億元
年度	發生次數	河川防洪設施災情			農業損失		人員及建物損失		水土保持類天然災損情形(億元)
		堤防 / (公尺)	護岸 / (公尺)	搶修及復建經費 / (億元)	農業災害產物及民間設施估計損失(億元)	農業災害公共設施估計損失(億元)	人員傷亡人數(人)	建物倒塌全倒或半倒(戶)
95	2	9,221	13,403	14.01	33.67	30.24	10	60	13.77
100	5	3,210	12,388	8.26	34.39	20.40	-	-	13.24
101	11	14,709	33,611	18.41	63.46	53.39	19	2	37.30
92~101	39	205,823	325,458	288.97	1,118.04	373.04	285	362	225.3

※註：1.資料來源，101年農業統計年報、消防統計年報及各直轄市、縣市重要水利統計指標分析，本研究整理，-代表無資料。
附表2-2：91年度至102年度治水經費決算數表 單位：新台幣億元
公務決算			特別決算
單位名稱	年度	決算數	名稱	年度	決算數
經濟部水利署	91~ / 102	1,205.35	九二一震災災後重建特別決算	90	112.64
農業委員會水土保持局		792.31	基隆河整體治理計畫(前期計畫)特別決算	91~94	239.72
農業委員會林務局		53.44	易淹水地區水患治理計畫特別決算(註2)	95~102	1,114.54
直轄市、縣(市)政府建置雨水下水道經費(註2)		約140	石門水庫及其集水區整治特別決算	95~100	229.15
			莫拉克颱風災後重建特別決算	98~100	232.41
			振興經濟擴大公共建設特別決算	99~100	1,151.96
合計		2,191.10	合計		3,080.42

※註：1.資料來源，各機關單位提供；特別決算部分則依審計部查核表列前揭特別決算審核報告，本研究整理。
      2.易淹水地區水患治理計畫特別決算數第3期(100年度至102年度)，係依各機關單位自編決算數核算；另直轄市、縣(市)政府建置雨水下水道經費包含各直轄市、縣市自辦經費。
附表2-3：河川防洪工程統計表 單位：千公尺；％
年度	承辦單位	堤防			護岸
		已建長度	已完工比率(％)	待建長度	已建長度	已完工比率(％)	待建長度
累計至95年底	經濟部水利署	2,091	-	-	637	-	-
	直轄市、縣市政府	426	-	-	145	-	-
累計至101年底	經濟部水利署	2,172	82.43	463	716	72.25	275
	直轄市、縣市政府	436	-	-	352	-	-

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。本表「-」代表無統計資料。
附表2-4：縣（市）管河川、區域排水及事業海堤現況表
單位：新台幣億元；公里；％
管轄別	數量	長度 / (公里)	原已完成改善	易淹水地區水患治理計畫改善成果		待改善
				投入總金額	長度	經費需求	長度
縣(市)管河川	91水系	1,320	-	505	493 / (初估約改善9.3％)	2,695	初估約60.7％待改善
縣(市)管區域排水(條)	1,616條	5,246	初估約完成改善30％
事業海堤	8處	45	-

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
      2.縣(市)管區域排水數量依經濟部102年12月最新公告；管轄區域排水長度係依103年1月至3月各縣市政府之填報資料。
      3.表列計畫區排完成長度及經費，暫依經濟部水利署「易淹水地區水患治理計畫」總報告(初稿)內統計數據填報。
      4.事業海堤不含工業區、漁港區、鹽田區及垃圾掩埋場海堤。

參、國外流域綜合治理之發展現況與趨勢
一、永續發展之治水預算編列原則
觀察各先進國家預算籌編制度，在預算資源分配與資訊揭露透明度及預算調整機制等方面，或有不同作法，較一致之處，則係皆採單一預算制度，將所有財政之收入與支出，編列於單一之預算[3]內，以完整表達政府支出全貌與財政收支之長期效果(詳附表3-1)；而特別預算制度為我國所獨有，其他國家尚無成例[4]。茲將各國治水預算編列原則，簡述如下：
[3] 司法院釋字第463號解釋。
[4] 韋端，我國特有之預算制度-特別預算，主計故事，主計制度建制周年紀念集，行政院主計總處網站。
治水政策具長期性與延續性，使治水目標更臻明確化、透明化。
詳細分析中長期水患治理政策之成本及效益，並將資源配置與長期治理計畫縝密結合，以提升預算執行效率。
治水預算多屬政策性(持續性)之承諾，易增難減；必須更嚴謹規劃、積極思考執行內涵與品質，以回應社會期待。
附表3-1：世界各主要國家預算作業制度及調整機制比較表
國家 / 別	預算作業制度	彈性調整機制
OECD	●單一預算制度：所有財政之收入與支出（包括政府常態性政務之治水預算，以下同），均編列於單一預算內，並無獨立之複數預算。	●大多數OECD國家皆採行對特定支出刪減之作法；惟刪減之項目視各國國情而有不同作法。
美國	●單一預算制度：美國聯邦預算統籌所有收入與支出之預算，並無獨立之複數預算。 / ●國會成立撥款委員會，准駁撥款。	●美國總統因預算編送後新訂法律或因公共利益發生之需要，可隨時向國會提出追加預算。
德國	●單一預算制度：德國基本法第111條規定，聯邦之一切收支應編入預算案。	●計畫超出年度編列之預算數額時，雖得經由財政部同意而增加支出。但所增加數額需由同一部門之其他計畫縮減金額以為支應。
日本	●單一預算制度：日本憲法第86條規定，內閣編列每會計年度之預算，提出於國會，經其審查並議決。	●為彌補法律上或契約上屬於國家義務之經費不足，或為履行債務之負擔，或對已成立之預算加以變更之必要時，內閣得向國會提出補正預算。
中華民國	●單一預算為原則，但有國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年一次之重大政事等情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算。 / ●辦理特別預算之制度為我國所獨有，其他國家尚無成例。	●原列歲出預算不敷所需時，有數種因應方式；其中預備金、追加預算、經費裁減與流用、以及特種基金等方式，係目前各國普遍採用方式。 / ●成立特別預算雖有嚴格法定要件，但多數皆擴大適用在特定施政項目。

※註：資料來源，摘錄自林共進教授，中央政府總預算資源妥適配置之研究，財團法人台灣綜合研究院，92年12月(行政院主計總處委託研究案)。
另本表「複數預算」一詞主要係參考羅承宗，特別預算之研究-兼評大法官釋字231、463號解釋，中原財經法學，95年6月之註24，以及蔡茂寅，特種基金與附屬單位預算，2007年度財團法人交流協會日台交流センター日台研究支援事業報告書，2008年4月等論文。

二、各國河川流域管理組織發展趨勢
水患問題涵蓋層面甚廣，包括水利、都市計畫、環保等，如無法整合相關領域之政策與資源，對水患問題做全面性改善，類似災害恐將一再發生；而近年來河川流域管理引起各國高度重視，分別設立流域綜合管理機構，整體推動防洪治水建設，以有效降低水患災害之發生，茲將各主要國家河川流域管理組織模式，重點整理如附表3-2；反觀我國，在中央政府機關之權責劃分中，河川上、中、下游分別由不同之主管機關或縣市政府負責，主管機關眾多且事權劃分不明確，缺乏跨區域管理機制。
附表3-2：各國河川流域管理組織模式
國家別	流域管理模式
美國	●委員會制：設立公法人型態的河川流域委員會，結合聯邦與各州間以簽訂契約方式成立。例如德拉威爾流域管理委員會(DRBC)是由紐約州、紐澤西州、賓州及聯邦政府共同組成。 / ●河川流域管理局制：以田納西流域管理局(TVA)最具代表性。
日本	●依河川重要度分級加以管理。一級河川由國土交通大臣管理，二級河川由都道府縣之首長管理，準用河川由市町村之首長管理。 / ●在國土交通省下設河川審議會，具審議協調河川重要事項之功能。
法國	●全國分為6大流域區，設立各河川流域管理局與流域委員會，前者屬執行機關，後者負責制定政策。
瑞士	●未另設流域管理單位，而係由聯邦政府、州政府與地方政府依權責分工。但聯邦設有水資源管理諮詢委員會，提供諮詢功能。
荷蘭	●以地區性的水利會組織，管理流域性水資源工作，水利會成員為多元性代表，以會費額度為權力分配基準，水利會會員代表大會為最高權力機關，設有行政機關為會員代表大會之執行單位。
德國	●成立跨行政區界之協會組織執行流域管理工作，協會屬自治性公共團體，成員包括供水者、用水者、污染排放者等。

※註：資料來源，參考黃國敏（2004)、李長晏（2009)等人論文，以及立法院，日本與我國災害防救體系專題研究報告，98年9月。

三、國外流域治理成功經驗
組織面案例：1993年美國發生嚴重水患，估計總損失金額高達157億美元，使得密西西比河上游之威斯康辛等9個州，淹水期間長達6個月之久；事件過後，美國國會要求聯邦政府成立跨部會之洪水平原管理檢討委員會，對日後如何降低洪災威脅與侵害及未來策略目標，提出具體之檢討報告，並追蹤經費運用與改善成效，其作法頗值我國參考。
預算面案例：分析日本救災預算制度之主要特色，包括：1.具有長期、穩定之財源；2.明確劃分中央與地方政府職責分工；3.明確列示災害支出之種類與費用標準；4.原編列之災害防救經費，如有不敷支應時，應向國會提出追加預算；5.災害防救預算整合揭露於防災白皮書等。反觀我國，不僅未整合揭露災害防救經費，亦未明確規範中央與地方政府應分擔之責任與經費標準。

肆、河川治理相關問題檢討
甲、制度與規劃面之檢討
一、欠缺流域治理事權統合及明確治理優先順序，致河川治理成效未能彰顯
我國河川治理成效不彰之癥結在於各權責單位治理目標不一致，治理次序紊亂，致未能彰顯治理成效。謹說明如下：
河川流域治理權責機關眾，管理法令多，欠缺整體統合
依現行規範，中央管河川及跨省市河川之治理，係由經濟部水利署依水利法辦理，縣市管河川則由各縣市地方政府管理；至於河川水質水量、跨河建造物及污染防治則分屬於不同機關所管(詳附表4-1)，欠缺整體統合。另依現行組織架構，中央主管河川流域法令之機關包含交通部、內政部、經濟部、財政部、農委會、文建會及環保署，其所涉法令涵括土地法、水利法等23種；至於地方單位則包含河川流經之縣市政府(詳附圖4-1)。
因此，一條河川上中下游依權責區分可能分屬中央管、縣（市）管河川、區域排水、農田排水、水產養殖排水、雨水下水道、上游坡地水土保持及治山防洪區域，且可能跨2個以上直轄市、縣（市）行政區域。對於涉多個主管機關及跨域問題，目前僅有地方制度法第21條訂有原則性之處理方式[5]，欠缺整體政策規範，致治水成效不彰。
[5] 地方制度法第21條規定：「地方自治事項涉及跨直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）區域時，由各該地方自治團體協商辦理；必要時，由共同上級業務主管機關協調各相關地方自治團體共同辦理或指定其中一地方自治團體限期辦理。」
縣(市)管河川治理依各縣市提報需求為主，不符整體治理精神
目前中央管河川之治理，包含規劃、用地取得、維護管理等，係由經濟部水利署所屬各河川局採自辦、委辦或代辦方式辦理；縣市管河川，則依法由地方政府辦理。惟95年政府通過易淹水地區水患治理計畫及特別預算，實施期間(95年度至102年度)之治理工作，除規劃原則由中央辦理外，其餘如疏浚清淤、工程、用地取得及維護管理等，多數仍由各縣市政府提報需求，中央再彙整並補助，不符整體治理之精神[6]。
[6] 按流域綜合治理計畫仍延續易淹水地區水患治理計畫之分工模式辦理。參流域綜合治理特別條例計畫書(103-108年)(第一次修正)第67頁，內容略以：「執行方法(步驟)與分工：…(三)直轄市、縣(市)政府辦理本計畫相關工程用地之取得及河川、區域排水…等相關工程計畫之提報及執行。(四)農田水利會辦理本計畫農田排水治理工程用地之取得、相關工程計畫之提報及執行。…」
附表4-1：我國河川流域治理權責分工表
管轄範圍	權責機關	備註
中央管河川	經濟部水利署	淡水河為跨省市河川，河川管理業務委託地方政府代管。
縣(市)管河川及區域性排水	地方政府
林班地	農委會林務局、各縣市政府林務單位
山坡地保育及野溪治理	農委會水土保持局、各縣市政府農業單位
部分灌排兼用或農田排水	各地農田水利會
河川污染防治、水質監測	環保署所屬各地區域稽查中心及各縣市政府環保局
中央管河川	經濟部水利署
縣(市)管河川及區域性排水	地方政府

※註：1資料來源，本研究整理。

附圖4-1：我國河川流域管理相關法令

※註：1資料來源，本研究整理。

二、辦理先期規劃有欠周妥，且未定期檢討河川治理基本計畫，影響計畫預期目標之達成
先期規劃辦理之良窳是水利工程能否發揮成效之關鍵，依行政院公共工程委員會所定「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」第4點及第6點規定，主辦機關應先行編列預算或籌措經費，用以辦理新興工程計畫有關先期規劃構想（或可行性評估）等作業，並經相關機關審議，以確保後續工程計畫內容符合預期目標[7]。經查：
[7] 政府公共工程計畫與經費審議作業要點第4點及第6點規定：「為健全公共工程計畫之推動，主辦機關應先行編列預算或籌措經費，用以辦理新興工程計畫有關之先期規劃構想（或可行性評估）、民間參與公共建設之可行性與財務效益評估、先期規劃及綜合規劃與設計等作業。」「依前點第一項第二款、第三款辦理之新興工程計畫，其審議作業依下列規定辦理：…各主辦機關於計畫提報審議前，應先將先期規劃構想（或可行性研究）及總工程建造經費概估函報主管機關；主管機關應本於權責審查同意後，按計畫之性質報請工程會及行政院經濟建設委員會…審議。…」
辦理易淹水地區水患治理計畫之先期規劃核有多項缺失
行政院依照本院95年1月13日三讀通過「水患治理特別條例」，於95年度至102年度編列特別預算1,159億元，分3期推動易淹水地區水患治理計畫，惟查：
辦理先期規劃作業未能審慎，曾先後5次增辦治理範圍
依行政院95年5月3日核定「易淹水地區水患治理計畫」，原訂治理範圍為縣(市)管河川21條水系、縣(市)管區域排水115條水系及縣(市)管事業河堤5處；惟嗣後因應地方民眾要求，經濟部經報行政院核定增辦5次，擴增為295條水系(系統、處)，顯示辦理先期規劃作業有欠周妥。
未妥善辦理綜合治理規劃案，致達成率偏低
易淹水地區水患治理計畫之執行機關，包含經濟部水利署等各部會於實施期間須辦理規劃案共計660件，惟整體達成率僅62.58％，其中以經濟部水利署達成率最低[8](詳附表4-2)。
[8] 依審計部查核發現，經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫第1期規畫作業，因案件審查程序繁冗未能定案，且未就治理區域涉及其他機關(如內政部)主管之橋樑、涵洞等改善妥善規劃，當期達成率為零。資料來源，中央政府易淹水地區水患治理計畫第1期特別決算審核報告(95年度至96年度)，審計部，第5頁。
現行河川治理計畫與現況難相符，卻未依法定期檢討
依經濟部水利署(前水利處)所定「河川治理規劃檢討作業要點」第2點規定，河川治理基本計畫公告超過5年，經水文分析檢討，計畫洪水量與原公告值有10％以上之差異者等情形者，各河川局得辦理河川基本治理計畫檢討[9]。目前中央管河川除淡水河採用200年重現期距之防洪保護標準外，其餘均採100年重現期距之保護標準(詳附表4-3)，且相關治理規劃多係在56年至80年間由台灣省水利局規劃總隊辦理，基礎水文分析已時隔20餘年，難符現況，實有辦理計畫檢討之必要。
[9] 河川治理規劃檢討作業要點第2點規定：「河川治理基本計畫經核定公告後，有下列情形之一者，各河川局得辦理檢討作業：（一）河川治理基本計畫公告已超過5年，且符合下列情事之一者：1.經水文分析檢討，計畫洪水量與原公告值有百分之十以上之差異者。2.河川現況流路已明顯改變或沿岸土地利用改變，治理基本計畫已不符合實際需求者。（二）因天然重大災害，河性有明顯改變者。（三）配合國家重大建設需要者。（四）其他經主管機關認定有需要辦理者。」
附表4-2：易淹水地區水患治理計畫(95年度至102年度)規劃案執行情形
單位：件；％
年度	原核定件數(a)	增(減)件數(b)	修正後件數 / (c=a+b)	當期決算已完成件數(d)	當期達成率(e=d/c)
經濟部水利署
第1期	123	+30	153	0	0
第2期	95	0	95	87	91.58
第3期	9	0	9	9	100.00
小計	227	+30	257	96	37.35
農業委員會
第1期	69	-3	66	31	46.97
第2期	113	-1	112	89	79.46
第3期	105	-1	104	83	79.81
小計	287	-5	282	203	71.99
農業委員會水土保持局
第1期	44	0	44	44	100.00
第2期	77	0	77	70	90.91
第3期	0	0	0	0(註2)	0
小計	121	0	121	114	94.21
合計	635	+25	660	413	62.58

※註：1.資料來源，經濟部水利署、農業委員會及水土保持局提供，本研究整理。
      2.農業委員會水土保持局第2期未完成部分已於100年度完成。
附表4-3：我國現行河川保護標準
項目	保護標準
淡水河	200年重現期洪水標準
中央管河川	50年至100年重現期洪水標準
縣(市)管河川	以25年重現期洪水設計，出水高1公尺，50年重現期洪水不溢堤為目標。
縣(市)管區域排水	以10年重現期洪水設計，25年重現期洪水不溢堤為目標。
縣(市)管事業性海堤	設計標準以50年重現期暴潮、波浪高及溯升高度總和為準。
縣(市)管河川及區域排水中、上游集水區	考量崩塌處理、坡地穩定及土砂控制等，依行政院農業委員會現有水土保持技術規範辦理。
都市計畫區內雨水下水道	依內政部營建署現有下水道工程設施標準辦理。
農田排水	依行政院農業委員會現有農田排水設施設計標準辦理。

※註：1.資料來源，因應氣候變遷都市水患問題探討與因應對策易淹水地區水患治理計畫檢討報告，第21頁；行政院研究發展考核委員會，101年3月，本研究整理。
2.目前都市雨水下水道重現期保護約3至5年，農田排水重現期保護為25年。

三、計畫缺乏整體規劃，難以落實流域綜合治理之政策目標
流域治理平台尚待建立，俾利跨行政區共同事項與業務之合作
河系係自然形成，且在水文、地文、人文等各方面有其整體性，因此，河川治理必須依流域之特性提出全面性之整體規劃與治水方案；然目前我國河川治理，仍係沿用精省後之作法，將一水系按行政區域劃分為中央管及縣市管河川，並依權責分別籌編預算進行治理，彼此間缺乏流域整合之治理平台，無法發揮其應有功能。如美國、荷蘭等國係由中央與地方於各處洪氾流域或水患警戒地區設置跨區域性之治山防洪組織[10]，以協助地方政府解決地區水患之同時，亦可使地方利益與責任更緊密結合，提高計畫可行性。
[10] 區域計畫法第 18條規定：「中央、直轄市、縣 (市)主管機關為推動區域計畫之實施及區域公共設施之興修，得…組成區域建設推行委員會。」
宜按各地區不同災害類型及其環境特性，研提綜合治水對策
另觀察政府甫積極推動之易淹水地區水患治理計畫及流域綜合治理計畫，雖強調將落實流域整體治理及綜合治水原則，以如期如質達成「流域綜合治理」政策目標；然實際上，其工程之興辦多數仍由各地方政府提報需求(個別水患治理計畫)，中央再予彙整並提供補助，並未參酌流域內其他相關計畫及不同災害類型所造成洪災損失情形(詳附表4-4)，研提綜合治水對策[11]，顯示各類水患治理計畫仍無法跳脫傳統治理之思維與窠臼，致相關政策推動後，社會大眾迭有「頭痛醫頭、腳痛醫腳」之批評，實難符流域整體治理之精神。
[11] 例如莫拉克之降雨多集中於山區，引發崩塌、土石流、河道淤積、水利設施損壞等複合型災害；而凡那比之降雨多集中於台南、高雄及屏東等平地都市地地區，主要災害為都市淹水；2者引發災害型式及區域有所差別，對災害防治之策略亦應有所不同。然目前易淹水地區水患治理計畫與流域綜合治理計畫，皆係由各地方政府依自身需求提報個別之水患治理計畫，因此全數工程皆屬以災害導向、用個案來解決迫切災害問題之工程，以避免災害擴大，造成二次災害，明顯缺乏整體規劃。未來仍宜由中央建立有效機制，統合中央各主管機關及地方政府業務及預算，針對災害高危險地區之防災減災議題，提出整體性治水對策及行動方案。
目前各審查小組係按次類別成立，缺乏通盤性整體規劃與評估
現行中央政府公共建設計畫之先期審議作業、預算編擬，主要係配合行政院核定之年度「公共建設計畫額度」，透過次類別主辦機關、會審機關之審議，以編列個案計畫之年度預算；惟目前各審查小組僅係按次類別成立，審議者對於個別計畫是否符合國家整體政策方針，是否為國家當前所最迫切需要等重要議題，皆在所不問，審核過程缺乏通盤性整體規劃與評估[12]。
[12] 監察院，政府公共工程計畫與經費審議制度專案調查研究報告，99年5月，其內容略以：「…；惟目前各小組乃依次類別成立，欠缺對整體性的評估，…。」
附表4-4：近20年保險業天然災害保險賠款一覽表　　單位：新台幣千元
意外 / 年度	已發生賠款		意外 / 年度	已發生賠款
	地震險	颱風洪水險		地震險	颱風洪水險
83	1,461	307,166	93	7,501	451,185
84	2,703	9,178	94	1,382	796,434
85	330	423,248	95	108,791	17,409
86	－	129,348	96	525	280,815
87	8,585	118,760	97	803	671,689
88	7,144,484	48,685	98	175,638	1,419,199
89	163,363	1,246,138	99	1,146,769	1,331,152
90	101,336	9,369,181	100	382	73,171
91	671,252	27,055	101	212,203	697,164
92	1,523	27,078	102	147,336	336,474

※註：資料來源，財團法人保險事業發展中心等相關網站。

乙、預算面之檢討
一、治水預算未配合期程編列工程經費，且未落實排水設施管理維護等，致同一河段重複受災情形造成不經濟支出
政府每年度雖編列龐大預算進行防洪工程，惟完工後若未能做好管理維護工作，不但無法發揮功能，反而造成不經濟支出。謹分析如下：
未配合期程編列工程經費，特別預算執行成效欠佳
政府為維護公共安全及營造永續用水環境，除於權責單位編列公務預算外，另透過特別預算編列治水經費。經統計90年度至102年度所編列預算數高達3,225億餘元，各單位因業務激增超過負擔能量，且未覈實編列預算[13]，整體預算執行率僅66.45％(詳附表4-5)。
[13] 如經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫，依94年7月5日行政院核定之易淹水地區水患治理綱要計畫，採規劃及治理併行方式，就已完成規劃之27個水系優先治理，尚未規劃之123個水系及事業海堤，俟作業完成後接續辦理治理工程。水利署於編列前揭特別預算第1期(95年度至96年度)經費時，評估尚未規劃之治理工程先期作業，需時1年至3年，無法於第1期辦理治理工程，卻仍將尚未完成規劃之123個水系及事業海堤，全數編列治理經費182億1,100餘萬元，較前開綱要計畫評估數額超出67億餘元。資料來源，審計部，中央政府淹水地區水患治理計畫第1期(95年度至96年度)特別決算審核報告。
重新建輕維護造成不經濟支出
水利工程之執行順序為規劃、設計、施工及管理維護，由於管理維護位居末位，且耗時費力不受重視，致無法發揮應有效益。謹說明如下：
部分堤段重複受災，致搶修及復建經費高居不下
據經濟部水利署統計91年度至103年度河川防洪設施搶修復建經費高達220億餘元(詳附表4-6)，歷年來不乏同一河段發生重複受災之情形，如據經濟部水利署98年9月統計中央管河川計有71處重複受災河段，致每年搶修及復建經費高居不下[14]。
[14] 林葳欣，河川治理建設計畫執行情形之審計，政府審計季刊，2011年7月，第74頁。另依水利署重複受災堤段之定義為10年或5年內曾發生損壞2次以上，需(已)辦理修復之堤段。
地方政府未能審慎辦理水利設施維護及管理
據審計部查核各縣市政府100年度至101年度辦理轄管區域排水缺失情形，發現地方政府普遍都有預算執行及治理計畫公告情形欠佳，治理規劃作業未盡確實等缺失(詳附表4-7)。如依水利法第73條規定，地方政府應依水利法之規定，於汛期前辦理歲修工程，以達減災避災功效[15]。惟統計91年度至101年度地方政府執行歲修工程比率，堤防及護岸分別僅約4％及2％(詳附表4-8)，顯示地方政府辦理河川防洪歲修工程實施比率偏低。
[15] 水利法第73條規定：「水道建造物歲修工程，主管機關應於防汛期後，派員勘估，報准上級主管機關分別興修，至翌年防汛期前修理完竣，並報請驗收。」
附表4-5：90年度至102年度治水特別預算執行情形表
單位：新台幣億元；％
特別預算 / 名 稱	年度	主管機關	預算數(1)	實現數(含應付數)(2)	保留數(3)	決算數 / (4=2+3)	當 期 / 執行率(5=2/1)
九二一震災災後重建特別預算	90	經濟部水資源局及所屬	37.71	12.40	24.74	37.14	32.88
		農業委員會	75.54	26.60	48.90	75.50	35.21
基隆河整體治理計畫(前期計畫)特別預算	91~ / 94	經濟部水利署及所屬	249.10	208.31	28.39	236.70	83.63
		農業委員會	3.17	3.02	0	3.02	95.27
易淹水地區水患治理計畫特別預算(註3)	95~ / 96	內政部營建署及所屬	11.15	9.51	1.27	10.78	85.29
		經濟部水利署及所屬	220.90	62.48	152.52	215.00	28.28
		農業委員會及水土保持局	77.60	54.75	22.74	77.49	70.55
	97~ / 99	內政部營建署及所屬	35.20	28.36	2.88	31.24	80.56
		經濟部水利署及所屬	275.68	208.73	63.73	272.46	75.71
		中央地質調查所	3.12	3.04	0	3.04	97.44
		農業委員會及水土保持局	131.00	120.94	7.33	128.27	92.32
	100~102	內政部營建署及所屬	13.60	13.10	0.10	13.20	96.32
		經濟部水利署及所屬	296.58	253.14	16.71	269.85	85.35
		中央地質調查所	3.12	3.06	0.00	3.06	98.08
		農業委員會及水土保持局	91.25	85.34	4.81	90.15	93.52
石門水庫及其集水區整治特別預算	95~ / 97	經濟部水利署及所屬	84.71	48.19	36.52	80.25	56.89
		農業委員會及所屬林務局、水土保持局	45.06	25.27	18.61	43.88	56.08
	98~ / 100	經濟部水利署及所屬	83.42	23.25	59.49	82.74	27.87
		農業委員會及所屬林務局、水土保持局	22.19	12.54	1.22	13.76	56.51
莫拉克颱風災後重建特別預算	98~ / 100	經濟部水利署及所屬	169.60	161.33	2.38	163.71	95.12
		農業委員會林務局	25.60	20.13	5.42	25.55	78.63
		農業委員會水土保持局	44.00	43.11	0.04	43.15	97.98
振興經濟擴大公共建設特別預算	98	內政部營建署及所屬	22.35	6.76	13.86	20.62	30.25
		經濟部水利署及所屬	119.98	88.00	24.81	112.81	73.35
		農業委員會	70.61	41.40	22.70	64.10	58.63
		農業委員會林務局	16.97	13.22	3.35	16.57	77.90
		農業委員會水土保持局	102.23	55.53	39.54	95.07	54.32
		農業委員會漁業署及所屬	5.44	0.45	3.99	4.44	8.27
	99	內政部營建署及所屬	10.00	5.21	3.66	8.87	52.10
		經濟部水利署及所屬	241.11	207.34	17.19	224.53	85.99
		農業委員會	26.40	8.84	13.15	21.99	33.48
		農業委員會林務局	19.50	15.48	3.11	18.59	79.38
		農業委員會水土保持局	46.10	36.89	8.66	45.55	80.02
		農業委員會漁業署及所屬	5.60	0.59	4.90	5.49	10.53
	100	內政部營建署及所屬	15.40	6.40	8.07	14.47	41.56
		經濟部水利署及所屬	447.60	178.14	257.76	435.90	39.80
		農業委員會	16.14	5.48	7.65	13.13	33.95
		農業委員會林務局	21.49	17.13	3.59	20.72	79.71
		農業委員會水土保持局	28.20	23.80	3.92	27.72	84.40
		農業委員會漁業署及所屬	1.81	0.20	1.19	1.39	11.05
合計			3,225.49	2,143.44	-	3,080.42	66.45

※註：1.資料來源，前揭特別決算審核報告，審計部；另易淹水地區水患治理計畫特別預算第3期數據係由表列各單位提供自結數，本研究整理。
      2.截至102年度，易淹水地區水患治理特別預算第1期(95年度~96年度)保留數為0、第2期(97年度~99年度)保留數為1億5,000萬元。
      3.表列部分金額因四捨五入，尾數稍有誤差。
附表4-6：91年度至103年3月底河川防洪設施災情及搶修復建經費統計表 單位：千公尺；新台幣億元
年度	中央管河川			縣(市)管河川			跨省市河川
	受損堤防長度	受損護岸長度	搶修及復建經費	受損堤防長度	受損護岸長度	搶修及復建經費	受損堤防長度	受損護岸長度	搶修及復建經費
91~103.3	179.1	283.6	178.9	38.0	63.0	33.7	1.3	2.9	8.3

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
      2.縣(市)管河川搶修及復建經費僅計算至101年底止。
附表4-7：100年度至101年度地方政府辦理區域排水設施及維護缺失情形
缺失種類	原因分析	說明
預算執行及治理計畫公告情形欠佳	區域排水設施改善及維護預算執行欠佳	如臺中市等13 市縣。
	區域排水治理計畫書圖公告完成比率偏低	如臺北市等12 市縣。
治理規劃作業未盡確實	規劃設計未符需求	如臺中市等3 市縣。
	未依治理計畫順序整治	如新北市等6 市縣。
	未積極推動區域排水整治工程	如臺中市等7 市縣。
	未配合治理計畫辦理橋梁改建	如宜蘭縣等3 縣。
	未定期辦理疏濬清淤	如臺中市等6 市縣。
	未積極推動洪水與淹水預警系統	如臺南市等3 市縣。
工程前置作業、招標、履約管理及驗收結算作業間有缺失	工程用地未事先取得即辦理工程發包	如新北市等4 市。
	設計作業未盡覈實	如新北市等11 市縣。
	招標公告標的分類及議比價作業程序未臻完備	如臺南市等9 市縣。
	履約管理及驗收結算作業未盡周妥	如臺北市等16 市縣。
設施管理維護未盡落實	區域排水系統管理資料建置未臻完備	如臺北市等14 市縣。
	未於汛期前完成防汛搶險備料及調查	如新竹市等3 縣市。
	未追蹤瞭解防汛搶險器材管理維護情形及未訂定砂包回收機制	如新北市等4 市縣。
	未設置財產帳卡列管	如臺北市等15 市縣。
	未訂定排水設施範圍內使用行為收費規範	如臺北市等 19 市縣。

※註：1.資料來源，101年度直轄市及縣市地方決算審核結果年報，審計部，第103頁至105頁，本研究整理。
附表4-8：河川防洪工程實施表 單位：千公尺；％
年度	工程項目	歲修工程
		堤防		護岸
	主辦單位	經濟部水利署	地方政府	經濟部水利署	地方政府
91~95	工程施作長度(a)	416	20	31	11
	已建堤防長度(b)	2,091	426	639	145
	實施比率(c=a/b)	19.19	4.69	4.87	1.73
96~ / 101	工程施作長度(a)	835	19	27.6	9.4
	已建堤防長度(b)	2,172	436	716	352
	實施比率(c=a/b)	38.44	4.36	3.85	2.67

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供，本研究整理。

二、近年來地下水超抽情形仍甚嚴重，造成部分地區地層下陷，不利水患改善
近年來我國地下水超抽情形頗為嚴重，造成部分地區地層下陷，影響水患改善成效，分述如下：
擅鑿水井抽汲地下水情形日益惡化，未見改善跡象
根據水利署調查統計資料所示，台灣地區抽水井數計達30萬7,809口(年抽水量更高達5,677.9百萬立方公尺)，其中非法水井數高達29萬4,527口，占95.68％，顯示台灣地區目前尚有為數眾多之非法水井持續大量抽取地下水資源，導致地層嚴重下陷，因而產生災害擴大效應（水患時因淹水面積與深度擴大），致政府近年來雖編列龐鉅預算，以改善地層下陷地區之淹水問題，然效果卻不如預期[16]。
[16] 林佩怡、甘嘉雯，李鴻源︰再超抽地下水 6千億也沒用，中國時報電子報，2013年9月2日。
地下水耗損日趨嚴重，縱付出龐大社會成本，仍無法妥善處理
由附表4-9所示，101年度濁水溪沖積扇、嘉南平原及屏東平原抽用量高達21.51億噸、14.40億噸及11.94億噸，分為其天然補注量之1.56倍、1.69倍及1.53倍，顯示中、南部超抽地下水情形日益嚴重，已造成局部性地層下陷與淹水問題。以上地下水資源之長期累積損失，更是難以估算之天文數字[17]，斷非濫抽地下水所獲利益可資彌補，政府實有必要採取有效因應對策，以免不斷投入鉅額工程治理經費，成效卻仍屬有限。
[17] 立法院，日本與我國災害防救體系專題研究報告，98年9月，略以：「抽取深層地下水之社會成本是1度300-500元。」以此推算超抽深層地下水之年社會成本將高達5,000億元。
附表4-9：近3年來台灣地區地下水折耗一覽表 單位：百萬立方公尺；新台幣億元
年度 / 地區	99年				100年				101年
	抽用量	補注量	超抽量	社會 / 成本	抽用量	補注量	超抽量	社會 / 成本	抽用量	補注量	超抽量	社會 / 成本
台北盆地	43.7	51.0	-	-	43.3	51.0	-	-	42.9	51.0	-	-
桃園中壢台地	168.3	343.2	-	-	166.8	343.2	-	-	165.1	343.2	-	-
新竹苗栗地區	179.7	435.0	-	-	178.1	435.0	-	-	176.3	435.0	-	-
台中地區	288.2	555.4	-	-	285.5	555.4	-	-	282.7	555.4	-	-
濁水溪沖積扇	2,150.7	1,380.7	770.0	64.0	2,150.7	1,380.7	770.0	64.0	2,150.7	1,380.7	770.0	64.0
嘉南平原	1,467.4	852.8	614.6	51.1	1,453.8	852.8	601.0	49.9	1,439.9	852.8	587.1	48.8
屏東平原	1,216.3	777.8	438.5	36.4	1,205.0	777.8	427.2	35.5	1,193.5	777.8	415.7	34.5
蘭陽平原	64.7	304.2	-	-	64.1	304.2	-	-	63.5	304.2	-	-
花蓮台東縱谷	166.4	351.8	-	-	164.9	351.8	-	-	163.3	351.8	-	-
合計	5,745.5	5,051.9	1,823.1	151.5	5,712.2	5,051.9	1,798.2	149.4	5,677.9	5,051.9	1,772.8	147.3

※註：資料來源，經濟部水利署提供。超抽量係指各區超抽量合計(非指抽用量減補注量)。

三、歷年來治水特別預算持續成長或常態化，已成為政府財政惡化之主因
歷年來特別預算常態化，已成為政府財政惡化主要原因之一
特別預算是國家遇有特殊緊急情況，按照特定條件而於年度總預算以外所成立之預算，其立法理由說明如下：「…特別預算在性質上具有預算調整機制中最後手段之地位，…，惟其適用條件仍須加以限制俾避免浮濫，…。」然自90年度起，中央政府幾年年編列特別預算，短短14年間計編列14項特別預算，金額高達1兆4,664億元(平均每年1,047億元)，且多以舉債支應，舉債金額高達1兆4,078億元，占歲出預算總額之96.0％，而其中以治水特別預算方式所提出之經費需求，亦高達2,253.06億元，占15.36％，顯示近年來特別預算[18](尤其是治水預算部分)成長或常態化，已成為政府財政負擔隱憂。
[18] 相較於過去50年間(40年至89年)，共辦理特別預算24項，金額計1兆7,187億元(平均每年343.74億元)，其中舉債12項，舉債金額9,991億元，占58.13％。
此外，觀察近年來所成立之特別預算，其中屬支應緊急、防疫及其他重大事項所需經費，僅有九二一震災災後重建、嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困及莫拉克颱風災後重建特別預算等，其餘各次特別預算或可分階段規劃辦理，或屬重大工程應制度化編列於年度總預算中，而非臨時以特別預算提出，故較具爭議性。
治理水患所需經費龐鉅，宜有完整之財務計畫，使資源配置作長期整體規劃
政府財政係追求長期平衡，由於水患治理工程多屬長期重大資本建設支出，所需經費龐大，除應有完善之財務規劃外，並宜核實估算經費需求，以避免嗣後一再追加預算，甚或過度仰賴特別預算挹注，進而扭曲資源之合理配置；惟由附表4-10所示，91年度至104年度中央政府投入水患治理經費計4,676.11億元，包括各機關公務預算2,097.64億元，占44.86％，營業與非營業基金附屬單位預算228.53億元，占4.89％，以及追加及特別預算2,349.94億元，占50.25％，顯示政府施政常未事前妥善規劃，致有逾5成之治水中長期經費需仰賴臨時性或緊急性財源(如追加預算及特別預算)。
中央與地方間有關治水經費負擔比例之合理性，尚待檢討
縣市管河川治理屬地方自治事項，本應由地方政府自行負擔，惟中央自95年度起陸續推動縣市管河川治理計畫，並藉由特別條例之訂定，排除相關法規限制，使中央可直接執行原屬地方政府自治事項之防洪治水工作，俾加速水患治理。近年來中央雖透過特別預算，以增加地方治水經費，惟由經濟部水利署補充資料：「…依…綜合治水規劃成果得知，僅是計畫範圍內水系依縣市管河川(25年重現期)及區域排水(10年重現期)之計畫設計標準完成改善，其所需總經費已超過3,000億元以上，…。」可知，特別預算仍有其限度，無法完全解決水患問題，實不宜過度濫用此一緊急應變機制。此外，中央在推動縣市管河川治理計畫宜扮演財源籌措困難時之補助者，然實際執行結果，中央投資金額甚至占縣市管河川治理總投入經費之8成(詳附表4-11)，顯示中央已由「跨域治理」之「夥伴關係」，轉為中央為主、地方為從之上下關係，而地方則因態度過於消極、被動，多未依權責寛編治理經費[19]，難以具體落實加速推動流域綜合治理之政策目標。
[19] 依易淹水地區水患治理綱要計畫：「…地方政府或因財政困難，或對水利及水土保持建設不夠重視，多未依權責編足縣（市）管河川、區域排水及市區雨水下水道治理經費，…。在治理經費有限，又未能集中作系統性治理之窘境下，台灣地區多處易淹水地區之水患長年未獲解決。」
附表4-10：中央政府各年度水患治理經費統計一覽表單位：新台幣億元
年度	公務預算 / (1)	追加預算 / (2)	特別預算 / (3)	營業與非營業基金 / (4)	治水預算總規模(5)=(1)+(2) / +(3)+(4)
91	218.34	12.00	2.26	0.00	232.60
92	212.05	27.88	11.70	0.00	251.63
93	158.69	57.00	20.04	4.34	240.07
94	202.31	-	250.37	3.55	456.23
95	172.02	-	38.87	25.42	236.31
96	154.30	-	304.60	13.51	472.41
97	160.33	-	66.18	19.16	245.67
98	168.68	-	112.92	22.35	303.95
99	87.70	-	589.10	23.85	700.65
100	65.66	-	195.22	21.22	282.10
101	149.28	-	182.42	19.85	351.55
102	137.72	-	358.75	23.79	520.26
103	115.59	-	32.18	24.57	172.34
104	94.97	-	88.45	26.92	210.34
小計	2,097.64	96.88	2,253.06	228.53	4,676.11

※註：資料來源，各機關單位提供。本表主要係以河川整治、水土保持監測與管理、山坡地環境資源保育及生態環境保育等水患治理業務經費為調查對象，範圍包括：經濟部水利署、農委會、水土保持局、林務局、內政部營建署、水資源作業基金及台水公司等機關(單位)之預、決算。
本表91 -101年度為審定決算數，102年度為自編決算數，103年度為法定預算或預算案數，104年度為概算數；另特別預算103年度-104年度為法定預算數。
附表4-11：縣市管河川治理經費分配情形一覽表　　單位：新台幣億元
經費 / 單位	過去8年治水經費				未來6年治水經費
	中央 / 情形	編列	地方編列情形	合計	中央 / 情形	編列	地方編列情形	合計
		特別預算				特別預算
經濟部	1,019.7	799.4	246.5	1,266.3	655.3	420.0	184.9	840.2
內政部	161.3	59.9	180.0	281.9	150.3	90.0	90.5	240.8
農委會	299.9	299.8	0	299.8	196.0	150.0	5.5	201.5
合 計	1,480.9	1,159.2	367.1	1,848.0	1,001.6	660.0	280.9	1,282.5

※註：資料來源，各機關單位提供。
未來6年預算編列情形係水利署參照主計總處提供預估資料填列。本表所稱過去8年及未來6年，係指易淹水及流域綜合治理計畫之辦理期間。

丙、執行面之檢討
一、歷年河川治理成效不佳之處未確實妥謀善策，亟待檢討
依審計部統計，100年度至101年度全台發生淹水事件共計162 件(淹水原因共計188次件)，造成淹水前3項原因分別為降雨量超過防洪標準(63.30％)、未辦理疏浚清淤(11.70％)及未辦理整治(8.51％)，顯示近來洪患衝擊愈加險峻，且治理執行仍有待加強(詳附表4-12)。謹分析如下：
縣(市)管河川及區域排水未與中央管河川同步完成改善
經濟部水利署為全國水利單位之主管機關，允應從整體治理之角度，與各權責單位共同研商河川治理先後順序，依序施行治理作業，以提升治理成效，惟實際上各機關單位囿於本位主義，自各為政，致無法彰顯治理成果。如98年莫拉克颱風造成全台淹水面積高達7萬6千餘公頃，經查該颱風所造成之洪災，主要係降雨超過保護標準造成中央管河川沿岸淹水，經濟部水利署於災後檢討報告仍僅強調中央管河川須加速整治，顯示縣(市)管河川及區域排水並未與中央管河川同步納入整治範疇[20]，致洪氾災情無法減緩。
[20] 易淹水地區水患治理計畫因應莫拉克颱風執行檢討，楊偉甫、施進村、李友平、牛志傑，政府審計季刊，第30卷第3期，99年4月。內容略以：「…莫拉克颱風災後中央管河川將會加速整治，惟中央管河川不溢堤後，縣(市)管河川及區域排水如不能同步完成改善，仍會造成缺口及淹水…。」
集水區整治率未逾五成，且迄今尚有山坡地超限利用土地高達1萬餘公頃未辦理收回造林作業
依據農業委員會水土保持局統計，易淹水地區水患治理計畫實施後成果，集水區整治率仍未逾五成(詳附表4-13)；另截至103年3月底止，該局列管超限利用土地，未收回造林面積[21]仍有1萬0,105公頃，其中國有山坡地計5,084公頃(50.31％)(詳附表4-14)。
[21] 依據「山坡地超限利用處理計畫」規定，非法占用公有山坡地之超限利用，由行政院原住民委員會、財政部國有財產局、直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所等土地管理機關收回土地，實施造林。
各機關委託或補助地方政府辦理治水工程，施工品質欠佳
依照行政院公共工程委員會「公共工程施工品質管理作業要點」，各機關辦理相關工程，對於監造單位及承攬廠商辦理公共工程監造、履約等須依照相關規定辦理[22]，各機關並有督導提升施工品質之責[23]，惟各機關查核委託或補助地方政府治水工程，普遍有施工品質欠佳之情形。經統計91年度至103年3月底止，每件治水工程平均有4項缺失，其中經濟部水利署每項工程平均更高達24項缺失(詳附表4-15)。
[22] 如公共工程施工品質管理作業要點(102.6.6)第15點規定：「機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。機關發現工程缺失時，應即以書面通知監造單位或廠商限期改善。…。」
[23] 如經濟部水利署訂有工程督導作業要點(102.3.22)，該要點第1點規定：「經濟部水利署（以下簡稱本署）依據行政院公共工程委員會…相關規定，為確保本署暨所屬機關(含委託或補助預算之其他機關或單位)工程施工品質…，以達到預期之執行績效，特訂定本作業要點。」

附表4-12：100年度至101年度全台發生淹水原因情形表
單位：件數；件次；％
淹水件數	淹水原因件次	原因分析	規劃設計不良	施工品質不良	未辦理疏浚清淤	未辦理整治	橋樑未配合改建	排水閘門故障	降雨量超過防洪標準	其他
162	188	件次	5	4	22	16	10	2	119	10
		％	2.66	2.13	11.70	8.51	5.32	1.06	63.30	5.32

※註：1.資料來源，101年度直轄市及縣市地方決算審核結果年報，審計部，第103頁至105頁，本研究整理。
      2.表列淹水件數與淹水原因件次尚無直接關聯，淹水件數係淹水地點為計算標準，淹水原因件數依原因發生次數為計算標準。

附表4-13：95年度至102年度集水區崩塌面積比與整治率表
    單位：公頃；％
年度或時期	集水區面積(公頃)	崩塌地面積(公頃)	崩塌比(％)	當期已完成治理面積(公頃)	待治理面積 / (公頃)	整治率(％)
95(實施前)	1,234,000	43,570	3.53	754	1,247	37.70
102(實施後)	1,234,000	51,025	4.13	1,641	1,963	45.53

※註：1.資料來源，農業委員會水土保持局提供。

附表4-14：山坡地超限利用土地列管面積一覽表 單位：公頃
年度	國有山坡地列管面積(a)			私有土地列管面積(b)	合計(c=a+b)
	國有財產局經管	原住民保留地	其他公產機關
90	5,353	8,933	5,862	12,168	32,316
100	2,388	3,164	1,452	5,670	12,674
103.3	1,546	2,415	1,123	5,021	10,105

※註：1.資料來源，農業委員會水土保持局提供。

附表4-15：91年度至103年3月底各機關工程督導小組實施督導查核所屬機關及委託或補助地方政府治水工程表 單位：件；項次
年度	辦理件數 / (a)	查核缺失統計(項次)					每件工程平均缺失 (g=f/a)
		主辦機關(b)	監造廠商(c)	承攬廠商(d)		其他(e)	小計 / (f=b+c+d+e)
				品質管理制度缺失	施工品質缺失
經濟部水利署	119	224	535	650	1,406	-	2,815	24
農業委員會及所屬	38	43	96	120	268	69	596	16
農業委員會水土保持局	312	15	29	33	77	-	154	1
內政部營建署	889	179	321	356	461	25	1,342	2
合計	1,358	461	981	1,159	2,212	94	4,907	4

※註：1.資料來源，經濟部水利署、農業委員會所屬、水土保持局及內政部營建署提供，本研究整理，-代表無資料。
      2.表列部分金額因四捨五入，尾數稍有誤差。

二、近年來防洪經費雖迭有增加，惟災情減緩程度卻不如預期
檢討防洪經費運用效果不如預期原因，重要者有下列3項：
近年來防洪經費雖有顯著增加，惟洪災損失卻未相對減緩
經統計91-104年度，中央政府所投資之各項防洪經費已高達4,676.11億元，平均每年334億元；惟嗣後實際遭遇重大天災考驗時，預算轉移效果卻不如預期，致其治理成效頗受質疑[24]；例如由農委會提供資料所示，自80年迄今，平均每年農業災害估計損失約為96.71億元，且呈現逐年上升趨勢[25]（詳附表4-16），而上開損失雖未將人員死傷及失蹤人口計算在內，亦未考慮經濟損失等重大影響層面與範圍，但已顯示近年來政府防洪經費雖有顯著增加，洪災損失與規模卻未相對減緩。
[24] 朱淑娟，沒問成效就撒預算-治水打亂仗？商業周刊第1359期，102年11月29日。
[25] 如將農委會所提供資料期間(80-102年)均分3期（以每7年為1期，餘數併入最後１期），第1期(80-86年)加權平均後每年農業災害估計損失為78億1,036萬8千元，第2期(87-93年)83億5,161萬元，第3期(94-102年) 121億1,558萬5千元，損失呈現逐年上升趨勢。

附表4-16：各年度農業災害估計損失統計表 單位：新臺幣千元
年度	產物損失					民間設 / 施損失	合計
	農作物	畜產	漁產	林產	小計
80	5,018,992	19,037	1,982,230	125,679	7,145,938	210,309	7,356,247
81	3,307,618	20,045	1,210,438	98,886	4,636,987	437,282	5,074,269
82	1,258,944	5,713	19,130	2,292	1,286,079	354,270	1,640,349
83	8,293,628	222,738	660,624	376,329	9,553,319	1,018,781	10,572,100
84	2,092,077	2,457	235,844	20,147	2,350,525	163,960	2,514,485
85	16,600,313	471,291	2,065,614	666,539	19,803,757	2,423,742	22,227,499
86	4,711,128	32,769	21,756	166,014	4,931,667	355,963	5,287,630
87	12,183,775	73,577	384,794	51,005	12,693,151	933,946	13,627,097
88	5,222,606	514,645	1,386,400	469,437	7,593,088	1,250,069	8,843,157
89	9,893,857	107,300	304,022	216,109	10,521,288	1,340,809	11,862,097
90	4,709,135	399,628	504,817	294,888	5,908,468	4,089,394	9,997,862
91	1,081,348	3,126	42,127	17,072	1,143,673	83,354	1,227,027
92	3,938,728	50,765	22,357	102,110	4,113,960	134,420	4,248,380
93	5,133,993	185,045	1,383,934	191,061	6,894,033	1,761,614	8,655,647
94	18,000,771	364,190	1,857,258	254,557	20,476,776	582,290	21,059,066
95	3,137,993	27,734	73,100	11,468	3,250,295	117,098	3,367,393
96	10,637,125	104,869	281,278	46,084	11,069,356	459,313	11,528,669
97	12,559,055	117,984	719,862	22,816	13,419,717	872,752	14,292,469
98	10,893,704	1,556,337	4,969,907	3,107,569	20,527,517	8,604,828	29,132,345
99	8,069,760	192,430	817,612	34,860	9,114,662	623,420	9,738,082
100	3,146,149	3,171	269,381	5,458	3,424,159	15,529	3,439,688
101	5,545,099	17,667	142,941	44,924	5,750,631	595,959	6,346,590
102	9,481,411	82,764	97,934	37,812	9,699,921	436,038	10,135,959
103/5	245,084	-	-	-	245,084	21,175	266,259
合計	165,162,293	4,575,282	19,453,360	6,363,116	195,554,051	26,886,315	222,440,366

※註：1.資料來源，農委會提供。103年5月為速報資料。
2.畜產產物損失91年(含)以前包含畜禽設施損失。民間設施損失91年(含)以前係農田及漁業設施損失合計，包含政府部門與民間。
應依本院決議，積極檢討經費未能有效運用之癥結，儘速改善
本院審查水利署103年度預算時做成決議：「…，全台各地淹水事件頻傳。據統計94年至102年間全台重大颱洪災害淹水面積總計達34萬0,613公頃，且積淹水未見減緩趨勢，如98年莫拉克颱風全台之淹水面積達到7萬6,535公頃，102年8月康芮颱風僅係輕度颱風，卻造成…逾1萬7,784公頃之災情。顯見…成果欠佳。爰此，要求…就執行成效欠佳等缺失，檢討改進，…3個月內提出…成效檢討摘要報告。…。」惟囿於行政機關目前對於治理成效之衡量，仍係以保護面積與土砂抑制總量等較傳統制式化指標作為既定目標[26]，致流於形式且失之偏狹，不能完整呈現預算執行成效，遑論依上開決議，通盤檢討各項治水方案與問題癥結，並儘速完成改善，故應建立能反映施政方向、現況偏差、與民眾期待及經費有效運用等之評核指標，俾符實需。
[26] 易淹水地區水患治理計畫(95 至102 年)檢討報告摘要：「…，經8年盤整及規劃治理，已具改善淹水面積538平方公里之成效，超過計畫原訂目標之500平方公里，顯示策略方向正確。…。」
未即時建置災損經驗資料庫，以供政策取捨及考核治理成效
為防治水災，政府歷年來雖已投入為數可觀之預算從事防洪有關之建設，然查目前僅有農委會有較完整農業災害損失之統計資料，其他各機關則多未建置類似之颱風豪雨及災損調查分析資料庫，難以整合運用[27]。考量即時正確之災情損失資料，除可供政策取捨之用外，亦可使各機關之施政或計畫執行成果成為客觀之課責標的，有助於檢測政府對人民需求之回應能力，爰建議參考先進國家之作法[28]，針對洪水災害損失情形，如淹水面積、深度、機率、範圍、經濟損失及人員傷亡等資料整理紀錄，建立整合資料庫，以確實掌握淹水成因與經費投入之改善成效，俾減少不經濟支出。
[27] 立法院，日本與我國災害防救體系專題研究報告，98年9月：「…依其業務需求，各自建有防救災資料庫，但彼此之間由於資料項目、定義、格式、精度和正確度不一致，以致難以整合運用。」
[28] United Nations Development Programme (UNDP) Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR),Disaster loss and damage databases Systems.

伍、結論與建議
政府推動各項治水計畫，除必須考量國家經濟及財政狀況，依資源有效運用之原則，妥為分配外，並應依河川流域特性整體規劃、綜合治理，始能發揮其應有功能，茲提出下列數項建議，作為未來河川治理之參考：
一、短期改善建議方面：
整體綜合治水應以國土規劃、國土復育、地層下陷防治、產業轉型等政策為上位指導計畫，以作為相關預算編列之依據；另為充分運用政府有限預算資源，建議參照先進國家作法，以河川流域為治理對象，有效解決目前多頭馬車之弊病。
各河川權責機關應就河川治理計畫適時檢討，並加強考核治理成效；另應建立跨域治理及流域防災整合機制，透過中央與地方政府協力合作，達成綜合治理成效之目標。
在國家財政困難之際，宜注意檢討特別預算執行效益，並避免成為常態化。
允應持續督促並強化水利權責機關之工程督導小組運作功能，並加強考核，以提升施工品質。
允宜將執行考核與補助預算審查結合，以利督導主辦機關積極辦理，並達到控管預算之效；另宜就地方機關後續管理維護情形，納入日後治水經費補助之考評項目。
二、中長期改善建議方面：
配合不同標的之水患治理工程計畫、階層體系（如中央管河川、排水及河海堤部分），進行流域綜合治理之整體規劃。
配合整體治水考量，建立中長期治水預算資源分配機制。
建置水災損失經驗資料庫，以供政策取捨及治理成效考核。
縣市管河川治理屬經常性工作，長期仍宜由直轄市及縣市政府本權責持續辦理，逐步回歸地方自治。
（分機：1931 何殷如、分機：8665 鍾俊華）