桃園航空城預算編列暨其我國交通建設資源配置影響之評析
二、桃園航空城雖由中央及地方政府分別規劃執行，資金需求不斷攀升，卻無整合計畫，尚難據以瞭解國家重大施政全貌
由中央及地方政府分別規劃執行，卻無桃園航空城整體開發計畫，尚難據以瞭解計畫全貌
桃園航空城列為行政院98年核定愛台12建設總體計畫之一，並依據國際機場園區發展條例逐步推動，由中央及地方政府分別規劃執行，雖設有核心專案小組定期召開會議檢討管制，卻無整合計畫將桃園航空城施政藍圖完整呈現，包括計畫範圍、建設項目、期程、財務需求及分工權屬等，尚難據以瞭解國家級旗艦計畫全貌。
重大施政計畫應提供財源籌措及資金運用之說明，惟總資金需求攀升近6千億元，卻無完整財務計畫
行政院核定愛台12建設總體計畫之桃園國際航空城計畫經費需求為3,212.25億元，98年度以後經費需求為2,937.26億元，惟交通部網站之「桃園航空城計畫」主題專區[1]刊載，該計畫預計總投資額4,630億元，近來主管機關對外表示，總計畫資金需求達5,710億元[2]。
[1] http://airport-city.caa.gov.tw
[2] 林淑慧，面對面─葉匡時談航空城用新思維找新商機，工商時報，103年05月19日。
預算法第34條規定：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」然據核心專案小組表示，航空城計畫為一種概念，並無完整體計畫，目前整體資金需求估算方式，係依據綱要計畫、實施計畫及特定區計畫相關需求之推估 (詳附表5)。

附表5 ：桃園航空城計畫相關經費統計表 單位：新台幣億元
項目	核定日期	預算種類	愛臺12建設	綱要計畫	實施計畫	特定區計畫	目前總需求
			98年4月	100年4月	101年5月	-	-
中央政府		公務預算	333.34
		特別預算	831.04
	園區區段徵收開發成本	民航基金	1,403.66	611		1,024	1,024
	園區聯外道路	國道基金		211			211
	園區建設經費	營業基金		1,735	1,892		2,495
桃園縣政府	附近地區區段徵收開發成	平均地權基金	0			1,596	1,596
民間參與投資			644.2	383			383
合計			3,212.25	2,940	1,892	2,620	5,709

※註：1.資料來源，交通部提供。
2.愛台12建設經費2009年度及以後年度之經費需求為2,937.26億元。
3.綱要計畫之園區區段徵收開發成本為595億元加計航管塔台建設費16億元。
中央政府總預算未能忠實呈現相關資金需求
103年度中央政府預算書僅揭露航空城編列32.1億元，中央政府總預算30億元及特種基金預算為2.1億元[3]，顯與前揭金額不符，未能忠實表達相關資金需求。
[3] 摘自103年度中央政府總預算案總說明及主要附表，第117頁。
愛台12建設項目與目前規劃內容未盡相同，徒具管制形式
依據交通部103年4月24日公布「愛台12建設桃園國際航空城-103年第1季執行情形」顯示，桃園航空城總經費需求為954億元(98至105年度，總執行率及總達成率分別為94.16％及88.38%，詳附表6)，惟列管項目與目前航空城規劃項目之未盡相同，尚缺整合機制，定期公布列管情形僅徒具形式，實難據以聯結相關計畫推動情形。
附表6：愛台12建設總體計畫-桃園國際航空城執行情形統計表
單位：新台幣千元；％
98-105年度執行情形表(累計至103年度第1季止)
總經費需求 / (98至105年度)(A)		總分配數 / (B)	總執行數 / (C)	各建設總執行率 / (C/B)	各建設總達成率 / (C/A)
95,393,344		89,537,985	84,309,271	94.16%	88.38%
103年度第1季預算執行情形
103年度可支 / 用預算數(D)	累計分配數 / (E)		累計執行數 / (F)	執行率 / (F/E)	達成率 / (F/D)
12,294,380	4,419,963		4,129,386	93.43%	33.59%

※註：1.資料來源，交通部。
2.愛台12建設經費98年度及以後年度之經費需求為2,937.26億元。