桃園航空城預算編列暨其我國交通建設資源配置影響之評析
三、各階段財務評估差異性大且未有效整合，潛藏財務風險及營運風險，恐加重中央政府財政負擔，影響我國交通資源有效配置
各階段財務評估差異性大且未有效整合，潛藏財務風險及營運風險
1. 園區擴建用地之區段徵收開發成本：綱要計畫評估成本為687億元(含貸款利息)，2016年借款餘額達最高到424億元，未來配餘地標售，30年後可達財務自償，自償率為101.87％；惟依據特定區計畫評估需1,024億元(增加72%)，卻僅列示貸款利息176億元。
2. 園區建設經費：綱要計畫預估為1,735億元，政府未出資，以借款方式支應，2030年為借款高峰期，借款餘額達1,199億元，預計2050年償還貸款，總經費達2,495億元[1]，惟機場公司自籌辦理園區建設可預見高度財務風險，恐導致未來機場園區之建設無法順利推動及機場公司營運風險增加。經實施計畫重新設算財務需求，雖降低至1,530億元，係假設政府增資機場公司257億元，調整負債股東權益比率，總經費將可降為1,892億元，惟該公司未來財務風險仍屬偏高(詳附表7)。
  [1] 建設經費1,735億元(當年幣值，不含利息)，建設期間(2011~2030年)之分年建設資金需求，若全數以舉債支應，預計仍可於2050年償還借款。
3. 鑒於桃園航空城各階段財務評估差異性大，潛藏高度財務風險及營運風險，且計畫範圍所涉建設項目及財務評估未臻周全，尚難據以瞭解整體財務狀況，並進行有效之財務可行性分析。
附表7：園區建設資金財務計畫比較表 單位：新臺幣億元
項目		綱要計畫		實施計畫
建設資金需求		1,735		1,530
政府增資計畫	政府增資金額	0	420	257
	負債與股東權益比	-	不超過1.5倍	2018年以前不超過1.5倍；2019年以後不超過2.0倍
財務主要指標	期末借款餘額(高峰期)	1,199	779	673
	利息費用(至2050年)	760	436	361
	總經費	2,495	2,165	1,892

※註，資料來源，臺灣桃園國際機場園區實施計畫第6-46頁。
建設經費未能覈實編列，恐加重政府財政負擔，影響我國交通資源配置
除前揭各財務主體曝露高財務風險及營運風險，將造成政府潛在負擔外，尚有部分公共建設由總預算支應，如部分道路納入「生活圈道路建設計畫」，由中央政府專款補助40億元[2]；桃園機場聯外捷運系統建設總經費1,138億元，103年度交通部公務預算編列30億元支應；部分聯外道路經費運用國道基金211億元，以上各項均無相關財務及經濟效益評估。
[2] 航空城聯外道路江揆允補助，中央社，2014年4月9日。
公共工程財務評估常過度樂觀，以蘇格蘭愛丁堡的國會大廈為例，實際完工比預算高出10倍[3]，我國重大公共工程建設計畫亦屢見追加工程款。時值政府財政困窘，截至102年底債務餘額達5兆1,640億元[4]，達到歷史新高，桃園航空城龐鉅公共建設資金需求，恐加重中央政府財政負擔，影響我國交通資源整體配置。
[3] 鄭婷方、梁少珊，理性數據+動人故事才能讓民眾「有感」，遠見雜誌，第324期，102年6月1日。
[4] 國庫暑網站，中央政府一年以上債務未償餘額102年度院編決算數。
附近地區建設經費是否造成地方財政壓力，應提早因應
桃園縣政府以實施平均地權基金支應區段徵收開發成本，並向銀行聯合借貸方式籌措資金，未來將以剩餘可建築用地以標售等處分方式償還借款[5]，桃園縣政府截至102年底之一年以上債務餘額為218.75億元，未來鉅額舉債恐對桃園縣政府財政造成壓力，並引起外界質疑，桃園縣政府亦應提早因應。
[5] 桃園縣政府，「桃園航空城附近地區建設計畫」區段徵收公益性及必要性評估報告，102年4月10日。