桃園航空城預算編列暨其對我國交通建設資源配置影響之評析
目錄
桃園航空城預算編列暨其我國交通建設資源配置影響之評析
壹、前言
在全球化趨勢下，以機場為中心引領都市發展，透過周遭非航空機能及土地使用所產生的交通廊帶、產業群聚，逐漸轉化而成「航空城[1]（Aerotropolis）；為因應全球競爭並提昇臺灣競爭力，我國於97年度宣布推動「桃園航空城」，並列為愛台12建設優先計畫之一，以「台灣門戶‧亞洲軸心」為主軸，逐步推展開各項建設。
[1] 經濟部工業局，桃園航空城產業引進規劃計畫，102年12月31日。
由於桃園航空城計畫複雜，涉及層面廣泛，總投資金額不斷增加，本研究擬就近10年來我國交通建設資源配置、航空客貨運輸及桃園航空城推動現況，針對中央政府總預算資源配置、航空城預算編列及財務風險等問題進行分析，並研擬具體意見，俾供參考。

貳、我國交通資源配置及桃園航空城推動現況
一、我國交通資源配置情形
我國近10年交通資源配置情形
依據預算法第37條規定，各機關單位預算歲出應按政事別、計畫或業務別與用途別科目編製之。按行政院主計總處訂定「歲出政事別科目歸類原則與範圍」，經濟發展支出政事別科目包括：農業支出、工業支出、交通支出及其他經濟服務支出，其中凡辦理陸、海、空運及郵政、電信業務均屬「交通支出」。103年度中央政府總預算歲出法定預算1兆9,162億元，經濟支出2,696億元(占14.1％)，交通支出1,251億元(占6.5％)。
經濟發展支出雖非主導經濟成長唯一因素，卻為政府運用預算資源，直接促進經濟成長動力之一，由於歷年來中央政府依據預算法第83條編列各種特別預算，亦包含有「經濟發展支出」及「交通支出」，基此，加計特別預算後始為中央政府總預算歲出之全貌。近年來逐年編列特別預算，如94年度至97年度擴大公共建設投資計畫特別預算、98年度至100年度為振興經濟擴大公共建設特別預算、103年度至104年度流域綜合治理計畫第1期特別預算…等，經加計特別預算調整後金額詳附表1，以近10年來經濟發展支出交通支出占整體比率顯示，近3年來比率下降。
附表1：歷年中央政府總預算歲出、經濟發展支出、交通支出統計表
單位：新臺幣億元；％
年度	歲出	經濟發展支出		交通支出
	金額	金額	%	金額	%
94	17,282	3,306	19.10	1,639	9.48
95	16,442	2,816	17.13	1,419	8.63
96	16,457	2,628	15.97	1,284	7.80
97	17,568	3,067	17.46	1,326	7.55
98	19,843	4,474	22.55	1,515	7.64
99	18,773	3,607	19.21	1,636	8.72
100	19,169	3,643	19.01	1,642	8.57
101	19,074	2,811	14.74	1,276	6.69
102	19,076	2,607	13.67	1,243	6.52
103	19,195	2,707	14.10	1,251	6.52

註：1.資料來源：行政院主計總處網站。
2.94年度至101年為審定後決算數，102年度至103年為法定預算數，均為加計各年度特別預算調整後金額。

公共建設支出
為完善基礎建設，帶動產業發展，提供民眾便捷生活，我國103年度編列公共建設計畫3,560億元，其中交通建設部分為1,281億元(占36％)，分別編列於總預算、營業基金及非營業特種基金詳附表2。

附表2：103年度公共建設計畫交通建設次類別分配情形表
單位：新臺幣億元；％
次類別	細項	總預算	營業基金	非營業特種基金	合計	分配比率
交通建設	公路	399	0	55	454	12.8
	軌道運輸	578	12	8	598	16.8
	航空	0	0	24	24	0.7
	港埠	43	0	60	164	4.6
	觀光	30	61	11	41	1.1
	小計	1,050	73	158	1,281	36.0
整體合計		1,925	1,219	416	3,560	100.0

註：1.資料來源：103年度中央政府總預算案總說明及主表附表第53頁。

二、我國近年來空運發展現況
我國民航機場整體營運量，自99年度起逐步向上攀升，102年度起降架次達42萬6,635架次，旅客人數4,882萬人，貨運部分則呈下降趨勢。
我國桃園國際機場第1航廈自68年啟用，迄今已30餘年，並於99年11月成立國營機場公司，與 66 家世界級航空公司，一起服務來自全球 33 個國家、143個航點的旅客[2]，102年度營運量起降架次19萬4,239次、旅客人數3,070萬人，及貨物噸數157萬公噸，起降架次及旅客人數逐年攀升；整體而言，桃園國際機場為我國最主要民航機場(詳附表3)。
[2] http://www.taoyuan-airport.com/company_ch/history
附表3 ：歷年全國民航機場與桃園國際機場營運量統計統計表
單位：架次、人次、公噸
年度	全國民航機場總計			桃園國際機場
	起降 / 架次	旅客 / 人數	貨物 / 噸數	起降 / 架次	%	旅客 / 人數	%	貨物 / 噸數	%
93	504,862	44,116,510	1,823,138.6	148,938	30	20,083,555	46	1,701,020.3	93
94	479,499	44,267,770	1,818,784.9	152,614	32	21,700,702	49	1,705,317.8	94
95	463,506	43,725,084	1,809,565.5	157,703	34	22,857,445	52	1,698,808.2	94
96	421,479	39,772,446	1,708,702.9	160,120	38	23,425,794	59	1,605,681.0	94
97	357,982	35,236,355	1,587,250.0	145,993	41	21,936,083	62	1,493,120.0	94
98	335,667	34,382,144	1,445,434.0	139,399	42	21,616,729	63	1,358,303.7	94
99	360,409	39,455,469	1,867,922.9	156,036	43	25,114,413	64	1,767,074.8	95
100	385,140	41,388,957	1,738,295.4	163,200	42	24,947,551	60	1,627,462.4	94
101	404,695	45,426,089	1,683,924.7	180,761	45	27,836,550	61	1,577,730.2	94
102	426,635	48,823,492	1,683,594.5	194,239	46	30,701,987	63	1,571,814.3	93
103	143,876	16,794,967	556,194.2	67,220	47	10,919,173	65	517,001.2	93

註：1.資料來源：交通部統計月報，103年度統計至4月底止。
    2.旅客人數包括過境旅客。

三、我國航空城計畫推動情形
計畫目標與範圍
桃園國際機場預計2030年客運目標達5,890萬人次，客運達448萬噸[3]，桃園航空城開發完成後預計可創造2兆3,000億之經濟效益、840億稅收及26萬個工作機會[4]。
[3] 交通部，臺灣桃園國際機場園區綱要計畫第4-6頁，100年4月。
[4] 交通部網站/主體專區/桃園航空城計畫。
桃園航空城發展概念係以機場為中心，並將周邊地區納入發展範圍，依據「國際機場園區發展條例」第3條第2款及第3款定義，國際機場園區係指機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區（以下簡稱自由港區）。航空城係指國際機場園區周邊因機場活動所衍生發展之各類商業、加工製造、會議展覽、休閒娛樂及住宅等相關使用之區域。
財務架構
以交通部及桃園縣政府分別為開發主體，各自財務獨立分別規劃，機場園區之區段徵收部分由交通部民用航空局(以下簡稱民航局)主辦，附近地區之區段徵收由桃園縣政府主辦，園區內各項建設由桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱：機場公司)負責，並分別以民航作業基金(以下簡稱民航基金)、桃園縣實施平均地權基金及機場公司營業基金為財務主體 (詳附圖1)。
附圖1 ：桃園航空城整體財務架構

※註：1.資料來源，交通部網站/主題專區/桃園航空城計畫。

桃園航空城推動情形
98年1月23日總統公布「國際機場園區發展條例」，行政院決定自99年5月1日起施行，並以桃園國際機場為適用機場，依據前揭條例第5、6及9等條文之規定，相關作業分階段推動。行政院於100年4月核定桃園國際機場園區綱要計畫(以下簡稱綱要計畫)，101年5月核定臺灣桃園國際機場園區實施計畫(以下簡稱實施計畫)，內政部擬訂之特定區計畫將於103年7月份再次審查。
行政院於101年10月2日成立跨部會「行政院推動桃園航空城核心計畫專案小組」(以下簡稱核心專案小組)，由行政院副院長擔任召集人，已於103年5月6日召開第8次會議，3工作小組分工作僅略述如次：
1.都市計畫及用地取得分組：配合都市計畫審議及先建後遷措施，預計110年至112年辦理全區抵價地土地抽籤配地及土地點交作業。
2.開發建設分組：包括道面整建暨助導航設施提升工程計畫、第三航站區計畫、塔臺暨整體園區新建工程、第二版桃園國際機場園區實施計畫、海軍桃園基地優先工程、安置住宅、區段徵收公共設施工程及聯外道路6項計畫。
3.產業規劃招商分組：桃園縣政府規劃已規劃5大分區及10項主要產業機能，並將結合自由經濟示範區政策理念，將各項創新重點活用於產業之中(詳附圖2)，未來配合自由經濟示範區的發展，滾動式檢討調整產業引進項目；辦理國內外招商活動說明會，協助宣導航空城計畫，並持續參與「智慧航空城產業聯盟」運作，協助航空城產業規劃，預計於105年度起提供土地，協助引導產業進駐。
附圖2 ：桃園航空城5大分區及10項主要產業機能圖

※註：資料來源，桃園航空城核心小組第8次會議資料。
參、鄰近國家航空城
一、鄰近國家航空城概況
新加坡樟宜機場：新加坡樟宜機場於1970年代創建，由舊機場從巴耶裡巴（Paya Lebar）遷移至樟宜投資超過10億新加坡幣（4.2億美元）[5]。樟宜機場在2009年公司化以前之建設皆為政府出資興建，該設施由淡馬錫控股公司出資購買後，完成公司化部分作業，淡馬錫購買前述設施之金額約15～20億美元，約合台幣480～640億元[6]。1981年開始營運，客運人數僅800萬人，2013年國際航線進出旅客已達5,278萬人次，各界公認樟宜為領先全球的機場，如今樟宜機場之經濟收入占新加坡GDP之5%，並提供10萬個就業機會，未來設定目標值為客運6,400萬人次及起降架次為1年34萬次。
[5] 經濟部工業局，桃園航空城產業引進規劃計畫，102年12月31日。
[6] 交通部，臺灣桃園國際機場園區綱要計畫，100年4月。
韓國仁川機場：1992年南韓於永宗島與龍遊島間的人工填海地上興建仁川國際機場，共計歷時8年建造並加上6個月的試營運，於2001年起用，仁川國際機場公社(IIAC)成立於1999年，原屬南韓政府旗下之機場建設部門(建設公團)，後轉為國營事業。第一期建設由南韓政府挹注45%建設經費(2.5兆韓圜，約680億台幣)，第二期建設亦已完成，同樣由南韓政府挹注45%建設經費；目前進行中之第三期建設由於IIAC營收好轉，政府挹注建設經費占比預計降至25%。2020年營運目標國際航線旅客達1億人次，貨運量達700萬噸，起降架次1年達53萬次。
香港赤鱲角機場：1990年代起展開香港赤鱲角國際機場之新建計畫，包括鉅額之填海造地及基礎建設等費用。新機場建設初期之資金由香港政府編列預算支應，完成基礎建設(填海造地、道路及水電等)後，再以資產作價方式移轉給香港機場管理局(HKAA)，為香港特別行政區政府100%持股公司，專責營運及管理香港赤鱲角國際機場。香港政府於HKAA成立初期對其挹注366億港幣(約台幣1,540億元)，取得50年機場營運權與土地使用權。香港政府在HKAA成立後，即停止對其資金援助。HKAA自籌資金辦理跑道、旅客航廈及機場周邊開發之投資興建，並將機場土地租予民間企業，由民間企業自行投資興建貨運設施、燃料設施等；2025年營運目標客運國際航線8,000萬人次，貨運800萬噸，起降架次49萬次。
二、鄰近國家航空城之比較
有關國際上航空城開發經費分攤原則，主要型式為為政府機關、機場公司及民間投資，茲就香港港赤鱲角機場、韓國仁川機場與我國規劃之比較詳附表4。
附表4 ：香港赤鱲角機場、韓國仁川機場經費分攤原則比較表
投資者	香港赤鱲角機場	韓國仁川機場	我國桃園國際機場
政府(中央或地方)	填海造地 / 交通建設(道路、軌道) / 電力、通訊等機楚建設整備 / 飛航安全設施(塔台、塔台管制系統建置、海關設施等)	填海造地 / 交通建設(道路、軌道)	用地取得 / 聯外道路建設費用 / 航空設施內之航管塔台(ATC)及其航管系統等飛航安全設施
機場公司	機場基本設施(跑道、停機坪等) / 旅客航廈 / 周邊開發(sky city)	機場基本設施(跑道、停機坪等) / 旅客航廈 / 周邊開發(宗永地區)	主要航空設施 / 地面運輸中心
民間企業	貨運站 / 航空輔助設施(空廚、輸油系統等) / 高速道路 / 海底隧道	貨運站 / 航空輔助設施(空廚、輸油系統等) / 物流設施	貨運站 / 複合式商業設施 / 自由貿易港區

※註：1.資料來源，園區綱要計畫期末報告，本研究彙整。
肆、桃園航空城預算編列暨其對我國交通建設資源配置影響之評析
一、交通支出為經濟發展支出重要項目，航空建設經費未能於中央政府總預算顯現，預算政事別失真，無法忠實表達歲出結構
經濟發展支出及交通支出與我國經濟成長未有直接關聯
我國經濟成長率98年至谷底之負1.81％，99年度攀升至10.76％，101年度下降至1.48％，經分析我國中央政府總預算歲出結構，經濟發展支出占中央政府總預算歲出比率，除98年度達22.55%外，近年來約在13%至15%之間，經濟發展支出雖非主導經濟成長唯一因素，卻為政府運用預算資源，直接促進經濟成長動力之一，其中重大交通建設經常為政府振興經濟成長之政策工具，經分析我國近10年來中央政府總預算歲出結構，經濟發展支出與交通支出與國內經濟成長顯示直接關聯，如100年度經濟支出及交通支出增加，並未帶動經濟成長，102年度起經濟成長率提升，亦與前揭2支出未具直接關聯(詳附圖3)。

附圖3：歷年來中央政府總預算與經濟成長率分析統計圖

※註：1.資料來源：行政院主計總處網站。
2.歲出等各項支出係加計特別預算後調整數94年度至101年度為決算數，102年度及103年度為預算數。
航空建設經費未納入交通支出，預算政事別失真，無法忠實表達歲出結構
中央政府總預算歲出之交通支出，主要集中於交通部，交通部主管94年度歲出決算數755億元，至103年度法定預算數增加至1,100億元，呈逐年增加，惟交通部主管各機關歲出配置比率懸殊，尤其民航局歲出占交通部主管比率近年來逐漸下降(詳附圖4)。經統計近10年來交通部民航局歲出、民航基金及機場營業基金支出顯示(詳附圖5)，民航局公務預算歲出金額相對低，僅編列行政費用，且九成以上人事費，歷年來航空建設施政經費均轉由民航基金支應，桃園國際機場於99年11月起改制國營事業，部分經費移由營業基金支應，即航空建設經費多未納入中央政府總預算，依據預算法第13條規定：「政府歲入與歲出、債務之舉借與以前年度歲計賸餘之移用及債務之償還，均應編入其預算。…。」同法第37條及第49條復規定，歲出應按政事別、計畫或業務別與用途別科目編製，以利計算合理公務成本，且歲出政事別為預算審查重點項目之一。我國中央政府總預算無法反應航空建設經費，肇致政事別失真，影響施政成本效益及資源配置之有效評估。
附圖4：近10年來交通部主管各機關歲出配置比率統計圖

※註：1.資料來源：交通部。
2.94年度至101年度為決算數，102年度及103年度為法定預算數。

附圖5：歷年交通部主管航空業務支出統計圖

※註：資料來源：交通部及所屬歷年預決算書，94年度至101年度為決算數，102年度及103年度為預算數。

二、桃園航空城雖由中央及地方政府分別規劃執行，資金需求不斷攀升，卻無整合計畫，尚難據以瞭解國家重大施政全貌
由中央及地方政府分別規劃執行，卻無桃園航空城整體開發計畫，尚難據以瞭解計畫全貌
桃園航空城列為行政院98年核定愛台12建設總體計畫之一，並依據國際機場園區發展條例逐步推動，由中央及地方政府分別規劃執行，雖設有核心專案小組定期召開會議檢討管制，卻無整合計畫將桃園航空城施政藍圖完整呈現，包括計畫範圍、建設項目、期程、財務需求及分工權屬等，尚難據以瞭解國家級旗艦計畫全貌。
重大施政計畫應提供財源籌措及資金運用之說明，惟總資金需求攀升近6千億元，卻無完整財務計畫
行政院核定愛台12建設總體計畫之桃園國際航空城計畫經費需求為3,212.25億元，98年度以後經費需求為2,937.26億元，惟交通部網站之「桃園航空城計畫」主題專區[7]刊載，該計畫預計總投資額4,630億元，近來主管機關對外表示，總計畫資金需求達5,710億元[8]。
[7] http://airport-city.caa.gov.tw
[8] 林淑慧，面對面─葉匡時談航空城用新思維找新商機，工商時報，103年05月19日。
預算法第34條規定：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」然據核心專案小組表示，航空城計畫為一種概念，並無完整體計畫，目前整體資金需求估算方式，係依據綱要計畫、實施計畫及特定區計畫相關需求之推估 (詳附表5)。

附表5 ：桃園航空城計畫相關經費統計表 單位：新台幣億元
項目	核定日期	預算種類	愛臺12建設	綱要計畫	實施計畫	特定區計畫	目前總需求
			98年4月	100年4月	101年5月	-	-
中央政府		公務預算	333.34
		特別預算	831.04
	園區區段徵收開發成本	民航基金	1,403.66	611		1,024	1,024
	園區聯外道路	國道基金		211			211
	園區建設經費	營業基金		1,735	1,892		2,495
桃園縣政府	附近地區區段徵收開發成	平均地權基金	0			1,596	1,596
民間參與投資			644.2	383			383
合計			3,212.25	2,940	1,892	2,620	5,709

※註：1.資料來源，交通部提供。
2.愛台12建設經費2009年度及以後年度之經費需求為2,937.26億元。
3.綱要計畫之園區區段徵收開發成本為595億元加計航管塔台建設費16億元。
中央政府總預算未能忠實呈現相關資金需求
103年度中央政府預算書僅揭露航空城編列32.1億元，中央政府總預算30億元及特種基金預算為2.1億元[9]，顯與前揭金額不符，未能忠實表達相關資金需求。
[9] 摘自103年度中央政府總預算案總說明及主要附表，第117頁。
愛台12建設項目與目前規劃內容未盡相同，徒具管制形式
依據交通部103年4月24日公布「愛台12建設桃園國際航空城-103年第1季執行情形」顯示，桃園航空城總經費需求為954億元(98至105年度，總執行率及總達成率分別為94.16％及88.38%，詳附表6)，惟列管項目與目前航空城規劃項目之未盡相同，尚缺整合機制，定期公布列管情形僅徒具形式，實難據以聯結相關計畫推動情形。
附表6：愛台12建設總體計畫-桃園國際航空城執行情形統計表
單位：新台幣千元；％
98-105年度執行情形表(累計至103年度第1季止)
總經費需求 / (98至105年度)(A)		總分配數 / (B)	總執行數 / (C)	各建設總執行率 / (C/B)	各建設總達成率 / (C/A)
95,393,344		89,537,985	84,309,271	94.16%	88.38%
103年度第1季預算執行情形
103年度可支 / 用預算數(D)	累計分配數 / (E)		累計執行數 / (F)	執行率 / (F/E)	達成率 / (F/D)
12,294,380	4,419,963		4,129,386	93.43%	33.59%

※註：1.資料來源，交通部。
2.愛台12建設經費98年度及以後年度之經費需求為2,937.26億元。

三、各階段財務評估差異性大且未有效整合，潛藏財務風險及營運風險，恐加重中央政府財政負擔，影響我國交通資源有效配置
各階段財務評估差異性大且未有效整合，潛藏財務風險及營運風險
1. 園區擴建用地之區段徵收開發成本：綱要計畫評估成本為687億元(含貸款利息)，2016年借款餘額達最高到424億元，未來配餘地標售，30年後可達財務自償，自償率為101.87％；惟依據特定區計畫評估需1,024億元(增加72%)，卻僅列示貸款利息176億元。
2. 園區建設經費：綱要計畫預估為1,735億元，政府未出資，以借款方式支應，2030年為借款高峰期，借款餘額達1,199億元，預計2050年償還貸款，總經費達2,495億元[10]，惟機場公司自籌辦理園區建設可預見高度財務風險，恐導致未來機場園區之建設無法順利推動及機場公司營運風險增加。經實施計畫重新設算財務需求，雖降低至1,530億元，係假設政府增資機場公司257億元，調整負債股東權益比率，總經費將可降為1,892億元，惟該公司未來財務風險仍屬偏高(詳附表7)。
  [10] 建設經費1,735億元(當年幣值，不含利息)，建設期間(2011~2030年)之分年建設資金需求，若全數以舉債支應，預計仍可於2050年償還借款。
3. 鑒於桃園航空城各階段財務評估差異性大，潛藏高度財務風險及營運風險，且計畫範圍所涉建設項目及財務評估未臻周全，尚難據以瞭解整體財務狀況，並進行有效之財務可行性分析。
附表7：園區建設資金財務計畫比較表 單位：新臺幣億元
項目		綱要計畫		實施計畫
建設資金需求		1,735		1,530
政府增資計畫	政府增資金額	0	420	257
	負債與股東權益比	-	不超過1.5倍	2018年以前不超過1.5倍；2019年以後不超過2.0倍
財務主要指標	期末借款餘額(高峰期)	1,199	779	673
	利息費用(至2050年)	760	436	361
	總經費	2,495	2,165	1,892

※註，資料來源，臺灣桃園國際機場園區實施計畫第6-46頁。
建設經費未能覈實編列，恐加重政府財政負擔，影響我國交通資源配置
除前揭各財務主體曝露高財務風險及營運風險，將造成政府潛在負擔外，尚有部分公共建設由總預算支應，如部分道路納入「生活圈道路建設計畫」，由中央政府專款補助40億元[11]；桃園機場聯外捷運系統建設總經費1,138億元，103年度交通部公務預算編列30億元支應；部分聯外道路經費運用國道基金211億元，以上各項均無相關財務及經濟效益評估。
[11] 航空城聯外道路江揆允補助，中央社，2014年4月9日。
公共工程財務評估常過度樂觀，以蘇格蘭愛丁堡的國會大廈為例，實際完工比預算高出10倍[12]，我國重大公共工程建設計畫亦屢見追加工程款。時值政府財政困窘，截至102年底債務餘額達5兆1,640億元[13]，達到歷史新高，桃園航空城龐鉅公共建設資金需求，恐加重中央政府財政負擔，影響我國交通資源整體配置。
[12] 鄭婷方、梁少珊，理性數據+動人故事才能讓民眾「有感」，遠見雜誌，第324期，102年6月1日。
[13] 國庫暑網站，中央政府一年以上債務未償餘額102年度院編決算數。
附近地區建設經費是否造成地方財政壓力，應提早因應
桃園縣政府以實施平均地權基金支應區段徵收開發成本，並向銀行聯合借貸方式籌措資金，未來將以剩餘可建築用地以標售等處分方式償還借款[14]，桃園縣政府截至102年底之一年以上債務餘額為218.75億元，未來鉅額舉債恐對桃園縣政府財政造成壓力，並引起外界質疑，桃園縣政府亦應提早因應。
[14] 桃園縣政府，「桃園航空城附近地區建設計畫」區段徵收公益性及必要性評估報告，102年4月10日。

四、桃園地區不動產交易熱絡，交易價格屢創新高，影響土地徵收成本估算
依據土地徵收條例第30條第1項規定：「被徵收之土地，應按照徵收當期之市價補償其地價。…。」桃園航空城土地徵收面積預計3,126公頃 (園區面積1,435公頃，附近地區面積1,691公頃)，按上開法律及土地徵收市價補償查估辦法等規定，將依徵收當期(105年度)之市價核算[15]，現金補償地價分別預估為157億元及284億元。惟桃園地區自從航空城消息發布以來，整體不動產價格不斷創新[16]，桃園縣都市地價總指數及信義房屋指數近年來不斷上升，且幅度大於全國及鄰近新竹地區相關指數之趨勢(詳附圖6、7)。由於不動產交易價格屢創新高，土地市價查估影響徵收成本合理性、政府財政負擔壓力及民眾權益，應妥為因應。
[15] 103年度平均公告現值為基礎，每年成長6.5%，並於105年加計8成(參考桃園縣近年來徵收補償市價約為公告現值1.8倍)估計現金補償地價總成本。
[16] 林英彥，談桃園航空城土地徵收補償問題，土地問題研究季刊，102年9月。
附圖6 ：我國都市地價總指數曲線圖

※註：1.資料來源，都市地區地價指數(第41期)，103年1月15日發布。
2.以102年3月31日為基期（100），

附圖7 ：信義房價指數曲線圖

※註：1.資料來源，信義房屋網站，歷年來全台都會區季指數，103年5月1日。
2.以2001年第1季為基期。

五、桃園航空自由港區推動多年，出租率未達7成，辦理自由經濟示範區第1期計畫績效尚未顯現
行政院於94年5月25日核定同意遠雄公司設置為桃園航空自由貿易港區(以下簡稱桃園航空自由港區)[17]，採先建廠後租賃之模式，94年完成第1期工程後提供2棟加值廠房及處理量50萬噸之貨運站功能，預計107年度完成全區開發，提供13棟廠房(預計3棟物流廠房於103年中旬先行完工)及年處理量100萬公噸之貨運站功能；截至103年4月底止，出租率僅達68.9%[18]。
[17] 桃園航空自由港區係由民航局於92年5月30日以BOT方式，特許期限為50年（簽約日期92年5月30日），由遠雄公司興建開發並招商營運，民航局收取租金及權利金。
[18] 第1期2棟加值型廠房之可出租面積(樓地板面積)，係自95年度至103年度均為2萬7,558.6坪，目前已出租1萬8,976.85坪，出租率為68.86％。
102年度桃園航空自由港區之貿易量及貿易值分別為2.8萬公噸及1,672億元，為96年度迄今之新高，分別占我國整體自由貿易港區之0.2%及24.9%，惟其貢獻仍屬有限。截至103年4月底，進駐廠商家數為35家，員工人數達1,204人，以電子業者居多，其中外商13家，由於未設單一窗口，法令繁多且法規解釋不一，投資者無所適從；外勞申請困難、無租稅實質優惠、租金太貴…等問題[19]，致現階段該自由港區經營績效不佳，有待積極改進。
[19] 如果，航空城與自貿區計畫成功，遠見雜誌，第325期，102年7月1日，
自102年8月起配合政府政策辦理經濟示範區第一階段推動計畫，以自由貿易港區為核心推動，以「委託加工」及「前店後廠」之利基模式再與強化，有東風航空貨運承攬有限公司…等4家物流業申請設立，並核准了11件自由貿易港區業者委外進行簡易加工的申請案，整體績效未見顯著提升。自由港區除第2期工程尚有大量廠房空間釋出外，未來港區由45公頃增加為175公頃(新增130公頃)，擴充之港區將引進物流、製造及支援等機能，預計由民間參與投資196億元，是否能有效運用有待考驗。

伍、結論與建議
一、中央政府總預算應能有效衡量施政成本及整體資源配置情形，強化財務管理機制
中央政府總預算應能充分衡量施政成本，俾利檢討政府施政之良窳，依據預算法第37條及49條規定，歲出應按政事別、計畫或業務別與用途別科目編製，以利計算合理公務成本，且歲出政事別為預算審查重點項目之一，交通發展建設為促進經濟成長重要因素，故交通建設經費應完整揭露全貌，俾有效衡量及評估，以利資源有效配置並確實提升整體經濟發展。
二、擬具航空城整體計畫，加強中央與地方溝通協調與互助，俾利總體目標之達成
應就建設計畫、土地、財務及時程等規劃，有效整合為概要性整體計畫，並隨後續細部計畫作滾動式修正，核心專案小組據以確實控管，並加強中央與地方溝通協調與互助，俾利政府總體目標之達成。
三、落實執行機關之財務責任，重大施政及重大公共建設之經濟效益及財務計畫評估應確實辦理，加強各項工程成本之控管
桃園航空城包括多項重大共工程建設，且分屬不同權責機關，應恪遵預算法第34條，重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，經濟效益及財務計畫評估務求確實辦理，落實執行機關之財務責任，強化各項工程成本之控管，避免造成各級政府財務負擔，以利資源有效配置。
四、宜應有效抑制不動產價格攀升，充分掌握土地徵收成本，以利後續作業進行
桃園地區因國道1號五楊高架完工通車，機場捷運興建、桃園航空城特定區區段徵收…等多項開發案陸續推動，帶動地價持續上漲，將影響未來土地開發成本之估算合理性及財源籌措等問題，宜有效穩定不動產交易價格，並掌握土地徵收成本估算之正確性，以期續土地徵收作業進行順利。
五、應建立航空港區定位及產業特色，設立單一窗口服務，有效提升營運績效，積極籌劃空間運用
因應積極建立港區定位及產業特色，就法令面和管制面確實檢討，落實單一窗口有效率服務、縮短過渡期、維護MIT產品品質，積極提升營運績效，並積極規劃未來空間有效利用。

陸、結語
由於交通建設為經濟發展重要因素之一，資源是否合理配置將產生連動效應，政府基於國家未來長遠利益及發展考量，發揮桃園國際機場亞太地區樞紐之優勢，並促進產業升級，自97年度以來政府宣布推動桃園航空城後，已逐步進行相關作業，謹就桃園航空城預算編列及我國交通建設資源分配等問題，提出以下建議供參：一、中央政府總預算應能有效衡量施政成本及總體資源配置情形，強化財務管理機制。二、擬具全區完整航空城整體計畫，加強中央與地方溝通協調與互助，俾利總體目標之達成。三、落實執行機關財務責任，重大施政及重大公共建設之經濟效益及財務計畫評估應確實辦理，加強各項工程成本之控管。四、宜有效抑制不動產交易價格攀升，並掌握土地徵收成本估算之正確性，俾利財務統籌規劃；五、應建立航空港區定位及產業特色，設立單一窗口服務，有效提升營運績效，積極籌劃空間運用。
（分機：1915 楊莉敏）