我國水資源開發、利用與調度之探討
一、宜本使用者付費原則，合理規劃各項經費分擔原則
為因應台北市、新北市及桃園地區之中長程用水需求，經濟部研提「板新地區供水改善計畫」，計畫分2期執行。茲將其經費來源、經費分擔原則與預算籌編作業等，檢討如下：
(一)預算編列欠覈實，導致計畫期程一再延宕，影響執行成效
2期工程計畫原估列總經費104億9,192萬元，期程自96年至101年，執行期間遭遇困難，提報第1次修正計畫，總經費調增為109億8,290萬元；修正後部分工項執行再遭遇困難，續提出第2次修正計畫，總經費大幅增加為163億1,694萬元，期程則修正為96-106年6月（附表4-17）。經2次修正後總經費大幅增加58億2,502萬元，增幅55.52％，與原計畫估列經費，差異甚大；此外，2期工程原規劃完工期程為101年度，至今已延宕超過3年以上，工程完工仍遙遙無期，致無法有效因應抗旱工作需求[1]，行政效能頗為不彰。顯示預算編列有欠覈實，規劃設計亦不周，導致執行過程，常須反覆檢討或修正計畫，延宕計畫推動期程。
[1] 如104年北部區域適逢嚴重枯旱，經由水源調配及農業用水移用，使得用水得以不虞匱乏。
附表4-17：板新地區供水改善計畫2期工程修正情形對照表
項目	原計畫	第1次 / 修 正	第2次 / 修 正
核定時間	95年12月29日	98年9月28日	101年12月14日
經費需求	104億9,192萬元	109億8,290萬元(＋4億9,098萬元)	163億1,694萬元（＋53億3,404萬元）
經費分擔情形	以中央公務預算與事業單位各負擔1/2為原則。	●水公司：33億7,769萬9千元，占30.75％。 / ●北水處：23億8,574萬8千元，占21.72％。 / ●公務預算：52億1,944萬9千元，占47.52％。	●水公司：87億1,174萬4千元，占53.39％。 / ●北水處：23億8,574萬8千元，占14.62％。 / ●公務預算：52億1,944萬9千元，占31.99％。
計畫期程	96~101年，工期計6年	96~101年，工期計6年	96~106年6月，工期計10.5年
延宕原因	-	1.浮洲加壓站址需拆除地上物影響民眾生活，擬改設置於無地上物之國有地。 / 2.另為減輕埔墘加壓站操作壓力及提升中和、土城地區供水穩定度，擬增設錦和及清水加壓站暨相關設施。	1.新北市都市計畫變更：光復加壓站站址所在基地及其周邊土地都市計畫變更作業。 / 2.土地徵收條例修正：101年1月4日土地徵收條例修正公告實施應以市價協議價購與徵收，致影響原計畫用地取得時程及用地價款。

※註：1.資料來源，水利署及台水公司提供。
(二)宜本使用者付費原則，合理規劃各項區域水源調配工程經費分擔原則
經查「板新地區供水改善計畫」內容多為清水管線與淨水廠之建設，性質上屬跨區域之水源調配，由於計畫完成後，係納入台北市自來水事業處及台灣自來水公司之正常供水範圍，並由該2事業機構依供水量收取水費，故該計畫所需經費仍宜本使用者付費原則由該2事業機構全額負擔；惟水利署考量目前水價無法適時調整反應供水成本，實須由中央予以協助[2]，故1、2期經費皆由水利署投資台水公司及補助北水處部分開發經營成本(附表4-18、附表4-19)，造成中央沉重負擔。考量自來水事業係前開「區域水源調配」之法定管理機關，原則上，應確實依相關規定[3]由事業體自行投資，以免紊亂自來水事業監督體系與經營責任之歸屬。
[2] 經濟部水利署，板新地區供水改善計畫二期工程計畫書（行政院核定本），95年12月；另板新地區供水改善計畫2期工程第1次、第2次修正計畫書亦有類似說明。
[3] 參據經濟部水利署組織條例第2條規定：「…掌理下列事項：…。五、水資源調查、開發、利用、保育、經營管理及統籌調配事項。…八、自來水事業及其他水利團體之指導、監督事項。…。」另臺北自來水事業處營業及台水公司章程亦有類似規定。
附表4-18：板新供水改善第1期計畫修正簡表 單位：新台幣千元
項目 / 單位	修正前		修正後
	金額	占比(％)	金額	占比(％)
水公司	99,107	5.76	77,610	5.00
北水處	760,743	44.24	698,890	45.00
公務預算	859,850	50.00	776500	50.00
合 計	1,719,700	100.00	1,553,000	100.00

※註：1.資料來源，台水公司提供。
附表4-19：板新供水改善第2期計畫修正(2修)簡表單位：新台幣千元
項目 / 單位	修正前		修正後
	金額	占比(％)	金額	占比(％)
水公司	3,377,699	30.75	8,711,744	53.39
北水處	2,385,748	21.72	2,385,748	14.62
公務預算	5,219,449	47.52	5,219,449	31.99
合 計	10,982,896	100.00	16,316,941	100.00

※註：1.資料來源，台水公司提供。本表「2修」係指第2次修正。