桃園國際機場跑道規劃整建相關問題研究
一、機場公司之北區、南區道面整建計畫概述
機場公司辦理固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫「臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫」，投資總額104.46億元，自95年至104年進行跑道及滑行道之道面整建，並提升空側場面設施等級[1]，以提升飛航安全及營運品質，該計畫分年經費如附表4，至整建作業時程之疑義與建議，將於後續章節探討。
[1] 計畫內容主要係：1.進行05L/23R、05R/23L跑道及相關滑行道之道面整建，並將空側場面設施條件，由現行4E類等級提升至F類等級（跑道由現寬60公尺提升為75公尺，滑行道由現寬50公尺提升為60公尺）。2.05R/23L跑道由3,350公尺延長至3,800公尺。3.增設快速出口滑行道。4.地面排水系統配合改善。5.機場地面燈光系統配合更新。
附表4：桃園機場道面整建及助導航設施提升工程計畫預決算概況
單位：新臺幣千元；％
年度	預算		決算
	數額	累計占總經費比率	數額	累計占總經費比率
95	200,000	1.91	-	-
96	-	1.91	278	-
97	-	1.91	120,580	1.16
98	-	1.91	72,275	1.85
99	48,603	2.38	47,965	2.31
100	323,600	5.48	168,031	3.92
101	3,327,849	37.33	396,293	7.71
102	2,198,913	58.38	742,809	14.82
103	-	58.38	4,268,025	40.86
104	1,224,354	70.10	159,596	57.21
105	3,122,916	100.00	-	-
合計	10,446,235	-	5,975,852	57.21

※註：1.資料來源，決算數由機場公司提供，預算數依機場公司104年度預算書。
2.104年度決算數為截至6月底累計數。
3.行政院於99年4月14日核定該計畫原經費107.42億元、完成期程為103年5月，嗣於102年修正計畫經費為104.46億元、完成期程為104年12月。