桃園國際機場跑道規劃整建相關問題研究目次
頁次
桃園國際機場跑道規劃整建相關問題研究
壹、前言
桃園國際機場股份有限公司（以下簡稱機場公司[1]）營運管理之桃園國際機場（以下簡稱桃園機場）北區（05L/23R）與南區（05R/23L）跑道，原興建完工啓用分別為民國68年與73年，耐用年限20年，為飛航安全起見，本應於耐用年限屆滿前進行道面整建等工程，以延長其使用年限；惟遲至95年始編列預算進行相關道面整建計畫，跑道整建欠缺整體長遠規劃，實深值探討，以下將先就桃園機場與其他國際機場進行設施運量比較，嗣概述桃園機場道面整建與新建跑道計畫，進而分析桃園機場跑道規劃整建之問題，並提出建議供日後改進之參考。
[1] 該公司於99年11月1日成立，承接續辦原屬交通部民用航空局辦理桃園國際機場之計畫。
貳、桃園機場與其他國家國際機場之設施運量分析
以下將分別就桃園機場與日本東京成田機場，以及英國倫敦希斯洛機場做比較分析。
一、桃園機場與日本東京成田機場之比較
桃園機場距臺北市中心約40公里，車程約40分鐘[2]，而日本東京成田機場（TOKYO NARITA AIRPORT）距東京市中心約60公里，搭乘大眾交通工具最快約36分鐘可到達[3]，其機場與首都之相對地理位置相似，2機場相關資料分析如附表1，並說明如下：
[2] 機場公司網頁，媒體中心之機場簡介，網址：http://www.taoyuanairport.com.tw/company_ch/media-centre，104年5月28日點閱。
[3] 參照維基百科，網址：http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E5%9B%BD%E9%99%85%E6%9C%BA%E5%9C%BA，104年5月28日點閱。
(一)機場跑道與航廈之設施能量方面：
桃園機場面積1,173.927公頃，2條跑道長度分別為3,660公尺與3,800公尺，目前儀器降落系統（簡稱ILS[4]）等級為CATⅡ程度之跑道，2座航廈樓地板面積計49萬9,439平方公尺，均提供國際航線使用。
[4] Instrument Landing System，國際民航組織推動之飛機進場降落導引系統，等級分5類（CAT Ⅰ、CAT Ⅱ、CAT ⅢA、CATⅢB、CATⅢC），等級愈高，跑道視程與決斷高之限制愈寬鬆。
成田機場使用面積1,090公頃，同樣具兩條跑道，長度為4,000公尺與2,500公尺，儀器降落系統等級為CATⅢB和CATⅠ，3座航廈樓地板面積計88萬4,000平方公尺，提供國際與國內航線使用。
準此，桃園機場跑道長度較平均，且道面整建完工後，提升儀器降落系統等級，另桃園機場土地面積雖較廣，但航廈使用空間較少；成田機場雖跑道等級落差較大，儀器降落系統等級亦有高低之區別，然其航廈使用面積較大，可提供更多航空公司進駐，相形之下將可提供更大營運服務空間。
(二)營運量方面：
成田機場於98年開放使用延長至2,500公尺之B跑道，並陸續使用新滑行道及機坪等空側設施，據其網站揭示預期5年內逐步提升班機起降運量，由22萬次提升至30萬次[5]。然而，據成田機場公司103年年報[6]，預期104年之運量目標為起降架次達26萬次、旅客人數達3,700萬人次，與原先目標運量尚有差距。
[5] 成田國際空港株式會社網站，空港整備運營之空港容量、計畫，網址：http://www.naa.jp/jp/airport/about_capacity.html，104年6月1日點閱。
[6] 截至104年7月6日，該公司網頁最新版年報為「NARITA INTERNATIONAL AIRPORT 2013/2014」。
從該二機場之98年度至103年度之運量觀察[7]（詳附表2），在班機起降架次方面，成田機場於101年突破20萬次，而桃園機場於103年度始突破20萬次，桃園機場歷年起降數雖均低於成田機場，惟桃園機場103年度起降架次較98年度成長幅度達49.84％，高於成田機場之22.58％。在旅客人數方面，雖成田機場自98年度以來除100年度因日本311強震拖累以外，均超越3,200萬人次，然而桃園機場於102年度首次跨逾3,200萬人次，平均每日旅客人次並於103年度超越成田機場，且桃園機場103年度旅客人數相較98年度之成長率達53.71％，遠高於成田機場成長率10.52％。在貨運噸數方面，桃園機場103年度處理之貨運量，較98年度成長26.27％，高於成田機場之12.87％，除98年度以外，各年之貨運數亦均高於成田機場。
[7] 鑑於成田機場B跑道於98年擴建完成開放使用，故以98年度起之運量進行分析。
整體而言，桃園機場航點城市數量、103年旅客人數與貨運噸數均超越成田機場，雖航機起降數、進駐航空公司與航點國家數量未及於成田機場，惟桃園機場之營運量呈現穩定上升趨勢，未來成長可期，故其跑道確須適時適度進行維護；至成田機場，雖跑道擴建延長後，機場運量確有提升，且每日起降架次較桃園機場高，然而並未如空港整備運營容量計畫預期5年內提升至30萬次之目標。
二、桃園機場與英國倫敦希斯洛機場之比較
英國倫敦希斯洛機場（LONDON HEATHROW AIRPORT）距倫敦市區約24公里，是歐洲最繁忙之機場[8]，103年旅客人次達7,340萬，創歷史新高，該機場目前亦計畫興建第3跑道，機場相關資料分析如附表1至附表3，並說明如下：
[8] 依102年與103年旅客人數統計，希斯洛機場均位居歐洲之冠，第二名為法國巴黎戴高樂機場（Paris-Charles de Gaulle Airport），兩者相距1千萬人次左右。
(一)設施能量與營運量方面：
希斯洛機場面積1,227公頃，2條跑道長度分別為3,902公尺與3,658公尺，共有5座航廈總面積67萬2,064平方公尺，其班機降落導引系統使用微波降落（簡稱MLS[9]）。
[9] MLS,Microwave Landing System。The Civil Aviation Authority (United Kingdom)研發認為MLS比ILS更安全，遂以 MLS用於希斯洛機場與部分英國之機場。
希斯洛機場103年度班機起降次數達47.3萬次，為桃園機場之2.26倍，然而桃園機場103年度較98年度之成長幅度49.84％，高於希斯洛機場之1.37％。在旅客人數方面，希斯洛機場始終維持在6千5百萬人次以上，並於101年度超越7千萬人次，該機場陸續於97年與103年落成啓用第5航廈與第2航廈，以提供高達7千3百餘萬旅次之機場服務；而桃園機場自102年度始超越3千萬人次，惟桃園機場之年度成長率高於希斯洛機場。在貨運噸數方面，希斯洛機場之運量均較桃園機場低，顯見希斯洛機場係以人員運輸為主要業務，雖103年度較98年度成長17.76％，惟仍不及桃園機場26.27％之成長幅度。
希斯洛機場近年班機起降均超過45萬次，旅客人數超過6,500萬人次，觀察98年度至103年度之運量，99年度為近年度新低，據英國CAA[10]及環保組織表示[11]，英國機場運量於96年度至99年度期間，遭遇第二次世界大戰以來最嚴重之衰退，但於100年度開始復甦。相較之下，桃園機場近年度之運量呈現穩定成長趨勢。
[10] Civil Aviation Authority of UK.
[11] 參據99年3月15日，”CAA Statistics show last year's fall in passenger numbers was biggest since the second world war”，網址：http://www.caa.co.uk/application.aspx?appid=7&mode=detail&nid=1846，104年7月23日點閱。以及Environmental Protection UK，網址：http://www.environmental-protection.org.uk/committees/air-quality/air-pollution-and-transport/aviation-pollution/，104年7月23日點閱。
(二)擴建第三跑道方面：
希斯洛機場為提升英國經濟成長、邁向全球市場、創造就業機會，以及降低班機延誤等因素，訂有機場擴建計畫，增建3,500公尺長之第三跑道，預計114年啓用，可提升跑道容量至每年74萬架次，旅客數達1.3億人次，較現行雙跑道之每年47餘萬次起降與7,340萬旅客人次大幅成長，預估總成本186億英磅[12]。
[12] 參據希斯洛機場公司網站自102年至104年各項報告彙整，http://www.heathrow.com/company/company-news-and-information/airports-commission/our-reports，104年7月22日點閱。希斯洛機場第三跑道計畫原參考成本169億英磅，但於104年7月經The Airport Commission決議提高。
而桃園機場亦規劃擴建機場園區並增建4,000公尺長之第三跑道，預計119年啓用，跑道容量將擴增為每年46.7萬次，旅客5,800萬人次。
在興建時程方面，英國政府於104年7月1日始核准希斯洛機場之擴建計畫[13]，希斯洛機場公司預計於114年將開始使用第三跑道[14]；而桃園機場第三跑道興建計畫，依「臺灣桃園國際機場園區實施計畫」（以下簡稱機場園區實施計畫）[15]，將於第三階段119年完工，可見希斯洛機場擴建跑道之時程較短，以及時因應未來運量成長需求（詳附表3）。在經費方面，希斯洛機場第三跑道擴建成本達186億英磅，將提供每年至多74萬次班機起降，貢獻經濟成長約2,110億英磅，相當於每1億英磅成本創造約11.34億英磅之經濟貢獻（約新臺幣551.44億元[16]）；而桃園機場園區擴建雖總成本較英國低，但每1億元成本[17]之經濟貢獻約為11.72億元。
[13] 參據UK, The Airport Commission 104年7月出版之”Final Report”,ISBN: 978-1-84864-158-7.
[14] 參據希斯洛機場公司網站之報告，103年5月13日，”Taking Britain Further – Summary”。
[15] 101年5月版本。
[16] 本研究使用104年7月24日臺灣銀行英磅即期買入與賣出之平均匯率48.61，(2,110/186)*48.61。
[17] 成本1,580億元尚未含利息費用。
整體而言，希斯洛機場在面積、航廈面積均大於桃園機場，所能提供班機與旅客之服務容量，亦優於桃園機場，不難想見歐洲最繁忙機場之巨大運量。其次，桃園機場之航點城市數僅較希斯洛機場少12.43％，惟在班機起降架次與旅客人次卻大幅減少達55.82％與51.22％，雖桃園機場之貨運量較希斯洛機場高出31.49％，但在客運方面，仍有發展潛力。第三，兩者均將擴建第三跑道，桃園機場雖因增建跑道而提高容量，但運量目標仍與希斯洛機場有相當之差距，故桃園機場若欲營造樞紐機場地位，實宜把握時間及時推動，避免錯失競爭機會。
附表1：桃園機場與成田機場、希斯洛機場之比較簡表
	臺灣桃園機場	東京成田機場	倫敦希斯洛機場
總面積(公頃)	1,173.927	1,090註2	1,227
跑道：
長寬(公尺)與儀降等級(ILS)	05L/23R(北)：3,660*60(CATⅡ) / 05R/23L(南)：3,800*60(CATⅡ)	Runway A(16R/34L)：4,000*60(CATⅢB) / Runway B(16L/34R)：2,500*60(CATⅠ)	Runway A(09L/27R)：3,902*50 / Runway B(09R/27L)：3,658*50
航廈：
樓地板面積(平方公尺)	第一航廈：182,796 / 第二航廈：316,643	Terminal 1：455,000 / Terminal 2：363,000 / Terminal 3：66,000	Terminal 1：74,601 / Terminal 2：40,000 / Terminal 3：98,962 / Terminal 4：105,481 / Terminal 5：353,020
103年運量：
起降架次	年起降架次：208,874 / 平均每天起降架次：572	年起降架次：229,581 / 平均每天起降架次：629	年起降架次：472,802 / 平均每天起降架次：1,295
旅客人數	年旅客人次：35,804,465 / 平均每天旅客人次：98,094	年旅客人次：35,594,965 / 平均每天旅客人次：97,520	年旅客人次：73,405,330 / 平均每天旅客人次：201,000
貨運量	年貨運噸數：2,088,727 / 平均每天貨運噸數：5,723	年貨運噸數：2,043,372 / 平均每天貨運噸數：5,598	年貨運噸數：1,588,476 / 平均每天貨運噸數：4,352
航空公司數	73	84	80
航點國家數量	31	37	84
航點城市數量	162	101	185

※註：1.資料來源：(1)成田機場：成田國際空港株式會社網站(http://www.naa.jp/en/airport/layout.html、http://www.naa.jp/en/airport/traffic.html，104年5月28日點閱)，104年4月底資料（104年7月6日查詢網站最近資訊係4月底）、103年報、NARITA INTERNATIONAL AIRPORT SERVICE REGULATIONS BY NARITA INTERNATIONAL AIRPORT CORPORATION（網址：http://www.naa.jp/en/airport/pdf/kitei_kyoyou.pdf，104年6月10日點閱）。(2)希斯洛機場：希斯洛機場公司網站(http://www.heathrow.com/company/company-news-and-information/company-information/facts-and-figures)、希斯洛機場網站（http://www.heathrowairport.com）、The Civil Aviation Authority, UK。104年7月點閱。(3)桃園機場：交通部民用航空局發布之民航統計月報、機場公司103年年報，以及104年1月20日機場公司公布之跑道資料（http://www.taoyuan-airport.com/company_ch/media-centre，104年5月28日點閱）。
2.104年4月底使用中面積，但該機場總計畫面積1,151公頃。

附表2：桃園機場與成田機場、希斯洛機場營運量比較
單位：次；人次；噸
年度	機場別	起降架次	旅客人數	貨運量
98	桃園	139,399	23,293,089	1,654,213
	成田	187,287	32,208,181	1,810,448
	希斯洛	466,393	66,036,957	1,348,914
99	桃園	156,036	26,749,486	2,230,097
	成田	191,459	33,868,682	2,125,730
	希斯洛	454,823	65,881,660	1,551,308
100	桃園	163,200	26,413,556	2,064,194
	成田	183,450	28,068,714	1,898,885
	希斯洛	480,906	69,433,230	1,569,304
101	桃園	180,761	29,269,651	1,981,807
	成田	208,704	32,793,596	1,952,207
	希斯洛	475,176	70,037,417	1,555,980
102	桃園	194,239	32,213,744	1,967,170
	成田	221,692	35,379,408	1,940,628
	希斯洛	471,936	72,367,054	1,514,976
103	桃園	208,874	35,804,465	2,088,727
	成田	229,581	35,594,965	2,043,372
	希斯洛	472,802	73,405,330	1,588,476

※註：1.資料來源，(1)成田機場營運量資料取自成田國際空港株式會社網站，空港整備運營之成田空港運用狀況，網址：http://www.naa.jp/jp/airport/unyou.html，104年6月1日點閱。(2)希斯洛機場資料取自英國之Civil Aviation Authority，網址：http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=80&pagetype=88&pageid=3&sglid=3，104年7月間點閱。

附表3：桃園機場、希斯洛機場增建第三跑道概況
項目	桃園機場	希斯洛機場
預計啓用時間	119年	114年
參考成本	1,530億(係機場園區擴建經費，未含利息費用)	186億英磅
跑道規模	4,000公尺	3,500公尺
預計效益	園區發展與建設工程帶動之波及效益合計1兆7,114億、中央稅收增加820億、就業機會直接效益達18萬人。	經濟效益2,110億英磅、就業機會效益18萬人。
預估跑道容量	46.7萬次/年	74萬次/年
目標旅客量	5,800萬人次/年	1.3億人次/年
113年運量	起降架次：208,874次/年 / 旅客人數：35,804,465人次/年	起降架次：472,802次/年 / 旅客人數：73,405,330人次/年

※註：1.資料來源：桃園機場園區實施計畫、希斯洛機場公司網站之各項報告，本研究彙整。
參、桃園機場跑道整建與增建計畫
一、機場公司之北區、南區道面整建計畫概述
機場公司辦理固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫「臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫」，投資總額104.46億元，自95年至104年進行跑道及滑行道之道面整建，並提升空側場面設施等級[18]，以提升飛航安全及營運品質，該計畫分年經費如附表4，至整建作業時程之疑義與建議，將於後續章節探討。
[18] 計畫內容主要係：1.進行05L/23R、05R/23L跑道及相關滑行道之道面整建，並將空側場面設施條件，由現行4E類等級提升至F類等級（跑道由現寬60公尺提升為75公尺，滑行道由現寬50公尺提升為60公尺）。2.05R/23L跑道由3,350公尺延長至3,800公尺。3.增設快速出口滑行道。4.地面排水系統配合改善。5.機場地面燈光系統配合更新。
附表4：桃園機場道面整建及助導航設施提升工程計畫預決算概況
單位：新臺幣千元；％
年度	預算		決算
	數額	累計占總經費比率	數額	累計占總經費比率
95	200,000	1.91	-	-
96	-	1.91	278	-
97	-	1.91	120,580	1.16
98	-	1.91	72,275	1.85
99	48,603	2.38	47,965	2.31
100	323,600	5.48	168,031	3.92
101	3,327,849	37.33	396,293	7.71
102	2,198,913	58.38	742,809	14.82
103	-	58.38	4,268,025	40.86
104	1,224,354	70.10	159,596	57.21
105	3,122,916	100.00	-	-
合計	10,446,235	-	5,975,852	57.21

※註：1.資料來源，決算數由機場公司提供，預算數依機場公司104年度預算書。
2.104年度決算數為截至6月底累計數。
3.行政院於99年4月14日核定該計畫原經費107.42億元、完成期程為103年5月，嗣於102年修正計畫經費為104.46億元、完成期程為104年12月。
二、第三跑道之興建規劃
據「臺灣桃園國際機場園區綱要計畫」（以下簡稱機場園區綱要計畫）所提機場園區擴建第三航站區增設之第三跑道，其跑道配置建議採A方案，即於北跑道北側1,295公尺處規劃長4,000公尺並與北跑道平行之第三跑道，整體跑道系統尖峰小時起降架次為80次至90次，推估一年服務旅客量達7千萬至9千萬人次。
另據機場園區實施計畫，園區開發將以二分區、三階段方式推動，二分區即既有及未來擴建用地，三階段則包括首先之道面整建工程、其次為既有用地之整頓與第三航站區部分開發，第三階段係於擴建用地之第三跑道及衛星廊廳等之開發。第三跑道開發期間預計落於111年至119年，其中，111年至114年為行政作業期，跑道建設單價每平方公尺約2萬0,830元，如以跑道建設面積長4,000公尺、寬60公尺計算，總面積24萬平方公尺所需經費概估為50億元[19]。然而，第三跑道之興建係含括於第三航站區之開發，上開實施計畫預估機場園區擴建總成本達1,530億元[20]，機場公司104年度預算於固定資產建設改良擴充之一般建築及設備計畫項下編列「桃園國際機場第三航站區規劃（含PCM）委託技術服務」投資總額12.57億元，於101年至108年委由專案管理廠商辦理第三航站區之規劃，截至104年度已編列預算數為2.79億元。
[19] 以98年幣值估計，尚未依折現率換算。
[20] 尚未計入利息費用。
依「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫書」[21]（以下簡稱特定區計畫書），桃園機場對桃園航空城之重要性，在於航空城係以該機場所創造客貨運輸與運籌服務之便捷性與國際連結性，吸引相關產業於周邊群聚發展，進而形成以機場為中心之多元機能都會區，「桃園國際機場園區可視為蛋黃，周邊產業發展區可視為蛋白，以蛋黃外溢效益帶動周邊產業發展，周邊產業發展又反過來…強化核心機場多元競爭力[22]。」故為因應桃園機場未來發展需求，擴建第三跑道勢在必行，以擘畫桃園機場成為東亞海空樞紐，以其為中心打造「桃園國際航空城」。
[21] 內政部，103年10月，都市計畫委員會第832次會議審定版。
[22] 參據特定區計畫書第一章。
肆、相關問題分析
鑑於桃園機場運量成長迅速，跑道整建維護之品質攸關飛航安全與運輸效率甚鉅，茲就該機場跑道規劃整建事宜，予以探討如下。
一、南、北跑道分別於93年與88年屆耐用年限應整建而未及時整建，影響飛航安全，顯欠妥適
桃園機場兩條跑道原完工啓用分別為68年（北區05L/23R）與73年（南區05R/23L），耐用年限20年，為安全起見本應於耐用年限屆滿前進行道面整建等工程，以延長其使用年限；惟主管機關遲至95年度始編列預算進行相關道面整建及助導航設施提升工程計畫，雖南區跑道已於104年初整建完畢，可再延長使用年限20年，且北區跑道已進行相關整建工程，預計於104年底完工；然而，計畫編列及推動時程未及於跑道屆耐用年限前完工，顯有欠妥：
(一)雖交通部民用航空局（以下簡稱民航局）表示，該局「於90年開始構思並著手辦理該跑道整建評估相關前置工作」，95年始經行政院核定「推動計畫書」，96年以國際招標方式辦理「桃園機場道面整建及助導航設施提升工程計畫」委託總顧問案，98年提出工程規劃及建設計畫書，99年4月經行政院同意辦理，並於99年11月1日機場公司成立時，移交該公司承接辦理。惟兩條跑道分別於88年及93年屆耐用年限，民航局卻遲至90年始構思整建評估之前置工作，95年陳報推動計畫書，行政院於99年4月方核定桃園機場道面整建及助導航設施提升工程計畫建設計畫書，顯示整建計畫作業未及時因應跑道耐用年限，對飛航安全形成莫大隱憂。
(二)桃園機場營運量成長幅度甚大，卻未於跑道屆耐用年限前適時整建，經查該機場起降架次自80年至85年之間，成長幅度高達63.29％[23]；在旅客人數方面，80年為1,061萬4,060人，85年為1,561萬3,624人，成長幅度亦達47.10％，北跑道於88年屆耐用年限，且桃園機場班機起架等營運量於80年至85年間已大幅成長，卻未適時進行整建，實欠妥適。
[23] 桃園機場起降架次80年為6萬2,080次、85年為10萬1,371次，平均每日運量分別為170次與278次。
準此，鑑於北跑道於88年屆耐用年限之事實，且桃園機場80年至85年間之起降架次與旅客人數大幅躍升，跑道之主管機關本於道面維護之專業，以及國際機構對運量預測[24]之綜合考量，原應事前掌握相關資訊，適時研判推動道面整建工程，以減輕2條跑道日益加重之負荷，卻未及早規劃實施，遲至90年始開始構思道面整建之前置工作，早已逾北跑道之耐用年限，決策顯有失周慮。
[24] 例如荷蘭之Netherland Airport Consultants, NACO，業務之一係對空運量進行預測與模擬。
二、道面整建計畫完工期程一再展延，規劃與執行力尚待加強
「臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫」，原先由行政院於99年核定計畫經費107.42億元，完工期程為103年5月，該計畫因工程進度落後致執行率低落等因素，屢遭審計部提出審核意見（詳附表5），復因施工工法等技術之改變，申請變更計畫，並保留預算，於102年修正計畫總額為104.46億元，完工期程延至104年12月。
雖該計畫修正後之完工期限為104年12月，惟截至104年預算計編列73.23億元，僅占計畫總額之70.10％（詳前附表4），尚餘近三成經費31.23億元留待105年度編列，據機場公司表示，因施工步驟之增加，104年6月已陳報該計畫第二次修正，擬再延長計畫期程至107年12月。
道面整建事涉飛航安全，追求工程品質尚可理解，惟對工程技術之採用，事前未能評估工法優劣並妥擇最適工法，致施工進度延宕，變更工法後完工期程一再展延，導致自88年[25]至105年[26]之十餘年間無法提供航行器優質之起降設施，亦影響旅客之飛行體驗，其規劃與執行力實待加強。
[25] 北跑道屆耐用年限為88年、南跑道屆耐用年限為93年。
[26] 機場公司104年度預算書所列計畫期程，尚未計入104年6月擬展延之時程。

附表5：審計部近年度對桃園機場道面整建計畫所提審核通知事項概況
年度	審核通知事項及內容節略	聲復理由或辦理情形節略
95年度財務收支情形審核通知	桃園國際機場道面整建計畫執行率偏低。	95年度預算2億元依規定辦理保留，調整後續推動方式及時程，先行辦理總顧問招標，簽約後辦理工程規劃，俟規劃成果核定後再辦理工程設計作業。
97年度財務收支及決算審核通知	「臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫」進度嚴重落後。	因計畫書部分內容尚待釐清，將重提報核，95年度預算2億元先予保留。將督促總顧問儘速完工程規劃之修正，以提高預算執行率。
98年度財務收支及決算審核通知	機場道面整建計畫有延滯情事，該計畫因工法等技術未獲共識，自91年開始規劃，遲至99年始獲核定，規劃期程長達7年，嚴重影響後續建設期程。	該計畫因有部分技術性課題尚待釐清，故重擬推動計畫書，採縮短計畫期程方式，將工程規劃、基本設計及專案營建管理合併委託總顧問辦理之方式積極辦理。
100年度6月附屬單位會計報告審核通知	桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫預算執行率過低	依契約規定，廠商提送基本設計圖說經機關審查通過後撥付第七期款，機場公司已進行審議中。至跑道更名工程須嗣完工驗收合格後一次付款，故累計支用預算為零。 / 儘速完成基本設計審議，並採復舊方式辦理板塊翻新。

※註：1.資料來源，民航局與機場公司提供、本研究整理。

三、第三跑道興建時程，對有效紓解目前班機壅塞情況似緩不濟急
依前述園區實施計畫所定，第三跑道預計於119年完成，倘未能如期完工使用，據園區綱要計畫預測桃園機場119年起降架次目標為46.7萬次，從跑道負荷面觀察，該運量目標相當於每日將近1,280架次起降，每小時約54架次，已超出桃園機場雙跑道每小時50架次之容量上限[27]。據資料顯示[28]，桃園機場單跑道容量上限為每小時30架次，每日假設8小時為單跑道運作，則每日最大起降約為1,040架次。若以雙獨立平行跑道起降，理論上起降容量雖將可再提升至每小時60架次，但仍需考量東邊空域與起降航機安全隔離等因素之限制。故除非改變現行雙跑道起降管制作法，以暫時提升容量，否則及早興建第三跑道勢在必行，以紓解班機壅塞情況。
[27] 參據103年民航統計年報與臺灣桃園國際機場園區綱要計畫第13-25頁。
[28] 參據民航局104年6月間提供資料，「理論上雙跑道容量應可達60架次/小時，惟於桃園機場使用雙跑道時，需考量…，爰公布桃園機場雙跑道起降容量為50架次/小時」，並參考網址：http://fabg.pixnet.net/blog/post/30000861-%E6%A9%9F%E5%A0%B4%E6%BA%96%E5%82%99%E5%A5%BD%E4%BA%86%E5%97%8E%EF%BC%9F%E2%80%94%E6%A1%83%E5%9C%92%E6%A9%9F%E5%A0%B4%E8%BF%915%E5%B9%B4%E7%87%9F%E9%81%8B%E5%89%96%E6%9E%90-(。https://sites.google.com/site/e64006363/gai-bian-tao-yuan-ji-chang-xiang-guan-tao-lun-zhi-fu-an/pao-dao-rong-liang-bu-fen。
另據民航局表示，雖桃園機場跑道符合國際民航組織（簡稱ICAO[29]）第9643號文件關於平行跑道實施起降分離作業之條件，惟離到場高峰時段實施起降分離，反可能限縮跑道使用效率，該局仍將視班機離到場狀況進行起降管制。
[29] International Civil Aviation Organization，ICAO。
檢視桃園機場近20餘年營運情形（詳附表6），103年之起降架次較80年成長幅度為236.46％、旅客人數較80年成長幅度為237.33％、貨運噸數較80年成長幅度為229.25％，80年至100年各項營運量每十年之成長率均呈現兩位數成長。
桃園機場起降班機架次成長快速，最近2年起降架次[30]雖尚未超出跑道容量設計，惟據機場園區綱要計畫與實施計畫之估計[31]，108年將面臨尖峰時段容量飽和，119年之目標運量將超出跑道最大負載容量，第三跑道之興建，將可提升整體跑道系統起降架次至每小時80至90次[32]。然而該跑道預計自111年起辦理、115年施作、119年完成建設，似未及因應108年可能發生之尖峰時段容量飽和之問題，又若新建工程延宕，將加重班機壅塞情況。
[30] 102年為19.42萬架次、103年為20.89萬架次。
[31] 機場園區實施計畫第6-14頁，「既有跑道容量若無法提升，依運量預測結果，可能於2019年 即面臨尖峰時段之容量飽和情形…可能產生較長之航機滯延時間…。」，另據機場公司提供尖峰小時航機架次預測，109年尖峰時段將達62架次，逾雙跑道上限50架次/小時。
[32] 機場園區綱要計畫之A方案預估跑道容量80至90架次/小時、B方案預估68架次/小時、C方案預估70架次/小時，該計畫評估建議採方案A。
附表6：桃園機場近20餘年營運量簡表
單位：次；人次；公噸；％
時間	起降架次		旅客人數		貨運噸數
		成長率		成長率		成長率
80年	62,080	-	10,614,060	-	634,389.9	-
90年	123,916	99.61	18,460,827	73.93	1,189,873.6	87.56
100年	163,200	31.70	26,413,556	43.08	2,064,194.3	73.48
103年	208,874	27.99	35,804,465	35.55	2,088,726.7	1.19

※註：1.資料來源，民航局、本研究整理。

四、班機離、到場時段集中，加重跑道容量負荷
分時段檢視桃園機場班機起降時點，如依24小時區分，從離場時間觀察，每小時離場數量前4名[33]之時段（詳附圖1）依序為8時至9時（9.84％）、9時至10時（8.44％）、7時至8時（7.80％）及14時至15時（7.05％），該等時段占整日六分之一，而離場班機數量卻占全日流量之三分之一。再者，從班機到場時間觀察，每小時到場數量前4名之時段依序為21時至22時（8.18％）、22時至23時（7.75％）、15時至16時（6.93％）及12時至13時（6.88％），該等時段到場班機約占全日流量之29.74％。另從每週7日而言，星期五之班機離場流量最高，約占一週流量之14.73％，最少者為星期四之13.95％；而星期五之班機到場流量最高，約占一週流量之14.52％，最少者為星期四之13.99％。
[33] 此處統計資料係依機場公司提供103年1月至104年4月間，每月1日至7日之分時離、到場班機數。
桃園機場單跑道容量上限為每小時30架次，雙跑道為50架次，從上述歷史資料分析，平均單日離、到場班機流量最大者為每小時32架，最少者為每小時1架，雖尚於雙跑道可容納之範圍內，惟該機場班機之離、到場時段顯具有集中於特殊時段之現象，更增加該時段之跑道流量負荷。

附圖1：各時段班機離、到場數量分布概況
百分比%

※註：1.本研究自繪，數據來自機場公司。
2.統計範圍係103年1月至104年4月間，每月1日至7日之各時段離、到場班機數量。
伍、結論與建議
影響桃園機場跑道運量因素眾多，不論係機場或航空關聯等空運事項，或產業經濟關聯等經濟面向因素，該機場預計未來營運量呈成長趨勢，面對運量之提升，現有跑道容量能否負荷或班機延誤情形，均攸關飛航安全及旅客權益。故機場道面之整建維護，應本於專業分析，適時決策推動，另為因應日益成長之班機起降架次，第三跑道之興建，允宜排除困難加速推動完成，並配合班機離、到場時段之調控，減輕尖峰時段跑道密集起降可能帶來之耗損，並縮短班機延誤時間，俾利提供旅客與航空器更舒適之機場服務品質。謹建議如下：
一、跑道整建工程應適時規劃辦理，以提高對飛行器之服務品質，並降低施工期間對旅客造成之負面衝擊
據機場公司104年度預算書指出，該公司主要營運項目係對「旅客」與「航空器」提供服務，在旅客服務方面，桃園機場近年雖屢獲國際機場協會（簡稱ACI[34]）服務品質獎與SKYTRAX由旅客票選之最佳機場等獎項，顯示機場公司提供旅客服務感受方面，已獲旅客相當程度之好評[35]；惟於「航空器服務」方面，前開獎項評審項目無法反應機師或維修人員對桃園機場之滿意度，尤其機場跑道品質攸關對航空器服務之優劣，邇來卻不時有報導指出[36]，機師抱怨桃園機場跑道狀況欠佳，致影響飛機維修與飛行安全。因此，逾齡甚久且未予適當維修整建之跑道，影響桃園機場對航空器服務之品質，尚待檢討加強。
[34] Airports Council International，ACI。
[35] 關於Skytrax之評比，曾被指責「人為操縱性高」（參據民報，104年7月16日，「桃園國際機場淪廉價化、區域化」，https://tw.news.yahoo.com/-140113968.html，104年7月20日點閱），連英國獨立媒體廣告管制機構Advertising Standards Authority（簡稱ASA）亦於101年間調查Skytrax之評比資訊涉嫌誤導大眾（ASA，101年11月7日，”ASA Ruling on Skytrax Research”，Complaint Ref. A12-196416，https://www.asa.org.uk/Rulings/Adjudications/2012/11/Skytrax-Research/SHP_ADJ_196416.aspx#.VaxECH4VH3g，104年7月20日點閱。）該調查指出，Skytrax宣稱真實的旅客評價、超過5百萬旅客評比、官方品質星級評等（Official Quality Star Ranking(TM)）等，均誤導（misleading）大眾，無法證明為真，並經ASA要求Skytrax不得再暗示其網站評比意見具可信賴之真實性，且不得宣稱並使用”Official Quality Star Ranking(TM)”之名。）；再者，運量高過桃園機場之歐美等地機場，均未以追求ACI或Skytrax等之獎項作為機場目標與宣傳工具，但該等機場仍扮演極重要之運輸樞紐地位，例如前述之希斯洛機場，103年並未獲ACI之機場服務品質（ASQ）獎項，卻無損於其居歐洲最繁忙機場之地位。由此可知，ACI與Skytrax等獎項，缺乏客觀判定機場表現之標準，其與機場地位之重要性，亦未具明確之正相關。
[36] 例如聯合晚報103年6月11日報導「機師苦 滑行道老是滲泥水」（http://udn.com/news/story/8256/972493-機師苦-滑行道老是滲泥水）、ETToday東森新聞雲103年12月11日報導「桃園機場跑道全世界最爛…」（http://www.ettoday.net/news/20141211/437664.htm）等。
民航局以跑道整建事涉諸多複雜課題需再檢討評估為由，遲至北跑道已逾齡，且南跑道即將屆齡前，始著手規劃整建，然而，跑道整建具專業及複雜性，係於興建時即知之事實，故跑道相關設施之維護，宜及早規劃推動，並妥擇施工技術、嚴控工程進度以期儘早完工啓用，提高對飛行器之服務品質，並降低施工期間之航機管制對旅客造成之負面衝擊。
二、第三跑道宜儘早施作完工啟用，以分散班機流量，提升機場競爭力
(一)從機場運量角度觀察
據研究指出[37]，機場基礎建設、營運管理、航線或航權之拓展與延伸、航班與時間帶、經濟貿易協議之發展、自由貿易港區與航空城之建設等因素，均對機場運量形成影響。
[37] 參據交通部運輸研究所，103年10月，「桃園國際機場未來之發展策略與展望」第5章。
機場園區綱要計畫以現有跑道容量得以改善為前提，建議第三跑道興建時程於119年完成，惟若既有跑道容量無法提升，108年即可能遭遇尖峰時段容量飽和。故建議除妥善進行航管作業以紓解尖峰時段班機流量外，相關機關允宜嚴控計畫時程，盡力排除困難，優先進行第三跑道及相關機場設施之建設擴充，以期提升機場服務之能量。
(二)從機場園區之重要性而言
依特定區計畫書，第三跑道能否儘早建設完成，將牽動機場園區與周邊產業之發展，鑑於桃園航空城計畫龐大，第三跑道之開發，是否可與航空城分割先予進行，詢據民航局回覆略以，特定區計畫書於103年7月審定後，目前進入區段徵收審議作業階段，機場園區（蛋黃區）部分由民航局辦理徵收用地取得，相關聽證作業預計於105年中完成，後續審議作業，將提報內政部土地徵收審議小組辦理審議。
準此，既第三跑道為機場園區建設之重大環節，如按原訂計畫期程辦理，尚需15年始完工啓用[38]，若能提早完工，將可加速實現願景，惟用地取得[39]，實屬重要關鍵，民航局及內政部辦理區段徵收及後續審議作業時程，將牽動機場園區與第三跑道之興建時程，相關單位允宜密切掌握進度，並定期檢討先行辦理第三跑道興建之可能性[40]，以帶動周邊區域發展，及時參與亞洲海空運輸發展之良機。
[38] 第三跑道開發時程，據園區實施計畫之規劃，將於119年完工啓用，機場公司104年7月間表示，第三跑道位於機場園區開發第三階段末期之理由，係需完善之環境影響評估及行政程序，故在計畫規劃上預留前置時間，開發內容則依民航局區段徵收進度辦理。
[39] 第三跑道用地取得時程，據園區實施計畫之規劃，係假設106年可完成土地取得。
[40] 據機場公司表示，將於104年年底前提出第三跑道興建時程檢討建議，納入機場園區實施計畫第二版之修正參考。
三、宜積極協調分散班機起降時間，避免造成滯延並加重跑道流量負荷
近年來桃園機場運量不斷攀高，加上道面整建工程，致跑道擁擠或班機延誤時有所聞，單位時間內班機離、到場數量如接近跑道容量上限，嚴重者可能影響飛安，因此，「機場進入（airport access）儼然成為各國機場管理當局的一個重要課題。」[41]，學者指出，一種方式可採需求管理之預應（proactive）措施，針對可能擁擠之月份，事前將限制需求數量時段之規定予以公告；另一種常見方式係依國際航空運輸協會（簡稱IATA[42]）所提出之時刻協調（schedule coordination），針對航空公司於特定機場之起降時間帶進行協商，以解決航班擁擠之窘況。
[41] 參據張哲銘著，「航空運輸管理概論」，102年，揚智文化出版。
[42] International Air Transport Association，IATA。
桃園機場若108年時將面臨尖峰時段飽和情形，雖該公司以適度發展情境預測109年時起降班機約為33.8萬架次，平均每小時班機起降約39架次，略低於雙跑道容量之50架次上限，惟以目前離、到場班機集中於少數時段之狀況觀察，當起降架次總數提升時，如未分散班機離、到場時段，則尖峰時段之班機起降將更密集。
依民用航空法規定[43]，民航局應負責機場時間帶之分配，故為避免少數時段離、到場班機過於集中，增加跑道損耗程度，影響飛航安全或班機滯延時間，允宜強化對桃園機場時間帶之分配，適時採取分散班機離、到場時間之方式因應，以調節流量。
[43] 參據民用航空法第50條第1項：「…民航局應設置國際機場時間帶協調委員會，或委託中立機構，辦理機場時間帶分配。…」據民航局函覆表示，該局自94年7月1日起將國際機場時間帶協調業務委託臺北市航空運輸商業同業公會時間帶協調中心辦理，該局並設有國際機場時間帶協調會辦理時間帶協調業務監督及時間帶協調爭議調處等事宜，秉中立原則辦理時間帶協調作業。
（分機：1921 林佑樺）