台灣高鐵財務改善方案執行問題之探討
一、台灣高鐵之籌建及營運歷程
(一)台灣高鐵籌建及營運主要歷程紀要
1.台灣南北高速鐵路興建營運計畫為我國首宗，且金額最高之BOT案，即由民間投資興建(Build)、營運(Operate)，並於特許營運期限結束後移轉(Transfer)予政府。台灣高速鐵路股份有限公司(以下簡稱高鐵公司)自87年5月正式成立，同年7月與交通部簽訂「台灣南北高速鐵路興建營運合約」(以下簡稱高鐵興建營運合約)，迄今逾17年，其籌建及營運重要歷程如附表2-1：
附表2-1：高鐵公司籌建及營運歷程紀要表
日 期(年/月)	重大行事紀要
83/12	制定公布「獎勵民間參與交通建設條例」。
87/05	「台灣高速鐵路股份有限公司」正式成立。
87/07	高鐵公司與交通部簽訂「台灣南北高速鐵路興建營運合約」、「台灣南北高速鐵路站區開發合約」、「政府應辦事項備忘錄」以及「合約執行備忘錄」，以BOT辦理，特許期35年。
89/02	高鐵公司與兆豐銀行(前交通銀行)等25家聯貸銀行團簽署聯合授信契約，授信額度為3,233億元(簡稱第一聯貸案)。
89/03 / 至 / 95/10	89年3月土建工程開工後，於95年7月與台北富邦銀行等國內7家民營銀行簽署聯合授信契約，授信金額為407億元(簡稱第二聯貸案)。
96/01	開始試營運，每日雙向運行38班次。
96/03	全線正式通車營運，每日雙向運行50班次。
97/12	雖每日雙向運行增加至130~142班次，惟營運收入不如預期，致累積虧損嚴重，98年間即面臨還本付息資金缺口，故由交通部協調第一聯貸銀行團將其自有資金(約391億元)之貸款利率由8％降至4％~2.7％。
98/01	金管會同意高鐵公司資產折舊方法，自98年起由「直線法」改採「運量百分比法」。
99/01	高鐵公司提請債務重組，並與兆豐銀行等8家聯貸銀行團簽署新聯合授信契約，授信額度為3,820億元，同時交通部與高鐵公司及聯貸銀行團簽署新三方契約。
99/05	高鐵公司於5月4日動用新聯貸契約(授信額度3,820億元)甲、乙、丙項授信額度，清償第一聯貸案（3,233億元）及第二聯貸案（407億元）之甲、乙、丙項授信借款。
100/01	高鐵公司提前贖回並註銷「96年度第1次海外無擔保可轉換公司債」美金2,631萬8千元。
102/01	高鐵新增雲林、苗栗及彰化等3站動工。
102/10	依交通部核定基本費率，調整高鐵票價。
103/06	高鐵公司前分別於101年至103年間向高鐵協調委員會提出「政府遲未補貼法定優待票價短收差額」、「國內外經濟重大變動致嚴重影響合約營運事項之履行」及「興建期發生921地震」等3案不可抗力除外情事協調申請，經103年6月17日第8屆高鐵協調委員會第2次會議決議略以：「為期根本解決高鐵目前面臨之財務困境，請雙方就本會受理之三件協調案之外，另就可能之財務改善方案進行協商。」
103/10	高鐵公司與交通部初步協商，並經該公司103年10月23日第6屆第27次董事會決議通過「財務改善方案」。
103/11	交通部依本院第8屆第5會期審議103年度中央政府總預算案決議，分別函送高鐵延長特許期報告、高鐵未來營運計畫及財務改善方案報告送本院審查。
104/1	交通部函送「高鐵延長特許期報告」案，經本院104年1月7日第8屆第6會期交通委員會第14次會議決議均暫不予處理。
104/5	交通部修正高鐵公司104年3月董事會通過之全民認股方案中300億增資對象與額度規劃，向本院提出「高鐵財務解決方案」。
104/5	本院104年5月21日第8屆第7會期交通委員會第12次全體委員會議以附帶決議方式，有條件通過交通部所提「高鐵財務解決方案」之建議方案B。本院並配合修正獎參條例第4條規定，將政府或公營事業投資高鐵總持股比例提高為不超過50％。

※註：1.資料來源，參自高鐵公司年報、本院相關議案關係文書，以及交通部於本院交通委員會所提「『高鐵延長特許期』及『高鐵未來營運計畫及財務改善方案』報告」等資料。
2.按高鐵公司86年所提「民間機構參與興建暨營運台灣南北高速鐵路案-投資計畫書」(以下簡稱原始投資計畫書)預估工程總經費為4,076億元(不包括政府依約須辦理事項1,057億元[1]部分)。高鐵工程自89年3月動工，至96年3月臺北自左營段通車營運，興建期間達7年；高鐵公司於87年申請中長期資金時下修為4,047億元；89年簽訂第一聯貸授信契約提交償債計畫時，重新估算後，提高為4,433億元。按高鐵公司各項工程截至98年6月執行結果，興建總經費約4,497億元，與原始投資計畫書預估總經費4,076億元，增加421億元，增幅10.33％(詳附表2-2)；如與89年償債計畫預估總經費4,433億元比較，則增加64億元，增幅1.44％。
[1] .依政府原規劃高鐵計畫案，政府辦理徵求民間投資之招商公告依據計畫工作項目劃分為政府必須辦理事項：由政府「投資建設」(政府編列預算支應)並負責辦理，屬非自償部分，估算經費1,057億元。
附表2-2：台灣高鐵實際總興建經費與原始投資計畫書差異表
單位：新臺幣億元
項目	投資計畫書 / (86年9月)	實際興建費用 / (98年6月)	差異
1.工程經費	3,259	4,220	+961
機電工程	793	1,021	+228
軌道工程	215	594	+379
土建工程	1,382	1,839	+457
車站工程	145	222	+77
維修基地工程	74	179	+105
其他工程	108	31	-77
其他計畫成本註2	542	334	-208
2.資本化利息	817	277	-540
合計	4,076	4,497	+421

※註：1.資料來源，參自監察院98年度高鐵專案調查研究報告。
2.包括計畫開辦費、管理費、獨立認證費、保險費及預備金等。

(二)政府以往對高鐵公司之重要財務協助事項
台灣高鐵雖採由民間參與投資興建之BOT模式，惟鑒於高鐵公司財務收支如產生資金缺口，可能造成契約違約情事，導致高鐵興建營運合約終止；政府為避免發生合約終止所致強制收買之衝擊，以及維持高鐵正常營運之必要，爰多次協助解決高鐵公司財務困境情形。
1.第一聯合授信契約：89年2月高鐵公司與兆豐銀行(前交通銀行)等25家聯貸銀行團簽署聯合授信契約，授信額度為3,233億元。資金來源係當時經建會中長期資金(包括郵政儲金、郵政簡易人壽責任準備金及其他經行政院核定之資金)、公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金、勞工保險基金及銀行自有資金等；該公司償債來源為未來收益。為保障融資機構權益，並由交通部、高鐵公司及聯貸銀行團簽署三方契約，由政府提出債務承擔之擔保，以提高銀行團融資意願。惟嗣後高鐵公司無法依該授信契約「增資時程表」如期完成增資，多次向銀行團申請辦理延後或修改契約。
2.第二聯合授信契約：高鐵公司於95年7月與台北富邦銀行等國內7家民營銀行簽署聯合授信契約，授信金額為407億元；嗣後並多次辦理增修契約，增加貸款額度(增加為655億元)，並調整還本付息之期間。
3.政府協調降貸款利率、協助債務重組方案：高鐵96年通車後，實際營運營收不如預期，面臨可能無法負擔各聯貸案還本付息之困境；交通部於97年12月協調第一聯貸銀行團將其自有資金(約391億元)之貸款利率由8％降至接近當時市場利率水準之4％~2.7％。另規劃由高鐵公司以其資產做為擔保，重新議訂三方契約[2]，99年完成第一階段債務重組，由交通部、高鐵公司與銀行團簽訂三方契約，高鐵公司並與聯貸銀行團簽訂借新還舊之新聯合授信契約。
[2] .交通部於98年7月13日與融資銀行團簽訂三方契約之備忘錄。三方契約之內容重點為：(1)政府債務承擔範圍不超過現有三方契約3,083億元授信額度部分。(2)政府同意以高鐵資產及站區開發地上權價值作為擔保。(3)同意對資產擔保價值進行控管。
4.泛公股投資高鐵公司普通股及特別股：由行政院開發基金、臺糖公司、公私合營公司(公股49％以下之金融行庫、中鋼公司)及政府捐助財團法人(航發會、中技社)投資高鐵公司，截至97年底投資高鐵公司普通股、特別股共計394億餘元，占該公司總資本額約37.42％[3]。
[3] .在五大發起股東無增資意願之情況下，主辦銀行與高鐵公司對債務重組方案之主要承作條件無法達成共識。高鐵公司爰於98年9月22日董事會中改選由航發會法人代表董事歐晉德先生擔任該公司董事長，政府並積極尋求各公、民股東支持，改組董事會，取得董事會多數席次，由政府維持高鐵公司民間經營主體，惟由(泛)公股主導該公司經營，以利債務重組之遂行，持續解決高鐵財務問題。資料來源，參自監察院98年度高鐵專案調查研究報告。
5.變更折舊提列方法：高鐵公司並向金融監督管理委員會申請通過折舊方法自98年度起由原「直線法」改採「運量百分比法」[4]，以降低營運初期之各年度折舊費用。
[4] .高鐵公司以鐵路事業之運量須經長期培養始可提升到穩定之水準，該事業之營運期收入前低後高，且其差異頗大，採直線法提列折舊，每期折舊費用相同，則固定資產成本無法依據其收益適當分配到各年度，造成營運前期損益低估，而後期損益高估之狀況，該公司爰向行政院金融監督管理委員會申請折舊方法由「直線法」改為「運量百分比法」。「運量百分比法」係將折舊費用依據運量比例成長，營運初期較低，再隨運量增加而增加折舊費用。