台灣高鐵財務改善方案執行問題之探討目錄
   頁次
台灣高鐵財務改善方案執行問題之探討
壹、前言
台灣高鐵為我國首次辦理且金額最高之BOT案，向來為我國促進民間參與交通建設之重要指標。惟自96年通車以來，客運量及營收未如預期，致累積虧損嚴重，98年間即出現還本付息資金缺口；政府雖多次協助渡過財務危機，惟近年來該公司面臨特別股之贖回及折舊攤提等財務問題日趨嚴重，導致可能發生三方契約重大違約情事。
為期根本解決高鐵公司之財務問題，交通部於103年11月向本院提出高鐵財務改善方案報告，歷經本院交通委員會召開公聽會，以及交通部就本院委員、學者專家所提意見回應說明後暫不處理。交通部104年5月間再次提出修正後之高鐵財改方案，經本院交通委員會以附帶決議有條件通過所提「高鐵財務解決方案」之建議方案B(以下簡稱財改方案)[1]，同意高鐵公司延長特許期35年，先減資六成後再增資300億元，增資對象則優先洽(泛)公股募資；並配合修正獎勵民間參與交通建設條例(以下簡稱獎參條例)第4條規定，將政府或公營事業投資高鐵總持股比例上限提高為50％。
[1] .本院交通委員會104年5月21日審查通過交通部所提「高鐵財務解決方案」之建議方案B，同時通過附帶決議4 項；本案並於104年6月5日經提報本院第 8 屆第7 會期第15 次會議報告備查。嗣後104年6月25日高鐵公司董事會以本財改方案業經該公司及交通部雙方同意，並由相關當事人簽署相關契約及書面文件為辦理前提，決議同意本案。 為期有效推動「高鐵財務解決方案」，高鐵公司與交通部於104年7月27日簽署「台灣南北高速鐵路站區開發合約終止協議書」、「台灣南北高速鐵路興建營運合約第四次增修協議書」，惟須經104年9月10日高鐵公司召開股東臨時會報告或討論為執行高鐵財務解決方案所需各項配套措施通過後始能生效。
鑒於財改方案通過後，(泛)公股對高鐵公司持股將達63.9％，形成「公有民營」經營架構，然而後續相關配套措施，如：預計增修合約內容、獲利標準及提列平穩額度、3大爭議仲裁案處理、收回站區開發地上權等著墨甚少，加以規劃由高速鐵路相關建設基金增資242億元，然該基金現金明顯不足，且累積短絀逾220億元，實應審慎擬妥財務規劃，避免將來成為政府重大財政負擔。故本文擬對此次通過之財改方案後續議題與其影響予以探討，並提出相關建議供參。

貳、台灣高鐵營運及財務困境之概述
一、台灣高鐵之籌建及營運歷程
(一)台灣高鐵籌建及營運主要歷程紀要
1.台灣南北高速鐵路興建營運計畫為我國首宗，且金額最高之BOT案，即由民間投資興建(Build)、營運(Operate)，並於特許營運期限結束後移轉(Transfer)予政府。台灣高速鐵路股份有限公司(以下簡稱高鐵公司)自87年5月正式成立，同年7月與交通部簽訂「台灣南北高速鐵路興建營運合約」(以下簡稱高鐵興建營運合約)，迄今逾17年，其籌建及營運重要歷程如附表2-1：
附表2-1：高鐵公司籌建及營運歷程紀要表
日 期(年/月)	重大行事紀要
83/12	制定公布「獎勵民間參與交通建設條例」。
87/05	「台灣高速鐵路股份有限公司」正式成立。
87/07	高鐵公司與交通部簽訂「台灣南北高速鐵路興建營運合約」、「台灣南北高速鐵路站區開發合約」、「政府應辦事項備忘錄」以及「合約執行備忘錄」，以BOT辦理，特許期35年。
89/02	高鐵公司與兆豐銀行(前交通銀行)等25家聯貸銀行團簽署聯合授信契約，授信額度為3,233億元(簡稱第一聯貸案)。
89/03 / 至 / 95/10	89年3月土建工程開工後，於95年7月與台北富邦銀行等國內7家民營銀行簽署聯合授信契約，授信金額為407億元(簡稱第二聯貸案)。
96/01	開始試營運，每日雙向運行38班次。
96/03	全線正式通車營運，每日雙向運行50班次。
97/12	雖每日雙向運行增加至130~142班次，惟營運收入不如預期，致累積虧損嚴重，98年間即面臨還本付息資金缺口，故由交通部協調第一聯貸銀行團將其自有資金(約391億元)之貸款利率由8％降至4％~2.7％。
98/01	金管會同意高鐵公司資產折舊方法，自98年起由「直線法」改採「運量百分比法」。
99/01	高鐵公司提請債務重組，並與兆豐銀行等8家聯貸銀行團簽署新聯合授信契約，授信額度為3,820億元，同時交通部與高鐵公司及聯貸銀行團簽署新三方契約。
99/05	高鐵公司於5月4日動用新聯貸契約(授信額度3,820億元)甲、乙、丙項授信額度，清償第一聯貸案（3,233億元）及第二聯貸案（407億元）之甲、乙、丙項授信借款。
100/01	高鐵公司提前贖回並註銷「96年度第1次海外無擔保可轉換公司債」美金2,631萬8千元。
102/01	高鐵新增雲林、苗栗及彰化等3站動工。
102/10	依交通部核定基本費率，調整高鐵票價。
103/06	高鐵公司前分別於101年至103年間向高鐵協調委員會提出「政府遲未補貼法定優待票價短收差額」、「國內外經濟重大變動致嚴重影響合約營運事項之履行」及「興建期發生921地震」等3案不可抗力除外情事協調申請，經103年6月17日第8屆高鐵協調委員會第2次會議決議略以：「為期根本解決高鐵目前面臨之財務困境，請雙方就本會受理之三件協調案之外，另就可能之財務改善方案進行協商。」
103/10	高鐵公司與交通部初步協商，並經該公司103年10月23日第6屆第27次董事會決議通過「財務改善方案」。
103/11	交通部依本院第8屆第5會期審議103年度中央政府總預算案決議，分別函送高鐵延長特許期報告、高鐵未來營運計畫及財務改善方案報告送本院審查。
104/1	交通部函送「高鐵延長特許期報告」案，經本院104年1月7日第8屆第6會期交通委員會第14次會議決議均暫不予處理。
104/5	交通部修正高鐵公司104年3月董事會通過之全民認股方案中300億增資對象與額度規劃，向本院提出「高鐵財務解決方案」。
104/5	本院104年5月21日第8屆第7會期交通委員會第12次全體委員會議以附帶決議方式，有條件通過交通部所提「高鐵財務解決方案」之建議方案B。本院並配合修正獎參條例第4條規定，將政府或公營事業投資高鐵總持股比例提高為不超過50％。

※註：1.資料來源，參自高鐵公司年報、本院相關議案關係文書，以及交通部於本院交通委員會所提「『高鐵延長特許期』及『高鐵未來營運計畫及財務改善方案』報告」等資料。
2.按高鐵公司86年所提「民間機構參與興建暨營運台灣南北高速鐵路案-投資計畫書」(以下簡稱原始投資計畫書)預估工程總經費為4,076億元(不包括政府依約須辦理事項1,057億元[2]部分)。高鐵工程自89年3月動工，至96年3月臺北自左營段通車營運，興建期間達7年；高鐵公司於87年申請中長期資金時下修為4,047億元；89年簽訂第一聯貸授信契約提交償債計畫時，重新估算後，提高為4,433億元。按高鐵公司各項工程截至98年6月執行結果，興建總經費約4,497億元，與原始投資計畫書預估總經費4,076億元，增加421億元，增幅10.33％(詳附表2-2)；如與89年償債計畫預估總經費4,433億元比較，則增加64億元，增幅1.44％。
[2] .依政府原規劃高鐵計畫案，政府辦理徵求民間投資之招商公告依據計畫工作項目劃分為政府必須辦理事項：由政府「投資建設」(政府編列預算支應)並負責辦理，屬非自償部分，估算經費1,057億元。
附表2-2：台灣高鐵實際總興建經費與原始投資計畫書差異表
單位：新臺幣億元
項目	投資計畫書 / (86年9月)	實際興建費用 / (98年6月)	差異
1.工程經費	3,259	4,220	+961
機電工程	793	1,021	+228
軌道工程	215	594	+379
土建工程	1,382	1,839	+457
車站工程	145	222	+77
維修基地工程	74	179	+105
其他工程	108	31	-77
其他計畫成本註2	542	334	-208
2.資本化利息	817	277	-540
合計	4,076	4,497	+421

※註：1.資料來源，參自監察院98年度高鐵專案調查研究報告。
2.包括計畫開辦費、管理費、獨立認證費、保險費及預備金等。

(二)政府以往對高鐵公司之重要財務協助事項
台灣高鐵雖採由民間參與投資興建之BOT模式，惟鑒於高鐵公司財務收支如產生資金缺口，可能造成契約違約情事，導致高鐵興建營運合約終止；政府為避免發生合約終止所致強制收買之衝擊，以及維持高鐵正常營運之必要，爰多次協助解決高鐵公司財務困境情形。
1.第一聯合授信契約：89年2月高鐵公司與兆豐銀行(前交通銀行)等25家聯貸銀行團簽署聯合授信契約，授信額度為3,233億元。資金來源係當時經建會中長期資金(包括郵政儲金、郵政簡易人壽責任準備金及其他經行政院核定之資金)、公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金、勞工保險基金及銀行自有資金等；該公司償債來源為未來收益。為保障融資機構權益，並由交通部、高鐵公司及聯貸銀行團簽署三方契約，由政府提出債務承擔之擔保，以提高銀行團融資意願。惟嗣後高鐵公司無法依該授信契約「增資時程表」如期完成增資，多次向銀行團申請辦理延後或修改契約。
2.第二聯合授信契約：高鐵公司於95年7月與台北富邦銀行等國內7家民營銀行簽署聯合授信契約，授信金額為407億元；嗣後並多次辦理增修契約，增加貸款額度(增加為655億元)，並調整還本付息之期間。
3.政府協調降貸款利率、協助債務重組方案：高鐵96年通車後，實際營運營收不如預期，面臨可能無法負擔各聯貸案還本付息之困境；交通部於97年12月協調第一聯貸銀行團將其自有資金(約391億元)之貸款利率由8％降至接近當時市場利率水準之4％~2.7％。另規劃由高鐵公司以其資產做為擔保，重新議訂三方契約[3]，99年完成第一階段債務重組，由交通部、高鐵公司與銀行團簽訂三方契約，高鐵公司並與聯貸銀行團簽訂借新還舊之新聯合授信契約。
[3] .交通部於98年7月13日與融資銀行團簽訂三方契約之備忘錄。三方契約之內容重點為：(1)政府債務承擔範圍不超過現有三方契約3,083億元授信額度部分。(2)政府同意以高鐵資產及站區開發地上權價值作為擔保。(3)同意對資產擔保價值進行控管。
4.泛公股投資高鐵公司普通股及特別股：由行政院開發基金、臺糖公司、公私合營公司(公股49％以下之金融行庫、中鋼公司)及政府捐助財團法人(航發會、中技社)投資高鐵公司，截至97年底投資高鐵公司普通股、特別股共計394億餘元，占該公司總資本額約37.42％[4]。
[4] .在五大發起股東無增資意願之情況下，主辦銀行與高鐵公司對債務重組方案之主要承作條件無法達成共識。高鐵公司爰於98年9月22日董事會中改選由航發會法人代表董事歐晉德先生擔任該公司董事長，政府並積極尋求各公、民股東支持，改組董事會，取得董事會多數席次，由政府維持高鐵公司民間經營主體，惟由(泛)公股主導該公司經營，以利債務重組之遂行，持續解決高鐵財務問題。資料來源，參自監察院98年度高鐵專案調查研究報告。
5.變更折舊提列方法：高鐵公司並向金融監督管理委員會申請通過折舊方法自98年度起由原「直線法」改採「運量百分比法」[5]，以降低營運初期之各年度折舊費用。
[5] .高鐵公司以鐵路事業之運量須經長期培養始可提升到穩定之水準，該事業之營運期收入前低後高，且其差異頗大，採直線法提列折舊，每期折舊費用相同，則固定資產成本無法依據其收益適當分配到各年度，造成營運前期損益低估，而後期損益高估之狀況，該公司爰向行政院金融監督管理委員會申請折舊方法由「直線法」改為「運量百分比法」。「運量百分比法」係將折舊費用依據運量比例成長，營運初期較低，再隨運量增加而增加折舊費用。

二、台灣高鐵面臨之營運困境
台灣高鐵目前主要營運問題如下：
(一)實際客運量與原預估差距甚大，且成長已漸趨緩
1.原投資計畫書之客運量預估過於樂觀，與實際差距甚大：台灣高鐵自96年3月2日起全線通車營運，旅客運量雖大致呈現成長趨勢，103年度全年客運量約4,802.5萬人次，相較於營運初期96年之1,555.6萬人次，客運量成長雖逾2倍。惟按高鐵原始投資計畫書所列，預估96年平均每日營運量為23.6萬人次，逐漸遞增至103年平均每日30.7萬人次，然而103年實際運量平均每日約13.2萬人次，僅為原預估旅客運量之43％(詳附表2-3)，過度樂觀預估營運量下，致使該公司營業收入未如預期。

附表2-3：台灣高鐵原始投資計畫書估計運量與實際營運情形統計表 (96年至103年) 單位：千人次
項目/ / 年度	高鐵投資計畫書估計每日旅客人次	實際營運情形
		年旅客量 / (日平均)	延人公里	座位利用率
96	236.29	15,556 / (42.62)	35.20億	44.91％
97	237.85	30,581 / (83.78)	65.66億	43.51％
98	275.06	32,349 / (88.63)	68.64億	46.31％
99	282.54	36,940 / (101.21)	74.91億	48.97％
100	290.03	41,629 / (114.05)	81.48億	51.63％
101	297.51	44,526 / (121.99)	86.42億	54.59％
102	305.00	47,487 / (130.10)	91.18億	57.50％
103	307.40	48,025 / (131.58)	92.35億	57.12％

※註：1.資料來源，整理自台灣高鐵原始投資計畫書、102年「交通統計要覽」及交通部網站「高速鐵路客運量」相關統計數據。
2.按交通部近期所提高鐵公司營運計畫，預計未來客運量成長將趨緩：台灣高鐵96年全線通車以來，雖然客運量逐年增加，惟近幾年成長幅度已趨緩，103年旅客人數較上年度成長比率為1.13％，相較於100年之成長比率12.70％、101年6.96％及102年6.65％，近年來旅客增加幅度明顯趨緩。另按交通部近期所提高鐵公司未來營運計畫[6]，其客運量預估如下：
[6] .資料來源，交通部103年11月26日交會(一)字第1038700356號函附件(有關協調高鐵公司就未來營運計畫及財務改善方案向本院交通委員會提出報告，未經同意前不應同意延長該公司之特許年限乙案，檢送高鐵未來營運計畫及財務改善方案報告)。
(1)社經發展假設：
A.以目前高鐵平均日運量13.2萬人次為基礎。
B.參考國發會預測人口成長中推估值。
C.假設未來GDP成長趨緩：參考我國及英、法、德、日之歷史值、行政院主計總處預估及OECD預估。
D.南港站、苗彰雲通車運量各增加1％。
(2)預估結果：112年成長至16.5萬人次、122年18.6萬人次，至131年之後成長趨緩，148年平均日運量最高達20.8萬人次，之後逐年緩慢遞減，估計至156年平均日運量降為20.4萬人次，迄162年平均日運量則減少至20.2萬人(開行班次數及運量預估，詳附表2-4)。
由上述高鐵營運以來之客運量分析，以及未來營運計畫預估，高鐵客運量成長已漸趨緩，將對該公司營運收入產生相當影響。
附表2-4：台灣高鐵開行班次數預估表
年度	103	112	122	156
平均日運量（萬人次）	13.2	16.5	18.6	20.4
每日平均單向班次	69	78	86	92

※註：1.資料來源，交通部103年11月26日交會(一)字第1038700356號函附件(有關協調高鐵公司就未來營運計畫及財務改善方案向本院交通委員會提出報告)。
(二)鉅額累積虧損及資金短缺等財務問題，日漸嚴重惡化
自96年台灣高鐵通車營運以來迄至103年底之高鐵公司損益表、資產負債表及現金流量表，彙整如附表2-5至附表2-7。並就該公司所面臨之財務問題，分析說明如下：
附表2-5：高鐵公司96年度至103年度之簡明損益彙整表 單位：新臺幣億元
年度	96	97	98	99	100	101	102	103
營業收入	135.03	230.48	233.24	276.36	322.37	339.85	361.01	385.09
營業成本及費用	284.12	292.86	177.59	185.64	201.78	224.26	247.06	266.33
營業淨利	-149.09	-62.38	55.65	90.72	120.59	115.59	113.95	118.76
營業外損益	-144.90	-187.72	-103.56	-102.83	-88.73	-96.87	-86.85	-92.17
稅前淨利	-293.99	-250.10	-47.91	-12.11	31.86	18.72	27.10	26.59

※註：1.資料來源，高鐵公司各年度財務報告。高鐵公司102年度首度採國際財務報導準則(IFRSs)編製財務報告，轉換日為101年1月1日，表列101年度資料係依IFRSs調節後數字。
附表2-6：高鐵公司96年度至103年度之簡明資產負債彙整表
單位：新臺幣億元
年度	96	97	98	99	100	101	102	103
資產	4,398.43	4,250.26	4,140.76	4,178.99	4,250.36	5,045.92	5,006.07	5,017.19
負債	3,854.37	3,954.50	3,892.90	3,943.22	3,962.29	4,647.95	4,574.78	4,566.70
股東權益	544.06	295.76	247.86	235.77	288.07	397.97	431.29	450.49
普通股	567.25	589.79	650.32	651.32	651.32	651.32	651.32	651.32
特別股	483.76	463.43	402.90	401.90	401.90	401.90	401.90	401.90
股本小計	1,051.01	1,053.22	1,053.22	1,053.22	1,053.22	1,053.22	1,053.22	1,053.22
累積虧損	425.07	675.30	723.20	735.30	677.46	554.62	521.16	466.01

※註：1.資料來源，同附表2-5。
附表2-7：高鐵公司96年度至103年度之簡明現金流量彙整表
單位：新臺幣億元
年度	96	97	98	99	100	101	102	103
營業活動	-96.68	-36.92	41.43	73.23	158.60	161.29	198.35	222.00
投資活動	-267.14	-12.92	-45.40	-159.11	-154.52	-75.00	-100.69	-195.08
籌(融)資活動	394.45	102.41	-54.80	69.40	-2.59	-87.43	-95.90	-29.78
年度現金增減數	30.63	52.57	-58.77	-16.48	1.49	-1.14	1.76	-2.86
可動用現金餘額	36.75	89.33	30.55	14.07	15.56	14.42	16.18	13.32
受限制現金 / (聯合授信專戶控管)	48.39	-	14.88	148.02	294.97	314.41	365.58	515.86

※註：1.資料來源，同附表2-5。所列籌資活動含匯率變動影響數。
2.表列「受限制現金」為高鐵公司財務報告附註揭露「質押資產-質押擔保標的-聯合授信專戶控管」之金額
1.實際營業收入與原始投資計畫書差距甚大：高鐵公司自96年通車營運以來，實際營業收入均未達其原始投資計畫書預期之3成（詳附圖2-1），差距甚大；100年度雖已開始轉虧為盈，惟以其99年度累積虧損已高達735億餘元，相對每年稅前淨利僅約18億元至32億元間，且無重大成長趨勢，除適當減資彌補虧損外，短期難見明顯改善。

附圖2-1：高鐵公司實際營業收入與原始投資計畫書之差異比較表

年度
單位:新臺幣億元

※註：1.資料來源，同附表2-5及高鐵原始投資計畫書第六章：財務計畫所列表6.3.1-09分年損益表。
2.站區開發計畫未能落實：高鐵公司原預估高鐵站區開發效益[7]可占總收入之10％，惟因財務狀況不佳，站區附屬事業用地之地上權已設定抵押予聯貸銀行團，難以自籌資金辦理開發；致各年度營業外收益占其總收入比率均未達3％（詳附表2-8）。經濟學人報導即指出：日本高鐵得以壯盛，係有一套能鼓勵商業建築和住宅發展的計畫系統；JR東日本三分之一營收來自鐵路周邊土地所開發之購物中心、辦公大樓、公寓等建築收入[8]。準此，站區開發計畫之延宕亦為高鐵公司無法突破財務困境之重要原因之一。
[7] .依據高鐵興建營運合約與站區開發合約，高鐵公司取得桃園、新竹、台中、嘉義與台南等五處車站站區「事業發展用地」範圍內開發（興建）及經營權。
[8] .資料來源，天下雜誌103.06.11/經濟學人電子報/日本高鐵如何成為全球模範？
附表2-8：高鐵公司收入結構比較表 單位：新臺幣億元
年度	96	97	98	99	100	101	102	103
營業收入	135.03	230.48	233.24	276.36	322.37	339.85	361.01	385.09
營業外收益	3.15	6.45	6.40	2.30	2.48	5.95	10.25	3.39
收入合計	138.18	236.93	239.64	278.66	324.85	345.80	371.26	388.48
營業外收益占總收入比率	2.28%	2.72%	2.67%	0.83%	0.76%	1.72%	2.76%	0.87%

※註：1.資料來源，同附表2-5。102年度因3.18億元之外幣兌換利益，致該年度營業外收益達10.25億元。
3.折舊及攤銷費用甚鉅：依據高鐵公司103年度財務報告，帳列「營運特許權資產」之成本高達5,334億元[9]，應於原定35年之特許期間攤銷完竣，俾依約無償交付政府。高鐵公司96年度及97年度均提列「折舊及攤銷費用」高達190億餘元，占總收入比率逾八成（詳附圖2-2），復加上龐大利息費用，致呈鉅額虧損情形。雖自98年起將折舊方法由「直線法」改採「運量百分比法」，折舊攤銷占總收入比率降至34.95％，惟高鐵近年營運量僅呈小幅成長，且遠低於原預期目標，致「折舊及攤銷費用」占總收入比率仍呈逐年擴增情形，103年度占總收入比率已達43.79％，實為其財務之最大隱憂[10]。
[9] .含「營運資產」4,563億元、「回饋金」700億元及「未完工程」71億元；已提列累計折舊攤銷及減損數930億元，帳列「營運特許權資產」淨值4,404億元。
[10] .依高鐵公司103年度財務報告所示，外部專家104年進行新運量之估算，並自104年度調整適用，如未辦理財改，預計104年度折舊攤銷費用高達218.63億元，較103年度增加約48.5億元。
附圖2-2：高鐵公司營業費用財務結構分析比較圖
單位:新臺幣億元

※註：1.資料來源，同附表2-5。
4.自有資金不足，負債比率過高：以高鐵公司資金來源結構分析（詳附圖2-3），除96年度外，負債比率均高達90％以上，股東權益占總資產比率未達10％，遠低於高鐵興建營運合約所訂之25％規定。自有資金嚴重不足，除有違原始股東於投資計畫書承諾出資將占資本額51％之約定[11]，高額之負債亦使該公司每年度背負近百億元之利息費用，103年度利息費用占總收入比率仍高達近25％（詳附圖2-2），亦肇致其營運量雖增加，財務狀況卻仍未見明顯改善。
[11] .依高鐵原始投資計畫書第六章：財務計畫6.1.2.3融資計畫-1.股本融資來源(1)聯盟成員乙節：「由於高鐵建設初期風險甚高，為表示對本計畫負責，並履行對於政府和全體社會的承諾，本企業聯盟成員將於高鐵建設期內共同維持51％的控制性股權，…。」
附圖2-3：高鐵公司資金來源結構分析比較圖
單位:新臺幣億元

※註：1.資料來源，同附表2-5。
2.負債比率=負債/總資產，股東權益比率=股東權益/總資產。
5.特別股到期收回之壓力：高鐵公司92年至94年間發行可轉換特別股以籌措興建資金，特別股具約定償還期限與支付固定股息義務，實質上為「債務性質」，且於99年以前均已到期應收回；惟高鐵公司因財務虧損、自有資金不足及淨值過低並無轉換之吸引力等原因，截至103年底計有40.19億股、應付股金392.21億元之特別股未收回（詳附表2-9），倘加計未付股息約141億元，應償付金額高達533億元；迄104年5月並有20件請求收回特別股股本之訴訟案，其中3件業經二審判決高鐵公司敗訴（詳附表2-10），未來一旦法院判決定讞，必引發連鎖效應，以高鐵公司短期可動用現金僅約20億元[12]，恐面臨特別股由「股」轉「債」之資不抵債情形，並涉及聯合授信契約重大違約及高鐵興建營運合約終止之情事。準此，交通部及高鐵公司自去（103）年度起開始積極研議相關財務改善方案。
[12] .高鐵公司103年度資產負債表：現金及約當現金13.32億元、備供出售金融資產6.9億元。
附表2-9：高鐵公司截至103年底到期尚未收回之特別股彙整表
        單位：億股；新臺幣億元
種類	發行日 / (年/月)	發行期間	原訂 / 到期日	每股 / 發行價格	股息	特股股 / 股數	到期收回 / 應付金額
甲種	92.01	6年	98.01	10元	年利率5% / (依面額)	26.010	260.10
乙種	92.09	6年	98.09	10元	年利率5% / (依面額)	0.341	3.41
丙種 / (丙一至丙九)	93.01至 / 94.09	4年	97.01至 / 98.09	9.3元	前2年9.5% / 後2年0% / (依發行價格)	13.839	128.70
合計	-	-	-	-	-	40.190	392.21

※註：1.資料來源，高鐵公司103年度財務報告。
附表2-10：高鐵公司特別股訴訟情形表

※註：1.資料來源，104年5月21日本院第8屆第7會期交通委員會第12次全體委員會議交通部「高鐵財務解決方案」報告。
參、台灣高鐵財務改善計畫之推動情形
本院第8屆第5會期審查103年度中央政府總預算案作有決議，有關台灣高鐵延長特許期間，須經本院審查通過[13]。為澈底解決高鐵公司營運及財務問題，交通部自103年11月起陸續向本院提出「高鐵延長特許期報告」等財改方案。
[13] .本院審議103年度中央政府總預算案交通部主管第1項決議(五十七)：「…，未免其進一步延長特許年限作為公開上市之利多，對於是否延長特許年限，必須經立法院交通委員會審查通過。」及同項決議(五十九)「…，請交通部協調台灣高速鐵路股份有限公司就未來營運計畫及財務改善方案向立法院交通委員會提出報告，在未經同意前，交通部不應同意延長台灣高速鐵路股份有限公司之特許年限。」
一、交通部歷次所提財務改善建議方案內容
交通部歷次所提台灣高鐵財務改善建議方案之主要內容比較，詳附表3-1；增資對象及股權比較，詳附表3-2；各項解決方案之利弊分析，詳附表3-3。並就本院審查情形，說明如下：
附表3-1：台灣高鐵歷次財改方案之主要內容比較表

※註：1.資料來源，同附表2-10。
附表3-2：台灣高鐵歷次財改方案之增資對象及股權比較表

※註：1.資料來源，同附表2-10。
附表3-3：台灣高鐵歷次財改方案之利弊比較表

※註：1.資料來源，同附表2-10。
(一)原財改方案（延長特許期40年）
1.103年11月交通部首次向本院提出台灣高鐵延長特許期40年案，高鐵公司同時減資6成彌補虧損及2階段現金增資300億元；第1階段增資200億元，130億元由(泛)公股參與增資[14]，確保政府取得經營主導權，70億元由員工與現有普通股股東按持股比例認購；第2階段上市全民認股100億元。增資完成後，(泛)公股持股比率約33.5％。
[14] .原規劃由(泛)公股以特別股取得之股息或部分股本參與增資。
2.本院審查結果：前揭建議方案提出後，社會各界就台灣高鐵特許期延展長達40年，所涉龐大利益分配之合理性、保證投資報酬率高達5.9％遠逾市場水準，及原股東是否善盡其BOT營運之責等提出諸多疑義。本院交通委員會於104年1月7日審查決議暫不處理，未同意交通部所提原財改方案。
(二)新財改方案（延長特許期35年，公有民營）
1.全民認股方案：高鐵公司於104年3月經董事會通過，再向交通部提出「全民認股方案」，特許期延長期間下修為35年，維持減資6成，原財改方案規劃2階段增資300億元，修正為1次增資募足，並調整募資順序，先由政府基金認購78億元，確保(泛)公股取得經營主導權後，優先辦理全民認股。
2.經交通部洽詢各方意見後，酌予修改「全民認股方案」增資對象與額度規劃，另提出A、B二建議方案：
(1)方案A：由政府高鐵相關建設基金出資180億元、員工認股12億元、全民認股108億元，共300億元，增資完成後(泛)公股持股比例達42.4％以上，確保政府主導經營權。員工及全民認股不足額，則由原股東依持股比例認購(包括五大股東)；仍不足，再洽原持有特別股之(泛)公股認購。
(2)方案B：直接由政府高鐵相關建設基金出資242億元、泛公股增資58億元，不辦理原股東、員工認購及全民認股作業。增資後完成後(泛)公股持股比例約63.9％，政府取得高鐵公司逾半數股權，高鐵公司成為「公有民營」企業，未來視市場條件再辦理全民釋股。
(3)鑒於「方案A」於辦理認股過程中存有不確定性及易產生透明性之疑慮，交通部建議採「方案B」。
3.本院審查結果
(1)104年5月21日第8屆第7會期交通委員會第12次全體委員會議決議，於一定條件[15]下同意交通部所提建議方案B，高鐵特許期延長35年，並經同年6月5日本院第8屆第7會期第15次會議准予備查在案。
[15] .同時通過「對於台灣高鐵延長特許期，同意予以延長35年，但需符合下列規定方始生效：(一)獎勵民間參與交通建設條例完成修正。(二)股東減資六成。(三)台灣高鐵增資300億，其中242億由高鐵相關建設基金直接出資，58億由政府得以掌握董監事席次優勢之公司或法人（泛公股）投資。(四)應建立平穩機制，於台灣高鐵公司年度盈餘超過35億之部分，其讓利益應歸屬國家。(五)財務改善方案後，公股及泛公股之股權不得移轉。(六)台灣高鐵之票價調整均需送立法院備查。(七)高鐵財務體質應每15年檢討一次，並送立法院審查。」等附帶決議。
(2)104年5月29日本院三讀通過修正獎參條例第4條，就政府、公營事業出資或捐助民間參與興建高鐵案，由現行應低於該公司資本總額或財產總額20％，修正放寬為50％，以利交通部所提B方案之進行。

二、高鐵公司辦理財改後之預期成效
依交通部於本院報告及後續洽詢所提供資料，簡要說明如下：
(一)公有民營之經營體制：具「政府主導、全民共享」之精神，並納入「減資額度必須彌補所有累積虧損」、「增資必須達成政府主導經營、避免圖利財團」、「票價調降讓民眾有感」、「設置平穩機制，將超額利潤回歸政府」及「三件仲裁案於財改案獲得通過並於依約執行時撤回」等主要措施。
(二)對折舊及攤銷費用之影響：未來特許營運之54年期間（自104年迄至157年特許期延長結束），平均每年折舊攤銷費用預計下降為171億元，較財改前(剩餘年期19年)235億元，平均每年減少約64億元。
(三)財務效益：特許營運54年期間之「稅前盈餘」，預計可達2,135億元，平均每年稅前淨利約40億元，股東內部投資報酬率(IRR)約可達4.9％。
準此，我國87年所推動民間參與投資興建及營運高鐵建設之BOT計畫，於財改方案執行後，由政府直接投資，未來公股持股比例雖未逾50％，高鐵公司非屬國營事業[16]，惟將轉型為政府主導之「公有民營」企業，完全脫離原先規劃之經營架構，並將由政府為台灣高鐵之營運績效負責。
[16] .國營事業管理法第3條第1項及第3項規定：「本法所稱國營事業如下：一、政府獨資經營者。二、依事業組織特別法之規定，由政府與人民合資經營者。三、依公司法之規定，由政府與人民合資經營，政府資本超過百分之五十者。」、「政府資本未超過百分之五十，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過之預算及營運狀況，並備詢。」

肆、高鐵財改方案執行問題之探討
鑒於本院審查通過高鐵財改方案及相關附帶決議，政府將成為高鐵公司最大股東，為期提升該公司未來營運績效，並避免對政府財政造成衝擊及維護公共利益，財改方案後續執行仍有以下問題尚待解決：
一、除特別股訴訟案外，聯合授信案借款之到期還款壓力逐年逼近
(一)預計募資金額尚不敷支應特別股收回款項：高鐵財改方案規劃辦理增資發行普通股300億元，如以面額10元為發行價格試算[17]，總募資金額為300億元，與高鐵公司待贖回特別股股本及股息金額高達533億元相較，所募資金顯不敷支應，尚需聯貸銀行團同意解除部分受限制專戶資金(截至103年底約515.86億元），始能因應。
[17] .詢據交通部略以：高鐵公司預計於104年底至105年初辦理增資作業,屆時將先減資、彌補累積虧損之後，再由高鐵公司董事會決議價格訂定及相關事宜。
(二)聯合授信案借款之到期還款壓力逐年逼近：高鐵公司所簽高達3,820億元之聯合授信契約，自102年度起部分借款已逐年屆期，需分期償還；截至103年底高鐵公司未償還之聯合授信案借款餘額高達3,619億元，依所訂還款期限分析（詳附表4-1），106年起將進入還款高峰期，106年至121年間每年應還本金額約介於223億餘元至237億餘元間，實為高鐵公司除特別股訴訟案外，即將面對之重大財務關卡。
附表4-1：高鐵公司聯合授信案借款明細及分年應還本情形彙整表
        單位：新臺幣千元
種類	103年底 / 借款餘額	應償還 / 期間	利率	未來每年度到期應償還本金情形
				104	105	106	107	111-121
甲1項	130,000,000	111年5月起，6個月為1期，分21期償還(至121年償還完畢)。	2.20%	-	-	-	-	12,380,952
甲2項	176,205,117	106年5月起，6個月為1期，分31期償還(至121年償還完畢)。	2.18%	-	-	11,368,072	11,368,072	11,368,072
丙項	49,259,381	105年5月起，6個月為1期，分9期償還(至109年償還完畢)。	2.25%	-	10,946,529	10,946,529	10,946,529	-
丁項	6,412,852	102年5月起，6個月為1期，分9期償還(至106年償還完畢)。	2.25%	2,565,141	2,565,141	1,282,570	-	-
合計	361,877,350	-	-	2,565,141	13,511,670	23,597,171	22,314,601	23,749,024

※註：1.資料來源，高鐵公司103年度財務報告第28頁至第31頁。
(三)現有資金狀況，償債能力仍有疑慮
1.按高鐵公司103年度財務報告，短期可動用現金餘額僅約20億元[18]，聯貸銀行團為維債權，雖控管高鐵公司受限制專戶資金500億餘元，惟動支償付特別股收回款項後，該帳戶資金所剩有限，恐將不敷該公司應償還之借款。
[18] .詳註12。
2.以高鐵公司近3年度(101年度至103年度）現金流量表觀之（詳附圖4-1），其每年營運活動產生之現金流入，於支付設備投資及相關利息財務支出後，除102年度尚有1.76億元之淨現金流入外，101年度及103年度均呈淨現金流出之情形。爰此，倘無重大營運突破，以高鐵公司現有資金情形，恐難償還即將到期之聯合授信案借款。
附圖4-1：高鐵公司近3年度現金流量情形圖

單位:新臺幣億元
各類營運活動現金流量
各年度現金增減數
單位:新臺幣億元

※註：1.資料來源，高鐵公司各年度財務報告。所列籌資活動含匯率變動影響數。
(四)展延還款期程，非屬長久之計：高鐵財改方案雖併同提出將辦理聯合授信契約協商調整之配套措施，含專戶及資金運用之廢除、增加循還動用授信額度及延長還本期程等。惟以高鐵公司現行負債比率逾90％，年度利息費用占總收入比率高達25％，如僅消極延展還款期程，反危及該公司長期財務之健全發展，並非有效解決之道。故於執行高鐵財改方案之際，交通部允應正視該公司負債過高問題，儘速妥謀解決方案。

二、預計投資報酬率4.9％之達成性尚待觀察，「平穩機制」對政府財政之影響，欠缺具體評估
高鐵公司預計財改後股東之內部投資報酬率可達4.9％，並參據該標準提出將超額利潤回歸政府之「平穩機制」配套措施。惟查：
(一)第一階段特許期回饋金之收取情形
依現行高鐵興建營運合約規定，高鐵營運期間每年應提撥稅前盈餘10％，作為政府回饋金以為發展高鐵相關建設之用，迄第35年特許期屆滿時(122年)，回饋金累計應為1,080億元[19]。截至103年底高鐵公司實際已繳付政府26.67億元，尚餘1,053.33億元待繳；詢據交通部表示，本次財改方案中高鐵站區開發地上權將辦理返還，政府應給付高鐵公司之價金，將以折抵高鐵回饋金方式辦理（含期間利息，暫估307.33億元），折抵後所餘回饋金(暫估約746億元)，高鐵公司仍應依合約規定於122年前繳付政府[20]。
[19] .第9章回饋金第9.1條規定：自全線營運起前5年回饋金至少要20億元，至第10年底累計應有100億元，第15年底累計應有250億元、第20年底累計應有480億元：第25年底累計應有750億元，迄至第35年營運期滿時，回饋金累計應為1,081億元。
[20] .參據交通部103年12月29日於本院交通委員會所提「高鐵延長特許期」及「高鐵未來營運計畫及財務改善方案」報告。另104年6月詢據交通部表示，交通部與高鐵公司將以3家專業鑑價機構(雙方各自委任一家、共同委任第三家)於站區開發合約相關約定條件下進行鑑價，依鑑價金額占營運特許權負債現值之比例折抵高鐵公司應繳交之回饋金。
(二)預計投資報酬率4.9％之達成性尚待觀察
1.高鐵公司辦理財改增減資後，股本將調整為560億元，預計特許營運期間之平均每年稅前淨利約40億元，稅後淨利約35億元，以此計算股東投資報酬率可達4.9％。
2.高鐵公司100年度始轉虧為盈，近3年度平均稅後淨利約34.38億元，與財改目標（35億元）仍有些許差距；倘扣除102年度及103年度分別認列所得稅利益5.79億元及28.62億元等特殊因素，平均稅前淨利僅約24.14億元[21]，則與財改目標（40億元）差距甚大；雖財改後平均每年折舊攤銷費用約可減少64億元，似有達獲利目標之可能；惟衡酌財改方案執行後，高鐵票價將檢討下降近1成[22]，又近年高鐵運量成長趨緩，且今（104）年底將新增苗栗、彰化、雲林等三站，對高鐵公司未來營運及財務之影響未明，所提股東投資報酬率4.9％之達成性，實有待觀察。
[21] .高鐵公司近3年度稅前淨利：101年度18.72億元、102年度27.10億元、103年度26.59億元；所得稅利益(費用)：101年度費用3.68億元、102年度利益5.79億元、103年度利益28.62億元；稅後淨利：101年度15.04億元、102年度32.89億元、103年度55.20億元。
[22] .現行北高票價1,630元，本次財改方案實施後降調回漲價前之1,490元。
(三)「平穩機制」需俟營運期滿且有超額利潤始能回饋政府
本次財改方案重要配套措施之一即設置「平穩機制」，特許期延長所產生之超額利潤將回歸政府，全民共享。
1.實施方式[23]：
[23] .高鐵公司103年度財務報告附註31說明：「9.建置平穩機制暨其專戶：本公司擬設立平穩機制及專戶，並於興建營運合約增修協議書生效後次一年度之1月1日開始適用。(1)平穩機制係本公司在符合一定利潤標準下，由本公司提列負債準備作為當期之費用，如利潤低於一定標該負債準備作為當期費用之減項，惟最多仍以負債餘額為限。倘負債準備超過100億元，本公司則將超過部分提撥至「台灣高速鐵路股份有限公司平穩專戶」，專戶內資金之動撥均須依指定用途為之，餘額於特許期屆滿時將全數移轉予交通部。
(1)高鐵公司未來營運獲利超過本次財改方案之規劃，透過平穩機制就超出設定合理獲利部分提列平穩額度。
(2)後續年度獲利不如預期時，由平穩額度中挹注不足差額。
(3)特許期屆滿時，結算如有餘額，超額利潤回饋政府。
(4)「平穩機制」預計於高鐵興建營運合約增修協議書簽署後之次年度開始適用，於第一階段特許期間（122年前），係以減除回饋金之相關費用後之稅後淨利計算。
2.提列標準：以財改方案所規劃營運目標，平均稅後淨利35億元為提列標準，提列方式詳如附表4-2：
附表4-2：高鐵公司財改方案「平穩機制」提列標準表
平均稅後淨利	提列比率
1.35億元至40億元	毋須提列，作為成本之調節及營運績勵。
2.40億元至45億元部分	50％
3.逾45億元部分	70％

※註：1.資料來源，交通部提供。
3.準此，第一階段特許期間，高鐵公司每年度提撥稅前淨利10％回饋金予政府，係政府管理及建設高鐵之定期及主要財源之一；惟財改方案實施後，所設置之「平穩機制」需迄至157年特許期屆滿之時，始將超額利潤回饋政府。故財改方案所同意延長之35年特許期間，除高鐵公司達到預期報酬，政府經由高鐵基金獲配股利收入以支付其借款投資之本息外，尚無其他固定之回饋收入。
(四)對政府財政之影響，欠缺具體評估說明
有關高鐵財改方案預計投資報酬率4.9％能否達成尚待觀察，加以「平穩機制」未能即時定期回饋予政府，導致財改成效倘未如預期，對高鐵基金財務負擔及「平穩機制」恐將淪為口號等，交通部欠缺具體評估說明及因應措施，難謂允當。

三、預計增修約條文及對政府權益之影響，未見通盤檢討說明，難窺整體財改全貌
高鐵財改方案於經本院及高鐵公司股東會通過後，允應由交通部與高鐵公司檢討修正高鐵興建營運合約，或另簽署增修協議書等相關契約或書面文件，始具法定效力，並利未來雙方權利義務為之依循。惟交通部就預計增修約條文內容及對政府權益之影響等說明，付之闕如，外界尚難窺整體財改影響全貌。經查：
(一)現有合約執行疑義及仲裁爭議三案，允應併予研議入約
1.監察院98年度對台灣高鐵BOT策略與執行成效之檢討專案調查研究報告（以下簡稱高鐵專案調查研究報告）即直指：「交通部未將高鐵公司之投資計畫書或其重要內容，納入高鐵興建營運合約，致高鐵聯盟(現高鐵公司)競標之書面承諾均形同具文，國際競標之機制蕩然無存，嚴重影響公共利益」，及「合約中未明訂相關罰則，交通部無法有效監督管理高鐵之興建與營運」等，交通部允應就現行合約執行疑義之處，併予全面檢討修正入約。
2.高鐵公司前曾就「政府遲未補貼法定優待票價短收差額除外情事」、「國內外經濟重大變動致運量及營收不如預期」及「高鐵興建期發生921大地震等9件不可抗力除外情事」等履約爭議3案，提請高速鐵路協調委員會協調解決，依高鐵公司103年度財務報告之附註說明，該3案估算向交通部求償損失金額達3,100億元；另高鐵公司已於104年2月提付仲裁請求交通部合理補償部分損失事項，所提局部仲裁金額約576億元（詳附表4-3）。
3.高鐵公司雖同意於實施財改方案後，將撤回前揭仲裁3案。惟為避免爭議再起，交通部允應儘速就台灣高鐵法定優待票補貼計算方式、營運責任及各項工程經費之劃分原則予以訂定明確處理原則，一併納入合約中規範，以杜爭議。
附表4-3：高鐵公司三項仲裁爭議主張求償表 單位：新臺幣億元
項目	103年度高鐵公司財務報告估算損失金額	104年2月高鐵公司提出局部仲裁金額

法定優待票短收差額	110	110
國內外經濟重大變動致運量及營收不如預期	2,271	306
921地震等9件不可抗力事件及除外情事	719	160
合計	3,100	576

※註：1.資料來源，高鐵公司103年度財務報告附註31(三)。
(二)財改方案之配套措施及本院附帶決議，亦應納入規範：為保障政府權益，本院於通過高鐵財改方案時，併附帶決議：「(四)應建立平穩機制，於台灣高鐵公司年度盈餘超過35億元之部分，其主要利益應歸屬國家。」、「(五)公股及泛公股之股權不得移轉。」、「(六)台灣高鐵之票價調整均需送立法院備查。」及「(七)高鐵財務體質應每15年檢討一次，並送立法院審查。」交通部亦應研謀納入雙方合約中，以資落實。

四、由政府基金等(泛)公股參與增資認股，與相關法令未盡相符；另高鐵基金財務欠佳，舉債投資高鐵，未來恐成為政府財政負擔
本院通過高鐵財改方案附帶決議第2項：「…有鑑於高鐵為台灣重要的運輸骨幹，…具有高度公共性。…為讓政府擔負起高鐵營運的最大責任，建立民眾信心，要求此次財改案之公股與泛公股股份未來不得買賣、變更，公股與泛公股比例應維持在63.9％。」亦即未來政府(泛)公股將由原來減資六成後持股比例22.1％，大幅增加至63.9％[24](公股48.9％及泛公股14.9％；詳附表4-4)，取得高鐵公司實質主導權。經查：
[24] .按交通部104年5月所提之建議方案B，原規劃(泛)公股持股比例約63.9％，未來(3年後)將視市場條件再辦理全民釋股，並以(泛)公股最終持股約35％為目標，總釋股額度約160億元，屆時(泛)公股與五大股東(17.4％)之持股比例約為2：1。
附表4-4：高鐵財改方案增資前後之持股及其比率對照表
單位：新臺幣億元
類別		減資六成後		增資300億元後
		股本	持股比率	股本	持股比率
公股		32	12.3％	274	48.9％
泛公股		25.6	9.8％	83.6	14.9％
(泛)公股小計		57.6	22.1％	357.6	63.9％
五大發起股東		97.2	37.4％	97.2	17.4％
小股東	現有小股東	105.2	40.5％	105.2	18.7％
	高鐵員工	0	-
	全民	0	-
合計		260	100％	560	100％

※註：1.資料來源，整理自交通部104年5月21日於本院第8屆第7會期交通委員會第12次全體委員會議所提「高鐵財務解決方案」報告。
2.表內部分數字加總如有不合，係因小數點四捨五入所致。
(一)擬由勞退基金或航發會等(泛)公股參與增資，是否符合法令規定及章程所定容有疑義
財改方案於減資後預計增資300億元，其中58億元由政府得以掌握董監事席次優勢之公司或法人（泛公股）投資。按交通部規劃其增資對象將由以下兩者擇一：1.原持特別股之航發會及中技社。2.勞退基金等泛公股。惟：
1.勞退基金為預算法所定之信託基金，能否逕自要求其投資高鐵公司仍有疑義：勞退基金按預算法第4條規定，為國內外機關團體或私人利益，依所定條件管理或處分者，係屬信託基金。故該基金所管理之資金為信託財產，基金管理機構自當盡善良管理人之職責，控管風險並提升經營績效，以保障廣大勞工未來退休權益[25]。是以，政府如要求勞退基金增資高鐵公司，且規範其持有股權不得移轉，將影響該基金操作獨立性及獲利，並使勞退基金承擔高鐵經營風險，在無法定盈餘保障情況下，恐將衝擊勞工退休權益；且本院社會福利及衛生環境委員會對於利用勞退基金投資高鐵亦存有疑慮[26]。
[25] .依勞動基金運用作業要點第2 點規定，勞動基金(包括新制勞退基金、舊制勞退基金、勞保基金、就業保險基金及積欠工資墊償基金)運用原則需在考量安全性、流動性及獲利性前提下，選擇最有利之投資組合及買賣時點，進行專業性投資。
[26] .104年6月1日本院第8屆第7會期社會福利及衛生環境委員會第23次全體委員會議中修正通過林委員淑芬所提之臨時提案：「…交通部提出台灣高速鐵路股份有限公司（高鐵）財務解決方案，推估高鐵未來穩定獲利4.9%，決定以勞退基金等泛公股投資58 億元，並要求公股及泛公股之持有股權不得移轉。該方案以勞工退休金承擔高鐵經營風險，在無法定盈餘保障情況下，根本罔顧勞工退休權益。況且，以勞動基金執行國家政策，非以基金獲利性為前提，顯已牴觸勞動基金運用原則。鑒於勞動基金運用作業要點規範以及勞工退休金權益保障，爰要求該基金投資高鐵需符合基金運用作業要點第二點規範，基金運用原則需在考量安全性、流動性及獲利性之獨立操作原則，始得投資高鐵。」
2.規劃由財團法人中華航空事業發展基金會投資高鐵公司，與其捐助章程未盡相符：財團法人中華航空事業發展基金會之成立，係政府早年為因應特殊國際情勢等因素，將中華航空公司股權移轉至烏○等27位民間人士名下，於77年間協調將股權全數捐贈成立財團法人中華航空事業發展基金會[27]。故衡酌航發會成立之特殊時空背景暨其實質內涵，其原始成立財產應屬國家資產。復依法務部100年4月15日法律字第1000004217號行政函釋要旨，參照民法第65條規定，財團法人變更目的，必須符合「因情事變更，致財團之目的不能達到」之要件。航發會成立時其捐助章程已明揭以「協助中華民國航空事業發展、研究及有關活動之推展」為唯一目的，嗣後因94年間投資高鐵公司特別股有違其原始設立宗旨，而修改捐助章程增納「協助國家重大交通建設」任務，惟在未有「因情事變更，致財團目的不能達到」之具體事證下，該基金會董事會擅自變更其設立目的之作法，核與上開法務部函釋未符[28]。故交通部規劃高鐵公司於收回特別股股本後，再洽航發會認購其私募普通股，與該基金會原始設立宗旨未盡相符。
[27] .航發會之成立，主要源於中華航空公司與軍方之深厚淵源，早年中華航空公司之飛機是由國家購機，再轉租給該公司使用，加以當時中華航空公司高級主管多由空軍將領轉任。民國77年中華航空公司開始有盈餘，為規避立法院監督及中華航空公司收益有流入私人帳戶之疑慮，乃協調由烏○等27位民間人士將股權全數捐贈成立中華航空事業發展基金會。是以，衡酌中華航空事業發展基金會成立之特殊時空背景暨其實質內涵，該基金會原始成立之財產（中華航空公司股權）仍應屬國家資產。引自：賴文智律師所著「主管機關與政府捐助之財團法人的關係--中華航空事業發展基金會」；該文中同時提及：「中華航空事業發展基金會之成立，主要是為規避中華航空公司本屬國家財產，而其收益卻因運作需求入於私人帳戶，以及將中華航空公司收歸國有成為國營事業，必須受立法院監督等，遂以私法人（財團法人）擁有中華航空公司之產權…。」
[28] .另按交通部提供94年投資台灣高鐵公司當時適用之航發會捐助章程第2條規定：「本會以協助中華民國航空事業發展、研究及有關活動之推展為宗旨。」與第8條規定：「本會擬辦理之業務範圍如后：一、從事促進航空事業之發展。二、培育航空人才以促進航空升級。三、從事其他有助於航空事業發展之活動。」故航發會原始設立宗旨應限於促進航空事業發展、促進民航飛安水準之提升、支援培育航空人才及其他有助於航空事業發展相關活動。資料來源，本中心「財團法人中華航空事業發展基金會104年度預算評估報告」。
(二)高鐵基金預計104年底累積待填補短絀達228.57億餘元，復舉債242億元投資高鐵公司，未來恐成為財政負擔與隱憂
依據預算法第4條第1項第2款規定：「特種基金：歲入之供特殊用途者，為特種基金，其種類如左：…凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金。」
交通部主管交通作業基金項下「高速鐵路相關建設基金」設置目的為辦理高鐵站周邊特定區段土地開發及聯外道路系統建設，係屬預算法所定之作業基金[29]，應有特定財源，本自給自足原則運作，以達成其設立之特定任務[30]。高鐵基金設立之初雖曾估算自償率，惟囿於高鐵通車時程延宕及營收未如預期等因素，致實際上並未有穩定財源挹注；該基金預計104年底現金僅7億餘元，除無鉅額餘裕資金可供投資外，且預計累積待填補短絀達228.57億餘元，長期債務餘額達500億元，財務狀況明顯欠佳（詳附表4-5）。
[29] .高鐵基金係修正原於86年成立之「臺灣西部走廊高速鐵路土地開發基金」，經合併「高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫」及「高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫」而成立之作業基金。該基金主要來源為高鐵公司回饋金、站區開發效益等，目前主要用途為高鐵區段徵收、高鐵聯外道路等。
[30] .按行政院91年12月核定之中央政府非營業特種基金存續原則第3點規定：「非營業特種基金須依法律或配合施政需要，按預算法第4條規定，並應具備特（指）定資金來源，始得設置。」第6點復規定：「非營業特種基金凡有下列情形者，原則應予裁撤：…(三)基金營運績效長期欠佳，或已喪失原訂自償能力，長期累積巨額短絀無法改善者。…。」
詢據交通部，財改方案增資中242億元規劃由高鐵基金投資，惟該基金配合高鐵財改方案設立之「高鐵永續經營投資計畫」(含資金來源、未來償還計畫等)，目前正循程序報核中[31]。鑒於該基金現金不足，預計先行融資籌措財源，再由未來特許期間經營高鐵每年所獲盈餘所分配之股利挹注，另將收回高鐵站區開發地上權未來開發效益及本案投資報酬償還。然高鐵公司財改後能否於幾年內確實改善營運及財務狀況，並分配現金股利，尚待觀察；加以高鐵基金目前相關計畫執行績效欠佳，未來將可能需由國庫資金撥補，成為政府財政負擔與隱憂。
[31] .資料來源，104年6月15日交通部回復本中心問卷資料。
附表4-5：高鐵基金98年度起收支概況及長期負債概況表
單位：新臺幣百萬元
年度/項目	業務 / 收入	業務成本 / 與費用	本期賸餘或短絀	期末累計待填補短絀	期末長期債務借款餘額
98	1,652	1,088	-240	32,572	20,000
99	2,337	891	858	31,714	20,000
100	2,582	904	969	30,745	20,000
101	4,417	1,251	2,340	28,404	50,000
102	4,672	999	2,830	25,575	50,000
103	5,177	1,828	2,495	23,079	50,000
104	5,104	2,582	1,663	22,857	50,000

※註：1.資料來源，整理自高鐵基金各年度預、決算書之「收支概況表」、「餘絀撥補表」及「長期債務增減明細表」等。
2.表列資料，102年度以前為審定決算數，103年度為自編決算數，104年度為預算案數。

五、預計收回高鐵站區開發地上權，卻未提具開發策略及相關配套措施，恐影響後續特定區土地開發效益
為辦理高鐵沿線站區土地開發業務，政府於88年間陸續公告實施桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南等五車站特定區之都市計畫，總面積為1,507.53公頃。高鐵建設用地概分路線用地(包括路線、維修基地等)及車站用地二大類；為減少相關用地取得經費，交通部擬定「高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫」[32]，取得五站剩餘可建地計305.24公頃土地（產業專用區132.84公頃、商業區33.31公頃、住宅區70.81公頃、其他[33]68.28公頃），其中包含以設定地上權方式交予高鐵公司負責開發經營之附屬事業用地30.14公頃；其他剩餘之可建地，則以標售、標租或設定地上權方式處理(由高鐵基金編列相關預算並執行)，以帶動高鐵車站周邊土地之開發。至於道路、溝渠、公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、停車場、體育場及國民學校等9項公共設施則無償登記為當地縣(市)有，以供地方發展之需[34]。經查：
[32] .該計畫主要係依據獎參條例第12條第1項規定：「主管機關應會商都市計畫、地政等有關機關，得於具都市發展潛力地區之路線、場站、…與其毗鄰地區劃定範圍，報經行政院核定後，先行依法辦理區段徵收，並於區段徵收公告期滿後一年內，發布實施都市計畫進行開發，不受都市計畫法第52條之限制。」同法條第3項復規定：「主管機關依前項取得之土地，得依第10條、第15條規定出租或設定地上權與民間機構或逕為使用、收益及處分，不受土地法第25條及國有財產法第28條之限制；其處理辦法另定之。」另按獎勵民間參與交通建設區段徵收取得土地處理辦法第3條規定：「為有效推動土地開發業務，以配合本條例獎勵之交通建設之興建、營運，主管機關得視各交通建設事業需要設立土地開發基金。」
[33] .「其他」包括高鐵附屬事業用地、有償撥用公設及事業、灌溉設施用地、特定事業用地、原土地所有權人優先買回土地及增配抵價地等。
[34] .資料來源，「高速鐵路桃園新竹臺中嘉義及臺南等五個車站地區區段徵收開發實錄」，2011年4月；交通部104年3月27日函本院檢送之書面報告附件「高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫檢討及加速招商開發策略說明」。
(一)高鐵基金辦理「高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫」績效欠佳，部分地區招商進度未如預期
高鐵基金辦理「高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫」，主要係為配合高鐵通車計畫辦理區段徵收開發作業，交付高鐵車站及事業發展用地[35]予高鐵公司使用或開發，以整合週邊土地利用。該計畫期間自86年7月起至108年12月底止，屬於100％自償之計畫。
[35] .「事業發展用地」分為「交通設施」、「站區廣場」和「附屬事業」三種用地，其使用依都市計畫說明書等規定辦理。
經查該項計畫執行迄今約18年，五個車站特定區之區段徵收作業雖大致完成，按修正後財務計畫預計可回收開發總成本之土地面積計307.3280公頃、預計可回收處分收入約872.3743億元；惟截至104年5月底，尚有172.9263公頃土地（預計處分收入429.4147億元），約占計畫面積56.27％之土地尚待執行 (詳附表4-6)，凸顯「高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫」執行績效尚待提升。
此外，如進一步分析各站開發處分情形，高鐵基金承辦高鐵車站周邊之土地招商業務，其中臺南及嘉義車站特定區開發處分進度落後較多(詳附表4-7)，未能達成高鐵設站後，進而帶動周邊地區經濟發展目標。究其原因，除高鐵車站部分地區土地非位於發展成熟區域，市場缺乏需求支撐外，嘉南地區未能吸引廠商參與，亦凸顯部分廠商對於出租或地上權招商認同性較低所致，此為高鐵基金後續推動招商亟待克服之重點。
附表4-6：高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫可回收開發總成本之土地面積及處分收入表（截至104年5月底止）
  單位：公頃；新臺幣億元
項 目	財務計畫預計數		已執行數		待執行數
	面積	金額	面積	金額	面積	金額
原土地所有權人優先買回土地	5.4071	8.1533	5.3491	9.5463	0.058	-1.3930
高鐵附屬事業用地	32.0484	93.8419	32.0487	93.8419	-0.0003	0
有償撥用公設	23.1156	15.0428	5.1459	5.3039	17.9697	9.7389
讓售事業用地	6.7638	14.2995	6.2830	13.3583	0.4808	0.9412
剩餘可建地：	239.9931	741.0366	85.5750	320.9092	154.4181	420.1274
住宅區	69.4438	150.2030	39.7301	201.694	29.7137	-51.4910
商業區	32.0813	158.4277	2.1374	28.8426	29.9439	129.5851
產業專用區	132.7713	426.3646	38.2799	84.8413	94.4914	341.5233
灌溉設施專用區	3.8971	1.5814	3.8971	1.5814	0	0
特定事業專用區	1.7996	4.4601	1.5305	3.9499	0.2691	0.5102
合計	307.3280	872.3743	134.4017	442.9596	172.9263	429.4147

※註：1.資料來源，交通部提供。
2.財務計畫預計面積及金額摘自財務計畫之土地處分價格及處分收入預估表；已執行數及待執行面積為地籍整理後登記面積；已執行數為實際執行金額；待執行金額為財務計畫預計金額減已執行金額。
附表4-7：截至104年5月底止各車站特定區區段徵收土地開發計畫辦理情形 單位：公頃；新臺幣千元
站區別	已完成徵收土地面積	供標售之 / 土地面積	已標售之土地面積	累計舉債 / 金額	累計支付 / 利息費用	累計支付 金額
桃園站	439.35	42.61	23.80	2,309,193	3,085,893	13,442,264
新竹站	307.82	64.02	58.66	(5,069,990)	2,179,962	11,840,821
臺中站	203.25	56.90	28.94	3,613,781	3,719,877	15,451,426
嘉義站	135.24	18.33	7.79	1,099,194	436,188	2,282,616
臺南站	299.72	88.16	15.19	10,918,037	4,304,768	14,756,130
合 計	1,385.38	270.01	134.40	12,870,216	13,726,688	57,773,257

※註：1.資料來源，交通部提供。
2.由於各站區財務採統籌調度，截至目前新竹站特定區區段徵收土地開發計畫已有盈餘，並提供其他站區調度，故其投資舉債金額以（）表達。
(二)財改方案實行後，預計將收回高鐵公司之站區開發地上權，惟未提具整體開發策略及相關配套措施
1.高鐵公司依約取得高鐵站區開發權利及原規劃概況：依高鐵興建營運合約及「台灣南北高速鐵路站區開發合約」(以下簡稱站區開發合約)之約定，高鐵「站區用地」包括「車站用地」及「事業發展用地」，其中「事業發展用地」之開發使用期間為各該站事業發展用地交付之日起算50年[36] (詳附表4-8)。為活化站區土地利用，並真實表達站區附屬事業用地之地上權價值，以反映、改善高鐵公司之資產價值及財務結構，暨提供符合市場慣例之地上權保障機制，交通部及該公司雙方同意：交通部提供予該公司站區附屬事業用地之地上權，其性質係屬供該公司自行開發經營或處分、移轉予他人開發經營及設定負擔之資產，使高鐵公司憑以取得高鐵建設以外之效益[37]，並由該公司負責開發，自負站區經營管理之全部責任。依據站區開發合約規定，高鐵公司自交通部取得站區開發權利，於站區開發期限內得辦理桃園(青埔)、新竹(六家)、臺中(烏日)、嘉義(太保)、臺南(沙崙)等五個車站特定區內站區事業發展用地面積計約46.49公頃(詳附表4-9)，其中包括附屬事業用地部分可開發面積計約30.14公頃，原規劃引進開發項目包括：旅館設施、會議及工商展覽中心、餐飲業、休閒娛樂業、百貨零售業、金融服務業、一般服務業、通訊服務業、運輸服務業、旅遊服務業、辦公室等，配合廣場和交通設施用地等公共空間整體規劃形塑優質的生活環境。
[36] .本處所指均為104年5月21日高鐵財改方案通過前之原「臺灣南北高速鐵路興建營運合約」及「臺灣南北高速鐵路站區開發合約」內容，其中「車站用地」主要係供興建高鐵路線及車站設施之用，其開發經營期間與高速鐵路興建營運特許期間相同，依據原合約規定自簽訂興建營運合約日起算35年。
[37] .交通部與高鐵公司於95年3月9日簽署「臺灣南北高速鐵路站區附屬事業用地地上權處理原則約定書」予以補充確認，依地上權約定書規定，該公司就移轉地上權之契約應記載事項應經交通部同意。
附表4-8：高鐵公司取得站區開發經營特許期間表
站區事業發展用地	特許期間
桃園	95.7.1～145.6.30
新竹	96.8.22～146.8.21
臺中	96.8.22～146.8.21
嘉義	93.2.2～143.2.1
臺南	94.6.1～144.5.31

※註：1.資料來源，參自監察院98年度高鐵專案調查研究報告。
附表4-9：高鐵公司站區開發規模彙整表
站區別	事業發展用地面積(公頃)				商業使用最大樓地板面積
	交通 / 設施	附屬 / 事業	站區 / 廣場	小計	平方 / 公尺	坪	建蔽率(附屬事業)
桃園站	0.17	8.55	2.00	10.72	342,000	103,455	60％
新竹站	0.30	3.13	1.60	5.03	115,500	34,939	60％
臺中站	6.14	11.30	0	17.44	542,400	164,076	70％
嘉義站	0	3.14	2.30	5.44	87,920	26,596	70％
臺南站	1.04	4.02	2.80	7.86	112,560	34,049	70％
合 計	7.65	30.14	8.70	46.49	1,200,380	363,115	-

※註：1.資料來源，高鐵公司網站，104年5月21日查詢結果。
2.「事業發展用地」分為「交通設施」、「站區廣場」和「附屬事業」三種用地，相關使用依都市計畫說明書等規定辦理。本項開發案採總量管制方式。
2.囿於財務狀況，高鐵公司將站區開發地上權抵押予聯貸銀行團，致開發延滯；惟財改方案規劃收回站區開發地上權，卻未一併提具開發策略及相關配套措施
依高鐵公司投資計畫書有關站區開發構想事業發展用地之開發，原規劃於用地交付完成30個月內，投入資金約669億元(自有資金328億元及向銀行貸款341億元)，一次開發完成開始營運，以產生站區附屬事業開發效益，並預估站區開發利益總計633億元(以92年幣值計)[38]。交付高鐵公司之該等土地多位於車站第一排之區位優勢，依以往交通部辦理招商之經驗，部分廠商表示高度投資意願；惟囿於高鐵公司財務狀況及地上權抵押予聯貸銀行團[39]等因素限制，影響開發廠商合作意願與進度，致高鐵站區土地開發進度延滯。
[38] .各「站區用地」內之交通(公共)設施，高鐵公司業已依站區開發合約之約定，配合臺灣南北高速鐵路之通車營運時程完成興建使用。至「事業發展用地」站區開發合約則未約定開發預定進度。
[39] .依臺灣南北高速鐵路第2聯合授信契約及其第1次增修契約規定，高鐵公司提供桃園、新竹、臺中、嘉義及臺南等5站站區附屬事業用地(面積計約30.14公頃)之地上權，已設定第1順位權利抵押權予聯貸銀行團。
詢據交通部，財改方案規劃由其與高鐵公司依站區開發合約規定，合意終止原站區開發合約收回用地並簽署終止協議，返還事業發展用地開發權[40]，以該等地上權之公平鑑價結果，折抵高鐵興建營運合約應繳納交通部之回饋金[41]；另聯貸銀行團將塗銷站區開發地上權之抵押設定，俾將站區開發權利返還交通部。並由高鐵基金先行融資籌措財源，再由收回站區開發地上權未來開發效益及本案投資報酬償還。
[40] .原屬站區開發合約定義為「站區」用地之「事業發展用地」之地上權全數由交通部收回，至於原屬站區開發合約定義為「車站用地」者則繼續保留，並就保留之「車站用地」權利義務關係，將移至興建營運合約之約定辦理，並擬修訂相關增修協議書。資料來源，高鐵公司103年度及102年度「財務報告暨會計師查核報告」第74頁。
[41] .交通部與台灣高鐵公司並將以三家專業鑑價機構(雙方各自委任一家、共同委任第三家)於站區開發合約相關約定條件下進行鑑價而得之鑑價結果為基礎，按鑑價金額占營運特許權負債現值之比例折抵該公司應繳交之回饋金。另依交通部103年11月向本院交通委員會所提有關協調高鐵公司就未來營運計畫及財務改善方案(原財改案)，當時暫估政府收回站區地上權之效益約230億元。
鑒於站區事業發展用地開發進度，攸關各車站特定地區建設開發、地方發展及民眾觀感；且高鐵基金以往執行「高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫」之績效尚待提升；財改方案規劃由政府收回高鐵公司之站區開發地上權，卻未一併提具短中長期開發策略及相關配套計畫，如：後續開發所需相關資金來源及運用、未來開發效益，以及如何整合提升所管轄事業發展用地之土地開發效益等，均待具體研擬及落實執行。

六、現行獎參條例對BOT案政府接管營運等後續管理規範仍欠完備，允宜配合財改方案重新檢討
鑒於政府財政負擔日益沈重，為期不增加政府負擔下持續推動國家既定重大建設，並引進民間經營效率，故台灣高鐵當初採由民間參與投資興建之BOT模式。同時為利高鐵BOT案之推動，交通部並研擬獎參條例，經本院83年11月18日三讀通過，同年12月5日公布施行，成為民間參與高鐵投資建設之重要法源依據。然而適用獎參條例之台灣高鐵及高雄捷運(高雄捷運修約提前移轉機電資產計畫，詳附錄)，卻陸續發生財務危機，而需政府出面協助其解決問題。
財改方案通過後，為使高鐵基金增資高鐵公司242億元(預計政府增資後持股比率48.9％)符合法律規範，本院旋即於104年5月29日三讀修正獎參條例第4條規定如下：「本條例所稱民間機構，係指依公司法設立之公司；其有政府、公營事業出資或捐助者，其出資或捐助不得超過該公司資本總額或財產總額百分之二十。」、「前項總額比例限制之規定，於民間參與興建營運台灣南北高速鐵路案應低於該公司資本總額或財產總額百分之五十。」(104年6月17日總統公布施行)
然高鐵公司於財改實施後，雖可暫時避免被接管營運及仲裁不確定風險等財務危機，卻等同於當初號稱政府零出資之高鐵BOT案失敗，淪為由全民買單，亦凸顯現行獎參條例BOT相關規範及對高鐵公司後續管理等尚欠完備，亟待釐清。
(一)配合財改方案後政府與高鐵公司間權利義務關係變動，允應全面檢討相關法令，以利政府對台灣高鐵之監督管理
台灣高鐵為國內南北交通之重要運輸工具，攸關社會大眾權益，然因評估失準、經營不善陷入財務危機，致需動用政府資金方能維繫其營運。鑒於未來執行財改方案減資及增資程序，不僅原來股本結構有所變動，且高鐵基金增資後，政府持股比率將達48.9％，高鐵公司儼然為「公有民營」經營架構，不僅原有三方契約應予修正、清理原始股東之權利義務；同時對政府與該公司間之新權利義務關係，以及政府後續管理如：高鐵未來營運計畫審查、董監事及經理人酬金之合理性、政府管理監督機制等，允應全面檢視相關法令，俾提升高鐵經營績效及管理監督效能。
(二)現行獎參條例對BOT案政府強制接管營運等規範仍欠完備
按獎參條例及現行三方契約規定，高鐵公司如發生重大違約情事後，交通部必須做出停止營運之處分，且該公司經停止營運處分後，即不具特許經營高鐵之權利，應強制接管營運[42]。為繼續維持運輸服務不致中斷，交通部得將強制收買之營運資產，移轉其他依法核准之民間機構繼續營運，或由指定之政府專責機構營運[43]，相關作業並授權交通部訂定子法規定。
[42] .有關「應」強制收買條款議定經過：(1)獎參條例第44條規定：「…其必要且勘用之營運資產及興建中之工程，主管機關『得』強制收買」，即主管機關對於「是否」收買具有行政裁量權，至於主管機關何時行使其裁量權之時機，法律並無明文限制一定需發生於民間機構被撤銷特許權之後始得為之，故主管機關自得依實際狀況定之。(2)議約經過：有關「終止合約時，甲方應報請主管機關強制收買乙方必要且堪用之營運資產及興建中之工程」之規定。依據交通部之說明略以：(A)高鐵建設係屬國家重大交通建設，影響層面極為重大，若民間機構無法維持正常營運，政府必定要強制收買，予以接管，以維持高鐵運輸服務，不使中斷，故興建營運合約第16.1.2.2條規定高鐵設施必要且堪用之營運資產及興建中之工程，「甲方『應』報請主管機關強制收買之」。(B)鑒於高鐵設施之公益性與經濟效益及按民法第840條之精神，並基於民事物權法之「物盡其用」、「發揮物之最大經濟效用」解釋適用原則，政府就高鐵設施中必要且堪用之營運資產及興建中之工程，自應予以強制收買。再者，若無收買機制，銀行債信無法獲得保障，銀行團勢無承作意願，致無法推動高鐵計畫，從而亦無法執行政府之公共政策及行政任務。
[43] .本院交通委員會於104年1月12日初審通過行政院函請審議「獎勵民間參與交通建設條例部分條文修正草案」案，修正第43條及增訂第43條之1至第43條之6規定，主要內容為增訂主管機關或接管人就接管營運之處置或指揮，民間機構及其人員應配合辦理；並定明接管營運期間相關費用之負擔，及該期間營運收入及支出，由主管機關或接管人支配管理。以及民間機構之董事、監察人、審計委員會成員、經理人或其他人員妨礙接管營運之行為增訂罰責等。本案經提本院第8 屆第6 會期第18次會議討論決議：協商後再行處理。
惟鑒於實際執行強制接管營運，事涉對民間機構權益之限制、現有員工移撥安置等工作權益及其他應遵行事項(例如：依法強制接管營運後承包商契約繼受、如何維持高鐵車班運輸之正常營運、員工後續處理轉置、移撥予接續營運機構、重新OT招商之特許期限、利益分配等問題)外，亦涉及政府收買之預算財源與受繼後之運作機制等問題，影響層面至深且大，且為提升高鐵公司等由BOT轉型為公有民營企業之後續管理績效，實不宜逕由獎參條例賦予過多空白授權。

伍、結論與建議
一、宜重新協商聯合授信契約之融資條件，並釐定具體償債計畫，以逐步降低負債比率
截至103年底高鐵公司聯合授信案借款餘額約3,619億元（總授信額度為3,820億元），借款利率介於2.18％至2.25％間，政府並為甲項聯合授信額度3,083億元進行擔保。惟監察院98年度對高鐵專案調查研究報告即提出：政府不宜積極介入專案融資事務，應尊重自由市場機制、融資銀行賺取融資利息卻無需承擔貸款之風險，復要求政府作融資保證，未盡公允，並建議交通部於協商新聯合(三方)授信合約之餘，應逐步降低政府之保證額度等意見[44]。茲以高鐵公司財改後將邁入政府主導之「公有民營」經營型態，聯貸銀行團之風險相對降低，復參酌國營事業台電公司及中油公司103年度銀行長期銀行借款利率均未逾2％[45]，高鐵公司現有聯合授信契約之借款利率，實有檢討調降之空間。
[44] .參據監察院98年度高鐵專案調查研究報告「肆、檢討與建議」：「五、專案融資：(一)政府不宜積極介入專案融資事務，應尊重自由市場機制：…依國外BOT案例，罕有政府提供專案融資保證之實例。以英法海底隧道為例：該專案執行期間雖遭遇興建成本大幅提高等困難，惟該2國政府始終堅守『三不政策』：不出資、不保證、不收拾善後，僅做適當之承諾…，而政府整體之財務風險亦可降至最低。」、「(四)銀行團承作高鐵融資之資金主要由政府提供，渠等賺取利息、無需承擔風險，復要求政府作融資保證，未盡公允，且不符專案融資僅享有限追索權之精神，行政院應避免促參案件再有融資保證之案例」。
[45] .參據中油公司及台電公司103年度財務報告「長期借款」附註說明，103年資產負債表日(103.12.31)銀行長期借款利率分別為：中油公司0.7670％-1.8900％、台電公司0.992％-1.720％。
準此，交通部及高鐵公司宜積極與聯貸銀行團重新議定融資條件，解除政府債務擔保義務，適度調降借款利率，以合理反應高鐵公司改制後之經營成本及政府於三方契約之權利義務關係。又以高鐵公司現行負債比率逾90％，年度利息費用占總收入比率高達25％，協商延長聯合授信契約之還本期程，僅為短期救急因應措施，終非長久解決之道，應依其財改後營運發展情形，研提具體償債計畫，逐步降低其負債比率，健全公司財務結構。

二、允應研提具體營運改善計畫，覈實評估對政府財政之影響，並全面檢討我國雙鐵運輸發展政策，以維雙鐵共榮發展
高鐵公司於完成新經營團隊之改組後，允應就未來長達54年之特許期提出具體營運改善計畫，研訂積極開源節流措施，如開發新型觀光套裝行程或多元化票價等，以提高其營運績效，俾如期如實達成財改目標，甚至創造超額利潤回饋政府，以維政府資金之投資效益，消弭外界對高鐵公司財改後將淪為臺鐵化，營運品質及效率恐下降等疑慮。交通部並應覈實評估高鐵公有民營化後對政府財政之影響性，並擬具適當因應方案，以維我國高鐵建設及管理之良性健全發展。
另自台灣高鐵全面通車以後，已完全取代國內西部北高航空運量，對臺鐵長程運量亦產生相當影響，如臺鐵平均每一旅客運距自95年度之55.3公里，迄103年度已下降為47.4公里，另台灣高鐵104年底新增苗栗、彰化、雲林三站即將通車，對其本身營運之影響及對臺鐵於中程城際運輸之替代性等，均為外界高度關切者；交通部101年度運輸政策白皮書亦提出「為強化鐵道運輸市場，各類鐵道服務應整合」之課題。準此，高鐵公司完成財改方案後，交通部對我國雙鐵之經營均具主導權，允應全面檢討我國雙鐵運輸發展政策，確立雙鐵發展方針，避免不當競爭，並創雙鐵共榮發展。

三、全面審視高鐵興建營運合約及三方契約內容之妥適性，並參據政府資訊公開法及高捷修約案，適時公開修約內容，俾利全民監督
台灣高鐵興建案是國內首宗BOT案，計畫執行之初國內相關法令及執行經驗多所不足，致交通部與高鐵公司所簽高鐵興建營運合約暨與聯貸銀行團間之三方契約，履約爭議不斷。配合本次財改方案之實施，交通部允將財改方案要求事項明訂於相關合約中，以資落實，並全面審視現行高鐵興建營運合約暨與聯貸銀行團間三方契約之內容，併予檢討修正。
配合高鐵公司邁入「公有民營」經營架構後，其營運方式亦將不同，對於高鐵公司與政府間之權利義務劃分原則，如票價訂定、興建維護成本分擔、債權擔保方式、違約認定及處分作業、部分高鐵軌道沿線地層下陷問題之處理等，亦應重新釐清雙方權責，明訂合約中，以杜爭議。又高鐵公司延長特許期35年後，未來仍有長達54年之營運期，茲以現今國際情勢變化快速且劇烈，有關財改方案所建置之「穩定機制」，允宜於合約中預留定期隨政經發展情勢檢討調整之彈性機制，以資周全。
政府資訊公開法第6條明定：「與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。」另參據高雄市政府102年3月以修約方式提前移轉高捷機電資產補辦預算案送達高雄市議會時，併就修約內容提報高雄市議會審議。高鐵公司財改方案涉及我國重大交通政策，且攸關公共利益甚鉅，交通部亦應適時公開修約內容及對政府權益之影響等資訊，確切落實開放政府及政府資訊公開之政策，俾利全民監督。

四、除應審酌參與增資對象之適法性外，高鐵基金預計舉債籌資242億元，宜妥擬新財務計畫，以免增加政府未來財政負擔
鑒於政府財政日益困窘[46]，台灣高鐵預計增資300億元，無法於中央政府年度歲出預算額度內編足；故財改方案規劃公股部分由高鐵基金投資242億元，另58億元則由原持特別股之航發會及中技社，或勞退基金等政府得以掌握董監事席次優勢之公司或法人（泛公股）投資增資[47]。惟無論洽航發會或勞退基金等認購其私募普通股，仍應檢視與該財團法人之原始設立宗旨、信託基金之設置目的暨相關法令是否有悖，審慎衡酌增資對象之適法性。
[46] .依公共債務法第5條第1項規定，中央政府債務未償餘額（即1年以上非自償性債務），不得超過前3年度GDP平均數之40.6％。預估中央政府104年底債務未償餘額將達5兆5,458億元，若以102年度至104年度GDP平均數15兆1,223億元之40.6％計算，估計中央政府舉債上限為6兆1,397億元，亦即105年度後中央政府舉債額度僅餘5,939億元。
[47] .另按近期媒體報導，由泛公股投資58億元，目前規劃航發會投資32億元，另26億元洽包括勞退、郵儲等基金。資料來源，2015-06-17/台灣新生報/第3版；2015-06-16/中央社/國內交通。
另依預算法規定，重大施政計畫應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措等說明[48]。依高鐵基金目前財務狀況，104年度期末現金預計僅7億餘元，長期債務餘額達500億元，加以近幾年度相關計畫執行績效欠佳，勢將以發行公債或其他舉借方式籌措增資所需242億元，未來如何償還貸款本息，究係來自收回站區開發地上權開發利益或本案投資報酬 (如高鐵公司之股利或繳交之權利金等)，允應依預算法規定製作成本效益分析及財源籌措等送本院，並重新擬定妥適之財務規劃，以免未來需由國庫資金撥補，成為政府財政負擔。
[48] .預算法第34條規定：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」

五、收回高鐵站區開發地上權，允應研擬完備之開發策略及配套措施，俾提升周邊土地整合開發利益
財改方案執行後，交通部預計將收回高鐵站區開發地上權，並規劃由高鐵基金後續辦理，此舉雖可將高鐵車站周邊土地予以整合開發，惟仍應先行研擬完備之開發策略相關配套措施，以提升站區特定區土地標售及開發效益。
此外，由以往桃園、新竹車站發展經驗觀之，政府於周遭之公共建設投資，將有助於加速高鐵站區周邊之發展速度，故建議宜積極研擬多元化開發方案，例如：參考國產署與觀光局推動平價旅館計畫之模式，由土地管理機關與產業發展權責機關合作，或研擬將土地價款採取分期繳付支付等方式，以促進政府重大建設設置之誘因；並加強與地方政府合作，配合周邊相關設施之設置，以提高站區土地之招商誘因及行銷管道，俾提升站區開發利益，有效挹注高鐵基金財源，減輕籌措資金壓力。

六、允宜全面檢視交通建設BOT案之推動模式，並檢討修正獎參條例等相關法令
鑒於適用獎參條例之高雄捷運及高鐵計畫，近幾年陸續發生財務問題，需由政府協助或主導解決，實應全面檢視現行交通建設BOT案之推動模式，重新釐清BOT之目的應回歸以提供公共運輸功能為優先，除決策擬定時除應符合程序正義外，交通運輸建設於事前應作完整明確財務規劃，確實評估控管興建及營運之財務風險，並應詳實估列對政府整體財政之長期影響等。
此外，宜檢討現行獎參條例規範內容，對於交通建設BOT案一旦發生需由政府介入協助，甚至強制接管情形，為確保重要交通建設永續經營，包括強制收買營運資產之後續正常營運、管理及監督，嗣後移轉其他依法核准之民間機構繼續營運，或由指定之政府專責機構營運，以及政府收買之預算財源與受繼後之運作機制等事項，由於影響層面至深且大，皆為涉及人民之權利、義務重要事項，應由法律明確定之。建議檢討修正獎參條例相關規範予以補強，抑或另定專法以資完備，俾使未來交通建設BOT案興建、營運及移轉等規範更加周全，並提升對高鐵公司等轉型為公有民營企業之後續管理績效，以確實維護公眾利益。
（分機：1926 林靜玟；1928 施岑佩）

陸、附錄(高雄捷運修約提前移轉機電資產計畫) [49]
[49] .高雄市政府捷運工程局網站/行政資訊/高捷修約案。
(一)原計畫規劃及招標情形：行政院分別於80年1月及84年8月核定高雄捷運第1期發展計畫及財務計畫，90年1月與高雄捷運股份有限公司(以下簡稱高捷公司)簽定興建營運合約，特許期36年(含興建期6年、營運期30年)，高雄捷運並自97年9月全線通車。
(二)經費需求：總工程經費1,839.63億元（政府投資及政府應辦事項1,531.59億元、民間投資308.04億元）。
(三)財務發生困難：高雄捷運自97年9月捷運全線通車以來，運量雖逐年穩定成長，惟高捷公司於營運期間除須承擔長貸之利息負擔外，尚須逐月攤提折舊、權利金等非現金費用，致虧損嚴重，截至101年12月止，高捷公司原100億元投入資本僅剩13億元，每月虧損約2億元，估計102年7月淨值將歸零，面臨向銀行短期借款籌措營運資金之困境，並將觸及合約終止問題。高捷公司101年9月依照興建營運合約及促進民間參與公共建設法規定，向高雄市政府提出修約要求。
(四)高雄市政府處理作業及修約內容
1.高雄市政府辦理情形：歷經7次修約推動小組、1次專案整合會議及15次工作小組研議，102年2月經高雄市府核定修約內容，合約增修補條文計23條及1附件，主要內容包括：提前移轉資產、權利金、平準基金用途、土地租金、履約保證金、實收資本額、仲裁協議、財產綜合保險、營運回饋金及重增置準備金等項目。同年3月高雄市政府以修約方式提前移轉高捷機電資產補辦預算案送達高雄市議會。
2.高雄市議會審議情形：高雄市議會要求，成立捷運監督小組、高捷公司讓出2董1監席次、土地開發朝市府與高捷雙方合作開發、採公開方式、開發利益於超過修約財務計畫部分，與市府共享；同年6月同意通過高捷修約案。
3.主要修約內容及對高雄市政府財政之影響：提前移轉高捷公司機電資產，不延展特許營運期間，另與高捷公司協議採用以債抵債之作法，高雄市府無須籌措收買價金，並維持現行高捷營運模式。估算修約高雄市政府需負擔約271.37億元，包含取得高捷公司投資價值263.77億元之機電資產，提前抵付高捷公司應繳之權利金（折現後59.08億元）、積欠之土地租金及違約金（約3.71 億元）後，高雄市政府將負擔長期貸款170.55億元及應付剩餘款37.83億元。另102年度完成修約後，高捷公司當年度稅前純益1.27億元，稅後淨利0.06億元。
附錄表1：高雄捷運修約案有關高雄市政府重要財政配套措施彙整表
配套措施	主要內容
1.建立營運回饋金機制	高捷公司稅前盈餘應於彌補累積虧損後，提撥50％作為高雄市政府營運回饋金，並先以「提前移轉資產之剩餘款」抵付。
2.調整土地租金繳納方式	應付租金之50％依「地上權設定契約」規定，以現金繳納，其餘50％以「提前移轉資產之剩餘款」抵付。
3.建立營運資產重增置準備金	彌補累積虧損後，依整體預期內部報酬率(IRR)4.91%之財務計畫檢視，超過之盈餘應以現金給付高雄市政府作為營運資產重增置準備金。
4.充實高捷公司自由資金	高捷公司原股本100億元，迄至101年底累積虧損達87億餘元，經全數係以減資彌補虧損後，再辦理增資15億元。
5.以自償性基金(土開基金)承接債務	以土開自償性基金辦理借款，並配合其他配套要求，土開基金未來財源包括：高捷逐年繳交土地租金、彌補完累計虧損後，逐年繳交營運回饋金（盈餘50％）、稅前盈餘超過4.91%部分撥入土開基金充當重增置資金、市府將逐年以土地資產撥入土開基金運作，創造開發效益。

※註：1.資料來源，高雄市政府捷運工程局網站/行政資訊/高捷修約案/高雄市議會第1屆第5次定期大會「市政府以修約方式，提前移轉高雄捷運公司機電資產以改善經營現況專案報告」。

附錄表2：高雄捷運啟動三方契約與修約之高雄市政府負擔試算比較表

※註：1.資料來源，同附錄表1。
附錄表3：高雄捷運修約案之高雄市政府負擔抵付情形表 單位:新臺幣億元

※註：1.資料來源，同附錄表1。