公共住宅相關政策及執行成效之探討
四、輔助措施（如租屋服務平臺）媒合件數偏低，成效不彰
就公共住宅建置量不足部分，政府以推動成立租屋服務平臺，辦理租賃住宅媒合業務等以輔助民眾租得居所，據內政部營建署提供資料顯示，迄104年4月租屋服務平臺相關業務決算數為2,698萬6千元，其中補助地方政府辦理租屋服務平臺試辦計畫達2,256萬7千元（詳附表11），惟102年度及103年度試辦計畫實際媒合戶數卻僅分別為18件及11件，合計僅29件，與計畫原核定戶數差距甚大，且103年度試辦計畫更僅有臺北市及新北市具實際媒合成功情形（詳附表12），效益顯有未彰，未能藉由租屋服務平臺機制廣泛協助民眾租得居所，彌補公共住宅不足部分，進而達到扭轉民眾以購宅為主之住房觀念。

附表11：租屋服務平臺相關業務預決算數 單位：新臺幣千元
辦理項目	102年度		103年度		104年度		迄104年最近期決算合計數
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	實支數
辦理租賃資訊網站及租屋服務平臺查核作業系統委託費用(另編列無形資產)	-	2,975	400 / (1,100)	-	-	1,444	4,419
補助地方政府辦理租屋服務平臺試辦計畫	-	21,025	54,672	-	-	1,542	22,567
合 計	-	24,000	55,072	-	-	2,986	26,986

※註：1.資料來源，內政部營建署提供；104年度實支數及迄最近期決算合計數均為截至4月底數據。

附表12：租屋服務平臺辦理成效 單位：個數；戶數
受補助市縣別	102年度試辦計畫					103年度試辦計畫
	租屋平臺(個數)		公益出租人(戶數)			租屋平臺(個數)		公益出租人(戶數)
	計畫核定數	實際簽約數	計畫核定數	實際招募同意數	實際媒合成功數	計畫核定數	實際簽約數	計畫核定數	實際招募同意數	實際媒合成功數
臺北市	3	3	210	6	3	1	1	10	19	10
新北市	4	4	320	22	1	1	1	10	11	1
臺中市	4	4	300	19	9	1	1	10	2	0
雲林縣	1	1	50	6	1	-	-	-	-	-
臺南市	3	3	210	13	2	-	-	-	-	-
高雄市	4	1	300	6	2	-	-	-	-	-
基隆市	1	註2	70	註2	註2	-	-	-	-	-
台東縣	1	註2	50	註2	註2	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	-	-	-	1	註2	10	註2	註2
苗栗縣	-	-	-	-	-	1	註2	10	註2	註2
合計	21	16	1,510	72	18	5	3	50	32	11

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
2.因未獲議會同意或未能招標成功，故未續予辦理計畫。