近年我國整體司法資源配置及運用成效之探討
一、近10年各級院檢機關辦理擴遷建之資本計畫概況與比較
(一)近10年各級法院規劃辦理14項資本支出計畫，總經費共約143億元，並以新建及遷建計畫為主
經調查及統計結果，相對應之29個各級法院[1]於94年度至103年度規劃辦理資本支出計畫者，有臺灣高等法院等11個法院，預計辦理14項土地購置及遷建、新建辦公廳舍或檔卷大樓等計畫，其中新建、遷建計畫各5項、購地計畫3項、增建計畫1項，總經費共約143億元(詳附表3-1-1)。
[1] 亦即不含最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、臺灣高雄少年及家事法院等5法院。
附表3-1-1：94年度至103年度相對應之各級法院資本支出計畫一覽表 單位：新臺幣千元
項次	機關別	計畫名稱	計畫 / 總經費	性質	原規劃 / 期程(年)	截至103年底 / 執行情形
1	臺灣高等法院	新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫	444,800	新建	103-107	未辦理 / (103年5月間經司法院同意核備撤銷)
2	司法院(智慧財產法院)	智慧財產法院辦公廳室購地計畫	1,336,000	購地	95-100	未辦理 / (原編預算保留之6億元，於101年度註銷)
3	臺灣桃園地方法院	遷建辦公廳舍土地購置計畫	655,363	購地	90-91	展延期程 / 98年完成
4	臺灣桃園地方法院	擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫	3,352,764	遷建	97-106	展延期程 / 預計108年完工
5	臺灣新竹地方法院	遷建辦公大樓新興房屋建築計畫	1,828,149	遷建	99-104	展延期程 / 預計105年完工
6	臺灣苗栗地方法院	遷建辦公廳舍購地計畫	149,215	購地	98	98年完成
7	臺灣臺中地方法院	贓物及檔案大樓建築計畫	296,093	新建	93-96	96年完工
8	臺灣彰化地方法院	遷建辦公廳室工程計畫	2,043,684	遷建	99-103	展延期程 / 預計105年完工
9	臺灣彰化地方法院	新建檔證大樓工程計畫	157,227	新建	99-103	103年完工
10	臺灣嘉義地方法院	法院暨同院檢察署遷建辦公大樓新建工程	903,547	遷建	88-96	96年完工 / #原有辦公廳舍已移撥財政部國有財產署南區分署使用
11	臺灣高雄地方法院	籌建臺灣橋頭地方法院辦公廳舍計畫	2,332,718	新建	92-98, / 100-103	展延期程 / 預計104年完工
12	臺灣屏東地方法院	民事庭大樓3、4樓增建工程	57,085	增建	101-103	未辦理 / (因結構體補強經費過鉅，經地院評估不符補強經濟效益，辦理計畫終止)
13	臺灣屏東地方法院	檔案大樓新建工程	62,996	新建	101-103	未辦理 / (如上所述計畫業終止，地院擬改於檔案大樓基地興建第三辦公大樓，故計畫未辦理)
14	澎湖地院	遷建辦公廳室計畫	719,346	遷建	89-94	展延期程、96年完工 / #原有辦公廳舍移交財政部國有財產署接管

※註：1.資料來源，綜合整理自司法院104年6月及7月間提供資料、各年度中央政府總決算審核報告、部分法院年度單位預算書等。
2.本表調查及統計範疇不含各項古蹟修復等營建工程及先期規劃等。
3.表列項次4.臺灣桃園地方法院辦理「擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫」，以及項次11.臺灣高雄地方法院辦理「籌建臺灣橋頭地方法院辦公廳舍計畫」，計畫總經費包含職務宿舍之經費額度。
(二)近10年各級檢察機關規劃辦理7項資本支出計畫，總經費共約68億元，並以擴建計畫為主
經調查及統計結果，各級檢察機關於94年度至103年度規劃辦理資本支出計畫者，有臺灣士林地方法院檢察署等7個法院，預計辦理7項擴建、遷建、新建辦公廳舍計畫，其中擴建計畫4項、遷建計畫2項、新建計畫1項，總經費共約68億元(詳附表3-1-2)。
附表3-1-2：94年度至103年度各級檢察機關資本支出計畫一覽表
        單位：新臺幣千元
項次	機關別	計畫名稱	計畫 / 總經費	性質	原規劃 / 期程(年)	截至103年底 / 執行情形
1	臺灣士林地方法院檢察署	臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍暨第一、二辦公大樓整修工程計畫	698,245	擴建	98-105	不確定完工時點(展延期程) / 預計提修正計畫
2	臺灣桃園地方法院檢察署	臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫	1,569,937	遷建	97-102	展延期程 / 103年完工 / #原有辦公廳舍坐落土地所有權係屬桃園區公所所有，尚待討論
3	臺灣新竹地方法院檢察署	臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳舍遷建計畫	606,668	遷建	98-102	展延期程 / 103年完工 / #原有辦公廳舍已移撥行政執行署新竹分署使用
4	臺灣嘉義地方法院檢察署	臺灣嘉義地方法院檢察署擴(遷)建辦公廳舍計畫	470,019	擴建	87-95	展延期程 / 96年完工 / #原有辦公廳舍部分已移撥行政執行署嘉義分署使用、部分移交財政部國有財產署南區分署
5	臺灣高雄地方法院檢察署	臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫	1,897,270	新建	91-97	展延期程 / 101年完工
6	臺灣宜蘭地方法院檢察署	臺灣宜蘭地方法院檢察署擴(遷)建計畫	1,344,861	擴建	90-95	95年完工 / #原有辦公廳舍已移撥行政執行署宜蘭執行處使用
7	臺灣澎湖地方法院檢察署	臺灣澎湖地方法院檢察署擴(遷)建辦公廳舍計畫	281,185	擴建	90-94	展延期程 / 95年完工 / #原有辦公廳舍移交財政部國有財產署南區分署接管

※註：1.資料來源，綜合整理自法務部104年6月中下旬提供資料。

(三)前開附表3-1-1及3-1-2所示有關各級院檢機關新建或遷建計畫部分，其新建或遷建後之原有辦公廳舍，原則均已移撥財政部國有財產署及他機關繼續使用，抑或移交財政部國有財產署接管。
(四)近10年各級院檢機關資本計畫之執行結果，法院部分計有4項計畫撤銷或未辦理、6項計畫展延期程，而檢察機關亦有6項計畫展延期程
1.法院部分：截至103年底止，14項資本支出計畫執行結果
(1)完成計畫：計6項，新建、遷建及購地計畫各2項。
(2)計畫撤銷或未辦理：計4項。
(3)計畫展延期程：計6項。
(4)尚有4項計畫持續辦理中。
2.檢察機關部分：截至103年底止，7項資本支出計畫執行結果
(1)完成計畫：計6項，擴建計畫3項、遷建計畫2項、新建計畫1項。
(2)計畫展延期程：計6項。
(3)尚有1項擴建計畫持續辦理中。
(五)小結：
綜合前述分析，近10年各級法院、各級檢察機關分別規劃辦理14項、7項擴建、新建及遷建之資本計畫，計畫總經費分別約143億元、68億元，其中法院以新建計畫及遷建計畫為主，且涵蓋購地及新建職務宿舍，檢察機關部分則以現有建物之擴建計畫為主。是以，不論從計畫金額或計畫項數觀察，配置於法院之資源明顯高於檢察機關。