我國公共建設先期作業審議機制及預算分配之探討
七、部分延續性計畫以往年度執行情形欠佳或新興計畫未經核定，先期作業審議仍核列高額經費，審核有欠嚴謹
(一)核列延續性計畫經費未考量以前年度執行情形及執行能量，致後續年度執行狀況依舊欠佳
依政府重大公共建設計畫先期作業編擬（審議）手冊（以下稱先期作業編擬手冊）規定，各計畫主辦機關應加強檢討各計畫年度目標、預算執行情形等，並考量保留款及執行能力，覈實提報經費需求；各級審議機關於審議各年度經費時，並應加強考量計畫執行能量與預算保留款、節餘繳庫數及挪支數等[1]。為瞭解各部會及審議機關實際辦理情形，經抽樣調查，發現101年度至104年度部分延續性計畫以前年度執行情形欠佳、預算執行率偏低或計畫評核不良，各部會未考量延續性計畫保留款及執行能力，覈實提報經費需求，次類別主管機關、國發會及行政院未確實評估執行機關執行能量，仍照申請數核列或減列數偏低，致後續年度執行情形依舊欠佳，甚或未執行情形（詳附表3-7-1），除與先期作業編擬手冊之編列原則不符外，亦排擠其他計畫預算額度，未妥適配置及運用公共建設資源。
[1] 101年度及102年度政府重大公共建設計畫先期作業編擬（審議）手冊之經費核列原則規定，以往年度預算執行率低、年度保留款高，預算有註銷或流用情形等之計畫，暫不予編列或酌予編列；103年度及104年度編擬手冊「編審指導原則」規定，各計畫主辦機關應加強檢討各計畫年度目標、預算執行情形等，並考量保留款及執行能力，覈實提報經費需求；各級審議機關於審議各年度經費時，並應加強考量計畫執行能量與預算保留款、節餘繳庫數及挪支數等。
附表3-7-1：以前年度執行情形欠佳惟核列經費偏高之計畫明細表
        單位：％、新臺幣億元
計畫名稱	部會別	計畫 / 期程	計畫執行情形				公共建設先期作業需求及核列情形
			年度	執行 / 進度	預算 / 執行率	計畫 / 評核	年度	需求數	主管機關 / 核列數	國發會 / 核列數	行政院 / 核定數
國家植物園建設計畫	農委會	97.1- / 105.12	100	76.30	76.34	甲	101	1.860	1.860	1.860	1.600
			101	55.10	55.09	乙	102	1.561	1.561	1.561	1.561
			102	63.00	62.50	乙	103	2.442	2.442	1.721	0.779
			103	59.32	59.32	乙	104	0.690	0.690	0.690	0.690
漁業多元化經營建設(第3期98-101年；第4期102-105年)	農委會	98.1- / 101.12	100	49.07	49.49	乙	101	8.627	8.627	8.627	8.036
			101	71.87	70.48	乙	102	21.000	21.000	14.200	14.200
		102.1-105.12	102	75.15	40.15	乙	103	15.620	15.620	10.800	10.006
			103	72.42	66.52	乙	104	12.000	12.000	10.500	10.500
農村再生整體發展計畫第一期	農委會	101.1-104.12	101	70.32	27.16	-	102	85.000	85.000	70.000	95.610
			102	72.15	48.40	乙	103	-	-	-	- / (另撥充農村再生基金99.415億元)
			103	94.34	61.12	甲	104	75.000	75.000	62.000	118.925
加強農田水利建設	農委會	98.1- / 101.12	100	71.12	65.58	甲	101	40.347	35.090	35.090	40.000
			101	79.22	72.00	乙	102	41.251	41.251	38.600	38.600
		102.1- / 105.12	102	88.68	86.93	乙	103	40.300	40.300	33.450	32.446
			103	87.41	87.48	乙	104	35.000	35.000	28.000	30.781
健全地方發展均衡基礎建設計畫	內政部	102.1- / 107.12	102	100.00	29.03	-	103	5.000	5.000	5.000	5.000
			103	100.00	46.55	乙	104	5.000	5.000	4.000	4.900
臺江國家公園計畫	內政部	100.1- / 100.12	100	100.00	90.81	甲	101	1.840	1.840	1.748	1.748
		101.1- / 104.12	101	100.00	88.67	優	102	3.900	3.148	3.148	1.624
			102	100.00	55.50	甲	103	2.886	1.804	1.804	1.804
			103	100.00	69.43	甲	104	2.360	2.146	2.059	2.059
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	交通部	94.1- / 111.12	100	85.50	0	乙	101	4.574	4.574	4.574	4.573
			101	79.72	5.20	乙	102	59.525	40.000	35.000	35.000
			102	73.08	0.65	乙	103	31.100	28.000	20.000	28.000
			103	70.46	38.27	乙	104	50.930	42.740	36.370	42.740
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)	交通部	94.1- / 105.12	100	99.35	94.31	乙	101	29.450	20.050	20.050	20.050
			101	96.33	60.38	乙	102	27.313	27.313	27.313	27.313
			102	72.33	27.76	乙	103	-	-	-	-
			103	90.62	-	乙	104	-	-	-	-
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地	交通部	99.2- / 109.12	100	-	0	-	101	18.940	5.309	5.309	2.000
			101	96.67	0	乙	102	18.470	1.000	1.000	1.000
			102	92.79	0	乙	103	18.030	10.000	0.500	0.500
			103	40.67	0	乙	104	16.410	16.410	2.650	4.800
臺北都會區大眾捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展	交通部	99.2- / 110.12	100	-	0	-	101	2.580	1.180	1.180	0.460
			101	88.41	0	乙	102	0.460	0.460	0.460	0.460
			102	37.65	0	乙	103	0.450	0.450	0	0
			103	8.63	0	乙	104	0.220	0.220	0	0
公路公共運輸發展計畫	交通部	99.1- / 101.12	100	92.00	53.20	乙	101	71.535	27.000	27.000	22.000
			101	94.00	56.68	乙	-	-	-	-	-
公路公共運輸提昇計畫	交通部	102.1- / 105.12	-	-	-	-	102	35.500	35.500	21.125	21.125
			102	96.50	62.77	甲	103	37.000	35.000	25.000	30.740
			103	98.00	61.40	甲	104	45.733	46.733	30.000	39.10
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)	經濟部	97.7- / 105.8	100	95.38	10.22	丙	101	1.940	1.600	1.600	1.600
			101	98.03	17.77	乙	102	0	0	0	0
			102	88.26	20.79	乙	103	0	0	0	0
			103	86.19	52.95	乙	104	12.517	12.517	11.290	11.290
國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫	文化部	97.2- / 105.12	100	38.77	34.12	乙	101	1.500	1.500	1.500	1.500
			101	70.30	15.54	乙	102	7.210	1.500	1.500	1.500
			102	37.05	58.28	乙	103	0.500	0.500	0.500	0.500
			103	96.96	46.92	甲	104	4.500	4.500	4.000	4.000
衛武營藝術文化中心興建計畫	文化部	94.1- / 105.10	100	96.24	99.86	甲	101	30.000	30.000	30.000	29.000
			101	99.10	67.89	乙	102	24.000	16.000	16.000	16.000
			102	95.34	6.37	乙	103	20.000	20.000	20.000	15.000
			103	40.34	13.47	乙	104	17.190	17.190	17.190	17.190
海洋文化及流行音樂中心計畫	文化部	98.10- / 104.12	100	100.00	99.31	優	101	1.000	0.645	0.645	0.600
			101	100.00	51.10	甲	102	3.000	3.000	3.000	3.000
			102	99.94	6.60	乙	103	10.000	10.000	10.000	10.000
			103	9.78	1.66	丙	104	11.171	11.171	7.133	7.133
金門綜合醫療大樓興建工程	衛福部	98.7- / 102.11	100	55.00	55.40	乙	101	5.121	3.000	1.500	1.500
			101	69.00	68.93	乙	102	3.621	3.320	3.320	3.320
			102	41.00	40.94	乙
			103	76.00	76.04	-
國家建設總合評估規劃中程計畫	國發會	101.1- / 106.12	101	100.00	6.30	-	102	1.030	1.030	1.030	1.030
			102	100.00	22.95	-	103	1.030	1.030	1.030	1.030
			103	100.00	8.34	-	104	1.054	1.054	1.054	1.054
國土資訊系統整體建置計畫-國發會	國發會	96.1- / 104.12	100	100.00	71.22	-	101	0.480	0.480	0.480	0.480
			101	100.00	44.19	-	102	0.780	0.780	0.480	0.480
			102	100.00	36.74	-	103	0.780	0.780	0.528	0.528
			103	100.00	17.10	-	104	0.520	0.520	0.520	0.520

※註：1.資料來源，計畫主辦機關提供資料及國發會「101年度至104年度政府公共建設計畫先期作業辦理情形」。
      2.101年度至104年度重大公共建設計畫每年度逾200案，數量繁多，本研究係抽取其中60案，將連續2年度預算執行率未達80％，次年度國發會核列數及行政院核定數偏高者列出。
3.預算執行率=實支數(實現數+應付數)/預算數，實支數不含保留數。
      4.公路公共運輸提昇計畫係「公路公共運輸發展計畫(99-101年)」於101年度執行屆滿，為延續推動成效所提出。
(二)部分計畫未獲核定前即提報需求，行政院及國發會仍核列經費並同意納編預算案，違反預算法相關規定
國發會104年度審議208項重大公共建設計畫，其中35項於103年5月底各機關擬妥概算前尚未經行政院核定，該會卻納入審議，行政院並核列32項計畫經費，同意納編預算案（詳附表3-7-2），不僅違反預算法及預算籌編原則應先擬妥計畫並經核定後始得編列概算及預算案之規定[2]，且檢視各項計畫亦非具不可抗力因素(如天災、戰爭等)而有預算編列急迫性，與先期作業實施要點及先期作業擬編手冊規定[3]得暫予編列之情況未符，行政院及國發會未斟酌該等計畫經費需求及影響重大，更應經嚴謹規劃、確認計畫可行性後始得編列預算據以執行，審議顯欠周延。
[2] 預算法第34條規定：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」究其立法意旨，係基於政府資源有限，應將有限資源投注於最具效益之計畫上，且該等計畫辦理期程長，經費需求甚鉅，影響範圍廣大，應嚴謹規劃及備妥縝密之財務計畫，始得編列概算與預算案，以確保計畫之可行性。另104年度中央政府及地方政府預算籌編原則第二(三)點規定，重要公共工程建設及重大施政方案，應先行製作選擇及替代方案之成本效益分析報告；第五(七)點規定，特種基金固定資產建設改良擴充專案計畫預算之編製，應妥作先期規劃，核實成本效益分析，擬具計畫依規定程序報核，並依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力據以核實編列年度預算，重要公共工程建設及重大新興計畫，應先行製作選擇方案與替代方案及其成本效益分析，且應確實評估未來營運、維修成本等財務可行性，並提供財源籌措及資金運用之說明。
[3] 政府公共建設先期作業實施要點第4點規定，各機關提報年度重大公共建設計畫經費，新興計畫應依行政院中長程個案計畫編審相關規定完成報核程序；但因應緊急重大政策需要，不在此限。另104年度政府重大公共建設計畫先期作業擬編手冊規定，凡新興計畫於5月底前尚未奉院核定者，原則不納入編列經費；104年度計畫原則上需奉院核定後編列預算，除有特殊情形，確屬行政院重大政策且有不可抗力及預算編列之急迫性，並經審議會議討論通過者，得予暫列，惟仍須於計畫奉院核定後，依院核定內容始得動支預算。
附表3-7-2：104年度未經核定之重大公共建設計畫預算核列情形一覽表 單位：新臺幣億元
計畫名稱	主管 / 部會	辦理 / 期間	計畫核定 / 日期	國發會核列數		行政院核定數
				中央公務 / 預算支應	基金 / 支應	中央公務 / 預算支應	基金 / 支應
重要河川環境營造計畫(104-109年)	經濟部	104-109	103.7.7	72.460	0	72.460	0
區域排水整治及環境營造計畫(104-109年)	經濟部	104-109	103.7.7	15.000	0	15.869	0
海岸環境營造計畫(104-109年)	經濟部	104-109	103.7.7	8.740	0	8.740	0
跨域體驗 終身樂學－國立社教機構跨域加值發展計畫	教育部	103-106	103.7.11	2.200	0.953	2.200	0
金門自大陸引水計畫	經濟部	104-105	103.8.8	8.130	0	8.130	0
地震及海嘯防災海纜觀測系統擴建計畫	交通部	104-106	103.8.11	0.800	0	0.800	0
石門水庫防淤排砂隧道工程計畫(第1階段)	經濟部	104-110	103.9.1	0.150	0	0.150	0
國道4號豐原潭子段計畫	交通部	102-110	103.9.2	0.000	1.260	0.000	1.260
污水下水道建設計畫	內政部	104-109	103.9.10	113.699	0	119.879	0
跨域匯流‧傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫	文化部	104-109	103.9.29	1.323	0.567	1.323	0
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-澎湖港埠建設計畫	交通部	101-105	103.10.7	0.000	7.693	0.000	7.693
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-布袋港埠建設計畫	交通部	101-105	103.10.7	0.000	0.200	0.000	0.200
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	交通部	101-104	103.10.15	1.960	0	1.960	0
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	交通部	101-104	103.10.15	1.990	0	1.990	0
日月潭國家風景區建設計畫	交通部	101-104	103.10.15	2.800	0	2.800	0
阿里山國家風景區建設計畫	交通部	101-104	103.10.15	2.700	0	2.700	0
參山國家風景區建設計畫	交通部	101-104	103.10.15	1.760	0	1.760	0
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	交通部	101-104	103.10.15	2.100	0	2.100	0
無障礙設施改善第一期(更名「鐵路行車安全改善六年計畫」)	交通部	104-108	103.10.24	1.500	0	1.500	7.380
我國海域調查與圖資整合發展計畫	內政部	104-109	103.11.14	1.600	0	1.600	0
都市更新發展計畫	內政部	104-107	104.2.26	0.000	3.232	0.000	2.950
國道7號高雄路段計畫	交通部	100-111	尚未奉核	0.000	0.250	0.000	0.250
嘉義市區鐵路高架化計畫	交通部	104-113	尚未奉核	0.670	0	0	0
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)	交通部	103-114	尚未奉核	1.000	0	1.000	0
恆安1號交通船汰換計畫	交通部	102-104	尚未奉核	0.375	0	0	0
跨域亮點整備示範計畫	交通部	104-107	尚未奉核	7.250	3.650	14.500	0
桃園航空城機場園區建設計畫(更名「桃園航空城機場園區用地取得計畫」)	交通部	102-109	尚未奉核	0	13.340	0	13.340
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫（104-109年）	經濟部	104-109	尚未奉核	2.900	0	2.900	0
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	經濟部	104-112	尚未奉核	0.200	0	0.200	0
深層海水資源利用及產業發展實施計畫第2期(103-106)	經濟部	103-106	尚未奉核	0.200	0	0.200	0
因應貿易自由化強化產業環境基礎建設計畫	經濟部	104-113	尚未奉核	2.500	0	0	0
離岸風力發電第一期計畫	經濟部	104-109	尚未奉核	0.000	0.917	0.000	0.424
大故宮計畫	故宮	101-112	尚未奉核	0.000	0.923	0.050	0
國家文化設施升級計畫	文化部	104-109	尚未奉核	2.100	0.900	2.100	0
國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	文化部	104-108	尚未奉核	0.300	0	0.300	0

※註：1.資料來源，國發會、交通部及行政院主計總處提供。
      2.基金支應包含營業及非營業基金。
(三)部分計畫未經核定前已先行動支，行政院及國發會卻逐年核列經費，個案計畫編審及先期作業審查流於形式
前述104年度部分計畫已接近完成期限始獲行政院核定，或迄今尚未核定，惟以前年度已編列預算並執行數年（詳附表3-7-3），國發會亦逐年核列經費，行政院並核定同意納編預算，顯示公共建設計畫編審及先期作業審查流於形式，功能不彰。
附表3-7-3：104年未經核定之重大公共建設計畫近年預算執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	辦理期間	計畫核定 / 日期	年度	預算數	實支數
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	101-104	103.10.15	101	110,100	109,111
			102	145,500	137,070
			103	204,317	173,256
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	101-104	103.10.15	101	132,100	132,100
			102	131,100	122,766
			103	209,634	209,634
日月潭國家風景區建設計畫	101-104	103.10.15	101	287,909	283,700
			102	272,800	263,417
			103	274,274	264,648
阿里山國家風景區建設計畫	101-104	103.10.15	101	245,827	245,827
			102	247,500	232,883
			103	342,148	341,681
參山國家風景區建設計畫	101-104	103.10.15	101	126,200	124,145
			102	126,700	124,617
			103	202,083	202,083
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	101-104	103.10.15	101	130,079	128,928
			102	144,792	139,584
			103	210,208	210,208
國道7號高雄路段計畫	100-111	尚未奉核	100	47,970	22,948
			101	59,500	0
			102	30,000	0
			103	10,000	0
桃園航空城機場園區建設計畫(更名「桃園航空城機場園區用地取得計畫」)	102-109	尚未奉核	100	120,000	34
			101	0	10,165
			102	31,991	109,088
			103	199,842	59,441
大故宮計畫	101-112	尚未奉核	100	16,000	14,900
			101	35,000	32,261
			102	166,300	91,676
			103	5,000	0

※註：1.資料來源，國發會、觀光局、交通部及文化部提供資料。
      2.據國發會「103年度及104年度政府公共建設計畫先期作業辦理情形」綜合審議意見：東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫等6項國家風景區建設計畫係屬「重要觀光景點建設中程計畫（101-104年）」之子計畫，其整體發展暨財務計畫未經核定，經俟計畫核定後始得動支。
綜上，部分延續性計畫以前年度執行情形欠佳，國發會及行政院未確實評估機關執行能量仍核列經費，致後續年度執行情形依舊欠佳。另部分計畫未獲核定前即提報需求，或未經核定即先行動支，國發會及行政院仍核列經費並納編預算案，審核未盡嚴謹，除與預算法相關規定不符外，亦排擠其他計畫預算額度，未妥適配置及運用公共建設資源。