我國公共建設先期作業審議機制及預算分配之探討
頁次

我國公共建設先期作業審議機制及預算分配之探討
壹、前言
公共建設為國家發展之磐石，世界各國無不積極推動各項基礎建設，以刺激民間投資意願，促進經濟持續成長，加速國家現代化，並提高民眾生活品質。
隨著時代進步、經濟發展，我國各項重要建設規模逐年擴增，惟政府財政日益困窘，近10年各機關每年所提公共建設需求約2,676億元，然政府平均預算額度僅約1,571億元，供需差距頗大，且估計資金缺口呈現逐年增加趨勢，在資源有限情況下，如何妥適擬編公共建設計畫及分配公共建設經費，發揮公共建設計畫效益，達成經濟成長目標益形重要。目前雖訂有相關作業要點及審議規範，惟中長程個案計畫編製是否確依國家計畫、施政方針擬定，財務規劃是否詳實，公共建設預算額度分配及審議機制設計是否完善、執行是否確實，均有待探究。
本文擬分析近年公共建設需求及預算分配情形，並就公共建設計畫規劃、先期作業審議機制等制度加以探討；再提出改善意見，期使政府整體資源能合理分配及有效運用。
貳、我國公共建設計畫之規劃、先期作業審議概況及預算分配情形
一、我國公共建設計畫之規劃流程
(一)公共建設計畫之意涵與範疇
依「政府公共建設計畫先期作業實施要點」規定，政府公共建設計畫係指各機關推動之實質建設計畫，並以附表2-1-1所列次類別項目為範圍，其計畫總經費屬經常門不得超過資本門之2分之1，但為因應政事發展重點所需，得由行政院相關審議機關會商，放寬個案計畫經資比例限制，惟各年度公共建設計畫經常門經費總額仍以不超過公共建設計畫總經費10％為限。
附表2-1-1：各次類別及主管機關一覽表
部門別	次類別	次類別 / 主管機關	部門別	次類別	次類別 / 主管機關
交通及建設部門	公路	交通部	經濟與能源部門	工商設施	經濟部
	軌道運輸	交通部		油電	經濟部
	航空	交通部	都市開發部門	都市開發	內政部
	港埠	交通部	文化設施部門	文化	文化部
	觀光	交通部	教育設施部門	教育	教育部
環境資源部門	環境保護	環保署		體育	教育部
	水利建設	經濟部	農業建設部門	農業建設	農委會
	下水道	內政部	衛生福利部門	衛生福利	衛福部
	國家公園	內政部

※註：1.資料來源，「政府公共建設計畫先期作業實施要點」，104年2月4日院授主預字第1040100099號函修正。
2.前開要點於104年2月修正，將原列9部門別22次類別改為8部門別17次類別。本次修正將原「環境保護」、「水利建設」2部門別與「都市建設」項下「下水道」次類別納入「環境資源部門」，並將原「工商設施」及「能源開發」部門合併為「經濟及能源部門」，原「文教設施」部門別項下「文化」、「教育」、「體育」次類別則分列於「文化設施部門」及「教育設施部門」，另「衛生醫療」及「社會福利」2項次類別則併為「衛生福利」次類別。
(二)重大公共建設年度預算先期作業審查範圍
前開公共建設計畫符合下列條件(詳附表2-1-2)，屬重大公共建設計畫，需依國家發展委員會(以下稱國發會)[1]訂定時程辦理先期作業審查程序，經費由公共建設計畫額度支應；非屬重大公共建設計畫者由主管機關審議，經費由其獲配基本運作需求及一般性計畫額度支應。
[1] 105年度中央政府總預算編製辦法第11條第1項：「各主管機關應依國家發展長期展望及中程國家發展計畫，妥為辦理相關計畫之規劃與編報作業，…其中屬下列各項計畫範圍者，應分別依下列規定辦理：一、公共建設計畫，應依政府公共建設計畫先期作業實施要點規定送國家發展委員會。…。」
附表2-1-2：現行年度預算先期作業審查重大公共建設計畫範圍
經費來源	條件
公共建設計畫額度支應	經費由中央政府公務預算增撥，且計畫總經費＞10億元
特種基金支應
	1.營業基金支應之新興計畫，總投資金額＞100億元 / 2.營業基金已核定計畫，投資總額增加＞20億元且＞原投資總額20％ / 3.計畫總經費由非營業基金支應＞10億元
其他	經費額度與上列條件不符，但經認定屬配合政府施政之重大公共建設計畫

※註：1.資料來源，同上。
(三)重大公共建設個案計畫編審程序
政府重大公共建設個案計畫及預算之編審，依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」及「政府公共建設計畫先期作業實施要點」等規定，分為中長程個案計畫報核及年度預算先期作業2大程序（詳附表2-1-3），提報年度先期作業之個案計畫原則應將中長程計畫報院核定後，始得納入先期作業編列預算經費。
附表2-1-3：重大公共建設個案計畫及年度預算先期作業比較表
分類	中長程個案計畫報核	年度預算先期作業
報送程序	計畫主辦機關→主管部會→行政院→國發會→行政院	計畫主辦機關→次類別主管機關→國發會→行政院
辦理時間	隨時辦理	每年1月至7月
審議週期	1次核定，俟情形修正	年度
期程重點	計畫全程為主體	年度為主體
審議目的	核定新興計畫或修正計畫	配合預算額度，安排年度中央公務預算
編擬及審議重點	效益、成本、可行性、推動內容、方式及總經費需求	年度經費需求、以往執行情形、目標達成情形
核定事項	計畫目標、內容、期程、總經費 / 配合完成事項	年度概算納入預算案 / 執行年度預算應完成事項
特性	一次審議1項個案計畫多年度總經費	針對下1年度所有個案計畫審議年度經費總需求

※註：1.資料來源，105年度公共建設計畫先期作業編擬說明。
各機關擬定中長程公共建設計畫[2]，應以國家發展計畫為上位指導計畫，依據其施政計畫，在中程歲出概算額度內編擬，並加強財務規劃，瞭解內外環境趨勢及市場供需，評估財源籌措方式及民間參與可行性，訂定分年實施策略及經費需求，原則於年度預算先期作業審定3個月前完成擬定及審議[3]（詳圖2-1-1）。
[2] 關於公共建設個案計畫編報相關規定散見在「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」、「政府公共建設計畫先期作業實施要點（第3點）」及「中央政府中程計畫預算編製辦法（第5章）」等規定，所列係以「中央所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定為主。
[3] 中長程個案計畫依規定應由機關副首長召集相關單位進行自評後，衡酌業務性質、財務需求及重要程度，涉及重大政策或跨機關性質者，應函報行政院核定，性質單純或屬例行性業務者，由機關自行核定。圖2-2-1以重大公共建設計畫為準。
圖2-1-1：重大公共建設個案計畫擬定及審議流程圖

※註：1.資料來源，國發會103年9月「中長程個案計畫制度簡介」簡報資料。
二、我國公共建設計畫先期作業審議機制
(一)公共建設計畫先期作業須在行政院匡列額度內進行配置
公共建設計畫先期作業屬總預算編製作業之一環，由行政院主計總處參酌中程預算收支推估結果，考量當年度社經發展及政府財政負擔狀況，每年4月中下旬簽報匡列下一年度公共建設計畫額度，由審議機關國發會於所獲額度內進行先期作業審議，就各部會所提計畫經費需求在預算額度內予以分派，並將審議結果報院，彙編總預算案。
(二)公共建設計畫先期作業審議流程
公共建設計畫各年度推動規模、內容及經費等，係透過年度預算先期作業決定，其審議以年度為主軸，以分配年度預算為重心，先由國發會考量政府財政狀況及各次類別以往年度預算分配情形，於前一年12月研定下年度各次類別「提報上限」，由各機關研提年度計畫並按程序提報後，國發會考量單一年度所有公共建設計畫經費需求及優先順序，於行政院核定年度預算前，提出經費核列之建議。
國發會105年度就公共建設計畫先期作業提出變革方案，鼓勵各部會提出「政策引導型計畫」[4]，匡列公共建設提報上限[5]10％為目標額度，約188億元，該等計畫需經國發會初步認可後納入額度，連同其他計畫[6]依性質向所屬次類別主管機關提報先期作業計畫相關資料，經次類別主管機關進行經費初核並排列優先順序送國發會進行複核、相關機關會審等，審議結果經國發會委員會通過後陳報行政院，作業流程如圖2-2-1。
[4] 依105年度政府公共建設計畫先期作業擬編手冊第16頁「政策引導型計畫編報作業」說明，凡配合離島地區綜合發展方案、花東地區永續發展策略計畫、跨域加值公共建設財務規劃方案、自由經濟示範區第一階段推動計畫、創業拔萃方案、花東產業六級化發展方案或國發會研擬中計畫（如智慧城市）等重大方案，具整合性效益且符合下列目標之計畫，均可申請公共建設政策引導型計畫額度，並優先核列經費：1、對偏遠、離島、花東、原住民等地區之就業、所得、交通、生活環境有顯著改善者。2.運用在地特色優勢、提昇地區發展，具示範性效果者。3.節能減碳減廢具示範性效果者。4.運用跨域加值創新財務，提高自償率，具示範性效果者。5.應用ICT技術發展智慧城市者。6.經國發會先期作業相關會議決議納入政策引導型計畫者。
[5] 105年度公共建設提報上限係國發會所訂之105年度中程歲出概算規劃額度，即102年、103年度法定預算及104年度行政院核列數（扣除農村再生基金經費）之3年度平均值，成長10％計算。
[6] 其餘計畫額度係以提報上限餘額依各次類別近3年預算(案)平均值占比分配。
圖2-2-1：105年度政府公共建設計畫先期作業流程圖

※註：1.資料來源，105年度公共建設計畫先期作業編擬手冊（以下稱「先期作業擬編手冊」）及政府公共建設計畫先期作業實施要點。依104年2月4日修正「政府公共建設計畫先期作業實施要點」，國發會係就次類別主管機關所送計畫進行「複審」，惟洽國發會表示，105年度仍按先期作業擬編手冊辦理初、複審。
(三)先期作業審議重點
為妥適辦理公共建設審議作業，除遵循政府公共建設計畫先期作業實施要點等規範外，國發會亦訂定年度計畫編報及審議原則，經綜整編報及審議重點如附表2-2-1。
附表2-2-1：公共建設年度先期作業審議重點摘要表
承辦機關	辦理事項	編報及審議重點
計畫主辦 / 機關	提報重大公共建設計畫經費	1.政府公共建設先期作業實施要點規定： / (1)除緊急重大政策外，新興計畫應完成報核程序。 / (2)應在中程歲出概算額度內統籌控管。 / (3)自償性計畫優先以民間參與特種基金辦理。 / (4)本零基預算精神，檢討計畫優先順序，並考量預算執行能力，覈實檢討必要經費。 / 2.先期作業擬編手冊「編報指導原則」： / (1)至(4)政策引導型計畫、配合「跨域加值公共建設財務規劃方案」創新財務計畫者、行政院當年推動之重大施政方案相關子計畫及其搭配計畫(如黃金十年計畫、自由經濟示範區第一階段推動計畫、花東地區永續發展策略計畫等)、具資源整合效益、或確有必要性、急迫性之計畫，得優先編報。 / (5)經費需求原則應依程序報院核定後始得編列預算。 / (6)計畫應與行政院當前施政重點及國家建設計畫連結，並檢討計畫之必要性經費需求。 / (7)應依計畫效率編列經費。 / (8)應加強檢討計畫以前年度執行情形。 / (9)應盡量檢討有無其他財源可供優先調度支應。 / (10)計畫編報應加強節能減碳效益及性別影響評估。 / (11)應先製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告。 / (12)切實依前一年度先期作業審議結果辦理。 / (13)新興計畫及需修正之延續性計畫應檢討經濟效益及財務效益評估。 / (14)計畫型補助地方計畫應成立評比小組進行審查評比。 / (15)公共工程計畫及經費應按政府公共工程計畫與審議要點規定辦理。
次類別主辦機關	1.提出個案初審意見及優先順序表 / 2.研定未來4年之次類別綱要計畫	1.應就次類別政策方向，參酌施政優先性，民間參與可行性及計畫執行能力等，在獲配額度內，檢討個案計畫優先順序，另可整合性質相近之個案計畫，停止實施多年無效益之個案計畫。 / 2.考量政府施政計畫目標及方向，參酌施政優先性，參考前開編報指導原則辦理經費初核。
國發會	進行初、複審、會審，及辦理會審結果協商會議	1.初、複審：就次類別主管機關提報計畫，於年度公共建設計畫額度內，依前開編報重點指導原則分配預算及排列優先順序。 / 2.會審機關及主要協助事項： / (1)財政部：綜合審議意見、民間參與可行性評估等建議。 / (2)主計總處：預算執行、基金運用、經資門經費等建議。 / (3)其他：如工程會，就重大工程計畫提供建議。 / 3.會審結果協商會議：國發會主委（或副主委）與需求部會副首長就會審結果交換意見、進行協商。

※註：1.資料來源，政府公共建設計畫先期作業實施要點、105年度政府公共建設先期作業編擬手冊、國發會網頁「行政院內部控制制度共通性作業範例─公共建設計畫編審」及國發會提供說明。
三、我國公共建設預算分配情形
(一)我國公共建設預算規模
1.我國公共建設規模[7]近年來逐漸下降：經行政院主計總處統計，政府投資已連續5年減少，且105年公共建設投資將可能未達中央政府總預算之10％[8]。盱衡我國近15年來公共建設預算之編列，90年度編有4,615億元，爾後公共建設每年度預算雖有起伏，大多能維持超過4,000億元，惟自101年度後，公共建設已縮減至3,000億餘元之規模，較15年前已減列近4分之1預算，倘若再考量物價上漲等因素，公共建設預算之實際降幅恐將更多。
[7] 此處公共建設規模係包含公務預算、追加預算、特別預算、營業基金及非營業基金編列之公共建設預算。
[8] 資料來源，國發會：跨域加值 提高自償率，聯合報104年6月10日。
2.各類預算編列公共建設預算情形
(1)公共建設除編列於總預算及附屬單位預算執行外，亦可能透過編製特別預算（如中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算等）及追加預算（如97年度為因應美國次級房貸危機及原物料上漲等衝擊，增加地方公共建設投資因而追加預算[9]）方式辦理。以104年度為例，公共建設預算規模為3,179億元，分別編列於公務預算1,791億元、特別預算93億元、營業基金947億元及非營業基金348億元（詳附表2-3-1）。
[9] 資料來源，行政院主計總處97年中央政府總預算追加（減）預算案總說明。
經統計我國90年度至104年度公共建設預算編列情形，公共建設總投入為6兆1,022億元，其於各類預算編列金額占比分別為公務預算35.80％、追加預算2.15％、特別預算18.26％、營業基金32.11％及非營業特種基金11.68％，以公務預算及營業基金預算編列為主。
附表2-3-1：中央政府總預算及公共建設規模
單位：新臺幣億元
年度	中央政府 / 總預算	公共建設 / 規模	公務 / 預算	追加 / 預算	特別 / 預算	營業 / 基金	非營業 / 基金
		(6)=(1)+(2) / +(3)+(4)+(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	16,371	4,615	1,462	459		2,125	569
91	15,941	4,109	1,445	215	34	1,862	553
92	16,691	3,656	1,365	521	123	1,325	322
93	16,452	3,417	1,403	57	479	1,131	347
94	17,033	4,291	1,447		950	1,392	502
95	16,859	4,072	1,243		1,143	1,193	493
96	17,266	3,800	1,242		983	1,180	395
97	18,567	4,424	1,263	60	1,450	1,247	404
98	19,793	5,024	1,804		1,696	1,247	277
99	19,261	5,002	1,040		2,111	1,408	443
100	19,700	4,735	1,001		1,816	1,100	818
101	19,532	3,709	1,813		146	1,162	588
102	19,161	3,629	1,750		85	1,120	674
103	19,196	3,360	1,779		33	1,154	394
104	19,440	3,179	1,791		93	947	348
合計	16,371	61,022	21,848	1,312	11,142	19,593	7,127

※註：1.資料來源，行政院主計總處提供。
2.中央政府總預算包含當年度公務預算、追加預算及公共建設相關之特別預算。
3.除102年度營業及非營業基金為預算案數，其餘年度為法定預算數。
(2)復觀察公共建設預算於各年度各類預算編列占比情形（詳圖2-3-1），公務預算（含追加預算）90年度至93年度占公共建設規模之4成至5成，惟自94年度起公務預算編列公共建設占比逐漸減少，甚至於97年度、99年度及100年度之占比未超過3成，同一期間政府之公共建設預算改以大量編製特別預算，7年[10]來編列逾1兆元之公共建設預算，占15年總編列數之9成以上；直至101年後，始大幅減少公共建設特別預算之編列，使得公務預算占比遽升，然卻造成公共建設規模因特別預算挹注之減少而下降。
[10] 94年度至100年度共編列特別預算之公共建設包含：中央政府基隆河整體治理計畫（前期計畫）特別預算－91至94年度、中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算、中央政府易淹水地區水患治理計畫特別預算、中央政府石門水庫及其集水區整治計畫特別預算、中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算及中央政府流域綜合治理計畫特別預算。
另造成公共建設規模縮減之原因，尚包含營業基金公共建設預算之編列呈現下滑趨勢，其占公共建設規模比重從原超越公務預算編列比重之46.05％跌至29.79％，且首次編列公共建設預算低於1,000億元。至非營業基金部分，茲因有水資源建置（水資源作業基金）及科學園區建設（科學工業園區管理局作業基金）等公共建設項目，每年約可占公共建設規模10％。
圖2-3-1：公共建設規模及各類預算編列占比
※註：1.資料來源，行政院主計總處提供，本報告整理製圖。
3.公共建設公務預算與中央政府總預算[11]之關係：我國中央政府總預算自90年度起，已從1兆6千億餘元成長至104年度1兆9千億餘元（增幅達18％），至公共建設公務預算隨同公共建設總規模縮減，從1,921億元減少至1,884億元，微幅下降；進一步檢視公共建設公務預算占中央政府總預算比重（詳圖2-3-2），98年度以後該比重持續降低，101年度至104年度占比甚至僅有或近10％，且過去公共建設公務預算與中央政府總預算編列之增減多為同向變動，惟近年前者似已不再因後者擴張而有所增列。
[11] 此處中央政府總預算及公共建設公務預算均包含追加預算及公共建設相關之特別預算。
圖2-3-2：公共建設總規模及其公務預算占中央政府總預算比重
※註：1.資料來源，行政院主計總處提供，本報告整理製圖。
(二)公共建設預算分配情形
1.交通設施部門經費占整體公共建設比率逾半，各部門獲配額度差異頗大： 95年度至104年度公共建設公務預算經費分配(詳圖2-3-3)主要以交通設施為主(48.65％)，幾占整體經費之一半，其中公路、軌道運輸2項次類別投入合計高達44.13％；其次為農業建設13.55％，都市建設9.62％及水利建設9.38％；除能源開發經費主要由特種基金支應外，衛生福利及工商設施2部門占比最低，尤其衛生福利部門社會福利部分每年度平均投入不到3億元，占總投入經費僅0.18％，比例甚微。
圖2-3-3：公共建設計畫─依部門別區分占比

※註：1.資料來源，國發會提供，本報告整理製圖。
2.本表數據係依行政院核列數計算占比。
2.預算之需求及核列間存有落差：由近10年公共建設部門別預算供需趨勢觀之，除交通建設部門需求呈現成長趨勢，都市建設部門在98年至99年間需求較高外，其餘各部門別需求變動不大，相較之下，公共建設預算核列數變化幅度更為平緩，不如需求面明顯，另農業建設及都市建設2部門預算需求與核列間存有相當落差，顯示預算分配未配合實際需求調整(詳圖2-3-4)。
圖2-3-4：公共建設計畫─依部門別需求數及核列數占比區分
※註：1.資料來源，國發會提供，本報告整理製圖。
2.圖列數據需求數占比係以次類別主管機關初核數計算，核列數占比係以行政院核列數計算。
參、我國公共建設計畫規劃、先期作業審議及預算分配之檢討
一、各部會所提計畫經費需求大於行政院核定之公共建設中程歲出概算額度，審查機制尚待加強
(一)預算供需嚴重失衡
1. 每年公共建設供需缺口約500億元至1,000億：公共建設90年度公務預算需求4,254億元，行政院核列之預算供給數1,467億元（詳附表3-1-1），差異數達2,787億元，需求數遠大於供給數，顯現公共建設供需嚴重失衡，此恐與執行機關浮濫提報公共建設預算有關。自92年後，執行機關提報公共建設預算逐漸下降，其降幅將近50％，除93年度、98年度、101年度及102年度需求數仍近3,000億元外，其餘每年度提報數約為2,000多億元，然行政院核列金額維持在1,500億元左右，致每年公共建設供需缺口約有500億元至1,000億元。
附表3-1-1：公共建設預算執行機關需求數及行政院供給數
單位：新臺幣億元
年度	執行機關需求數		行政院核列供給數		供需缺口
	件數	金額	件數	金額
90	230	4,254.364	230	1,467.062	2,787.302
91	206	3,916.537	206	1,460.868	2,455.669
92	274	2,627.248	274	1,434.750	1,192.498
93	261	3,035.710	261	1,490.234	1,545.476
94	287	2,691.095	287	1,565.003	1,126.092
95	270	2,477.930	272	1,401.640	1,076.290
96	251	1,989.283	252	1,308.700	680.583
97	275	1,831.144	276	1,314.983	516.161
98	285	2,931.654	291	2,151.124	780.530
99	243	2,266.058	244	1,163.079	1,102.979
100	247	1,872.177	250	1,112.688	759.489
101	255	2,862.813	259	1,951.679	911.134
102	253	2,956.546	253	1,917.530	1,039.016
103	196	2,059.034	202	1,925.574	133.460
104	207	2,365.507	208	1,907.191	458.316

※註：1.資料來源，國發會提供。
2.交通建設、都市建設及工商設施等部門供需缺口約為40％至80％：近10年我國公共建設投入以交通建設部門為主，且其需求數及核列數均為各部門別比重最高，每年可占總需求數及核列數40％至55％，然以供需差異情形分析（詳圖3-1-1），交通建設未獲核列金額可達其需求數之23％至48％，差異數頗鉅。另都市建設及工商設施等部門雖其需求數相對交通建設部門少，但每年度提報金額亦可達100億元至300多億元，惟其核列數遠少於需求數，除104年度差異情形較少外，其缺口約為提報數之40％至80％，顯示政府對於都市建設及工商設施之投資仍有不足，恐影響企業投資之意願。
圖3-1-1：交通建設、都市建設及工商設施公共建設需求數及供給數
※註：1.資料來源，國發會提供，本報告整理製圖。
3.交通部、內政部、經濟部及農委會公共建設核列率雖已逾7成，惟供需缺口仍鉅：我國公共建設次類別分有近20種，承辦業務之部會依其職責可能負責多項次類別公共建設，其中交通部、內政部、經濟部及農委會需求數已逾公共建設總需求數7成5，檢視渠等部會近2年公共建設核列情形，103年度內政部、經濟部及農委會核列率約6成，有近40％預算缺口未能編列，至104年度核列率均有成長，惟內政部及經濟部尚有25％預算需求未能滿足，另交通部103年度及104年度核列率約為80％，茲因其需求數相當高，其缺口亦有200多億元，顯示公共建設預算供給數仍有不足。
附表3-1-2：103年度至104年度主要部會公共建設核列率一覽表 單位：新臺幣億元
年度	103			104
	公共建設需求數	行政院 / 核列數	核列率 / (%)	公共建設 / 需求數	行政院 / 核列數	核列率 / (%)
交通部	1,162.949	945.351	81.29	1,154.341	897.384	77.74
內政部	416.999	246.309	59.07	323.939	241.716	74.62
經濟部	321.698	197.347	61.35	211.573	157.827	74.60
農委會	180.345	118.169	65.52	154.942	140.937	90.96

※註：1.資料來源，國發會提供。
      2.因提報公共建設計畫之單位眾多，本研究列出需求數前4高之部會，其各年度需求合計數占公共建設總需求數逾75％。
3.農委會數據不含撥充農村再生基金經費及未提需求而行政院逕予核列之計畫經費。
(二)公共建設預算核列率尚待提升
我國公共建設由執行機關申請，再經由相關權責機關及行政院審核後，編列相關預算執行。過去各執行機關為爭取其公共建設預算，大幅膨脹需求，造成先期作業無法有效率地完成，爰國發會（原經建會）自93年度起配合中程概算控管機制之實施，設定年度提報上限，並先由次類別主辦機關予以審查，初步將原3成多之預算核列率（需求數／核列數）提高至6成以上[12]。
[12] 資料來源，政府重大公共建設計畫年度預算配置機制之研究，行政院經濟建設委員會98年自行研究報告。
然而設定提報上限等措施實施後，執行機關提出之經費需求仍大於行政院核定公共建設中程歲出概算之額度，致使行政院不易安排核定各年度之經費，國發會即於101年訂定重大公共建設計畫中程歲出概算規劃額度控管機制，以加強審查效率。檢視近5年公共建設預算申請數與各權責機關核列數及核列率情形（如圖3-1-1），102年度及103年度執行機關申請數近3,000億元，其餘年度約2,000億元，次類別主管機關核列數多在2,000億元上下，核列率從67.55％提昇至86.71％，國發會就次類別主管機關核列情形，復配合提報上限，核列預算數約為1,600億元至2,000億元，核列率自52.19％上升71.78％，行政院於國發會審核完後，尚可考量政策需要予以調整增減列各計畫預算，或增加新計畫，調整後核列數近2,000億元，核列率亦由59.43％攀升至80.63％，可見公共建設預算核列率已獲改善，然而受到政府財政困難及其他預算排擠等影響，其供需缺口仍頗鉅。
進一步分析，國發會對於次類別主管機關核列數再刪減數額除101年度僅減少100億餘元外，其餘年度再刪減數可達300億餘元，其占次類別主管機關減少數逾50％，103年度乃至超過200％，顯現次類別主管機關於初審階段似未能確實評估各項計畫預算編列之合理性，且核列數與提報上限仍有差距，然經行政院再審核後，僅101年度為刪減國發會核列數，另外4年度皆再增列核列數，而103年度增加後核列數甚至高於次類別主管機關核列數，增加比率多不高出30％，且5年以來，行政院增加計畫件數共14件[13]，顯示仍有部分執行機關提出之公共建設計畫未能完全配合政府整體政策需要。
[13] 行政院在100年、101年、103年及104年於執行機關提出之計畫分別增加3件、4件、6件及1件。
圖3-1-1：公共建設預算申請及核列數與核列率
※註：1.資料來源，國發會及行政院主計總處提供，本報告製圖。
二、公共建設供需缺口常年仰賴特別預算及國營事業之挹注
(一)常態編列特別預算填補公共建設供需缺口，其必要性與妥適性待酌
為彌平公共建設供需缺口，我國自91年度起，運用特別預算辦理多項公共建設（包含中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算、中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算等），然依預算法第83條規定，有1.國家緊急設施或戰爭，2.國家經濟重大變故，3.重大災變，4.不定期或數年一次之重大政事時，行政院得於年度總預算外提出特別預算。依前揭規定，特別預算在性質上具有預算調整機制之最後手段，為國家臨時遇有特別重大事故或因應推動屬一次性之重大政事始能採行之措施，實應避免浮濫編製[14]，不得為常態性編列；又特別預算之財源多以債務之舉借為主要財源，且為規避公共債務法第5條規定，公共債務當年度舉債額度不得超過總預算及特別預算歲出總額15％，政府於訂定相關條例[15]時，均明文排除不受上開條文限制，致使中央政府一年以上債務未償餘額逐年攀升，債務未償餘額占國內生產毛額百分比逾32％[16]，已接近舉債上限，在舉債空間有限之情形下，政府應審慎檢討以常態性編列特別預算作為支應公共建設經費來源之必要性與妥適性。
[14] 資料來源，預算法研析與實務，主計月報社，2011年6月。
[15] 如嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困暫行條例第16條，水患治理特別條例第4條及振興經濟擴大公共建設特別條例第5條等。
[16] 資料來源，中央政府債務未償餘額占國內生產毛額百分比，財政部國庫署。
(二)國營事業投入公共建設動能衰退，影響財源籌措
因中央政府總預算財政僵化，財源籌措不易，公務預算對公共建設之投入已難增長，反觀營業基金自負盈虧，自行承擔其債務舉借及償還，預算編列較具彈性，且以往年度國營事業編列公共建設預算占比曾近5成，似成興建公共建設之主要動能。惟負責油、電、鐵路等公共建設之營業基金年年虧損，尚須依靠公務預算補助等始能維持正常營運，致渠等國營事業投入公共建設金額亦逐年緊縮；又如部分計畫雖業經行政院核定，但受到地方反對抗爭等情形，致無法執行[17]，使國營事業投入公共建設量能降低，不利財源籌措及經濟發展。
[17] 資料來源，投資臺灣　先除政治障礙，聯合報104年6月11日。
綜上，為促進國家經濟發展，政府須持續推動公共建設投資，以厚植基礎設施建置，提升人民生活品質及民間投資環境，然當前政府財政困窘，執行機關於規劃公共建設時，更應配合國家整體政策與發展需要，審慎提出適當計畫及評估預算需求，並應尋求與地方政府及民間企業合作，拓增各項財源，以避免公共建設因投資不足而停滯。
三、公共建設計畫欠缺長期整體性政策引導，預算額度分配未衡酌國家社經發展與整體資源配置，亦未延聘外部專家學者參與審議
(一)日本公共建設計畫制度採層級式目標體制，每年依社經發展情形提出投資重點指導方針
日本公共建設計畫以「全國綜合開發計畫」及「國家經濟計畫」作為上位計畫，建構國家發展總體目標，其次以「公共投資基本計畫」[18]作為各部門建設之綱要式指導方針，再往下則為各部門主管機關據以提出之16個部門長期計畫[19]（詳圖3-3-1），上下位計畫關係緊密，確保計畫目標及總投資規模符合上位計畫目標之需；事業中長程計畫通常在計畫實施年度前一年8月提出[20]，經內閣會議決議通過後，財務部門會依據事業計畫擬定多年期財務計畫以支援建設經費，年度預算則逐年提報國會審查。此外，財務省每年編列公共投資支出項目時，均會依當年度經社發展，提出投資之重點指導方針，如2006年公共工程支出以防災、減災，確保國土安全、強化國際競爭力、都市和區域更新等3項為主要目標，為達成「強化國際競爭力」之目標，政府即致力於空港、海港擴建更新，及其與市區環狀銜接之相關建設[21]。
[18] 日本1990年提出總體性、綱要性之「公共投資基本計畫」作為各部門公共建設計畫指導，涵蓋治水、道路、港灣、土地改良等16個部門長期計畫。公共投資基本計畫由經濟企劃廳負責規劃，邀集相關機關會商研擬後，交由產官學組成之研究委員研商修改，再報請內閣會議通過。
[19] 16個部門主管大臣擬具初步構想，聽取地方意見後，決定各整備計畫目標整備水準、事業量、投資規模等，於實施年度前一年8月提出，並向財務省交涉，同時與內閣及國土交通省進行計畫調整，調整後在12月底前確定總投資規模，並取得內閣會議瞭解、確定投資量，提請內閣會議決議。
[20] 日本會計年度採4月制，每年4月1日開始，至次年3月31日結束。
[21] 資料來源，國發會96年5月委託研究計畫「政府重大公共建設計畫評估及優先順序排列方法之研究」。
圖3-3-1：日本公共建設計畫制度基本架構圖

※註：1.資料來源，國發會98年10月自行研究報告書「政府重大公共建設計畫年度預算配置機制之研究」及海洋大學林茂成99年1月博士論文「公共建設計畫評選與預算分配模式之研究」。
(二)我國公共建設欠缺國家長期整體性政策之引導，各部會個案計畫多以問題導向、不定期方式提出
我國現行公共建設計畫制度原係參照日本作法，以中長期國家發展計畫作為上位計畫，惟在公共建設整體規劃方面未通盤檢討全國資源、各地區財政狀況及預測未來可能變動，徵詢產官學界意見，建構長遠規劃、具前瞻性及整體性計畫[22]作為指導方針，同一性質之次類別公共建設主管部會亦未預先擬定長期完整性之規劃方向指引及目標設定[23]；各部會目前研提公共建設個案計畫，多以「由下而上」、「問題導向」或短期救急方式不定期提出，計畫內容過於零散，缺乏整合及整體發展目標，如104年度農業建設、都市開發、公路、軌道運輸、觀光、水利建設、文化等次類別之個案計畫多達15項至37項，不僅無法凸顯各部會施政方向及整體目標，且孰輕孰重、孰先孰後不易評斷，主管機關難以決定各項計畫之優先順序，跨部會、跨類別計畫無法有效整合，資源配置效果不彰。
[22] 我國目前雖訂有「愛臺12建設總體計畫（98年至105年）」，針對便捷交通網、高雄港市再造、中部高科技產業新聚落、桃園國際航空城、智慧臺灣、產業創新走廊、都市及工業區更新、農村再生、海岸新生、綠色造林、防洪治水及下水道建設等12項優先建設，惟非整體性、全面性公共建設計畫。
[23] 依政府公共建設計畫先期作業實施要點第6點規定，各次類別主管機關應就該次類別政策方向，研定未來4年之次類別綱要計畫，內容應包含發展方向、策略、計畫項目及衡量指標，做為預算審議之參考；105年度政府公共建設計畫先期作業擬編手冊「次類別主管機關初核重點」規定初核應提報「105年度○○次類別建設計畫」作為審議參考。經詢國發會表示，次類別建設計畫及修正前之次類別綱要計畫，係每年辦理先期作業審議時提出，採滾動式修正，非如中長程個案計畫需經完整規劃及審議程序。
(三)公共建設預算額度匡列方式過於簡化，未衡酌國家社經發展與整體資源配置，亦未延聘外部專家學者參與審議
1.預算額度匡列係考量政府財政狀況及參考以前年度預算占比訂定各次類別提報上限：依公共建設年度先期作業審議程序，國發會於前一年12月研定下年度各次類別「提報上限」，再由各機關研提年度計畫並按程序提報審議。依近年政府公共建設計畫先期作業擬編手冊說明，國發會匡列公共建設各次類別提報上限總額，係考量政府財政狀況，並參考以往年度預算占比訂定（詳附表3-3-1），各次類別主管機關提出經費需求須控制在提報上限內，若超出提報上限，原則予以退件。
附表3-3-1：102年度至105年度次類別提報上限分配方式
年度	次類別提報上限分配方式
102	依各次類別101年度法定預算數（扣除農村再生基金經費）成長10％為該次類別之提報上限
103	以102年度公共建設預算行政院核列數扣除撥充農村再生基金經費，成長10％計算上限總額，乘以各次類別102年度行政院核列數占比為該次類別之提報上限
104	以103年度公共建設預算行政院核列數扣除撥充農村再生基金經費，成長10％計算上限總額，參考各次類別以往年度預算占比分配提報上限
105	以102、103年度法定預算及104年度行政院核列數（均不含撥充農村再生基金經費）後之3年平均值，成長10％計算總額，匡列10％為政策引導型計畫目標額度，餘額則以各次類別近3年預算(案)平均值占比分配提報上限

※註：1.資料來源，102年度至105年度政府公共建設計畫先期作業編擬手冊。
2.國發會及行政院核列經費總額與提報上限相距不遠：行政院及國發會核列重大公共建設計畫經費，雖取決於個案計畫之審議結果，惟近3年各次類別經費總額多接近或不超過提報上限，以104年度為例，17個次類別中，國發會核列數僅港埠、觀光2次類別略較提報上限增加，行政院核定數則僅體育與觀光增加幅度較大，其餘多未超過提報上限或相距不遠（詳圖3-3-2）。
圖3-3-2：104年度各次類別提報上限與核定情形比較圖

※註：1.資料來源，國發會提供，本報告整理製圖。
      2.農業建設次類別因提報上限不含撥充農村再生基金經費，故本表所列國發會核列數及行政院核定數均扣除撥充農村再生基金，辦理農村再生發展計畫經費，俾利比較。
3.提報上限決定方式過於簡化，致次類別額度分配過於僵固：近年國發會及行政院核列次類別經費總額多與提報上限相距不遠，顯示提報上限對於各次類別額度分配具有相當關鍵性，然因各次類別提報上限僅按以前年度預算占比決定，由102年度至105年度各次類別額度占比觀之，大部分次類別幾乎呈現重疊情形(詳圖3-3-3)，使次類別預算分配過於僵固。

圖3-3-3：102年度至105年度各次類別提報上限占比比較表

※註：1.資料來源，國發會提供，本報告整理製圖。
4.預算額度分配未妥善考量國家社經發展及整體資源分配，復未採納外部專家學者建議：日本決定年度建設經費配置，除依據中長程事業計畫所擬定多年期財務計畫外，並考量各年度國家整體社會經濟發展狀況，提出投資之重點指導方針，選擇需強化之次類別，調整強瞭解時畫模畫整理製圖建設經費占比；相較之下，我國規劃次類別經費分配方式過於簡易、僵化，除未考量國家社經發展，亦未衡酌全國公共建設資源、推展程度、實際需求、各計畫配合程度及整體執行情形，復未延聘外部專家學者參與審議[24]，妥適調整預算分配，加上未訂定彈性次類別間額度調整規範，審查時僅依各機關提出之個別計畫財源及以往年度執行情形決定下年度經費[25]，由各機關依職掌在匡列額度內爭取預算，以此審議方式，恐生見樹不見林之弊端，難以達成國家整體資源配置最佳化。
[24] 據國發會說明，由於先期作業主要係就已奉行政院核定之計畫編擬概算，故目前尚無外部學者專家參與審查之機制。
[25] 據國發會說明，各計畫主辦機關於報送公共建設計畫先期作業審議資料時，會將計畫相關財源(如:基金、事業自籌、地方預算、部會預算、民間投資及國內外貸款等)預擬需求數一併列出，做為預算審議之參考。
綜上，我國公共建設欠缺多年期整體性計畫作為指導方針，同一性質之次類別公共建設計畫亦未預先規劃長期性方向指引及目標設定，各部會提出個案計畫過於零星，缺乏整體發展目標，且規劃預算額度分配方式過於簡化，未考量國家社經發展及整體資源分配，強瞭解時畫模畫整理製圖亦未通盤瞭解各次類別公共建設推展程度、實際需求及各計畫配合情形，復未採納外部專家學者建議，不僅使預算分配僵化，且難達成國家資源配置最佳化。
四、公共建設資源分配與國家發展計畫區域均衡發展及合理分配資源目標未能契合
(一)國家發展計畫及重大施政計畫均強調達成「區域均衡」目標
長期以來，我國區域經濟規劃未盡周延，使產業發展失衡，城鄉發展落差持續擴大，造成中南部農業縣市之鄉村人口流失，移居北部都會區人數持續增加，貧富不均情形惡化，尤其六都格局成型後，強化人口、產業與經濟活動磁吸效應，導致區域發展失衡情況更加嚴重。
政府多年前體察狀況嚴重性，自前期「國家建設計畫」，近期「國土空間發展策略計畫」、「黃金十年　國家願景」計畫，到目前「國家發展計畫（102年至105年）」，無一不強調均衡區域發展，期使各區域享有公平均等之發展就業機會及生活品質，尤其「國家發展計畫」特別將「區域均衡」列為施政主軸之一，擬透過整體規劃及公共建設投入，加速平衡區域及城鄉發展差距，目標包含建構各區域完善生活條件，重新配置國家資源，推動區域經濟發展，創造就業與教育機會，促使各區域發展機會均等，透過公私部門合作，提升區域公共基礎建設品質服務等。
(二)近年重大公共建設計畫資源分配仍偏重六都，與區域均衡目標尚有差距，且推動跨域合作成效欠佳
檢視近10年重大公共建設計畫各區域資源分配(詳圖3-4-1)，全區跨縣市計畫占比最高約54％，其餘額度分配，則以北部地區最高，約17％，其次為南部地區約11％，西部跨縣市、中部地區與東部地區約5％至6％。如以縣市別觀之（詳附表3-4-1），六都合計達20％，其中臺北市、新北市占比11％為各縣市之冠，幾乎等同南部地區總和，高雄市、臺中市及臺南市約在2％至4％間，優於其他縣市，相較之下，雲林縣、彰化縣、苗栗縣、宜蘭縣等以農業為重之縣市則分配最少，均未達0.5％。
圖3-4-1：95年至104年重大公共建設計畫區域別分析圖

※註：1.資料來源，國發會提供，本報告整理製圖。
      2.所列數據係依重大公共建設計畫行政院核定數計算占比，西部跨縣市包含北中部、中南部跨縣市計畫，全區跨縣市含地區未定之計畫。
附表3-4-1：95年至104年重大公共建設計畫區域別明細表
單位：平方公里、千人、新臺幣億元
縣市別	土地面積		人口		95年至104年公共建設計畫
	面積	比率(%)	人數	比率(%)	金額(億元)	比率(%)
北部地區	9,173	25.34	11,127	47.43	2,759.370	17.08
基隆市	133	0.37	373	1.59	107.885	0.67
宜蘭縣	2,144	5.92	458	1.95	62.950	0.39
新北市	2,052	5.67	3,966	16.90	1,715.285	10.62
臺北市	272	0.75	2,706	11.53
桃園縣	1,221	3.37	2,086	8.89	154.834	0.96
新竹縣	1,427	3.94	539	2.30	116.329	0.72
新竹市	104	0.29	433	1.85
苗栗縣	1,820	5.03	566	2.41	50.963	0.32
北部跨縣市	-	-	-	-	551.124	3.41
中部地區	8,686	24.00	5,235	22.31	868.257	5.37
臺中市	2,215	6.12	2,732	11.64	454.456	2.81
彰化縣	1,074	2.97	1,289	5.49	46.758	0.29
南投縣	4,106	11.34	512	2.18	108.745	0.67
雲林縣	1,291	3.57	702	2.99	7.500	0.05
中部跨縣市	-	-	-	-	250.798	1.55
南部地區	9,884	27.31	6,301	26.86	1,719.665	10.65
臺南市	2,192	6.06	1,885	8.03	255.903	1.58
高雄市	2,952	8.16	2,779	11.84	711.863	4.41
嘉義市	60	0.17	271	1.16	174.707	1.08
嘉義縣	1,904	5.26	522	2.22
屏東縣	2,776	7.67	844	3.60	402.297	2.49
南部跨縣市	-	-	-	-	174.895	1.08
東部地區	8,144	22.50	555	2.37	865.225	5.36
臺東縣	3,515	9.71	223	0.95	122.597	0.76
花蓮縣	4,629	12.79	332	1.42	52.224	0.32
東部跨縣市	-	-	-	-	690.404	4.27
外島地區	310	0.86	244	1.04	183.332	1.13
北中部、中南部、西部跨縣市	-	-	-	-	1,011.089	6.26
全區跨縣市	-	-	-	-	8,747.250	54.15
合計	36,197	100.00	23,462	100.00	16,154.188	100.00

※註：1.資料來源，中華民國統計資訊網網頁及國發會提供，本報告整理。
      2.表內分區係參照國發會95年度至104年度「先期作業需求與核列彙總表-地區別」表劃分，重大公共建設數據係依為行政院核定數；土地面積及人口數係104年6月底數據。
若以長期趨勢分析，除全區跨縣市近10年均維持54％外，各區域預算分配自102年度起變動較為明顯（詳圖3-4-2），除大幅提升東部地區占比，由以前年度平均3％增至10％外，北部地區由18％減少為14％，中部地區微幅調升2％，其餘地區變動不多。整體而言，六都所享資源優於大部分農業縣市。
圖3-4-2：95年至104年重大公共建設計畫區域別趨勢圖

※註：1.資料來源，國發會提供，本報告整理製圖。
      2.所列數據係依重大公共建設計畫行政院核定數計算占比，全區跨縣市各年均維持55％上下，本表為凸顯區域資源分配差異變動，故不列入。西部跨縣市包含北中部、中南部跨縣市計畫。
另國發會自101年起推動國家建設總合評估規劃中程計畫，補助各縣市政府由區域整體空間發展觀點，進行各項環境、交通、產業、城鄉及文化等公共建設計畫之規劃作業，期透過跨域加值及資源整合等方式，使區域內各縣市間優勢互補、資源共享，達成公共建設整體效能的提升，惟歷年預算額度不高且執行率偏低（詳附表3-4-2），不僅無補助跨縣市政府案件，整體發展規劃性案件數量偏少，又缺乏重大公共建設計畫，執行成效欠佳。
附表3-4-2：101年度至103年度國家建設總合評估規劃中程計畫執行情形 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數			決算數占預算數比率(％)
		實支數	保留數	小計
101	102,945	6,489	51,447	57,936	56.28
102	95,743	21,970	44,829	66,799	69.77
103	88,107	7,349	44,655	52,004	59.02

※註：1.資料來源，國發會提供。
綜上，我國長期以來區域發展失衡情形嚴重，近年重大公共建設預算分配，仍有「重城市輕鄉村」情形，顯示公共建設整體規劃與國家發展計畫未能充分契合，未來若未規劃較具前瞻性、突破性之均衡城鄉發展策略及公共建設計畫，協助發展較落後縣市改善經濟基礎，恐將持續加深城鄉間貧富差距。
五、公共建設計畫未能落實依預算法第34條規定辦理成本效益分析及財源籌措評估，前期規劃尚待改善
(一)公共建設成本效益分析及財源籌措說明未盡清楚
考量公共建設計畫金額龐大，且執行期間較長，為協助政府瞭解計畫之可行性及適切分配預算資源，各機關規劃公共建設計畫時，應依預算法第34條規定[26]，先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。
[26] 預算法於87年修訂時，由黃委員國鐘等提案增訂第34條規定，「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查」，使決策者可依成本效益分析資料，比較其他各種替代方案或相關計畫，排列其優先順序，以利取捨。
揆103年度及104年度部分重大公共建設計畫（60件）報送情形（詳附表3-5-1），有65％計畫未按上述規定將前開報告及說明報送立法院備查，8％尚未經行政院核定；又經檢視超過56.3％計畫（不含未經行政院核定）並未製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，或分析後並無選擇方案及替代方案，另有14.5％計畫對於財源籌措及資金運用未能詳盡說明（如財源籌措僅說明以公共建設預算支應），或未加以分析計畫有無民間投資之可能性等，使審議機關無法瞭解計畫之財務等資訊，以作出資源配置效率最大化之決策。
過去，預算法尚未規範公共建設計畫於先期規劃階段應先製作選擇性及替代性方案之成本效益分析，造成不少錯誤決策，如高雄興達遠洋漁港之興建，係配合農委會補助臺灣省漁業局辦理「增闢遠洋漁港規劃計畫」，並紓解前鎮漁港壅塞現象，於80年開工，86年完工，共投入經費70.9億元，然於先期規劃期間因未能進行調查相關業者遷移意願，亦未針對漁港工程完工前之抽樣調查結果謀求因應改善措施[27]，漁港迄今鮮有漁船停泊，復按我國遠洋漁業於興達漁港工程施工期間即顯現變化趨勢，漁政主管機關卻未辦理後續各期工程之可行性及效益分析報告，肇致遠洋漁港全部竣工後之閒置。
[27] 參考資料，監察院100年9月7日100財正0043號糾正案文及100年4月19日100財調0034號調查報告。
附表3-5-1：103年度及104年度各計畫依預算法第34條規定辦理情形
次類別	計畫名稱	報立法院	替代方案	籌措財源
軌道運輸	環島鐵路整體系統安全提昇計畫	X	X	V
軌道運輸	員林市區鐵路高架化計畫	X	V	V
軌道運輸	臺北機廠遷建建設計畫	X	X	V
軌道運輸	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫	X	V	V
軌道運輸	基隆火車站都市更新站區遷移計畫	X	V	V
軌道運輸	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫_環狀線建設計畫(第一階段)註	X	X	X
軌道運輸	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	X	V	V
軌道運輸	臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)	X	V	V
軌道運輸	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	X	V	V
軌道運輸	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地	X	V	V
軌道運輸	臺北都會區大眾捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展	X	V	V
軌道運輸	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	X	V	V
軌道運輸	高雄市區鐵路地下化計畫	X	V	V
公路	省道配合河川治理計畫需辦理橋梁工程	X	V	V
公路	臺9線南迴公路拓寬改善後續計畫	V	V	V
公路	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)	V	X	V
公路	公路公共運輸發展計畫	X	V	＊
公路	臺9線蘇花公路山區路段改善工程計畫	X	V	V
公路	國道七號高雄路段計畫	尚未核定	尚未核定	尚未核定
公路	西濱快速道路後續建設計畫	X	X	V
觀光	大鵬灣國家風景區建設計畫	X	V	V
觀光	桃園航空城機場園區建設計畫	尚未核定	尚未核定	尚未核定
教育/文化	國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫	X	＊	V
文化	衛武營藝術文化中心興建計畫	X	V	V
文化	文化創意產業發展（第二期）修正計畫	X	＊	＊
文化	海洋文化及流行音樂中心計畫	X	X	V
文化	北部流行音樂中心計畫	X	V	V
文化	臺灣戲劇藝術中心籌建計畫	X	X	V
文化	國家故宮博物院南部院區籌建計畫	X	X	V
文化	大故宮計畫	尚未核定	尚未核定	尚未核定
文化	客家文化生活環境營造計畫	X	X	V
文化	客家文化發展中心南北園區設施管理及擴充計畫	X	V	V
體育	國家運動園區整體興設與人才培育計畫	V	V	V
體育	自行車道整體路網串連建設計畫	V	V	X
體育	2017臺北世界大學運動會籌辦計畫	V	X	V
工商設施	興建國家會展中心(擴建南港展覽館)	V	＊	V
工商設施	中部科學園區建設計畫	X	X	V
都市開發	推動國家建設總合評估	X	＊	V
都市開發	國土資訊系統整體建置計畫	X	X	X
下水道	污水下水道建設計畫	V	V	X
國家公園	臺江國家公園計畫	V	V	X
都市開發	國家重要濕地保育計畫	V	X	V
都市開發	健全地方發展均衡基礎建設計畫	V	V	V
都市開發	臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫	V	＊	X
都市開發	移民發展及工程建設計畫	V	V	V
水資源	原住民族地區部落水資源規劃及供水第3期	X	X	V
水資源	離島地區供水改善計畫	X	X	V
水資源	地下水保育管理暨地層下陷防治(98~103年)	V	X	V
衛生福利	國家癌症研究中心	尚未核定	尚未核定	尚未核定
衛生福利	樂生園區整體發展計畫	尚未核定	尚未核定	尚未核定
衛生醫療	金門綜合醫療大樓興建工程	X	X	V
衛生醫療	生醫管理中心興建工程-南港衛生大樓興建案	X	X	V
農業建設	農村再生整體發展計畫第一期（101至104年度）	X	＊	V
農業建設	國家植物園建設計畫	X	X	V
農業建設	漁業多元化經營建設	V	＊	V
農業建設	加強農田水利建設	V	＊	V
農業建設	自由經濟示範區-農業生物科技園區擴充	X	＊	V
農業建設	綠色造林計畫	V	X	V
污染防治	水體環境水質改善及經營管理計畫	X	＊	V
垃圾處理	資源永續循環利用推動計畫	X	X	V

※註：1.資料來源，各次類別主管機關提供，本報告製表。
2.本表V表示已報立法院備查或已製作替代方案或籌措財源說明，X則相反，＊表示分析後無替代（選擇）方案或未詳盡說明財源之籌措。
3.據交通部說明，臺北都會區大眾捷運系統工程計畫_環狀線建設計畫(第一階段)提送時，預算法尚未訂定第34條規定，爰無製作成本效益分析等報告及說明；惟上開條文係87年完成頒訂且實施，又該計畫係93年始經行政院核定，故應於行政院核定前完成相關報告及說明。
(二)預算分配著重實體工程，未能全盤規劃經費運用及後續管理
復為落實公共建設永續經營之政策，執行機關除應衡量工程實體建造之相關經費外，並應於規劃公共建設作業時，確實評估未來營運及維修成本支出等財源籌措可行性，以避免完工後相關營運管理及維護費用無著，致公共建設設施低度利用，造成資源浪費，如交通部前為改善停車供需失衡情形，自80年度至92年度補助地方政府興建停車場，其中花蓮縣吉安鄉停四立體停車場因交通部未能審核其細部規劃報告書，而興建無急迫性需求之停車場，肇致該停車場完工後閒置，迄今仍營運效能不彰[28]；農委會補助彰化縣政府執行花卉園區計畫，未能確實評估營運及維修成本支出等財源籌措之可行性，將經費全力投入設施興建，後續研發人才培育、資源投入及營運經費無預算支應，致已完成設施低度利用[29]；客委會興建六堆客家文化園區，因擴充客家文史軟體建設預算規劃不足[30]，或農委會規劃漁業多元化經營建設計畫因未能就漁港環境等因素審慎專業評估[31]，導致渠等建設完工後未能落實規劃理念及預期效益等。
[28] 參考資料，監察院97年12月8日097交正0007號糾正案文。
[29] 參考資料，監察院102年5月8日102財正0027號糾正案文。
[30] 參考資料，監察院102年6月6日102內正0031號糾正案文及102內調0054號調查報告。
[31] 參考資料，監察院100年9月7日100財正0043號糾正案文。
觀察103年度及104年度部分公共計畫經費分配情形，逾70％經費用於實體工程之建造（詳圖3-5-1），約10％為取得土地成本及購買機械設備等，另有14％經費為其他支用，惟多數計畫尚未說明其細部用途，計畫亦未分析未來該等工程後續維護及管理所需經費之來源，抑或是否符合自償性公共工程，顯見提報計畫機關未能作全盤考量及規劃。
圖3-5-1：公共工程經費運用比例
※註：1.資料來源，整理自國發會提供資料。
基此，為期公共建設能發揮其最大效益，計畫於規劃階段時，對成本效益之分析，替代或選擇方案之製作，以及後續營運之財源籌措，皆須審慎評估及考量，期能避免公共建設閒置而浪費資源之情形發生。
六、重大公共建設計畫之審議方式欠缺完整明確規範，計畫優先順序之決定方式不明，且與預算分配未充分結合
(一)國發會對重大公共建設計畫之審議方式缺乏明確規範
關於公共建設計畫先期作業審議方式，除「政府公共建設計畫先期作業實施要點」，國發會訂有各年度「政府公共建設計畫先期作業編擬手冊」、公共建設計畫先期作業擬編說明，及內部控制制度共通性作業範例「公共建設計畫年度先期作業之編審(送審程序)」，其中對計畫主辦機關之編報重點及次類別主管機關初核重點多以條列或填表方式予以規範，參與會審之主計總處、財政部亦列出協辦事項內容，惟國發會負責之初審、複審、會審及協商會議規定多屬審議流程或過於籠統，關於審議重點、分工、協商及決議方式等細節缺乏具體明確規範，權責不清(詳附表3-6-1)。
附表3-6-1：先期作業審議相關規定關於國發會審議部分摘要表
規定名稱	規範內容
政府公共建設計畫先期作業實施要點	1.第7點：國發會對於次類別主管機關所送計畫，進行複審，並邀集行政院主計總處（以下稱主計總處）、財政部、行政院公共工程委員會等有關機關共同會審，會審方式及協審事項由國發會另行規範。 / 2.第8點：國發會應於行政院核定年度預算編製作業時程截止日前，在年度公共建設計畫額度內，就重大公共建設計畫分配預算及排列其優先順序，並將審議結論，連同營業基金及非營業特種基金之建設計畫審議結果，提報國發會委員會議通過後，陳報行政院，並副知主計總處。
105年度政府公共建設計畫先期作業編擬手冊	1.第3章105年度先期作業總體作業時程、流程及編報說明「三、預計辦理時程」規範計畫主辦機關、中央主管機關、次類別主管機關及國發會審議預計辦理時程；「五、編報指導原則」訂有15項各機關應優先編報計畫及應檢討注意事項。 / 2.第4章105年度先期作業各級機關編報重點僅就「一、計畫主辦機關之編報重點」、「二、中央主管部會編報重點」、「三、次類別主管機關之初核重點」訂有注意事項及填報系統報表說明，國發會部分則無。
105年度公共建設計畫先期作業編擬說明	六、提送先期作業計畫應該包括之要項及其注意事項規定：主辦機關報送內容與計畫編報事項、非次類別主管機關之中央主管機關編審要件、初核意見重點及次類別主管機關計畫初核提報內容及初審注意事項、初核意見重點等，國發會部分則無。
國家發展委員會作業程序說明表-公共建設計畫年度先期作業之編審(送審程序)	1.「貳、送審程序」「一、國發會籌備事項」函請相關機關提報年度先期作業及其他籌備事項、會議；「五、國發會及會審機關審議」(1)國發會辦理初審、複審後，各會審機關進行會審；(2)國發會審議會議通過後，將審議結果呈報行政院。 / 2.「控制重點」：三、國發會於7月中旬將審議結果陳報行政院；四、其他(1)尚未奉行政院核定之新興(修正)計畫，需於期限內依程序報院審議；(2)各次類別提出經費需求應控制在各該年度次類別提報上限內。 / 3.國發會作業流程圖：陳報行政院前，需檢視是否與公共建設額度平衡。

※註：1.資料來源，政府公共建設計畫先期作業實施要點、102年度及105年度政府公共建設先期作業編擬手冊、國發會網頁「行政院內部控制制度共通性作業範例─公共建設計畫編審」。
(二)計畫優先順序之決定方式不明，且與預算分配未充分結合
為落實零基預算精神，使資源合理分配及有效運用，105年度中央政府總預算編製辦法[32]及政府公共建設計畫先期作業實施要點規定，國發會應在年度公共建設計畫額度內，就重大公共建設計畫排列優先順序及分配預算。據國發會說明，該會係依每年度所訂編報及審議原則，參考次類別主管機關初核順序，經過初審、複審、會審、副首長協商會議、會審總檢討及委員會議討論後，決定計畫優先順序，並於行政院匡列額度內配置各次類別經費。
[32] 105年度中央政府總預算編製辦法第20條規定，國發會進行公共建設計畫之篩選、整合及審查時，應按中程資源分配方針內所定編報指導原則，就其政策之優先順序予以檢討容納。另政府公共建設計畫先期作業實施要點第8點規定，國發會應在年度公共建設計畫額度內，就重大公共建設計畫分配預算及排列其優先順序，再將審議結論提報國發會委員會議通過後，陳報行政院。
惟該會擬編各年度政府公共建設計畫先期作業編擬手冊之編報指導原則項數頗多，如105年度原則高達15項，列為應優先編報計畫者計4大類型18種計畫[33]，同屬應優先編報之計畫之順序如何決定，或屬優先編報計畫但與其他原則不符（如執行情形不佳或計畫效率不高）如何調整順序等情形，並無明確準則，且該會決定優先順序方式未必參照次類別主管初核順序，如104年度公共建設先期作業中港埠次類別計14項計畫，國發會核定之優先順序與主管機關原列順序差異頗大（詳附表3-6-2），審議意見卻未詳細說明變動原因，計畫優先順序決定方式不明；另優先順序在前之計畫，未必給予較充分之預算支應[如臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-馬祖港埠建設計畫]，而優先順序較後之計畫，未必獲得較低之預算，亦反映優先順序與預算分配間未充分結合，與零基預算精神不符。
[33] 編報原則及計畫類型可參閱附表4說明。
附表3-6-2：104年度港埠次類別優先順序核定情形
 單位：新臺幣億元
計畫名稱	需求數	中央主管機關		國發會
		核列數	優先順序	核列數	優先順序
高雄港(含平安港)101-105年實質計畫*	0.000	0.000	C03	0.000	A01
基隆港(含臺北港、蘇澳港) 101-105年實質計畫*	0.000	0.000	C01	0.000	A02
臺中港101-105年實質計畫*	0.000	0.000	C02	0.000	A03
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-金門港埠建設計畫	10.590	5.000	A01	5.000	A04
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-馬祖港埠建設計畫	6.584	4.500	A02	3.500	A05
南沙太平洋交通基礎建設工程計畫	15.124	15.124	A07	15.124	A06
海巡基地籌建及未來發展計畫	1.006	1.006	A08	1.006	A07
強化海巡編裝發展方案	19.902	19.902	A09	19.902	A08
強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫	2.119	2.119	A05	2.119	A09
地震及海嘯防災海纜觀測系統擴建計畫	0.800	0.800	A06	0.800	A10
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-澎湖港埠建設計畫*	0.000	0.000	C04	0.000	A11
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-布袋港埠建設計畫*	0.000	0.000	C05	0.000	A12
臺華輪汰舊換新計畫	3.460	2.300	A03	2.300	A13
恆安1號交通船汰換計畫	1.250	1.000	A04	0.375	A14

※註：1.資料來源，104年度政府公共建設計畫先期作業辦理情形。
      2.優先順序分級原則：A級為經設發展迫切需要，計畫效益較高、計畫能按進度執行、未來年度所需經費需充分支援者；B級為計畫執行仍有不確定因素，或迫切性及效益不如A級計畫，未來年度所需經費需求視執行進度彈性支援者；C級為可暫緩辦理或暫不編列經費者。
      3.高雄港(含平安港)101-105年實質計畫(*)等5項計畫核列數為0，經費係由航港建設基金、港務公司營業基金支應。
綜上，公共建設計畫先期作業審議方式，由國發會負責之初審、複審、會審及協商會議等相關規定多屬審議流程，關於審議重點、分工及決議方式等細節則缺乏具體明確規範，另編報指導原則項數過多，計畫優先順序方式決定方式不明，且與預算分配間未充分結合。
七、部分延續性計畫以往年度執行情形欠佳或新興計畫未經核定，先期作業審議仍核列高額經費，審核有欠嚴謹
(一)核列延續性計畫經費未考量以前年度執行情形及執行能量，致後續年度執行狀況依舊欠佳
依政府重大公共建設計畫先期作業編擬（審議）手冊（以下稱先期作業編擬手冊）規定，各計畫主辦機關應加強檢討各計畫年度目標、預算執行情形等，並考量保留款及執行能力，覈實提報經費需求；各級審議機關於審議各年度經費時，並應加強考量計畫執行能量與預算保留款、節餘繳庫數及挪支數等[34]。為瞭解各部會及審議機關實際辦理情形，經抽樣調查，發現101年度至104年度部分延續性計畫以前年度執行情形欠佳、預算執行率偏低或計畫評核不良，各部會未考量延續性計畫保留款及執行能力，覈實提報經費需求，次類別主管機關、國發會及行政院未確實評估執行機關執行能量，仍照申請數核列或減列數偏低，致後續年度執行情形依舊欠佳，甚或未執行情形（詳附表3-7-1），除與先期作業編擬手冊之編列原則不符外，亦排擠其他計畫預算額度，未妥適配置及運用公共建設資源。
[34] 101年度及102年度政府重大公共建設計畫先期作業編擬（審議）手冊之經費核列原則規定，以往年度預算執行率低、年度保留款高，預算有註銷或流用情形等之計畫，暫不予編列或酌予編列；103年度及104年度編擬手冊「編審指導原則」規定，各計畫主辦機關應加強檢討各計畫年度目標、預算執行情形等，並考量保留款及執行能力，覈實提報經費需求；各級審議機關於審議各年度經費時，並應加強考量計畫執行能量與預算保留款、節餘繳庫數及挪支數等。
附表3-7-1：以前年度執行情形欠佳惟核列經費偏高之計畫明細表
        單位：％、新臺幣億元
計畫名稱	部會別	計畫 / 期程	計畫執行情形				公共建設先期作業需求及核列情形
			年度	執行 / 進度	預算 / 執行率	計畫 / 評核	年度	需求數	主管機關 / 核列數	國發會 / 核列數	行政院 / 核定數
國家植物園建設計畫	農委會	97.1- / 105.12	100	76.30	76.34	甲	101	1.860	1.860	1.860	1.600
			101	55.10	55.09	乙	102	1.561	1.561	1.561	1.561
			102	63.00	62.50	乙	103	2.442	2.442	1.721	0.779
			103	59.32	59.32	乙	104	0.690	0.690	0.690	0.690
漁業多元化經營建設(第3期98-101年；第4期102-105年)	農委會	98.1- / 101.12	100	49.07	49.49	乙	101	8.627	8.627	8.627	8.036
			101	71.87	70.48	乙	102	21.000	21.000	14.200	14.200
		102.1-105.12	102	75.15	40.15	乙	103	15.620	15.620	10.800	10.006
			103	72.42	66.52	乙	104	12.000	12.000	10.500	10.500
農村再生整體發展計畫第一期	農委會	101.1-104.12	101	70.32	27.16	-	102	85.000	85.000	70.000	95.610
			102	72.15	48.40	乙	103	-	-	-	- / (另撥充農村再生基金99.415億元)
			103	94.34	61.12	甲	104	75.000	75.000	62.000	118.925
加強農田水利建設	農委會	98.1- / 101.12	100	71.12	65.58	甲	101	40.347	35.090	35.090	40.000
			101	79.22	72.00	乙	102	41.251	41.251	38.600	38.600
		102.1- / 105.12	102	88.68	86.93	乙	103	40.300	40.300	33.450	32.446
			103	87.41	87.48	乙	104	35.000	35.000	28.000	30.781
健全地方發展均衡基礎建設計畫	內政部	102.1- / 107.12	102	100.00	29.03	-	103	5.000	5.000	5.000	5.000
			103	100.00	46.55	乙	104	5.000	5.000	4.000	4.900
臺江國家公園計畫	內政部	100.1- / 100.12	100	100.00	90.81	甲	101	1.840	1.840	1.748	1.748
		101.1- / 104.12	101	100.00	88.67	優	102	3.900	3.148	3.148	1.624
			102	100.00	55.50	甲	103	2.886	1.804	1.804	1.804
			103	100.00	69.43	甲	104	2.360	2.146	2.059	2.059
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	交通部	94.1- / 111.12	100	85.50	0	乙	101	4.574	4.574	4.574	4.573
			101	79.72	5.20	乙	102	59.525	40.000	35.000	35.000
			102	73.08	0.65	乙	103	31.100	28.000	20.000	28.000
			103	70.46	38.27	乙	104	50.930	42.740	36.370	42.740
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)	交通部	94.1- / 105.12	100	99.35	94.31	乙	101	29.450	20.050	20.050	20.050
			101	96.33	60.38	乙	102	27.313	27.313	27.313	27.313
			102	72.33	27.76	乙	103	-	-	-	-
			103	90.62	-	乙	104	-	-	-	-
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地	交通部	99.2- / 109.12	100	-	0	-	101	18.940	5.309	5.309	2.000
			101	96.67	0	乙	102	18.470	1.000	1.000	1.000
			102	92.79	0	乙	103	18.030	10.000	0.500	0.500
			103	40.67	0	乙	104	16.410	16.410	2.650	4.800
臺北都會區大眾捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展	交通部	99.2- / 110.12	100	-	0	-	101	2.580	1.180	1.180	0.460
			101	88.41	0	乙	102	0.460	0.460	0.460	0.460
			102	37.65	0	乙	103	0.450	0.450	0	0
			103	8.63	0	乙	104	0.220	0.220	0	0
公路公共運輸發展計畫	交通部	99.1- / 101.12	100	92.00	53.20	乙	101	71.535	27.000	27.000	22.000
			101	94.00	56.68	乙	-	-	-	-	-
公路公共運輸提昇計畫	交通部	102.1- / 105.12	-	-	-	-	102	35.500	35.500	21.125	21.125
			102	96.50	62.77	甲	103	37.000	35.000	25.000	30.740
			103	98.00	61.40	甲	104	45.733	46.733	30.000	39.10
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)	經濟部	97.7- / 105.8	100	95.38	10.22	丙	101	1.940	1.600	1.600	1.600
			101	98.03	17.77	乙	102	0	0	0	0
			102	88.26	20.79	乙	103	0	0	0	0
			103	86.19	52.95	乙	104	12.517	12.517	11.290	11.290
國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫	文化部	97.2- / 105.12	100	38.77	34.12	乙	101	1.500	1.500	1.500	1.500
			101	70.30	15.54	乙	102	7.210	1.500	1.500	1.500
			102	37.05	58.28	乙	103	0.500	0.500	0.500	0.500
			103	96.96	46.92	甲	104	4.500	4.500	4.000	4.000
衛武營藝術文化中心興建計畫	文化部	94.1- / 105.10	100	96.24	99.86	甲	101	30.000	30.000	30.000	29.000
			101	99.10	67.89	乙	102	24.000	16.000	16.000	16.000
			102	95.34	6.37	乙	103	20.000	20.000	20.000	15.000
			103	40.34	13.47	乙	104	17.190	17.190	17.190	17.190
海洋文化及流行音樂中心計畫	文化部	98.10- / 104.12	100	100.00	99.31	優	101	1.000	0.645	0.645	0.600
			101	100.00	51.10	甲	102	3.000	3.000	3.000	3.000
			102	99.94	6.60	乙	103	10.000	10.000	10.000	10.000
			103	9.78	1.66	丙	104	11.171	11.171	7.133	7.133
金門綜合醫療大樓興建工程	衛福部	98.7- / 102.11	100	55.00	55.40	乙	101	5.121	3.000	1.500	1.500
			101	69.00	68.93	乙	102	3.621	3.320	3.320	3.320
			102	41.00	40.94	乙
			103	76.00	76.04	-
國家建設總合評估規劃中程計畫	國發會	101.1- / 106.12	101	100.00	6.30	-	102	1.030	1.030	1.030	1.030
			102	100.00	22.95	-	103	1.030	1.030	1.030	1.030
			103	100.00	8.34	-	104	1.054	1.054	1.054	1.054
國土資訊系統整體建置計畫-國發會	國發會	96.1- / 104.12	100	100.00	71.22	-	101	0.480	0.480	0.480	0.480
			101	100.00	44.19	-	102	0.780	0.780	0.480	0.480
			102	100.00	36.74	-	103	0.780	0.780	0.528	0.528
			103	100.00	17.10	-	104	0.520	0.520	0.520	0.520

※註：1.資料來源，計畫主辦機關提供資料及國發會「101年度至104年度政府公共建設計畫先期作業辦理情形」。
      2.101年度至104年度重大公共建設計畫每年度逾200案，數量繁多，本研究係抽取其中60案，將連續2年度預算執行率未達80％，次年度國發會核列數及行政院核定數偏高者列出。
3.預算執行率=實支數(實現數+應付數)/預算數，實支數不含保留數。
      4.公路公共運輸提昇計畫係「公路公共運輸發展計畫(99-101年)」於101年度執行屆滿，為延續推動成效所提出。
(二)部分計畫未獲核定前即提報需求，行政院及國發會仍核列經費並同意納編預算案，違反預算法相關規定
國發會104年度審議208項重大公共建設計畫，其中35項於103年5月底各機關擬妥概算前尚未經行政院核定，該會卻納入審議，行政院並核列32項計畫經費，同意納編預算案（詳附表3-7-2），不僅違反預算法及預算籌編原則應先擬妥計畫並經核定後始得編列概算及預算案之規定[35]，且檢視各項計畫亦非具不可抗力因素(如天災、戰爭等)而有預算編列急迫性，與先期作業實施要點及先期作業擬編手冊規定[36]得暫予編列之情況未符，行政院及國發會未斟酌該等計畫經費需求及影響重大，更應經嚴謹規劃、確認計畫可行性後始得編列預算據以執行，審議顯欠周延。
[35] 預算法第34條規定：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」究其立法意旨，係基於政府資源有限，應將有限資源投注於最具效益之計畫上，且該等計畫辦理期程長，經費需求甚鉅，影響範圍廣大，應嚴謹規劃及備妥縝密之財務計畫，始得編列概算與預算案，以確保計畫之可行性。另104年度中央政府及地方政府預算籌編原則第二(三)點規定，重要公共工程建設及重大施政方案，應先行製作選擇及替代方案之成本效益分析報告；第五(七)點規定，特種基金固定資產建設改良擴充專案計畫預算之編製，應妥作先期規劃，核實成本效益分析，擬具計畫依規定程序報核，並依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力據以核實編列年度預算，重要公共工程建設及重大新興計畫，應先行製作選擇方案與替代方案及其成本效益分析，且應確實評估未來營運、維修成本等財務可行性，並提供財源籌措及資金運用之說明。
[36] 政府公共建設先期作業實施要點第4點規定，各機關提報年度重大公共建設計畫經費，新興計畫應依行政院中長程個案計畫編審相關規定完成報核程序；但因應緊急重大政策需要，不在此限。另104年度政府重大公共建設計畫先期作業擬編手冊規定，凡新興計畫於5月底前尚未奉院核定者，原則不納入編列經費；104年度計畫原則上需奉院核定後編列預算，除有特殊情形，確屬行政院重大政策且有不可抗力及預算編列之急迫性，並經審議會議討論通過者，得予暫列，惟仍須於計畫奉院核定後，依院核定內容始得動支預算。
附表3-7-2：104年度未經核定之重大公共建設計畫預算核列情形一覽表 單位：新臺幣億元
計畫名稱	主管 / 部會	辦理 / 期間	計畫核定 / 日期	國發會核列數		行政院核定數
				中央公務 / 預算支應	基金 / 支應	中央公務 / 預算支應	基金 / 支應
重要河川環境營造計畫(104-109年)	經濟部	104-109	103.7.7	72.460	0	72.460	0
區域排水整治及環境營造計畫(104-109年)	經濟部	104-109	103.7.7	15.000	0	15.869	0
海岸環境營造計畫(104-109年)	經濟部	104-109	103.7.7	8.740	0	8.740	0
跨域體驗 終身樂學－國立社教機構跨域加值發展計畫	教育部	103-106	103.7.11	2.200	0.953	2.200	0
金門自大陸引水計畫	經濟部	104-105	103.8.8	8.130	0	8.130	0
地震及海嘯防災海纜觀測系統擴建計畫	交通部	104-106	103.8.11	0.800	0	0.800	0
石門水庫防淤排砂隧道工程計畫(第1階段)	經濟部	104-110	103.9.1	0.150	0	0.150	0
國道4號豐原潭子段計畫	交通部	102-110	103.9.2	0.000	1.260	0.000	1.260
污水下水道建設計畫	內政部	104-109	103.9.10	113.699	0	119.879	0
跨域匯流‧傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫	文化部	104-109	103.9.29	1.323	0.567	1.323	0
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-澎湖港埠建設計畫	交通部	101-105	103.10.7	0.000	7.693	0.000	7.693
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-布袋港埠建設計畫	交通部	101-105	103.10.7	0.000	0.200	0.000	0.200
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	交通部	101-104	103.10.15	1.960	0	1.960	0
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	交通部	101-104	103.10.15	1.990	0	1.990	0
日月潭國家風景區建設計畫	交通部	101-104	103.10.15	2.800	0	2.800	0
阿里山國家風景區建設計畫	交通部	101-104	103.10.15	2.700	0	2.700	0
參山國家風景區建設計畫	交通部	101-104	103.10.15	1.760	0	1.760	0
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	交通部	101-104	103.10.15	2.100	0	2.100	0
無障礙設施改善第一期(更名「鐵路行車安全改善六年計畫」)	交通部	104-108	103.10.24	1.500	0	1.500	7.380
我國海域調查與圖資整合發展計畫	內政部	104-109	103.11.14	1.600	0	1.600	0
都市更新發展計畫	內政部	104-107	104.2.26	0.000	3.232	0.000	2.950
國道7號高雄路段計畫	交通部	100-111	尚未奉核	0.000	0.250	0.000	0.250
嘉義市區鐵路高架化計畫	交通部	104-113	尚未奉核	0.670	0	0	0
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)	交通部	103-114	尚未奉核	1.000	0	1.000	0
恆安1號交通船汰換計畫	交通部	102-104	尚未奉核	0.375	0	0	0
跨域亮點整備示範計畫	交通部	104-107	尚未奉核	7.250	3.650	14.500	0
桃園航空城機場園區建設計畫(更名「桃園航空城機場園區用地取得計畫」)	交通部	102-109	尚未奉核	0	13.340	0	13.340
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫（104-109年）	經濟部	104-109	尚未奉核	2.900	0	2.900	0
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	經濟部	104-112	尚未奉核	0.200	0	0.200	0
深層海水資源利用及產業發展實施計畫第2期(103-106)	經濟部	103-106	尚未奉核	0.200	0	0.200	0
因應貿易自由化強化產業環境基礎建設計畫	經濟部	104-113	尚未奉核	2.500	0	0	0
離岸風力發電第一期計畫	經濟部	104-109	尚未奉核	0.000	0.917	0.000	0.424
大故宮計畫	故宮	101-112	尚未奉核	0.000	0.923	0.050	0
國家文化設施升級計畫	文化部	104-109	尚未奉核	2.100	0.900	2.100	0
國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	文化部	104-108	尚未奉核	0.300	0	0.300	0

※註：1.資料來源，國發會、交通部及行政院主計總處提供。
      2.基金支應包含營業及非營業基金。
(三)部分計畫未經核定前已先行動支，行政院及國發會卻逐年核列經費，個案計畫編審及先期作業審查流於形式
前述104年度部分計畫已接近完成期限始獲行政院核定，或迄今尚未核定，惟以前年度已編列預算並執行數年（詳附表3-7-3），國發會亦逐年核列經費，行政院並核定同意納編預算，顯示公共建設計畫編審及先期作業審查流於形式，功能不彰。
附表3-7-3：104年未經核定之重大公共建設計畫近年預算執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	辦理期間	計畫核定 / 日期	年度	預算數	實支數
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	101-104	103.10.15	101	110,100	109,111
			102	145,500	137,070
			103	204,317	173,256
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	101-104	103.10.15	101	132,100	132,100
			102	131,100	122,766
			103	209,634	209,634
日月潭國家風景區建設計畫	101-104	103.10.15	101	287,909	283,700
			102	272,800	263,417
			103	274,274	264,648
阿里山國家風景區建設計畫	101-104	103.10.15	101	245,827	245,827
			102	247,500	232,883
			103	342,148	341,681
參山國家風景區建設計畫	101-104	103.10.15	101	126,200	124,145
			102	126,700	124,617
			103	202,083	202,083
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	101-104	103.10.15	101	130,079	128,928
			102	144,792	139,584
			103	210,208	210,208
國道7號高雄路段計畫	100-111	尚未奉核	100	47,970	22,948
			101	59,500	0
			102	30,000	0
			103	10,000	0
桃園航空城機場園區建設計畫(更名「桃園航空城機場園區用地取得計畫」)	102-109	尚未奉核	100	120,000	34
			101	0	10,165
			102	31,991	109,088
			103	199,842	59,441
大故宮計畫	101-112	尚未奉核	100	16,000	14,900
			101	35,000	32,261
			102	166,300	91,676
			103	5,000	0

※註：1.資料來源，國發會、觀光局、交通部及文化部提供資料。
      2.據國發會「103年度及104年度政府公共建設計畫先期作業辦理情形」綜合審議意見：東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫等6項國家風景區建設計畫係屬「重要觀光景點建設中程計畫（101-104年）」之子計畫，其整體發展暨財務計畫未經核定，經俟計畫核定後始得動支。
綜上，部分延續性計畫以前年度執行情形欠佳，國發會及行政院未確實評估機關執行能量仍核列經費，致後續年度執行情形依舊欠佳。另部分計畫未獲核定前即提報需求，或未經核定即先行動支，國發會及行政院仍核列經費並納編預算案，審核未盡嚴謹，除與預算法相關規定不符外，亦排擠其他計畫預算額度，未妥適配置及運用公共建設資源。
八、先期作業變革方案立意雖佳，惟各部會爭取意願偏低，提出計畫數量及金額與目標相去甚遠
(一)105年度公共建設先期作業新創「政策引導型計畫」，鼓勵各部會投入創新重大建設
國發會105年度就公共建設計畫先期作業提出變革方案，鼓勵各部會提出「政策引導型計畫」，除設定公共建設提報上限 10％為目標額度，約188.189億元外，並匡列各部會政策引導型計畫提報上限，總額計241.663億元（詳附表3-8-1）；各部會於103年12月底前研提政策引導型計畫草案構想，經國發會初審認可後即可納入額度，再依規定程序提送先期作業審議；若屬新興計畫，則應研擬中長程個案計畫書並依程序報院核定。該項變革期引導各部會投入智慧國土、氣候變遷等創新重大建設，壓縮舊計畫申請額度，讓績效差之舊計畫退場，有助於擺脫預算編列慣性，漸進式實現零基預算[37]。
[37] 資料來源，立法院第8屆第7會期經濟委員會第13次全體委員會議紀錄及經濟日報104年5月18日「公建預算重分配 列創新項目」。
附表3-8-1：105年度各部會政策引導型計畫提報上限
 單位：新臺幣億元
主管部會	提報上限	主管部會	提報上限
內政部	31.081	國發會	3.000
教育部	11.634	退輔會	3.000
法務部	3.000	原民會	3.000
經濟部	20.311	客委會	3.000
交通部	116.890	環保署	3.536
文化部	8.226	海巡署	3.802
衛福部	3.000	中研院	4.342
科技部	3.000	故宮	3.000
農委會	17.840	合 計	241.663

※註：1.資料來源，105年度政府公共建設計畫先期作業擬編手冊。
(二)各機關提報政策引導型計畫數量及金額與目標相距甚遠
各部會於105年度公共建設計畫先期作業審查提報政策引導型計畫共15項、經費需求合計39.965億元（詳附表3-8-2），除與原目標額度188.189億元相距甚遠，原列17個部會，僅8個部會提出相關計畫，數量及金額均偏低，其中屬創新計畫僅9項，占比僅6成，與原預期引導各部會投入創新重大建設目標未盡相符，且除經濟部「無自來水地區供水改善計畫第二期(101-105年)」於101年即已開辦，目前修正計畫尚未核定外，其餘計畫迄未核定，顯示此項變革辦理過於倉促，提報計畫之部會為爭取經費未經縝密規劃即提出需求，計畫品質堪慮。
附表3-8-2：105年度各部會提報政策引導型計畫明細
  單位：新臺幣億元
主管機關	計畫名稱	辦理期間	計畫 / 總額	經費 / 需求	創新 / 計畫	配合重大 / 方案類型
內政部	時空資訊雲落實智慧國土-內政部	105-109	26.486	5.660	V	智慧國土
教育部	水域運動發展計畫	105-108	20.000	5.000	V	藍色經濟發展構想-以屏東小琉球為示範計畫
經濟部	時空資訊雲落實智慧國土計畫-經濟部	105-109	9.841	1.896	V	智慧國土
	無自來水地區供水改善計畫第二期(101-105年)	101-105	39.890	7.000	X	-
	深層海水資源利用及產業發展實施計畫第2期(103-106年)	103-106	5.340	5.340	X	花東地區永續發展策略計畫、跨域加值公共建設財務規劃方案
交通部	時空資訊雲落實智慧國土計畫-交通部	105-109	4.130	0.850	V	智慧國土
	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	4年3個月	7.170	0.332	X	-
文化部	文化部推動博物館與地方文化館發展計畫	105-110	36.000	3.000	X	-
科技部	時空資訊雲落實智慧國土計畫-科技部	105-109	3.346	0.627	V	智慧國土
	運用ICT技術發展智慧園區計畫	105-108	14.472	2.980	V	智慧國土
農委會	花東地區有機農業發展計畫(第二期)	105-110	8.400	1.400	X	花東產業六級化發展方案
	大南海文化園區計畫（臺北植物園）	105-109	12.693	0.500	V	跨域加值公共建設財務方案
	時空資訊雲落實智慧國土計畫-農業委員會	105-109	20.730	4.280	V	智慧國土
環保署	時空資訊雲落實智慧國土計畫-環保署	105-109	1.200	0.100	V	智慧國土
	以城市礦山概念建構具天然災害應變廢棄物處理能量設施計畫	105-110	8.744	1.000	X	-
合 計			218.442	39.965

※註：1.資料來源，國發會提供。
      2.「無自來水地區供水改善計畫第二期(101-105年)」於101年10月26日核定，修正計畫尚未核定，其餘14項計畫均尚未核定。
      3.經費需求數係主辦機關申請數，次類別主管初核數金額均相同。
(三)105年度新興計畫提出比率雖增加，惟政策引導型計畫影響甚微
政策引導型計畫主要目的係讓各部會提出創新建設計畫，並使績效欠佳之舊計畫提前退場，檢視105年度新興計畫占整體計畫比率約30％，較101年度至104年度新興計畫占整體計畫比率19％增加11％（詳附表3-8-3），新興計畫提出比率確有增加，惟主要係國家公園、觀光等次類別因舊計畫屆期，提出新興計畫所致， 而此2項次類別均未提出政策引導型計畫，顯示政策引導型計畫影響甚微，尚難藉此變革減少舊計畫數量。
附表3-8-3：101年度至105年度新興計畫及延續性計畫占比
單位：新臺幣億元
次類別	年度	新興計畫		延續性計畫		項數占比(％)
		項數	金額	項數	金額	新興計畫	延續性計畫
農業建設	101-104年平均數	4	0.40	11	138.57	25.83	74.17
	105年	3	1.90	13	131.63	18.75	81.25
下水道	101-104年平均數	1*	29.97	1	86.07	25.00	75.00
	105年	0	0	1	133.26	0	100.00
都市開發	101-104年平均數	3	16.02	21	50.54	11.21	88.79
	105年	8	17.99	13	47.38	38.10	61.90
國家公園	101-104年平均數	3	3.66	8	12.99	24.77	75.23
	105年	9	15.61	1	1.25	90.00	10.00
公路	101-104年平均數	6	29.59	11	315.10	30.52	69.48
	105年	0	0	10	432.22	0	100.00
軌道運輸	101-104年平均數	4	3.91	29	534.10	11.35	88.65
	105年	5	90.39	27	408.36	15.63	84.38
港埠	101-104年平均數	3	2.10	4	9.02	44.79	55.21
	105年	3	15.38	4	31.14	42.86	57.14
觀光	101-104年平均數	5	9.04	12	23.76	27.01	72.99
	105年	13	33.74	1	19.5	92.86	7.14
工商設施	101-104年平均數	1*	0	8	57.83	3.13	96.88
	105年	2	7.20	8	102.89	20.00	80.00
水利建設	101-104年平均數	4	10.71	15	144.52	18.75	81.25
	105年	0	0	18	165.30	0.00	100.00
教育	101-104年平均數	2	18.73	6	32.11	28.61	71.39
	105年	0	0	6	61.17	0.00	100.00
體育	101-104年平均數	1	1.53	3	30.30	12.50	87.50
	105年	2	12.50	3	35.95	40.00	60.00
文化	101-104年平均數	3	6.30	14	83.65	18.66	81.34
	105年	8	24.54	9	55.65	47.06	52.94
環境保護	101-104年平均數	1	3.92	5	26.25	16.67	83.33
	105年	1	1.00	5	27.96	16.67	83.33
衛生福利	101-104年平均數	1	0.15	7	20.65	9.13	90.87
	105年	0	0	5	25.40	0	100.00
合計	101-104年平均數	37	136.02	153	1,565.47	19.26	80.74
	105年	53	215.25	123	1,663.54	29.94	69.66

※註：1.資料來源，農委會、內政部、交通部、經濟部、教育部、文化部、環保署、衛福部提供。
      2.本表僅列由公共建設計畫額度支應部分，「油電」、「航空」次類別均由基金支應，故無相關數據資料；另水利建設包含水資源及防洪排水2次類別數據，環境保護包含污染防治及垃圾處理2次類別數據。
      3.101-104年平均數金額為行政院核定數，105年金額為機關申請數。
      4.”*”表示4年中曾提過1次新計畫。
綜上，國發會105年度就公共建設計畫先期作業提出變革方案，鼓勵各部會提出「政策引導型計畫」，期各部會投入創新重大建設，並讓績效差之舊計畫退場，擺脫預算編列慣性，漸進式實現零基預算，惟105年度各機關提報政策引導型計畫數量及金額與目標相距甚遠，新興計畫提出比率雖較以往年度增加，然政策引導型計畫影響甚微，顯示該項變革成效欠佳。
九、公共建設計畫影響國家發展及人民福祉甚鉅，惟計畫內容及預算審議資訊均欠公開透明
(一)公共建設計畫影響我國經濟發展及人民福祉甚鉅，計畫內容及預算配置允應參照政府資訊公開法予以公開揭露
從國家總體預算資源配置之觀點來看，公共建設投資可厚植基本建設存量，促進國內需求擴張，與經濟發展密不可分，隨時代進步，我國各項重要建設規模逐年擴增，惟政府財政日益困窘，近10年中央政府總預算公共建設平均需求約2,676億元，然平均預算額度僅約1,571億元，供需差距逾40％，且資金缺口呈現逐年增加趨勢，在資源有限情況下，公共建設計畫內涵能否切合國家發展需要、財務計畫是否詳實、預算分配是否妥適，執行成果是否符合預期，均對國家發展及人民福祉之影響至深且鉅。為增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與，允應參照政府資訊公開法規定[38]將公共建設計畫內容、公共建設先期作業辦理過程與審議結果、執行成果公開揭露。
[38] 政府資訊公開法第6條規定，與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。
(二)公共建設計畫預算金額龐鉅，惟個別計畫明細、內容及審核狀況未完整公開揭露
104年中央政府公共建設計畫預算3,179億元，包含公務預算1,791億元、特別預算93億元、營業與非營業特種基金1,295億元，整體規模相當龐鉅，惟除行政院及主計總處公布流域綜合治理特別預算計畫及預算外，國發會僅公布公務預算計畫名稱及法定預算數，營業及非營業特種基金支應之計畫明細則未揭露，此外，個別計畫內容、審核與修正情形未完整公開，經查詢行政院、各機關或計畫整合平臺網頁[39]亦多屬摘要資訊，並未公布歷年整體公共建設決算數據相關資訊[40]，無法瞭解預算執行情形及分配合宜性。
[39] 國發會表示，為落實資訊公開理念，已建置「行政院政府計畫資訊檢視平臺（http://gpivp.nat.gov.tw/）」，以圖形化方式呈現計畫資訊供民眾查閱，於104年1月上線並辦理公開測試。
[40] 經詢國發會及主計總處，均表示未統計公共建設決算數據資料。
(三)政府公共建設先期作業審議僅公布規定及流程等，資訊有欠公開透明
國發會職司政府公共建設計畫先期作業審議，審議結果攸關政府整體資源分配及國家發展甚鉅，以104年度為例，各機關所提計畫208項，需求2,366億元，經主管機關初核、國發會及行政院審議後，核列經費1,907億元，刪減率約19.40％，惟國發會網頁僅公布審議緣起、計畫定義、審議範圍、作業流程、本院核列數及作業實施要點等，關於個案計畫提報需求、各審議機關增刪情形及優先順序排列、次類別及地區別預算分配、審議意見等付之闕如，資訊公開顯有不足。
綜上，公共建設計畫內涵及預算分配對國家發展及人民福祉之影響至深且鉅，惟目前公共建設個別計畫明細、內容及審核狀況未完整公開揭露，先期作業審議關於各機關提報計畫需求、各審議機關增刪情形及優先順序排列、次類別及地區別預算分配、審議意見等亦未公布，為增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與，允應參照政府資訊公開法規定將公共建設計畫完整內容、公共建設先期作業辦理過程與審議結果、歷年整體執行成果等充分揭露。
肆、我國公共建設計畫規劃、審議及預算資源配置之改進方向
一、公共建設預算應回歸一般預算編列，倘有財源困難應適時尋求外部資源之挹注，以維持穩定成長
為使公共投資預算能在適當時機投入，使有限資源有效利用，編列公共建設一般性預算，應力求平穩成長，倘若當年度有發生特殊或重大事故須有其他資源挹注，始依預算法規定編製特別預算等辦理公共建設投資。由於我國近年預算財源匱乏，規劃公共建設計畫時，更應配合國家政策需要，提出適當計畫，審慎評估預算需求，並適時與地方政府及民間企業通力合作，以減輕中央政府財政負擔。
二、允宜研擬整體性中長期公共建設計畫，並衡酌國家社經發展及整體資源妥善規劃公共建設預算分配
為落實國家發展計畫上位引導功能，國發會允宜參考日本公共建設計畫制度，結合地方政府、專家學者，共同研擬中長期公共建設計畫，擬定整合性、具前瞻性之公共建設發展方針，引導跨部會、跨類別、跨地域資源配置，並審慎規劃中長期財務需求；其次由各次類別主管部會據以擬定中長程次類別建設計畫，經報行政院核定後，再由各執行機關依據中長程次類別建設計畫架構提報個案計畫，並在財務計畫額度內審慎規劃經費支出；辦理年度先期作業審議時，以各次類別分年財務計畫為基準，考量國家社經發展及各項建設執行狀況，訂定合理配置準則，妥適規劃預算額度分配。
三、參照國家發展計畫「區域均衡」目標及合理分配資源政策，妥擬平衡城鄉差距及促進資源合理分布之公共建設計畫
為改善我國區域發展失衡及資源分配不均問題，除應考量各區域現有資源，妥適調整公共建設計畫區域別資源配置外，允應儘速妥擬具前瞻性、突破性之均衡城鄉發展策略及公共建設計畫，協助發展較為落後縣市改善基礎建設，創造就業機會，推動經濟發展，以避免貧富差距持續擴大。
四、落實公共建設計畫先期作業審查之成本效益分析及財源籌措規劃，並強化對外宣導說明作業，以提升公共建設投資效能及執行效率
預算法第34條立法目的，係期透由先期成本效益分析與財源籌措及資金運用規劃等，使政府於作出分配整體資源決策時，得以最大化有限資源配置之效率；又IMF研究[41]亦指出，不論已開發經濟體、開發中經濟體或未開發經濟體欲透過公共投資改善總體經濟，其關鍵在於增加公共投資之效能，因效能不佳之公共投資對產出效益有限。為達公共建設效能極大化，政府應加強落實選擇性及替代性之成本效益分析、財源籌措評估，及本著零基預算原則規劃公共建設，使其產生最大效益。
[41] 資料來源，World Economic Outlook, IMF Survey Magazine: IMF Research, Sep. 30,2014。
另公共建設計畫執行期間如遇民眾或利益團體有疑慮或抗爭時，應加強對外宣導及說明，並盡力進行溝通，以避免工程計畫執行受阻而停滯，使公共建設計畫如期完工，以達成其預期效益。
五、公共建設先期作業審議允應明確規範審議重點、分工事項及決議方式等，並擬定個別計畫審查項目及權重，按積分決定優先順序
公共建設計畫先期作業之審議，允應明確規範各審議單位之審議重點、會審機關與分工事項、協商內容與決議方式，以釐清權責，並參考現行先期作業編報指導原則及行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點所附「中長程個案計畫自評檢核表」，就新興計畫及延續性計畫分別訂定審查項目及權重，由各審議單位依權責劃分加以評分，並按各計畫積分排定優先順序，排序在先計畫給予較高預算額度，排序落後計畫則予酌減或暫停核給，使優先順序與預算分配充分結合，有效達成零基預算目標。
六、延續性計畫核列經費應確實評估以前年度執行情形，新興計畫須經核定後始得提報先期作業審議、編列預算並據以執行
公共建設計畫主辦機關提報延續性計畫經費需求時，應確實檢討各計畫年度目標達成情形及預算執行結果，次類別主管機關、國發會等審議機關應確實評估以前年度計畫執行情形及評核結果後核列經費；新興計畫須經核定始得提報先期作業審議並編列預算，如確有因特殊不可抗力因素及預算編列急迫性，主辦機關亦應儘速完成計畫編擬，並以專案方式優先辦理審議，務求計畫妥適周延，以使政府有限資源發揮最大效益。
七、適度提高政策引導型計畫匡列額度，並配合實施延續性計畫檢討及退場機制，促使各部會積極投入研擬創新計畫
為讓各部會投入創新重大建設，國發會特別匡列額度，鼓勵各部會提出「政策引導型計畫」，惟提出變革時間偏晚，匡列額度不足，致105年度各機關提報政策引導型計畫數量及金額與目標相距甚遠，若將賡續辦理，允宜適度提高分配額度，壓縮原有計畫占比，並配合實施延續性計畫檢討與退場機制，使各部會更積極投入研擬創新計畫；嗣後若有類此變革方案，最遲允宜於實施一年前提出相關辦法並適度宣導，俾利各主辦機關有充裕時間妥適規劃配合辦理。
八、公共建設計畫內容、審議及預算分配等應適時充分公開揭露
公共建設計畫內涵及預算分配對國家發展及人民福祉之影響至深且鉅，為增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與，允應參照政府資訊公開法第6條規定，將公共建設各年度個別計畫明細、計畫完整內容與審核狀況、公共建設計畫先期作業審議時各主辦機關提報年度計畫需求、各審議機關增刪情形及優先順序排列、次類別及地區別預算分配、審議意見等適時充分公開揭露。

伍、結論
公共建設投資與經濟發展密不可分，隨時代進步，我國各項重要建設需求逐年擴增，惟政府財政日益困窘，在資源有限情況下，公共建設計畫規劃、先期作業審議及預算分配機制是否妥適，對國家發展及人民福祉之影響至深且鉅。
惟本研究發現：各部會所提經費需求大於行政院核定之公共建設中程歲出概算額度，預算供需嚴重失衡；我國公共建設欠缺長期整體性計畫引導，預算額度分配未衡酌國家社經發展與整體資源配置，且與國家發展計畫目標未能契合；公共建設計畫未能落實依預算法第34條規定辦理成本效益分析及財源籌措評估，前期規劃尚待改善。
另重大公共建設計畫之審議方式欠缺完整明確規範，計畫優先順序之決定方式不明，且與預算分配未充分結合；辦理先期作業審議，部分延續性計畫以往年度執行情形欠佳，各審議機關未衡酌執行能量核減經費，及部分計畫未經核定，仍核列經費並同意編列預算，甚或先行動支，審議有欠嚴謹；研提「政策引導型計畫」變革方案立意雖佳，惟成效欠佳；公共建設計畫內容及預算審議資訊有欠公開透明，不利人民對公共事務之瞭解與監督等，均有待研擬具體改善對策，以增進公共建設計畫規劃及預算分配妥適性，使政府資源使用效益最大化。

(分機：1922 羅玉姍、分機：8663 鄭寧)