當前我國國防預算籌編與實際執行差異之探討
二、因錯估情勢致部分大型計畫難以執行，近年報繳之無效益預算頗鉅
類如上述「平衡戰力過渡機種」及「柴電潛艦第ㄧ階段」軍售計畫，需美方同意供售方能執行，國防部在美國供售意向未明、相關阻滯因素尚未排除情況下，即貿然編列鉅額預算並排定計畫期程，其占有高額國防預算額度，在國家資源有限下難免排擠國防部其他待辦計畫事項，然最終卻因無法執行而報繳成為無效益預算。以空軍「平衡戰力過渡機種」計畫為例，該計畫自96年度至104年度共編列預算442億1,664萬7千元，累計僅執行985萬5千元，賸餘數達442億0,679萬2千元(比率99.98％)均報繳，海軍分別於96年度及103年度提出之「柴電潛艦第ㄧ階段」及「籌獲美派里級巡防艦」計畫亦係類似情況，實顯國防部對該等重大計畫預算之籌編過程過於草率。
附表7列舉國防部近年因無法執行致原編預算繳庫之重大計畫4項，該等計畫於執行過程中累計報繳數共計528億8,148萬3千元，其中除海軍「S-70C反潛直升機性能提升」案外，餘皆屬對美國軍事採購案，其在交涉未果、錯估美方供售情勢下，即貿然編列鉅額預算占據國防資源，最終成為無法執行之無效益預算，實有待加以檢討，避免未來重蹈覆轍。
附表7：國防部近年因無法執行致原編預算辦理報繳之重大計畫
單位：新台幣千元
計畫名稱	計畫總金額	計畫期程(年度)		已執行年度及繳庫數				備註 / (預算報繳 / 原因)
		原訂	修正後	已執行 / 年度	累計 / 預算數	累計 / 執行數	累計 / 繳庫數
平衡戰力過渡機種	158,692,704	96-101	96-106	96-104	44,216,647	9,855	44,208,792	美方未同意供售
柴電潛艦第ㄧ階段	11,700,000	96-103	96-106	96-104	6,009,521	199,214	5,810,307	美國國務院未陳送國會授權
籌獲美派里級巡防艦	5,565,822	103-104	103-107	103-104	2,507,243	13,541	2,496,243	美國艦船移轉法案未通過
S-70C反潛直升機性能提升	833,998	103-105	103-107	103-104	366,951	1,619	366,141	未能於年度內決標

※註：資料來源，國防部。