當前我國國防預算籌編與實際執行差異之探討
    目 錄 頁次

當前我國國防預算籌編與實際執行差異之探討
壹、前言
近5年度（101年度至105年度）我國中央政府歲出主管機關(計畫)別預算中，國防部主管預算額度均逾3,100億元，占各年度中央政府總預算歲出規模比率約介於16％至17％之間；如以政事別區分，國防支出規模近年亦均超過3,000億元，為僅次於社會福利及教育科學文化政事之第3大支出項目。由於我國特殊之國際政治處境，與鄰近之中國大陸在軍事上係處於敵對狀態，面對中共隨時有以武力犯臺之威脅，建置軍隊蓄積戰力並維持一定程度以上之國防支出以應戰備安全之需有其必要，爰政府對各項武器裝備之籌購、維保或汰舊換新及軍人之招募、福利待遇等，多年來莫不配合籌措相當規模之預算勻應。該等龐大國家資源均為來自納稅人之民脂民膏，既獲籌編預算支應，當應竭力執行以達成所訂目標並發揮預期效果，然近年國防部依其計畫需求所獲之國防預算，部分重大計畫在執行上卻屢有出現窒礙難行、資源閒置或期程延宕等情事，致無以達成原訂目標適時發揮應有效益，恐不利國防戰備及國家資源之有效運用。按各項國防業務計畫所涉金額龐鉅並關係我國防安全及戰力之維繫，既經評估具有必要性而提出，其預算執行實不容有所怠誤。有鑒於此，本文擬就近年我國國防預算籌編與實際執行過程中，若干存有顯著差異之重大計畫進行探討，並提出相關因應之芻議。
貳、近年我國國防預算之編列與執行情形
一、近年我國國防預算編列及相對國家整體資源之比重
我國國防預算之編列，近年來皆係依國防部(本部)、國防部所屬2個公務機關，以及國軍老舊眷村改建基金、國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金等3個非營業特種基金分別編列單位預算及附屬單位預算[1]，並就其所涉機敏性衡酌有無對外保密之必要，區分可公開之「公開部分」及限閱之「機密部分」編製預算書表[2]。
[1] 其中國防部所屬單位預算中，另以「情報行政」業務計畫附列國家安全局年度預算，併同計入國防預算額度。
[2] 基於國家機密保護法第5條第1項所定：「國家機密之核定，應於必要之最小範圍內為之」，國防部前業經檢討儘可能降低年度預算中機密預算之比率，該項比率最高曾於97年度達30.61％，近年均已降低至10％以內。以104年度及105年度為例，其機密預算比率各僅5.93％及6.18％。
在國防預算之編列額度方面，我國自101年度以來迄105年度，由國防部主管之國防預算總額均達3,100億元以上，占各該年度中央政府總預算歲出規模皆逾16％，約為各該年度國內生產毛額(GDP)之1.85％至2.21％(詳附表1)；如以主管機關別區分，該等預算規模向來居中央政府各主管機關之首位[3]。由此可悉，我國國防預算就國家整體資源之運用而言，占有極為重要地位，亦顯示政府對國防事務之重視程度，國防部當應就其所提並獲配賦之鉅額年度預算妥善運用，戮力達成所訂各項業務計畫目標並發揮預期應有之效益，方不負全民所託。
[3] 以105年度為例，國防部主管法定預算數3,200.85億元，其規模即遠高於其他各主管機關(計畫)，居次之教育部主管為2,253.03億元，衛生福利部主管之1,986.67億元則排名第3。
附表1：近年我國國防預算編列及相對國家整體資源之比重情形
單位：新台幣百萬元；％
項目 / 年度	國防預算 / 編列數(1)	中央政府總預算編列數(2)	國內生產毛額 / (GDP)(3)	國防預算占中央政府總預算比重〔(1)/(2)〕	國防預算占GDP比重〔(1)/(3)〕
100	294,588	1,788,411	13,826,527	16.47	2.13
101	317,251	1,938,839	14,370,601	16.36	2.21
102	312,694	1,907,567	14,418,244	16.39	2.17
103	311,100	1,916,228	15,030,510	16.24	2.07
104	312,767	1,934,636	16,881,645	16.17	1.85
105	320,085	1,975,971	17,177,721	16.20	1.86

※註：1.資料來源，國防部主計局。
2.表內國防預算及中央政府總預算編列數均為法定預算數；國內生產毛額(GDP)數據及國防預算占GDP比重，係援引法定預算公布時行政院主計總處公布之統計資料並據以計算。
二、近年我國國防預算實際執行情形
承上所述，續就近年我國國防預算實際執行情形以觀，如附表2所示，近5年度(100年度至104年度)國防預算之執行率皆在94％以上(詳附表2)，整體執行結果尚稱良好，惟此實與編列國防預算最主要之單位預算—國防部所屬單位預算(公開部分)依其業務特性有異於其他普通公務機關之特殊編製方式有關。按國防部所屬單位預算中，編列陸、海、空三軍司令部、參謀本部及其他直屬單位、作戰部隊如後備、憲兵指揮部、軍備局、軍醫局、軍事情報局、防空飛彈指揮部、資電作戰指揮部…等之人員維持、作業維持及軍事投資所需歲出預算，然為利各單位於年度中如遇有突發狀況或因應客觀環境變化產生之軍事需求，該單位預算每年度達約3,000億元左右之預算規模僅區分十餘個業務計畫[4]編列，而將眾多軍事單位用途性質類同之預算，統合編列在同一個業務計畫項下[5]，並未設置工作計畫，復依「中央政府各機關單位預算執行要點」第25點對計畫科目間之流用限制規定，如無工作計畫者，可擴大為業務計畫科目間之經費不得互相流用[6]。國防部即利用該彈性機制，將有賸餘之計畫經費流用至同屬該業務計畫項下經費不足之單位。透過此種未設工作計畫、便於流用之機制，國防部所屬各單位於執行預算時即得以視需要相互調節有無，爰使該單位預算易於達成高度執行率。然經費流用後，由於實際使用單位與原需求提出單位不同[7]，是否仍能達成原預期(訂)績效，頗有疑慮。
[4] 以105年度國防部所屬單位預算為例，其達3,186億8,274萬6千元之預算規模，僅以「軍事行政」、「情報行政」、「教育訓練業務」、「後勤及通資業務」、「一般裝備」、「軍事人員」、「非營業特種基金」、「一般建築及設備」、「第一預備金」、「國防支出(機密計畫)」、「一般科學研究」、「科學支出(機密計畫)」、「環保業務」、「退休撫卹」及「軍眷維持」等15個業務計畫編列，其中「一般裝備」業務計畫之編列數即達784億8,013萬3千元。
[5] 如105年度國防部所屬單位預算之「後勤及通資業務」業務計畫預算編列585億8,931萬6千元，其中即含括陸軍、海軍、空軍司令部等17個單位最高213億6,024萬5千元(空軍司令部)、最低1,684萬3千元(國軍院檢單位)之需求數。
[6] 中央政府各機關單位預算執行要點第26點規定：「單位預算機關除法定由行政院統籌支撥之科目及第一預備金外，各工作計畫（無工作計畫者，為業務計畫）科目間之經費不得互相流用。」
[7] 如原編列於陸軍司令部之後勤維保經費，流用至空軍司令部原未估列之需求。
附表2：近年我國國防預算執行情形 單位：新台幣百萬元；％
項目 / 年度	國防預算 / 編列數(1)	國防預算 / 執行數(2)	國防預算執行與編列差異數 / 〔(2)-(1)〕	國防預算執行率〔(2)/(1)〕	形成差異之主要原因
100	294,588	292,548	-2,040	99.30	各項採購計畫餘款
101	317,251	310,853	-6,398	97.98	提列準備未動支
102	312,694	295,919	-16,775	94.64	志願役人力補充未如預期
103	311,100	297,693	-13,407	95.69	志願役人力補充未如預期
104	312,767	311,697	-1,070	99.66	軍人子女教育補助費等支用賸餘
105	320,085	-	-	-	-

※註：資料來源，國防部主計局。
此外，由於國防預算總額龐鉅，執行率1個百分點之差距，數額即逾30億元，規模已相當(或超過)部分中央主管部會全年度之歲出經費[8]，對中央政府整體資源運用效率之影響不可小覷，爰其編列除宜審慎就實際需求按輕重緩急排定優先順序提出外，執行時更應避免有浪費或閒置之情形。惟查近年我國國防預算執行情形，其執行率於100年度尚達99.30％之高水準，然自101年度以後明顯不如以往，102年度及103年度甚至分別僅94.64％及95.69％，致各有高達167.75億元及134.07億元之賸餘；104年度雖回復至99.66％，僅賸餘10.7億元，然其執行數包含並未編列預算，而於年度中獲行政院核定自104年4月1日起新增發放，以該年度國防部主管預算自行調整支應之志願役「戰鬥部隊加給」及志願士兵「留營慰助金」[9]共計16億4,443萬5千元[10]，如予以扣除，則執行率將降為99.13％。
[8] 如行政院原子能委員會主管105年度法定歲出預算為29億2,677萬5千元，金融監督管理委員會主管為14億4,131萬3千元，僑務委員會主管則僅13億8,830萬4千元。
[9] 其中「戰鬥部隊加給」係發給部分戰鬥部隊連級單位之官士兵，並區分兩個類型，第一類型每月5,000元、第二類型每月3,000元(第一類型包括陸軍步、砲、裝、海軍艦艇、陸戰隊、空軍防砲、憲兵202指揮部與飛彈指揮部之各營所屬連或同屬性直屬連，惟不含營部連；第二類型為上述單位之營部連，惟不含營部)；「留營慰助金」則針對志願士兵(含志願士兵轉任士官)服滿法定役期續服現役，年資未逾7年者，採遞增式金額設計，依簽約留營年限1至3年，每年分別支給1萬7,000元、3萬3,000元、5萬元，以激勵基層士兵留營誘因。
[10] 其中「戰鬥部隊加給」發放數為15億9,855萬1千元，「留營慰助金」則為4,588萬4千元。
三、近年國防部各主要業務計畫預算編列與執行結果之差異檢討
如再進一步檢視近年國防部主管各業務計畫預算執行情形，如附表3所示，其最主要之「後勤及通資業務」、「一般裝備」、「軍事人員」及「教育訓練業務」等4項業務計畫除「軍事人員」業務計畫[11]外，餘大抵而言各年度均少有賸餘，而有近100％之高執行率表現。以103年度為例，據審計部103年度中央政府總決算審核報告（附冊–總決算部分）有關國防部主管決算之審核結果（甲-74頁至81頁）顯示：
[11] 依105年度國防部所屬單位預算書所載，該科目預算主要在辦理「薪餉、各項加給、各類人員保險及作業、各類人員退撫儲金補助等軍事人員工作」。
(一)國防部主管103年度歲出部分決算賸餘數達134億0,701萬5千元（占預算數比率4.31％），於各主管機關（計畫）中高居第2位[12]。
[12] 僅次於財政部之141億1,576萬1千元（占預算數比率7.18％）。
(二)國防部主管103年度決算該項歲出賸餘數中，來自「軍事人員」業務計畫之賸餘即有121億9,242萬6千元，比率高達90.94％，為該年度國防部主管歲出產生賸餘之主要原因。
(三)依審計部於附列之「本年度賸餘數簡明表」所載，該科目之所以留有鉅額賸餘之原因為：「志願役人力補充未如預期人事費結餘。」可悉103年度國防部辦理志願役人力招募工作並未達預期目標，致鉅額人事費預算無法執行而成為需報繳之無效益預算。
國防部主管預算102年度亦因相同因素，使「軍事人員」業務計畫歲出賸餘數高達153億1,702萬2千元(占該年度國防部主管歲出決算賸餘總數比率為91.31％)，其連續2年度均未能依計畫補充足額志願役人力而留有鉅額賸餘，益顯其未來能否依規劃時程實施募兵制堪慮。按國防部自97年5月起即分階段進行募兵制計畫，期推動我國兵役制度由原「募徵併行制」朝「募兵制」轉型。原計畫逐年增加志願役總人數，於103年底達成全志願役常備部隊之目標，然因志願役招募人數未如預期，於102年9月宣布將目標時間延後至105年底，嗣又在104年8月發布新聞稿自承：「預判迄105年年底，國軍志願士兵編制現員人數仍未達90％計畫目標」，但未再訂出預期可達成目標時間。由於「軍事人員」業務計畫主要係編列國軍人事費預算，依預算法第62條前段規定：「總預算內各機關、各政事及計畫或業務科目間之經費，不得互相流用。」中央政府各機關單位預算執行要點第27點第2款復進一步規定：「各計畫科目內之人事費，不得自其他用途別科目流入，如有賸餘亦不得流出。」在國防部所屬各單位人員本即經常相互調用、用人費用概由國防部主計局統編[13]情況下，如實際總員額並未能到達計畫所訂目標，自使其對應編列之「軍事人員」業務計畫預算產生賸餘而無以流用，此亦凸顯國防部執行年度各項計畫預算，慣以編列於同一業務計畫內供所屬各單位預算相互流用，而使其執行率易達到近100％之特性(如「後勤及通資業務」、「一般裝備」等業務計畫)，然近年因實施需高額人事費預算之募兵制計畫遇招募不順，抑低「軍事人員」業務計畫之執行數，爰使其整體預算執行率較前顯著下降。104年度國防部調降志願役招募目標人數，並配合將「軍事人員」業務計畫預算從103年度之1,488.59億元減為1,381億元(計減少107.59億元，減幅7.23％)，該年度該業務計畫之預算執行率即從103年度之91.81％跳升至99.88％[14]可見一斑。
[13] 105年度國防部所屬單位預算中，「軍事人員」業務計畫於國防部主計局之編列數即達1,226億5,610萬7千元。
[14] 如扣除並未編列預算而於年度中支應之志願役「戰鬥部隊加給」及志願士兵「留營慰助金」共16.44億元，則執行率為99.13％。
附表3：近年國防部各主要業務計畫預算編列及執行情形
單位：新台幣百萬元；％
業務 / 計畫 / 年度	後勤及通資業務				一般裝備
	預算數	決算數	差異數	執行率	預算數	決算數	差異數	執行率
100	53,907	53,874	-33	99.94	56,840	56,776	-64	99.89
101	57,214	56,553	-661	98.84	67,117	67,047	-70	99.90
102	57,093	57,022	-71	99.88	63,490	63,461	-29	99.95
103	55,325	55,238	-87	99.84	72,603	72,579	-24	99.97
104	55,943	55,894	-49	99.91	65,704	65,695	-9	99.99
105	58,589	-	-	-	78,480	-	-	-

附表3 (續)：近年國防部各主要業務計畫預算編列及執行情形
單位：新台幣百萬元；％
業務 / 計畫 / 年度	軍事人員				教育訓練業務
	預算數	決算數	差異數	執行率	預算數	決算數	差異數	執行率
100	137,571	137,471	-100	99.93	6,412	6,220	-192	97.01
101	151,978	147,798	-4,180	97.25	5,953	5,696	-257	95.68
102	152,709	137,392	-15,317	89.97	6,345	6,157	-188	97.03
103	148,859	136,666	-12,193	91.81	5,807	5,709	-98	98.31
104	138,100	137,937	-163	99.88	7,137	7,087	-50	99.30
105	142,438	-	-	-	6,201

※註：資料來源，國防部主計局。
叁、當前我國國防預算編列與執行間所顯現若干值得重視之問題
近年我國國防預算依上述執行情形，乍看之下除「軍事人員」業務計畫預算因募兵制計畫辦理成效不如預期，致執行率相對較低外，餘各業務計畫預算執行率皆近100％，似無可議之處。然如細就國防部近年各項預算編列與執行過程加以觀察，其間實存有若干問題值予重視並研謀因應解決之道，謹分述如下：
一、受限整體預算配賦額度及實施募兵制計畫所需龐大人事費之排擠效果，部分前已推動執行之重大軍購計畫被迫暫時擱置
按國防軍力之維繫有賴三軍武器裝備與時俱進之汰換購置與妥善維保，並需足夠且精良之兵力配置與教育訓練，在在需要經費。然而現代化武器裝備造價昂貴[15]，加上維護保養、耗材備品之儲備、操作人員之訓練等，所費不貲。近年我國在財政負擔愈益沉重[16]且各項政事必須兼籌並顧情況下，對於需求龐大之國防事務經費自須衡量輕重緩急酌予配賦，難以於各年度一次或全面性滿足其額度需求。為此，國防部為建立國軍重大武器裝備與設施工程之評選及決策模式以期能按部就班，訂有「國軍軍事投資計畫建案作業規定」，就軍事投資計畫預算之建案納編訂有一定之作業程序規範。依該規定，凡已納入「10年建軍構想」之建軍項目，於該部策頒「5年兵力整建計畫」前，得由戰略規劃司召開政策會議，確定新增案優先順序後，各建案單位即須辦理相關建案作業，並以「計畫等預算」之精神，完成建案程序，始可納案檢討配賦預算執行[17]。緣此，受限於整體預算配賦額度，近年我國年度國防預算概係處在需求大於供給之狀態。從附表4所列之數據可悉， 100年度至105年度國防部於各年度所提之概算需求數最低亦須3,380億元(103年度)，最高則達3,754億元(100年度)，但實際所獲得之預算數則約介於2,946億元至3,201億元之間，供需間之差異數最高達808億元（100年度，差異率21.52％），最低亦有263億元(102年度，差異率7.76％)，國防部爰需就所獲有限資源籌謀更具效率之調配並撙節支出。
[15] 如陸軍司令部於97-106年度計畫編列635.12億元向美國購30架攻擊直升機，平均每架約21.17億元；海軍司令部規劃於102-113年度執行「獵雷艦第2階段計畫」，預計編列358.12億元籌購6艘獵雷艦，平均每艘約59.75億元；空軍司令部前自96年度起即編列預算，計畫向美國採購66架F-16 C/D戰機，當時估需預算達1,586.93億元，平均每架約24.04億元(惟迄今仍未獲美方同意供售，自101年度起，各年度均僅編列採購及外購軍品作業費200萬元)。
[16] 據財政部國庫署統計，截至105年5月13日止，我國中央政府1年以上債務未償餘額達5兆3,988億元，短期債務未償餘額2,913億元；平均每人負擔債務24.2萬元。
[17] 新增個案無論金額大小，投資綱要計畫暨總工作計畫須於目標年度12個月前完成建案作業程序，未完成者，不予檢討納案。但為戰備整備迫切需要整建項目，可從現貨市場或自行研發產製獲得，立即可提升戰力之戰備急需項目除外，惟須經政策小組會議決議後始可納案。
附表4：近年我國國防預算概算需求與法定預算之差異情形
單位：新台幣億元；％
項目 / 年度	國防預算之 / 概算需求數 / (1)	國防預算之 / 法定預算數 / (2)	國防概算與法定預算之差異數 / 〔(2)-(1)〕	國防概算與法定預算之差異率 / 〔(2)-(1)〕/(1)
100	3,754	2,946	-808	21.52
101	3,721	3,173	-548	14.73
102	3,390	3,127	-263	7.76
103	3,380	3,111	-269	7.96
104	3,562	3,128	-434	12.18
105	3,605	3,201	-404	11.21

※註：資料來源，國防部、主計季刊第56卷第2期(104年7月號)，「從資源調控面向論精進國防預算執行效益」，林桂萍撰。
另一方面，在募兵制計畫之推動下，依國防部100年7月公布之「中華民國100年國防報告書」載述，「預計4年期間，採『先緩後增』方式，逐年增加志願役總人數，於民國103年底達成全志願役常備部隊之計畫目標，…。」惟如前所述，該計畫嗣後執行結果，並未能如預期補充足額志願役人力而將期程向後遞延[18]，然於此期間，為執行募兵制計畫所編列之人事費卻已然對其他軍事預算需求產生排擠效應。國防部前於101年8月31日向立法院提出之「5年兵力整建及施政計畫報告」（以下簡稱「5年兵整報告」）中即坦言：「受限國家整體資源運用與財政考量，未來國防預算可獲額度勢受排擠，復以國軍推動『募兵制』以及重大軍購案陸續執行，新增納案空間有限。」同報告中就「作業維持」之今後策進方向亦直陳：「未來面對國軍主要武器裝備陸續屆齡，裝備零附件及委商維修成本勢必提高，另新增武器裝備相繼接裝維持，新增預算需求逐年攀升，並為配合後續『募兵制』政策推動所需增加之經費，…，每年僅能以實需之80％以上編列，來維持國軍之基本戰力。」迄104年8月31日，國防部於該「5年兵整報告」中，就「作業維持」及「軍事投資」之後續規劃作為及今後策進方向仍分別陳述：「秉持『撙節預算』及『移緩濟急』原則，維持負成長規劃匡列，…」、「依『計畫等預算」精神，採『移緩濟急』方式，滿足基本維持運作，…。」顯見國防部因執行募兵制計畫需高額人員維持費，在有限預算配賦下，「作業維持」及「軍事投資」經費因此受到擠壓而需緊縮以對。如就附表5所列之數據以觀，101年度至103年度國防部為執行募兵制計畫，將人員維持費預算比率提升至49％至50％，致該段期間作業維持費及軍事投資平均分別約在22％及27％左右，俟102年9月及104年8月國防部先後宣布將計畫實施期程延後2年至105年底及預判迄105年底志願士兵編制現員人數仍未能達90％之計畫目標，並調降104、105年度志願役目標人數[19]，將人員維持費需求減為1,400餘億元、比率降至稍逾45％，方使作業維持費預算比率得以回升至22.7％，軍事投資更顯著增加至30％以上，彼此消長影響態勢至為明顯。
[18] 詳本文第貳-三、「近年國防部各主要業務計畫預算編列與執行結果之差異檢討」第2段內文。
[19] 國防部將104年度志願役目標人數訂在14萬0,584人，僅約及100年度時之水準，較103年度所訂目標人數13萬5,000人則僅增加5,584人；105年度則訂為14萬9,108人，僅較104年度增加8,524人，與募兵制計畫目標之17萬6,400餘人仍有約2萬7,300人之差距。
附表5：100年度至105年度國防部主管預算配置結構 單位：新臺幣億元、％
年度	人員維持		作業維持		軍事投資		其他		年度預算 / 合計數
	金額	％	金 額	％	金額	％	金額	％
100	1,400	47.52	684	23.22	817	27.73	45	1.52	2,946
101	1,555	49.00	708	22.33	865	27.26	45	1.41	3,173
102	1,561	49.92	707	22.62	813	25.98	46	1.48	3,127
103	1,523	48.94	684	21.99	859	27.62	45	1.45	3,111
104	1,415	45.23	702	22.46	962	30.76	49	1.55	3,128
105	1,457	45.53	727	22.70	971	30.34	46	1.44	3,201

※註：1.資料來源，國防部主計局。
2.表內各年度數據均為法定預算數。
3.「其他」項目預算係包括國家安全局執行之專案經費及軍事勤務致人民傷亡損害補償金。
在上述環境背景下，為避免再排擠到其他國防預算需求，國防部被迫暫時擱置部分前已推動執行之重大軍購計畫，此在公開預算方面莫如空軍司令部之「平衡戰力過渡機種」計畫 (F-16 C/D型戰機軍購案)及海軍司令部之「柴電潛艦第ㄧ階段」計畫。該2案各係規劃向美國採購F-16 C/D型戰機及柴電潛艦，且均早自96年度起即開始逐年編列預算，分別預計以1,586.92億元及117億元辦理。該2軍事投資計畫係國防部前依其所訂建案作業程序確定優先性後納案配賦預算執行，其中「平衡戰力過渡機種」計畫之必要性，依空軍司令部於100年度國防部所屬單位預算書所述，係「為因應中共空軍戰力成長快速，其新一代戰機於民國97年即增加至約600餘架，民國104年後更將增至約800餘架，整體戰力呈跳躍式成長，而我空軍主力戰機換裝後戰力呈持平情況，且下一代戰機獲得時程不定等因素，計畫採購先進過渡機種以彌補我軍戰力空隙。」在「柴電潛艦第ㄧ階段」計畫方面，海軍司令部則稱：「中國大陸近來積極發展與爭取獲得如衛星、空中預警機與潛艦兵力等，其兵力『質』的要求亦不斷提升，對國軍遂行制海作戰水面與空中兵力威脅甚大」、「海軍亟需籌獲新型潛艦，藉『質』與『量』同步提升，增加我制海作戰武力投射與反射能力。」均強調我國面對中共強大武力威脅，在戰備防衛上對該等戰機及潛艦之籌獲有其必要。然自96年度迄100年度，「平衡戰力過渡機種」計畫每年度編列約26億元至200億元不等之預算，「柴電潛艦第ㄧ階段」計畫則約2億元至20億元，均因未獲美國同意供售而幾近全數報繳[20]；101年度以後迄今，國防部就該2計畫之預算政策即改弦易轍，不再續編實質採購預算，各僅編列200萬元及50萬元之「採購及外購軍品作業費」(詳附表6)，徒具尚未放棄之象徵意義，相較其計畫提出之初所強調之必要性及優先性，尤顯其計畫預算提出前之採購評估作業未臻確實，嗣後在受限於美國未同意與整體預算配賦額度，以及募兵制計畫實施後所需龐大人事費產生之排擠效果影響而不得不暫時擱置之現實狀況。
[20] 其中「柴電潛艦第ㄧ階段」計畫首(96)年度編列之先期經費2億元執行率96.76％，僅報繳647萬5千元除外。
附表6：國防部辦理「平衡戰力過渡機種」(F-16 C/D型戰機) 、「柴電潛艦
第ㄧ階段」軍購案歷年預算編列及執行情形 單位：新台幣千元；％
年度	預算數		決算數		執行率		備註
	F-16 C/D	柴電潛艦	F-16 C/D	柴電潛艦	F-16 C/D	柴電潛艦	F-16 C/D	柴電潛艦
96	16,030,685	200,000	0	193,525	0.00	96.76	因美方未同意供售，無法執行，編列數160億3,068萬5千元全數報繳。	報繳647萬5千元。
97	20,000,000	2,006,170	3,620	2,002	0.02	0.10	同上年度原因無法執行，報繳199億9,638萬元。	因美國國務院未陳送國會授權，無法執行，報繳20億0,416萬8千元
98	2,792,654	1,504,768	6,131	2,147	0.22	0.14	同上年度原因無法執行，報繳27億8,652萬3千元。	同上年度原因無法執行，報繳15億0,262萬1千元。
99	2,792,654	1,230,750	92	186	0.003	0.02	同上年度原因無法執行，報繳27億9,256萬2千元。	同上年度原因無法執行，報繳12億3,056萬4千元。
100	2,592,654	1,065,833	12	196	0.001	0.02	同上年度原因無法執行，報繳25億9,264萬2千元。	同上年度原因無法執行，報繳10億6,563萬7千元。
101	2,000	500	0	224	0.00	44.80	僅編列「採購及外購軍品作業費」，編列數200萬元全數報繳。	僅編列「採購及外購軍品作業費」並報繳276千元。
102	2,000	500	0	285	0.00	57.00	僅編列「採購及外購軍品作業費」，編列數200萬元全數報繳。	僅編列採購及外購軍品作業費並報繳215千元。
103	2,000	500	0	285	0.00	57.00	僅編列「採購及外購軍品作業費」，編列數200萬元全數報繳。	僅編列「採購及外購軍品作業費」並報繳215千元。
104	2,000	500	0	364	0.00	72.80	僅編列「採購及外購軍品作業費」，編列數200萬元全數報繳。	僅編列「採購及外購軍品作業費」並報繳136千元。
105	2,000	500	-	-	-	-	僅編列「採購及外購軍品作業費」	僅編列「採購及外購軍品作業費」

※註：1.F-16 C/D型戰機軍購案國防部係以「平衡戰力過渡機種」為計畫名稱於空軍司令部編列預算，原計畫於96-103年度以總額1,586億9,270萬4千元向美國採購F-16 C/D型戰機66架及地面支援裝備，因美方遲未同意供售，國防部自101年度起，以維持專案國內運作之最低作業費編列「採購及外購軍品作業費」200萬元。
2.柴電潛艦第ㄧ階段「可行性評估案」，計需117億元，依國防部94年4月21日修訂之投資綱要計畫及94年5月17日修訂之總工作計畫，由海軍司令部納入96-106年度編列。第一階段完成後，始能進入第二階段之「建造」期程，該階段之預算將嗣完成選商、招(決)標作業完成後再行編列。
二、因錯估情勢致部分大型計畫難以執行，近年報繳之無效益預算頗鉅
類如上述「平衡戰力過渡機種」及「柴電潛艦第ㄧ階段」軍售計畫，需美方同意供售方能執行，國防部在美國供售意向未明、相關阻滯因素尚未排除情況下，即貿然編列鉅額預算並排定計畫期程，其占有高額國防預算額度，在國家資源有限下難免排擠國防部其他待辦計畫事項，然最終卻因無法執行而報繳成為無效益預算。以空軍「平衡戰力過渡機種」計畫為例，該計畫自96年度至104年度共編列預算442億1,664萬7千元，累計僅執行985萬5千元，賸餘數達442億0,679萬2千元(比率99.98％)均報繳，海軍分別於96年度及103年度提出之「柴電潛艦第ㄧ階段」及「籌獲美派里級巡防艦」計畫亦係類似情況，實顯國防部對該等重大計畫預算之籌編過程過於草率。
附表7列舉國防部近年因無法執行致原編預算繳庫之重大計畫4項，該等計畫於執行過程中累計報繳數共計528億8,148萬3千元，其中除海軍「S-70C反潛直升機性能提升」案外，餘皆屬對美國軍事採購案，其在交涉未果、錯估美方供售情勢下，即貿然編列鉅額預算占據國防資源，最終成為無法執行之無效益預算，實有待加以檢討，避免未來重蹈覆轍。
附表7：國防部近年因無法執行致原編預算辦理報繳之重大計畫
單位：新台幣千元
計畫名稱	計畫總金額	計畫期程(年度)		已執行年度及繳庫數				備註 / (預算報繳 / 原因)
		原訂	修正後	已執行 / 年度	累計 / 預算數	累計 / 執行數	累計 / 繳庫數
平衡戰力過渡機種	158,692,704	96-101	96-106	96-104	44,216,647	9,855	44,208,792	美方未同意供售
柴電潛艦第ㄧ階段	11,700,000	96-103	96-106	96-104	6,009,521	199,214	5,810,307	美國國務院未陳送國會授權
籌獲美派里級巡防艦	5,565,822	103-104	103-107	103-104	2,507,243	13,541	2,496,243	美國艦船移轉法案未通過
S-70C反潛直升機性能提升	833,998	103-105	103-107	103-104	366,951	1,619	366,141	未能於年度內決標

※註：資料來源，國防部。
三、鉅額之分年性計畫輒有因故需保留預算、延長計畫期程情事，致需求與供給時程未能配合
為提升軍事防衛力量並隨科技發展更新汰購先進武器裝備或構建工事，國防部近各年度編列之軍事投資預算高達8、9百億元（詳附表5）。由於軍事裝備多涉及高科技與精密零組件或設施，加上購置數量及相關維保、配件或設施之需求，使其購(建)案所費不貲，少者數百萬元，多則達上千億元規模。爰國防部對於各項軍事投資計畫均依其必要性及緩急順序評估後始提出需求暨編列預算，其中對於所需數量較多、製程較長、單價較高，無法於短期內購(製)獲且所涉預算規模較鉅者，多以分年性計畫方式編列，類如附表7所列之各項計畫皆是。國防部每年度在軍事投資方面之計畫預算，除前已編列年度預算開始進行之持續案外，尚有當年度提出之新增案，爰案件數量頗多，所需金額雖高低不一，惟於預算書中均逐案載有其提出之必要性。
經納編預算之軍事投資計畫前既經評估有其必要性並於當年度較他案優先提出，當應依計畫期程籌獲始能適時發揮預期效益。然近年國防部就該等計畫或因事前評估作業未周、或因執行過程中人謀不臧等因素，致須辦理預算保留及延後計畫期程者，不在少數（詳附表8）。此如預算規模達581.85億元之陸軍司令部「裝步戰鬥車(迅馳專案)」計畫，執行期間因原型車及小批量產製之雲豹甲車陸續發現車身鋼板出現裂痕，無法通過驗收[21]，致原訂103年度完成之計畫期程後延至110年度，嗣又於104年8月經台中地方法院檢察署調查發現甲車「動力底盤系統」得標商以中國大陸品質不良之廉價零件裝置混充及軍方人士涉嫌受賄協助通過驗收等情事[22]並提起公訴，計畫期程恐再受影響；為改善現有大型軍艦停泊席位不足而辦理之海軍司令部「左營二港口擴建工程（威海計畫）」案，所需總經費達345億元，於95年度提出後，原預訂106年度完成，在辦理土地徵收及補償作業時，即遇當地居民抗爭及糾紛不斷，迄今僅在執行「專案管理委託」、「規劃設計委託」及「環境監測委託」等3項技術服務案，需至107年度始能完成設計及辦理發包作業，爰將計畫期程順延至114年度。由此概顯示國防部部分鉅額分年性計畫事前並未就各項影響因素周詳考量，致執行時需徒耗非預期之人力、物力及財力，使計畫期程為之延宕，渠等具必要性之裝備需求無法依原訂時程獲得，恐危及國防戰備。
[21] 據監察院98年監察報告書 (P.179)所載：「國軍基於國防自主、自力研發之原則，於91至94年間，自行研發產製3輛原型雲豹甲車，並通過作戰測評，成立『迅馳專案』，規劃自95至103年編列預算581億8千4百餘萬元，籌獲各型裝步戰鬥（指揮）車計652輛。經查核發現原型車1輛及小批量產製之雲豹甲車全部14輛，陸續發現車身鋼板出現裂痕，致無法通過驗收，延宕迅馳專案之執行，又相關經費不當轉用至其他裝備整備業務，核與預算法第62條規定未合，亦無任何損害賠罰規範可資援用，且未檢討議處相關違失責任，核有未盡職責情事。」
[22] 據臺中地方法院檢察署104年10月8日所發新聞稿，該案犯罪事實包括：江○○等人製作虛偽不實合約自中興電工公司集團套取款項、以大陸地區零件裝置於「動力底盤系統」、209廠雇員李○○收受賄賂、圖利、張○○等人違反政府採購法、於合格證採購中以外國進口貨物履約詐欺、不實檢驗報告、兵整中心士官長王○○違背職務收賄賂等。
附表8：國防部近年因執行進度不如預期致辦理預算保留及延後計畫
期程之分年性計畫 單位：新台幣千元；年度
計畫名稱	計畫總金額	計畫期程		備註 / (計畫期程修正主要原因)
		原訂	修正後
陸軍司令部「裝步戰鬥車」	58,184,726	95-103	95-110	因原型車及小批量產製之雲豹甲車陸續發現車身鋼板出現裂痕，無法通過驗收。
陸軍司令部「國軍夜視裝備第二階段續購案」	2,072,687	101-106	101-110	因廠商對標案規格提出疑義，辦理預算保留，並流用5億3,919萬元至飛指部「疾鋒專案」(愛國者三型飛彈採購案)。
海軍司令部「S-70C反潛直升機性能提升」	833,998	103-105	103-107	104年7月始與得標商完成簽約，依契約給付預付款2億1,675萬9千，係與空軍辦理預算調撥，因首年交貨期長達365天，依合約期程辦理預付款保留。
海軍司令部「左營二港口擴建工程」	34,500,000	95-106	95-114	95年12月決標「專案管理委託技術服務案」，金額3億5,477萬餘元；97年2月決標「規劃設計委託技術服務案」，金額5億1,703萬餘元；97年3月決標「環境監測委託技術服務案」，金額5億8,206萬餘元。上揭3技術服務案合約期限均至114年，故辦理預算保留。
海軍司令部「籌獲獵雷艦第二階段」	35,851,859	102-113	102-114	得標商慶富公司未依契約規定完備開工條件，無法申領建造案第二期款，104年度預算18億9,555萬元辦理保留。
海軍司令部「升降船台性能提升」	826,766	102-103	102-111	因施工場址土地經高雄市環保局公告為土壤污染控制場址及管制區，影響本工程執行且污染場址改善工程於105至108年完成後，方可執行船臺工程。
空軍司令部「P-3C定翼反潛機」	49,116,146	96-104	96-107	配合「桃園航空城計畫」，辦理機隊駐地調整及建案變更，延宕基地設施工程。
空軍司令部「經國號戰機性能提升案」	17,066,492	98-101	98-102	承包商漢翔公司未能依各年度原預訂進度完成應辦事項。

※註：資料來源，國防部、國防部所屬單位預算各年度預算書。
四、協助辦理災害防救先行墊支之經費從未依法獲得歸償，影響正常戰備所需
災害防救法第34條第4項規定：「直轄市、縣（市）政府及中央災害防救業務主管機關，無法因應災害處理時，得申請國軍支援。但發生重大災害時，國軍部隊應主動協助災害防救。」國防部爰將支援及協助災害防救列為其平時主要任務之一，並依同條第6項規定[23]，於99年10月15日與內政部會銜發布「國軍協助災害防救辦法」以資遵行，復於104年12月8日與內政部會銜修正發布該辦法第16條有關國軍支援災害防救各項經費分攤機制之規定條文。
[23] 災害防救法第34條第6項規定：「第4項有關申請國軍支援或國軍主動協助救災之程序、預置兵力及派遣、指揮調度、協調聯絡、教育訓練、救災出勤時限及其他相關事項之辦法，由國防部會同內政部定之。」
按104年12月8日修正前之「國軍協助災害防救辦法」第16條規定：「國軍協助災害防救所需提供人員、裝備、機具、設施、油料與衍生災民收容安置、災後復原及重建等相關費用，國防部得視需要移緩濟急，先行調整年度預算墊支。但應由受支援機關依本法(災害防救法)第43條[24]及預算相關法令籌措歸墊，必要時得報請中央災害防救委員會協調。」惟國防部近年來依該條規定經移緩濟急，先行調整年度預算墊支之災害防救經費，據詢均從未獲得歸償。105年3月出版之國防雜誌第31卷第1期一篇以「精進我國災害防救機制之研究」為題之論述[25]即指出：「…，國軍在減災與整備階段無相關可支用經費，進入應變與復原階段，執行災害防救所衍生之費用，則應由受支援單位框列之預算支應或報請中央協調。」、「…國防部以年度施政經費項下移緩濟急支應，…，所支出之經費係年度內計畫性支應，預算突遭移用勢必造成排擠，直接或間接影響戰備整備工作。」據統計，98年度至104年度國軍支應災害救援之各類費用累計金額共達16.93億餘元（詳附表9），國防部在先行移用其他經費墊付災害防救之需，嗣後卻無法獲得歸墊情況下，自需自行緊縮調節原有計畫經費，恐致有應辦事項未辦或減(緩)辦之情事，對正常戰備整備勢必產生不利影響，此亦顯示國防部近年就先行墊支之災害防救經費嗣後並未積極主張應有權益，致所訂規定並未落實執行。
[24] 災害防救法第43條規定：「實施本法災害防救之經費，由各級政府按本法所定應辦事項，依法編列預算。」、「各級政府編列之災害防救經費，如有不敷支應災害發生時之應變措施及災後之復原重建所需，應視需要情形調整當年度收支移緩濟急支應，不受預算法第62條及第63條規定之限制。」
[25] 作者為蕭英煜(國防大學陸軍指揮參謀學院防衛作戰組上校教官)、吳光中(國防大學陸軍指揮參謀學院防衛作戰組教官)。
附表9：98年度至104年度國軍支應災害救援費用統計
    單位：新臺幣千元
年度	支出項目	支出金額
98	維保成本、油料成本、救災物資、動員徵租、委商運輸	794,298
99	維保成本、油料成本、救災物資、委商運輸、災區視導、鄉民安置及其他	434,414
100	維保成本、油料成本、救災物資、委商運輸、鄉民安置及其他	83,670
101	維保成本、油料成本、救災物資、委商運輸、鄉民安置及其他	255,678
102	維保成本、油料成本	50,295
103	維保成本、油料成本、委商運輸、鄉民安置及其他	37,186
104	維保成本、油料成本	37,607
合計		1,693,148

※註：資料來源，國防部參謀本部後勤參謀次長室(100-104年度)；「精進我國災害防救機制之研究」，國防雜誌，第31卷第1期，105年3月，第70頁(98-99年度)。
俟103年4月25日中央災害防救委員會第21次會議就國軍支援災害防救各項經費分攤機制作成相關決議[26]後，國防部遲至104年12月8日始與內政部會銜完成「國軍協助災害防救辦法」第16條之修正發布，明訂「國軍協助災害防救所需提供之人員、裝備、機具、設施、油料等相關費用，國防部得視需要移緩濟急，先行調整年度預算支應。」、「前項預算不足支應災害防救費用者，由國防部報請行政院，以中央政府災害準備金或預備金支應。」意即由國防部支應之費用，受支援機關毋須歸墊，如國防部調整年度預算不足支應，得報請行政院以災害準備金或預備金支應；惟「地方政府於中央或地方災害應變中心開設後，如請求國軍協助民間車輛與機具徵調、物資徵購（用）、委商運輸、災民收容安置，及於中央或地方災害應變中心撤除後，請求國軍協助環境清理、復原重建相關工作所需費用，應由受支援機關依本法第43條及預算相關法令籌措歸墊，必要時得報請中央災害防救委員會協調。」即在應變及復原重建階段地方政府請求國軍協助事項，應由地方政府自行編列預算支應。該辦法修正後，區分救災階段賦予國防部就其不足支應或先行墊支之災害防救經費，得向行政院或受支援地方政府之請求權，惟此等由國防部先行墊支，後請中央或地方機關依法歸墊之機制前即有之，惟國防部歷年來卻均自行吸收所墊支之支援(協助)災害防救經費，並未依規定申獲歸墊，縱103年4月中央災害防救委員會就相關經費分攤方式作成決議並自103年度起實施後亦然，顯未致力維護機關應有權益且有礙戰訓要務之辦理。該辦法修正後，未來端視國防部能否本於自身權益及國防戰備本務之需求落實執行。
[26] 其決議內容為：「自103年度起，國軍支援災害防救各項經費分攤機制如下：（一）在不影響戰備預算下，平時階段、整備階段及應變階段（中央或地方災害應變中心開設後），由國防部視需要調整年度預算移緩濟急支應，倘有經費不足之情形，由行政院主計總處協助國防部，依法定程序由中央政府相關預算、災害準備金或預備金項下動支運用。（二）應變階段地方政府請求國軍協助民間車輛與機具徵調、物資徵購（用）、委商運輸、鄉民安置等事項，及復原重建階段（中央或地方災害應變中心撤除後）請求國軍協助環境清理、復原重建等工作，由地方政府自行編列預算支應。」
肆、結論與建議
國防部主管預算金額近年向居我國各中央主管機關之首位，其每年度逾3,100億元之龐大預算規模，於執行時如稍有不慎形成浪費或未能確實發揮應有效益，些許比率之差距即造成國家資源高額損失。爰國防部編列及執行預算，當需以完善之管控機制進行，並隨時檢討修正避免偏失。惟如本文所述，當前我國國防預算編列與執行間，存在著若干問題實需予正視，諸如：部分前已推動執行之重大軍購計畫被迫暫時擱置、近年繳庫之無效益預算頗鉅、鉅額之分年性計畫輒有因故需保留預算、延長計畫期程情事、協助辦理災害防救先行墊支之經費從未依法獲得歸償等等。針對上述問題，本文提出下列建議供主政及監督機關參考：
一、宜以兼顧質量之漸進方式訂定年度志願役增額目標，減輕募兵制計畫之預算執行壓力及對其他軍事經費需求之排擠作用
按國防部執行募兵制計畫績效欠佳，因未募得所訂目標人數致102年度及103年度各有高達121.93億元及153.17億元之高額人事費賸餘，並因此延長計畫期程乃不爭之事實，國防部於計畫執行過程中，宣示以「先緩後增」方式辦理，形同將目標達成壓力擠壓至計畫後期(募兵制計畫原定至103年底前達成，102年度及103年度即進入「後增」階段)，為配合既定期程劃定志願役目標人數，造成未能務實依實際執行能力訂定合理目標編列預算，致有過度高估目標而產生賸餘之結果。除此之外，為期達成招募人數目標，國防部對外招募志願士兵亦有重「量」而輕「質」之現象。如附表10所示，101年度至104年度國防部對社會青年招募志願士兵，概係以平均約47％之高錄取率募獲，其中103年度及104年度分別約以預計招募員額之2倍及1.5倍人數錄用，顯係以衝「量」為先。在此情況下，104年度以總錄取人數相對總報名人數所計算之錄取率高達58.73％，較103年度之45.06％更為提高，亦即平均每10個報名者中，有將近6人可獲錄取。以此偏高之錄取率錄用志願士兵，素質實屬堪慮，似已偏離其意欲「招募優質人力」之初衷，如因此降低國軍素質，造成日後部隊教育及管理上之困擾，顧此失彼之結果，恐得不償失。與其如此，不如以兼顧質量之漸進方式訂定年度志願役增額目標，除得以慎選優秀青年進入軍中長期服役並利年度目標之達成外，亦可減輕募兵制計畫之預算執行壓力及對其他軍事經費需求之排擠作用。
附表10：國防部近年辦理志願士兵社會青年招募情形 單位：人；％
項目 / 年度	預計招募員額 / (A)	總報名人數 / (B)	總錄取人數 / (C)	獲得率 / (C/A)	錄取率 / （C/B）
101	9,556	16,330	6,924	72.46	42.40
102	17,447	19,270	8,090	46.37	41.98
103	5,920	26,401	11,895	200.93	45.06
104	7,776	20,432	12,000	154.32	58.73

※註：資料來源，國防部參謀本部人事參謀次長室。
二、允應依過去經驗及執行能力，核實訂定各項計畫目標及編列預算
由於國防相關軟硬體設備(施)涉及高度軍事專業及特殊需求，購(建)置價額不斐，其中部分國內尚無法自行研發自製之裝備需仰賴先進國家供售；而國內可購製者，亦須經公開招標程序或委託特定對象如國家中山科學研究院、漢翔航空工業公司等專業機構辦理，大型軍事購案一旦完成建案納編預算，在一定之購製程序及所需時程限制下，多以分年性計畫方式編列而擴及多個年度。該等大型軍事購案既提出並編列預算，意即業經國防部層層評核有其必要性及急迫性。惟從前述國防部近年執行情形觀之，其在可行性方面之事前評估顯欠核實，致有編列預算後仍因美方遲遲未能同意供售而無法執行（如海軍司令部「柴電潛艦第ㄧ階段」案、空軍司令部「平衡戰力過渡機種」案），或無法依所訂標準或期程達成之情事（如陸軍司令部「裝步戰鬥車」案、海軍司令部「S-70C反潛直升機性能提升」案）。在近年多項計畫執行不如預期之經驗教訓下，國防部當引以為鑑，嗣後確實將過去辦理經驗納入考量並衡酌執行能力，據以訂定各項計畫合理目標及籌編各年度適當預算額度，方不致使所編列預算難以執行、所訂計畫目標淪為空談。
三、對預算保留比率過高或金額過大之計畫，緩(減)編後續年度預算，並依執行情形據實修正計畫期程及妥備延期達成之替代方案
在客觀環境變化難以預期及計畫納編預算前或有未盡周慮之因素干擾下，國防部近年於執行年度各項業務計畫過程中，未能順利依原規劃期程辦理而保留預算者時有所見，然卻輒未秉於進度落後之事實，及時核實修正計畫及後續年度預算分配，其中多屬鉅額軍事投資之分年性計畫。例如附表8所列之陸軍司令部「國軍夜視裝備第二階段續購案」總計畫經費20.72億餘元，係自101年度開始編列預算，其102年度編列之4億2,667萬1千元因廠商對招標規格提出疑義無法執行而辦理保留4億0,898萬9千元(保留比率95.86％)，惟103年度仍持續依計畫編列5億8,358萬7千元，再度因無法執行而保留4億0,477萬6千元(保留比率69.36％)；總計畫經費達358.52億元之海軍司令部「籌獲獵雷艦第二階段」案，規劃自102年度至113年度分12年編列預算籌獲6艘獵雷艦，因招標作業不順，迄103年11月始與得標商完成簽約程序，並保留104年度預算18億9,555萬元至105年度執行，首艘艦預計完成時間距原規劃已延後達4年，迄今卻仍未修正投資綱要計畫。此皆顯示國防部就該等涉及高額預算之軍事投資計畫案，在面對執行狀況顯不如預期時，並未及時檢討調整計畫期程及後續年度預算，除加重該案後續執行壓力，催趕進度使計畫達成品質堪慮外，亦不利整體國防預算之合理配置與運用。緣此，國防部嗣後宜對預算保留比率過高或金額過大之計畫，緩(減)編後續年度預算，並依執行情形據實檢討及時修正計畫期程及妥備延期達成之替代方案。
四、協調相關機關，以建立國軍協助災害防救勤務範圍暨墊支經費之公正核計及限期歸償機制
災害防救法第3條對各種災害如風災、震災、水災、寒害等之預防、應變及復原重建，各定有其主管機關及其災害防救業務之權責[27]，國軍部隊在災害防救方面依法係扮演支援或協助角色，國防戰備事項方為其本務。爰國防部年度預算皆係為戰備整備業務所需而編列，為支援或協助辦理災害防救而移緩濟急、先行墊支之經費，除少部分尚可依況在演訓相關科目下勻應外，絕大部分理應在一合理之計價基礎下獲得歸償，方能無礙年度相關戰備整備計畫之推動。因此，在現有「國軍協助災害防救辦法」之經費分攤規定下，尚宜再增訂需歸墊經費之公正核計及限期歸償機制，以利在無所爭議下落實執行。再者，誠如國防雜誌「精進我國災害防救機制之研究」[28]一文中所論，「往往災害來臨，國軍則投注大量人力與機具應變，動輒4~5萬人待命，影響各級部隊戰備整備工作推展，所及層面甚廣，…。」、「經過多年之救災驗證，地方政府遭遇災害來襲，並未將國軍支援部隊視為專業救災單位，屢屢分配協助恢復市容、清運廢棄物等無需專業之救災工作。如此運用專業戰鬥部隊，就國家與軍隊長遠發展而言，實屬浪費國家資源，…。」未來國軍支援或協助災害防救之勤務範圍及動員人力規模，國防部亦應視實際需要及本身許可狀況斟酌辦理並調派適當人力，以免過猶不及，造成資源浪費。
[27] 如風災、震災、火災、爆炸災害之主管機關為內政部；水災、旱災、礦災為經濟部；寒害、土石流災害則為行政院農業委員會。各主管機關就其主管災害防救業務之權責包括：「中央及直轄縣（市）政府與公共事業執行災害防救工作等相關事項之指揮、督導及協調」、「災害防救業務計畫訂定與修正之研擬及執行」、「災害防救工作之支援、處理」、「非屬地方行政轄區之災害防救相關業務之執行、協調，及違反本法案件之處理」及「災害區域涉及海域、跨越二以上直轄市、縣（市）行政區，或災情重大且直轄市、縣（市）政府無法因應時之協調及處理」等。
[28] 詳本文第參–四、「協助辦理災害防救先行墊支之經費從未依法獲得歸償，影響正常戰備所需」第二段內文。
（分機：8658 洪勝堯）

參考文獻
1.103年度中央政府總決算審核報告（附冊–總決算部分），審計部編印，104年7月。
2.100年度國防部所屬單位預算案，國防部編，99年8月。
3.中華民國100年國防報告書，國防部編印，104年7月。
4.中華民國國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」(報告單位：國防部)，立法院第8屆第2會期，101年8月31日。
5.中華民國國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」(報告單位：國防部)，立法院第8屆第8會期，104年8月31日。
6.林桂萍，從資源調控面向論精進國防預算執行效益，主計季刊，第56卷第2期，P.50-57，104年7月。
7.蕭英煜、吳光中，精進我國災害防救機制之研究，國防雜誌，第31卷第1期，P.67–83，105年3月。