派員赴大陸地區出差之預算編審與執行情形之檢討
繼兩岸民間在投資、通婚、文教、觀光旅遊等方面之頻繁互動與交流後，我國中央政府各部門亦編列預算派員赴中國大陸，與其產官學研各界交流，本研究調查中央政府各機關及基金 (含公務預算及附屬單位預算)近3年度派員赴大陸地區計畫(含香港及澳門，以下同)執行情形，探討相關缺失，俾利檢討改善。
三、計畫執行與變更情形
102年度至104年度中央政府各機關及基金赴大陸地區計畫實際執行之項數與預計項數比較顯示(詳附表6)，各年度實際執行之計畫項數遠高於預計項數，102年度實際執行4,488項，較預計2,669項，高出1,819項及68.15％；103年度實際執行4,608項，較預計3,142項，高出1,466項及46.66％；104年度實際執行4,602項，較預計3,118項，高出1,484項及47.59％。
而各年度變更計畫(包括未編預算或變更原計畫之內容者)執行之項數分別為102年度1,518項、103年度1,339項及104年度1,387項，占各年度實際執行總項數比率分別為33.82％、29.06％及30.14％。
附表6：102年度至104年度中央政府各機關及基金派員赴大陸地區計畫之預計與實際執行項數概況表 單位：項；％
項目			公務機關	營業 / 基金	其他非營業基金	國立大學校院校務基金	合計
102年度	原預算計畫項數(A)		397	199	114	1,959	2,669
	實際執行情形	依原計畫執行(B)	230	119	91	2,530	2,970
		變更計畫執行(C)	235	78	43	1,162	1,518
		合計(D=B+C)	465	197	134	3,692	4,488
	比較增減	項數(E=D-A)	68	-2	20	1,733	1,819
		比率(E/A)	17.13	-1.01	17.54	88.46	68.15
103年度	原預算計畫項數(A)		454	182	138	2,368	3,142
	實際執行情形	依原計畫執行(B)	250	91	235	2,693	3,269
		變更計畫執行(C)	230	83	55	971	1,339
		合計(D=B+C)	480	174	290	3,664	4,608
	比較增減	項數(E=D-A)	26	-8	152	1,296	1,466
		比率(E/A)	5.73	-4.40	110.14	54.73	46.66
104年度	原預算計畫項數(A)		457	176	157	2,328	3,118
	實際執行情形	依原計畫執行(B)	250	96	290	2,579	3,215
		變更計畫執行(C)	238	76	62	1,011	1,387
		合計(D=B+C)	488	172	352	3,590	4,602
	比較增減	項數(E=D-A)	31	-4	195	1,262	1,484
		比率(E/A)	6.78	-2.27	124.20	54.21	47.59

※註：1.資料來源，中央政府各主管機關；本報告整理製表。
2.其他非營業基金係指國立大學校院校務基金以外之非營業基金。
3.部分計畫之預算項數係以大類計算，執行時再依實際情形分項，致本表之「依原計畫執行」項數高於「原預算計畫」項數，如中央研究院科學研究基金103年度「台灣人體生物資料庫計畫」預算編列派員赴大陸地區發表論文及學術交流，預算計畫項數1項，實際派員赴大陸地區發表論文及學術交流5項。
4.變更計畫項數包括未編列預算派員赴大陸地區之計畫。