我國公共建設計畫執行情形與績效評估機制之探討
二、公共建設計畫修正比率偏高，或未能適時依據環境及時空變遷採滾動式修正
(一)公共建設計畫先期規劃未盡周延，肇致計畫修正比率偏高
依國發會提供之「103年度屆期重大公共建設計畫及社會發展計畫執行成效檢討報告」，98年度至103年度共檢討240件屆期公共建設計畫，計有150件計畫辦理修正，比率為62.5％，自101年度起修正比率開始攀升（詳附圖3-2-1），於103年度達到最高，檢討29件計畫中共24件計畫辦理修正，比率高達82.76％，有6件計畫係因延長期程與調整經費，有7件計畫僅為調整期程[1]，另有6件計畫則為調整經費，尚有5件計畫為修正工作項目或內容，其中「台灣光子源土木建築計畫」等7件計畫甚至修正3次以上，顯示相關計畫前期作業似未盡周妥，致後續修正次數頻繁，允宜改進。
[1] 資料來源，國發會「103年度屆期重大公共建設計畫及社會發展計畫執行成效檢討報告」簡報檔第6頁至第7頁。

附圖3-2-1：98年度至103年度屆期重大公共建設計畫修正比率
※註：1.資料來源，國發會「103年度屆期重大公共建設計畫及社會發展計畫執行成效檢討報告」。
(二)部分計畫未能適時依據環境及時空變遷採滾動式修正
復查農委會等7機關同註2100年度至104年度完工之重大公共建設計畫，未經修正之計畫中有28件計畫之實支數低於計畫原訂總經費80％或高於原訂總經費120％。又據相關機關說明，上開計畫實際支出與預定總經費差異，主要係來自計畫多次流標，抑或分項計畫暫緩推動或併入其他計畫執行所致，其中暫未進行或合併其他計畫辦理之計畫，雖似依據實際辦理情形調整計畫執行內容，然渠等計畫之變更均未報請行政院修正其計畫內容，而係逕將相關分項計畫暫緩或預計納入他項計畫辦理，是否能實質達到配合環境及時空變遷而做滾動式調整修正，恐無法確認，且亦可能導致原預算資源未能妥善分配，使資源無法有效運用。
綜上，部分公共建設計畫因前期作業未能審慎規劃，導致計畫須一再修正，恐使計畫執行進度延宕，或所需經費預算不斷攀升，致資源分配欠妥，允應加強相關前期規劃作業；又部分公共建設計畫未經報院修正，逕將其分項計畫予以暫緩或納入其他計畫辦理，難謂配合環境及時空變遷進行計畫滾動式修正調整，實待檢討改進。