前瞻基礎綠能建設與先前相關計畫執行情形之探討
 (一)前瞻基礎建設計畫預計辦理25處區域性儲能設備示範案，惟台電公司現有技術能量不足，裝置地點仍在規劃中，恐造成日後執行隱憂
為配合再生能源併網穩定度及降低電力調度風險，經濟部能源局擬於前瞻基礎建設計畫-綠能建設項下編列「區域性儲能設備技術示範驗證計畫」16億元，建立我國25處區域性儲能設備驗證案件，儲能裝置容量達15MW/30MWh，以協助擴大200MW再生能源併聯容量，於發電端、輸配電端或需電端導入儲能設備。經查：
1.本計畫將於台電公司區域變電站進行儲能設備技術驗證，惟該公司現有技術能量不足，能否如期完成，有待商榷
經濟部能源局表示，本計畫將參考國際經驗，整合國內廠商與台電公司，於區域變電站進行儲能設備技術驗證。惟台電公司表示其目前進行之儲能研究仍在100kW，且主要為儲能電池性能評估，規模未達區域電網級[1]，至於該公司刻正規劃於既有變電所設置儲能示範設備，容量亦僅約1~2MWh，顯示台電公司現有技術能量不足[2]，惟依前瞻基礎建設計畫就本計畫列示之工作及效益指標，106年底及107年底台電公司須完成500kW及1,500kW之裝置容量(詳附表7)，對該公司而言，恐有相當難度，能否如期完成，有待商榷。
[1] 區域電網級即指MW等級，1MW=1,000kW。
[2] 復據核研所表示，其於桃園龍潭建置之470kW微電網系統，內含100kVA/150kWh與240kVA/90kWh磷酸鋰鐵電池儲能系統，亦未達到MW等級，至於工研院於台南六甲區建置1MW儲能設備，採鋰電池儲能系統，惟主要為測試離網(孤島運轉)運作情形，並未與台電公司併聯。
2.本計畫以台電公司變電站為區域發展之核心，惟迄今裝置地點仍在規劃中
本計畫預計自106年至113年篩選我國區域饋線併線不易處，建置儲能裝置容量達15MW/30MWh，以協助再生能源併聯容量。惟台電公司表示，經初步評估再生能源併網饋線容量臨界飽和，及變電所主變壓器逆送容量達上限之地區，目前僅有彰化區處芳苑變電所等地點，至於相關地點是否具安裝儲能系統之空間等條件，後續仍需進行勘查確認。顯示目前台電公司對於裝置地點及條件等尚在評估階段，尚未有具體規劃，恐不利於日後計畫之執行。
綜上，區域性儲能設備技術示範驗證計畫為試驗未來再生能源併網之穩定度，對於我國未來再生能源之推動有其助益，惟台電公司現有技術能量不足，且迄今裝置地點仍在規劃中，恐不利於日後計畫之執行，亟待研謀對策並儘早規劃，以利計畫施行。
附表7：區域性儲能設備技術示範驗證計畫預算編列及績效指標
單位：新台幣億元、件、kW、份
年度	106	107	108	109	110	111	112	113	合計
特別預算金額	2	2	2	2	2	2	2	2	16
示範案例	1	2	3	3	3	4	4	5	25
工作指標
儲能設備容量	500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	15,000
效益指標
儲能設備提供穩定之電力容量	500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	15,000
完成儲能技術及經濟效益評估報告	3	2	3	3	3	4	4	5	27

※註：1.資料來源，前瞻基礎建設計畫(核定本)，106年4月，頁161，本中心整理。