前瞻基礎綠能建設與先前相關計畫執行情形之探討
 (一)現有電網饋線、併網及土地容量不足，且建置金額龐巨，亟待解決
1.現有電網建設落後，再生能源併網容量不足
依經濟部能源局所擬智慧電網總體規劃方案(101年版) 104年底台電公司提升再生能源可併接容量占比須達15%，惟截至105年底，台電公司達成率僅為10.5%(指再生能源併網實際裝置容量)，落後比率高達4.5個百分比，顯示電網建設延宕，亟待加速辦理。
2.再生能源併網、饋線成本加計備載容量增建之投資共計近5千億元，金額龐巨
依台電公司預估再生能源併網、饋線成本計719.3億元(詳附表15)，另為達穩定發電之目標，備載容量增建之投資經費計4,229.8億元(詳附表16)，合計為4,949.1億元；且該金額尚未計入為配合發展離岸風電之10處海外變電站及2處海纜共同上岸及海纜共同廊道等基礎建設[1]。
[1] 台電公司表示相關投資金額尚在估算中。
3.併網所需土地超逾臺北市面積近3千公頃
據台電公司估算每年2GW併網容量土地面積需求為3千公頃(以1MW/1.5公頃計)，為達114年太陽光電裝置容量20GW之目標，所需土地面積為3萬公頃[2]，較臺北市面積2萬7,170公頃超逾近3千公頃。
[2] 台電公司表示刻正盤點全台可供併網之土地面積及位址，尚無法提供數據。
附表15：台電公司預估再生能源併網及饋線等建置成本
  單位：新台幣億元
計畫名稱	年度	預估WTG/PV裝置容量(MW)	輸電線路成本(億元)a	配電線路成本(億元)b	其他建置成本(億元)c	合計(a+b+c)
彰化離岸風力加強電力網第一期計畫	107-114	4,000	263.8	0	0	263.8
光電饋線佈建	計畫核定後6年	3,600	113	87	0	200.0
台南鹽田光電輸配電系統及發電設施		300	30.92	17.3	207.28	255.5

※註：1.資料來源，台電公司提供。
      2.台電公司表示上述計畫配合政策尚在編擬中，本資料依據陳報行政院能源及減碳辦公室資料填報。
附表16：台電公司預估未來增加備載容量所須增建機組之投資情形
計畫名稱		總裝置容量(萬)	期程 / (民國)	預計商轉時程(民國)	投資總額(新台幣億元)
陸域風力	澎湖低碳島風力發電計畫	3.3	102~108	108.06	27.55
	風力發電第五期計畫	3.6	106~109	109.12	25.27
	風力發電第六期計畫	8.0	109~112	112.06	50.70
	風力發電第七期計畫	7.0	112~115	115.06	44.40
離岸風力	離岸風力第一期計畫	11.0	104~109	109.06	195.36
	離岸風力第二期計畫	81.2	107~116	115.12	1,492.50
	澎湖離岸風力計畫	14.0	110~115	115.12	256.60
	離岸風力第三期計畫	74.2	113~119	119.12	1,360.10
太陽光電	太陽光電第二期計畫	1.13	106~109	109.06	8.03
	太陽光電第三期計畫	10.0	106~108	108.11	62.50
	太陽光電第四期計畫	1.16	107~109	109.12	7.70
	太陽光電第五期計畫(鹽業用地)	30.0	107~109	108.12	207.30
	太陽光電第六期計畫	23.0	110~113	113.06	98.10
	太陽光電第七期計畫	35.0	114~117	117.06	149.30
地熱發電	綠島地熱發電示範電廠計畫	0.2	106~109	109.06	4.80
	地熱發電第一期計畫	4.8	110~114	114.06	115.20
	地熱發電第二期計畫	5.0	112~117	117.06	120.00
其他	小型再生能源第一期計畫(風力)	0.420	106~109	109.12	4.39
	小型再生能源第一期計畫(光電)
合計					4,229.80

※註：1.資料來源，台電公司提供。