前瞻基礎綠能建設與先前相關計畫執行情形之探討
目 錄 頁次

前瞻基礎綠能建設與先前相關計畫執行情形之探討
壹、前言
為達成2025年非核家園之目標，政府以擴大綠能使用為主軸，擬定114年再生能源發電量占比達20%，以及太陽光電及風力發電裝置容量分別達20GW及4.2GW為主要策略；並計畫於106年推出前瞻基礎建設計畫，期以內需市場為基礎，完備綠能發展所需之環境。惟審視自98年再生能源發展條例施行迄今，政府所推動多項綠能計畫，容有未詳予規劃或執行進度延宕等缺失，致推動成效未盡理想。爰擬檢討相關問題以供前瞻基礎建設計畫之借鏡，並就綠能產業未來發展提出分析與建議，以供主政及相關機關參酌。

貳、我國當前綠能政策及成效
一、能源政策與目標
由於我國自有能源匱乏，且為獨立能源供應體系，加強再生能源之發展刻不容緩。因此，政府自89年起陸續推動陽光屋頂、陽光校園等太陽光電系統補助計畫，擴大再生能源之應用；並於98年通過再生能源發展條例，期普及我國綠能在地應用，及加速綠能產業創新。以近年我國發展太陽光電與風力發電之數據觀察，99年底太陽光電及風力發電累積裝置容量分別僅22千瓩及475.9千瓩，105年底已分別增加至1,210.2千瓩及682.1千瓩(詳附表1)，裝置容量雖倍增，惟與其他國家相較，我國綠能佈建速度仍低於其他國家。
依政府擬定之能源政策，係以能源安全、綠色經濟及環境永續成長為主要願景，具體目標則以「2025再生能源占總發電量20%」、「2025年創造1兆7,400億元綠能產值」及「2030年溫室氣體排量較BAU[1]減少 50%(約當2005年排放量再減20%)」為主。另評估我國發展再生能源之優勢，仍以太陽光電與風力發電為主，爰未來將持續增加二者之裝置容量(詳附表2)，並預計114年提高再生能源發電占比至20%，燃油、核能與抽蓄水力發電占比則降至0(詳附表3)，缺口由燃煤及燃氣發電取代。
[1] BAU係指溫室氣體排放總量比排放基線 (Business as usual)。
附表1：近年我國綠能發電量與累積裝置容量表
年度	發電量(百萬度)				累積裝置容量(千瓩)
	太陽光電	風力發電	生質能發電	廢棄物能發電	太陽光電	風力發電	生質能發電	廢棄物能發電
99	25.6	1,026.3	539.5	3,036.1	22.0	475.9	116.8	622.5
100	70.3	1,492.7	327.2	3,091.9	117.9	522.7	111.3	624.4
101	173.1	1,413.5	289.3	3,081.0	222.5	571.0	111.3	629.1
102	337.9	1,640.0	256.1	3,143.6	392.0	614.2	111.3	629.1
103	551.7	1,500.5	317.6	3,192.5	620.1	637.2	111.3	629.1
104	875.5	1,525.2	357.4	3,243.7	842.0	646.7	111.3	629.1
105	1,132.2	1,445.2	301.7	3,257.7	1,210.2	682.1	111.3	629.1

※註：1.資料來源，104年度能源統計手冊，105年度能源統計月報，經濟部能源局，本中心整理。
附表2：我國未來各類能源推廣目標年裝置容量、發電量表
能源別	裝置容量(單位：MW)				發電量(單位：億度)
	104年	105年	109年	114年	104年	105年	109年	114年
太陽光電	842	1,342	8,776	20,000	11	17	81	250
陸域風力	647	747	1,200	1,200	16	18	29	29
離岸風力	0	8	520	3,000	0	0	19	111
風力小計	647	755	1,720	4,200	16	18	48	140
地熱能	0	1	150	200	0	0	10	13
生質能	741	742	768	813	54	54	56	59
水力	2,089	2,089	2,100	2,150	46	46	47	48
燃料電池	0	0	22.5	60	0	0	2	5
合計(全國)	4,319	4,929	13,537	27,423	127	135	244	515

※註：1.資料來源，太陽光電2年推動計畫，經濟部能源局提供，本中心整理。
附表3：我國105年及114年各類能源發電占比 單位：%
各類能源項目		105年發電占比	114年發電占比
火力	燃煤	45.4	30
	燃氣	32.4	50
	燃油	4.2	0
核能		12.0	0
再生能源		4.8	20
抽蓄水力		1.2	0

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供，本中心整理。
二、綠能政策之成效分析
依政府擬定綠能政策之目標，在於達成能源轉型及產業創新，惟檢視近年政府執行綠能計畫之成果，似未能彰顯效益，如：
(一)近年我國能源生產力未有明顯增長
以99年至103年我國能源生產力[2]與其他國家相較，我國能源生產力皆維持於4千美元，未有明顯增長；其他國家則有明顯變化，如日本由99年之9.35千美元增加至103年之10.87千美元，英國則由12.20千美元成長至14.93千美元。另以我國102年數據與其他國家103年相較，我國能源生產力僅約日本之4成及美國之6成(詳附表4)，顯示我國能源使用效率欠佳，致能源生產力未有明顯增長。
[2] 所謂能源生產力即國內生產毛額除以能源使用量，用以衡量能源使用效率，數值越高者代表使用效率越佳
(二)我國推動綠能計畫多年，惟再生能源發電占比仍低於全球平均值甚多
自政府於89年首次推動太陽光電示範補助計畫迄今已逾16年，惟據財團法人工業技術研究院(下稱工研院)統計，103年(以下同)我國再生能源發電占比僅約4%，低於全球平均值22.95%；而我國太陽光電及風力發電占比為0.94%，亦低於全球平均值3.97%(詳附表5)。
附表4：近年我國與世界主要國家能源生產力比較表 單位：千美元
年度	台灣	日本	法國	德國	英國	美國	韓國
99	4.00	9.35	8.77	9.26	12.20	6.13	4.39
100	4.17	10.00	9.26	10.10	13.33	6.29	4.37
101	4.35	10.42	9.26	10.10	13.16	6.62	4.42
102	4.00	10.53	9.26	10.00	13.51	6.62	4.55
103	-	10.87	9.71	10.53	14.93	6.71	4.67

※註：1.資料來源，經濟部能源局網站，https://web3.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/content/wHandMenuFile.ashx?file_id=1030。
      2.以各國對美元固定滙率衡量，以2005年幣值/公噸油當量為計算基礎。
附表5：我國與部分國家再生能源發電情形比較表 單位：%
年度	100		101		102		103
國別	再生能源發電比率	太陽光電與風力發電比率	再生能源發電比率	太陽光電與風力發電比率	再生能源發電比率	太陽光電與風力發電比率	再生能源發電比率	太陽光電與風力發電比率
全球平均	20.56	2.59	21.50	3.07	22.29	3.61	22.95	3.97
台灣	3.76	0.73	4.48	0.75	4.51	0.93	4.00	0.94
德國	22.19	11.51	24.79	12.56	25.87	13.45	28.29	15.20
日本	13.46	1.19	13.21	1.39	14.17	1.75	14.92	1.61
中國大陸	17.27	1.55	20.41	2.05	20.66	2.62	22.92	2.97

※註：1.資料來源，2016新興能源產業年鑑，工研院，頁1-9至頁1-12，本中心整理。

三、預算編列與執行情形
我國近年度綠能計畫執行單位包括經濟部、科技部、行政院原子能委員會(下稱原能會)及台電公司等，上述單位於96年度至106年度編列綠能相關計畫之預算數共計1,651.41億元。執行結果，96年度至105年度預、決算數分別為1,170.76億元及1,048.60億元，執行率為89.57%，預算執行情形尚稱良好(詳附表6)。
附表6：近10年政府辦理綠能相關計畫預、決算情形 單位：新台幣億元
年度	公務預算		特別預算		特別收入基金		台電公司
項目	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
96	8.89	8.79	0	0	59.37	28.20	0	1.24
97	9.57	9.43	0	0	62.90	56.30	0	1.84
98	11.63	10.97	4.84	4.09	78.51	94.24	0	2.08
99	7.63	7.57	10.00	7.66	103.03	82.24	1.67	1.47
100	8.21	7.34	4.00	3.66	109.82	83.96	1.47	1.39
101	7.89	7.45	0.14	0.09	105.06	111.69	2.07	2.08
102	6.87	6.40	0	0	122.32	102.43	2.63	2.48
103	5.78	5.52	0	0	123.02	107.99	2.16	2.00
104	5.28	5.08	0	0	138.40	122.96	2.60	2.51
105	5.21	5.05	0	0	157.56	150.29	2.23	2.11
106	29.09	-	243.20	-	205.11	-	3.25	-
合計	106.05	73.60	262.18	15.50	1,265.10	940.30	18.08	19.20

※註：1.資料來源，表列數據由經濟部(含能源局、標檢局、工業局)、科技部、原能會核研所及台電公司等單位提供，本中心整理。
2.特別收入基金包含能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金及行政院國家科學技術發展基金。
3.表列數據105年度以前為決算數、106年度公務預算為法定預算，餘為預算案數。
4.綠能相關計畫係指太陽光電、LED照明光電、風力發電、生質燃料(生質能)、氫能與燃料電池、能源資通訊(智慧電網)及電動車輛等計畫。
5.98年度至101年度特別預算係中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算；106年度特別預算數據採自前瞻基礎建設計畫核定本(106年4月版)。

參、綠能政策相關問題檢討
前瞻基礎建設計畫有關綠能建設主要為節電、儲能、創能及系統整合4大主軸，以及智慧節能、太陽光電、風力發電及綠能產業4個方向，謹就前瞻基礎建設計畫之規劃方向與先前綠能相關計畫之執行情形說明如下：
一、節電、儲能、創能及系統整合等4大主軸之探討
(一)前瞻基礎建設計畫預計辦理25處區域性儲能設備示範案，惟台電公司現有技術能量不足，裝置地點仍在規劃中，恐造成日後執行隱憂
為配合再生能源併網穩定度及降低電力調度風險，經濟部能源局擬於前瞻基礎建設計畫-綠能建設項下編列「區域性儲能設備技術示範驗證計畫」16億元，建立我國25處區域性儲能設備驗證案件，儲能裝置容量達15MW/30MWh，以協助擴大200MW再生能源併聯容量，於發電端、輸配電端或需電端導入儲能設備。經查：
1.本計畫將於台電公司區域變電站進行儲能設備技術驗證，惟該公司現有技術能量不足，能否如期完成，有待商榷
經濟部能源局表示，本計畫將參考國際經驗，整合國內廠商與台電公司，於區域變電站進行儲能設備技術驗證。惟台電公司表示其目前進行之儲能研究仍在100kW，且主要為儲能電池性能評估，規模未達區域電網級[3]，至於該公司刻正規劃於既有變電所設置儲能示範設備，容量亦僅約1~2MWh，顯示台電公司現有技術能量不足[4]，惟依前瞻基礎建設計畫就本計畫列示之工作及效益指標，106年底及107年底台電公司須完成500kW及1,500kW之裝置容量(詳附表7)，對該公司而言，恐有相當難度，能否如期完成，有待商榷。
[3] 區域電網級即指MW等級，1MW=1,000kW。
[4] 復據核研所表示，其於桃園龍潭建置之470kW微電網系統，內含100kVA/150kWh與240kVA/90kWh磷酸鋰鐵電池儲能系統，亦未達到MW等級，至於工研院於台南六甲區建置1MW儲能設備，採鋰電池儲能系統，惟主要為測試離網(孤島運轉)運作情形，並未與台電公司併聯。
2.本計畫以台電公司變電站為區域發展之核心，惟迄今裝置地點仍在規劃中
本計畫預計自106年至113年篩選我國區域饋線併線不易處，建置儲能裝置容量達15MW/30MWh，以協助再生能源併聯容量。惟台電公司表示，經初步評估再生能源併網饋線容量臨界飽和，及變電所主變壓器逆送容量達上限之地區，目前僅有彰化區處芳苑變電所等地點，至於相關地點是否具安裝儲能系統之空間等條件，後續仍需進行勘查確認。顯示目前台電公司對於裝置地點及條件等尚在評估階段，尚未有具體規劃，恐不利於日後計畫之執行。
綜上，區域性儲能設備技術示範驗證計畫為試驗未來再生能源併網之穩定度，對於我國未來再生能源之推動有其助益，惟台電公司現有技術能量不足，且迄今裝置地點仍在規劃中，恐不利於日後計畫之執行，亟待研謀對策並儘早規劃，以利計畫施行。
附表7：區域性儲能設備技術示範驗證計畫預算編列及績效指標
單位：新台幣億元、件、kW、份
年度	106	107	108	109	110	111	112	113	合計
特別預算金額	2	2	2	2	2	2	2	2	16
示範案例	1	2	3	3	3	4	4	5	25
工作指標
儲能設備容量	500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	15,000
效益指標
儲能設備提供穩定之電力容量	500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	15,000
完成儲能技術及經濟效益評估報告	3	2	3	3	3	4	4	5	27

※註：1.資料來源，前瞻基礎建設計畫(核定本)，106年4月，頁161，本中心整理。

二、太陽光電推動之困境與檢討
為加強再生能源之推動，政府自89年起開始推動各種太陽光電小型示範計畫，並於101年推動陽光屋頂百萬座計畫，以「逐步擴大、先屋頂後地面」為發展主軸。截至105年底我國太陽光電裝置容量高達1,210.2MW，較99年底22MW，成長近55倍，雖有大幅成長，惟查：
(一)近年大力推廣屋頂型太陽光電，惟部分部門設置情形欠佳，難以彰顯政府推動之決心
由於我國太陽光電之推動進程，採「逐步擴大、先屋頂後地面」策略，因此近年來屋頂型太陽光電裝置容量快速增加，若以太陽光電裝置地點為中央公有屋頂、工廠、農業設施及其他屋頂[5]、[6]，依裝置容量占比由高而低排列，分別為其他屋頂47.39%、農業設施35.97%、工廠屋頂14.58%及中央公有屋頂2.06%(詳附表8)，而我國105年度電力消費占比由高而低排列，則為工業部門53.13%，服務業部門19.25%、住宅部門18.53%、能源部門自用7.41%、運輸部門0.53%及農業部門1.14%[7]，其中工廠屋頂用電占比逾50%，裝置容量占比卻僅15%，殊欠合理，亟待正視。
[5] 依經濟部105年9月擬定之太陽光電2年計畫，太陽光電設置類型區分為屋頂型及地面型，其中屋頂型區分為中央公有、工廠、農業設施、其他屋頂(住家、商用、縣市公有屋頂)；地面型可分為鹽業用地、嚴重地層下陷區域、水域(水庫、滯洪地、埤塘、魚塭)、已封存之掩埋場等等類別。
[6] 其他設施係指住家、商用建築物及縣市政府之公有屋頂。
[7] 參據105年度能源統計手冊，頁84，經濟部能源局，106年5月出版。
另調查國營事業裝置情形，近年來除台電公司裝置情形較佳外，其他國營事業裝置容量合計僅1.55MW(詳附表9)，若以設置1MW屋頂型太陽光電須1公頃面積計算，全部裝置面積僅1.55公頃。然而，部分國營事業閒置土地頗多，難謂有未積極設置之理，如台糖公司106年度閒置建物面積即高達6.50公頃，建物泰半為廢棄多年之糖廠，且大部分於南台灣，日照時間長，地理環境優良，惟近年累計裝置面積卻僅有0.37公頃(或5.69%)，顯然過低，顯示部分國營事業對於閒置建物之活化策略相當保守，未能妥為利用，實難發揮示範效果。
附表8：我國近年度屋頂型太陽光電裝置件數及容量 單位：件、MW
年度	中央公有屋頂		工廠屋頂		農業設施		其他屋頂(註3)
	件數	MW	件數	MW	件數	MW	件數	MW
99	6	0.11	0	0.00	1	0.01	287	26.76
100	77	3.15	0	0.00	0	0.00	987	45.33
101	28	1.41	30	7.83	2	0.14	1,343	91.39
102	20	1.83	2	0.04	413	81.65	2,418	100.56
103	16	0.61	58	2.57	503	109.01	2,874	119.15
104	20	2.71	268	62.69	719	167.22	3,029	89.05
105	52	18.08	368	124.70	572	130.01	3,027	170.70
合計	219	27.90	726	197.83	2,210	488.04	13,965	642.94
占比	1.28%	2.06%	4.24%	14.58%	12.91%	35.97%	81.57%	47.39%

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供。
2.本表係統計自98年再生能源發展條例後核准同意備案之件數與容量之資料，102年後才有區分建物用途。
3.其他屋頂包含住家、商用建築物及縣市政府之公有屋頂。
附表9：我國近年國營事業屋頂型太陽光電裝置情形 單位：MW
年度	台電公司	其他國營事業(a~e)	中華郵政公司a	中油公司b	台水公司c	台糖公司d	台灣菸酒公司e
99	0.00	0.00	0.02	0.11	0.06	0.37	1.00
100	0.89	0.09
101	4.70	0.12
102	5.00	0.00
103	0.00	1.29
104	0.00	0.00
105	0.00	0.05
合計	10.59	1.55

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供。
2.本表係統計自98年再生能源發展條例後核准同意備案之件數與容量之資料，部分數據因4捨5入致有尾差。
(二)未來擬大力推廣地面型太陽發電，所需土地面積2.55萬公頃，惟盤點潛力場址尚不足1.62萬公頃，且部分場址爭議頗多，亟待研謀對策
地面型太陽光電乃係開發較無經濟價值之土地，設置大量太陽光電發電板，具有設置面積大、活化土地及協助廠商取得設置實績等優點，據經濟部規劃114年地面型太陽光電裝置容量為17GW，屋頂型僅3GW，顯示未來以地面型太陽光電發展為重心。
據經濟部推估，為達114年地面型太陽光電裝置容量為17GW之目標，所需之土地面積共計2.55萬公頃，惟盤點不適耕種土地(含鹽業用地、嚴重地層下陷、污染土地、封閉掩埋場及水域型等)等，僅約0.9萬公頃可供設置[8]，尚不足1.65萬公頃；且不適耕種土地多屬私人土地，為多人持分，整合不易。再者，不適耕種土地縱難以直接生產糧食，卻尚有維持生態平衡、滯洪等功能，產生之效益難以全數抺煞。此外，於污染土地建置太陽光電板，亦有部分問題尚待解決，如：
[8] 包含鹽業用地803公頃、嚴重地層下陷1,253公頃、污染土地1,700公頃、封閉掩埋場933.8公頃、黃金廊道計畫1,266公頃(已修正為台西綠能專區)及水域型2,721公頃。
1.將污染列管場址全部納入，惟環保局刻正加強整治，可設置面積將逐漸下降
截至106年4月底止，環保署公布歷年來各類型曾公告污染整治場址及控制場址計7,149筆(約2,394萬餘平方公尺)，扣除已解除列管場址3,213筆(約789萬餘平方公尺)，餘列管場址3,936筆(約1,604萬餘平方公尺)(詳附表10)，與經濟部盤點污染土地可設置太陽光電板之面積相當[9]，顯示經濟部將上述列管場址全數納入裝置面積計算[10]，惟環保署近年刻正加速整治[11]，未來可設置土地將逐步下降，恐不符所需。
[9] 經濟部能源局盤點污染土地為1,700公頃，約當於1,700萬平方公尺。
[10] 依行政院環保署105年11月8日受污染土地改善及太陽光電設施設置併行審查作業原則，目前公告為控制場址及整治場址之申請人，皆可提出控制或整治計畫與太陽光電設施設置併行辦理。
[11] 資料來源，105年度環境保護統計年報，行政院環境保護署，網址：http://www.epa.gov.tw/np.asp?ctNode=31088&mp=epa。如103年度解除列管污染控制場址面積為51萬平方公尺，104年度增加至63萬餘平方公尺
2.架設太陽光電板後場址後須暫停整治作業，恐減損先前整治結果
隨著科技進步，受污染之農地經過整治，尚有恢復耕作之可能，惟加蓋太陽能板後，卻無法再利用翻土稀釋整治土地，尤其受重金屬污染之農地，在兼種可以吸附重金屬之植物後，亦可能因受光電板遮蓋防礙生長，恐減損先前整治結果，無法達到整治目標；再者，整治後之農地經解除列管後，應依農業主管機關於申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法所核之經營計畫內容使用，自非屬不適耕種土地，不宜再計入可供設置地面型太陽發電之土地面積中。
綜上，我國推動太陽光電發電迄今已近17年，惟查部分單位未能配合政府政策，加強設置屋頂型太陽光電，實難彰顯政府推動之決心；另未來擬大力推廣地面型太陽光電，亦有潛力場址不足及部分場址爭議頗多等情事，亟待研謀對策。
附表10：截至106年4月底止全台污染土地整治情形
 單位：筆、平方公尺
年度	期末污染整治		期間解除污染整治		小計
	場址數	面積	場址數	面積	場址數	面積
106年4月底	87	3,152,987.00	8	207,979.00	95	3,360,966.00
	期末污染控制		期間解除污染控制		小計
	3,849	12,889,951.00	3,205	7,689,334.89	7,054	20,579,285.89
小計	3,936	16,042,938.00	3,213	7,897,313.89	7,149	23,940,251.89

※註：1.資料來源，土壤及地下水污染整治網，本中心整理。

三、風力發電推動之情形
由於陸域優良風場大多開發殆盡，各國風力發電將朝向離岸發展，依經濟部能源局規劃我國114年離岸風力裝置容量為3GW(陸域風力僅1.2GW)，僅占全體能源裝置容量27.423GW之10.94%，惟離岸風力之發電效率較高，發電量占比高達21.55%，顯示離岸風力對我國未來供電占有舉足輕重之地位。另為達成上述目標，經濟部能源局將於106年底公告離岸風電區塊[12]，未來將進行大規模開發，並預定於109年完成3座(海洋、福海及台電公司)離岸風力示範風場，希冀透過規模經濟帶動自主技術建立及產業發展。經查：
[12] 經濟部能源局業於104年7月公告離岸風力潛在場址計36處，業者須於106年底前通過環評，108年底前取得籌設許可。
 (一)權衡我國地理條件與環境衝擊，近來陸域風力發電已陷發展瓶頸，未來有無其他場址可再增設機組，有待商榷
截至105年底止，我國陸域風電由國營風場架設之風機數為169架，民營風場為177架，其裝置容量分別為294MW、388MW，以上合計陸域風機計346架[13]，裝置容量682MW，主要設置地點於台灣西部沿岸，前述裝置容量約占114年推動目標1.2GW[14]之56.8%。以全台四季用電型態而言，缺電尖峰為夏、秋兩季，惟受限於地理條件，西南季風弱，風機發電效率最差，難以利用風力發電補充用電缺口；冬季受惠於強勁東北季風，發電效率高，卻為用電量最低時期，再加上歷經多年開發，優良陸域風場幾近開發殆盡，且考量環境開發之限制，我國陸域風力發電之條件不若以往，推動難度日益增加，已陷發展瓶頸，未來有無其他場址可再增設機組，有待商榷。
[13] 陸域風機主要設置地點於台灣西海岸線。
[14] 依經濟部能源局預估至114年全台累計陸域風機裝置數量為546架。
(二)運轉中之陸域風機故障時數頗高，允宜檢討原因並積極排除
目前我國陸域風電之提供者主要為台電公司，惟查該公司運轉中之陸域風機故障時數頗高，統計台電公司105年度第1季至第4季，商轉中之169架風機故障時數占比分別為11.12%、16.74%、18.13%及21.08%(詳附表11)，其中以第4季故障占比逾2成最為嚴重，相當於每5天就有1天風機因故障未能運轉。雖然冬季為我國用電量最低時期，尚可利用其他方式發電以彌補用電缺口，惟目前陸域風機之故障率平均在1成至2成間，未來離岸風機一旦故障，維修及保養皆不易，勢必將影響供電，允宜儘速檢討原因並積極排除，以利後續離岸風電之推動。

附表11：台電公司105年度陸域風機發電時數統計表 單位：小時；%
季別	風機發電時數a	風機故障時數b	總時數a+b	占比(b/c)
第1季	326,716.64	40,891.36	367,608.00	11.12%
第2季	307,304.06	61,791.94	369,096.00	16.74%
第3季	305,517.75	67,634.25	373,152.00	18.13%
第4季	294,506.32	78,645.68	373,152.00	21.08%

※註：1.資料來源，台電公司網站，http://data.taipower.com.tw/opendata/apply/file/d693004/台灣電力公司_風機發電量及發電時數統計表.ods，本中心整理。
(三)以離岸風力作為未來風力發電之主軸，惟國內專業人力及船舶匱乏，且港埠並無明確定位，允宜加速辦理
1.國內離岸風力機組及船舶悉數仰賴國外廠商，且專業人力亟為缺乏，惟相關軟、硬體建設期程緩不濟急，恐未及風機設置時程
目前海洋及福海示範案所建置4架離岸風力示範機組，包含機組、施工人員及船舶等皆係國外廠商提供，在上述各項設備中，以施工船舶最為重要，原因係船舶須配合廠商調度時程、工程進度與天候變化進行施工，其影響施工進度甚鉅，故經濟部刻正研擬由國內業者自組船隊，並評估採新購或租船方式解決船舶不足之問題。惟目前新建一艘全功能施工船機高達新台幣30億元至40億元，且維護費用高，須有足夠運維工作以攤平成本；倘以租船方式辦理，依現在歐洲風場在北海之高需求，除非支付鉅額費用，否則引進來台可能性不高。
至於專業人力方面，由於海洋及福海示範案採租船(含施工人員)方式辦理，無助於本土人才之培養。鑒於現有國內人才屈指可數，前瞻基礎建設計畫規劃於高雄興達港興建海洋科技工程人員培訓及驗證中心[15](計畫時程詳附表12)，以培育本土人才。依本計畫規劃期程，大學學程於108年度開始試辦，培訓及驗證中心則於109年興建完成，惟查一般大學學程，自招收學生起至修畢學程至少需2年(110年)至4年(112年)時間，且職訓專班訓練及實習試辦期程為108年中至109年底；惟我國於108年至109年將開始大量架設離岸風機，每年至少設置50架，110年至114年則每年倍增至100架，所需專業人力之培訓恐緩不濟急。
[15] 海洋科技工程人才培及驗證中心計畫預算編列17億元，計畫期程106年至109年。本計畫配合離岸風電政策，規劃建置國際級海事工程人員培訓中心，培訓船舶操作、吊掛、風力機安裝、海事工程營運維護、安全等海洋工程施工與營運維護專業人才。提升既有我國海事工程水準，創造綠領人才價值，推動人力供給在地化，並促進海上勞動環安衛條件與國際接軌。
2.前瞻基礎建設計畫擬以高雄興達港及台中港作為離岸風力之專用碼頭，惟現有法規並未明確規範港埠定位，允宜早日規範，以利管理
興達港現為高雄市海洋局列管之2級漁港，因先前規劃欠佳致長期空置[16]。為利港區土地活化及推廣離岸風力，前瞻基礎建設計畫將該港口規劃為離岸風力水下重件基礎專用碼頭，並預計編列55億元預算辦理「高雄海洋科技產業創新專區計畫」；台中港則規劃為施工碼頭[17]，編列28億元預算辦理「台中港離岸風電產業專區計畫」，將進行5A碼頭改建及5B、106號碼頭新建工程，有關興達港及台中港之比較詳見附表13。
[16] 興達港目前為行政院公共工程委員會列管之閒置公共設施，閒置原因係因遠洋漁業經營型態丕變，相關產業未能引入，致港區後線土地未能妥善開發利用，且多年以來因未有遠洋漁船停泊，因此港埠淤積情形嚴重，故高雄市政府雖多次評估並研擬相關活化措施，惟因推動轉型不易，迄未有具體成果。
[17] 依照歐洲離岸風場港埠策略，可區分為3類港埠，可區分為第一類港埠(如施工碼頭)，為臨時或對風場做出緊急應變之使用類型，此類碼頭不需要特別增強碼頭荷重強度、港內起重機具的配置、存儲和組裝區域等，雖此類碼頭之設計無長期發展潛力，惟具有短距離內即可到指定風電場之特性；第二類港埠，可提供短期發展所需之條件，用以離岸風力發電的運轉、維護及除役之使用，無法容納專用的大型安裝船舶，但具基礎的運輸能力，碼頭空間和腹地發展有所限制較無法規模化，相較於第一類港埠，此港埠距風場較遠。第三類港埠(如水下基礎重件碼頭)：為長期且遠程的大網絡發展，該港埠具發達的交通網路及龐大的發展腹地，擁有充足的就業潛力可成為區域性發展，與風場距離50-200KM 間，碼頭內部設施可滿足船舶停泊、風機零件儲藏要求，並可供應運輸、物流、建築、能源、醫藥等條件，且可與研究中心、學校合作。
興達港之港區後線土地龐大且多未利用，因此可塑性大，可供海洋科技產業進駐，然而該港口淤沙情形嚴重，依照能源局估算，包含碼頭、浚挖工程設計與養灘工程經費即高達6.4億元(詳附表14)。另由於興達港為2級漁港，主航道水深有限，即使完成清淤後水深亦僅有8米(台中港為16米)，為避免影響船舶運行，日後須定期進行清淤作業，維護經費較高；另該港口與離岸風場預定地彰化外海距離較遠，運輸成本高，恐較不具經濟效益。
至於台中港為國際商港，具有航道深、距離近等建設、運維優勢，惟目前台中港之離岸風場專用港埠(即碼頭5A、5B)被歸類於散(裝)雜貨碼頭，考量離岸風電屬新興產業，易受外在因素影響而變動，政府允宜早日確立離岸風電之港埠定位[18]，並訂定港埠空間申設法規[19]，以利日後管理。
[18] 依先進國家推動離岸風力之經驗，港埠發展皆具有一致性與穩定性，在該港埠建設之初即具發展策略，並隨著政府的行政措施變動而有異動。如離岸風力發電盛行之歐洲國家皆有專屬港埠規劃，德國布萊梅港(Bremerhaven)甚至發展成離岸風力發電的專屬的產業基地。資料來源，姜宜君、張桂肇、張珮錡、楊瑞源、黃煌煇，離岸風力發電專屬碼頭分類與篩選之評析，國科會專題研究計畫「離岸風場示範機組與示範風場之環境影響評估研究(I)」研究報告。
[19] 資料來源，如上註。
綜上，權衡我國地理條件與環境衝擊，陸域風力發電之推動已陷發展瓶頸，且運轉中風機故障時數頗高，允宜檢討原因並積極排除；另政府擬定離岸風力作為未來風力發電之主軸，惟國內專業人力及船舶欠缺，港埠並無明確定位，亟待早日解決，以利計畫進行。

附表12：海洋科技工程人才培訓及驗證中心計畫時程表
年度 / 項目		106				107				108				109
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
GWO認證之訓練中心建置	國外合作機構評估與規劃
	完成合作廠商遴選及結盟
	軟硬體設計與建置
	種子教師培訓
	行政人員培訓
	建立營運模式
	GWO認證作業
	正式營運
進階訓練系統建置	成立課程規劃委員會
	進階課程需求調查與課程設計
	大學學程試辦
	職訓專班課程訓練及實習試辦
	引進先進教學輔具
產學研訓整合平台建置	盤點國內專業課程培訓能量現況
	建立產學研訓整合平台與產業需求反饋機制
	建立專業人力媒合平台

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供，本中心整理。
附表13：高雄興達港與台中港為離岸風力港埠情形表
項目	高雄興達港	台中港
管理機關	高雄市海洋局	臺灣港務股份有限公司
港埠類型	第2類漁港	國際商港
擬發展離岸風力碼頭之類型	水下基礎重件碼頭	施工碼頭、水下基礎重件碼頭及運維碼頭預定地
港埠現有淤積情形	碼頭附近目前水深 5~6 m ，需浚深至 8 m	主航道水深-16m，符合離岸風電施工船隊水深需求
預定碼頭場址及面積(公頃)	重件碼頭長度 300 m，寬度 30 m，約0.9公頃，使用碼頭1400m，含後線土地面積基本需求約 25 公頃。	1.5A、5B碼頭：重件碼頭長度 400 m，寬度 30 m，約1.2公頃，海床改良390mx55m，後線土地面積約12.88公頃(含4C碼頭後線土地面積)。 / 2.106碼頭：碼頭長度330m，重件碼頭長度至少100m，寬度約35m，約1.15公頃，後線土地面積約3.5公頃。
為發展離岸風力所應為行政程序	土地撥用、都市計畫和漁港計畫變更	無
選定該場址發展離岸風力之原因及優、劣勢	優勢為天候條件佳、潮差小，水域面積約 201 公頃、陸域土地面積約 157 公頃，共計約 358 公頃，全數為國有，既有港廓及碼頭設施完備，碼頭長度合計 5,420 公尺，碼頭後線多屬未開發土地，可塑性高。其港埠屬性適合發展海洋關聯性產業使用，可做為海洋科技產業創新專區。劣勢是距離風場較遠，港池深度不足，有淤沙問題，需定期疏浚。	臺中港港口寬度350m、航道寬度400m、水深-16m、可用腹地等性能規格足夠，港灣及碼頭設施完善，加上距離彰濱外海之潛力場址僅約30 浬，適合發展作為離岸風電施工基地。
對於鄰近觀光漁港及休閒漁港所造成之影響評估	興達港建設維持分區開發原則，北遊憩南海洋，對進駐廠商也要求不可以有汙染源影響魚塭及鋼鐵原料運送亦不可影響周邊觀光發展。 / 各種船舶進出港口管理，將設置航運管理中心，協助港內船舶航行次序管理。同時持續與高雄市政府各單位進行評估討論，以及邀請漁會進行溝通，避免衝擊和影響。	無
鄰近產業聚落類型	與漁業相關產業居多，如製冰、冷凍、船舶修護、水產加工、漁具、水產養殖。	規劃以工業專業區(Ⅱ)發展為離岸風電產業專區，風力機零組件生產、鑄件加工、機艙組裝廠
預定於園區設廠之廠商及投資項目、投資金額	設立水下基礎結構組裝場，估計投資金額約新台幣36億元。	設置5A、5B、106號碼頭分別為風機上部結構組裝裝卸碼頭、離岸風電零組件裝卸作業碼頭，估計投資金額約新台幣28億元。

※註：1.資料來源，經濟部能源局及台中港務公司提供，本中心整理。
附表14：高雄興達港海洋工程預算編列情形表
項次	項目及說明		單位	數量	單價 / (千元)	複價 / (千元)
1	碼頭及港池疏浚工程設計	碼頭、浚挖工程設計	式	1	24,000	24,000
		海陸域測量	式	1	2,000	2,000
		海陸域地質調查	式	1	4,000	4,000
		港持穩靜數值模擬	式	1	2,000	2,000
		操船模擬(FAST TIME)	式	1	3,000	3,000
2	碼頭及港池疏浚工程	碼頭工程	m	300	3,800	1,140,000
		浚挖及養灘工程	m^3	2,000,000	0.20	400,000
		架空線拆除改設地下電纜工程	式	1	105,000	105,000
		港口護岸保護工程	式	1	110,000	110,000
		其他	式	1	10,000	10,000
合計						1,800,000

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供，本中心整理。

四、現有電網饋線、併網容量不足之探討
我國雖有豐沛之太陽光電及風力發電資源，惟電網建設卻相當緩慢，容易造成線路壅塞，加上電網建置成本偏高，恐不利於再生能源之推廣，謹分析如下：
 (一)現有電網饋線、併網及土地容量不足，且建置金額龐巨，亟待解決
1.現有電網建設落後，再生能源併網容量不足
依經濟部能源局所擬智慧電網總體規劃方案(101年版) 104年底台電公司提升再生能源可併接容量占比須達15%，惟截至105年底，台電公司達成率僅為10.5%(指再生能源併網實際裝置容量)，落後比率高達4.5個百分比，顯示電網建設延宕，亟待加速辦理。
2.再生能源併網、饋線成本加計備載容量增建之投資共計近5千億元，金額龐巨
依台電公司預估再生能源併網、饋線成本計719.3億元(詳附表15)，另為達穩定發電之目標，備載容量增建之投資經費計4,229.8億元(詳附表16)，合計為4,949.1億元；且該金額尚未計入為配合發展離岸風電之10處海外變電站及2處海纜共同上岸及海纜共同廊道等基礎建設[20]。
[20] 台電公司表示相關投資金額尚在估算中。
3.併網所需土地超逾臺北市面積近3千公頃
據台電公司估算每年2GW併網容量土地面積需求為3千公頃(以1MW/1.5公頃計)，為達114年太陽光電裝置容量20GW之目標，所需土地面積為3萬公頃[21]，較臺北市面積2萬7,170公頃超逾近3千公頃。
[21] 台電公司表示刻正盤點全台可供併網之土地面積及位址，尚無法提供數據。
附表15：台電公司預估再生能源併網及饋線等建置成本
  單位：新台幣億元
計畫名稱	年度	預估WTG/PV裝置容量(MW)	輸電線路成本(億元)a	配電線路成本(億元)b	其他建置成本(億元)c	合計(a+b+c)
彰化離岸風力加強電力網第一期計畫	107-114	4,000	263.8	0	0	263.8
光電饋線佈建	計畫核定後6年	3,600	113	87	0	200.0
台南鹽田光電輸配電系統及發電設施		300	30.92	17.3	207.28	255.5

※註：1.資料來源，台電公司提供。
      2.台電公司表示上述計畫配合政策尚在編擬中，本資料依據陳報行政院能源及減碳辦公室資料填報。
附表16：台電公司預估未來增加備載容量所須增建機組之投資情形
計畫名稱		總裝置容量(萬)	期程 / (民國)	預計商轉時程(民國)	投資總額(新台幣億元)
陸域風力	澎湖低碳島風力發電計畫	3.3	102~108	108.06	27.55
	風力發電第五期計畫	3.6	106~109	109.12	25.27
	風力發電第六期計畫	8.0	109~112	112.06	50.70
	風力發電第七期計畫	7.0	112~115	115.06	44.40
離岸風力	離岸風力第一期計畫	11.0	104~109	109.06	195.36
	離岸風力第二期計畫	81.2	107~116	115.12	1,492.50
	澎湖離岸風力計畫	14.0	110~115	115.12	256.60
	離岸風力第三期計畫	74.2	113~119	119.12	1,360.10
太陽光電	太陽光電第二期計畫	1.13	106~109	109.06	8.03
	太陽光電第三期計畫	10.0	106~108	108.11	62.50
	太陽光電第四期計畫	1.16	107~109	109.12	7.70
	太陽光電第五期計畫(鹽業用地)	30.0	107~109	108.12	207.30
	太陽光電第六期計畫	23.0	110~113	113.06	98.10
	太陽光電第七期計畫	35.0	114~117	117.06	149.30
地熱發電	綠島地熱發電示範電廠計畫	0.2	106~109	109.06	4.80
	地熱發電第一期計畫	4.8	110~114	114.06	115.20
	地熱發電第二期計畫	5.0	112~117	117.06	120.00
其他	小型再生能源第一期計畫(風力)	0.420	106~109	109.12	4.39
	小型再生能源第一期計畫(光電)
合計					4,229.80

※註：1.資料來源，台電公司提供。
(二)預估115年起再生能源發展基金支出將由4千億元倍增至7千億元，恐將影響電價，允宜及早預作準備
據能源局105年度推估，原訂119年再生能源累計裝置容量1萬7,250MW，再生能源發展基金總支出預估為4,356億元，若為達到114年再生能源發電占比20%之目標，則再生能源發展基金支出總額將倍增至7,599億元，平均每年支出為217億元。其中對電價影響程度最大值將發生於115年，平均值為2.08%；對每月家庭附加電費最大值將發生於115年(68.31元/月)，平均值約24.72元/月(詳附表17)，為避免未來電價增加造成物價上漲壓力，允宜及早預作準備，或透過合理分攤以減緩衝擊。
綜上，檢視目前我國現有電網饋線及併網情形，核有容量不足，且建置電網、饋線金額龐巨等情形，此外，為因應未來再生能源大量建置，115年起再生能源發展基金支出總額將倍增，恐將影響電價，允宜及早預作準備，俾利未來再生能源之推動。

附表17：再生能源發展基金所需規模及其對電費支出影響評估
總基金支出 / (億元)	預估躉購期間基金支出總額			7,599
	平均基金支出			217.11
電價影響程度(%)			每月家庭附加電費(元)
最大值(年度)		平均值	最大值(年度)		平均值
5.86(115)		2.08	68.31(115)		24.72

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供。
2.電價影響程度係附加電費占家用電價之比例。
3.家庭附加電費係假設家庭每月用電量以330度計算。
4.各類別再生能源躉購費率變化假設：(1)太陽光電106年躉購費率為4.9403~6.1033元/度，假設未來費率每年遞減3%；(2)陸域風力106年躉購費率為2.8395~8.9716元/度，假設未來1-20瓩陸域風力費率每年遞減3%、20瓩以上陸域風力費率不下降；(3)離岸風力106年躉購費率為6.0437元/度，假設未來每年遞減2%；(4)地熱106年躉購費率為4.9428元/度、生質能106年躉購費率為5.0087元/度、廢棄物106年躉購費率為3.9839元/度、川流式水力106年躉購費率為2.9512元/度、其他類別106年躉購費率為2.6000元/度，以上各類再生能源類別之費率假設每年遞減1%。
5.迴避成本104年為2.07元/度，此後每年成長3%。
6.下限費率106年為2.6000元/度，此後每年成長3%。
7.再生能源發展基金支出包括：(1)基金支出為電價補貼及設備補助加總；(2)電價補貼為躉購費率與迴避成本相減，並假設目標量於年初即完全設置運轉；(3)全國再生能源發電總裝置容量達獎勵總量上限後，以迴避成本或第一項公告費率取其較低者躉購。

五、綠能產業發展情形分析
揆諸政府推出前瞻基礎建設計畫之目的，係透過各綠能建設完備綠能發展所需之環境，並帶動產業創新，惟以我國先前推動綠能計畫之成果顯示，部分計畫對於帶動產業發展之效益有限，謹分析如下：
(一)近年我國綠能產業產值雖有顯著成長，惟集中於少數產業，且效益有限
依經濟部能源局統計，100年度我國綠能產值僅2,156.2億元，105年度已達4,745億元，106年預估為4,739億元，顯示近年來綠能產值已有顯著成長(詳附表18)；惟各產業中成長幅度有別，部分產業如太陽光電及LED照明光電產業，因投入廠商較多，且較具優勢，故成長幅度較大，其餘產業或因技術限制，或市場規模有限，成長未如預期。
檢視近年政府投入綠能產業之資源及產出效益，以能源國家型科技計畫為例，統計98年度至106年度政府投入經費共計364.58億元(詳附表19)。若依照科技部公布能源國家型科技計畫98年度至105年度之成果計算，相當於政府每投入1元經費，可帶動3倍之民間投資；若以經濟部能源局98年度至105年度執行綠能計畫之成果計算，相當於政府每投入1元經費，對太陽光電、風力發電及LED照明光電產業，可分別創造20.33倍、2.49倍及20.02倍之產值(詳附表20)。惟將上述計畫之成效與前瞻基礎建設計畫之預期效益相較，後者預估政府每投入1元經費，對太陽光電及風力發電產業可創造9.84倍之產值，及58.71倍之民間投資，似高於前述2項計畫，亟待積極推動，期能達成計畫之目標及效益。
附表18：我國綠能產業產值 單位：新台幣億元
產業別\年度	100	101	102	103	104	105	106 / (預估)
太陽光電	1,069.0	2,066.0	1,979.0	1,322.0	2,005.0	2,039.0	2,120.0
LED照明光電	936.0	1,626.0	1,867.0	2,040.0	2,210.0	2,247.0	2,316.0
風力發電	46.0	57.0	66.1	71.9	154.7	138.0	105.0
生質燃料	8.4	14.6	22.1	34.8	(註2)		162.0
氫能與燃料電池	3.0	3.2	3.3	11.4			3.0
能源資通訊	90.0	100.0	125.0	140.4	262.6	321.0	9.7 / (註3)
電動車輛	3.8	64.0	86.4	110.0	(註2)		23.5
合 計	2,156.2	3,930.8	4,148.9	3,730.1	4,632.3	4,745.0	4,739.0

※註：1.資料來源，經濟部能源局(100-105年度)及工業局(106年度)提供。
2.行政院於103年8月6日核定綠源產業躍升計畫，推動太陽光電、LED照明光電、風力發電、能源資通訊等4項產業；另行政院於99年4月30日核定「智慧電動車發展策略與行動方案」，由經濟部工業局推動；104年度起綠能產業躍升計畫刪除「生質燃料」、「氫能與燃料電池」及「電動車輛」項目。
3.因106年度起綠能產業產值由工業局負責，故部分產業數據未能與能源局統計基礎一致，如106年度能源資通訊產業，工業局僅計入智慧電表。
附表19：能源國家型科技計畫主軸計畫經費情形表 單位：新台幣億元
主軸計畫		第1期	第2期				合計
		98-102	103	104	105	106
節能		56.97	13.49	18.89	15.07	15.31	114.73
替代能源	太陽能	39.02	3.22	3.74	3.67	3.76	53.41
	生質能	16.51	3.11	2.00	2.08	2.11	25.81
	儲能	25.55	7.61	6.37	5.77	5.84	51.14
智慧電網		13.52	3.82	3.51	2.89	3.05	26.76
離岸風力及海洋能源	海洋能源	4.60	0.60	0.97	0.85	1.28	8.30
	離岸風力	12.08	2.77	2.83	2.57	3.37	23.62
地熱		10.03	1.61	1.60	0.64	0.85	26.71
天然氣水合物			2.15	3.24	3.32	3.27
減碳淨煤		16.43	2.83	3.04	2.69	2.87	27.86
前瞻科技研究		6.93	0	0	0	0	6.93
總計		201.64	41.21	40.50	39.55	41.68	364.58

 ※註：1.資料來源，科技部提供。
       2.105年度以前為決算數、106年度為預算案數。
附表20：近年我國推動相關綠能計畫成本效益比較表
項目	經濟部能源局執行之綠能計畫98-106年					前瞻基礎建設計畫 / 106-114年
	增加產值(億元)(a)	政府投入資源(億元) (b)		產出/投入比(a/b)		增加產值(億元)(a)	政府投入資源(億元) (b)	產出/投入比(a/b)
太陽光電	1,086	53.41		20.33倍		1,280	243.2	9.84倍
風力發電	59	23.62		2.49倍		1,113
LED照明光電	2,297	114.73		20.02倍		-	-	-
項目	能源國家型科技計畫 / 98-105年(註3)					前瞻基礎建設計畫 / 106-114年
	促進民間投資金額 (億元)(a)		政府投入資源(億元) (b)		產出/投入比(a/b)	促進民間投資金額 (億元)(a)(註4)	政府投入資源(億元) (b)	產出/投入比(a/b)
綠能產業	1,070.22		355.39		3.01倍	14,278	243.2	58.71倍

※註：1.資料來源，經濟部能源局、科技部提供，本中心製表。
2.上表左列產值太陽光電於98年度為1,034億元，106年度預估2,120億元；風力發電98年度為46億元，106年度預估為105億元；LED照明光電98年度為19億元，106年度預估為2,316億元；前瞻基礎建設計畫預估太陽光電114年產值3,400億元，風力發電114年產值1,218元；政府投入資源部分(98-106年)採自能源國家型科技計畫主軸計畫經費，風力發電僅計入離岸風力，105年度以前為決算數、106年度為預算案數。
3.能源國家型科技計畫相關數據由科技部提供。
4.促進民間投資金額採自前瞻基礎建設計畫，行政院能源及減碳辦公室，楊執行長鏡堂簡報，行政院第3541次會議，106年3月23日；若依前瞻基礎建設計畫(核定本)，則綠能建設可帶動民間投資金額計18,175億元(含太陽光電1.2兆元、風力發電6,135億元及沙崙綠能科學城40億元)。
(二)前瞻基礎建設計畫列入多項扶植產業計畫，希冀培植產業鏈，惟國內自主製造能力不足，且環境欠佳，亟待突破
前瞻基礎建設計畫-綠能建設共包含3項子計畫，分別為推動完備綠能技術及建設、加速綠能科學城建置、前瞻技術驗證及健全綠色金額機制，政府期透過上述計畫之推動帶動綠能產業之發展。惟我國綠能產業近年在增加產業自主化，及健全產業環境等方面未有明顯改善，前瞻基礎建設計畫之效益恐難以彰顯，謹分析如下：
1.太陽光電廠商仍以中游代工為主，上、下游產業欠缺優勢，且生產設備及耗材零組件自主化未見有效提升
我國太陽光電產業[22]上游因欠缺材料，難與中國大陸抗衡，下游則欠缺內需市場，故模組(包含矽晶及薄膜模組)之能量較低，全球占比僅約2%，因此該產業以中游矽晶太陽能電池最具優勢。政府為強化國內業者之技術能量，推動多項計畫[23]藉以提升產業競爭力，惟近年太陽光電重要原料或製程設備之自給率，卻未見有效提升。如我國太陽光電製程設備及耗材零組件占比在101年至105年間皆維持在3成至5成之間；製程設備自給率則由101年之42%下降至105年之30.40%(詳附表21)，顯示近年來我國業者未能積極研發關鍵材料，且相關設備自主化之占比不增反降，與政策目標相違。
[22] 太陽光電技術多元、範圍廣泛，廣義而言利用太陽光激發電子流動而產生發電機制之裝置可稱為太陽光電產品，均可納入太陽光電產業，以簡單上、下游區分，上游為多晶矽及矽晶片、中游為電池、下游為模組及系統。
[23] 包含工業局104-106年度所推動之新興顯示暨太陽光電產業發展推動計畫，及石油基金所推動太陽光電設備及材料等相關計畫。

附表21：我國太陽光電及風力發電機設備自主化情形表
項目/年	太陽光電生產設備自給率(%)			風力發電機生產設備自給率(%)
	製程設備	耗材零組件	材料	塔架製程設備	塔架耗材零組件	塔架材料自給率
101	42.00	51.50	0	50.00	25.00 / (註2)	100.00
102	42.90	56.10
103	42.00	46.00
104	39.50	48.20
105	30.40	57.00

※註：1.資料來源，經濟部工業局提供。
      2.經濟部工業局表示我國陸域風力發電機零組件僅有塔架為國內生產製造，其占整組風力發電機占比為25%。
2.我國設置陸域風力發電機組逾3百餘架，惟未能藉此培植本土產業鍵，迄今尚無自製機組之能力
統計至105年底，我國陸域風力發電機組計有346架，各機組零組件僅有塔架為國內自製，惟塔架占整組風力機零組件占比僅25%，且製程設備自給率僅50%。國內部分廠商雖有自製大型風力機組(2MW)之實力，惟較大型之5MW機組仍依賴歐洲風電設計商技轉[24]，顯示我國在陸域風力發電推動過程中，未能結合業者力量，進而培養本土產業鍵，致迄今仍無自製機組之能力，殊為可惜。
[24] 資料來源，2016新興能源產業年鑑，經濟部技術處委託財團法人工業技術研究院執行，105年6月，頁5-23。
3.離岸風力機組將於近年大量建置，惟國內風機業者自製能量偏低，亟待提升
依據經濟部能源局規劃，114年離岸風力裝置容量須達3 GW，若以目前市場主流5 MW機組估計，我國需設置600架離岸機組[25]，尤其在110年至114年大量建置期間，每年須裝置機組高達100架，該等規模對於扶植國內風機產業具有莫大助益。惟以現在國內風機業者之技術及產品觀察，廠商以製造及銷售零組件為主，即提供相關設備予風機系統廠進行組裝，欠缺自製能量，惟目前國內欠缺風機測試與驗證平台，零組件亦無運轉實績，恐為一大隱憂。
[25] 經濟部能源局預估108-109年(示範風場及潛力場址階段)每年裝置50架，110-114年(區塊開發階段)每年裝置100架，合計600架。
前瞻基礎建設計畫為化解我國在地化供應能量不足之困境，於「高雄海洋科技產業創新專區」規劃設置「海洋科技產業創新研發中心」及「海洋科技工程材料研發及認證中心」，惟依計畫時程，海洋試量產場域建置及相關海洋科技工程材料實驗室、國際認證交互承認資格須至109年底方能完成，若其中任一環節延誤，即難以銜接110年起風機大量建置之期程，允宜加速辦理，俾利計畫實施。
4.資金為產業發展之活水源頭，惟綠色金融仍在起步階段，資金供給有限，不利產業發展
依金融監督管理委員會(下稱金管會)及財團法人中小企業信用保證基金(下稱信保基金)提供之數據顯示，105年底銀行放款、保險資金及信保基金對綠色科技產業融資金額計1兆餘元，占全體企業放款(含保證金額)之3.27%，其中以銀行放款占比最高，達10.22%，其餘保險資金及信用保證之占比皆未達1%(詳附表22)，顯示國內金融體系提供予綠能產業之資金仍屬有限。
然而，資金為產業發展之活水源頭，尤其綠能產業為新興產業，容易因資金匱乏而妨礙產業之成長，不利於未來再生能源產業之推動，如政府目前大力推動之離岸風電，由於風場開發成本偏高，加上國內金融業者對計畫性融資相當陌生，基於授信風險考量，往往限縮融資金額，恐減損業者之投資意願。以海洋公司為例，該公司預計於苗栗竹南離岸風場設置32架機組，推估風場開發成本高達200億元[26]，惟國內銀行團聯貸金額僅25億元[27]，且為5年期之傳統融資[28]，其餘175億元皆由該公司自籌，顯示國內金融業者對綠能產業不熟悉，致放貸意願不高，不利未來產業之發展。
[26] 以1架4MW風力機成本5億元，1個風場架置32架機組及相關建置成本推估。
[27] 資料來源，上緯國際投資控股公司新聞稿，網址： http://www.swancor.com/tw/news.php?act=view&no=74
[28] 以目前國內融資推動現況，一般所稱綠能融資，主要籌資來源皆為銀行一般商業融資，然國外金融業對於綠能多採專案融資，其適合資金需求大、風險係數高管道，無法取得足夠資金的業者。由於專案融資是以投資案本身的財務可行性作為融資信用的主要依據，所以為使投資案的財務責任保持明確，同時避免保護太陽能電站所產生之現金收入和原公司之債權難以切割，一般都以成立特殊目的事業公司（Specific Purpose Company／Vehicle）來做為融資與投資的權利義務主體。此一類型公司一方面從投資母公司取得自有資金，另一方面從融資機構（或聯貸銀行團）取得貸款，以這兩項資金進行建設計畫的投資；融資機構則以完工後的收益來取回貸款的本息。當投資案發生興建或營運的困難時，融資機構一般可要求接管該投資案並處分此一公司；至於對投資之母公司，則除非融資機構事先與特殊目的事業公司之間有「有限追償權」的設定，才可以依約向母公司作有關債權的部份追償，否則此一公司的債務不追溯至母公司。因此，銀行在評估專案融資前，需先確定該專案之可行性與經濟性，此亦端賴銀行建立有效的評鑑制度，亦稱為可融資性（Bankablility）。
綜上，我國政府近年投入大量經費以發展綠能產業，並於106年度起推動前瞻基礎計畫，以強化綠能基礎建設，惟參據先前年度相關計畫之實施成效，核有產業自主化不足及資金籌措不易之情事，顯示部分綠能計畫恐未符產業所需，且現有環境不利於綠能產業之發展，亟待改善。
附表22：我國綠色金融分析表 單位：新台幣千元、%
資金來源	綠能科技產業a	全體企業放款/保險資金/保證金額 b	占比(a/b)
銀行放款	995,694,566	9,741,820,182	10.22%
保險資金	3,801,249	20,316,093,779	0.02%
信用保證	898,109	524,927,691	0.17%
合計	1,000,393,924	30,582,841,652	3.27%

※註：1.資料來源，金管會銀行局、保險局及信保基金提供。
2.本表包含透支、貼現、進出口押匯、有追索權且預支價金之應收帳款承購及催收款。
3.銀行局對綠能科技產業之放款自105年9月始有統計資料；保險業資金係指保險業報經金管會專案核准投資於再生能源電廠之金額，全體保險資金係指保險業實際已運用資金；信保基金對綠能科技產業保證資料自105年11月14日開始計算，保證資料基礎為中小基金扣除批次保證。
4.信保基金對全體企業保證資料基礎：中小基金扣除批次保證，期間105年1-12月。
肆、結論與建議
為落實2025年非核家園之目標，政府將綠能之擴大使用作為主要策略，並擬定114年再生能源發電量占比達成20%；另為加速達標，政府於106年度推出前瞻基礎計畫，希冀加速綠能基礎建設，同時達成扶植綠能產業之目的。惟依本研究分析結果，先前各項計畫及前瞻基礎計畫核有待檢討，茲提出下列幾點建議：
一、加速我國綠能推動之建議：
(一)允宜檢討先前推動各項綠能計畫規劃欠周，及提升計畫經費運用效益執行不佳之處，以避免重蹈覆轍。
(二)重新檢視前瞻基礎建設計畫，對部分計畫期程或目標與用地需求、技術能量等難以契合之處，允宜配合修正計畫內容，俾利達成預期目標。
(三)為降低再生能源併網之衝擊，允應及早規劃電網及饋線等相關設施之地點及經費來源，並合理分攤高額之建置成本，以避免因電價大幅上漲，引起民怨。
二、促進綠能產業發展之建議：
(一)允宜結合業界之力量，持續促成太陽光電及風力發電之示範案，除累積廠商實績外，同時達成培養人才及進行技術移轉之目標，以扶植國內產業。
(二)前瞻基礎建設計畫已列入多項扶植產業之計畫，惟預估成效似過於樂觀，允宜強化產業自主化之能力，以利產業健全發展，期能達成預期目標。
（分機：1931 何殷如）

伍、參考文獻
105年度環境保護統計年報，行政院環境保護署，網址：http://www.epa.gov.tw/np.asp?ctNode=31088&mp=epa
2016新興能源產業年鑑，經濟部技術處委託財團法人工業技術研究院執行，105年6月。
林恪亨、施恩、張建國、張文贏，提升需求面管理效率-澎湖家庭能源管理系統試驗之範例，臺灣經濟研究月刊，38卷12期，104年12月，頁105至113。
林全能，綠能發展規劃與推動進展，經濟部能源局，投影片簡報，105年11月9日。
太陽光電2年推動計畫，經濟部能源局，105年9月。
吳彥儒，風力發電的機會與挑戰，能源報導，104年11月，頁12-15
楊鏡堂，前瞻基礎建設計畫-綠能建設簡報，行政院能源及減碳辦公室，，行政院第3541次會議，106年3月23日。
陳宗權，綠能科技產業推動方案簡報，科技部，行政院3520次會議，105年10月27日。
姜宜君、張桂肇、張珮錡、楊瑞源、黃煌煇，離岸風力發電專屬碼頭分類與篩選之評析，國科會專題研究計畫「離岸風場示範機組與示範風場之環境影響評估研究(I)」(編號NSC102-3113-P-006 -014)研究成果，http://www.tsoe.org.tw/downloads/thesis/2013H3.pdf
廖英凱，海面上的超大型離岸風機，是抵禦氣候變遷和提高能源自主的瑪利亞之牆嗎？104年12月13日，泛科學網站，http://pansci.asia/archives/89919
廖學瑞、丁金彪、林俶寬，離岸風力市場開發之海事工程施工船與安裝技術初探，中華技術，第103期，2014年7月，頁108-109
前瞻基礎建設計畫(核定本)，行政院106年4月5日院臺經字第1060009184號函核定通過，106年4月。
數位時代，網址：https://www.bnext.com.tw/article/41385/advanced-metering-infrastructure