我國近年度軌道建設計畫推動及執行情形之探討目錄
        頁次
我國近年度軌道建設計畫推動及執行情形之探討
壹、前言
為紓緩國內城際及都會區之交通壅塞問題，落實我國發展大眾運輸之政策，交通部於民國(以下同)66年完成「臺北地區大眾運輸系統初步規劃」，首條捷運-臺北木柵線於85年3月完工通車，79年完成「臺灣西部走廊高速鐵路可行性研究」，87年與台灣高速鐵路股份有限公司簽定「台灣南北高速鐵路興建營運合約」為我國首宗且金額最高之民間參與公共建設投資案(BOT)，96年3月南北高速鐵路正式通車營運，為我國軌道運輸展開新頁。
近5年度中央政府對於「軌道運輸」之投資已超越「公路建設」躍居我國公共建設計畫經費之首，行政院於106年4月所提出之前瞻基礎建設計畫，計提出38項軌道建設計畫、總經費高達9,558.64億元，其中4,241.33億元將由特別預算支應，占8年期特別預算總規模8,824.9億元近半數，為前瞻基礎建設計畫中最重要之推動事項。軌道運輸雖具便利、快速及環保之特性，惟建設所需投資金額龐鉅、工程期甚長、工程技術及後續營運等所涉層面繁雜，對於所在地方城市面貌、商業活動及民眾生活等均將帶來重大改變。爰此，世界各國對於軌道建設計畫之可行性及成本效益之評估均審慎以對，以維國家資源之合理配置與財政健全及建設之永續發展。
本報告將對我國近年推動軌道運輸公共工程之審議作業、政府經費投入、完工營運及即將推動之前瞻軌道建設計畫等進行評析，並就可能問題為一探討及提出建議，以為我國推動軌道建設計畫之參考。
貳、我國軌道建設計畫之推動及營運概況
一、行政院對於地方政府申請軌道建設計畫之審議作業
隨著大臺北地區多項捷運建設之完工通車及鐵路全面地下化後，帶動地方交通之便捷性及經濟發展，各地方政府遂競相爭取軌道工程之興建。交通部爰於101年度訂定「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」、「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」等，明定地方政府向中央申請鐵路立體化或大眾捷運系統等建設計畫之審查作業將循依「可行性研究」、「綜合規劃」及「施工前置作業」等三階段辦理，重要審議內容彙整詳如附表2-1。
附表2-1：交通部對於地方政府申請鐵路立體化、大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫之審查作業
項目	鐵路立體化建設計畫	大眾捷運系統建設計畫
第一階段 / 可行性研究	1.交通安全及運行效率改善評估分析。 / 2.都市計畫變更草案。 / 3.土地開發初步評估分析。 / 4.財務專章(財務可行性分析、財源籌措方式)。 / 5.鐵路與其他公共運輸系統整合規劃及相關配套措施之可行性。 / 6.地方政府承諾事項(提供鐵路營運機構之優惠措施、成立基金或專戶、地方政府負擔之經費額度等)。	1.路廊運具競合關係及其改善方案。 / 2.路線場站規劃初步評估分析。 / 3.土地開發初步評估分析。 / 4.財務分析專章(財務可行性、財源籌措及財務策略分析、新增路線加入對整體捷運路網之營運財務效益初步分析、確保整體路網邊際收益大於邊際成本之初步因應構想)。 / 5.公共運輸系統整合初步規劃。 / 6.風險分析專章。 / 7.地方政府承諾事項(營運機構經營型態、成立營運基金或專戶、自負盈虧、優惠措施、地方政府負擔之經費額度等)。
第二階段 / 綜合規劃	地方政府： / 1.變更都市計畫書圖草案。 / 2.土地開發計畫。 / 3.財務計畫(建設經費、營運成本及收入、周邊土地開發淨效益)。 / 4.地方政府承諾事項(提供鐵路營運機構之優惠措施、配合並協助鐵路營運機構之管有土地開發計畫辦理都市計畫變更、負擔之經費額度等)。 / 鐵路營運機構： / 1.土地開發及多目標使用計畫書。 / 2.營運收支差額分析。	1.大眾捷運法第12條所定之規劃報告。 / 2.都市計畫變更書圖。 / 3.土地開發計畫。 / 4.財務評估專章(財務計畫、財源籌措計畫及財務策略、新增路線加入整體捷運路網之營運財務效益評估、確保整體路網之邊際收益大於邊際成本之具體因應策略)。 / 5.公共運輸系統整合計畫。 / 6.營運永續計畫書。 / 7.風險評估專章。 / 8.地方政府承諾事項(包含確定營運機構、成立營運基金、自負盈虧、優惠措施、地方政府負擔之經費額度等)。
第三階段 / 施工前置作業	1.完成內政部都市計畫委員會審定及核定。 / 2.依財務計畫提撥一定經費至基金或專戶內。

※註：1.資料來源，本中心彙整相關規定。
2.大眾捷運法第12條第1項規定：「大眾捷運系統規劃報告書，應由中央主管機關報請或核轉行政院核定；其內容應包含下列事項：一、規劃目的及規劃目標年。二、運量分析及預測。三、工程標準及技術可行性。四、經濟效益及財務評估。五、路網及場、站規劃。六、興建優先次序。七、財務計畫。八、環境影響說明書或環境影響評估報告書。九、土地取得方式及可行性評估。十、依第10條第2項規定召開公聽會之經過及徵求意見之處理結果。十一、其他有關事項。」

二、軌道建設計畫之推動情形
(一)近5年度軌道建設計畫經費占我國公共建設總經費情形
交通建設向來為我國公共建設最主要投資項目，逾整體公共建設經費之半；近年隨高鐵、大眾捷運及鐵路電氣化、高架化或地下化等重大軌道建設之推動，軌道運輸已為我國最重要之公共建設投資項目，近5年度(102至106年度)中央政府總預算每年度編列419億元至538億元間之經費投入各地軌道建設，占公共建設總經費之23%至30%間(詳附表2-2)，超越以往之「公路建設」，躍居我國公共建設經費之首。
附表2-2：近5年度中央政府總預算公共建設計畫-交通及建設部門計畫之預算分配情形彙整表 單位：新臺幣億元；%
項目	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
交通及建設部門	1,003	971	932	951	910
1.公路	365	367	424	433	421
2.軌道運輸	538	535	419	435	423
3.港埠、通信及觀光	100	69	89	83	66
公共建設計畫總經費	1,787	1,779	1,791	1,812	1,776
交通及建設部門占公共建設總經費比率	56.13	54.58	52.04	52.48	51.24
軌道運輸占公共建設總經費比率	30.11	30.07	23.39	24.01	23.82

※註：1.資料來源，國發會網站/主要業務/國土空間規劃與發展/重大公共建設/政府公共建設計畫先期作業/近年計畫中央公務預算核定情形。表列數字為各年度法定預算數。
(二)高鐵建設計畫
為改善臺灣西部城際間之交通瓶頸，提升鐵路運輸服務之品質，行政院自76年開始辦理「臺灣西部走廊興建高速鐵路可行性研究」，79年完成可行性研究並經行政院原則同意推動興建，87年與高鐵公司簽定「台灣南北高速鐵路興建營運合約」為我國首宗且金額最高之BOT案，96年3月正式通車營運。有關政府對高鐵建設之重要投資計畫，彙整詳如附表2-3，並摘述如下：
1.建設南北高速鐵路計畫：交通部單位預算於79至97年間編列「建設南北高速鐵路計畫」辦理政府應辦事項[1]，計畫已執行完竣，總支用數為1,054.38億元(另高鐵公司依BOT所為之投資興建費用約4,497億元[2])。
[1] 主要包含用地取得、南港至板橋段路線土建工程設計、施工與交付、高鐵計畫之監督與管理。
[2] 參據監察院98年度臺灣高鐵BOT策略與執行成效之檢討專案調查研究報告，高鐵公司投資高鐵之興建費用約4,497億元(各項工程截至98年6月之執行結果，不含政府應辦事項）。
2.高速鐵路後續工程建設計畫：為辦理高鐵通車後之後續未完工程[3]，交通部自99年度起編列「高速鐵路後續工程建設計畫」，計畫總經費22.3億元，工程期程至109年，截至105年度已編列預算20.6億元、累計實支數20.37億元。
[3] 包含南港專案隧道及車站設施交付相關作業、新設苗栗、彰化及雲林等3站相關配合作業、新增路權用地取得、工程監督及管理等事項。
3.高鐵財務解決方案-高鐵永續經營投資計畫：為解決高鐵公司因運量未達預期所引發之財務問題，本院於104年6月通過交通部所提「高鐵財務解決方案」，同意延長特許期35年，除由高鐵公司減資6成彌補虧損外，並將由政府基金及泛公股參與增資300億元，其中242億元由交通作業基金-高速鐵路相關建設基金編列「高鐵永續經營投資計畫」進行投資，投資後政府對於高鐵公司直接持股達43%，成為高鐵公司最大持股股東，該公司則實質形成「公有民營」之經營架構。
4.準此，迄105年底中央政府以政府資金辦理高鐵興建營運之重要投資金額高達1,316.75億元[4]。
[4] 未包含行政院國家發展基金、台糖公司及其他泛公股參與高鐵公司股權投資之部分。
附表2-3：中央政府總預算推動高鐵建設計畫之重要投資計畫彙整表
        單位：新臺幣千元
計畫項目 / (計畫期程)	計畫總經費	中央政府經費投入情形
		中央政府 / 分擔數	截至105年度		106年度
			累計已編列預算	累計 / 實現數	預算數
建設南北高速鐵路計畫 / (79-97年度)	431,581,915	105,702,000	105,513,216	105,437,764	詳註2
高速鐵路後續工程建設計畫 / (99-109年度)	2,230,003	2,230,003	2,060,035	2,036,794	20,000
合計	433,811,918	107,932,003	107,573,251	107,474,558	20,000
高鐵財務解決方案-高鐵永續經營投資計畫	30,000,000	24,200,000	24,200,000	24,200,000	-
合計	463,811,918	132,132,003	131,773,251	131,674,558	20,000

※註：1.資料來源，交通部各年度預決算書。表列累計實現數為交通部105年度自編決算「重大計畫執行績效報告表」所列金額(未含應付數及賸餘數)。
2.建設南北高速鐵路計畫之政府分擔數主要用以辦理政府應辦理事項之部分，該計畫所需預算於97年度編列完竣，98年度起未再編列預算。
(三)臺鐵建設計畫
鑑於鐵路運輸屬政府公共政策及基於臺鐵建設與營運分立之原則，現行臺鐵之鐵路基礎設施興建維護、車輛之購置、場站之新建及鐵路地下化、高架化或電氣化等，主要由交通部編列公務預算辦理[5]。茲就近5年度政府對於臺鐵軌道建設計畫之重要投資情形，簡要說明如下：
[5] 詢據交通部有關臺鐵建設經費之分擔原則表示：1.政府公務預算負擔部分為：(1)鐵路基礎設施之興建、重置、維護；(2)車輛之購置、重置；(3)車站、場站之新建；(4)為配合政府政策或立體化、電氣化計畫，遷建維修廠段或購置維修工具等。2.由臺鐵局自行負擔部分為：(1)車輛之維護；(2)旅運及維修設施(車站、場站、維修廠段、維修機具)之重置、維護等經費。
1.彙整交通部及臺鐵局近5年度預算編列情形，中央政府平均每年度編列辦理臺鐵局軌道運輸公共建設計畫之經費(含對臺鐵局之設備投資)約279.7億元，近5年呈逐年下降之趨勢（詳附表2-4）。
2.105年底前業經行政院核定並已編列預算辦理中之鐵路建設計畫合共15項，計畫總經費4,199.91億元，包含中央政府(含臺鐵局)分擔數3,703.65億元及地方政府分擔數496.26億元(計畫明細詳附錄一）。
附表2-4：近5年度編列辦理臺鐵軌道建設計畫之相關經費彙整表
     單位：新臺幣千元
項目		102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
公務預算	對臺鐵局之設備投資計畫	14,279,100	11,534,286	8,620,246	8,003,028	9,506,132
	臺鐵鐵路建設計畫	21,228,686	23,637,792	13,721,139	13,655,519	9,399,000
	小計	35,507,786	35,172,078	22,341,385	21,658,547	18,905,132
臺鐵局以營運資金辦理之鐵路建設計畫		1,327,000	1,268,100	1,810,286	683,900	1,176,780
合計		36,834,786	36,440,178	24,151,671	22,342,447	20,081,912

※註：1.資料來源，交通部、臺鐵局各年度預算書及交通部提供資料，本中心自行彙整；所列金額除106年度臺鐵局以營運資金辦理之軌道建設計畫為預算案數外，其餘均為法定預算數。
(四)大眾捷運系統建設計畫
我國大眾捷運系統規劃始於64年，66年完成「臺北地區大眾捷運系統初步規劃」，首條捷運木柵線於85年3月完工通車。有關政府對於捷運建設之投資情形，簡要說明如下：
1.截至105年底已完工通車之大眾捷運系統，總興建成本約8,361.96億元(包含臺北捷運6,550.67億元及高雄捷運1,811.29億元)，其中央負擔數約5,019.61億元、地方及民間投資約3,342.35億元(詳附表2-5)。
2.彙整交通部近5年度編列「都市大眾捷運系統建設計畫」(以下簡稱捷運建設計畫)經費情形(詳附表2-6)，平均每年度投入之建設經費約202.12億元，呈逐年增加之趨勢，其中以臺北捷運及機場捷運為最主要投資項目，逾整體經費之半數。
3.105年底前業經行政院核定並已編列預算辦理中之重要捷運建設計畫合共12項(包含臺北捷運6項、機場捷運及延伸線2項、桃園捷運1項、臺中捷運1項及高雄捷運2項)，計畫總經費5,442.37億元(包含臺北捷運2,393.89億元、機場捷運及延伸線1,276.5億元、桃園捷運982.64億元、臺中捷運593.37億元及高雄捷運195.97億元)，中央分擔2,819.85億元，地方政府分擔2,622.52億元(計畫明細詳附錄二）。
附表2-5：截至105年底已完工營運之大眾捷運系統興建成本彙整表
     單位：新臺幣千元
路網名稱		總興建成本			興建時程 / (年)	通車時間 / 年/月/日
		中央負擔	地方負擔或民間投資	合計
臺北捷運	1.臺北都會區大眾捷運系統初期路網建設計畫	247,730,000	154,700,299 / (臺北市政府) / 17,874,659 / (新北市政府)	420,304,958	76-100	98.7.04
	2.臺北都會區大眾捷運系統後續路網南港線東延段建設計畫	3,891,000	7,148,070 / (臺北市政府)	11,039,070	90-101	100.2.27
	3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫	103,220,539	24,875,442 / (臺北市政府) / 12,219,088 / (新北市政府)	140,315,069	85-108	102.6.29
	4.臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	10,080,818	21,851,473 / (臺北市政府)	31,932,291	93-104	102.11.24
	5.臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線建設計畫	12,844,235	31,004,592 / (臺北市政府)	43,848,827	93-105	103.11.15
	6.臺北都會區大眾捷運系統後續路網土城線延伸頂埔建設計畫	6,047,421	1,579,751 / (新北市政府)	7,627,172	97-105	104.7.06
	小計	383,814,013	271,253,374	655,067,387	-	-
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫		118,146,740	32,178,248 / (高雄市政府) / 30,804,000 / (民間投資)	181,128,988	79-106	1.紅橘兩線97.9.22通車。2.增設之紅線南岡山（R24）站101.12.23通車。
合計		501,960,753	334,235,622	836,196,375	-	-

※註：1.資料來源，交通部106年4月所提供資料。
2.臺北都會區大眾捷運系統初期路網建設計畫包含淡水線、新店線、南港線、板橋線及土城線、中和線、木柵線、小南門線、內湖線。
附表2-6：近5年度交通部編列「都市大眾捷運系統建設計畫」之經費明細彙整表 單位：新臺幣千元
項目	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
臺北捷運	5,811,910	9,727,000	6,427,000	6,971,221	3,914,658
機場捷運	7,723,756	3,519,974	7,405,548	8,616,990	10,305,300
桃園捷運	-	-	100,000	500,000	1,466,000
臺中捷運	3,325,000	2,800,000	4,174,000	5,282,000	5,365,000
高雄捷運	1,225,500	2,091,000	1,255,800	345,000	2,277,300
其他(規劃費等)	97,000	105,000	125,000	80,500	25,000
合計	18,183,166	18,242,974	19,487,348	21,795,711	23,353,258

※註：1.資料來源，交通部各年度法定預算書；本中心自行彙整。
2.機場捷運含機場捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫。
(五)前瞻基礎建設計畫
為促進地方整體發展及區域平衡，以奠定未來國家發展基礎，行政院於106年3月提出前瞻基礎建設特別條例，用以推動前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻計畫)[6]，其中「軌道建設計畫」項下規劃辦理38項子計畫(以下簡稱前瞻軌道建設計畫)、總經費9,558.64億元(中央負擔5,649.2億元、地方負擔3,909.44億元)，其中4,241.33億元將由前瞻計畫之特別預算支應(計畫明細詳附錄三）。
[6] 前瞻基礎建設特別條第4條規定：「本條例所定前瞻基礎建設之項目如下：一、軌道建設。二、水環境建設。三、綠能建設。四、數位建設。五、城鄉建設。」
附表2-7：前瞻計畫-軌道建設計畫經費分配情形彙整表
單位：新臺幣億元
推動主軸	計畫數	總經費	經費來源
			中央分擔			地方政府分擔
			公務或基金預算	特別預算	小計
高鐵臺鐵連結成網	4	36.86	0.5	36.36	36.86	-
臺鐵升級及改善東部服務	6	1,045.52	258.63	786.89	1,045.52	-
鐵路立體化或通勤提速	7	2,493.46	380.87	1,125.63	1,506.50	986.96
都市推捷運	15	5,730.49	767.67	2,049.07	2,816.74	2,913.75
中南部觀光鐵路	6	252.31	0.20	243.38	243.58	8.73
合計	38	9,558.64	1,407.87	4,241.33	5,649.20	3,909.44

※註：1.資料來源，行政院106年4月5日院臺經自第1060009184號函核定之前瞻基礎建設計畫、交通部同年月17日本院公聽會簡報資料及該部提供資料。
三、軌道運輸系統之運量情形
(一)整體載客量逐年增加，惟自101年度起成長幅度趨緩
1.近年來隨著我國軌道建設路網之拓展，軌道運輸載客量由96年度6.02億人次逐年擴增，至105年度達10.9億人次(詳附表2-8)，計增加4.88億人次，主要係臺北捷運之載客量隨著路網陸續完工通車而增加所致。
2.整體軌道系統運輸量之各年度成長率，由100年度之10.9%，降至105年度之2.8%，成長幅度已漸趨減緩(詳附圖2-1)。此外，負責城際運輸之臺鐵與高鐵之延人公里數[7]則由96年度12,457百萬人公里，成長至105年度21,456百萬人公里，約增加72.2%，主要係高鐵自96年3月正式營運通車後，大幅取代西部走廊之航空運輸與長途國道客運等所致。
[7] 延人公里係指在某一特定期間內，軌道列車運送旅客之運程總和，即客運人數與其運程乘積之和。
(二)近6年度臺北捷運每日載客量呈成長並逾整體軌道運輸之6成，臺鐵則呈下降趨勢
茲統計100年度至105年度各項軌道運輸平均每日載客人數並簡要說明如下(詳附表2-8及附圖2-2)：
1.臺北捷運因擁有便捷綿密之路網，每日載客量約占整體軌道運輸之65.2%至67.9%，並自105年度起突破每日200萬人次。
2.高鐵與高雄捷運之每日載客量大致呈現逐年微幅成長之勢，至105年度已分別占整體軌道運輸之5.2%及5.8%。
3.臺鐵因受高鐵及國道客運夾擊影響，每日載客量占整體軌道運輸比率由23.8%逐年下滑至21.1%，105年度平均每日載客僅62.9萬人次，較前一年度(63.6萬人)減少1.1%。
4.機場捷運106年3月始通車，迄5月底平均每日載客數約5.9萬人，是否能達到預期運量[8]，以維永續營運，仍待觀察。
[8] 依桃園捷運公司106年5月26日新聞稿，機場捷運量到達穩定的每日6萬人，就可以接近收支平衡。另依交通部101年運輸政策白皮書：有關以2025年公共運輸率提升至30%之長期目標，機場捷運運量於2020、2025年應分別提升至6.12億與6.76億延人公里。
附表2-8：96至106年度軌道系統運輸量情形表 單位：百萬人次；百萬人公里
年度	合計		臺鐵			高鐵			臺北捷運			高雄捷運			機場捷運
	客運 / 人數	平均 / 每日 / 載客 / (萬人 / 次)	客運 / 人數	平均每日載客(萬人次)	延人 / 公里	客運 / 人數	平均每日載客(萬人次)	延人 / 公里	客運 / 人數	平均每日載客萬人次	延人 / 公里	客運 / 人數	平均每日載客(萬人次)	延人 / 公里	客運 / 人數	平均每日 / 載客(萬人次)	延人 / 公里
96	601.5	164.8	169.7	46.5	8,937	15.6	4.3	3,520	416.2	114.0	3,299	-	-	-	-	-	-
97	688.8	191.1	178.7	48.8	8,718	30.6	8.4	6,566	450.0	123.0	3,549	29.5	10.9	221	-	-	-
98	717.5	196.6	179.4	49.1	8,387	32.3	8.9	6,864	462.5	126.7	3,721	43.3	11.9	297	-	-	-
99	778.2	213.2	189.8	52.0	8,998	36.9	10.1	7,491	505.5	138.5	4,123	46.0	12.6	315	-	-	-
100	863.4	236.6	205.8	56.4	9,720	41.6	11.4	8,148	566.4	155.2	4,608	49.6	13.6	346	-	-	-
101	923.5	252.3	220.3	60.2	10,186	44.5	12.2	8,642	602.2	164.5	4,974	56.5	15.4	401	-	-	-
102	970.5	265.9	227.3	62.3	10,513	47.5	13.0	9,118	635.0	174.0	5,232	60.7	16.6	452	-	-	-
103	1,021.6	279.9	232.8	63.8	11,037	48.0	13.2	9,235	679.5	186.2	5,589	61.3	16.8	465	-	-	-
104	1,060.5	290.5	232.2	63.6	11,115	50.6	13.9	9,655	717.5	196.6	5,881	60.2	16.5	447	-	-	-
105	1,090.1	297.8	230.4	62.9	10,968	56.6	15.5	10,488	740.0	202.2	6,016	63.1	17.2	464	-	-	-
106	462.0	308.3	98.0	64.9	4,623	25.2	16.7	4,640	306.5	203.0	2,492	26.9	17.8	197	5.4	5.9	113

※註：1.資料來源，交通部統計查詢網。106年度為1月至5月之累計數。
2.本表平均每日載客(萬人次)細數之和與合計數或略有出入，係四捨五入關係。
3.高鐵自96年1月5日開始試營運(板橋-左營站)，96年3月1日起正式營運(臺北-板橋段開通)；苗栗站、彰化站及雲林站自104年12月1日起通車，南港站自105年7月1日起通車。
4.臺北捷運自85年3月28日(木柵線通車)開始營運；新蘆線東門站自101年9月30日起通車，信義線與松山線分別自102年11月24日及103年11月15日起通車，板南線頂埔站則自104年7月6日起通車。
5.高雄捷運紅線與橘線分別自97年4月7日及97年9月21日起正式營運。
6.機場捷運自106年3月2日起通車。
附圖2-1：96年度至105年度軌道運輸載客人數成長情形表 單位:%
※註：1.資料來源，本中心繪製。
附圖2-2：100年度至105年度軌道運輸平均每日載客人數情形表
※註：1.資料來源，交通部統計專題分析「105年重要交通統計指標」。

四、軌道營運機構之財務收支情形
我國目前已成立之軌道營運機構包括：國營之臺鐵局、公營之臺北捷運公司與桃園捷運公司、(公有)民營之高鐵公司及高雄捷運公司(其組織概況詳附錄四之附表4)。由各軌道營運機構近5年度(101至105年度)財務收支情形顯示(詳附表2-9；各軌道營運機構近5年度之簡明損益表詳附錄四之附表5至附表9)：
(一)鐵路部分
高鐵公司營業收入尚呈逐年增加，於104年度推動財務解決方案後，財務結構已獲改善；臺鐵局因營運未見成長加以人事負擔沉重，成立以來多呈虧損，近5年度虧損雖呈逐年縮減情形，惟迄105年底，累積虧損仍高達1,150.13億元。
(二)捷運部分
臺北捷運公司近5年度本期淨利約4.5億元至12.52億元間，惟平均純益率僅約5%[9]，仍待提升；高雄捷運公司自97年度營運以來本業多呈虧損，預計105年度首度不需平準基金挹注而呈獲利[10]；桃園捷運公司(尚在創業期間[11])自100年設立迄今雖已6年，因機場捷運通車時間延宕，迄105年度止累績虧損高達18.05億元。
[9] 純益率＝本期淨利/營業收入。
[10] 參據高雄捷運公司106年1月13日新聞稿：「高捷105年拚出真盈餘，提前完成轉虧為盈目標」。
[11] 創業期間係指商業自開始籌備至所計劃之主要營業活動開始且產生重要收入前所涵蓋之期間。機場捷運於106年2月2日起試營運，同年3月2日正式通車營運。
附表2-9：101至105年度各軌道營運機構之簡明財務收支情形表
        單位：新臺幣億元
機構	科目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度
臺鐵局	營業收入	216.02	227.39	242.01	249.08	252.28
	本期淨利(損)	-51.76	-41.80	-35.66	-27.49	-10.14
	保留盈餘(累積虧損)	-968.35	-1,004.13	-1,064.47	-1,142.64	-1,150.13
高鐵 / 公司	營業收入	339.85	361.01	385.09	519.01	406.11
	本期淨利(損)	15.04	32.89	55.34	208.73	41.49
	保留盈餘(累積虧損)	-554.62	-521.16	-466.59	41.49	46.07
臺北捷運公司	營業收入	149.38	157.97	168.45	180.51	185.98
	本期淨利(損)	7.09	7.18	7.09	4.50	12.52
	保留盈餘(累積虧損)	31.77	32.57	33.21	31.33	25.41
高雄捷運公司	營業收入	19.34	17.77	16.96	18.45	-
	本期淨利(損)	-11.11	0.06	-2.04	0.91	-
	保留盈餘(累積虧損)	-87.14	0.06	-1.61	-0.85	-
桃園捷運公司	營業收入	0	0	0	0.01	0.02
	本期淨利(損)	-2.07	-2.02	-2.06	-4.14	-7.08
	保留盈餘(累積虧損)	-2.75	-4.77	-6.83	-10.97	-18.05

※註：1.資料來源，各機構年報、財務報表及決算書(同附錄四之附表5至附表9)。
2.截至106年6月底止，高雄捷運公司尚未公布105年報，經洽交通部、高雄市政府捷運工程局及該公司表示，其為民間非公開發行公司，毋須公開相關財務報表，爰尚無法取得相關資料。

參、我國推動及執行軌道建設計畫相關問題之檢討
一、未對外具體說明全國軌道路網建設藍圖，暨都市規劃、交通整合及產業發展等配套措施，易引發政府資源配置合理性及運用效益性之疑義
行政院106年4月提出前瞻計畫，並以軌道建設為推動之主軸，針對推動之必要性表示：「因應綠色交通運輸之趨勢，各縣市對軌道交通之需求不斷增加，一般公共建設經費不足，使軌道建設延滯；有必要針對未來30年發展之需求，就全國鐵路網之建置，包括骨幹、城際及都會內之鐵道建設做全面性規劃。」惟查：
(一)行政院並未就我國未來30年軌道發展需求提出具體完整之政策說明，有關各項新興軌道建設計畫之合理性、可行性、成本效益性與計畫推動優先順序之考量，暨軌道網絡分布對未來整體國土空間規劃、大眾運輸整合系統及國家經濟發展等影響性，均待釐清並對外具體說明，以利民眾瞭解。
(二)近年政府雖投入大量經費興建軌道設施，對我國軌道產業發展之帶動有限，致現行我國軌道車輛零組件之國產占比僅約42%[12]，核心技術仍多仰賴外商合作；交通部雖於106年度預算案及前瞻軌道建設計畫中提出成立軌道技術研究驗證中心計畫[13]，期以培植我國軌道工程自主研發能力；惟依該中心可行性研究暨綜合規劃報告書之評估[14]，若無政府捐助興建硬體成本，且無挹注常年研究發展資金，該計畫之自償率為-85.28%，財務淨現值為-70.13億元，可量化之經濟淨效益現值僅約40.04億元，雖預期成立後10年內提高軌道零組件自製率可達75%，但以該中心相關業務及資金來源多須依賴政府挹注，尚無法自償，且前4年度仍處硬體興建期，如何於即將啟動之前瞻計畫執行期間，廣納民間業者之投資，強化產官學界之合作機制，並同步有效帶動我國軌道產業之提升，未見行政院提出具體行動方案，恐不利我國軌道產業之發展。
[12] 參據交通部運研所106年4月「2046年我國軌道發展願景」報告之表11「軌道車輛系統、號誌系統及電力系統建設金額與產值」。
[13] (1)交通部106年度單位預算案「鐵路建設計畫」下新增「軌道技術研究暨驗證中心計畫」，規劃分5年捐助財團法人軌道技術研究暨驗證中心（預計由交通部協調鐵路、高鐵、捷運等軌道營運機構及主要產業機構等共同捐助成立公設財團法人）41.66億元為硬體設施興建，第1年度(106年度)經費4,810萬元，因該計畫尚未經行政院核定及部分疑義尚未釐清，經本院決議刪除。(2)該計畫之可行性暨綜合規劃報告修正案，業經行政院106年3月核定在案，修正為由政府100%捐助成立之公設財團法人，創設基金及建設經費主要由前瞻特別預算辦理(預計計畫總經費41.76億元，計畫期程106-109年)。
[14] 評估期自106年建設工程完工後營運30年。
準此，軌道運輸為我國近年最重要之交通建設，近5年度預算多占公共建設經費之首，行政院未配合前瞻計畫具體說明我國軌道建設藍圖並就交通整合規劃、產業發展策略及都市規劃等研訂完整配套措施，整體軌道建設政策及執行效益未臻明確，除不利本院預算之審議，亦引發外界對於政府計畫審議作業及資源配置合理性與運用效益性之爭議，恐不利我國軌道建設之健全發展。

二、軌道建設計畫未經行政院核定即編列預算幾呈常態，計畫審查機制、經濟與財務效益之評估原則等亟待全面檢討精進
現行軌道建設計畫中臺鐵及高鐵建設計畫因具全國一致性，原則由中央負責辦理外[15]，鐵路地下化或高架化、大眾捷運系統及輕軌系統等得由地方政府因應地區發展需求向中央提出申請[16]，並由中央編列預算補助地方辦理。交通部雖訂有「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」及「大眾捷運系統及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」等審查規範，並採「可行性研究」、「綜合規劃」及「施工前置作業」三階段審議。惟查：
[15] 鐵路法第3條規定：「鐵路以國營為原則。」、「地方營、民營及專用鐵路之興建、延長、移轉或經營，應經交通部核准。」
[16] 大眾捷運法第13條第1項規定：「大眾捷運系統之建設，由中央主管機關辦理。但經中央主管機關報請行政院同意後，得由地方主管機關辦理。」同法第25條第1項及第2項規定：「中央主管機關建設之大眾捷運系統，由中央主管機關指定地方主管機關設立營運機構或經甄選後許可民間投資籌設營運機構營運。」、「地方主管機關建設之大眾捷運系統，由地方主管機關設立營運機構或經甄選後許可民間投資籌設營運機構營運。」
(一)計畫尚未經行政院完成審查程序即編列預算幾呈常態
依預算法第34條及第39條規定[17]，各機關辦理重大公共工程及施政計畫，應先完成成本效益分析、財源規劃及資金運用等前置作業，始得編列預算，屬繼續經費預算並應列明全部計畫內容，以維政府資源之有效運用並利本院預算之審議。惟：
[17] 預算法第34條規定：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」同法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」
1.交通部於105年8月底依法送交本院106年度單位預算案時，計有高達10項軌道建設計畫尚未經行政院完成審查程序[18](其中9項計畫已列入前瞻軌道建設計畫)。
[18] 106年度交通部預算案10項未核定計畫包含：(1)臺鐵電務現代化提升計畫、(2)票務系統整合再造計畫、(3)臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建系統、(4)臺鐵北迴線蘇新-花蓮間瓶頸路段改善計畫、(5)嘉義市區鐵路高架化計畫、(6)軌道技術研究暨驗證中心計畫、(7)基隆南港通勤軌道建設計畫、(8)花東鐵路雙軌化計畫、(9)恆春觀光鐵路建設計畫、(10)高雄捷運系統岡山路竹延伸線(第1階段)暨周邊土地開發計畫；除「(4)臺鐵北迴線蘇新-花蓮間瓶頸路段改善計畫」外之9項計畫均列入前瞻計畫中，另依交通部106年4月24日所提供資料，已有5項計畫完成審議作業(臺鐵電務現代化提升計畫、票務系統整合再造計畫、臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建系統、軌道技術研究暨驗證中心計畫及高雄捷運系統岡山路竹延伸線第1階段)。
2.另行政院106年4月提出38項前瞻軌道建設計畫，依交通部同年5月13日新聞稿表示，9項計畫經核定、3項辦理綜合規劃中、14項辦理可行性研究中、6項僅編列規劃費用、6項屬硬體設施升級無須辦理可行性研究等。是以，前瞻軌道建設計畫於特別條例送交本院審議時，尚有17項子計畫仍在可行性評估或綜合規劃中，並未完成審查程序，占計畫總項數高達44.73%（計畫明細詳附錄三）。
3.近年行政院未完成軌道建設計畫審查程序即編列預算幾成常態；於計畫內容、經費規模及預計成效等未定即匡列預算，與預算法第34條及第39條規定尚有未符，除肇致後續預算無法有效執行，並影響政府資源配置之合理性與運用效益性；如「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫」104年度開始編列預算，截至105年度累計編列6億元，惟因綜合規劃報告於105年4月始經核定，致105年底之預算累計執行率僅9.7%。
(二)審查程序、經濟與財務效益等評估原則亟待檢討
茲以大眾所關心之捷運建設計畫為例，大眾捷運法第11條明定：「大眾捷運系統之規劃，應考慮下列因素：一、地理條件。二、人口分布。三、生態環境。四、土地之利用計畫及其發展。五、社會及經濟活動。六、都市運輸發展趨勢。七、運輸系統之整合發展。…。」同法第12條並將新建路網之運量分析及預測、經濟效益及財務評估、路網及場、站規劃、財務計畫、土地取得方式及可行性評估等明列為規劃報告書內容之必載事項，並為行政院審查之重點。惟現行審查程序尚有下列未臻周延之處：
1.運量預估過於樂觀
    「運量」為政府評估軌道建設計畫可行性之關鍵，亦為未來能否達成財務自償率之要件；惟以高鐵、高捷完工營運後因運量未達預期導致營運困難，並引發後續財務危機等前車之鑑，及近年我國軌道運量成長趨緩，故新興軌道建設計畫運量預估是否過於樂觀之疑義，亟待政府於審議程序中審慎評估，並應對外適當說明；又面對我國人口邁向負成長及高齡化等趨勢，對於新興軌道建設計畫運量之影響性，亟待政府於審議程序中檢討強化評估，以杜爭議。
2.當地民眾公共運輸使用之培養不足
      軌道運輸雖具高速、便捷、準點及環保等優勢，但建造成本過高，後續維護及營運不易等限制，世界各國多倡導應預先培養當地民眾使用公共運輸之習慣，於達成一定標準後，始進一步推動軌道建設，以收成效；交通部雖於地方政府所提「可行性研究」及「綜合規劃」報告中要求說明新興軌道建設之運量培養或提升之規劃等。惟以近年我國公共運輸使用率未見有效提升[19]，凸顯各地方政府對於公共運輸使用推廣成效仍待精進，交通部之審查程序亦欠缺積極落實。
[19] 詳本報告第參、四點「我國公共運輸使用率未見提升，軌道運量亦未達預期，政府投資效益亟待全面審視」。
3.自償率之達成性、中央與地方財務分擔之合理性亦待檢討
(1)為將公共建設之外部效益內部化，以提高計畫自償性，俾有效降低政府財政負擔，行政院於101年間推動「跨域加值公共建設財務規劃方案」，對於捷運建設計畫自償率之計算，明定周邊土地開發淨效益及租稅增額收入等外部效益金額等均應納入，另自償率愈高之計畫，中央就非自償部分之補助比例亦隨之增高(詳附表3-1)。
(2)現行軌道建設計畫納入周邊土地開發淨效益及租稅增額收入等外部效益後，自償率多逾中央所要求之最高標準，進能取得中央補助經費之最上限。惟捷運工程之建設期多長達10年以上，用以估算財務效益之營運目標年期更長逾20年之久，計畫所涉之效益不確定性甚高；有關地方政府是否高估自償率，藉以爭取中央較高之補助，係政府於大力推動軌道建設之際，允應正視並研謀有效之審查或追蹤考核機制，以資周延。
準此，近年軌道建設計畫尚未經行政院完成審查程序即編列預算幾呈常態，與預算法所定先有計畫始得編列預算之精神尚有未符，另有關運量、自償率預估過於樂觀及民眾抗爭等現象屢見，並引發後續工程延宕或營運困難等問題發生，行政院對於軌道建設計畫之審查機制、經濟與財務效益之評估原則等允宜配合社會期待、環境變遷全面檢討精進。
附表3-1：捷運建設計畫自償率與非自償中央補助比例情形彙整
政府補助上下限	政府財力級次（第一級） / 臺北市		政府財力級次（第二級） / 新北市、桃園市、臺中市、		政府財力級次（第三級） / 臺南市、高雄市、新竹縣、基隆市、新竹市、嘉義市、金門縣		政府財力級次（第四級） / 宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣		政府財力級次 / （第五級） / 苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣
	計畫自償率	非自償 / 中央補助比例	計畫自償率	中央補助比例	計畫自償率	非自償 / 中央補助比例	計畫自償率	非自償 / 中央補助比例	計畫自償率	中央補助比例
最高	≧45%	50.0%	≧35%	78.0%	≧25%	84.0%	≧20%	86.0%	≧15%	90.0%
最低	35%	32.0%	25%	50.0%	15%	53.8%	10%	55.0%	10%	57.6%

※註：1.資料來源，參據大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點第7點第4項規定、行政院主計總處106年9月14日主預補字第1050102106號函「各直轄市及縣(市)政府財力分級表」(自106年度適用)、淡海輕軌運輸系統綜合規劃書、交通部106年度單位預算。
2.中央政府之補助係扣除用地費及自償率後僅就非自償部分予以補助。

三、計畫變動及工程進度延宕之問題頻繁發生，計畫規劃欠周妥及執行控管機制，均待積極核實強化
茲以行政院截至105年底已核定並編列預算辦理興建中之15項臺鐵建設計畫及14項捷運建設計畫[20]等執行情形觀之（辦理計畫修正或暫停情形詳附表3-2、迄105年底預算執行未達8成計畫明細詳附表3-3）：
[20] 計畫明細詳附錄一及附錄二；14項捷運建設計畫含105年底前已完工通車惟仍有相關後續站體工程計畫尚在進行中之1.臺北都會區大眾捷運系統工程計畫－新莊及蘆洲支線及高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網計畫等2項計畫。
(一)逾5成計畫辦理修正，且部分總經費大幅增加
1.臺鐵建設計畫：行政院所核定之15項計畫中，計有7項計畫辦理修正，1項計畫暫停執行，計畫變更或暫停比率高達53.33%；其中修正達2次以上者高達5項計畫，占比約3成，並多以延展計畫期程為主；如高雄-屏東潮州捷運化建設計畫3次計畫變更均辦理期程之展延，原訂99年6月完成，3次計畫修正後預計至106年9月始能完成，完工時程延宕長達7年。
2.捷運建設計畫：行政院所核定之14項計畫中，計有9項計畫辦理修正，計畫變更比率高達64.29%；其中修正2次以上者高達5項計畫，占比逾3成，多屬同時調高計畫總經費及期程延展；如桃園機場捷運於93年3月經核定，嗣經2次計畫修正後，總經費由935.65億元調高為1,138.5億元，增加高達202.85億元、完工期程亦由原訂中壢至三重段99年底完工，三重至臺北段101年度完工，102年2月達成商業運轉等，修正延展全線至106年完工營運，影響國家經濟及交通發展甚巨；臺中捷運烏日文心北屯線於93年11月經核定，嗣經2次計畫修正後，總經費由287.35億元調高為593.37億元，增加高達306.02億元、完工期程亦由100年延展至111年，完工期程延展逾10年；另該2項計畫連續2年度(103及104年度)經行政院評核為乙等[21]，計畫之規劃及執行均待檢討。
[21] 資料來源，國發會網站；103及104年度行政院管制計畫評核報告；迄106年6月27日國發會尚未公布105年度評核報告。
(二)半數捷運建設計畫之預算執行率未達8成
茲以105年度交通部自編決算「重大計畫執行績效報告表」統計，鐵路建設計畫中有3項計畫預算執行率未達8成，捷運建設計畫則高達7項計畫之預算執行率未達8成，占所執行之14條計畫中之半數；另以該7項捷運建設計畫之前2年度（詳附表3-2之103及104年度預算執行率）執行情形觀之，除桃園捷運綠線、臺北捷運三鶯線及安坑線等3計畫為新興計畫外，其餘4項計畫(臺中捷運烏日文心北屯線、桃園機場捷運延伸至中壢火車站、臺北捷運信義線向東延伸、高雄環狀輕軌捷運)均已連續3年度預算執行率未達8成，執行情形欠佳。
(三)承包商資格審議及計畫執行之控管機制，亟待政府檢討並提具有效改進措施
又查軌道建設計畫辦理修正或預算執行欠佳等主要原因多為尚未核定計畫即編列預算、建設用地取得問題引發民眾抗爭、工程發包延遲、承包商執行能力不足及修正路線等所致，例如：
1.臺南市區鐵路地下化計畫，因都市計畫變更案遭民眾抗爭，除已修正計畫將完成期程由106年延展至113年始能完成，截至105年底並已連續3年度預算執行率未達8成。
2.機場捷運於92年開始執行，原訂102年度可全線完成通車，亦因機電承包商未能達到合約標準，多次延後通車時間，並經監察院提出糾正在案[22]。
[22] 監察院(105年8月9日審議)105交正0008號糾正案：「交通部督導所屬高速鐵路工程局（下稱高鐵局）辦理機場捷運計畫，明知本身欠缺捷運興建經驗，未及時引進國內捷運工程人才及制度規章；…；審標過程中，復刻意簡化資格審查程序，怠於查證丸紅公司欠缺履約能力之具體事證，致毫無捷運工程經驗之丸紅公司得標；…；履約期間，漠視丸紅公司違法轉包之行為，未積極解決工程進度持續落後及工程品質不佳等問題；整合測試階段，則昧於工程管理混亂及丸紅公司無法掌握技術之實況，僅依賴丸紅公司之『執行計畫』，致又錯誤預估通車期程，一再失信於民，嚴重損害政府形象及全民利益，均核有重大違失，爰依法提案糾正。」
3.審計部104年度中央政府總決算審核報告，亦就交通部辦理花東線鐵路整體服務效能提升計畫，因計畫規劃、民間參與開發之可行性、招標作業及期程控管等未臻周延，計畫執行進度落後，暨補助地方政府辦理捷運建設計畫因未如期取得計畫用地，工程暇疵尚待廠商改善等，致年度預算保留數高達185億餘元等缺失提出審核意見，要求交通部檢討改善。
準此，茲以行政院近年辦理軌道建設計畫成果彙整，逾5成計畫辦理修正，半數捷運建設計畫之預算執行率未達8成等，軌道建設計畫之規劃、承包商資格審議及工程執行控管作業等，均待積極檢討改善。
附表3-2：我國軌道建設計畫辦理計畫修正或暫停情形彙整表
項目	臺鐵建設計畫	捷運建設計畫
修正1次	2項計畫 / 【1.高雄市區鐵路地下化(修正經費及延展期程)、2.臺南市區鐵路地下化(延展期程)】	4項計畫 / 【1.機場捷運延伸至中壢火車站(修正經費)、2.高雄捷運紅橘線路網(修正經費及延展期程)、3.臺北捷運-信義線東延段(核定財務計畫及延展期程)、4.臺北捷運-萬大-中和-樹林線(修正財務計畫)】
修正2次	3項計畫 / 【1.臺中都會區鐵路高架捷運化(2次均修正經費及延展期程)、2.花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化(第1次修正經費；第2次延展期程)、3.花東線鐵路整體服務效能提升(2次均延展期程)】	3項計畫 / 【1.桃園機場捷運(第1次修正經費及延展期程；第2次延展期程)、2.臺中捷運烏日文心北屯線(2次均修正經費及延展期程、3.臺北捷運環狀線-第一階段(第1次由BOT改政府自辦、第2次展延期程)】
修正3次以上	2項計畫 / 【1.基隆火車站都市更新站區遷移(前2次延展期程，第3次修正經費及延展期程)、2.高雄-屏東潮州捷運化 (前2次同時修正經費及延展期程，第3次於經費不變下，延展期程)】	2項計畫 / 【1.臺北捷運－新莊及蘆洲支線(3次均展延期程)、2.高雄環狀輕軌(修正4次，第1、2次修正經費及延展期程，第3、4次修正通車時程)】
暫停計畫	1項計畫 / 【臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫(因桃園市政府將變更為地下化，104年10月經行政院同意先暫停高架化計畫)】	-
合計	8項計畫	9項計畫

※註：1.資料來源，交通部106年4月提供資料，本中心自行彙整。
附表3-3：迄105年底交通部軌道建設計畫預算執行未達8成之計畫明細彙整表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱		計畫總經費 / (交通部負擔數)	近3年度預算累計執行率
			103	104	105
鐵路建設計畫	1.臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	27,613,233 / (全數中央負擔)	95.52	57.18	59.65
	2.臺南市區鐵路地下化計畫	29,359,862 / (25,689,879)	71.44	68.60	65.97
	3.臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫	30,844,402 / (19,974,874)	100.00	63.04	52.10
捷運建設計畫	1.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	59,337,000 / (32,834,000)	36.02	56.32	60.53
	2.桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	13,800,000 / (7,025,500)	51.02	58.27	56.64
	3.臺北捷運系統-信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫	13,101,000 / (1,657,500)	46.02	29.62	14.25
	4.高雄環狀輕軌捷運建設計畫	16,537,000 / (6,363,000)	22.49	58.27	69.44
	5.桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	98,264,000 / (39,744,000)	-	0	9.70
	6.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	50,199,944 / (18,540,220)	-	-	64.17
	7.安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫	16,632,117 / (3,967,891)	-	-	72.48

※註：1.資料來源，交通部各年度決算「重大計畫執行績效報告表」。103及104年度為審定決算數、105年度為自編決算數。
2.桃園捷運綠線計畫自104年度開始編列預算；臺北捷運三鶯線及安坑線自105年度開始編列預算。

四、我國公共運輸市占率未見大幅提升，軌道運量尚未達預期，政府投資效益亟待全面審視
近年政府投入大量經費興建軌道建設，期以安全便捷之軌道運輸，提高我國公共運輸之使用率，逐步降低私人運具之使用，俾以落實綠色運輸及節能減碳之政策目標。惟查：
(一)公共運輸市占率未見大幅提升
茲以交通部106年6月所公布之「105年度民眾日常使用運具狀況調查」(詳附表3-4及附圖3-1)，彙整說明如下：
1.近5年度我國運具次數之公共運輸市占率從101年度17.5%至105年度18.1%，旅次主運具之公共運輸市占率從101年度15.4%至105年度15.8%，成長幅度均未及1個百分點；與我國減碳目標預定於114年公共運輸市占率提升至30%[23]，仍具相當差距。另以各縣市數據，6都中臺北市可達40%、新北市逾26%，臺南市及高雄市未達10%，差距甚大；至六都外之縣市，僅基隆市達30%以上[24]，其餘縣市多未及10%。審計部104年度中央政府總決算審核報告亦提具審核意見：「交通部推動運輸政策執行結果，有助交通運輸部門碳排放量之掌控，惟節能減碳執行成果未盡理想，公共運輸使用率亦未有效提升。」
[23] 資料來源，交通部101年7月所出版「101年運輸政策白皮書-綠運輸」。
[24] 基隆市近5年度公共運輸市占率-運具次數(旅次主運具)：101年度39.0%(35.6%)、102年度40.6%(36.6%)、103年度38.0%(36.2%)、104年度40.6%(36.2%)、105年度39.8%(35.9%)。
2.又以近5年度運具次數之「汽車客運」及「軌道運輸」市占率之變化觀察(詳附圖3-1)，軌道運輸雖從101年度5.7%上升為105年度6.9%，惟汽車客運自101年度9.2%下降為105年度8.8%，全臺私人機動用具市占率仍高達7成，未見明顯下降趨勢，我國軌道運輸對於私人運具之移轉有限，民眾對於大眾運輸之使用仍待強化。

附表3-4：近5年度我國公共運輸市占率情形彙整表 單位：%
計算基礎		運具次數					旅次主運具
年度		101	102	103	104	105	101	102	103	104	105
公共運輸市占率		17.5	17.8	17.9	17.9	18.1	15.4	15.6	15.8	15.5	15.8
直轄市	臺北市	42.5	42.6	41.3	41.5	42.8	39.8	40.2	40.3	39.5	40.7
	新北市	31.0	32.7	33.2	33.6	33.8	26.9	29.0	29.6	28.4	29.9
	桃園市	13.9	14.2	15.6	14.7	15.0	12.8	11.3	12.7	11.8	13.0
	臺中市	10.5	10.8	11.9	12.3	12.2	9.5	9.8	10.5	11.4	11.1
	臺南市	5.9	5.9	6.5	6.5	6.7	5.5	5.5	5.2	5.9	6.0
	高雄市	8.8	8.7	9.4	9.1	9.3	8.0	7.4	8.1	7.8	7.9
私人機動運具市占率		70.7	70.4	70.8	71.3	70.6	73.5	73.3	73.9	74.3	73.8

※註：1.資料來源，交通部106年6月29日所公布之「105年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析」。
2.「運具次數(stages of transport)市占率」之計算基礎是納入各旅次中所有的運具類別；交通部自105年增加編製「旅次主運具(main mode of transport)市占率」指標，其計算基礎是選取各旅次中最主要的運具為代表，105年同時發布此二指標，並回溯自98年起各年資料。
附圖3-1：98至105年度汽車客運及軌道運輸市占率
1.運具次數之汽車客運及軌道運輸市占率	2.旅次主運具之汽車客運及軌道運輸市占率

※註：1.資料來源，同附表3-4
(二)軌道運輸量尚未達預期目標且近年成長幅度趨緩
茲比較近3年度各類軌道運輸之旅運量情形(詳附表3-5)，經查：
1.雙鐵運輸部分：隨高鐵苗栗、彰化、雲林及南港等4站之啟用，高鐵旅客人數雖呈逐年成長，惟臺鐵運量卻顯受影響，近3年度旅客人數及客運延人公里數均呈衰退；有關雙鐵競合問題，亟待政府正視並研謀良策因應。
2.大眾捷運部分：臺北捷運旅客人數雖呈逐年成長，惟成長幅度已趨緩；近年高雄捷運之旅運量雖有成長，但以高雄市公共運輸使用率未達10%，且未見重大突破性成長趨勢，相關推廣配套措施仍待強化。
3.依交通部101年度運輸政策白皮書，配合114年公共運輸使用率提升至30%之長期目標下，各項軌道運輸量允應研謀提升，第1階段目標值為109年度時臺鐵應達107.3億延人公里、高鐵為173億延人公里、北捷70億延人公里及高捷6.3億延人公里，倘以近3年度營運實況進行比計較(詳附表3-5)，僅臺鐵暫達目標值，其餘軌道運輸仍存相當差距；且近年臺鐵運量逐年衰退，高鐵及捷運成長趨緩，能否達成預期目標恐待觀察。
附表3-5：近3年度各項軌道運輸旅運量統計表
   單位:千人次；百萬人公里
年度	客運人數			延人公里
	103	104	105	103	104	105	109目標	114目標
臺鐵	232,826	232,217	230,365	11,037	11,115	10,968	10,730	11,720
高鐵	48,025	50,562	56,586	9,235	9,655	10,488	17,300	19,600
臺北捷運	679,506	717,512	739,990	5,589	5,881	6,016	7,000	-
高雄捷運	61,308	60,203	63,103	465	447	464	630	880

※註：1.資料來源，交通部統計查詢網。
準此，軌道建設投資成本甚鉅，各國在建設前首重當地公共運輸使用量之培養提升，於達相當規模後始進一步評估興建軌道運輸之可行性。惟近年我國公共運輸市占率未見有效提升，又以高鐵及高捷完工營運後，皆因運量未達預期陸續引發財務危機等前車之鑑；有關各地軌道建設之投資效益、如何提升我國公共運輸使用率，及強化各項新興軌道建設計畫所能帶動之運能等，係政府推動前瞻軌道建設之際，允應全面審視評估，並研謀良策改進。

五、前瞻計畫屆期後仍有1,200億餘元軌道建設經費須由中央公務預算籌措支應，未詳予評估說明後續對政府財政之影響
依前瞻基礎建設特別條例第11條規定，其施行期間至113年底共計8年期，惟軌道建設計畫之興建期多逾10年，依交通部所提出38項前瞻軌道建設計畫之執行期程，計有高達17項計畫未能於特別預算執行期間辦理完竣(計畫明細詳附錄三)。另依交通部說明，該等計畫將自114年度起移列中央政府公務預算賡續辦理，預估所需總經費約1,210.42億元[25]。
[25] 參據行政院網站有關前瞻計畫106-113年特別預算經費統計表。
惟自102年起「軌道運輸」計畫已躍居我國公共建設計畫經費之首，近5年來中央政府總預算平均每年度編列軌道建設經費高達470億元。是以，當前瞻軌道建設之特別預算開始執行後，預計保留於中央政府總預算中辦理之軌道建設計畫內容、未來分年度所需經費情形、對我國公共建設經費分配之影響，暨8年期前瞻特別預算編列完竣後，未完成之軌道建設計畫並將回歸公務預算辦理時，政府財政能否負擔，如何避免排擠其他新興建設計畫所需經費等，均待審慎評估及詳為說明，以利我國軌道建設之持續推動，並維政府財政之健全發展。

六、前瞻軌道建設計畫未提出對我國公共運輸、產業提升及觀光環境改善之具體改善指標，績效管考機制未盡積極落實
依據前瞻計畫第柒章「執行及管考」之規定，本計畫由各主管部會負責推動，國家發展委員會統籌依性質由各該管考權責機關辦理列管。茲彙整前瞻軌道建設計畫所列重要績效指標內容詳如附表3-6，並就其執行疑義說明如下：
(一)效益指標多屬工作指標範圍，績效考核機制欠缺具體落實
前瞻軌道建設計畫所提出之績效指標計分為計畫執行面之「工作指標」及成效考核面之「效益指標」二大類。惟所列「效益指標」多屬「工作指標」範圍，績效考核之有效性及效益目標之挑戰性均有未足；如經費占比最高之「都市推捷運計畫」，「效益指標」多追縱考核「旅行時間節省效益」、「公車營運成本節省效益」、「肇事成本節省效益」、「空污噪音污染減少效益」及「新增車站數」等，多屬工程完工即可達到之成果，有關計畫審議過程中所著重之運量、公共運輸使用率提升目標、沿線交通改善或所帶動之周邊經濟產值等關鍵指標付之闕如；又如「鐵路立體化或通勤提速計畫」所提出之「效益指標」僅強調「消除平交道數」及「完成評估報告案數」等，亦屬「工程指標」之範圍，未見具體效益性。
是以，前瞻軌道建設計畫績效指標之訂定過於簡略且多偏重於計畫執行面之「工作指標」範疇，恐難據以評核計畫執行成效，績效考核機制欠缺積極落實。
(二)預期增加就業機會及總體經濟效益目標之估算方式，允宜具體說明，以利後續追縱考核
前瞻計畫第陸章「總體經濟效益」所列「可量化之經濟效益」，預期軌道建設平均每年(106至113年執行期間)可創造約2.1萬至2.6萬之工作機會；惟並未就設算基礎、分年就業量、產業分布及各類軌道產業所能創造之產值目標等提出具體說明，不利後續執行成效之追蹤評核。茲以軌道建設具相當專業性，又以近年國內基礎建設勞工人力短缺[26]，重要軌道技術仍需依賴國外業者，產業自主性不足，部分執行中之軌道建設工程延宕仍待改善等；故配合前瞻計畫之啟動，有關國內軌道產業人力供需情形、產業技術或產能是否得以配合，及政府之產業輔導策略等，均影響前瞻軌道建設計畫預期效益之達成性，允宜併予提出評估說明，以資周妥。
[26] 依主計總處106年5月31日「106年2月空缺統計及105年調薪情形」新聞稿：106年2月底工業及服務業廠商空缺人數以製造業8.8萬人或占37.9％最多。
(三)未提出對我國公共運輸使用、產業升級及觀光環境改善等具體績效指標，無法充分反映前瞻計畫之遠景目標
前瞻軌道建設計畫所提具之願景目標包含「友善無縫」、「產業機會」、「安全可靠」、「悠遊易行」、「永續營運」及「魅力鐵道」等6大項，惟計畫所列績效指標及總體經濟效效益中卻未針對我國整體公共運輸使用率、軌道產業升級及觀光環境改善等提出具體績效指標，顯無法充分反映前瞻計畫之遠景目標，亦有欠完整。
準此，前瞻軌道建設計畫所訂效益指標多屬工作指標範圍，未提出對我國公共運輸、產業提升及觀光環境改善之具體改善指標內容，除無法充分反映前瞻計畫之遠景目標，亦不利後續計畫執行成效之追縱考核，績效管考機制未盡積極落實。
附表3-6：前瞻軌道建設計畫所訂重要績效指標內容彙整表
推動主軸	計畫數	總經費	工作指標	效益指標
高鐵臺鐵連結成網	4	36.86	1.鐵路雙軌化里程數、2.新建軌道里程、3.完成報告案數、4.改善車廂服務設施(輛數)	1.消除平交道(處數)、2.高鐵彰化站與臺鐵轉承接駁計畫之公共效益現值、3.規劃場站位置與佈設(處數)、4.改善車廂服務設施(編組數)
臺鐵升級及改善東部服務	6	1,045.52	1.電氣化通車公里數、2.鐵路雙軌電氣化里程數、3.完成評估報告案數、4.完成計軸器雙重化工程式數、5.完成票務核心系統套數、6.成立軌道技術驗證中心計畫之硬體設施完成處數	1.縮短行車時間、2.尖峰小時班次數、3.完成評估報告案數、4.故障降低件數、5.客座利用率提升、6.軌道技術驗證中心年營運收入數
鐵路立體化或通勤提速	7	2,493.46	1.傳統鐵路改善里程數、2.鐵路高架化或立體化里程數、3.增設通勤車站數、4.完成評估報告案數	1.消除平交道數、2.降低平交道維修及肇事成本等金額、3.完成評估報告案數
都市推捷運	15	5,730.49	捷運系統之營運里程數	1.旅行時間節省效益、2.公車營運成本節省效益、3.肇事成本節省效益、4.空污噪音污染減少效益、5.新增車站數、6基隆輕軌營運里程數
中南部觀光 / 鐵路	6	252.31	1.新建鐵路里程數、2.集集支線基礎設施改善(包含邊坡穩定暨監控處數、遂道改線改建座數、站場容量提升效益站數)、2.完成評估報告案數、3.阿里山森鐵改善路線長度	1.新建車站數、2.集集支線基礎設施改善(包含觀光品質提升站數、路線強度提升公里數、提高公路用路人安全環境效益之處數)、完成規畫路線(公里數)、3.提升阿里山森鐵旅客搭乘率(8年合共20%)
合計	38	9,558.64	-	-

※註：1.資料來源，行政院106年4月5日院臺經自第1060009184號函核定之前瞻基礎建設計畫，本中心自行彙整。

七、前瞻軌道建設計畫地方自籌款高達3,900餘億元，對地方財政負擔與財政紀律之影響，允宜正視並預為因應
(一)地方政府負擔軌道建設經費之財源籌措方式
1.現行地方政府負擔之軌道建設經費分為自償性經費與非自償性經費，其中自償性經費之財源除來自票箱收入、其他附屬事業收入等建設收益外，尚包含由地方政府針對軌道建設之土地開發效益及租稅增額收入等外部效益進行內部化之規劃。
2.地方政府於自償性收入財源尚未到位前，通常須先行舉借債務或辦理融資；至非自償性部分，除中央政府依自償率與地方政府財力級次等補助外，餘皆須由地方政府自籌財源辦理(有關地方政府之財源籌措方式-以桃園捷運綠線整體財務架構與挹注方式為例，詳附錄五)。
(二)地方政府應負擔經費約3,900餘億元，對地方財政負擔影響甚劇
依據行政院核定之前瞻計畫與交通部提供資料顯示，軌道建設計畫之地方政府(預計)須負擔經費高達3,909.44億元(詳附表3-7)，其對地方政府之財政負擔影響性甚劇。按地方政府之應負擔經費並非全由公務預算舉債支應，其財源尚包含自償性收入等，然而多有研究者指出[27]，由於具自償性之舉債並未納入公共債務法規範[28]，使得計畫推動者易傾向在事前過度樂觀評估土地開發淨效益與租稅增額收入等財源，藉以提高自償率，促使計畫通過審核門檻，並進而擴大舉債空間，惟若事後各種具有高度不確定性之財源籌措工具執行未如預期，最終仍將回歸政府負擔，恐將不利於地方政府財政紀律之維繫。以臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線為例，審計部臺北市審計處即曾指出該建設計畫自償性經費所舉借債務，已喪失原訂部分自籌財源之償債能力，卻未積極依公共債務法相關規定檢討並提出具體解決措施[29]。
[27] 賴宗裕、蘇偉強，跨域加值公共建設財務規劃方案問題之探討，第41頁及第59頁；鄭淳方，捷運建設財務規劃管考機制之研究，第3-27頁。
[28] 公共債務法第5條第5項及第6項分別規定：「前四項所定公共債務未償餘額預算數，不包括中央、直轄市、縣(市)及鄉(鎮、市)經公共債務管理委員會審議評估通過所舉借之自償性公共債務。但具自償性財源喪失時，所舉借之債務應計入。另各級政府向所設之各項基金調度周轉金額應充分揭露。」、「前項所稱自償性公共債務，指以未來營運所得資金或經指撥特定財源作為償債財源之債務。」
[29] 詳「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算審核報告(中華民國93年度至104年度)」第2頁。
(三)近年地方政府債務餘額逐年攀升，部分縣市之舉債空間甚為有限，增加負擔軌道建設相關經費或有產生財政排擠之疑慮
由100年底至106年底各直轄市及縣市政府1年以上非自償性債務未償餘額統計表(詳附表3-8)觀之，除臺北市政府近年之債務餘額略獲控制減少外，其餘各地方政府之債務餘額均呈現逐年攀升之情形，106年底之1年以上非自償性債務未償餘額合計數達9,371億元，較100年底7,160億元，增加2,211億元(30.88%)。另由財政部國庫署公布106年5月公共債務統計表顯示，各直轄市及縣市政府之非自償性債務與自償性債務合計數分別為8,964億元及1,594億元，其中宜蘭縣及苗栗縣政府之未償債務餘額已超逾公共債務法所定債限，部分縣市之舉債空間亦甚為有限[30]。
[30] 詳財政部國庫署網站(https://www.nta.gov.tw/web/Announce/uptAnnounce.aspx?c0=86&p0=7320)。
考量軌道建設由地方政府公務預算舉債支應部分，將大幅縮減其他公共投資之舉債空間；另軌道建設自償性財源部分，如租稅增額收入，若將其全數或大部分比例指定用於軌道建設，而忽略自然成長部分，恐對其他公共建設產生財政排擠，殊值規劃推動軌道建設之地方政府正視其潛在問題並預為規劃因應。
附表3-7：前瞻計畫軌道建設辦理之地方政府及其(預計)經費負擔情形表 單位：新臺幣億元
項目	辦理之地方政府	(預計)經費負擔數
鐵路立體化或通勤提速		986.96
桃園都會區鐵路地下化計畫	桃園市、新北市	425.40
大臺中地區山海線計畫第一階段暨第二階段彩虹線系統型式選擇評估	臺中市	360.37
臺南市區鐵路地下化計畫、臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫	臺南市	162.24
嘉義市區鐵路高架化計畫	嘉義市	38.95
都市推捷運		2,913.75
高雄捷運延伸環線、高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段及第二階段	高雄市	724.77
桃園捷運綠線	桃園市	585.20
臺北捷運三鶯線、淡海輕軌捷運、安坑線輕軌運輸系統	新北市	508.69
臺中捷運藍線	臺中市	451.10
臺中捷運綠線延伸至彰化	臺中市、彰化縣	69.62
桃園綠線延伸至中壢	桃園市	230.04
新竹環線輕軌	新竹市	180.00
臺南市先進運輸系統綠線及第一期藍線	臺南市	164.33
中南部觀光鐵路		8.73
恆春觀光鐵道計畫	屏東縣	8.73
合 計		3,909.44

※註：1.資料來源，交通部提供資料。為整體表達地方政府應負擔經費情形，本表經費負擔數包含已核定計畫之以前年度已編列數。

附表3-8：100年底至106年底各直轄市及縣市政府1年以上非自償性債務未償餘額統計表 單位：新臺幣億元
年底	直轄市					各縣市 / 政府	合計
	臺北市 / 政府	高雄市 / 政府	新北市 / 政府	臺中市 / 政府	臺南市政府	桃園市 / 政府
100	2,028	1,942	426	452	441	-	1,871	7,160
101	2,210	2,103	431	500	452	-	1,869	7,565
102	2,359	2,216	486	571	438	-	1,847	7,917
103	2,170	2,322	681	620	488	-	1,901	8,182
104	1,999	2,406	858	705	546	176	1,636	8,326
105	2,046	2,426	1,035	830	555	200	1,600	8,692
106	1,981	2,499	1,200	1,047	612	352	1,680	9,371

※註：1.資料來源，財政部財政統計月報 (106年5月電子書)。
2.表內100年底至104年底為決算審定數，105年底為初估決算數，106年底為預算數。
3.五都與桃園縣分別於99年12月25日及103年12月25日改制升格為直轄市。
八、多數軌道營運機構之財務狀況欠佳，組織結構、營運模式與財務負擔方式，均待檢討
(一)多數軌道營運機構之財務狀況欠佳
1.臺鐵局累積虧損龐鉅
      隨交通市場結構改變、組織結構限制、經營缺乏效率及政治力介入[31]等，各國國營鐵路之經營陸續出現財務危機。我國臺鐵局亦面臨沈重之人事費(包含承擔舊制退撫金)及政策負擔支出[32]等問題，至105年底累積虧損已高達1,150.13億元。此外，臺鐵局擁有鉅額之軌道資產，105年度相對須提列之折舊(耗)、減損及攤銷費用約75億元，占該局營業收入252億元之3成，相當可觀，故目前鐵路各項重大建設、增設車站或車輛添置等計畫，主要雖由中央政府公務預算撥款補助，然其後續所需人事、維運與折舊等相關經費龐鉅，實為臺鐵局後續營運之隱憂。
[31] 常見為「我田引鐵」，即政治家為獲取選票而任意對選民開支票，於當選後為自己家鄉建造一條鐵路或爭取新幹線通過，卻不考慮國鐵之財務狀況、成本效益及實用性，如日本首相田中角榮1973年以國土均衡發展為由提出之整備新幹線計畫。
[32] 在政策負擔方面，臺鐵局除須負擔法定優待票差額、虧損小站與服務性路線外，尚須承擔鐵路立體化或電氣化等政策性投資。以鐵路立體化政策對臺鐵之營運與財務影響為例，交通部運輸研究所即指出，立體化建設後，平均每座高架車站與地下車站分別增加車站成本185%及560%，又高架化與地下化路段平均每公里分別增加路線成本54%至95%，其財務衝擊可見一斑。
2.高雄捷運公司與高鐵公司甫經財務改革
      高雄捷運公司與高鐵公司原以民間興建營運後移轉(BOT)模式辦理，嗣因須承擔長期貸款之利息負擔，及逐月攤提折舊與權利金等，致虧損嚴重，陸續面臨淨值歸零及資金短缺等財務問題，爰先後於102年間與104年間進行財務改革。該二公司於財改後，雖已適度改善財務結構，惟由其資產負債結構觀之(詳附表3-9)，高雄捷運公司之流動比率僅29%，流動性遠小於1，短期償債能力不足；高鐵公司之負債占資產比率為86.8%，負債為權益之6.6倍，財務槓桿比率仍高，利息費用即占營業收入之2成[33]，以其現有資金狀況，倘無重大營運突破，未來償債能力仍有疑慮。
[33] 該公司105年度利息費用83.76億元，占營業收入406.11億元之20.6%。
附表3-9：最近1年高雄捷運公司及高鐵公司之簡明資產負債表
 單位：新臺幣億元；%
科目	高雄捷運公司 / (104年底)		高鐵公司 / (105年底)
	金額	比率	金額	比率
流動資產	5.10	8.0	287.28	6.2
非流動資產	58.62	92.0	4,324.79	93.8
資產合計	63.72	100	4,612.07	100
流動負債	17.58	27.6	198.15	4.3
非流動負債	17.08	26.8	3,803.28	82.5
負債合計	34.66	54.4	4,001.43	86.8
資本	27.86	43.7	562.83	12.2
其他權益	1.20	1.9	47.81	1.0
權益合計	29.06	45.6	610.64	13.2
流動比率(=流動資產/流動負債)	29.0		145.0

※註：1.資料來源，各該公司年報，其中高雄捷運公司迄106年6月底尚未公布105年年報。
2.本表「比率」欄位係該項目占資產合計之比率，並係依千元金額計算。
3.臺北捷運公司營運優勢逐漸消退
      臺北捷運系統初期路網係由中央及地方政府分擔興建，並由臺北市政府依公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例第15條[34]規定，出租臺北捷運公司經營，該公司自85年正式營運起5年內向臺北市政府繳納每條路線1元之租金，自第6年起重新簽訂租賃契約(租約期間90年3月28日至99年12月31日)，由該公司負責維護與設備重置[35]，租金為提撥之重置費用加營業收入4%，並得視營運狀況每2年協議調整，106年度租金預算數為42.42億元(固定37.5億元加計營業收入2%及營業利益50%)。隨該公司提撥之重置經費與負擔之政策性支出[36]增加、須配合負擔後續路網建設經費及後續路網投資效益遞減[37]等，該公司之營運優勢已逐漸消退。
[34] 依據公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例第15條規定：「產權屬政府所有之大眾捷運系統財產，由政府以出租方式提供捷運公司使用。但在捷運公司開始營運五年內，階段性路網尚未完成者，得以無償借用方式供其使用。」、「捷運公司負責捷運系統財產與設備之維護，及系統設備之重置。」
[35] 依據大眾捷運法第25條第3項規定：「政府建設之大眾捷運系統財產，依各級政府出資之比率持有。由中央政府補助辦理者，由路線行經之各該地方政府，按自償及非自償經費出資比率共有之，營運機構不共有大眾捷運系統財產；該財產以出租方式提供營運機構使用、收益者，營運機構應負責管理維護。」
[36] 臺北捷運公司除需負擔愛心卡與敬老卡等搭乘優惠，自90年起增加支應捷運與公車之轉乘優惠，隨運量增加，相關支出亦隨同成長。
[37] 路網擴大後，初期運量及相關收入會隨之大幅增加，而有邊際效益，惟路網擴充至某個規模後，投資效益會遞減，甚至出現邊際成本大於邊際效益之情形。
(二)允待全面檢討軌道經營之組織營運與財務負擔方式
1.部分軌道系統規劃建設者與營運者不同，興建規劃與營運管理之理念恐未盡相符，且業者眾多，資源有重複投資之虞
      觀諸日本及香港之軌道建設，其開發者與營運者均屬於同一企業，並能依市場機制調整業務結構，惟我國部分軌道系統之規劃建設者與營運者隸屬不同組織，如未能於規劃階段即確認計畫之營運單位，由其進行深入評估計畫之營運可行性及財務永續性，或有產生興建規劃與管理經營理念不符之情形。此外，各地方政府紛紛設置捷運局與捷運公司辦理捷運之興建與營運事宜，在各縣市政府各自為政下，目前六都規劃之捷運機電、車廂系統，就多達十幾種，營運機構型態殊異，除產生技術、人力與資源無法累積及重複投資之問題外，各階段性工程完成後，相關組織與人力之去留等亦將成為新課題。
2.政府尚未就軌道營運產生之財務結構性問題提出有效對策
     目前我國軌道營運面臨之財務結構性問題，就支出面部分，為固定成本甚高，包括折舊、攤銷費用或重置成本甚鉅、利息負擔龐大及政策性支出沈重等(惟隨營運機構組織型態不同，各機構所負擔之權利義務迥異，詳附表3-10)；另就收入面部分，主要係運量不足及票價與成本嚴重脫鉤問題，惟政府於大力推展軌道建設之際，卻尚未就各類型營運機構面臨之財務結構性問題提出有效對策，允待務實檢討改善。
附表3-10：我國軌道營運機構之權利義務概況表
營運機構		參與 / 模式	負擔建設成本、債務或利息	軌道建設之資產所有權	須提列軌道建設資產折舊費用	須提列 / 特許權 / 攤銷費用	須繳納租金/提列資產重置成本
鐵路局		自辦 / 自營	V	V	V	X	X
高鐵公司		BOT	V	V	V	V	X
臺北捷運公司	初期路網	租賃	X	X	X	X	V
	後續路網		V	X	X	X
高雄捷運公司	移轉機電資產前	BOT	V	V	V	V	X
	移轉機電資產後			X	X		V
桃園捷運公司		租賃	X	X	X	X	X

※註：1.資料來源，本中心整理。
2.高雄捷運公司於102年間將主要機電資產移轉高雄市政府後，即毋須提列相關資產折舊費用，惟須配合建立營運資產重增置準備金(彌補累積虧損後，依整體預期內部報酬率4.91%之財務計畫檢視，超過之盈餘應以現金給付高雄市政府作為營運資產重增置準備金)。
九、軌道建設周邊土地整合開發效益及附屬事業收入等財源挹注成效未彰，仍待研謀改善
目前國內軌道建設車站及周邊整合開發成效未彰，且軌道營運機構之附屬事業發展不足，相關財源挹注有限，謹說明如下：
(一)審計部指出北、高捷運局辦理捷運周邊土地開發及經營捷運聯合開發公有商用不動產等，有整體績效欠彰之情事
審計部臺北市與高雄市審計處分別於104年度臺北市與高雄市地方總決算審核報告指出，北、高捷運局設置大眾捷運系統土地開發基金，辦理捷運周邊土地開發等績效未彰，致影響基金收益，並提出重要審核意見如下：
1.臺北市捷運局[38]：經管聯合開發大樓公有不動產之整體建物空置率連年偏高，整體績效欠彰，相關營運策略及流程待檢討強化。
[38] 詳中華民國104年度臺北市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)乙-193至乙-194。
2.高雄市捷運局[39]：辦理大眾捷運系統場站路線用地之規劃開發、投資及經營管理，惟部分土地遭占用、部分土地因使用分區限制無法開發、部分精華地區土地低度使用，且捷運機廠土地開發進度遲緩等，允應積極改善。
[39] 詳中華民國104年度高雄市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)甲-50、乙-127至乙-128。
(二)高鐵車站特定區土地開發等計畫績效欠佳，延滯開發經費之回收
為辦理高鐵沿線桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南等五站區土地開發業務[40]，並減少相關用地取得經費，交通部擬定「高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫」，取得前開五站區剩餘可建地，部分以設定地上權方式交予高鐵公司使用或開發，其餘之可建地則以標售、標租或設定地上權方式，由高鐵基金編列預算並執行，惟高鐵基金與高鐵公司辦理土地開發之執行績效均未如預期[41]：
[40] 政府於88年間陸續公告實施桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南等5車站特定區之都市計畫，總面積1,507.53公頃。
[41] 參據本中心104年7月「台灣高鐵財務改善方案執行問題之探討」專題研究報告。
1.原高鐵基金辦理部分：前揭計畫期程自86年7月起至108年12月底止，執行迄今已近20年，惟截至106年4月底止，仍有53.64%面積土地尚待執行(詳附表3-11)，除影響高鐵站區土地開發進度，亦延滯開發經費之回收。
附表3-11：高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫可回收開發總成本之土地面積及處分收入表 單位：公頃；新臺幣億元
項 目	財務計畫預計數		已執行數		待執行數
	面積	金額	面積	金額	面積	金額
原土地所有權人優先買回土地	5.4071	8.1533	5.3491	9.5463	0.058	-1.3930
高鐵附屬事業用地	32.0484	93.8419	32.0487	93.8419	-0.0003	0
有償撥用公設	23.1156	15.0428	5.1459	5.3039	17.9697	9.7389
讓售事業用地	6.7638	14.2995	6.2830	13.3583	0.4808	0.9412
剩餘可建地：	239.9931	741.0368	93.6545	415.1183	146.3386	325.9185
住宅區	69.4438	150.2030	44.9429	241.4878	24.5009	-91.2848
商業區	32.0813	158.4277	5.0041	83.2578	27.0772	75.1699
產業專用區	132.7713	426.3646	38.2799	84.8414	94.4914	341.5232
灌溉設施專用區	3.8971	1.5814	3.8971	1.5814	0	0
特定事業專用區	1.7996	4.4601	1.5305	3.9499	0.2691	0.5102
合計	307.3280	872.3743	142.4812	537.1687	164.8468	335.2056

※註：1.資料來源，交通部提供(截至106年4月底止數據)。
2.財務計畫預計面積及金額摘自財務計畫之土地處分價格及處分收入預估表；已執行及待執行面積為地籍整理後登記面積；已執行金額為實際執行金額；待執行金額為財務計畫預計金額減已執行金額。
2.原高鐵公司辦理部分：高鐵公司依合約取得高鐵站區[42]開發地上權，惟囿於財務狀況，該公司將站區附屬事業用地之開發地上權抵押予聯貸銀行，致影響開發廠商合作意願與進度，原規劃開發效益未能實現。嗣高鐵公司於104年7月辦理財改，於同年10月底將事業發展用地之地上權悉數返還交通部，該部於105年11月14日始核定「高速鐵路車站特定區五站事業發展用地及新竹專二招商計畫」，規劃以設定地上權、出租等方式提供廠商規劃開發與營運管理[43]，站區土地開發仍待積極落實執行。
[42] 高鐵「站區用地」包括「車站用地」及「事業發展用地」，其中事業發展用地分為「交通設施」、「站區廣場」和「附屬事業」三種用地，其使用依都市計畫說明書等規定辦理。
[43] 詢據交通部說明，該部甫於106年3月22日辦理新竹站公告招商事宜，預計106年底辦理臺中站開發招商作業，續後再評估桃園、臺南及嘉義站之招商作業與期程。
(三)各軌道營運機構附屬事業收入比重與國際相較偏低，仍有相當成長空間
縱觀國際，各國軌道運輸業者均積極從事附屬事業與土地開發，以彌補運輸本業之不足[44]。在附屬事業比例方面，國外部分均超過3成，以港鐵為例，除車務運作、車站商務(包含廣告、零售舖位、停車位、鐵路通訊頻譜服務等)外，其在規劃開發階段即與新市鎮開發緊密結合，辦理鐵路沿線地產租賃管理、遊樂據點(如昂坪360)、顧問服務及國際輸出服務等，附屬事業收入挹注達6成；而日鐵亦透過多元經營的模式，運用不動產事業或零售事業等開發客群，同時達成提升交通運量及土地使用效益共榮共生之目的，進而提升都市環境品質。相形之下，我國軌道業者除高雄捷運之附屬事業比重達32%外，其餘業者附屬事業比重僅約0%至12%，顯示附屬事業收入仍有相當之成長空間(詳附圖3-2)，允待研謀改善。
[44] 參據交通部運研所106年4月「2046年我國軌道運輸發展願景」報告。
附圖3-2：國際軌道公司運輸本業與附屬事業比重圖

※註：1.資料來源，臺灣營運策略轉型及財務重組委託專業服務案定案報告書，臺灣鐵路管理局(105年5月)。

一０、高鐵及高捷原以BOT方式辦理，未達預期效益並由政府挹注處理，惟尚未研謀強化引進民間資源投入軌道建設之合理制度
為減輕政府財政負擔，並希冀將民間資金、技術及經營效率引入交通建設，政府於83年12月5日制定公布獎勵民間參與交通建設條例(以下簡稱獎參條例)。惟查：
(一)適用獎參條例之高鐵及高雄捷運，陸續發生財務危機而需政府協助或主導解決，凸顯現行規範與機制尚欠完備
1.目前我國軌道建設，僅高鐵與高雄捷運係適用獎參條例，以BOT方式交由民間興建。然而其因規劃運量過於樂觀、財務槓桿操作幅度過大、場站土地開發計畫未能落實、結構性攤提費用龐鉅等，陸續發生財務危機，導致需由政府出面協助解決並修改合約[45]。
[45] 詳本中心104年7月「台灣高鐵財務改善方案執行問題之探討」專題研究報告。
2.又以高鐵及高捷之經驗發現，政府採用BOT方式辦理軌道建設時，經常專注於轉移大部分之風險給民間企業投資人，現行審議作業亦多朝向選取名目給付給政府權利金最高(或政府出資最少)者，而忽略其他評審準則，且未能有效檢核財務之可行性及有效性。如高鐵公司當初號稱政府零出資，於財務解決方案後已成為「公有民營」經營架構，BOT精神不再，凸顯現行獎參條例BOT相關規範及政府後續管理(包含強制接管營運等)機制仍欠完備。
(二)近年軌道建設欠乏民間參與，政府迄未強化引進民間資源投入之合理制度
引進民間資源投入軌道建設，雖可能出現代理問題等，惟政府允應積極檢討問題癥結，並強化建構合理制度，而非因噎廢食否定民間參與之積極性。以我國與韓國興建高鐵為例，韓國高鐵為政府自建，總長度420公里，為縮短建設時間與經費，多沿用舊有鐵軌與車站，第一階段興建期卻長達12年，總興建費用為原預估之200%；我國高鐵採BOT方式辦理，總長度345公里，全線專用新建，僅臺北、板橋、左營與臺鐵共站，興建期僅約7年，總興建經費為原預估之110%(不含政府承諾應辦事項)，顯示民間參與除可分擔政府風險及資金缺口外，確有助於提升公共建設之施工效率。
然政府自87年7月及90年1月分別與高鐵公司與高雄捷運公司簽約後，即未再以BOT方式辦理軌道建設[46]，且前瞻軌道建設計畫中，亦未見民間參與之規劃，凸顯政府迄未強化引進民間資源投入之合理制度，允待檢討改進。
[46] 機場捷運原於85年10月公告徵求民間機構投資興建暨營運，並於87年5月26日甄審長生公司為最優申請人，惟經過多年議約不成，交通部於91年底宣布其失最優申請人資格，由中華工程遞承，惟雙方於92年4月11日即宣布終止議約，嗣改由中央政府高鐵局自建辦理。

肆、結論與建議
一、配合國土計畫定期發布全國性軌道建設藍圖，並積極引導地方政府規劃因地制宜之最適經濟規模軌道建設，以合理配置預算資源
國土計畫法自105年5月1日起施行，依國土計畫法及其施行細則[47]之規定，行政院應於107年5月1日前公告實施全國國土計畫，並每2年公布一次國土白皮書；鑑於軌道建設造價昂貴且使用年限甚長，其網絡形同國土空間之基本骨幹，交通主管機關允宜配合我國國土計畫及國土白皮書之公布實施，並審酌未來人口變遷趨勢，定期檢討並對外公告全國性大眾運輸系統之整合發展政策及軌道建設藍圖，積極引導地方政府規劃因地制宜並符合成本效益之最適經濟規模的軌道路網，避免不當重複之交通建設投資[48]，合理配置政府交通建設資源。
[47] 國土計畫法第5條規定「中央主管機關應定期公布國土白皮書，並透過網際網路或其他適當方式公開。」同法第45條第1項規定：「中央主管機關應於本法施行後2年內，公告實施全國國土計畫。」國土計畫法施行細則第3條規定：「本法第5條所定之國土白皮書，中央主管機關應每2年公布一次；…。」
[48] 如交通部運研所106年所作之「2046年我國軌道運輸發展願景」報告即指出：「反觀目前各地民意紛紛提案興建捷運、輕軌系統，或要求捷運系統往教郊區延伸，卻忽略運輸走廊上既存的臺鐵運輸系統，導致臺鐵捷運化與捷運系統發展之間存在重覆投資的疑慮。」

二、全面檢討軌道建設計畫之審查程序、承包商資格及工程控管機制，俾利軌道建設如期如質之完成，並達預期效益
鑑於近年軌道建設計畫未完成審議作業即編列預算、民眾抗爭、工程進度延宕及未達原始計畫營運目標等問題屢見；行政院允宜廣徵各界意見，全面審視現行軌道建設計畫審議作業、承包商資格條件及工程控管機制之合宜性；積極改善現行計畫審議之行政流程，確切落實計畫預算制度，核實完成計畫審議後始得匡列預算推動，以符法制；就營運目標明確可期、當地公共運輸使用率已達一定標準及財務計畫完善之軌道建設計畫，允宜研謀縮短簡化其審議程序，以提高計畫審議效率；針對工程進度落後之計畫，除要求地方政府提出具體改進措施並定期考核其改善成效外，並列入未來新興計畫核定之重要參考指標，以維各項軌道建設工程能如期如質完工。

三、盤點我國軌道產業之能量，增進產官學界合作機制，提高我國軌道工程之自主性，俾帶動軌道產業發展
配合前瞻軌道建設計畫之啟動，建議行政院全面盤點我國軌道產業之能量，審酌產業發展之優勢及定位，據以釐定短、中及長期產業發展方針，強化國際技術合作方式、產業輔導措施及產官學界合作機制，期逐步提升我國軌道產業之自主性及研發力，並爭取軌道產業輸出機會，俾提高國家競爭力。

四、全面審視軌道運輸之營運績效並擬具提振措施，以提升我國公共運輸使用率，俾利永續經營目標之落實
結合產官學界就我國各項軌道運輸之組織型態、營運績效、場站經營、周邊土地開發、交通整合及接駁作業等進行全面性大體檢，並研訂具體改善策略；未完成階段性改善目標者，從嚴審慎評估再投入新興軌道建設計畫之必要性，強化地方政府對於所屬軌道建設營運之職能，改善現有軌道運輸之經營績效及增進我國大眾運輸之使用效率，俾以落實軌道運輸永續經營之目標。

五、允宜對外完整說明前瞻軌道建設計畫預計成效及地方財政負擔情形，並擬具績效衡量指標，俾利計畫之推動及考核
為利前瞻軌道建設計畫之推動執行，行政院允宜就前瞻計畫對於我國公共運輸使用之推動、國家經濟產值之提升、就業市場之帶動、政府未來交通建設經費配置、地方政府申辦所應負擔自籌款之資金來源等，配合特別預算案之提出併予對外為具體及全面性之說明，並量化納入前瞻計畫之績效評估指標之內，俾利後續之考核回饋作業；未來提交各期前瞻特別預算案時，亦應對外說明原定計畫目標之達成情形，未達原定進度或成效欠佳者，除應提出改進措施外，並審慎評估繼續推動之必要性，以維我國軌道建設之健全發展。

六、強化地方政府對於軌道建設之規劃、執行及營運能力，以維成效
現行鐵路地下化、高架化、大眾捷運及輕軌系統等主要由地方政府規劃並向中央申請補助，捷運系統之興建及營運並由地方政府主政辦理；交通主管機關允宜與地方政府建立定期性及制度性之合作協調平台，強化地方政府對於軌道建設計畫之規劃、執行及營運能力；除現行計畫可行性之事前核定機制外，允宜檢討建立制度性「事中」及「事後」之追蹤輔導機制，就工程延宕過久、計畫變更頻繁及營運機構持續虧損等，研訂適當通報作業並提供協助，以維我國軌道運輸之健全發展。

七、多元開發軌道周邊附屬設施，並提振民間對於軌道建設投資之意願，多元挹注建設及營運財源，以逐步降低政府財政負擔
全面審視現行軌道建設無法有效吸引民間參與之問題，並廣徵民間業者意見，據以檢討現行相關法令規範之合宜性，增加附屬事業之經營範圍或營運彈性，以利多元開發軌道週邊設施之新商機，如強化其觀光、物流或異業結合聯盟等促進方案，有效提高民間投資意願，俾維我國軌道營運之競爭力。
 (分機：1928施岑佩；1937叢宏安）
參考文獻
1.2046年我國軌道運輸發展願景，交通部運輸研究所，106年4月。
2.軌道運輸系統整體規劃(1/2)-先期作業計畫遴選機制之研究，交通部運輸研究所，101年2月。
3.軌道運輸系統整體規劃(2/2)-我國軌道運輸系統發展政策之研究，交通部運輸研究所，101年5月。
4.101年運輸政策白皮書，交通部，101年7月。
5.范植谷、蘇振維、呂宜青，都會捷運路網政策規劃與績效，公共治理季刊第二卷第三期，103年9月。
6.王偉、王君惠，臺北捷運建設規劃作業之精進，捷運技術半年刊第48期，103年1月。
7.臺灣高鐵BOT策略與執行成效之檢討專案調查研究報告，監察院，99年9月。
8.朱來順、簡文彥，日本鐵道開發營運模式對臺灣鐵道建設的啟發-以東京急行電鐵株式會社(Tokyu Corporation)為例，現代地政人與地第353期，104年1月。
9.沈華養、黃淑萍，從機場捷運案談民間參與公共建設，營造天下第91期，92年7月。
10.林貴貞，軌道建設運用土地開發強化財務策略之初探，中華技術第86期，99年4月。
11.鄭淳方，捷運建設財務規劃管考機制之研究，國立政治大學地政學系碩士在職專班論文，104年7月。
12.賴宗裕、蘇偉強，跨域加值公共建設財務規劃方案問題之探討，公共行政學報第45期，102年9月。
附錄一、我國刻興建中之臺鐵建設計畫彙整
附表1：截至105年底經核定並已編列預算辦理興建中之臺鐵建設計畫彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱 (計畫期程)	計畫總經費			交通部公務預算編列情形
	中央負擔	地方政府或民間投資	合計
				迄105年底 / 已編列數	106年度 公務預算	核定日期 / (年月)
1.基隆火車站都市更新站區遷移計畫(98-106)	2,521,497 / (交通部) / 63,590 / (營建署)	142,000 / (基隆市)	2,727,087	2,421,497	100,000	98年11月
2.臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫註3 (98-106)	19,974,874	10,182,108 / (桃園縣) / 687,420 / (新北市)	30,844,402	3,383,565	-	98年2月
3.臺中都會區鐵路高架捷運化計畫(95-108)	28,831,000 / (交通部) / 1,136,000 / (臺鐵局)	842,000 / (臺中市)	30,809,000	25,488,731	1,200,000	95年2月
4.臺南市區鐵路地下化計畫(98-113)	25,689,879	3,669,983 / (臺南市)	29,359,862	1,364,915	122,500	98年9月
5.高雄市區鐵路地下化計畫(95-106)	50,298,875	21,283,476 / (高雄市)	71,582,351	24,361,626	1,731,900	95年1月
6.高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫(100-107)	6,267,825 / (交通部) / 1,632,000 / (臺鐵局)	9,725,556 / (高雄市)	17,625,381	3,900,600	1,140,900	99年12月
7.高雄鐵路地下化延伸左營計畫(98-106)	7,568,500	3,093,197 / (高雄市)	10,661,697	5,927,100	676,800	98年2月
8.高雄-屏東潮州捷運化建設計畫(94-106)	22,893,000 / (交通部) / 1,672,000 / (臺鐵局)	-	24,565,000	22,261,828	-	92年12月
9.花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫(97-107)	24,851,000 / (交通部) 578,000 / (臺鐵局)		25,429,000	23,708,500	280,000	97年3月
10.花東線鐵路整體服務效能提昇計畫(98-108)	6,081,000	-	6,081,000	4,831,200	518,600	99年3月
11.臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫(102-111)	27,613,233	-	27,613,233	1,773,600	3,456,300	102年6月
12.高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫(102-108)	10,056,627 / (交通部) / 3,843,085 / (臺鐵局)		13,899,712	3,248,587	110,000	102年8月
13.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113)	92,212,082 / (交通部) / 7,517,918 / (臺鐵局)		99,730,000	1,610,000	5,507,420	104年5月
14.鐵路行車安全改善六年計畫(104-109)	27,522,400	-	27,522,400	5,581,000	3,704,712	103年10月
15.臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫(106-109)	1,540,500	-	1,540,500	-	50,000	105年10月
合計	370,364,885	49,625,740	419,990,625	129,862,749	18,599,132	-

※註：1.資料來源，交通部106年4月提供資料、交通部105年度自編決算及106年度法定預算書，本中心自行彙整。
2.所列計畫為105年底前業經行政院核定尚在辦理中之計畫，中央負擔數未特別註明者係為全數由交通部單位預算負擔。
3.臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫，因桃園市政府刻研議鐵路地下化政策，104年10月經行政院同意桃園至內壢以北路段臨時軌工程完成後計畫暫緩。

附錄二、我國刻興建中之大眾捷運系統建設計畫彙整
附表2：截至105年底經核定並已編列預算辦理興建中之都市大眾捷運系統建設計畫彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱 (計畫期程)	計畫總經費				交通部公務預算編列情形
	中央負擔	地方政府或民間投資	合計
					迄105年底 / 已編列數		106年度 公務預算			核定日期 / (年月)
一、臺北捷運建設計畫
1.臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)(93-107)	21,459,000	48,514,000 / (新北市)	69,973,000		18,589,048		544,900			93年3月
2.臺北捷運系統-萬大-中和-樹林線(第一期)(99-109)	20,307,000	10,690,000 / (臺北市) 13,750,000 / (新北市) 29,431,000 / (自償性財源)	74,178,000		1,381,515		783,000			103年9月
3.臺北捷運系統-信義線東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫(99-110)	1,657,500	11,443,500 (臺北市)	13,101,000		73,237		60,000			103年9月
4.淡海輕軌運輸系統建設計畫(102-115)	1,670,400 / (交通部) / 7,090,280 / (營建署新市鎮開發基金)	6,544,910 / (新北市)	15,305,590		475,105		464,058			102年2月
5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫(104-114)	18,540,220	31,659,724 / (新北市)	50,199,944		1,454,000		496,100			104年6月
6.安坑輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫(104-112)	3,967,891	12,664,226 / (新北市)	16,632,117		500,000		28,600			104年6月
小計	74,692,291	164,697,360	239,389,651		22,472,905		2,376,658
二、機場捷運建設計畫
1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(92-106)	113,849,794	全數中央負擔	113,849,794			104,528,764		9,321,030		93年3月
2.桃園國際機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫(99-108)	12,967,000	833,000 / (桃園市)	13,800,000			4,397,254		984,270		99年4月
小計	126,816,794	833,000	127,649,794			108,926,018		10,305,300
三、桃園捷運建設計畫
1.桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫(105-119)	39,744,000	58,520,000 / (桃園市)	98,264,000			600,000		1,466,000		105年4月
四、臺中捷運建設計畫
1.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫(94-111)	32,834,000	26,503,000 / (臺中市)	59,337,000		17,047,773		5,365,000			93年11月
五、高雄捷運建設計畫
1.高雄環狀輕軌捷運建設(92-109)	6,363,000	10,174,000 / (高雄市)	16,537,000		3,436,329		744,000			93年1月
2.高雄捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)(106-110)	1,535,000	1,525,000 / (高雄市)	3,060,000		-		25,000			105年12月
小計	7,898,000	11,699,000	19,597,000		3,436,329		769,000
合計	281,985,085	262,252,360	544,237,445		152,483,025		20,281,958
六、105年底前已完工通車惟仍有相關後續站體工程計畫尚在進行中
1.臺北都會區大眾捷運系統工程計畫－新莊及蘆洲支線(85-108)	123,302,000	10,095,000 / (臺北市) 8,452,000 / (新北市) 25,841,000 / (自償性財源)	167,690,000	103,131,638			1,538,000		87年7月 / (已於102年6月通車，目前刻辦理新莊機廠工程安全解決方案中)
2.高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網計畫(84-106)	120,175,000	32,984,000 / (高雄市) 30,804,000 / (民間投資)	183,963,000	118,666,411			1,508,300		89年12月 / (已於97年9月通車，目前刻辦理高雄車站永久工程中)

※註：1.資料來源，同附錄一之附表1。

附錄三、前瞻軌道建設計畫彙整
附表3：前瞻軌道建設計畫內容彙整表 單位：新臺幣億元
計畫名稱	執行期程 / (年度)	計畫 / 總經費	前瞻特別預算分擔數	計畫核定 / 情形
高鐵臺鐵連接成網
1.臺鐵成功追分段雙軌化計畫	106-109	15.40	14.90	已核定
2.高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	106-113	18.92	18.92	可行性研究中
3.高鐵延伸屏東案站址規劃作業	106-107	0.08	0.08	僅編規劃費
4.高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化	106-109	2.46	2.46	硬體設施升級
小計	-	36.86	36.36	-
臺鐵升級及改善東部服務
5.臺鐵南迴臺東潮州段電氣化計畫	102-111	276.13	223.84	已核定
6.花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	106-117*	410.67	269.87	綜合規劃中
7.北宜鐵路提速工程計畫	106-107	0.12	0.12	僅編規劃費
8.臺鐵電務智慧化提升計畫	106-115*	306.10	243.21	硬體設施升級
9.票務系統整合再造計畫	105-108	10.74	8.58	硬體設施升級
10.成立軌道技術研究暨驗證中心	106-109	41.76	41.27	已核定
小計	-	1,045.52	786.89	-
鐵路立體化或通勤提速
11.臺南市區鐵路地下化計畫	98-113	293.60	242.03	已核定
12.桃園都會區鐵路地下化計畫	106-114*	964.09	469.43	可行性研究中
13.嘉義市區鐵路高架化計畫	106-114*	275.86	232.68	綜合規劃中
14.臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫	106-116*	342.49	126.64	可行性研究中
15.大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲－追分、大慶－烏日)暨第二階段彩虹線系統型式選擇評估	106-122*	616.80	54.23	可行性研究中
16.嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃	107-108	0.50	0.50	僅編規劃費
17.新竹大車站平台計畫規劃	106-107	0.12	0.12	僅編規劃費
小計	-	2,493.46	1,125.63	-
都市推捷運
18.臺北捷運三鶯線	104-114*	502.00	161.87	已核定
19.淡海輕軌捷運	102-115*	153.06	7.05	已核定
20.安坑線輕軌運輸系統	104-112	166.32	34.40	已核定
21.桃園捷運綠線	105-119*	982.64	246.98	已核定
22.高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段	105-109	30.60	15.10	已核定
23.高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段	106-113	272.83	161.53	綜合規劃中
24.高雄捷運延伸環線	106-113	1,454.71	856.49	可行性研究中
25.機場捷運增設A14站	107-112	47.74	47.74	硬體設施升級
26.桃園綠線延伸至中壢	107-117*	351.69	23.28	可行性研究中
27.新竹環線輕軌	106-115*	300.00	30.00	可行性研究中
28.臺中捷運藍線	106-119*	841.64	117.59	可行性研究中
29.臺中捷運綠線延伸彰化	106-114*	138.95	43.40	可行性研究中
30.臺南市先進運輸系統綠線	106-116*	220.93	134.54	可行性研究中
31.臺南市先進運輸系統第一期藍線	106-116*	186.04	108.10	可行性研究中
32.基隆輕軌捷運建設計畫	106-114*	81.34	61.00	可行性研究中
小計	-	5,730.49	2,049.07	-
中南部觀光鐵路
33.恆春觀光鐵道計畫	106-114*	199.36	190.43	可行性研究中
34.東港觀光鐵道計畫	106-111	25.25	25.25	可行性研究中
35.集集支線基礎設施改善	106-113	23.63	23.63	硬體設施升級
36.雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃	107	0.08	0.08	僅編規劃費
37.嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃	107	0.08	0.08	僅編規劃費
38.阿里山森林鐵路42號隧道計畫	107-109	3.91	3.91	硬體設施升級
小計	-	252.31	243.38	-
合計	-	9,558.64	4,241.33	-

※註：1.資料來源，行政院106年4月5日院臺經自第1060009184號函核定之前瞻基礎建設計畫、交通部同年月17日於本院公聽會簡報資料及交通部同年月26日提供資料。
2.執行期程列有「*」為執行期間逾特別預算執行期間(106-113年度)之計畫，合共17項計畫。
3.依交通部106年5月13日新聞稿表示，9項計畫經行政院核定、3項辦理綜合規劃中、14項辦理可行性研究中、6項僅編列規劃費用、6項屬硬體設施升級無須辦理可行性研究等。

附錄四、我國軌道營運機構組織型態及近5年度收支損益彙整
附表4：我國軌道營運機構組織概況
類型	名稱	成立時間 / (首次正式營運 / 通車時間)	資本額 / (億元)	股東結構	組織類型	備註
鐵路[49]	臺鐵局	37年3月1日改制	1,624.93	交通部所轄附屬事業機構	國營事業
	高鐵公司	87年5月11日 / (板橋站至左營站96年1月5日)	562.82	政府機構45.13%(含交通部43%)、公營事業機構3.55%、金融機構8.56%、其他法人25.35%、其他17.41%	民營之上市公司	1.87年7月23日與交通部簽訂高鐵興建營運合約及站區開發合約。 / 2.104年7月27日修約並自104年10月30日生效，高鐵之興建及營運特許期間由35年延長為70年。
捷運[50]	臺北捷運公司	83年7月27日 / (木柵線85年3月28日)	93.54	臺北市政府73.75%、交通部17.14%、新北市政府8.75%、其他0.36%	公營事業
	高雄捷運公司	89年12月19日 / (紅線97年4月7日)	27.86	中國鋼鐵股份有限公司43.36%、行政院國家發展基金管理會13.84%、遠東集團13.86%、中欣開發股份有限公司4.67%、其他24.27%	民營之非公開發行公司	1.90年1月12日與高雄市政府簽訂興建高雄捷運系統紅橘線路網之營運合約與開發合約，興建與營運特許期間合計36年。 / 2.102年6月14日完成興建營運合約修約，將原投資範圍之主要機電資產提前移轉高雄市政府。
	桃園捷運公司	99年7月6日 / (機場捷運線106年3月2日)	30	桃園市政府64.01%、新北市政府29.32%、臺北市政府6.67%	公營事業
[49] 鐵路法第3條第1項與第2項分別規定：「鐵路以國營為原則。」及「地方營、民營及專用鐵路之興建、延長、移轉或經營，應經交通部核准。」又同法第33條規定：「民營鐵路之經營，以股份有限公司為限。」
[50] 大眾捷運法第25條第1項與第2項分別規定：「中央主管機關建設之大眾捷運系統，由中央主管機關指定地方主管機關設立營運機構或經甄選後許可民間投資籌設營運機構營運。」及「地方主管機關建設之大眾捷運系統，由地方主管機關設立營運機構或經甄選後許可民間投資籌設營運機構營運。」又同法第26條規定：「前條大眾捷運系統營運機構，以依公司法設立之股份有限公司為限。」

※註：1.資料來源，各機構網站及年報等資料。
2.資本額及股東結構為截至105年底資料。
3.高鐵公司於105年10月27日上市掛牌。

附表5：臺鐵局101年度至105年度之簡明損益表 單位：新臺幣億元；%
年度		101		102		103		104		105
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
營業收入		216.02	100	227.39	100	242.01	100	249.08	100	252.28	100
	運輸收入	170.88	79.1	177.30	78.0	186.98	77.3	190.16	76.3	187.95	74.5
	政府補助收入	15.83	7.3	19.09	8.4	23.55	9.7	24.83	10.0	27.07	10.7
	其他營業收入	29.31	13.6	31.00	13.6	31.48	13.0	34.09	13.7	37.26	14.8
營業成本及費用		-247.76	-114.7	-249.04	-109.5	-256.12	-105.8	-256.45	-102.9	-254.48	-100.9
營業淨利(損)		-31.74	-14.7	-21.65	-9.5	-14.11	-5.8	-7.37	-2.9	-2.40	-0.9
營業外損益		-20.02	-9.3	-20.15	-8.9	-21.55	-8.9	-20.12	-8.1	-7.74	-3.1
本期淨利(損)		-51.76	-24.0	-41.80	-18.4	-35.66	-14.7	-27.49	-11.0	-10.14	-4.0

※註：1.資料來源，臺鐵局各年度決算書，其中101年度至104年度為審定決算數，105年度為初編決算數；又行政院主計總處規定自102年度起，國營事業全面採行國際財務報導準則(IFRSs)，表列101年度至104年度資料係依IFRSs調節後數字。
2.本表「比率」欄位係該項目占營業收入之比率；又各項比率係依千元金額計算(附表6至附表9同)。
附表6：高鐵公司101年度至105年度之簡明損益表 單位：新臺幣億元；%
年度		101		102		103		104註2		105
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
營業收入		339.85	100	361.01	100	385.09	100	519.01	100	406.11	100
	運輸收入	332.64	97.9	352.96	97.8	375.66	97.6	388.31	74.8	394.34	97.1
	其他營業收入	7.21	2.1	8.05	2.2	9.43	2.4	130.70	25.2	11.77	2.9
營業成本及費用		-224.26	-66.0	-247.07	-68.4	-266.19	-69.1	-313.45	-60.4	-269.11	-66.3
營業淨利		115.59	34.0	113.94	31.6	118.90	30.9	205.56	39.6	137.00	33.7
營業外損益		-96.87	-28.5	-86.85	-24.1	-92.17	-24.0	-17.22	-3.3	-87.02	-21.4
稅前淨利		18.72	5.5	27.09	7.5	26.73	6.9	188.34	36.3	49.98	12.3
本期淨利		15.04	4.4	32.89	9.1	55.34	14.4	208.73	40.2	41.49	10.2

※註：1.資料來源，高鐵公司各年度財務報告。表列101年度及102年度資料係依照2010版IFRSs編製或調節後數字；103年度至105年度資料係依照2013年版IFRSs編製或調節後數字。
2.104年度進行財務改革，其他營業收入包括一次性認列法定優待票短收差額收入120.97億元；營業外收入包括返還站區地上權折減回饋金利益226.13億元；營業外費用包括特別股補償金費用151.61億元。
附表7：臺北捷運公司101年度至105年度之簡明損益表 單位：新臺幣億元；%
年度		101		102		103		104		105
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
營業收入		149.38	100	157.97	100	168.45	100	180.51	100	185.98	100
	運輸收入	131.68	88.2	138.51	87.7	147.61	87.6	156.52	86.7	160.86	86.5
	其他營業收入	17.70	11.8	19.46	12.3	20.84	12.4	23.99	13.3	25.12	13.5
營業成本及費用		-143.96	-96.4	-153.38	-97.1	-166.31	-98.7	-180.92	-100.2	-177.85	-95.6
營業淨利		5.42	3.6	4.59	2.9	2.14	1.3	-0.41	-0.2	8.13	4.4
營業外損益		3.43	2.3	3.85	2.4	6.28	3.7	5.67	3.1	6.82	3.6
稅前淨利		8.85	5.9	8.44	5.3	8.42	5.0	5.26	2.9	14.95	8.0
本期淨利		7.09	4.8	7.18	4.5	7.09	4.2	4.50	2.5	12.52	6.7

※註：1.資料來源，臺北捷運公司各年度決算書，101至104年度為審定決算數，105年度為初編決算數。
附表8：高雄捷運公司101年度至105年度之簡明損益表
單位：新臺幣億元；%
年度		101		102		103		104
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
營業收入		19.34	100	17.77	100	16.96	100	18.45	100
	運輸收入	13.05	67.5	14.24	80.1	13.73	81.0	14.34	77.7
	其他營業收入	6.29	32.5	3.53	19.9	3.23	19.0	4.11	22.3
營業成本及費用		-37.08	-191.7	-26.09	-146.9	-20.50	-120.9	-19.82	-107.4
營業淨利(損)		-17.74	-91.7	-8.32	-46.9	-3.54	-20.9	-1.37	-7.4
營業外損益		6.62	34.2	9.59	54.0	1.52	9.0	2.27	12.3
稅前淨利(損)		-11.12	-57.5	1.27	7.1	-2.02	-11.9	0.90	4.9
本期淨利(損)		-11.11	-57.4	0.06	0.4	-2.04	-12.0	0.91	4.9

※註：1.資料來源，高雄捷運公司年報所附各年度財務報表。表列103年度資料係依IFRSs調節後數字。另截至106年6月底止，該公司尚未公布105年年報，經洽交通部、高雄市政府捷運工程局及該公司表示，該公司為民間公司且為非公開發行公司，毋須公開相關財務報表，爰尚無法取得相關資料。
附表9：桃園捷運公司101年度至105年度之簡明損益表
  單位：新臺幣億元
年度		101	102	103	104	105
		金額	金額	金額	金額	金額
營業收入		0	0	0	0.01	0.02
	其他營業收入	0	0	0	0.01	0.02
營業成本及費用		-2.12	-2.19	-2.43	-4.65	-7.24
營業淨利(損)		-2.12	-2.19	-2.43	-4.64	-7.22
營業外損益		0.05	0.17	0.37	0.50	0.14
本期淨利(損)		-2.07	-2.02	-2.06	-4.14	-7.08

※註：1.資料來源，桃園捷運公司各年度決算書，101至104年度為審定決算數，105年度為初編決算數；101年度至105年度仍在創業期間。
附錄五、軌道建設計畫地方政府財源籌措方式
附圖1：桃園捷運綠線整體財務架構與挹注方式
※註：1.資料來源，桃園都會區大眾捷運系統航空城線(綠線)暨土地整合發展計畫綜合規劃報告書。