近年中央對地方政府計畫型補助款之執行成效與問題探討-以補助城鄉發展基礎建設為例目錄 頁次
近年中央對地方政府計畫型補助款之執行成效與問題探討-以補助城鄉發展基礎建設為例
壹、前言
中央政府為謀全國經濟及地方之均衡發展，於財政收支劃分法及地方制度法中均定有得酌予補助地方政府之規定，並授權行政院訂定補助辦法以資規範。依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法(以下簡稱補助辦法)規定，中央補助事項包含補助地方政府基本財政收支短差與定額設算之教育、社會福利及基本設施等一般性補助、計畫型補助，及重大事項之專案補助等，其中計畫型補助範圍又以計畫效益涵蓋面廣，且具整體性之計畫項目；跨越直轄市、縣(市)或二以上縣(市)之建設計畫；具有示範性作用之重大建設計畫，及因應中央重大政策或建設，需由直轄市或縣(市)政府配合辦理等4項為限。
經查近7年度(100至106年度)中央政府總預算中，編列對地方政府計畫型補助款之預算年年擴增，自100年度之575億元逐年增加至106年度1,285億元(約占各該年度總預算之3.22%至6.51%間)，如再加計特別預算則平均每年金額(以100至106年度總預算加計特別預算計算平均值)高達1,206億元，為瞭解中央補助地方政府辦理城鄉發展基礎建設重大計畫預算之執行成效，爰擬以內政部、客家委員會(以下簡稱客委會)及原住民族委員會(以下簡稱原民會)近年所推動幾項重大中長程計畫進行探討，並據以提出建議供參。
貳、中央對地方政府計畫型補助之相關規定，及近年補助預算之編列概況
為謀地方之均衡發展，現行中央對地方政府之補助除透過統籌分配稅款外，尚包含以一般性補助、計畫型補助及專案補助等方式以平衡各地方之經濟發展，其中計畫型補助款係由中央各主管機關依其職掌及政策目標各自編列所需預算，並訂定相關補助項目、補助比率及計畫評比等原則辦理。茲謹就現行中央對地方政府申請計畫型補助款之處理、考核規定及近年預算配置概況說明如下：
一、現行中央對地方政府申請計畫型補助款之處理及考核相關規定
按財政收支劃分法第30條規定：「中央為謀全國之經濟平衡發展，得酌予補助地方政府。但以下列事項為限：一、計畫效益涵蓋面廣，且具整體性之計畫項目。二、跨越直轄市、縣(市) 或二以上縣(市)之建設計畫。三、具有示範性作用之重大建設計畫。四、因應中央重大政策或建設，需由地方政府配合辦理之事項。」、「前項各款補助之辦法，由行政院另定之。」行政院爰訂定「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」，並以前揭事項為計畫型補助款之補助範圍，該補助款之處理及考核規範摘述如次：
(一)依地方政府財力級次給予不同補助比率，除特定情形者外，最高補助比率不得逾90%：
據補助辦法第7條[1]、第8條[2]及第9條[3]規定，按補助事項性質(如表列補助事項[4]、專案補助款[5]、酌予補助事項[6]或專案報經行政院核准者)及地方財力級次，核予不同補助比率，除具鄰避性質之環保設施工程與原住民族重要建設計畫及專案報經行政院核准者外，最高補助比率不得逾90%。
[1] 第7條規定：「中央對直轄市、縣(市)政府之計畫型補助款，除第3條第1項第3款之專案補助款、第9條所定之酌予補助事項及專案報經行政院核准者外，其補助事項及最高補助比率應依附表一所定辦理。」
[2] 第8條規定：「中央對直轄市及縣(市)政府之計畫型補助款，應依財力級次給予不同補助比率，除臺北市政府列為第一級外，其餘直轄市及縣(市)政府應依最近3年度決算審定數之自有財源比率之平均值為其財力，並依序平均分列級次如下：一、直轄市政府列為第二級至第三級。二、縣(市)政府列為第三級至第五級。前項直轄市及縣(市)政府之財力級次，於依地方政府財政紀律異常之控管機制運作期間列為第五級。第1項平均值，由行政院主計總處每3年檢討一次。」
[3] 第9條規定：「中央對直轄市、縣(市)政府之計畫型補助款，得就附表二所定事項酌予補助。前項酌予補助事項，應依下列規定辦理：一、中央應依前條規定之財力級次給予不同補助比率，且最高補助比率不得超過90%。但具鄰避性質之環保設施工程與原住民族重要建設計畫及專案報經行政院核准者，不在此限。二、中央政府各主管機關應就補助項目、補助比率與計畫評比標準及相關程序等訂定處理原則。」
[4] 係指第7條所規定之附表一「中央對直轄市與縣(市)政府補助事項及最高補助比率」。
[5] 係指第3條第1項第3款規定：「三、中央對於直轄市及縣(市)政府重大事項之專案補助款。」
[6] 係指第9條所規定之附表二「中央對直轄市與縣(市)政府酌予補助事項」。
(二)審核地方政府申請計畫型補助款計畫，應訂定明確評比標準，周延審查計畫並依評定成績排列補助順序：
補助辦法第14條規範中央政府各主管機關對直轄市、縣(市)政府申請計畫型補助款，應依下列規定辦理：
1.於確定次一年度計畫型補助款補助項目後，按各該補助項目性質，訂定明確與客觀之審查、評比標準及財務計畫檢核基礎等規範，通知直轄市、縣(市)政府於一定期限內提出申請，並副知相關鄉(鎮、市)公所及學校。
2.對於直轄市、縣(市)政府申請之補助計畫，應先審核其對所轄鄉(鎮、市)、區與學校補助之周延性及合理性，經審核結果具周延性及合理性者，再邀集相關人員依前款所定規範進行審查、評比及檢核作業。
3.依前款完成審查後，應就直轄市、縣(市)政府所提補助計畫評定成績並排列優先順序依序補助。
4.對於前款所核定之補助計畫，應切實敘明補助之對象、項目及金額，另副知相關鄉(鎮、市)公所及學校，並於網站公告。
5.直轄市、縣(市)政府執行補助計畫時，如有未依中央政府各主管機關規定編列或撥付應分擔款，或執行績效不佳等情形者，各該主管機關得縮減或取消補助，並由原未獲補助之計畫項目依序遞補。
(三)應定期查核各計畫型補助款之辦理進度、經費支用及執行完竣後使用效益等，並將管考結果作為未來該補助款審核參據：
補助辦法第15條規定中央政府各主管機關應就本機關與所屬機關計畫型補助款之執行，訂定共同性或個別計畫之管考規定；其管考內容及方式如下：
1.明定補助計畫之辦理期程及完成期限。
2.訂定補助計畫執行之查核點及管考週期，並定期進行書面或實地查核。查核項目包括計畫執行進度、整體經費與補助款支用情形、受補助之直轄市、縣(市)政府內部控管機制、計畫執行及執行完竣後使用之效益等。
3.中央政府各機關辦理之管考結果，應於年度終了後3個月內在該機關網站公布，並得作為增加或減少對各該直轄市、縣(市)政府以後年度計畫型補助款補助額度之參據。
二、近年中央對地方政府計畫型補助預算之規模、經資門配置概況，及占中央政府總預算之比率與消長情況(含特別預算)
中央對地方政府計畫型補助預算主要係編列於中央各主管機關，如就100至106年度預算觀之，無論補助規模或占總預算之比率均呈逐年擴增現象，其中106年度預算規模更高達1,285億元(占總預算比率約6.51%)，較100年度之575億元(占總預算比率約3.22%)成長123.48%，且自102年度起，資本門之占比均未及6成，倘再加計特別預算，則平均每年度中央對地方政府計畫型補助金額(以100至106年度總預算加計特別預算計算平均值)高達1,206億元(詳附表2-1及附表2-2)；另如比較近6年度我國中央政府總預算與對各級地方政府計畫型補助款消長情形可知，除102及106年度我國中央政府總預算為負成長外，餘均為正成長，成長率介於-1.60％~8.40％，然對地方政府計畫型補助款卻呈逐年成長現象，且成長幅度遠高於總預算，成長率介於2.94％~77.49％。
附表2-1：100-106年度中央政府總預算及特別預算中編列對各級地方政府計畫型補助款之預、決算概況表
單位：新台幣億元
年度	中央政府總預算中編列對各級地方政府計畫型補助款之預決算數					特別預算中編列對各級地方政府計畫型補助款之預決算數
	法定預算數			決算數			法定預算數			決算數
	經常門	資本門	合計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計
100	214	361	575	196	355	551	16	521	537	7	442	449
101	344	677	1,021	327	640	967	84	121	205	42	320	362
102	516	535	1,051	432	526	958	0	54	54	0	74	74
103	514	639	1,153	499	633	1,132	0	3	3	0	0	0
104	527	661	1,188	495	630	1,125	1	52	53	1	51	52
105	562	660	1,222	537	625	1,162	0	5	5	0	0	0
小計	2,677	3,533	6,210	2,486	3,409	5,895	101	756	857	50	887	937
106	725	560	1,285	180	34	214	1	88	89	0	41	41

※註：1.資料來源，彙整自中央各主管機關所提供，且所列對各級地方政府計畫型補助款之預決算數均不含編列於附屬單位預算部分。
2.現行特別預算之決算係視執行期程不同而採數年辦理1次而非每年，致使部分機關所提供之決算數無法按年度拆列，爰相關決算數據將有失真，難以比較，僅填列供參考。
3.表列106年度決算數為迄至3月底實支數。
附表2-2：100-106年度中央對各級地方政府計畫型補助款占中央政府總預算及特別預算之比率情況表 單位：新台幣百萬元
年度	總預算	對各級地方政府計畫型補助款		特別預算	對各級地方政府計畫型補助款
		預算金額	占總預算比率(％)		預算金額	占特別預算比率(％)
100	1,788,412	57,513	3.22	203,266	53,687	26.41
101	1,938,637	102,078	5.27	21,833	20,419	93.52
102	1,907,567	105,108	5.51	8,541	5,363	62.79
103	1,916,228	115,310	6.02	3,323	300	9.03
104	1,934,636	118,753	6.14	9,326	5,284	56.66
105	1,975,866	122,242	6.19	14,099	540	3.83
106	1,973,996	128,455	6.51	15,724	8,919	56.72

※註：1.資料來源，彙整自中央各主管機關提供及行政院主計總處網頁公布各年度總預算及特別預算。
2.表列預算數均為法定預算數，其中100年度總預算含追加預算；特別預算包含「莫拉克颱風災後重建特別預算」、「中央政府易淹水地區水患治理計畫特別預算」、「中央政府流域綜合治理計畫特別預算」、「中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算」及「中央政府石門水庫及其集水區整治計畫特別預算」。

參、近年中央對直轄市、縣(市)政府辦理與城鄉發展基礎建設有關之重大計畫型補助款之執行成效
為刺激景氣，加速結構轉型，行政院於106年4月間提出前瞻基礎建設計畫，其中城鄉建設列有十大工程，觀其內容，部分與中央各部會執行多年之中長程計畫相近。茲謹就近年來內政部、客委會及原民會所推動幾項與城鄉發展基礎建設有關之重大計畫型補助款執行成效進行探討如下：
一、城鎮風貌型塑整體計畫(含城鎮風貌型塑計畫、市區道路人本環境建設計畫)
內政部營建署辦理之「城鎮風貌型塑整體計畫」[7]係於102年經前行政院經濟建設委員會決議將「市區道路人本環境建設計畫」與「城鎮風貌型塑計畫」整併而成。
[7] 「城鎮風貌型塑整體計畫」前經行政院102年4月11日核定總經費65.96億元，計畫期程為102年度至105年度；復經行政院105年12月8日核定修正計畫，計畫期程延至107年度止，總經費維持不變。包括：城鎮風貌型塑計畫(60.04億元)、市區道路人本環境建設計畫(65.96億元)2項子計畫，分別由內政部營建署都市計畫組及道路工程組負責執行，各訂有獨立作業規範。
其中「市區道路人本環境建設計畫」為改善市區道路之人行環境，自95年度起辦理「既有市區道路景觀與人行環境改善計畫(第一期)」，迄106年度「市區道路人本環境建設計畫」，累計已編列預算137.15億元，各年度預算執行詳附表3-1-1。期透過配置合理道路要素、擴增人行活動空間及道路綠帶面積、重塑市區道路，以提升都市環境品質，著重於改善人行徒步空間、無障礙環境及建構市區自行車道。又據附表3-1-2統計，各年度核定數百件補助案，103年度至105年度均逾3百件，核定補助金額亦逐年攀升，105年度已達16.67億元。
附表3-1-1：「市區道路人本環境建設計畫」各年度預、決算情形表
        單位：新台幣千元
年度	95-97	98-101	102	103	104	105	106	合計
計畫 / 名稱	既有市區道路景觀與人行環境改善計畫(第一期)	既有市區道路景觀與人本環境改善計畫(第二期)	市區道路人本環境建設計畫
預算數	1,409,120	5,661,087	1,137,400	1,703,358	1,066,900	1,689,250	1,048,450	13,715,565
決算數	1,345,930	5,390,589	977,698	1,689,831	1,046,548	1,673,935	-	12,124,531

※註：1.資料來源，營建署提供。
 2.「城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環境建設計畫」前經行政院102年4月11日核定總經費65.96億元，計畫期程為102年度至105年度；復經行政院105年12月8日核定修正計畫，計畫期程延至107年度止，總經費維持不變。
附表3-1-2：「市區道路人本環境建設計畫」各年度核定補助情形表
        單位：新台幣億元；件
年度	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
件數	56	86	110	264	153	169	251	241	340	348	392	86
總金額	2.5	4.95	6.43	18.81	11.26	10.96	14.88	11.25	16.09	10.50	16.67	6.26

※註：1.資料來源，營建署提供。106年度為截至4月底止統計資料。
另「城鎮風貌型塑計畫」則為推動城鎮環境改造工作，自90年度起辦理「創造台灣城鄉風貌示範計畫(第一期)」，迄106年度「城鎮風貌型塑計畫」，累計已編列預算258.49億元，各年度預算執行詳附表3-1-3。期透過競爭型及政策引導方式，協助地方政府推動城鄉風貌改造，並整合部門公共建設共同推動地區整體示範建設，打造具在地文化特色、樂活、友善之宜居城鎮。據附表3-1-4統計，各年度核定補助案件情形差異頗大，件數介於百件與8百多件間不等，補助金額亦有起伏，105年度核定補助237件，補助金額10.69億元。
附表3-1-3：「城鎮風貌型塑計畫」各年度預、決算情形表
        單位：新台幣千元
年度	90-93	94-97	98-101	102	103	104	105	106	合計
計畫 / 名稱	創造台灣城鄉風貌示範計畫(第一期)	創造台灣城鄉風貌示範計畫(第二期)	創造台灣城鄉風貌示範計畫(第三期)	城鎮風貌型塑計畫
預算數	6,462,500	5,506,481	8,170,742	1,405,331	760,074	1,365,856	961,902	1,216,767	25,849,653
決算數	4,212,416	5,140,001	7,691,316	1,232,067	716,384	1,018,595	916,809		20,927,588

※註：1.資料來源，營建署提供。
附表3-1-4：「城鎮風貌型塑計畫」各年度核定補助情形表
        單位：新台幣億元；件
年度	90-93	94-97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
件數	1,687	1,789	834	596	277	622	254	196	367	237	193
總金額	57.28	53.86	36.67	22.07	8.74	20.49	9.92	5.04	15.49	10.69	10.45

※註：1.資料來源，營建署提供。106年度為截至4月底止統計資料。
茲就「城鎮風貌型塑整體計畫」之執行概況研析如次：
(一)未落實提案計畫之先期審核作業以有效汰選，且評選決議結果不夠明確公開
參據該2計畫之提案審查作業程序(詳附表3-1-5)，部分與「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第14條規範之計畫型補助款審核作業，未盡相符，概述如次：
1.提案先期審核作業授權各地方政府自行辦理，恐未能有效發揮篩選機制
該2計畫之提案先期審核作業係由各地方政府自行辦理初審，再將結果彙報該署接辦後續評審作業。惟各該提案均係地方政府所提，由其自行辦理先期審核，易有球員兼裁判之慮，恐流於形式，能否充分發揮前揭規定應有先期審核各補助計畫周延性與合理性之篩選功能，容有疑慮。再者，各縣市政府本於職責，理應先行檢視並衡酌各行政區域內相關建設計畫之輕重緩急需求與各提案計畫之周妥性，再擇要向該署提出補助經費申請；而營建署對於各提案應有一致之先期審核作業，客觀且公平檢視各提案之周延性與合理性，經篩選合格者進入專業審查評比程序，透過實質初審機制，有效提升專業審查效益，減輕後續審核作業之行政負擔。
2.審查評比著重圈選決議核定補助案件，未就各所提補助計畫評定成績並排列優先順序
該2計畫之審查評比作業，均由評審委員經衡酌各項評比項目、詢答情形及實地勘查等項後，圈選決議通過核定補助案件，非就各所提補助計畫評定其成績並排列優先順序，致相關評比結果未臻明確與透明，恐失卻競爭評比之公平性，且「城鎮風貌型塑計畫」之提案更由地方政府排列優先順序，較未能充分反映獲核定補助提案內容之周延可行與效益性優勢。
3.各年度核定補助計畫之相關資訊揭露不足
該署針對「市區道路人本環境建設計畫」及「城鄉風貌型塑計畫」設有網站「內政部營建署人本道路網(http://myway.cpami.gov.tw/way/cht/index.php)」與「魅力城鄉主題網(http://trp.cpami.gov.tw/ch/index.aspx)」，提供各該計畫執行之相關訊息。其中「市區道路人本環境建設計畫」未將各年度核定之補助對象、項目及金額切實敘明並於網站公告，致民眾無從知悉各年度補助案件相關資訊，與前述資訊透明規範有異。另「城鄉風貌型塑計畫」則將各次核定函及審查意見上網公告於動態訊息列表中，如能以專區公告方式揭露各年度各地方政府申請及獲核定補助計畫訊息，較利民眾充分了解各地方政府歷年申請獲補助之建設狀況。
附表3-1-5：「城鎮風貌型塑整體計畫」之提案審核作業程序
計畫名稱	主要評比項目及評估指標	先期審核機制	審查方式	實地勘查計畫可行性情形	評比方式及排序結果之透明化	決定獲補助計畫方式
市區道路人本環境建設計畫	過去計畫執行績效及維護管理狀況、計畫內容、實施地點優先性、地方民眾參與機制及其他。	各級地方政府之申請提案，應報經各直轄市、縣(市)政府辦理初審後統一彙整提報。	1.採競爭型補助並安排各地方政府現場簡報。 / 2.由行政部門代表(含署內、外委員)及外聘專家學者組成評選委員會。	由該署及各區工程處視需要至各地方政府辦理現地會勘並輔導申請提案。	評選委員現場答詢並參酌過去計畫執行績效及維護管理狀況、計畫內容、實施地點之優先性及地方民眾參與機制等因素圈選案件。	以該案件獲全體評選委員過半票數為優先入選案件並經報內政部核定後補助。
城鎮風貌型塑計畫	計畫內容符合設施減量、簡易綠美化、節能減碳等政策引導方向；計畫具備明確可行經營管理方案，且有縣市跨域整合效果者，優先考量。	各地方政府自行辦理初審。	該署辦理複審作業，逐案審查計畫內容及經費。並邀請具專業背景之中央審查委員計16位共同辦理審查。	視提案計畫需要辦理實地會勘後再行審查。	均請地方政府排列案件優先順序。	由中央審查委員通過。

※註：1.資料來源，營建署提供，本研究彙整。
(二)專組跨域整合推動小組，惟資源整合運作成效不彰
1.跨域整合推動小組運作僅侷限於聯合審查之形式參與
內政部營建署102年起就「城鎮風貌型塑整體計畫」採跨域整合方式，結合相關部會資源共同投入，推動城鄉整體改造，102年及103年補助地方政府推動地區整體規劃工作，並邀集相關部會組成跨域整合推動小組，期透過：提案審查、計畫整合協商及部會分工執行等階段，讓計畫所涉相關會部分別以預審、檢視所屬分項計畫及優先核定補助等方式積極參與跨域計畫執行。惟觀察該署辦理計畫型補助款之跨部會整合作業情形(詳附表3-1-6)，僅於審核提案過程中，邀集相關部會參與審查，未就相關領域資源進行實際統合規劃，仍維持各自為政之運作型態；且參據網站公布會議紀錄情形，截至106年4月底止，僅開過2次跨域整合推動小組會議[8]，整合推動小組運作似未積極，實質成效恐為有限。
[8] 均衡城鄉發展暨城鎮風貌型塑跨域整合推動小組分別於104年11月25、27及30日召開第1次會議，105年5月24日召開第2次會議。
2.推動跨域整合補助計畫，卻乏計畫涉案部會之有效資源應援
依據該署提供近年度各該計畫補助跨域整合案件情形，僅「市區道路人本環境建設計畫」於105年度核定補助10件，占核定補助總件數(392件)比率為2.55％，比率甚微；106年度截至4月底止核定補助28件，占核定補助總件數(86件)比率為32.55％，漸有提升。雖補助跨域整合案件數有所增長，惟執行過程中仍有困難之處，如該署104年度遴選補助跨域計畫計34案(包括均衡城鄉發展之示範鄉鎮整合建設計畫17案及城鎮風貌之跨域整合建設計畫17案)，經部分地方政府反映跨域整合計畫未能獲得相關部會優先補助，致計畫推動未能如預期規劃，整體建設效益難以發揮，顯示其跨部會資源整合機制成效不彰，各地方政府仍需化整為零，透過多管道向相關部會申請不同補助款項。
附表3-1-6：「城鎮風貌型塑整體計畫」之跨部會整合情形
計畫名稱	提案過程	評審過程	執行過程
市區道路人本環境建設計畫	配合「城鎮風貌型塑整體計畫」及「均衡城鄉發展推動方案」辦理跨域整合建設。另由各地方政府自行提報申請計畫，惟該計畫已獲得其他中央單位補助者，10年內不得重複提出申請。	邀集交通部、教育部體育署及行政院公共工程委員會等相關行政部門代表擔任評選委員，就部會資源進行橫向聯繫溝通有效達成跨部會整合。	為避免縣市同一計畫重複申請，建立各補助計畫交叉比對機制，若經查證有重複接受不同機關補助情事者，取消該項核定計畫並追繳已撥款項，該計畫研提單位並停止受理申請2年。
城鎮風貌型塑計畫	若涉及其他部會補助，應循各部會補助規定向其提出計畫申請補助經費。	邀請各部會參與提案計畫審查。	邀請各部會聯席審查。

※註：1.資料來源，營建署提供。
(三)事前審核及執行過程督導未足，部分補助案件執行欠佳
參據該署提供各該計畫之執行管考情形(詳附表3-1-7)，訂有書面查核及實地查核之作業程序，並有執行進度落後及款項撥付延宕之處理方式。雖經洽詢各該補助案件之執行情形，惟多未獲提供相關統計數據，致未能充分了解各該補助計畫辦理現況，僅能從片段資訊，分析計畫執行概況。
1.部分補助案件因推動窒礙難行而撤銷
該2計畫各年度核定補助案件均逾數百件，102年度至105年度補助案件有撤銷情形者詳如附表3-1-8，惟表列各該案件之撤銷緣由與實際情形均未獲該署詳細說明，致無法深入了解其中緣故。
2.部分補助案件之執行內容經修正，致計畫執行成果與提報審查內容有落差
該署說明各該核定補助案件之修正計畫書經函報該署同意備查後，即可依變更計畫內容執行。雖洽請該署提供各該補助案件經審查核定後之變更計畫內容情形，惟未獲提供各案件統計資料，致未能全窺各補助案件執行內容與原計畫核定內容差異情形。另參據該署「城鎮風貌型塑整體計畫」書中檢討分析「市區道路人本環境建設計畫」執行缺失之一為「獲補助提案計畫預期成效與執行完成之結果具落差：各直轄市、縣市政府委託執行後成果與向署內提案申請補助之內容具差異性，亦或規劃設計案與工程案執行品質良莠不齊，加上各縣市間欠缺橫向觀摩學習機制，導致計畫執行成果之水準差異頗大…等。」足見部分補助案件實際執行內容與原審查通過內容頗有出入，計畫內容變更容恐非少數，顯示部分補助計畫事前規劃作業未臻周延或可行性未足，且頻繁之變更計畫內容，恐與原核定計畫預期成效有落差，易使補助資源效益打折扣。
3.部分補助案件之執行有進度落後情事
據該署說明，各該補助案件均有書面查核與實地查核之執行進度控管，理應充分掌握各補助案件之執行進度狀況，卻未能提供各該計畫進度落後統計案件數，難謂合理。另據網站公布「城鎮風貌型塑整體計畫」106年4月份計畫執行會議紀錄所載，104年度補助計畫最遲應於105年8月底前完工，惟迄106年4月止，仍有彰化縣政府(1案)、嘉義縣政府(1案)、屏東縣政府(2案)、澎湖縣政府(1案)、基隆市政府(1案)及嘉義市政府(4案)等案件執行進度嚴重落後情事，顯示部分地方政府之計畫執行效率允待改善。
4.部分補助案件之經費核銷有延遲情事
據該署說明各補助案件均依期限列管其經費核銷進度，未依規定核銷者，將依相關規定處置。雖未獲該署提供各補助案件之經費核銷統計資料，或可從相關會議記錄略窺一二，如「城鎮風貌型塑整體計畫」106年4月份計畫執行會議紀錄所載，以前年度(98-104年)尚有170件尚未報署結案，包括98年度1件、100年度2件、101年度6件、103年度1件及104年度160件，其中以台東縣政府27件為最大宗、次為雲林縣政府24件，屏東縣政府及嘉義市政府各以18件再居次，顯示部分縣市補助案件之報結核銷作業有延宕情事。
附表3-1-7：「城鎮風貌型塑整體計畫」之執行管考作業程序
計畫 / 名稱	書面查核方式	實地查核方式	執行進度落後處理方式	款項撥付延宕處理方式
市區道路人本環境建設計畫	該署及各區工程處得視工程進度不定期召開規劃設計審查會並至各地方政府抽驗工程品質。	工程進度達30%時，由該署通知內政部採購稽核小組及工程施工查核小組辦理抽查作業。	對於工程抽查缺失改善、計畫執行落後或事後因土地權屬等問題無法執行，經限期未能改善者，該署得視情形，暫停撥付、予以調整、刪減，或取消補助。	請領之中央補助款須於年度內實支完竣或依年度內可完成之工程進度比率撥付中央款，如核定案件已撥付中央款於年度內無法實支完竣或已撥付款項尚未支用，該案將不再撥付賸餘之補助款；而未撥付經費調移與否，將視個案之案件執行績效、該署與各縣(市)政府年度實際支付執行率是否達90%再行研議。
城鎮風貌型塑計畫	各地方政府按月填報計畫執行進度管考表，經該署彙辦後，召開執行進度檢討會議。	每年辦理1次工程督導及縣市評鑑作業。	流標3次原則請縣市政府撤案辦理。	若未依限辦理請款，將請縣市政府自籌經費辦理。

※註：1.資料來源，營建署提供。

附表3-1-8：「城鎮風貌型塑整體計畫」之近年補助計畫撤銷情形
        單位：件
計畫名稱	102年度	103年度	104年度	105年度
市區道路人本環境建設計畫	19	7	3	17
城鎮風貌型塑計畫	5	6	14	7

※註：1.資料來源，營建署提供，為截至106年4月底止統計資料。
(四)部分地方政府相關配套管理機制未臻完備，不利設施後續維運與成效發揮
1.透過定期與不定期抽查方式，管考相關設施後續維運
該署各年度核定補助案件經執行完竣後之相關管考(詳附表3-1-9)，係透過定期評鑑或不定期抽查等方式，查核各地方政府對於相關設施之後續維運情形，如「市區道路人本環境建設計畫」辦理維護管理績效評鑑指標抽查及市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫，「城鎮風貌型塑計畫」辦理執行績效評鑑暨工程督導考核[9]，將各縣市之評鑑與考評成績排列等級，並依評鑑成績建議獎懲相關人員及調增減各縣市下年度補助款額度。
[9] 考評項目包括：整體執行績效評鑑、工程督導考核及管理維護考核等，由評審委員抽查檢核各補助案件辦理成效，其中管理維護考核係針對過去年度已完工案件之管理維護情形進行細地抽查，並視執行狀況配合計畫結束逐步退場，由各地方政府自主管理。
2.部分地方政府對於市區道路及人行環境之管理機制，允有待加強：
據105年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫評鑑報告所載，考評重點之一為「政策作為」，評估項目包括：訂定相關自治事項法令、道路養護先期作業與人行環境整體改善計畫、定期市區道路與人行環境現況調查、道路養護經費編列及分配原則、政策作為年度重點考評項目、人行天橋管理等。各縣市考評成績詳附表3-1-10，各縣市對於改善市區道路及人行環境之管理機制顯有差異，報告中亦提及「…反映出仍有眾多縣(市)必須重視人行道制度面與法規面之修訂及既有道路養護部分之法規修訂，應逐年檢討法規內文以符合實際狀況，…。」[10]部分地方政府對於完備市區道路及人行環境之管理機制，允有加強空間。
[10] 摘錄自該報告第165頁。
附表3-1-9：內政部營建署辦理計畫型補助款之後續管考作業程序

計畫 / 名稱	績效指標考評情形	考評結果處理方式	設施後續經營或維運方式	個案後續列管機制
市區道路人本環境建設計畫	1.維護管理績效評鑑指標抽查：每2-3年辦理1次，按評鑑結果分為優等、甲等、乙等及丙等4級。 / 2.市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫：每年1次，按評鑑結果分為優等、甲等、乙等及丙等4級。	函送個案評鑑結果並建議受評縣市納入考績獎懲，獎懲對象為相關機關主管及承辦人。另維護管理績效評鑑指標抽查列丙等而限期未改善者，將酌減未來年度補助款比例1-2%；市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評列優等及甲等者將於下年度增額補助經費。	各設施均由地方縣(市)政府所屬之維管單位負責後續經營及維運，該署將不定期辦理維護管理績效評鑑指標抽查；並透過各年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評，就其改善情形列入評分內容。	1.維護管理績效評鑑指標抽查：每年度定期檢討會議持續追蹤列管縣市政府缺失改善情形，未配合改善者將斟酌調減補助款比例。 / 2.市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫：於下年度考評就其改善情形列入評分內容。
城鎮風貌型塑計畫	針對年度執行率、各項工程之品質進行抽查考核，工程施作品質、有無行政缺失、經費執行率等。	排名前3之縣市政府將於明年度酌予增加補助款，連續落後2年之縣市政府酌予減少補助款額度。	要求各地方政府應研提後續經營維護管理，並應編列地方預算進行維護管理。	每年度辦理工程督導及縣市評鑑作業，均以抽查方式檢核補助案件後續維護管理情形。

※註：1.資料來源，營建署提供。

附表3-1-10：105年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫之政策作為考評結果
直轄市型(得分)	都會及城鎮型(得分)	偏遠及離島型(得分)
臺北市(94.30)	基隆市(76.19)	花蓮縣(67.92)
新北市(91.08)	新竹市(81.07)	臺東縣(59.59)
桃園市(84.27)	新竹縣(84.63)	澎湖縣(81.65)
臺中市(85.82)	苗栗縣(72.83)	金門縣(76.41)
臺南市(91.10)	彰化縣(81.85)	連江縣(75.00)
高雄市(90.05)	雲林縣(71.01)	-
-	嘉義市(85.02)	-
-	嘉義縣(80.46)	-
-	南投縣(86.33)	-
-	宜蘭縣(88.86)	-
-	屏東縣(72.82)	-

※註：1.資料來源，摘錄自105年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫評鑑報告，第167頁。
(五)計畫推行逾十年，預算編列與整體執行成效，容有提升空間
「市區道路人本環境建設計畫」自95年度推行迄106年度止，累計已編列預算137.15億元，而「城鎮風貌型塑計畫」更早自90年度推行迄106年度止，累計亦已編列預算258.49億元，2計畫總計已投入395.64億元，用於改善城鄉之道路綠帶面積、人行徒步空間、無障礙環境，及城鎮風貌改造，期打造各地方具特色、樂活、友善之居住環境。
1.計畫經費常有鉅額賸餘數，預算編列未切合實際需要
參據近年度「城鎮風貌型塑計畫」及「市區道路人本環境建設計畫」之預算執行情形(詳附表3-1-11)。
(1)部分年度之以前年度保留預算占可用預算比率偏高
該2計畫除102年為計畫開始年度，無以前年度保留預算外，其他年度可用預算中均包含高額之以前年度保留預算，致以前年度保留預算占當年度可用預算比率偏高，如「城鎮風貌型塑計畫」101年度21.34%、103年度49.29%及105年度41.42%；「市區道路人本環境建設計畫」101年度27.41%、103年度15.24%及104年度24.09%，顯示部分年度之預算執行內容有極高比率係屬於前年度應辦理事項，計畫執行成效容有再提升空間。
(2)部分年度之賸餘數占可用預算比率偏高
該2計畫年度預算經實際執行與高額保留後，仍有鉅額之賸餘數，如「城鎮風貌型塑計畫」102年度賸餘數(1.53億元)占當年度可用預算數比率11.52%，104年度賸餘數(3.31億元)占當年度可用預算數比率22.57%；「市區道路人本環境建設計畫」101年度賸餘數(2.14億元)占當年度可用預算數比率10.39%，102年度賸餘數(1.59億元)占當年度可用預算數比率14.04%，預算編列未切合實際需要。
2.計畫整體執行之績效指標與補助案件型態，容有改善空間
(1)績效指標侷限於單項量之達成，較乏城鄉居住環境品質整體提升之效益檢討
參據「城鎮風貌型塑整體計畫」書所載，計畫目標為改善城鎮整體環境，提供適宜性公共設施服務、具地方自明性、空間閱讀性及生態多樣性之優質城鎮風貌；而訂定相關之績效指標項目則包括：6年增加公園綠地85.6公頃、人行道長度256公里、人行道透水面積30公頃、自行車道長度192公里及喬木種植數量約4.8萬棵等，衡量指標侷限於公園綠地面積、人行道長度、自行車道長度及植樹棵數等單項數字，限於片面，忽略整體性優質環境營造，未能有效反映「城鎮風貌型塑整體計畫」對於打造各地方具特色、樂活、友善之居住環境實際成效，政策目標與績效指標間較乏整體環境品質提升之關聯性。
(2)雖已投入近4百億餘元改善城鄉居住環境品質，惟民眾對於周邊居住環境品質提升之感受似未顯著
如前所述「城鎮風貌型塑計畫」與「市區道路人本環境建設計畫」均已推行超過十年，投入近400億元資源用於改善城鄉鄰里公共生活空間、建設生態性公園綠地系統及提升人行活動空間與道路綠帶環境，累計已補助各縣市政府總計近萬件之各類型建設計畫，如以全國22個縣市，368個鄉鎮市區設算，各地方已持續改善城鄉建設多年。惟對照行政院主計總處2017年4月11日統計公布我國居住條件之福祉衡量指標，其中「住宅周邊環境滿意度」2012年至2016年分別為82.4%、81.9%、81.8%、83.0%及82.3%，近5年來民眾對於周邊居住環境品質之滿意度似未顯著提升，或可藉以瞭解民眾對於城鄉環境建設之整體感受，計畫執行容有再加強與檢討空間。
(3)每年補助案件均逾數百件，案件多偏零散單點建設，較乏計畫效益涵蓋面廣且具整體性之計畫項目
參據前揭統計，「市區道路人本環境建設計畫」與「城鎮風貌型塑計畫」各年度核定補助案件均逾數百件，平均每件補助金額約4百多萬元，如105年度分別核定392件(總額16.67億元)及237件(總額10.69億元)，多屬小型、點狀環境改善或零散式建設計畫，缺乏整體規劃與整合建設效果，致投入資源恐有事倍功半之憾。與前述計畫型補助款之補助前提：計畫效益涵蓋面廣、具整體性、跨縣市、具有示範性作用…等似有落差，雖近年開始推動補助跨域整合補助案件，惟件數仍偏少數。再者，每年各縣市提案總數均超過數百件之情況下，相關審核作業程序繁雜，恐不易有效提升周延之審查品質，如「城鎮風貌型塑整體計畫」(102-107)分析「市區道路人本環境建設計畫」執行成效，提及「提案計畫繁多，影響評選之效率與遴選品質」，逐年攀升之提案件數，難於有限時間內，逐一評選適宜補助計畫，凸顯該計畫審核補助案件之性質允有檢討改善空間，俾提升資源之運用效益。
附表3-1-11：「城鎮風貌型塑計畫」及「市區道路人本環境建設計畫」近年度預算執行情形表 單位：新台幣千元；%
1.城鎮風貌型塑計畫
項目		101年度	102年度	103年度	104年度		105年度
可用預算數(a)		2,787,652	1,334,043	1,311,302	1,470,134		1,467,642
以前年度保留預算(b)		594,974	0	646,303	206,538		607,940
當年度預算數		2,192,678	1,334,043	664,999	1,263,596		859,702
以前年度預算占可用預算比率(c=b/a)		21.34%	0.00%	49.29%	14.05%		41.42%
執行數		2,417,548	1,134,758	1,223,537	974,723		1,355,349
實現數(d)		1,603,018	534,114	1,056,819	530,310		1,189,326
應付數(e)		756,919	447,018	118,772	112,529		148,903
賸餘數(f)		57,611	153,626	47,946	331,884		17,120
執行率【g=(d+e)/a】		84.66%	73.55%	89.65%	43.73%		98.74%
賸餘數比率(h=f/a)		2.07%	11.52%	3.66%	22.58%		1.26%
2.市區道路人本環境建設計畫
項目	101年度		102年度	103年度		104年度		105年度
可用預算數(a)	2,061,501		1,137,400	2,009,587		1,405,420		1,933,448
前年度保留數(b)	565,011		0	306,229		338,520		244,198
當年度預算數	1,496,490		1,137,400	1,703,358		1,066,900		1,689,250
以前年度預算占可用預算比率(c=b/a)	27.41%		0.00%	15.24%		24.09%		12.63%
執行數	1,942,075		1,057,645	1,900,090		1,338,855		1,900,587
實現數(d)	1,505,827		671,469	1,655,084		1,120,343		1,588,585
應付數(e)	222,046		226,474	229,023		177,632		284,689
賸餘數(f)	214,202		159,702	15,983		40,880		27,313
執行率【g=(d+e)/a】	83.82%		78.95%	93.76%		92.35%		98.56%
賸餘數比率(h=f/a)	10.39%		14.04%	0.80%		2.91%		1.44%

※註：1.資料來源，摘錄自營建署各年度決算書。
二、污水下水道建設計畫
污水下水道係將家庭及事業等各種廢水排放經匯集至埋設地下之污水下水道，再輸送至污水處理廠處理、消毒後，或回收再利用成為再生水資源；或排放流入河川海洋，避免造成環境污染；屬於國家基礎建設，亦為都市現代化程度之重要指標。內政部營建署為推動國內污水下水道建設，自81年度起辦理「污水下水道第一期建設計畫」，迄106年度「污水下水道第五期建設計畫」，期間除逐年編列公務預算外，另於94年度至97年度「中央政府擴大公共建設投資計畫」及98年度至100年度「中央政府振興經濟擴大公共建設」編列特別預算支應，截至106年度止累計已編列預算達2,067.17億元，各年度預算執行詳附表3-2-1。期透過辦理污水下水道系統建設，及水資源再利用、節能延壽與永續營運等方式，促進國家水資源回收與永續發展，實現創造生態平衡之健康鄉城願景。
附表3-2-1：「污水下水道建設計畫」各年度預、決算情形表
        單位：新台幣億元
年度	81-86	87-92	92-97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	合計
名稱	第一期	第二期	第三期	第四期						第五期			-
預算數	171.33	168.78	298.12	129.16	0	0	110.30	106.14	113.70	114.07	126.89	115.90	1,454.39
決算數	171.33	168.78	273.07	124.17	0	0	94.64	103.59	111.45	110.45	123.15	21.01	1,301.64
特別預算
年度			94-97	98	99	100							合計
名稱			中央政府擴大公共建設投資計畫	中央政府振興經濟擴大公共建設
預算數			252.15	32.35	167.50	160.78							612.78
決算數			247.18	32.10	159.27	146.42							584.97
預算數總計													2,067.17
決算數總計													1,886.61

※註：1.資料來源，營建署提供。106年度決算數為截至4月底止統計數。
參據附表3-2-2統計，各年度核定補助之建設計畫件數多逾4百件，投入補助金額更超過百億元，屬國家重大建設計畫。而全國整體污水處理率(詳附表3-2-3)由98年度之48.66%升至102年度之66.62%；103年度起調整計算基礎後，處理率由103年度48.91%微幅升至105年度之53.35%。若以各項處理率改善情形觀之，專用污水下水道普及率之成長較為緩慢，由103年度10.16%微增至105年度10.29%。
附表3-2-2：「污水下水道建設計畫」各年度核定補助情形表
        單位：新台幣億元；件
年度	81-86	87-92	92-97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
件數	-	-	2,085	615	445	458	417	389	420	426	434	401
總金額	171.33	168.78	550.27	161.51	165.82	159.61	109.33	105.07	112.57	113.36	125.60	114.65

※註：1.資料來源，營建署提供。106年度為截至4月底止統計資料。

附表3-2-3：98年至106年4月底止全國污水處理率情形一覽表
        單位：%
項目	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年
公共污水下水道普及率	22.59	25.70	28.95	32.10	35.14	26.57	28.35	29.95	30.58
專用污水下水道普及率	13.85	14.29	14.75	15.15	14.80	10.16	10.19	10.29	10.28
建築物污水設施設置率	12.23	13.03	14.29	15.74	16.67	12.18	12.62	13.12	13.22
整體污水處理率合計	48.66	53.02	57.99	62.99	66.62	48.91	51.15	53.35	54.08

※註：1.資料來源，整理自營建署統計資料。106年為截至4月底止統計資料。
2.原污水處理率計算係用各縣市接管戶數除以(各縣市戶政資料總人口除以假設每戶4人）而得。103年以後之污水處理率計算係依據污水下水道第五期建設計畫修正以接管戶數乘以各縣市戶量除以各縣市總人口數而得。
3.「公共污水下水道」指供公共使用之下水道；「專用污水下水道」指供特定地區或場所，如政府機關或公營事業機構、新開發社區、工業區使用而設置尚未納入公共污水下水道之下水道；「建築物污水處理設施」指在公共污水下水道建設尚未到達區域，住戶所設置之污水處理設施。
茲就「污水下水道建設計畫」之執行概況研析如次：
(一)提案審查作業程序未確依規範評比排序及資訊公開
1.未確實依規範就所提補助計畫評定成績並排列優先順序：
參據該署說明「污水下水道建設計畫」審核作業程序(詳附表3-2-4)，審查評比作業係由評審委員經衡酌各項評比項目、詢答情形及實地勘查等項後，圈選決議通過核定補助案件，非就各所提補助計畫評定其成績並排列優先順序，致相關評比結果未臻明確與透明，恐失卻競爭評比之公平性。
2.補助案件之相關資訊透明化不足
該署就「污水下水道建設計畫」設有網站「下水道建設計畫資訊整合應用網(http://sewergis.cpami.gov.tw/#)」，提供計畫執行相關訊息。惟未就各年度評比核定之獲補助對象、項目及金額切實敘明並於網站公告，致民眾無從知悉各年度補助案件相關資訊，與規定未符，且不利政府歷年補助建設地方污水下水道設施經費之透明化。
附表3-2-4：「污水下水道建設計畫」之審核作業程序
計畫名稱	主要評比項目及評估指標	先期審核機制	審查方式	實地勘查計畫可行性情形	評比方式及排序結果之透明化	決定獲補助計畫方式
污水下水道建設計畫	1.應行配合事項辦理情形。 / 2.基本設計完成進度。 / 3.以前年度計畫項目及預算執行情形。 / 4.可行性及預期效益。 / 5.與中央政策配合程度。 / 6.負擔經費之財源籌措及相關財務計畫規劃情形。 / 7.其他審查及評比項目。	無	初審為書面審查各縣市政府提送資料，複審為邀集各縣市政府召開評比會議。由該署(下水道工程處及下水道工程處各區分處)組成評比小組辦理初審及複審。	視需求進行實地勘查。	邀集各縣市政府召開評比會議討論。	評比會後決定。

※註：1.資料來源，營建署提供。
(二)雖有書面及實地查核作業，卻未能提供案件執行相關統計，難謂合理與充分透明
鑒於政府每年鉅額投資補助地方建設污水下水道設施，基於預算監督，實有了解各補助案件辦理情形之必要，經洽詢補助案件之執行概況，如補助案件執行過程中有無變更計畫內容、辦理進度落後、經費核銷延宕等情事，惟多未獲提供相關統計數據，致無法整體研析計畫執行成效。然據該署說明計畫執行之管考作業(詳附表3-2-5)，訂有每月之書面查核及實地查核作業，理應充分掌握各補助案件之辦理狀況，卻未能提供各該案件執行資料，難謂合理，不符資訊透明化原則，更不利全民監督。僅可從部分會議記錄略窺一二，如「污水下水道建設計畫」106年3、4月下水道工程處南區分處之工程進度檢討會議紀錄，有關105年度污水下水道建設計畫經費核銷情形，其中高雄市(17件計1億448萬元)、台南市(11件計7,934萬元)、嘉義縣(8,919萬元)、屏東縣(2件計486萬元，另有104年度500萬元)等補助經費尚未辦理核銷，顯示部分縣市補助案件之報結核銷作業有延宕情事。

附表3-2-5：「污水下水道建設計畫」之執行管考作業程序
計畫 / 名稱	書面查核方式	實地查核方式	執行進度落後處理方式	款項撥付延宕處理方式
污水下水道建設計畫	每月辦理補助各縣市污水下水道進度執行檢討會議，督辦各工程執行情形。	每月辦理施工品質抽查作業及不定期辦理工程督導作業。	執行進度差異到達10％以上，於相關督導會議列管，並持續追蹤後續進度。	該署代辦工程已訂定1個月可估驗2次之規定，並於相關工作會議提醒各地方政府積極核銷經費。

※註：1.資料來源，營建署提供。
(三)大部分地方政府仍未落實依法開徵下水道使用費，不利污水處理廠永續健全經營
1.營建署應督導各地方政府妥善維護及營運管理污水處理廠
按污水下水道建設之功能運作，除積極建設污水處理廠、主次幹管及擴大區域用戶接管工程等之硬體建設外，亦須透過健全之相關配套措施以維持污水下水道之永續經營。據該署說明「污水下水道建設計畫」之後續管考作業程序(詳附表3-2-6)，由各縣市政府負責辦理下水道系統營運管理，該署則負責督導各縣市政府妥善維護及營運管理。
2.地方政府仍未落實依法開徵下水道使用費，不利污水處理廠永續健全經營
依據下水道法第26條規定[11]，用戶使用下水道應繳納使用費。雖各縣市政府(除澎湖縣外)已訂定下水道使用費計算公式及徵收辦法並報內政部核定，迄今僅臺北市與高雄市已依法開徵，部分縣市則針對事業用戶收取使用費，如桃園市、台中市、新竹市、嘉義縣…等。參據104年度主要行政區域污水下水道系統之營運收支情形(詳附表3-2-7)，其中台北市與新北市之污水處理建設較為完備，整體污水處理率已逾7成，惟相較台北市有開徵使用費收入支應，新北市之污水下水道系統營運須負擔龐鉅管理費用，致104年度虧損8.45億元，財務負擔沉重；而其他行政區域隨著污水處理廠接管用戶數增加及整體污水處理率提升，屆時營運成本將逐漸擴增，若無使用費收入挹注，沉重財務負擔，恐不利污水處理廠之永續健全營運。
[11] 下水道法第26條規定：「用戶使用下水道，應繳納使用費；其計收方式如左︰一、按下水道用戶使用自來水及其他用水之用量比例計收。二、按下水道用戶排放之下水水質及水量計收。三、其他經主管機關核定之方式。前項使用費計算公式及徵收辦法，由直轄市、縣 (市) 主管機關擬訂，報請中央主管機關核定之。」
附表3-2-6：「污水下水道建設計畫」之後續管考作業程序

計畫 / 名稱	績效指標考評情形	考評結果處理方式	設施後續經營或維運方式	個案後續列管機制
污水下水道建設計畫	各年度辦理補助各縣市污水下水道建設計畫考核評鑑，採書面審查及現場考核2種方式，評鑑結果分優等、甲等、乙等及丙等4級。	依評鑑等第，針對主辦人員、主辦機關相關主管及協辦人員辦理相關獎懲作業，如記功、嘉獎或申誡等。	由各縣市政府負責辦理下水道系統營運管理。該署則負責督導各縣市政府妥善維護及營運管理。	請各縣市政府回報後續執行情形，並督促縣市政府趕辦相關作業。

※註：1.資料來源，營建署提供。

附表3-2-7：104年主要行政區域污水下水道系統之營運收支情形表
單位：新台幣千元；%
縣市別	台北市	新北市	桃園市	台中市	台南市	高雄市	台灣省	福建省
整體污水處理率(%)	80.42	75.31	47.08	38.58	34.81	55.47	32.91	35.42
管理費用	1,196,318	845,741	48,629	76,355	107,343	494,576	372,830	32,380
使用費收入	1,115,403	-	31,356	7,255	-	196,799	20,319	-
營運淨損益	-80,915	-845,741	-17,273	-69,100	-107,343	-297,777	-352,511	-32,380

  ※註：1.資料來源，摘錄自營建署104年度年報、104年12月份用戶接管普及率及污水處理率統計一覽表。
        2.整體污水處理率為104年12月份統計數據。
(四)部分營運中污水處理廠有系統用戶接管率偏低或處理水量偏低等情事，設備使用效能不彰，允宜積極改善
迄106年4月底止，全國營運中污水處理廠計有58家(詳如附表3-2-8)，除台北市內湖污水處理廠、高雄市中區污水處理廠與金門縣5個水資源回收中心係由各該地方政府與金門縣自來水廠自行經營，及南投縣中興新村(中正、內轆)污水處理廠由中部科學園區管理局營運外，其餘均委託民間公司負責營運，各污水處理廠營運資金則由各地方政府[12]、中部科學園區管理局及經濟部水利署[13]支應。經查：
[12] 除新北市八里污水處理廠係由臺北市政府、新北市政府及基隆市政府共同提供營運資金外，其餘均由各地方政府負責轄區內污水處理廠之營運資金支應。
[13] 包括：新北市坪林污水處理廠、新北市直潭污水處理廠及新北市烏來污水處理廠等3家係由經濟部水利署提供營運資金。
1.部分污水處理廠營運已逾十餘年，惟系統用戶接管率仍偏低
營建署除賡續建設新系統之污水處理廠及主次幹管外，亦持續辦理污水處理廠已完工區域之用戶接管工程，對於政府自辦系統之各縣市用戶接管普及率未達50%者，補助其用戶接管工程費用。鑒於污水下水道建設之功能展現在於完成用戶接管並得以傳送各種廢污水再經處理、回收利用等，提高系統接管戶數實為重要。
(1)37家污水處理廠之已接管用戶數低於萬戶
截至106年4月底止，前揭58家污水處理廠之已完成用戶接管戶數，以新北市八里污水處理廠94.8萬戶最多，次為台北市迪化污水處理廠40.8萬戶；而苗栗縣明德水庫特定區南岸水資源回收中心22戶為最少。全國逾10萬用戶接管數僅有台北市(2家)、新北市(1家)、台中市(1家)、台南市(1家)及高雄市(1家)等6家污水處理廠，而有37家污水處理廠之已接管系統用戶為萬戶以下。
(2)37家污水處理廠用戶接管率未及7成，部分甚低於1成
若以用戶接管率觀之，部分污水處理廠系統用戶接管率甚低，如桃園北區水資源回收中心4.85%[14]及台南市仁德污水處理廠5.40%，均未達1成，而用戶接管率未及7成者計有37家，整體系統用戶接管情形難謂良善，偏低之緣由多為用戶接管工程尚在建設中。惟其中部分污水處理廠已營運多年，超過20年者，如新北市之直潭及烏來2個污水處理廠(85年起營運)用戶接管率均未及5成，或金門縣擎天水資源回收中心(83年起營運)用戶接管率僅14.98%；而營運近15年者，如台南市虎尾寮污水處理廠(90年起營運)及台中市福田水資源回收中心(91年起營運)用戶接管率各為18.79%及38.69%，接管用戶建設進度緩慢，容有加強空間。該署說明，雖政府目前有補助系統用戶接管費用，惟囿於接管工程施工之配合作業繁複及溝通協調耗時、水污染防治費遲未能開徵致用戶接管者反較未接管者須繳交使用費之不合理現象等，均影響民眾申請用戶接管意願。
[14] 該水資源回收中心係採促參方式辦理，預計106年底完成接管用戶3萬戶，19年內達到系統計設用戶25萬戶。
2.部分污水處理廠之實際處理水量遠低於設計水量，設備使用效能不彰，亟待加強
(1)污水處理廠處理較大量污水者集中於新北市與高雄市
參據附表3-2-8所列，各營運中污水處理廠均有其設計每日處理水量(CMD[15]，以下同)，其中逾1萬者計有30家，最大者為新北市八里污水處理廠之132萬，其次為高雄市中區污水處理廠之75萬；截至106年4月底止，各污水處理廠實際處理水量情形，逾1萬者計18家，最大者仍為新北市八里污水處理廠之98.8萬，次亦為高雄市中區污水處理廠之63.2萬。
[15] Cubic Meter per Day(立方米/每天)。
(2)47家污水處理廠之處理水量未達設計水量7成，污水處理設備使用效能不彰
若以截至106年4月底止，各污水廠每日實際處理水量占設計水量比率觀之，逾9成者僅有5家，最高者為台南市安平污水處理廠之97.60%；而未達7成者則有47家，其中台南市仁德污水處理廠及連江縣介壽村污水處理廠各僅3.88%與6.44%，均未及1成，凸顯大部分污水處理廠存有污水系統設備低度使用情形，設備使用效能容有提升空間。該署說明各污水處理廠處理量偏低之主要緣由為用戶接管工程尚在建設中所致，其他亦有當地人口外移(如部分小型污水處理廠受到部落人口外移影響，致污水處理量少)、辦理機組汰舊換新或新擴建工程等情事。
另處理水量未達設計水量5成者之35家中，部分為設計水量逾1萬CMD之中大型污水處理廠，卻未能充分發揮處理污水量能，如：台北市內湖污水理廠(設計水量24萬)處理水量41.33%[16]、高雄市楠梓區污水處理廠(設計水量7.5萬)處理水量27.27%、桃園北區水資源回收中心(設計水量5萬)處理水量10.47％、台中市石岡壩污水處理廠(設計水量2.2萬)處理水量23.97%、雲林縣斗六市水資源回收中心(設計水量2萬)處理水量22.83%及嘉義縣擴大縣治污水處理廠(設計水量2萬)處理水量20.38%…等，龐大資源設備卻低度使用；又部分為營運已超過十年，限於接管用戶數增加緩慢，處理水量遲未見提升，如新北市直潭污水處理廠(30.55%)、台中市台中港特定區(一期)污水處理廠(44.78%)、新北市坪林污水處理廠(33.33%)、台南市柳營區水資源回收中心(27.27%)、高雄市大樹污水處理廠(27.56%)、屏東縣六塊厝水資源回收中心(45.69%)…等，該等污水處理系統設備已長期低度使用，亟待積極改善。
[16] 該署說明該污水處理廠因辦理機組汰舊換新工程，致處理水量偏低。
附表3-2-8：營運中各污水處理廠之運作情形表
序號	處理場名稱	開始營運 / 時間	已完成用戶接管戶數	系統用戶接管率(%)	設計水量(CMD)(a)	目前處理水量(CMD)(b)	處理水量率(c=b/a)
1	台北市內湖污水處理廠	92/10/01	127,446	61.95	240,000	99,191	41.33
2	台北市迪化污水處理廠	93/01/01	408,437	95.30	500,000	461,675	92.34
3	新北市八里污水處理廠	87/07/01	948,955	83.87	1,320,000	988,506	74.89
4	新北市坪林污水處理廠	88/09/20	406	32.00	3,300	1,100	33.33
5	新北市直潭污水處理廠	85/04/30	2,208	49.00	3,300	1,008	30.55
6	新北市烏來污水處理廠	85/04/30	510	46.00	1,300	719	55.31
7	新北市淡水資源回收中心(BOT)	97/08/15	54,432	95.89	42,000	27,828	66.26
8	新北市林口水資源回收中心	95/11/02	24,331	98.22	23,000	16,108	70.03
9	台中市環山地區污水處理廠	95/07/20	150	100.00	400	105	26.25
10	台中市台中港特定區(一期)污水處理廠	87/05/25	3,055	57.63	10,000	4,478	44.78
11	台中市梨山地區污水處理廠	97/06/01	120	100.00	610	85	13.93
12	台中市福田水資源回收中心	91/08/04	135,421	38.69	152,000	91,918	60.47
13	台中市石岡壩污水處理廠	103/07/07	5,933	100.00	22,000	5,273	23.97
14	台南市安平污水處理廠	88/07/01	103,604	81.27	132,000	128,833	97.60
15	台南市安南污水處理廠	105/07/01	4,333	33.00	13,500	1,895	14.04
16	台南市仁德污水處理廠	105/08/01	722	5.40	15,500	601	3.88
17	台南市虎尾寮污水處理廠	90/09/17	5.621	18.79	12,000	11,024	91.87
18	台南市柳營區水資源回收中心	94/09/01	4,314	55.28	6,000	1,636	27.27
19	台南市官田區水資源回收中心	100/08/14	1,846	48.78	2,500	600	24.00
20	高雄市中區污水處理廠	76/01/24	324,261	61.42	750,000	632,830	84.38
21	高雄市楠梓污水處理廠	98/12/31	33,019	33.62	75,000	20,454	27.27
22	高雄市大樹污水處理廠	94/08/01	3,293	41.48	12,000	3,307	27.56
23	高雄市旗美污水處理廠	104/05/01	3,352	28.78	4,000	1,704	42.60
24	高雄市鳳山溪污水處理廠	96/04/27	70,259	53.29	109,600	69,374	63.30
25	桃園市石門水資源回收中心	102/06/19	2,456	38.27	10,400	2,497	24.01
26	桃園市大溪水資源回收中心	101/12/23	3,060	48.12	3,750	2,472	65.92
27	桃園市龜山水資源回收中心	79/07/24	4,607	95.66	35,000	24,143	68.98
28	桃園北區水資源回收中心	104/11/09	12,117	4.85	50,000	5,233	10.47
29	桃園市復興都市計畫區水資源回收中心	98/09/16	142	72.82	396	173	43.69
30	新竹縣竹北市水資源回收中心	98/06/16	21,389	58.70	20,000	14,447	72.24
31	新竹縣竹東鎮水資源回收中心	98/09/01	7,738	55.67	10,500	3,478	33.12
32	苗栗縣苗栗地區水資源回收中心	100/07/01	7,023	78.03	9,000	5,171	57.46
33	苗栗縣明德水庫特定區水資源回收中心	103/01/25	136	79.04	600	83	13.83
34	苗栗縣明德水庫特定區南岸水資源回收中心	103/04/23	22		25	7	28.00
35	苗栗縣苗栗及竹南頭份水資源回收中心	101/08/23	19,128	58.72	15,500	8,548	55.15
36	彰化縣二林污水污水處理廠	98/09/09	3,875	86.30	6,200	1,906	30.74
37	南投縣溪頭污水處理廠	88/09/01	541	100.00	1,100	476	43.27
38	南投縣中興新村(中正)污水處理廠	84/10/01	1,674	-	3,500	功能提升施工中
39	南投縣中興新村(內轆)污水處理廠	49/10/01	1,084	-	1,500	763	50.87
40	雲林縣斗六市水資源回收中心	97/09/01	10,808	52.43	20,000	4,566	22.83
41	嘉義縣擴大縣治污水處理廠	97/10/02	6,471	20.36	20,000	4,075	20.38
42	嘉義縣朴子污水處理廠	102/02/01	2,587	24.54	4,200	1,140	27.14
43	嘉義縣民雄鄉水資源回收中心	103/10/01	4,695	41.92	4,200	1,830	43.57
44	屏東縣六塊厝水資源回收中心	95/11/27	32,091	17.31	50,000	22,846	45.69
45	屏東縣恆春水資源回收中心	101/09/12	4,091	67.56	4,600	1,981	43.07
46	台東縣知本水資源回收中心	102/10/15	476	86.67	5,400	688	12.74
47	宜蘭縣宜蘭地區水資源回收中心	96/07/01	25,060	59.13	30,000	27,214	90.71
48	宜蘭縣羅東地區水資源回收中心	98/06/26	20,769	59.40	30,000	16,142	53.81
49	花蓮縣花蓮地區水資源回收中心	98/12/01	35,785	63.00	50,000	38,085	76.17
50	基隆市六堵污水處理廠	92/11/01	30,464	100.00	22,000	7,453	33.88
51	基隆市和平島污水處理廠	101/01/01	14,392	18.29	63,500	8,144	12.83
52	新竹市客雅水資源回收中心	103/08/01	23,187	65.50	30,000	18,134	60.45
53	金門縣金城水資源回收中心	91/12/20	4,662	85.53	4,275	1,935	45.26
54	金門縣榮湖水資源回收中心	88/08/15	1,057	17.45	3,000	533	17.77
55	金門縣太湖水資源回收中心	82/05/04	2,911	62.03	2,583	1,442	55.83
56	金門縣擎天水資源回收中心	83/04/15	136	14.98	500	138	27.60
57	金門縣東林廠水資源回收中心	93/04/01	382	59.59	300	276	92.00
58	連江縣介壽村污水處理廠	97/05/01	436	100.00	450	29	6.44

※註：1.資料來源，營建署提供。為截至106年4月底止統計資料。
2.CMD 係Cubic Meter per Day(立方米/每天)。
三、村里集會所活動中心興建及修繕計畫、健全地方發展均衡基礎建設計畫
鑒於村里業務與民眾生活息息相關，舉凡有關社會福利、環保衛生、教育文化、基層建設座談、敦睦聯誼及天然災害應變等，村里活動中心均扮演重要角色，然據內政部調查全國各村里設置有集會活動中心者僅約44%，且大部分設置後有年久失修、現況不佳及內部設施不完善等情形，致未能發揮相對功能，爰該部於97年間提報「村里集會所活動中心興建及修繕四年專案計畫」(以下簡稱四年專案計畫)，預計於98至101年度以每年4億元，4年編列16億元補助各級地方政府辦理興建、修繕及改善村里集會所活動中心[17]；嗣後該部於計畫屆期前再度提報「健全地方發展均衡基礎建設」(以下簡稱均衡基礎建設計畫，計畫期程102至105年度，計畫總經費20億元)除賡續辦理村里集會所活動中心興建修繕外，並將鄉（鎮、市）公所辦公廳舍興建計畫納入，且增列補助相關基礎建設，惟考量部分補助案件執行期間較長，爰在總經費維持20億元不變下，於104年5月間修正計畫辦理期程，將計畫屆期時間由原訂105年度延至107年度。該兩計畫(相關計畫內容及執行情形詳附表3-3-1)之執行概況與問題如下：
[17] 內政部分別於98年11月30日及99年11月3日兩次修正計畫，將「村里集會所活動中心興建及修繕四年專案計畫」計畫名稱修正為「村里集會所活動中心興建修繕暨老人福利設施修繕及充實設備專案計畫」，且計畫總額由16億元修正為13億元。
(一)該兩計畫98至105年度預算數合計高達27.69億元，補助案竣工件數計1,896件，惟執行期間屢發生預、決算差異甚大情事
內政部自98年度起辦理前開兩項中長程計畫，迄至105年底，四年專案計畫預算數10.54億元、均衡基礎建設計畫17.15億元，合共27.69億元，補助竣工案件數分別為1,270件、626件，共計1,896件，惟執行期間因有興建工程發包流標、民眾抗爭、變更設計、或地方政府辦理規劃設計進度緩慢等因素，致實際執行情況未如預期，而屢發生預、決算差異過大情形，例如四年專案計畫98至101年度年均保留數約1.19億元(介於0.68億元至1.88億元間，均不含應付未付數)，甚至101年度計畫屆期時仍有保留款1.34億元待執行，而累計未執行賸餘數高達1.84億元(累計已實現執行率69.80%)；均衡基礎建設計畫102至105年度年均保留數(不含應付未付數)更高達4.16億元(保留數介於2.30億元至5.53億元間)，累計未執行賸餘數則已達1.42億元(累計已實現執行率64.06%)，顯見，兩計畫年度預算之編列屢未能與執行量能配合，實不符資源之管理配置與有效運用。
(二)該兩計畫原規劃辦理興建或修繕數量與實際執行甚有差距
依附表3-3-1所示，該兩計畫原規劃辦理興建或修繕數量與實際執行結果均有差距，尤以均衡基礎建設計畫原規劃6年(102至107年度)內補助興(增)建鄉(鎮、市)公所辦公廳舍17處、興建村里集會所活動中心60處、修繕320處，及改善基礎公共設施400處。惟實際執行結果，內政部於4年內(102至105年度)業已補助興(增)建鄉(鎮、市)公所辦公廳舍14處、興建村里集會所活動中心146處、修繕143處、改善基礎公共設施375處，其中補助興建村里集會所活動中心數量遠高於原規劃，顯示若非原中長程計畫之擬定未臻確實，即後續計畫之執行彈性過大。
(三)該兩計畫於執行期間多有註銷補助情事
依內政部歷年決算書[18]及審計部於104年度中央政府總決算審核報告中所指[19]，內政部自98年度辦理四年專案計畫及均衡基礎建設計畫以來，每年度均有因受補助單位遲未完成工程發包、變更規劃或建物用途、未完成預算程序，或興建土地涉及都市用地變更等問題，致預算無法執行而需辦理保留或註銷之案件，依該部106年6月間所提供資料，四年專案計畫98至101年度共計核定補助件數與金額分別為1,312件、9.99億元，嗣經註銷42件、0.63億元，比率達3.20%及6.31%；均衡基礎建設計畫102至105年度共計核定補助件數與金額分別為681件、16.68億元，嗣經註銷20件、0.62億元，比率為2.94%及3.72%，雖已較四年專案計畫略有改善，惟仍應加強補助計畫可行性之審查，以避免影響補助經費配置與運用成效。
[18] 例如內政部101年度及105年度決算書中之「重大計畫執行績效報告表」對四年專案計畫及均衡基礎建設計畫執行未達90%之原因分別填列「101年度計有33件案件因興建工程辦理規劃設計招標及工程發包均有流標之情形，而修改預算書圖，致所費時程較為冗長，乃至101年下半年度始完成發包簽約，又因合約執行期程至102年度，故保留預算於下年度繼續積極執行。99保留金額640萬元，100年保留金額1,113萬6,918元，101保留金額2,805萬2,567元。」、「主要為本年度補助計畫因有部分招標多次流標未完成工程發包，及風災影響辦理展延工期，影響經費核撥進度。另以前年度保留案亦因變更設計申請相關建照、管線等程序冗長，致工程進度較緩慢，影響預算執行」。
[19] 依審計部於104年度中央政府總決算審核報告所載，均衡基礎建設計畫102至104年度共計核定補助興建村里集會所活動中心件數與金額分別為115件、5.40億元，嗣經註銷16件、0.71億元，比率高達13.91%及13.14%，影響補助經費配置與運用成效。
(四)內政部對竣工後使用情形追蹤管控似嫌寬鬆
依內政部所提供資料，前開兩計畫補助案件迄至105年底止已竣工之件數計1,896件，該部對竣工案件後續使用情形之追蹤係由各地方政府自行函報成果概況，內容包括計畫類型、集會活動中心名稱、核定年度、執行期程、經費來源、座落地址、使用面積、最大容納人數、目前用途、是否訂有管理維運計畫及收費規定、每月使用次數及人次等欄位，據該部於106年5月間回復本中心，稱目前竣工案件均未有閒置或低度使用情況，惟依所彙整各縣市政府函報資料顯示，尚有多件101至103年度補助案件竣工後因無基本設備、未取得使用執照或無敘明原因等，迄未啟用或未填報使用人次，而已啟用設施中又多有每月使用人次遠低於最大容納人數之情形(例如台北市北投區湖山區民活動中心於102年6月竣工，最大容納人數40人，目前每月僅使用2.5次及6人)，然該部卻聲稱未有閒置或低度使用情況，其追蹤管控機制似嫌過於寬鬆。

附表3-3-1：「村里集會所活動中心興建修繕暨老人福利設施修繕及充實設備專案計畫」、「健全地方發展均衡基礎建設計畫」之相關計畫內容與執行情形彙整表 單位：新台幣千元
項 目		村里集會所活動中心興建修繕暨老人福利設施修繕及充實設備專案計畫	健全地方發展均衡基礎建設計畫
預算總額	預定	1,300,000	2,000,000
	法定	1,053,895	1,715,571 / (102至105年度)
辦理期程		98至101年度	原訂102至105年度，於104年5月修正為102至107年度
計畫目標	預定	興建150處、修繕及內部設施改善1,198處	興(增)建鄉(鎮、市)公所辦公廳舍17處、興建村里集會所活動中心60處、修繕村里集會所活動中心320處、基礎公共設施改善400處
	實際	興建151處、修繕及內部設施改善1,119處	興(增)建鄉(鎮、市)公所辦公廳舍14處、興建村里集會所活動中心146處、修繕村里集會所活動中心143處、基礎公共設施改善375處(迄至105年底止)
經費補助標準		依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第8條規定，按各地方政府財力級次給予不同補助比率： / 1.第1級直轄市補助比率50%。 / 2.第2級直轄市、縣(市)(新北市、臺中市、高雄市、桃園市)補助比率70%。 / 3.第3級直轄市、縣(市)(臺南市、彰化縣、南投縣、新竹市、嘉義市、金門縣)補助比率80%。 / 4.第4級縣(市)(宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、基隆市)及第5級縣(市)(嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣)補助比率90%。	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第8條規定，按各地方政府財力級次給予不同補助比率： / 1.鄉(鎮、市)公所辦公廳舍興(增)建： / (1)第2級縣補助比率35 %。 / (2)第3級縣補助比率48 %。 / (3)第4級縣補助比率52 %。 / (4)第5級縣補助比率65 %。 / 2.村里集會所活動中心興建、修繕及基礎公共設施改善工程： / (1)第2級補助比率70 %。 / (2)第3級補助比率80 %。 / (3)第4級及第5級補助比率90 %。 / (4)為提升地方自主能力，自103年度起內政部每年調降補助比率5%。
審核流程		1.縣市出具初審意見表。 / 2.內政部派員實地訪查後彙總初審及訪查意見後，由營建署、會計處、民政司等相關單位或專家學者成立評比小組開會審議。 / 3.依評比結果陳報及核定補助項目與額度。	1.縣市出具初審意見表。 / 2.鄉(鎮、市)公所辦公廳舍興(增)建部分，由內政部彙總初審意見後，邀集中央相關機關審查，並依審查結果核定補助項目及經費。 / 3.其餘補助案部分，內政部得派員實地訪查，並彙總縣市初審及訪查意見後，視其計畫性質邀集相關建設計畫主管機關（單位）會同審議，再依審查結果核定補助項目及經費。
跨部會資源整合平台		1.未置跨部會資源整合平台。 / 2.於計畫審查時邀集地方政府及營建署等有關機關共同審查。	1.未置跨部會資源整合平台。 / 2.於計畫審查時依上開審核流程邀集有關單位會同審議。
計畫執行期間之管考機制		每年4月定期邀集地方政府召開控管會議檢討執行進度。	1.列入內政部施工查核，得隨時派員督導。 / 2.定期召開控管會議檢討執行成效。
累計實現數		735,582 / (迄至101年底止)	1,098,976 / (迄至105年底止)
累計預算保留數(不含應付未付數)		134,305 / (迄至101年底止)	426,189 / (迄至105年底止)
累計未執行賸餘數		184,008 / (迄至101年底止)	141,704 / (迄至105年底止)
後續使用管理追蹤機制		完工案請地方政府函報使用情形。	同左
補助作業要點		內政部村里集會所活動中心興建及修繕四年專案計畫補助作業要點	內政部健全地方發展均衡基礎建設計畫補助作業要點

※註：1.資料來源，彙整自「村里集會所活動中心興建修繕暨老人福利設施修繕及充實設備專案計畫」與「健全地方發展均衡基礎建設計畫」之計畫書，及內政部提供。
四、客家文化生活環境營造計畫
客委會為保存客家文化，自91年度起即辦理客家文化生活環境營造計畫，以全面建設具有客家特色之社區及維修文物古蹟，迄至96年度止已完成補助客家館舍興建11案、客庄優質生活環境營造179案，共計190案。自97年度起再賡續辦理兩期「客家文化生活環境營造中長程計畫」(第一期97至102年度，計畫總經費36億7,430萬元、第二期103至108年度，計畫總經費35億7,300萬元)，其中97至102年度係以補助辦理客家文化聚落保存及再利用；客家文化館舍營運輔導、充實設備及活化計畫；修建歷史人文建築與客家文化館舍；辦理以前年度生活環境營造空間之延續性工程，及配合桐花祭設施改善工程等。103至108年度之補助重點則為辦理客家社區聚落空間保存及再利用、客家生活環境營造及客家文化館舍營運活化等。該兩計畫(相關計畫內容及執行情形詳附表3-4-1) 迄105年底之執行概況與問題如下：
(一)補助經費撥付未能與計畫執行進度契合，致已實現比率偏低
客委會自97年度起辦理前開兩期客家文化生活環境營造中長程計畫，迄至105年底，第一期計畫法定預算數35.11億元、第二期計畫17.84億元，合共52.95億元，補助竣工案件數分別為725件、229件，共計954件，惟執行期間屢有因地方政府研提、修正計畫、審查等報核程序有所延遲，及工程發包流標等原因，致102年底第一期計畫屆期時累計實現數為21.88億元，仍有高達9.22億元保留款待執行(包含應付未付數6.95億元，累計已實現執行率62.32%)；第二期計畫103至105年度年均保留數亦達2.65億元(包含年均應付未付數2.57億元，保留數介於1.86億元至4.02億元間)，累計已實現數為15.85億元(累計已實現執行率88.85%)，經審計部於103年度中央政府總決算審核報告提出重要審核意見指出，該會補助經費撥付方式與補助計畫執行進度及經費需求未契合，致有鉅額暫付款長期滯留地方政府之情況，顯見，客委會除未審酌實際執行量能合理編列預算，且未依地方政府實際執行進度撥付補助款項，實不利財政資源之有效運用。
(二)該兩計畫原規劃辦理客家社區聚落空間保存再利用、文化館舍營運輔導館藏充實及活化計畫等之數量與實際執行甚有差距
依附表3-4-1所示，該兩期計畫原規劃辦理客家聚落保存再利用、客家文化館舍營運輔導館藏充實及活化、修建歷史人文建築與客家文化館舍、生活環境營造等之案件量與實際執行結果均有差距，其中第一期計畫原規劃補助案件數為293案，實際補助732案，為原規劃之2.5倍；第二期計畫預計103至108年度6年內補助444案，惟迄至106年3月底已補助451案，顯示若非原中長程計畫之擬定未臻確實，即後續計畫之執行彈性過大。
(三)歷年補助案件數量龐大，雖每年委託專業團隊逐案前往現場訪查並做成報告以追蹤營運情況，惟相關報告未見分類與量化之績效指標，恐難有效管考
客委會目前對歷年補助案件完成後之維運追蹤，除於官網公開所補助興(修)建之20處客家文化館舍近2個月之參訪人次外，其餘設施如尚於土地或建築物同意使用年期內，係採每年委託專業團隊逐案前往現場訪查並做成訪查報告，報告內容包括計畫名稱、受補助單位、計畫執行期程、核定補助年度、補助經費、補助類別、計畫實施範圍、計畫工作項目、訪視時間、訪視成員、訪視重點、執行進度與預期效益、訪視結論與建議，及訪視照片等，揆諸該會所提供105年度之訪查報告內容高達590頁，訪視結論諸如：「維護管理大致良好，使用率高」、「館舍平常未開放，惟有辦活動時才開放」、「整體參訪遊客人數較少」、「平日參觀民眾較少，假日較多」、「因平日遊客不多，客家會館未開放」等，對於使用情況除缺乏客觀之量化指標外，亦未見對訪查建議做適度分類，恐不利有效管考。
(四)客委會對補助案竣工後使用情形之追蹤管控亟待加強
依客委會所提供資料，前開兩期計畫補助案件迄至105年底止已竣工之件數計954件，該會除列管新北市客家文化園區等20處客家文化設施使用情形外，其餘係委託專業團隊進行訪查，據該會於106年5月間回復本中心，稱目前竣工案件除「臺南市南瀛客家文化會館」因震災損壞尚在修復中外，餘均營運狀況良好，未有閒置或低度利用情況。惟依前開所提供105年度之訪查報告顯示，仍有多件使用情況不佳，例如：中寮鄉客家會館暨周邊環境改善工程環境營造計畫，計畫執行期程至97年底屆期，歷年總補助經費約495萬元，按105年12月15日之訪查結論略以：「(一)建築空間設施尚可，但周邊環境已有許久未用之痕跡，雜草叢生、地坪有破損情形，建議加強維護管理與清潔工作。(二)因平日遊客不多，客家會館未開放，建議未來應積極思考客家文化館的角色定位，考量如何引導遊客，積極提升設施及週邊環境使用度。」；花蓮縣玉里鎮客家生活館暨周邊空間改善規劃設計暨工程案，計畫執行期程至102年3月屆期，歷年總補助經費約1,464萬元，按105年7月13日之訪查結論略以：「…(二)整體參訪遊客人數較少，建議可配合辦理具客家特色之主題課程或藝文活動，吸引遊客參訪，提升館舍營運效益。」；山仔頂客家農莊寮涼、打嘴鼓文化營造規劃設計暨工程案，計畫執行期程至102年8月屆期，歷年總補助經費約261.8萬元，按105年8月30日之訪查結論略以：「(一)解說牌因氣候、日曬等影響，目前已經沒有任何內容，建議公所能置入新的內容說明並加強管理維護。(二)現勘洗衣堀的水質很混濁，建議維護單位能加強處理。…」等，與該會所稱營運狀況良好，未有閒置或低度利用情況甚有出入，其追蹤管控機制恐待加強。
附表3-4-1：近兩期「客家文化生活環境營造計畫」之相關計畫內容與執行情形彙整表 單位：新台幣千元
項 目		客家文化生活環境營造計畫(97至102年度)	客家文化生活環境營造計畫(103至108年度)
預算總額	預定	3,674,300	3,573,000
	法定	3,510,840	1,784,448 / (103至105年度)
辦理期程		97至102年度	103至108年度
計畫目標	預定	辦理客家聚落保存再利用150案、客家文化館舍營運輔導館藏充實及活化計畫90案、修建歷史人文建築與客家文化館舍30案、以前年度生活環境營造空間之延續性工程18案、配合桐花祭設施改善工程5案，共計293案	辦理客家社區聚落空間保存及再利用、客家生活環境營造282案、辦理客家文化館舍營運活化162案，共計444案
	實際	辦理客家聚落保存再利用395案、客家文化館舍營運輔導館藏充實及活化計畫181案、修建歷史人文建築與客家文化館舍101案、以前年度生活環境營造空間之延續性工程36案、配合桐花祭設施改善工程19案，共計732案	辦理客家社區聚落空間保存及再利用、客家生活環境營造330案、辦理客家文化館舍營運活化121案，共計451案(迄至106年3月底止)
經費補助標準		依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第8條規定，按各地方政府財力級次給予不同補助比率： / 1.直轄市補助比率50%。 / 2.第1級縣(市)補助比率78%。 / 3.第2級縣(市)補助比率85%。 / 4.第3級縣(市)補助比率90%。	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第8條規定，按各地方政府財力級次給予不同補助比率： / 1.第2級縣(市)補助比率78%。 / 2.第3級縣(市)補助比率84%。 / 3.第4級縣(市)補助比率86%。 / 4.第5級縣(市)補助比率90%。 / 5.依行政院專案核定客家文化重點發展區中28個鄉(鎮、市、區)，得經評量後，提升5-10%補助比率。
審核流程		1.縣市政府邀集專家學者、景觀總顧問及府內單位初審並排定建議補助優先順序送客委會複審。 / 2.客委會邀請專家學者及中央相關部會組成審查小組複審。 / 3.申請單位應將客委會審定意見、同意補助項目內容及經費送各該縣市政府覆核並申領第一期款。 / 4.未依審定意見修正計畫或逾期申請者，客委會得逕予撤案。	同左
跨部會資源整合平台		1.客委會於召開計畫審查會議時，均邀集內政部、經濟部、文化部及行政院農業委員會等相關單位共同參與。 / 2.自101年度起，配合行政院「跨域加值公共建設財務規劃方案」規定，納入「均衡城鄉發展推動方案」及行政院農業委員會「農村再生跨域整合機制」等跨部會整合平臺運作。	同左
計劃執行期間之管考機制		對補助案核定後至竣工前之案件逐月追蹤執行進度，對進度異常案件除安排專業團隊前往輔導外，必要時要求執辦機關到該會專案報告及限期改善。	同左
累計實現數		2,188,084 / (迄至102年底止)	1,585,520 / (迄至105年底止)
累計預算保留數(不含應付未付數)		227,332 / (迄至102年底止)	748 / (迄至105年底止)
累計應付未付數		695,321 / (迄至102年底止)	186,197 / (迄至105年底止)
累計未執行賸餘數		267,373 / (迄至102年底止)	11,406 / (迄至105年底止)
後續使用管理追蹤機制		對尚於土地或建築物同意使用年期內之歷年補助完工案件，每年委託專業團隊逐案前往現場訪查。	同左
補助作業要點		行政院客家委員會補助地方政府推動客家文化生活環境營造計畫作業要點	客家委員會補助地方政府推動客家文化生活及產業環境營造計畫作業要點

※註：1.資料來源，彙整自近兩期「客家文化生活環境營造計畫」計畫書，及客委會提供。
五、原住民族經濟產業發展計畫
原住民族從事之產業大致分為農業、工藝及觀光三大類，原民會為協助原住民部落運用其既有文化與地景等特性，結合行銷、發展經濟，自99年度起即辦理「原住民族經濟及產業發展3年(99年至101年)計畫」(以下簡稱經濟發展3年計畫)，期能將相關產業轉型為特色農業、文化創意及生態旅遊產業，嗣經檢討執行成效後，於103年度賡續辦理「原住民族經濟產業發展4年計畫(103年至106年)」(以下簡稱經濟發展4年計畫)，並以推動原住民族知識發展創意經濟-產業示範區、創意經濟研發加值與應用、通路環境建構，及關鍵人才培力等4大分項計畫為主軸，以有系統提升原鄉部落產業整體發展。該兩計畫(相關計畫內容及執行情形詳附表3-5-1)之執行概況與問題如下：
(一)經濟發展3年計畫原規劃辦理補助案之數量與實際差距甚大
依附表3-5-1所示，經濟發展3年計畫原規劃3年補助132件，以輔導原住民族觀光及三生產業、推動原住民族文化創意產業、推動原住民族電影、電視及音樂等文化創意產業、建構原住民族創業育成暨產品拓銷機制等，惟實際補助450案，為原規劃之3.41倍，顯示若非原中長程計畫之擬定未臻確實，即後續計畫之執行彈性過大。
(二)產業計畫所產生之效益需具持續性方能發揮效果，原民會允宜定期追蹤後續效應
原民會對前開兩期計畫均訂有具體量化之績效指標，例如：經濟發展3年計畫中輔導原住民族觀光及三生產業訂有101年國外人士來臺及知名旅遊達人來臺參加原住民族節慶觀光活動達1,500人次、輔導原住民觀光及三生產業之商家達50家、原住民族地區觀光及三生產業之產值增加1,000萬元、提升就業率10-15%；經濟發展4年計畫中訂有103至106年合計消費人次達259.2萬人次、維持及創造就業1萬720人次、增加原住民有酬就業平均收入4,314元、創造產值33.64億元及人口回流率4%等，雖依原民會所提供最近一次(101年度考評報告)經濟發展3年計畫之自評報告所載，均已達原訂目標(經濟發展4年計畫因尚在執行中，爰該會未提供相關績效達成概況資料)，惟相關產值與就業率提升等之效益能否持續為計畫成敗之關鍵，為避免投入資源僅發揮短暫性效果，原民會宜定期追蹤後續效應。
(三)經濟發展4年計畫為跨域合作型計畫，允宜建立專區適度揭露合作機關所配合辦理事項及投入資源
依原民會所提供資料，經濟發展4年計畫係為跨域合作型計畫，為強化合作機制，該會目前分別與行政院農業委員會、文化部及勞動部成立業務合作平台，就相關合作業務議題定期召開會議研商、協調；另由交通部觀光局成立「交通部觀光局原住民族地區觀光推動會」，邀集原民會、文化部、內政部、教育部、行政院農業委員會、勞動部指派代表，就觀光等相關議題每6個月召開會議1次，共同執行推動。迄至106年3月底止，所推動屬跨域整合型之「推動原住民族知識發展創意經濟-產業示範區計畫」業核定22件，係採分年向相關部會申請補助經費方式辦理，惟相關已核定跨域計畫名稱、提案申請單位、涉及之中央機關與補助金額及補助辦理內容等均付之闕如，允宜建立專區適度揭露合作機關所配合辦理事項及投入資源，俾利通盤瞭解計畫執行全貌與待強化區塊。
附表3-5-1：「原住民族經濟及產業發展3年(99年至101年)計畫」及「原住民族經濟產業發展4年計畫(103年至106年)」之計畫內容與執行情形彙整表 單位：新台幣千元
項 目		原住民族經濟及產業發展3年計畫	原住民族經濟產業發展4年計畫
預算總額	預定	788,196	1,152,732
	法定	684,068	1,010,270
辦理期程		99至101年度	103至106年度
計畫目標	預定	輔導原住民族觀光及三生產業、推動原住民族文化創意產業、推動原住民族電影、電視及音樂等文化創意產業、建構原住民族創業育成暨產品拓銷機制等，規劃3年共補助132件	1.補助推動原住民族知識發展創意經濟-示範區計畫22案。 / 2.補助關鍵人才培力-臺灣原住民族精實創業輔導計畫60案。
	實際	99至101年度實際補助450案	1.補助推動原住民族知識發展創意經濟-示範區計畫22案。 / 2.補助關鍵人才培力-臺灣原住民族精實創業輔導計畫60案。 / (迄至106年3月底止)
經費補助標準		1.補助對象為桃園縣政府(103年底改制升格為桃園市政府)、臺北縣政府(99年底改制升格為新北市政府)時，其應分別編列中央補助款10%、5%以上之地方配合款，其餘之縣則自行酌予編列預算。未編列或編列不足者，應駁回其申請或酌減補助額度。 / 2.補助對象為直轄市政府者，補助比率應依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法之規定辦理。	1.申請單位須編列自籌款，申請補助活動經費以不超過計畫總經費50%為原則。同一申請單位，每年度以補助一次為原則。 / 2.經費補助標準為： / (1)原住民族相關之觀光產業活動以20萬元為上限。 / (2)原住民族相關之生活、生產、生態產業活動以20萬元為上 限。 / (3)有關設施（備）改善經其他機關（構）補助者，尚不足支應時，得就不足經費部分補助以新臺幣50萬元為上限。 / (4)原住民族相關之經濟活動以10萬元為上限。 / (5)舉辦原住民產業相關研討、研習或其他經濟產業相關活動以10萬元為上限。 / (6)計畫內容涉及行銷宣傳之經費，不得逾總計畫經費10%。 / 3.申請補助計畫內容對原住民族經濟產業推動有重大助益，經專案核可者，其補助對象、補助比例、申請時間及補助額度不受相關規定之限制。
審核流程		1.申請單位檢具計畫書向原民會提出補助申請。 / 2.原民會業務單位進行初審並擬訂處理意見及補助經費額度後，提報該會補助活動案件審查小組複審。 / 3.審查小組複審後簽陳該會主任委員核定。	1.申請單位檢具計畫書向原民會提出補助申請。 / 2.原民會進行初審後，提由該會組成審查小組進行複審，並擬具處理意見及補助經費額度。 / 3.依審查小組擬具處理意見及補助經費額度，簽陳該會主任委員核定。
跨部會資源整合平台		原民會於召開計畫審查會議時，邀集專家學者及與該計畫有關之中央部會如行政院農業委員會、經濟部、交通部觀光局等相關單位共同參與。	1.本計畫為跨域合作型，邀集產、官、學界專家學者及中央相關部會代表組成計畫審查委員會，由計畫審查委員依審查項目審議推動計畫。 / 2.本計畫之提案單位，應提出之各項跨域整合建設計畫，原民會召開跨域整合推動平台會議邀請中央機關包含經濟部、交通部、文化部及行政院農業委員會等，共同遴選跨域合作示範計畫，再由執行單位分年向相關部會依相關作業提出申請補助。
計畫執行期間之管考機制		於計畫核定補助後至案件完成前辦理期中查核作業及期末成果評核，必要時不定期進行現場查核作業。	1.於計畫核定補助後至案件完成前，每年邀集專家學者及執行單位共同辦理期中及期末執行進度審查會議。 / 2.原民會成立計畫專案辦公室，按月召開輔導工作會議，並不定時進行現地勘查督導。
累計實現數		602,599 / (迄至101年底止)	577,346 / (迄至105年底止)
後續使用管理追蹤機制		本計畫於101年執行完竣後，原民會於102年度針對受補助單位之資本門相關設備保管及運用情形辦理實地查核工作。	本計畫執行期程為103至106年度，目前尚在執行中，故原民會未能提供補助案完成後之追蹤查核方式與頻率。
補助作業要點		行政院原住民族委員會補助原住民族產業經濟發展作業要點	原住民族委員會推展原住民族經濟產業補助要點

※註：1.資料來源，彙整自「原住民族經濟及產業發展3年(99年至101年)計畫」與「原住民族經濟產業發展4年計畫(103年至106年)」計畫書、原民會各年度決算書及其提供。
肆、中央對地方政府計畫型補助之預算配置與運用成效檢討
中央對地方政府之計畫型補助款在精省後歷經90及92年度兩階段之調整，將屬一般性經常支出、基層建設或小型工程等因地制宜性質經費由計畫型調改為一般性補助款後，中央對地方之計畫型與一般性補助款已分別由89年度之936億元、361億元，調整至92年度之698億元、1,223億元[20]，然近年來在一般性補助款已擴增下，計畫型補助款卻未見適度限縮仍呈連年成長現象，106年度已較100年度增加710億元，增幅高達123.48%，且此數字尚不含編列於附屬單位預算部分，惟如就前開內政部、客委會及原民會所推動與城鄉發展基礎建設有關之計畫型補助案之執行情形，容有下列待改進之處：
[20] 摘自103年10月主計月刊第706期「中央各部會對地方計畫型補助款之探討」。
一、中央主管機關對於相關競爭型補助計畫之政策目標、評比標準、作業程序及審核與管考機制未臻明確、公開
為提升地方政府配合中央推動重大政策或建設之意願，財政收支劃分法第30條業明定中央對地方政府計畫型補助款之補助範圍，且於中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第14條規範計畫型補助款審核作業，準此，計畫型補助款有別於一般性補助款，係依政策目標分別編列於中央各主管機關並多採競爭型機制評選，以期能將有限經費優先分配於具可行性及效益性之計畫。然綜觀前開中長程補助計畫所訂政策目標概係協助地方政府改善市區道路之人行環境、以提升都市環境品質；辦理污水下水道系統建設、促進國家水資源回收與永續發展；協助地方政府推動城鄉風貌改造、打造具在地文化特色、樂活、友善之宜居城鎮；改善地方基礎公共設施、平衡城鄉差距；完成客家聚落空間保存發展及再利用、達成活化客家既有館舍經營輔導與長期營運機制；營造原住民族產業示範亮點、創造青年返鄉就業平台及在地就業機會、提升原住民族經濟收益等，各級地方政府再依相關目標擬具計畫書向各中央主管機關申請補助經費，惟查：
(一)各該提案係地方政府所提，由各直轄市及縣市政府自行辦理先期審核機制，易有球員兼裁判之慮
依內政部、客委會及原民會所訂各項計畫補助作業要點，其對申請補助案件之審查內容大致包含是否符合申請要件、使用管理及後續維護計畫、預期效益及指標等，並經各直轄市及縣市政府初審後(原民會除外)送請中央各該主管機關之案件審查小組進行複審、評比並核定補助項目與額度。惟各該提案係地方政府所提，由各直轄市及縣市政府自行辦理先期審核機制，易有球員兼裁判之慮，恐流於形式，中央主管機關能否充分發揮前揭中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法所定應先審核各補助計畫周延性與合理性之篩選功能，容有疑慮。
(二)中央主管機關對計畫型補助並未訂定具體明確之計畫評比計分標準，且對相關補助案件之資訊揭露不足
經查上開三大中央主管機關對該等計畫型補助案之相關規定，均未訂定具體明確之計畫評比計分標準，且對獲選補助者亦僅函知該地方政府，並未將各年度核定之補助對象、項目及金額切實敘明並於網站公告，致民眾無從知悉各年度補助案件相關資訊，相關評比過程與結果未臻透明公開；再者，對所核定補助案於執行階段，乃至完成後使用情況是否符合其原提計畫之目標與效益，中央主管機關均未能建立完整之生命週期管考機制並予以適度公開，實不利相關補助資訊回饋做為未來政策規劃參考與全民監督。
二、中央各部會間投入計畫型補助之資源缺乏整合平台，恐致地方政府所爭取之建設經費零碎化，致難以發揮預期效益
中央各部會各依業務職掌推動相關業務，其中城鄉建設領域涉有多個部會資源投入，透過各種計畫型補助款項，協助各地方政府改善建設；又中央政府時稱透過各種跨部會專案小組機制，以有效整合資源運作平台，可提高資源配置效益。經查：
(一)中央各部會對計畫型補助案之跨部會審查機制，仍僅侷限於聯合審查之形式參與
依前開內政部等三大中央主管機關對該等計畫型補助之審查機制，雖內政部所辦「市區道路人本環境建設計畫」與「城鎮風貌型塑整體計畫」、原民會所辦經濟發展4年計畫及客委會所辦生活環境營造計畫均稱納入跨部會整合平臺運作，惟依其實際運作情形觀之，僅於審核提案過程中由主辦機關邀集相關部會組成審查小組參與審查，並未就相關領域資源進行實際統合規劃，例如原民會所辦經濟發展4年計畫係要求提案單位應提出各項跨域整合建設計畫，並邀請經濟部、交通部、文化部及行政院農業委員會等中央部會組成業務合作平台，共同遴選跨域合作示範計畫，再由執行單位分年向相關部會提出申請補助，然依同採此模式運作之內政部城鎮風貌型塑104年度遴選之跨域補助計畫，即有部分地方政府反映因跨域整合計畫未能獲得相關部會優先補助，致推動未如預期、難以發揮整體建設效益，顯示目前跨部會資源整合機制仍待檢討改進。
(二)雖已建置「行政院政府計畫資訊檢視平台」，惟相關資源整合功能仍待強化
目前「行政院政府計畫資訊檢視平台」雖已公布中央各主管機關所推動計畫之區域分布圖，惟仍有部分補助計畫未納入，且相關資訊零散，外界實難以透過該系統瞭解中央對該區域發展之整體目標及各計畫間是否存在關聯性等資訊，又所公布重要執行成果均僅召開座談會幾場、補助地方政府幾件等行政統計數據，不僅不利民眾通盤瞭解中央對地方計畫型補助之具體目標與成效，且易造成地方政府競提計畫[21]向各中央部會爭取補助款之情況，此未經統合而零碎化補助恐難發揮綜效。
[21] 目前網路上即有地方政府爭取中央計畫型補助款之教戰守則及績效考核要點。
三、中央主管機關對補助計畫之可行性及地方政府執行能力之審核仍有不足，致常有預、決算差異甚大情事
經檢視上開多項中長程補助計畫之執行情形，常發生預算執行不佳，致年度終了仍留有鉅額保留數及未執行賸餘數，進而影響預算資源之分配效益，究其原因概係中央主管機關對地方政府所提申請補助計畫之可行性與執行能力之審核不足所致，諸如內政部辦理四年專案計畫及均衡基礎建設計畫係以書面審查為主，經審計部於104年中央政府總決算審核報告提出其評審過程未依規定詳實審查，及部分補助案件未能適時與地方政府協處，肇致核定後註銷，影響補助經費配置與運用成效等之重要審核意見[22]；營建署辦理市區道路人本環境建設計畫、污水下水道建設計畫及城鎮風貌型塑計畫於執行期間亦多有補助案件因推動窒礙難行而辦理註銷，或變更計畫內容及執行進度落後等情事；客委會則考量客庄多位於財政狀況欠佳地區，對於執行欠佳案件多透過專業團隊輔導協助，因此除有少部分受補助機關因時空環境變遷等因素而主動申請撤案外(97至105年度計有23件註銷)，該會並無主動減列補助金額或撤銷補助情形，是以，中央對地方所提補助計畫之前端審查如未能詳實，恐徒增後續執行困難，而無法使預算資源達有效配置，並影響整體計畫成效。
[22] 依審計部104年度中央政府總決算審核報告所載，內政部辦理四年專案計畫及均衡基礎建設計畫：「…2.計畫所訂審查標準未釐訂具體評審指標，評審過程復未依規定詳實審查，相關作業流於形式；受理申請補助計畫未派員實地訪查，相關管控作業欠佳。…5.部分補助案件未能適時與地方政府協處，肇致核定後註銷，影響補助經費配置與運用成效。」
四、計畫規劃設計欠周妥，致經費與執行期程屢有變更，與原計畫所訂目標多有差異
前開各項中長程補助計畫，除客委會及原民會所辦理客家文化生活環境營造計畫(97至102年度)、經濟發展3年計畫於首次計畫核定後即未再辦理修正外，餘均經提報修正計畫，其中內政部辦理四年專案計畫原訂每年編列4億元補助地方興建與修繕村里集會活動中心各75處及358處，4年總計擬以16億元補助完成興建300處、修繕1,432處，執行不到1年即分別於98年11月及99年11月辦理兩次修正計畫，除修正計畫名稱外亦縮減計畫總經費[23]。102年度開辦之均衡基礎建設計畫，原規劃每年編列5億元補助地方興建、修繕村里集會活動中心，及改善基礎公共設施，各15處、80處與100處，並視地方實際需求補助興建鄉(鎮、市)公所辦公廳舍，總計4年編列20億元擬補助完成興建60處、修繕320處及改善礎公共設施400處，惟因預算執行未如預期，爰於104年5月間修正計畫，將執行期程再延長2年至107年，惟迄至105年底其補助地方興建村里集會活動中心已達146處，遠逾原計畫之60處，顯示原中長程計畫於規劃之初即未臻嚴謹。
[23] 詳註17。
客委會所辦客家文化生活環境營造計畫第一期(97至102年度)雖執行期間未辦理修正計畫，然其原規劃6年編列36.743億元補助293案，實際執行結果耗資31.11億元補助732案，與原計畫差異甚大；而第二期計畫(103至108年度)於102年5月間首次核定後，於106年3月間配合新政府客家政策修正部分文字內容及分年經費表，嗣後為配合將前瞻基礎建設計畫中之客家浪漫台三線計畫納入，爰於同年5月再次報請修正本計畫，將計畫期程與總額由原核定103至108年度及35.73億元，延長1年至109年度，計畫總額調增至60億元(增加經費24.27億元)，其中20億元由特別預算支應，擬增加桃園市、新竹縣、苗栗縣及臺中市等4縣市臺三線相關環境整備計畫，藉由硬體工程建設，恢復客庄環境歷史文化特色，並配合相關產業輔導及人才培力計畫等軟體資源投入，帶動在地創(就)業，應屬跨域合作領域，惟其於「中長程個案計畫自評檢核表」中對是否依據跨域加值公共建設財務規劃方案之精神提具相關財務策略規劃檢核表、是否研提完整經濟及財務效益評估、是否對計畫內容進行風險評估，及涉及跨部會或地方權責及財務分攤是否進行跨機關協商等事項，均填列「未相關」故未檢視，恐不利計畫目標之達成。
另原民會所辦理經濟發展3年計畫雖未辦理計畫修正，惟同樣有實際補助案件高於原規劃3.41倍情況；而經濟發展4年計畫於104年10月核定後，105年8月間辦理修正計畫，在總經費及目標不變下，減列辦理部落溫泉產業示範區預算5,942萬8千元，並調移至辦理特色農業、文化創意產業及生態旅遊產業示範區，原民會允宜持續追蹤所訂計畫總目標如消費人次、維持及創造就業人次、增加原住民有酬就業平均收入、創造產值及人口回流率等之達成率與維持度。
中長程計畫於執行期間雖可因施政目標、組織、任務、執行方式或內容變更、進度嚴重落後或無具體成效、不可抗力因素等而修正計畫，然如修正頻率過高或實際補助用途及案件數與原計畫所訂差異過大，除反映原計畫規劃設計欠嚴謹周妥外，亦將扭曲原計畫之原始目標。
五、未通盤審核地方政府對補助計畫需求評估、後續維運財務負擔能力與配套措施，致硬體設施竣工後常有低度使用情況，不利資源合理配置與有效運用
觀察前開多項中長程補助計畫，除原民會辦理經濟發展3年計畫、經濟發展4年計畫分別因未補助公共設施，及計畫尚在執行階段而無補助完成後處於閒置或低度利用之設施外，內政部辦理之四年專案計畫及均衡基礎建設計畫迄至105年底止，補助竣工件數共計1,896件，據該部106年5月間回復本中心稱，均無發現有閒置或低度利用情況，惟依所提供各縣市政府查報資料，尚有多件101至103年度補助案件竣工後迄未啟用或未填報使用人次，或每月使用人次甚低之情形，且審計部於104年度中央政府總決算審核報告中已指出，據內政部請各縣市政府查報村里集會所活動中心使用情形，均稱使用情形良好，確實充分使用並發揮應有之功能，然依縣市查報資料計有新竹縣等6處活動中心有閒置情況，且部分每月僅使用1次或每2週使用1次，使用情形難謂良好、充分使用等，請該部應強化相關追蹤管考及效益評估機制，以做為未來審核申請補助計畫之參據。顯見，該部對相關追蹤管考機制迄未有效檢討改善。
營建署長年補助各地方政府建設與改善市區道路、人行道、無障礙空間、公園綠地、污水處理廠、鄰里共同生活空間…等基礎設施，惟因地方政府於硬體建設完竣後相關配套管理機制未臻完備或未依法落實開徵下水道使用費等因素，致各項設施除機能難以充分發揮或財務負擔沉重，不利永續經營外，整體計畫效益亦待提升，例如：城鎮風貌型塑計畫與市區道路人本環境建設計畫推行已超過十年，投入近400億元資源用於改善城鄉居住環境品質，然民眾對於周邊居住環境品質提升之感受似未顯著；部分污水處理廠營運已逾十餘年，惟系統用戶接管率仍偏低，或實際處理水量遠低於設計水量，污水處理系統設備有長期低度使用、效能不彰等情形，均待檢討改進。
客委會辦理之兩期客家文化生活環境營造計畫，迄至105年底止補助案完成件數共計954件，據該會106年6月間回復本中心聲稱補助案竣工後營運狀況良好，尚無閒置或低度利用情況，惟其所提供第一期及第二期計畫已補助完成案件數分別為725件、229件，迄105年底維運正常者各為457件、142件，占比為63.03%與62.01%，再觀前開105年度之訪查報告及審計部103年度中央政府總決算審核報告所指[24]，部分補助計畫完工後維護管理未臻落實，且乏後續督考機制，致補助之客家社區生活環境營造點景觀及設施，漸顯凋敝，均與該會所稱營運狀況良好，無閒置或低度利用情況甚有差距。
[24] 依審計部於103年度中央政府總決算審核報告所載，客委會補助地方政府辦理客家文化生活環境營造計畫，相關督考作業未盡周延：「…截至民國103年底止，該計畫業核定補助地方政府581件、金額31億3,393萬餘元…。經查執行情形，核有：(1)部分補助計畫完工後維護管理未臻落實，且乏後續督考機制，致補助之客家社區生活環境營造點景觀及設施，漸顯凋敝；…。」
造成上開補助案完成後閒置、低度利用或難以發揮設施機能之原因，概係中央主管機關對地方政府所提之申請計畫事前未慎審其必要性、可行性及後續維運財務負擔能力與相關配套措施，事後又未能建立追蹤管考及效益評估之回饋機制，致預算資源無法達到合理配置與有效運用。
六、其他
(一)中央對地方政府補助預算雖逐年擴增，惟補助項目常有非屬法定計畫型補助之範疇，妥適性容有待審酌
依前揭財政收支劃分法及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法所定，計畫型補助款之補助範圍以計畫效益涵蓋面廣，且具整體性之計畫項目；跨越直轄市、縣(市)或二以上縣(市)之建設計畫；具有示範性作用之重大建設計畫，及因應中央重大政策或建設，需由直轄市或縣(市)政府配合辦理等4項為限，然觀諸前開多項中長程補助計畫內容，多有非屬法定計畫型補助之範疇，是否應以計畫型補助方式推動，容有疑慮。
(二)迄未建立完整計畫型補助款統計資料庫，資訊揭露欠完備
依行政院研究發展考核委員會於93年間委託台灣大學經濟系所作「計畫型補助款制度及執行成效之研究」建議[25]及審計部於96年度中央政府總決算審核報告中所指[26]，均建議應充分揭露中央政府對計畫型補助款之相關資訊，雖目前中央政府總決算中列有各主管機關補助地方政府經費彙總表，惟仍未就一般性補助、專案補助及計畫型補助加以區分，且本中心為本報告之需洽請行政院主計總處提供近年度計畫型補助款之預決算數，於106年4月下旬經回復：「請洽各部會提供。」顯見，中央迄未建立完整且一致對外之計畫型補助款統計資料庫，實不利整體補助預算之績效考核及供未來施政規劃之參考。
[25] 「計畫型補助款制度及執行成效之研究」建議事項(P.214)：「…一、立即可改善事項：(一)建立完整計畫型補助案資料庫…由90年度預算金額與行政院主計處彙整及行政院研考會發函複核結果…二者差異極大。若能建立較完整計畫型補助資料庫，〈預算及決算項目〉，對於施考核績效及研訂新施政計畫，提高資源使用效率都有助益，且可供學術研究單位研究用途。」
[26] 96年度中央政府總決算審核報告陸、建議改善意見一、政府財務資訊之規範與揭露，亟待強化，以健全財政透明度：「…(二)中央對地方政府計畫型補助款預算編列及執行與相關資訊之揭露未臻完備，亟應檢討改善：…3.補助資訊揭露未臻充分完備…行政院編送之中央政府年度總決算對地方政府補助資訊之揭露付之闕如…行政院主計處建置之中央對地方政府補助款資訊系統，部分資料數據呈現不合理或漏、誤等異常情事，系統控制機制仍欠完善。」
伍、結論及建議
在106年度中央各主管機關於總預算案中所編列之計畫型補助款已較100年度倍增下，行政院復於106年4月5日核定前瞻基礎建設計畫，預計106至109年度將匡列1,372億元採競爭型機制讓縣市政府提案爭取辦理城鄉建設，惟觀其內容部分與前開各項中長計畫多有雷同，諸如前瞻基礎建設計畫-城鄉建設中公共服務據點整備，與前開內政部所辦理四年專案計畫、均衡基礎建設計畫類似；客家浪漫台3線已納入客委會所辦客家文化生活環境營造計畫範疇；原民部落營造中之原住民經濟產業發展為延續原民會辦理多年之經濟產業發展計畫等，謹就檢視前所推動幾項重大計畫型補助款執行所發現之問題，提出以下建議供參：
一、中央各主管機關宜對競爭型補助計畫訂定具體明確之評比標準，並將審核過程與結果上網公開，以建立完善之評選機制
計畫型補助既採競爭型機制，中央各主管機關宜對於相關補助條件、作業程序、評比標準與計分方式建立明確具體之規範，並落實提案計畫之先期審核作業以有效汰選，且將審議過程與結果上網公開，俾利透過公開透明之評選機制篩選最具可行性及效益性之計畫，並利全民監督。
二、行政院宜建立計畫型補助資源之整合平台，期能有系統鏈結整體國家發展計畫，以避免各部會單點零碎性之補助而無法發揮綜效
目前中央各主管機關推動之中長程計畫及計畫型補助資源與國家發展計畫及國土空間發展策略計畫之鏈結性不足，致使各部會於同一區域所投入之計畫型補助資源未能充分整合，零碎性之補助資源不僅無法發揮區域發展之綜效，甚至可能造成補助計畫間之重複與矛盾。前瞻基礎建設計畫-城鄉建設之各項內容涉及交通部、經濟部、文化部、教育部、衛福部、教育部、客委會及原民會等機關，提高資源整合效率並有效配置，實有其必要性，爰宜規劃建立中央各部會間投入計畫型補助資源之整合平台，中央及地方政府均可透過該平台掌握相關補助計畫之資訊，而民眾亦可透過公開平台瞭解相關補助案之重要執行成果，期有效運用財政資源。
三、中央各主管機關宜強化事前及執行過程之督考機制，以提升各補助案件執行成效
中央各主管機關對計畫型補助雖訂有相關審查作業及審查原則，並交由學者專家及部會代表所組成之審查小組進行審核，惟計畫型補助款之執行成效繫於補助計畫內容之可行性、周延性與如實如期執行，鑒於中央各部會於執行計畫型補助款時有補助案件撤案、內容變更、進度落後與款項核銷延宕等情事，均使案件執行成果與核定提報內容有落差，爰中央各主管機關應確實對地方政府所提申請補助案件之可行性、迫切性、必要性及執行能力詳予審查，必要時得派員實地訪查，以降低預、決算差異過鉅情況，期使預算資源達有效配置。
四、中央各主管機關宜詳實周妥研擬中長程補助計畫，避免實際執行結果與原規劃差異過大而扭曲原始計畫目標
中央各主管機關於擬訂補助計畫時，宜確實在國家發展之上位計畫下，依據對未來環境預測、目前實際現況、前期計畫成效與問題評析等結果，詳實周妥規劃計畫目標、計畫期程、總經費需求，並訂定具衡量價值之績效指標、標準與目標值等，以避免實際執行結果與原計畫差異過大，甚至扭曲原計畫目標。
五、宜將與各該計畫型補助相關之社會發展計畫納入公共建設全生命週期績效管理，以降低硬體設施低度利用情況
為提升政府重大公共建設計畫績效管理，目前國發會業函頒「重大公共建設計畫全生命週期績效管理手冊」供機關參考，主要係鏈結自計畫立案、規劃、執行、屆期至事後營運各階段之績效評估，以提升計畫執行效能。惟依國發會105年9月20日所公布之推動報告顯示，目前各公共建設計畫於編審作業階段與行政院施政方針緊密鍊結、工程執行階段之期中評估，及計畫屆期後之營運評估等方面均待加強。鑒於中央政府所補助辦理之公共建設計畫可能需與社會發展計畫相互配合(例如前瞻基礎建設-城鄉發展-公共服務據點整備，將與社區整體照顧服務體系相配合)，爰宜將與各該計畫型補助相關之社會發展計畫納入上開全生命週期績效管理，以避免所補助建設之硬體設施於竣工後屢發生低度利用情況，且應定期追蹤歷年補助興建設施之後續維運情況並於資訊平台公開，俾利全民檢視。
六、行政院宜建立完整計畫型補助款之統計資料庫，並公開供外界查詢，俾利檢視補助預算之運用成效及供未來規劃之參考
中央對地方政府之計畫型補助款在歷經前開兩階段調整後，預算金額雖有降至100年度之575億元，惟近年來又逐年擴增，且觀其補助項目常有非屬效益涵蓋面廣、跨越二以上縣(市)、具有示範性，及因應中央重大政策或建設等4項法定補助範疇之情事，為利整體補助預算之績效考核及供未來施政與預算編製之參考，行政院宜建立完整計畫型補助款之統計資料庫，並應公開供外界查詢。
（分機：8657 石桂鳳、1929 吳昀雲）

參考文獻
1.計畫型補助款制度及執行成效之研究，行政院研究發展考核委員會委託，93年2月。
2.建置中央計畫型補助資訊公開與整合管理機制之研究，行政院研究發展考核委員會委託，96年2月。
3.張育哲，中長程個案計畫全生命週期績效管理機制，國土及公共治理季刊，第4卷第3期，105年9月。
4.姚名鴻，我國一般性與計畫型補助款分配之政治經濟分析，台灣民主季刊，第9卷第4期，101年12月。
5.陳春榮，中央對地方補助制度之檢討及改進方向，政府審計季刊，第30卷第4期，99年7月。
6.吳銘修，財政收支劃分法修正草案之探討-一般性補助款補助制度之存廢問題，主計月刊，第706期，103年10月。
7.蘇文樹、蘇煥文，中央各部會對地方計畫型補助款之探討，主計月刊，第706期，103年10月。
8.黃德芬、王肇蘭，地方政府移轉收入之效率探討，財稅研究，44卷第4期，104年7月。
9.李武育、陳薇如，以跨域治理概念論計畫型補助政策執行力管理，研考雙月刊，第32卷第2期，97年4月。
10.96年度中央政府總決算審核報告，審計部編印，97年7月。
11.102年度中央政府總決算審核報告，審計部編印，103年7月。
12.103年度中央政府總決算審核報告，審計部編印，104年7月。
13.104年度中央政府總決算審核報告，審計部編印，105年7月。
14.公共建設計畫全生命週期績效管理推動報告，國家發展委員會，105年9月20日。