中央政府特別預算有關公共建設計畫預算編列與執行之探討
頁次

中央政府特別預算有關公共建設計畫預算編列與執行之探討
壹、前言
行政院於106年4月提出前瞻基礎建設計畫，規劃由中央政府編列特別預算辦理，主要投資政府主辦之實質公共建設，計畫內容包含軌道、水環境、綠能、數位及城鄉建設計畫等5大項基礎建設，目標係打造未來30年國家發展需要之基礎建設，並配合國家當前重要國家發展政策，因應國內外新產業、新技術、新生活趨勢所擬出之關鍵需求，為謀求國家轉型與提升打底之重要基礎。
惟公共建設計畫期程從4年至數十年不等，個案計畫總經費由數千萬元至數百億元，一旦啟動，影響我國整體財政及經濟發展重大且久遠，故公共建設計畫之提出除需通盤考量全國資源外，應架構以長遠規劃、具前瞻性及整體性之政策作為指導方針，並就計畫內容詳細評估、縝密規劃。特別預算性質上則具有預算調整機制中最後手段之地位，賦予國家臨時遇有特別重大事故或為因應推動屬一次性之重大政事時，仍能依循合法途徑採取相關措施。惟以特別預算支應公共建設計畫是否妥適？特別預算中關於公共建設計畫之個案計畫研擬、預算編列及績效評估機制是否完善？以往年度推動情形及成果或效益如何？均有待探究。
本文擬探討近年中央政府特別預算關於公共建設計畫之計畫研擬、預算審議、執行、績效評估辦理情形，並檢視前瞻基礎建設計畫內公共建設計畫相關問題，提出改善意見，期使政府資源得以妥適配置、規劃，公共建設能順利推動執行。
貳、近年中央政府特別預算有關公共建設計畫預算編列與執行情形
一、政府公共建設計畫先期作業審議及績效評估機制相關規定
(一)公共建設計畫定義及分類
依政府公共建設計畫先期作業實施要點規定（以下稱先期作業實施要點），政府公共建設計畫係指各機關推動之實質建設計畫，以附表2-1-1所列次類別項目為範圍，其計畫總經費屬經常門不得超過資本門之2分之1，但為因應政事發展重點所需，得由行政院相關審議機關會商，放寬個案計畫經資比例限制，惟各年度公共建設計畫經常門經費總額仍以不超過公共建設計畫總經費10%為限。
計畫經費如符合附表2-1-2條件之一，即屬重大公共建設計畫，需依國家發展委員會(以下稱國發會)[1]訂定時程辦理先期作業審查程序，經費由公共建設計畫額度或特種基金支應；非屬重大公共建設計畫者由主管機關審議，經費由其獲配基本運作需求及一般性計畫額度支應。
[1] 105年度中央政府總預算編製辦法第11條第1項：「各主管機關應依國家發展長期展望及中程國家發展計畫，妥為辦理相關計畫之規劃與編報作業，…其中屬下列各項計畫範圍者，應分別依下列規定辦理：一、公共建設計畫，應依政府公共建設計畫先期作業實施要點規定送國家發展委員會。…。」
附表2-1-1：各次類別及主管機關一覽表
部門別	次類別	次類別 / 主管機關	部門別	次類別	次類別 / 主管機關
交通及建設部門	公路	交通部	經濟與能源部門	工商設施	經濟部
	軌道運輸	交通部		油電	經濟部
	航空	交通部	都市開發部門	都市開發	內政部
	港埠	交通部	文化設施部門	文化	文化部
	觀光	交通部	教育設施部門	教育	教育部
環境資源部門	環境保護	環保署		體育	教育部
	水利建設	經濟部	農業建設部門	農業建設	農委會
	下水道	內政部	衛生福利部門	衛生福利	衛福部
	國家公園	內政部

※註：1.資料來源，「政府公共建設計畫先期作業實施要點」，104年2月4日院授主預字第1040100099號函修正。
附表2-1-2：現行年度預算先期作業審查重大公共建設計畫範圍
經費來源	條件
公共建設計畫額度支應或由特種基金支應	經費由中央政府公務預算增撥，且計畫總經費在10億元以上。
特種基金支應	1.營業基金支應之新興計畫，總投資金額在100億元以上。 / 2.營業基金已核定計畫，因內容變更或外在因素，投資總額增加＞20億元且＞原投資總額20%。 / 3.計畫總經費由非營業基金支應在10億元以上。
其他	經費額度與上列條件不符，但經認定屬配合政府施政之重大公共建設計畫。

※註：1.資料來源，同上。
(二)重大公共建設計畫編審程序及先期作業審議流程
依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點及政府公共建設計畫先期作業實施要點規定，重大公共建設計畫原則應報經行政院核定，始得納入重大公共建設計畫先期作業（以下稱先期作業）編列預算經費[2]。
[2] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第14點規定：「中長程個案計畫之審議核定，應於中長程個案計畫年度預算先期作業審定3個月前完成。但因應緊急重大政策需要者，不在此限」。另政府公共建設計畫先期作業實施要點第4點第1項規定：「新興計畫，依行政院中長程個案計畫編審相關規定完成報核程序。但因應緊急重大政策需要，不在此限。」
先期作業先由國發會依政府財政狀況及各次類別以往年度預算分配情形，於當年度1月底前研定下年度各次類別「提報上限」，由各計畫執行機關研提年度計畫函報次類別主管機關，由其進行計畫初審並排列優先順序送國發會，再由該會辦理初、複審、會審及部會說明會等，在年度公共建設計畫額度內就重大公共建設計畫分配預算及排列其優先順序，將審議結論，連同營業及非營業特種基金之建設計畫審議結果，提報國發會委員會議通過後陳報行政院，作業流程如附圖2-1-1。
附圖2-1-1：107年度政府公共建設計畫先期作業流程圖

※註：1.資料來源，107年度政府公共建設計畫先期作業編擬手冊。
(三)公共建設計畫績效評估相關規範及機制
1.公共建設計畫之管理依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」規定之分級原則[3]將個案計畫區分為行政院管制（以下稱院管制）、部會管制、部會所屬機關(構)自行管制（以下稱自行管制）3級。院管制計畫由國發會管考，原係按月管考，因推動管考作業簡化，105年12月起改為按季管考，年終由主辦機關自評、主管部會初核，再由行政院複核後公告，並辦理獎懲；部會管制計畫及自行管制計畫分由各部會及其所屬機關管考，由部會自訂管考週期更新執行進度，年終由主管部會或主辦機關評核及公告(詳附圖2-1-2)。
[3] 行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點第2章第5點規定：「個案計畫符合下列情形之一，應列為政院管制計畫：(一)報行政院核定之專案計畫，經行政院指定由政院管制者。（二）重要中長程個案計畫須由政院管制者。（三）當前重大政策。（四）跨部會執行之重要計畫。（五）其他經行政院選定之重要計畫。個案計畫符合下列情形之一者，應列為部會管制計畫：（一）首長指示之重要施政項目。（二）二個以上所屬機關(構)共同執行之計畫。（三）各部會內單位執行之計畫。（四）其他未列為政院管制之重要計畫。個案計畫未列為政院管制或部會者，均應由各機關自行管制。但屬例行性、經常工作者，得不納入管制。」
附圖2-1-2：個案計畫分級管制管考評核流程

※註：1.資料來源，整理自行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點及國發會網頁。
2.國發會研議推動公共建設計畫全生命週期績效管理機制，鏈結自計畫立案、規劃、執行、屆期至事後營運各階段之績效評估，98年推動屆期評估制度，104年彙編「重大公共建設計畫全生命週期績效管理手冊」，105年試辦106年屆期或期程逾半之重大計畫期中評估，並邀集學者專家及相關機關辦理完工後營運評估，並規劃配合第5階段電子化政府計畫建立公建計畫全生命週期績效管理系統。
3.行政院公共工程委員會(以下稱工程會)於90年研擬「加速推動公共建設方案」，列管1億元以上公共建設計畫執行情形，督導重大公共建設工程期程及預算執行之管控，並成立公共建設督導會報，協調解決工程執行遭遇之跨部會或通案性問題。

二、中央政府特別預算有關公共建設計畫之相關規範
(一)特別預算相關條例
依預算法第83條規定有國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變及不定期或數年一次之重大政事等情事，行政院得於年度總預算外，提出特別預算。我國近10年來陸續提出中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算等8個特別預算[4]，如莫拉克颱風災後重建特別預算係為因應重大災變所提出之特別預算，其餘特別預算多為配合不定期或數年一次之重大政事。
[4] 此處特別預算包含：1.中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算(93至97年度)；2.中央政府易淹水地區水患治理計畫特別預算(95至102年度)；3.中央政府石門水庫及其集水區整治計畫特別預算(95至100年度)；4中央政府振興經濟消費券發放特別預算(98年度)；5.中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算(98至100年度)；6.莫拉克颱風災後重建特別預算(98至101年度)；7.中央政府流域綜合治理計畫特別預算(103至106年度)；及8.前瞻基礎建設計畫特別預算。
自90年度起中央政府各特別預算均訂有特別條例為依據(詳附表2-2-1)，主要規範立法目的、適用範圍、主管(執行)機關與其權責分工、經費上限、預算編列與經費籌措方式、後續執行依法辦理審計及施行期間等，其中經費籌措相關條文中，前開8個特別預算均列有排除公共債務法有關舉債額度之限制，僅有前瞻基礎建設特別條例另訂有施行期間之舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額合計數之15%[5]規定，期能有效控制特別預算與年度總預算之舉債狀況。
[5] 依前瞻基礎建設特別條例第7條第2項規定，中央政府總預算及特別預算於本條例施行期間之舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額合計數之15%。
復查中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算、中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算及前瞻基礎建設計畫特別預算多屬公共建設計畫，依據擴大公共建設投資特別條例及振興經濟擴大公共建設特別條例規定，中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算與中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算均應針對公共建設計畫制定先期作業審查程序，至前瞻基礎建設計畫特別預算其特別條例第6條僅規定，中央執行機關應依行政院核定事項辦理具體規劃等，其預算則應依計畫屬性分別辦理先期作業審查，未就相關作業訂有審查要點，據國發會表示，其公共建設計畫先期審查程序應依政府公共建設計畫先期作業實施要點辦理。
附表2-2-1：各特別預算相關規範之制定情形
特別預算名稱	特別預算條例	先期作業要點	先期作業手冊	是否排除公債法
中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算	V	V	V	V
中央政府易淹水地區水患治理計畫特別預算	V	X	X	V
中央政府石門水庫及其集水區整治計畫特別預算	V	X	X	V
中央政府振興經濟消費券發放特別預算	V	X(註2)	X	V
中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算	V	V	V	V
莫拉克颱風災後重建特別預算	V	X	X	V
中央政府流域綜合治理計畫特別預算	V	註3	X	V
前瞻基礎建設計畫特別預算	V	X	X	V

※註：1.資料來源，整理自各特別預算條例。
2.中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算未涉有公共建設計畫，爰無須制定相關先期作業要點規範。
3.經濟部為規範流域綜合治理計畫推動小組所設之審查工作小組辦理流域綜合治理計畫之審查作業，另訂有流域綜合治理計畫審查作業要點。
(二)先期作業審查相關規定
1.中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算(93至97年度)：依擴大公共建設投資特別條例第7條規定，訂定擴大公共建設投資計畫特別預算先期作業審查程序辦理該特別預算先期作業審查，主要內容包含各執行機關於辦理計畫先期作業應注意及辦理事項，與審查機關審查各計畫之原則，至相關細節則另訂於擴大公共建設投資計畫特別預算先期作業編擬及審議手冊。
2.中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算(98、99及100年度)：依振興經濟擴大公共建設特別條例第7條規定，訂定擴振興經濟擴大公共建設特別預算先期作業審查要點辦理該特別預算先期作業審查，主要內容與擴大公共建設投資計畫特別預算先期作業審查程序雷同，且亦另訂振興經濟擴大公共建設特別預算先期作業編擬及審議手冊規範相關細節。
3.前瞻基礎建設計畫特別預算(106至113年度)：據國發會說明，係依政府公共建設計畫先期作業實施要點規定，尚無另訂相關先期作業審查規範，另依行政院於網站公布之FAQ常見問題集[6]說明略以，中央執行機關辦理前瞻基礎建設計畫，應依相關規定報行政院核定，並視計畫性質就其目標、執行策略、資源需求、財務方案、營運管理、預期效益、風險管理等詳實規劃，及依法辦理環境影響評估，分別擬具可行性研究、綜合規劃及選擇與替代方案之成本效益分析等報告，個案皆會進行效益評估，後續亦會進行成本效益評估，遵循嚴謹程序進行專業審議，並依撙節精神辦理，覈實檢討經費之合理性，以杜絕浪費。
[6] 資料來源，行政院網站https://infra.pdis.tw/，「是否要辦理環境影響評估、政策影響評估及法規影響評估」。
(三)特別預算有關公共建設計畫考核及績效評估相關規範
謹將性質相近之擴大公共建設投資計畫特別預算（93至97年度）、振興經濟擴大公共建設特別預算（98、99及100年度）及前瞻基礎建設計畫特別預算（106至113年度）有關公共建設計畫之管考規範摘要如下（詳附表2-2-2）：
附表2-2-2：特別預算關於公共建設計畫管考相關規範
項目	擴大公共建設投資 / 計畫特別預算	振興經濟擴大公共建設 / 特別預算	前瞻基礎建設計畫特別預算
法律相關規定	「擴大公共建設投資特別條例」第11條：本條例所列預算之執行，審計機關應依法辦理審計。審計機關審核各機關依本條例辦理之擴大公共建設投資計畫，如發現因公務人員違法失職而致工程進度未達預定進度百分之八十時，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處。	「振興經濟擴大公共建設特別條例」第12條：本條例所列預算之執行，審計機關應依法辦理審計。審計機關審核各機關依本條例辦理之擴大公共建設投資計畫，如發現因公務人員違法失職而致工程進度未達預定進度百分之八十時，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處。	「前瞻基礎建設特別條例」第10條：主管機關專案列管及考核本條例所列計畫之執行。本條例所列預算之執行，審計機關應依法辦理審計。審計機關審核各機關依本條例辦理之前瞻基礎建設計畫，如發現因公務人員違法失職而致工程進度未達預定進度百分之八十時，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處。
行政規範	新十大建設執行檢討及管考作業要點規定： / 1.管考分工：由督導政務委員(以下稱政委)督導，列管機關管考，分項主管機關推動。 / 2.管考流程： / (1)主辦機關訂定查核點及控管目標，經政委核可後據以列管。 / (2)主辦機關按月填報執行情形，主管機關檢討、列管機關追蹤，並請政委核閱。 / (3)主辦機關按季填報績效目標達成情形，主管機關及列管機關檢討；列管機關按季請政委召開檢討會議。 / (4)經建會撰提新十大總進度檢討報告，按季或依院長指示提出。	振興經濟擴大公共建設投資計畫管考作業要點規定： / 1.管考分工：各主管機關推動，工程會列管工程類，研考會列管非工程類。 / 2.管考流程： / (1)各主管機關按月召開檢討會議，按月提報工程會公共建設督導會報。 / (2)各主管部會每年年底完成計畫執行績效報告陳報行政院。 / (3)工程類計畫：若屬一般型計畫，各主管部會應視成效辦理計畫訪查，主動協助執行機關解決困難；若屬補助型計畫，主管機關應加強管考，並得限期完成。工程會得視需要針對重大異常落後計畫辦理實地訪查。 / (4)非工程類計畫：研考會及各主管機關應視執行重大落差、輿情反應、協調困難及政策重要性進行查證；若屬補助型計畫，主管機關及主辦機關需每月定期查證。 / 3.獎懲規定：執行成果併入「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」辦理獎懲；98年年底依工程會訂定之「98年度公共建設計畫執行成效重賞重罰獎懲原則」辦理獎懲作業（99年度刪除）。	依前瞻基礎建設計畫（核定本）柒、執行及管考： / 計畫由各主管部會負責推動，國發會統籌依性質由各該管考權責機關列管。 / 執行成果納入「行政院所屬各機關施政計畫評核要點」辦理獎懲。

※註：1.資料來源：整理自各機關提供資料及前瞻基礎建設特別條例等相關法規。
三、中央政府特別預算之公共建設計畫預算編列、審議及實際執行情形
(一)中央政府特別預算之公共建設計畫編列情形
經查90年度至106年度中央政府公共建設特別預算編列情形[7](詳附表2-3-1)，因93年度起辦理擴大公共建設計畫特別預算(93年度至97年度)，又98年度續辦理振興經濟擴大公共建設特別預算(98年度至100年度)，爰此8年期間公共建設特別預算均較其餘年度增加。其中97年度、99年度及100年度公共建設計畫編列於特別預算占當期公共建設規模比例高於公務預算占公共建設規模比例(詳附圖2-3-1)，99年度公共建設特別預算甚至為公務預算之2倍。可發現95年度至100年度(除98年度外)公務預算編列公共建設計畫均較其他年度為少，至101年度其預算始增加，惟自101年度起公共建設規模仍逐漸下降，顯示公共建設似有過度仰賴特別預算挹注情形。
[7] 106年度前瞻基礎建設計畫預算因有部分機關(如內政部及法務部)尚未確認其預算編列情形，爰包含該等機關預算數。
附表2-3-1：近年度中央政府公共建設計畫預算編列情形
單位：新臺幣億元；%
年度	公共建設 / 規模	公務 / 預算	特別 / 預算	公務預算占公共建設規模比例	特別預算占公共建設規模比例
90	4,615	1,462		31.68	0.00
91	4,109	1,445	34	35.17	0.83
92	3,656	1,365	123	37.34	3.36
93	3,417	1,403	479	41.06	14.02
94	4,291	1,447	950	33.72	22.14
95	4,072	1,243	1,143	30.53	28.07
96	3,800	1,242	983	32.68	25.87
97	4,424	1,263	1,450	28.55	32.78
98	5,024	1,804	1,696	35.91	33.76
99	5,002	1,040	2,111	20.79	42.20
100	4,735	1,001	1,816	21.14	38.35
101	3,709	1,813	146	48.88	3.94
102	3,629	1,750	85	48.22	2.34
103	3,360	1,779	33	52.95	0.98
104	3,179	1,791	93	56.34	2.93
105	3,369	1,812	141	53.78	4.19
106	3,266	1,869	157	57.23	4.81
合計	67,657	25,529	11,440	37.73	16.91

※註：1.資料來源，整理自行政院主計總處及辦理前瞻基礎建設計畫之各機關提供資料。
附圖2-3-1：中央政府公共建設計畫以公務預算及特別預算編列情形
※註：1.資料來源，整理自行政院主計總處提供資料。
(二)中央政府特別預算之公共建設計畫分配情形
依據辦理特別預算之公共建設計畫各執行機關查填之資料，96年度至106年度特別預算之公共建設次類別[8]編列情形(詳附圖2-3-2)，主要分布於水利建設(25.3%)、公路(20.43%)、軌道運輸(18.73%)、農業建設(13.50%)、下水道(8.48%)及教育(5.31%)等次類別，其餘次類別占比均未達5%，分配比例相對較低。
[8] 此處次類別分類方式係依104年2月4日修正之政府公共建設計畫先期作業實施要點規定。
附圖2-3-2：中央政府特別預算公共建設次類別分配情形
※註：1.資料來源，整理自辦理公共建設計畫特別預算各執行機關提供資料。
其中又以水利建設占比為最高，係因政府多次辦理以建置水利設施為主之特別預算，包含中央政府易淹水地區水患治理計畫特別預算、中央政府石門水庫及其集水區整治計畫特別預算、莫拉克颱風災後重建特別預算及中央政府流域綜合治理計畫特別預算，且於中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算亦編列多個水利建設相關計畫(如：加速辦理地層下陷區排水改善、加速辦理降低自來水漏水率計畫、加強辦理無自來水地區供水改善、加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫、水利會事業區外農田水利設施更新及曾文南化烏山頭水庫治理等計畫)。
其次則為公路及軌道運輸次類別，其占比均超過15%，主要編列期間為96年度至100年度，亦即中央政府擴大公共建設投資計畫及中央政府振興經濟擴大公共建設2特別預算執行期間，政府集中投入資源辦理相關計畫，包含拓寬公路工程(如國道1號五股至楊梅段拓寬工程計畫)、新建國道工程(如國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號線建設計畫)、改善現有鐵路軌道系統(如環島鐵路整體系統安全提昇計畫)及興建捷運建設(如加速辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫)等。
(三)中央政府特別預算之公共建設計畫執行情形
據行政院主計總處說明，擴大公共建設計畫特別預算(93年度至97年度)及振興經濟擴大公共建設特別預算(98年度至100年度)均屬公共建設計畫性質，經查審計部93年度至100年度審核報告資料(詳如附表2-3-2及附表2-3-3)，2特別預算當年度預算執行情形研析如下：
1.以特別預算分析：2特別預算決算審定數(含實支數、應付數及保留數)占預算數比分別為95.63%及95.42%，執行率均逾9成，惟若以實支數及應付數(亦即決算審定數未含契約或專案保留部分)占預算數比分別為48.81%及70.12%，執行率則未達80%，尤以擴大公共建設計畫特別預算契約或專案保留數占預算數情形較為明顯，其占比甚至與實支數及應付數占預算比接近，顯示此2特別預算於當年度編列預算後實際執行情形較差，多以契約方式或專案保留至以後年度執行。
2.以年度別分析：93年度至100年度8年間決算審定數(含實支數、應付數及保留數)占預算數比均高於90%，然實支數及應付數(亦即決算審定數未含契約或專案保留部分)占預算數比除93年度尚達9成外，其餘年度均未達80%，其中95年度至97年度皆未能超過50%，且契約及專案保留數甚至高於實支數及應付數，顯示預算執行情形仍待加強。
3.以政事別科目分析：除文化支出、工業支出及其他經濟服務支出外，多數政事別支出當年度執行率均可達90%以上，且實支數及應付數占預算數比亦多可超過6成。惟其中文化支出及其他經濟服務支出執行率分別為83.73%及70.79%，實支數及應付數占預算數比則僅分別為18.47%及26.25%，顯示執行機關於辦理文化及其他經濟服務支出之相關計畫，前期規劃作業似未盡周妥，致當期預算多需保留至以後年度執行。
附表2-3-2：擴大公共建設計畫特別預算及振興經濟擴大公共建設特別預算各年度預算執行情形 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數(1)	決算審定數				決算數占預算數比
		實支數(2)	應付數(3)	保留數(4)	合計(5)	(2+3)/(1)	(4)/(1)	(5)/(1)
總計	932,286,300,000	520,655,061,932	40,779,544,881	329,082,359,588	890,516,966,401	60.22	35.30	95.52
擴大公共建設小計	433,086,300,000	207,481,154,261	3,926,167,809	202,754,680,572	414,162,002,642	48.81	46.82	95.63
93	36,523,300,000	34,468,088,635	0	2,055,211,365	36,523,300,000	94.37	5.63	100
94	90,498,000,000	50,488,530,048	397,470,947	38,148,841,929	89,034,842,924	56.23	42.15	98.38
95	96,994,300,000	34,441,872,175	253,609,694	59,583,228,090	94,278,709,959	35.77	61.43	97.20
96	79,072,600,000	31,683,313,089	331,465,009	42,103,084,607	74,117,862,705	40.49	53.25	93.73
97	129,998,100,000	56,399,350,314	2,943,622,159	60,864,314,581	120,207,287,054	45.65	46.82	92.47
振興經濟小計	499,200,000,000	313,173,907,671	36,853,377,072	126,327,679,016	476,354,963,759	70.12	25.31	95.42
98	149,162,506,000	94,513,138,629	16,575,937,538	30,918,127,906	142,007,204,073	74.48	20.73	95.20
99	191,094,210,000	132,047,777,250	10,626,046,558	37,446,170,560	180,119,994,368	74.66	19.60	94.26
100	158,943,284,000	86,612,991,792	9,651,392,976	57,963,380,550	154,227,765,318	60.57	36.47	97.03

※註：1.資料來源，整理自審計部93年度至97年度擴大公共建設計畫特別預算及98年度至100年度振興經濟擴大公共建設特別預算之審核報告。
附表2-3-3：擴大公共建設計畫特別預算及振興經濟擴大公共建設特別預算各政事別科目預算執行情形 單位：新臺幣億元；%
支出 / 科目	預算數(1)	決算審定數				決算數占預算數比
		實支數(2)	應付數(3)	保留數(4)	合計(5)	(2+3)/(1)	(4)/(1)	(5)/(1)
總計	932,286,300,000	520,655,061,932	40,779,544,881	329,082,359,588	890,516,966,401	60.22	35.30	95.52
行政	704,200,000	667,966,549	0	27,660,000	695,626,549	94.85	3.93	98.78
民政	6,001,300,000	3,585,868,041	594,599,994	1,279,956,769	5,460,424,804	69.66	21.33	90.99
教育	139,916,032,000	56,538,425,385	23,803,209,262	54,821,158,283	135,162,792,930	57.42	39.18	96.60
科學	3,614,600,000	2,681,045,009	829,224	727,436,299	3,409,310,532	74.20	20.12	94.32
文化	29,339,390,000	5,142,450,613	276,917,165	19,147,163,142	24,566,530,920	18.47	65.26	83.73
農業	131,026,603,000	65,730,515,825	8,551,094,130	49,465,672,446	123,747,282,401	56.69	37.75	94.44
工業	31,528,200,000	13,848,361,046	276,985,487	13,996,685,820	28,122,032,353	44.80	44.39	89.20
交通	500,954,918,000	319,497,442,619	5,852,633,635	164,279,839,077	489,629,915,331	64.95	32.79	97.74
其他經濟服務	21,258,460,000	4,201,299,666	1,378,225,332	9,470,073,717	15,049,598,715	26.25	44.55	70.79
福利服務	81,447,000	59,547,303	0	20,197,343	79,744,646	73.11	24.80	97.91
醫療保健	380,150,000	322,644,538	0	45,584,369	368,228,907	84.87	11.99	96.86
環境保護	67,481,000,000	48,379,495,338	45,050,652	15,800,932,323	64,225,478,313	71.76	23.42	95.18

※註：1.資料來源，整理自審計部93年度至97年度擴大公共建設計畫特別預算及98年度至100年度振興經濟擴大公共建設特別預算之審核報告。
四、中央政府特別預算有關公共建設計畫考核方式及結果
(一)擴大公共建設投資計畫特別預算
1.十大建設項目由督導政務委員分項督導，經建會、研考會、工程會及國科會分項列管，按月追蹤檢討進度，按季檢討績效，經建會並按季撰提新十大總進度檢討報告報送行政院。
2.依經建會98年2月所提「新十大建設總結檢討報告」[9]說明：
[9] 國發會將擴大公共建設投資計畫特別預算及振興經濟擴大公共建設特別預算全數列為公共建設計畫預算。
(1)行政院93年研提擴大公共建設投資特別條例，預計5年編列特別預算5,000億元推動新十大建設，計畫原有10大分項，52個子計畫，至96年3月修正為9大分項、46個計畫，總經費調減為3,631億元。
(2)截至97年底，整體預算執行率達92.30%，46項子計畫中，3項執行完成，19項達成階段性目標，19項未達成階段性目標者，5項尚未完成前置作業。
(3)檢討建議各機關應將推動過程經驗傳承，執行成果未如預期者應確實檢討，已完成之計畫應重視後續經營管理。
(二)振興經濟擴大公共建設特別預算
1.工程會自98年6月起將該特別預算納入公共建設督導會報管制，並於99年6月、100年3月及101年2月召開會議檢討前一年度執行情形；另為了解主管機關執行情形及遭遇問題，除不定期由正副首長實地訪查，並於98年10月專案訪查相關部會及現勘工程。
2.依經建會102年7月所提「振興經濟擴大公共建設投資計畫總檢討報告」說明：
(1)原規劃98至101年總經費5,000億元，計畫主要架構分為6大目標，20大重點投資建設及64項執行計畫。所需經費提前於100年度編足，合計編列4,707億元，截至101年底，累計執行數4,688.41億元，預算達成率99.61%。
(2)原規劃[10]98至101年可促使實質GDP規模累計增加6,020億元，98年創造19-22萬工作機會、99年創造20-23萬工作機會、100年創造16-19萬工作機會、101年創造12至15萬工作機會，預期平均每年可創造18萬個工作機會；截至101年底，累積4年實質GDP規模擴增3,875億元，就業人數自98年1,027萬9千人增加至101年1,086萬人，淨增加58萬1千人，失業率則由98年5.85%降至101年4.24%[11]。
[10] 依據98年2月「振興經濟擴大公共建設投資計畫」所列可量化之經濟效益。
[11] 依該檢討報告說明：由於振興經濟與促進就業措施相互發揮乘數效果，創造整體就業機會，無法單純僅就振興經濟擴大公共建設計畫之實際執行評估。
(3)20項重點投資建設中，工作指標共163項，達成131項，達成率80.37%，效益指標共59項，達成45項，達成率76.27%；其中北中南都市鐵路立體化及捷運化、山坡地及地層下陷地區防災、老舊校舍補強整建、下水道建設及離島海運設施等5項建設工作指標及效益指標均達到目標值（詳附表2-4-1）。
附表2-4-1： 振興經濟擴大公共建設投資計畫預算及目標達成情形
項 / 次	重點投資建設	預算 / 達成率	工作指標		效益指標
			目標數	達成數	目標數	達成數
1	都會區捷運	100%	2	1	4	1
2	北中南都市鐵路立體化及捷運化	100%	1	1	2	2
3	東部鐵路服務效能提昇	100%	1	0	0	0
4	臺鐵安全提昇及支線改善	99.78%	3	2	3	2
5	高快速公路健全路網	99.84%	12	2	1	1
6	省道橋梁及危險路段防災	100%	4	2	1	1
7	山坡地及地層下陷地區防災	100%	16	16	6	6
8	老舊校舍補強整建	99.06%	14	14	0	0
9	自來水穩定供水及河川環境營造	99.96%	14	11	6	5
10	農村再生	100%	11	10	4	3
11	優質生活設施	99.93%	17	16	16	11
12	下水道建設	99.98%	4	4	4	4
13	原住民族基礎建設	100%	2	1	-	-
14	國際航空城	100%	0	0	0	0
15	國家資通訊應用建設	100.65%	18	17	4	3
16	都市及工業區更新	95.71%	9	6	3	2
17	海岸新生	95.89%	6	6	4	3
18	離島海運設施	85.75%	3	3	-	-
19	就學安全網	100%	6	2	1	1
20	培育優質人力促進就業	100%	20	17	-	-
平均值/合計		99.61%	163	131	59	45

※註：1.資料來源：整理自經建會102年7月彙編「振興經濟擴大公共建設投資計畫總檢討報告」。
      2.工作指標及效益指標目標數及達成數均以各計畫所列細項加總合計，未區分工作指標及效益指標者，列入工作指標項次計算。原計畫未列101年前需達成之階段性目標，不計入目標數；因不可抗力因素而未達成目標，不列入達成數。
      3.報告中若註明工作指標及效益指標若因修正，將原衡量指標改為他項，或目標值2項，但達成值合併計算，則2指標以1項計算，如「優質生活設施」效益指標將「國內自行車產銷量」修正為「自行車出租店設置數」，則指標數以1項計算。
(4)檢討建議因預算通過延遲、經費不足、環境變更等，計24項計畫提出變更，影響計畫穩定度及目標執行控管，應加強控管及目標值調整之合理性；另部分補助地方政府計畫因補助審議時程過長、地方政府專業人力及能力不足、過度設計或意見未能有效整合等致效益未如預期，中央機關應提早或縮短審核時程，審慎評估受補助機關執行能量。
參、中央政府特別預算有關公共建設計畫之檢討
一、擴大公共建設投資計畫、振興經濟擴大公共建設及前瞻基礎建設計畫特別預算次類別分布以軌道運輸為大宗，允宜擴大執行能量，俾提升計畫成效
(一)擴大公共建設投資計畫、振興經濟擴大公共建設及前瞻基礎建設計畫特別預算建設原則及項目
依擴大公共建設投資特別條例、振興經濟擴大公共建設特別條例及前瞻基礎建設特別條例第4條規定，其建設原則或項目如下(詳附表3-1-1)，各機關應依該等原則或項目編列特別預算公共建設計畫：
附表3-1-1：3項特別預算之建設原則或項目
擴大公共建設投資	振興經濟擴大公共建設	前瞻基礎建設
1.為加速國家經濟結構轉型及升級所必需。	1.為加速國家經濟結構轉型及升級所必需。	1.軌道建設。
		2.水環境建設。
2.能發揮經濟效益、提升國家競爭力，且具時間迫切性。	2.能發揮經濟效益、提升國家競爭力，且具時間迫切性。	3.綠能建設。
		4.數位建設。
		5.城鄉建設。
3.對增加就業機會之效益顯著。	3.對增加就業機會之效益顯著。	6.因應少子化友善育兒空間建設。
4.能改善生產環境。	4.能改善生產環境。	7.食品安全建設。
5.能提升文化生活環境品質。	5.能提升文化生活環境品質。	8.人才培育促進就業之建設。

※註：1.資料來源，整理自擴大公共建設投資特別條例、振興經濟擴大公共建設特別條例及前瞻基礎建設特別條例內容。
(二)擴大公共建設投資計畫、振興經濟擴大公共建設及前瞻基礎建設計畫特別預算資源多分配於軌道建設及水利建設，允宜合理分配資源
經比較中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算(93年度至97年度)、中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算(98年度至100年度)及前瞻基礎建設計畫特別預算[12](106年度至113年度)公共建設次類別主要分配情形(占比逾5%)如下(詳如附表3-1-2)：
[12] 截至106年5月中旬前瞻基礎建設計畫執行機關中，內政部及法務部因部分經費尚未估計，未能提供其前瞻基礎計畫各年度次類別預算編列情形，爰本研究有關前瞻基礎建設計畫次類別預算分配分析未包含此2機關。
1.中央政府擴大公共建設投資計畫占比由高至低分別為軌道運輸(57.12%)、公路(16.70%)、下水道(7.77%)及都市開發(5.87%)。
2.中央政府振興經濟擴大公共建設次類別占比由高至低分別為公路(28.69%)、軌道運輸(19.90%)、水利建設(18.55%)、農業建設(9.88%)、下水道(9.37%)及教育(7.86%)。
3.前瞻基礎建設計畫(相關統計資料係截至106年5月中旬)則以軌道運輸(59.04%)及水利建設(27.84%)為主。
可發現3個特別預算中軌道運輸分配占比均相當高，於擴大公共建設及前瞻基礎建設之占比甚至超過50%，另公路次類別於擴大公共建設投資計畫及振興經濟擴大公共建設占比較高，本次前瞻基礎建設則僅占1.88%，平均占比已大幅降低(由23.58%下降至1.81%)，另本次下水道、教育及農業建設亦較前2特別預算平均占比減少，本次預算於軌道運輸及水利建設則較前2特別預算平均占比大幅增加(分別由35.78%及11.06%上升至59.04%及27.84%)，此2次類別分配比例即超過8成，其餘15個次類別占比均未達5%，分配比例相對較少。

附表3-1-2：擴大公共建設投資計畫、振興經濟擴大公共建設及前瞻基礎建設公共建設計畫次類別分配情形單位：新臺幣億元；%
特別預算名稱 / 部門別/次類別		中央政府擴大公共建設投資計畫		中央政府振興經濟擴大公共建設		小計		前瞻基礎建設計畫
		預算	占比	預算	占比	預算	占比	預算	占比
交通及 / 建設	公路	541.96	16.70	1,250.95	28.69	1,792.91	23.58	129.76	1.81
	軌道運輸	1,853.38	57.12	867.68	19.90	2,721.06	35.78	4,237.51	59.04
	航空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	港埠	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60	0.31
	觀光	24.16	0.74	1.99	0.05	26.15	0.34	17.00	0.24
環境 / 資源	環境保護	14.28	0.44	0.00	0.00	14.28	0.19	0.00	0.00
	水利建設	32.48	1.00	808.69	18.55	841.17	11.06	1,998.48	27.84
	下水道	252.14	7.77	408.38	9.37	660.52	8.69	0.00	0.00
	國家公園	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
經濟及能源	工商設施	62.50	1.93	157.71	3.62	220.21	2.90	349.92	4.88
	油電	0.00	0.00	18.84	0.43	18.84	0.25	0.00	0.00
都市開發		190.50	5.87	41.64	0.96	232.14	3.05	31.75	0.44
文化設施		136.37	4.20	0.00	0.00	136.37	1.79	20.00	0.28
教育 / 設施	教育	56.29	1.73	342.49	7.86	398.78	5.24	45.00	0.63
	體育	51.82	1.60	30.67	0.70	82.48	1.08	100.00	1.39
農業建設		28.70	0.88	430.57	9.88	459.27	6.04	225.16	3.14
衛生福利		0.39	0.01	0.00	0.00	0.39	0.01	0.00	0.00
合計		3,244.97	100.00	4,359.61	100.00	7,604.57	100.00	7,177.18	100.00

※註：1.資料來源，整理自辦理公共建設計畫特別預算各執行機關提供資料。
2.本表次類別分類方式係依104年2月4日修正之政府公共建設計畫先期作業實施要點規定。
綜上，擴大公共建設投資計畫及振興經濟擴大公共建設特別預算次類別以公路及軌道運輸為主，另有水利建設等數個次類別分配至相當之資源，惟本次前瞻基礎建設公共建設計畫特別預算次類別分布則以軌道運輸及水利建設為大宗，允宜擴大執行能量，以期發揮擴大內需之效果。
二、本次特別預算僅少數公共建設計畫業經行政院核定及完成可行性評估報告，相關作業程序允宜加速進行，俾使資源發揮最大效益
(一)公共建設計畫應依預算法等規定先行辦理可行性評估，並經行政院核定後始得編列預算
依預算法第34條規定：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」
又按前瞻基礎建設特別條例第5條規定：「中央執行機關辦理前瞻基礎建設計畫，應依國土計畫法及相關規定，並應視其計畫性質就其目標、資源需求、執行策略、財務方案、營運管理、預期效益、風險管理等詳實規劃，及依法辦理環境影響評估(含政策環境影響評估)，分別擬具可行性研究、綜合規劃及選擇與替代方案之成本效益分析等報告，提報行政院核定。」
另依政府公共建設計畫先期作業實施要點第4點規定略以，各機關提報年度重大公共建設計畫經費，新興計畫應依行政院中長程個案計畫編審相關規定完成報核程序，但因應緊急重大政策需要，不在此限。
(二)前瞻基礎建設特別預算公共建設計畫僅少數完成可行性評估及經行政院核定，允宜加速辦理期程
依據本次前瞻基礎建設計畫執行機關[13]提供之資料，列入之公共建設計畫共有91件，截至106年5月中旬，經行政院核定之計畫僅有27件，核定比率未達3成，未核定之公共建設計畫如高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫、桃園都會區鐵路地下化計畫(交通部)、開發在地型產業園區、縣市管河川及區域排水整體改善計畫(經濟部)、公共環境改善計畫、城鎮之心工程(內政部)、再造歷史現場計畫(文化部)、營造休閒運動環境計畫(教育部)等多項計畫。
[13] 前瞻基礎建設公共建設計畫執行機關包含：交通部、經濟部、內政部、教育部、財政部、文化部、科技部、農委會、原民會、客委會、退輔會、環保署及海巡署等13個機關。
另已完成核定可行性評估報告之計畫則有13件(其餘部分計畫可行性評估報告仍在辦理中)，無須辦理可行性評估報則有26件，完成率僅達20%，亦即有8成尚未經可行性評估(或核定)之計畫納入本次特別預算中，允宜儘速完成可行性評估作業，以確保特別預算資源能妥善運用及使計畫如期辦理完竣。
綜上，本次前瞻基礎建設計畫雖業經行政院核定，惟特別預算納入之公共建設計畫經行政院核定未達3成，完成可行性評估報告核定則僅有20%，為使特別預算資源得以發揮最大效益，並確保各項計畫不致延遲，允宜加速相關先期作業及審查程序。
三、歷次特別預算公共建設計畫修正次數較多，恐影響計畫之執行，允宜研謀改進
(一)部分特別預算公共建設計畫修正次數3次以上，又多數修正計畫為變動計畫經費，允宜加強計畫先期規劃作業
依據國發會及各辦理特別預算公共建設計畫機關提供之資料[14]，96年度至105年度特別預算公共建設計畫辦理修正件數共有55件(詳附表3-3-1)，修正次數共85次。其中衛武營藝術文化中心修正5次，國道6號南投段建設計畫及國立故宮博物院南部院區籌建計畫修正4次，原住民族基礎建設方案－優先搶通原鄉動脈計畫及環境營造計畫、石門水庫及其集水區整治計畫第2階段及高雄港洲際貨櫃中心一期工程計畫則修正3次。
[14] 國發會主要提供96年度至104年度擴大公共建設投資計畫及振興經濟擴大公共建設特別預算修正公共建設計畫，至105年度與其他特別預算公共建設計畫修正情形則為統計各執行機關填列之資料。
前項計畫修正情形主要原因包含計畫經費增減、展延期程及計畫適用範圍或執行方式改變等，有8件計畫未變動經費，僅變更計畫期程或修正計畫適用範圍或執行方式，其餘47件計畫均有更改計畫經費，除農委會及教育部計畫均為減少經費外，其餘機關計畫多為增加經費。經查47件變動經費之計畫中，國立故宮博物院南部院區籌建計畫及衛武營藝術文化中心興建計畫即修正計畫經費3次，國立故宮博物院南部院區籌建計畫前2次係增加經費，最後1次則為減少經費，至衛武營藝術文化中心興建計畫3次修正計畫經費均為增加。
(二)部分增加經費計畫似因前期規劃未能全盤考量致後續執行年度須變更計畫內容，允宜改善先期作業
上開47件變動經費計畫增加經費者，多數除配合物價調整外，尚有計畫內容變更、用地費用增加等原因，如高雄都會捷運網(高雄都會區大眾捷運系統紅、橘線路網建設計畫)及臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫均有增加車站設置、國道6號南投段建設計畫增設交流道等，惟該等計畫變更情形似應可於先期規劃時納入考量，顯示特別預算公共建設計畫規劃未能全盤考量。
至減少經費者有11件計畫(共15件係經費降低)則係為支應曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例所需而挪移經費，如加速高中職老舊校舍及相關設備補強整建計畫及加速辦理臺北地區漏水改善及穩定供水計畫等計畫，雖有部分計畫係與水庫治理等相關而有所調整，然有部分計畫與該計畫無關仍配合縮減經費預算，顯示先期規劃作業未盡周延。
(三)部分計畫變動經費超過60%，惟變更原因似可前於計畫規劃時納入考量，允宜積極改善，以避免類次情事再發生
另有部分計畫修正後經費金額與原核定金額差異達60%以上，分別為臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫(73.96%)、花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫(69.53%)、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫(78.84%)、加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫(229.40%)、加速辦理臺北地區漏水改善及穩定供水計畫(-60.42%)及加速山坡地治山防災及清疏計畫(-67.20%)等6件。其中加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫主要係將莫拉克颱風水患災害影響納入檢討而大幅度增加計畫經費，至臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫及花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫則分別因環評要求全線(含車站)高架，及因用地、電氣化營運安全、設計規範變更等調整經費，惟其修正原因似可於評估時納入考量，顯示相關計畫先期規劃作業恐有未盡完善之處。
綜上，特別預算公共建設計畫修正次數似有較多，疑於計畫先期規劃期間未能妥善考量所致，為避免未來類此情形發生，允宜積極改善。
附表3-3-1：96年度至105年度中央政府特別預算修正公共建設計畫
   單位:新臺幣億元
項數	修正年度	計畫名稱	第1次核定計畫總經費	最新修正並核定計畫總經費	修改次數	主要修正原因

1	97	高雄都會區輕軌運輸系統高雄臨港輕軌建設	133.34	165.37	2	路網服務範圍往北擴展。
	101					經2次BOT公告招商不成，改以政府自辦興建。
2	96	臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫	87.59	152.37	1	因環評要求相關車站及全線高架。
3	101	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫	150	254.29	2	因用地、電氣化營運安全、期程縮短、設計規範變更等，修正總經費並期程展延至104年底。
	103					因颱風等天災影響施工進度，展延期程至107年6月，總經費不變。
4	98	臺鐵臺南沙崙支線計畫	48.31	58.43	2	因二仁溪治理線調整等因素，展延期程至100年2月並調整總經費。
	100					因臺鐵整體購置及汰換車輛計畫不可抗力因素至購車延誤，期程展延至102年12月，總經費不變。
5	98	臺鐵新竹內灣支線改善計畫	63.15	82.59	2	因設施需求調整等，展延期程至100年4月，總經費為84.520億元。
	100					因受統包商解約及臺鐵整體購置及汰換車輛計畫不可抗力因素至購車延誤所致，期程展延至102年12月，總經費調減為82.590億元。
6	98	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	287.35	513.9	1	因新增3站、調整機電系統並變更路線長度、維修機廠配置變動等因素，修正計畫期程，調整總經費。
7	97	國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號道路建設計畫	239.834	317.764	2	因物價飆漲與增修工作項目致原核定工程費不足，爰計畫總經費並調整建設期程。
	101					元堤路南向匝道因民眾陳情抗爭停工等影響完工期程。
8	97	國道6號南投段建設計畫	331.44	375.58	4	增設舊正、北山交流道工程，調整計畫總經費366.49億元。
	98					施工期間物價大幅波動，修正計畫總經費為375.58億元。
	100					北山交流道工程發生意外事故，展延計畫期程。(100年1月)
	100					北山交流道工程提出復工申請，申請及審查時程冗長，展延計畫期程。(100年11月)
9	96	國立故宮博物院南部院區籌建計畫	60	79.29	4	追加聯外道路及輸電線路地下化經費11億元並展期至100年6月。
	98					增列軟體建置費8.340億元。
	99					請營建署專業代辦，並展期至104年底開館試營運。
	104					預算遭刪除3.214億元，行政院同意105年度回編預算3.169億元。
10	98	阿里山林業村及檜意森活村	27.453	24.778	2	依機關互相撥用部動產劃分原則調減土地款1億元。
	99					配合特別預算調減計畫期程至100年，並刪減預算1.675億元。
11	96	衛武營藝術文化中心	83.6	105.8	5	配合預算分配及未來營運模式等調整，展延期程至101年12月。
	98					配合物價上漲及廳院內容調整等因素，展延期程至102年並增列總經費至新臺幣99.65億元。
	101					配合管線施作及營運設備購置等因素，增列總經費至101.71億元。
	103					再次展延期程，全案計畫於105年10月底前完成結案。
	105					因承商因素等致全部工程竣工時程需延長至105年6月底。另辦理防火性能變更設計等及工程發包費不足等，經費再增加4.09億元。
12	102	流行音樂中心 （北部流行音樂中心計畫及海洋文化及流行音樂中心計畫）	100	100	2	考量土地取得規劃及預定開發期程等因素，展延期程至105年。
	103					考量都市設計審議、工程招標、施工工期、工程標驗收及勞務標驗收等因素，展延期程至108年。
13	96	國立臺中圖書館遷建計畫	20	經費未調整	2	修正期程至101年度，並調整分年經費需求與工作項目。
	98					因物價飆漲追加3.510億元，嗣因物價下跌，再次修正經費總額度。
14	97	臺灣歷史文化風貌保存-六堆客家文化園區	12	17.5	1	97年因應物價上漲及實際需求修正總經費。
15	98	就學安全網計畫	351.8	348.228	3	考量99年度總預算收支差短，原年度預算與就學安全網計畫特別預算相關項目及金額，移列至振興經濟擴大公共建設特別預算編列，增列30.179億元。
	99					因特別預算總經費上限金額調整，減列經費10.491億元。
	101					考量100年度及101年度之年度預算數已有調整，爰減列24.26億元。
16	98	原住民族基礎建設方案－優先搶通原鄉動脈計畫及環境營造計畫	34.8	24.57	3	調整執行內容及擴大補助對象。
	99					配合特別預算審議結果調整計畫目標、執行內容、期程及經費。
	99					配合前次行政院核示調整計畫目標、計畫期程及經費需求。
17	98	加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫	92	303.05	2	將莫拉克颱風水患災害影響納入檢討，俾使達成整體性，故修正總經費329.850億元。
	99					因應振興經濟特別預算101年度不再編列，併考量計畫整體性及莫拉克水患災害之影響，計畫內容所需修正總經費303.050億元。
18	99	加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫	200	154	2	為支應曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫所需移撥部分經費，修正計畫總經費。
	101					因利用工程節餘款增辦工項及臺水公司自籌款增加，爰修正計畫。
19	99	加速辦理臺北地區漏水改善及穩定供水計畫	24	9.5	1	為支應曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫所需移撥部分經費。
20	98	水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫	14	12.151	2	因將99至101年度公務預算灌區外水利設施維護更新計畫移列該計畫，爰修正總經費。
	99					為支應曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫所需移撥部分經費。
21	99	石門水庫及其集水區整治計畫第2階段	110.3	經費未調整	3	中庄調整池工程環評審查要求延長工期，申請展期。
	101					板新水源南調桃園計畫發包不順及中庄調整池工程採分期開發，申請展期。
	105					中庄調整池受降雨及法定工時調降等因素影響施工，申請展期。
22	102	曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫	540	416.35	2	調整高屏大湖優先開發區位、增辦新烏山嶺引水隧道等修正計畫。
	104					減列高屏大湖一期工程興建經費、調整工項期程，爰修正計畫。
23	95	高雄港洲際貨櫃中心一期工程計畫	239.1	216.237	3	因高雄市政府表示紅毛港遷村計畫在預算核撥後2年內方可完成，同時因時空環境已有變遷，以致基礎設施須配合實際調整，為求計畫內容與實際情況相符，期程調整至99年12月止，基礎工程經費由23.3億元調至31.9億元，故計畫總經費調整為368.02億元(政府投資部分共247.7億元)。
	97					進行洲際貨櫃中心第一期工程計畫第二次之計畫修正檢討，將執行紅毛港遷村工作後之節餘款9.3億元，應用於洲際貨櫃中心後續發展相關之軟硬體建設。
	99					考量洲際貨櫃中心第一期工程計畫因物價上漲、增加地質改良費用等，以及外海圍堤工程重新辦理發包等因素，計畫經費需求、來源額度、計畫期程均需調整，故第3次修正計畫。

※註：1.資料來源，辦理特別預算公共建設計畫機關提供。
2.本表僅列示修正次數2次以上或修正經費達40%以上之計畫。
四、特別預算部分公共建設計畫之預算預算執行效率偏低，恐影響政府整體資源之統籌分配運用；另應加強公共建設計畫執行進度之管控，確保計畫如期完工
(一)特別預算公共建設計畫執行進度落後之相關管考規範
按中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算、莫拉克颱風災後重建特別預算及中央政府流域綜合治理計畫特別預算執行機關說明，遇有公共建設計畫執行進度落後時，主辦單位應依行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點等規定立即檢討，增列落後原因說明，並研提具體因應對策，各機關管考單位應提出管考建議並及時協助解決問題。此外，有部分機關依其機關相關個案計畫管制評核作業要點(如交通部暨所屬各機關個案計畫管制評核作業要點及經濟部暨所屬各機關(構)個案計畫管制及評核作業注意事項等)，於計畫累計執行率持續落後一定比率及期間，由計畫主辦機關應成立專案小組確實檢討改善。另工程會亦會篩選列管重大公共建設計畫項目，於公共建設督導會報及公共建設推動會報每月追蹤檢討進度。
(二)近年度特別預算10億元以上公共建設計畫執行率未達80%或延後完工時間者，高達45.65%
依據上開相關特別預算執行機關提供之資料，計畫總經費於10億元以上之計畫共有54件(8件尚未完工)，經查有18件計畫較預期延遲完工，5件計畫實際執行數與原計畫總經費差異較大(執行率未達80%)，另有1件計畫暫停計畫之情形(未包含尚未屆期之計畫)，共21件計畫延後完工時間或執行率偏差(有部分計畫同時符合工程延遲完竣及執行率未達80%)，亦即計畫經費編列或完工時間與預計有所差異者高達45.65%，且有9件計畫執行率或延後完工時間較為嚴重(詳附表3-4-1)。
(三)特別預算公共建設計畫預算規劃及工程管理允宜謹慎，俾使有限資源得以有效運用
前述9件計畫中，臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫則為執行近8成預算即辦理停工，顯示計畫先期規劃未盡周妥，至其餘計畫有4件計畫執行率未達80%，包含加強辦理無自來水地區供水改善計畫、都市及工業區更新計畫、公共建築太陽光電系統示範計畫及東西向快速公路八里新店線八里五股段建設計畫，計畫預算編列似有高估之虞，恐導致特別預算資源未能妥適分配，另外4件則是未能依預計辦理期間完成計畫，除環島鐵路整體系統安全提昇計畫部分工程因履約爭議，迄今尚未能完成驗收工作外，加速農村再生規劃及建設計畫、海岸新生及漁業建設計畫及加速辦理地層下陷地區排水環境改善示範計畫為較預計辦理期程落後2年至5年完成，顯示機關對於計畫執行進度及廠商履約狀況似未能確實有效監督管控，允宜加強管理。
綜上，雖現行針對公共建設計畫執行落後情形已有相關規定，惟仍有部分特別預算公共建設計畫延遲完工或計畫實支數未達80%，顯示計畫預算編列似有高估，或對於計畫執行管理有待加強，允宜加強預算編列評估規劃及計畫後續辦理之管控。
附表3-4-1：中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算10億元以上公共建設執行率欠佳或延遲完成計畫 單位:新臺幣千元
次類別	部會別	計畫名稱	計畫總經費	累計實支數	預計辦理 / 起迄年月	實際完成日期
水利 / 建設	經濟部	加強辦理無自來水地區供水改善	2,200,000	1,738,667	98-101	100.12
工商 / 設施		都市及工業區更新	11,148,800	8,654,580	98-100	100.12.31
油電		公共建築太陽光電系統示範計畫	1,884,400	1,482,671	98-100	101.8
農業 / 建設	農委會	加速農村再生規劃及建設計畫	3,730,000	3,007,002	98	100.12.31
		海岸新生及漁業建設計畫	4,484,000	3,895,069	98-100	105.12.31
		加速辦理地層下陷地區排水環境改善示範計畫	1,285,000	1,076,438	98-100	105.12.31
軌道	交通部	環島鐵路整體系統安全提昇計畫	10,485,000	10,485,000	98-101	目前臺北車站屋頂等更新及消防安全設備改建等工程，刻正循序辦理驗收作業，另部分工程因履約爭議，刻正進行法律程序中。
		臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫	1,477,565	1,173,773	98-106	104.10.2奉行政院同意暫停計畫。
公路		東西向快速公路八里新店線八里五股段建設計畫(國工局)	1,809,859	1,440,295	90-98	98.05

※註：1.資料來源，辦理中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算公共建設計畫機關提供。
2.本表計畫總經費為中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算編列預算。
3.本表僅列示延遲完工期間2年以上或執行率未達80%或停工之計畫。
五、公共建設計畫前期規劃未盡周妥，導致計畫執行進度延宕或計畫效能不彰，允宜積極研謀改善
(一)振興經濟擴大公共建設投資特別預算計畫之檢討及建議
按近年度辦理特別預算公共建設計畫執行機關提供之資料，多數機關於計畫完工後均能辦理計畫績效評估及相關考核作業，其中振興經濟擴大公共建設投資特別預算之計畫總檢討報告經行政院於102年間同意備查，依據該報告有關檢討與建議內容[15]說明重點如下：
[15] 資料來源，經建會102年7月振興經濟擴大公共建設投資計畫總檢討報告第273頁及274頁。
1.部分計畫執行期間發生行政作業緩慢、規劃設計未完成、機關人力不足、土地尚未徵收等因素，導致進度落後。
2.約24項計畫提出計畫變更並奉核定，間接影響整體計畫穩定度與目標執行管控。
3.部分計畫於執行過程中，所屬工程標案因都市設計審議、管線遷移、土地徵收等由配合機關辦理之作業項目延遲，導致整體計畫進度未如預期。
4.部分補助地方政府計畫，由地方政府自行辦理規劃設計與工程發包之項目，惟部分計畫因補助審議時程過長，以致壓縮地方政府辦理工程發包時程；另部分受補助地方政府專業人力與能力不足、過度設計或各單位意見未能有效整合，導致補助效益未達預期目標。
5.部分計畫內所屬工程發生承攬廠商專業能力不足，施工品質及效率未如預期。
前述檢討及建議顯示計畫規劃設計及用地評估作業未能完善，致計畫後續須辦理變更或進度落後，補助地方政府相關規劃考量有欠謹慎或工程履約管理不足，致預算效益未能達到目標，為期未來公共建設計畫辦理得以改善相關缺失，經建會(現為國發會)特請請各相關部會未來研提計畫或辦理相關工程，確實納入參考辦理。
(二)近年度特別預算支應辦理之公共建設計畫仍多有進度落後及效能不彰之情形，允宜研謀改善
另查監察院近年度針對特別預算公共建設計畫之調查報告及糾正案文(詳附表3-5-1)，有5件計畫執行進度延宕，7件計畫效能不彰或未能達成計畫目標效益。工程進度延宕原因主要為設計變更、用地取得問題等，其中北中南老舊工業區更新與開發計畫因相關機關未能有效管理監督，導致變更設計時程延長，且計畫進度落後檢討會議等亦未能確實出席，顯示機關前期規畫未盡周妥，土地取得評估未能審慎，相關機關亦未能盡督導責任。至效能不彰或未能達成目標之計畫，多數因先期作業未能完善規劃，或相關補助規範未能審慎制定，又計畫完工後缺乏有效督考核機制所致，如加速都市雨水下水道建設計畫因前置規畫不夠謹慎，制定補助規範一再修正等，使該計畫執行情形低落，使預算運用效能欠佳。
又上開公共建設計畫缺失情形自93年度起辦理之擴大公共建設投資計畫特別預算至後續年度辦理之各項特別預算均有類似情事發生，顯示各機關對於公共建設計畫前期規劃及後續維護管理未盡完善，經查前瞻基礎建設計畫特別預算所含公共建設範圍較廣，性質種類較多，考量特別預算之性質原為特殊緊急，且多為舉借債務支應，於預算編列及辦理計畫時更應謹慎，為避免以往特別預算相關缺失再發生，允宜加強先期規劃程序及強化後續維護管理作業。
綜上，各機關辦理特別預算公共建設計畫前期規劃未盡周妥，導致部分計畫執行進度延宕或未能達到計畫目標，又相關機關未能確實監督管理，使計畫效能過低，為避免類此情形再發生，允宜積極研謀改善。
附表3-5-1：監察院近年度特別預算公共建設計畫績效欠佳或效能過低之調查報告及糾正案文
公共建設計畫名稱	支應特別預算名稱	計畫績效欠佳或效能過低情形	監察院調查報告或糾正案字號
北中南老舊工業區更新與開發計畫	振興經濟擴大公共建設特別預算	1.系爭大園案、林園大發案等2採購案完工時程皆逾原訂期限，大園案甚至迄未完工，工程進度嚴重延宕，惟工業局於林園大發案進度落後檢討會議及大園案督導行程之出席率分別僅7.9%及52.9%，相關督導及自主管理紀錄亦不全，未恪盡督導之責。 / 2.工業局疏未完備系爭大園案工程有關項目、設備財產使用年限之清查作業，致未能預先察覺、評估調勻池未屆使用年限及其提前報廢所需流程而貿然規劃將其拆除，徒增嗣後變更設計所需時程。	106財正0001糾正案文
海水供應系統補助計畫	莫拉克颱風災後重建特別預算	1.漁業署執行海水供應系統補助計畫，未能落實事前審核作業，致部分設施使用效能不彰或閒置，或因用地問題，招致工程減作，虛耗前置作業費用或稱因預算執行壓力，而未依規申辦及審核。 / 2.漁業署督導海水供應系統營運管理，因缺乏有效監督考核機制，致設施完工後維護管理情形欠佳。 / 3.漁業署訂定海水供應系統補助績效，對於各期計畫欠缺具體量化衡量指標，且未依規定逐年檢討中長程個案計畫執行績效。	104財調0009調查報告
海岸新生及漁業建設計畫(正濱漁港漁業公共設施興建工程)	振興經濟擴大公共建設特別預算	1.漁業署未正視正濱漁港漁業規模萎縮之事實，審慎評估魚市場興建規模，及早要求規劃設計單位妥擬分期發展計畫，迨工程設計完成並取得建造執照後，始因經費不足而簽擬分期辦理發包，增加設計費用及建造執照規費，並肇致興建期程嚴重延宕。 / 2.漁業署辦理正濱漁港漁業公共設施興建工程，未督促規劃單位對於基地現況、原有地上物及地下物等詳實調查分析，並確實予以審核，即率予核定辦理發包；又深水碼頭工程應具延續性，該署卻未能做好工程資料保存交接，且第2次辦理規劃設計時，復未能重新辦理地質調查及鑽探，肇致工程開工後始發現基樁與地下舊有突堤衝突而須停工辦理變更設計，不僅增加工程費用，且導致工程延宕年餘。	103財調0038調查報告
加速辦理地層下陷區排水環境改善示範計畫	振興經濟擴大公共建設特別預算	1.漁業署未及早規劃新塭示範區內養殖漁業生產區海水專用引水系統，復未於完成規劃後妥設專用引水設施，未符計畫目標。 / 2.漁業署辦理示範區內重要區域排水幹線興建工程，未積極修正計畫內容或提報公共建設推動會報解決用地徵收經費，逕以工程經費不足取消施作，無法達成計畫目標及效益。	103財調0039調查報告
加速都市雨水下水道建設計畫	振興經濟擴大公共建設特別預算	1.營建署辦理補助地方政府供民眾設置防水閘門（板）實際施作3萬2,228件，占預估需求數31.51%，執行率為25.78%，前置規劃作業草率。 / 2.內政部訂定作業規範之補助對象及條件未臻明確合理，各縣市政府執行標準不一；又因訂定作業規範之事前評估及協調溝通有欠周延，規範內容不切實際，致1年內修正多達5次，肇致各縣市政府經費核銷作業一再重複辦理，徒增行政資源浪費，且變更補助標準又未評估預算執行量能，致地方政府行政作業無法負荷，執行效能欠佳。 / 3.營建署未依不同材質、型式之防水閘門（板）區分不同之補助金額，且未辦理價格訪查，執行過程草率，全額補助地區更吸引廠商不論民眾是否有需求即積極遊說申裝，造成材質、品質及價格不一等混亂情況層出不窮，終致廠商浮報情事頻仍、經費核銷爭議頻傳、徒耗公帑及執行效率不彰等違失。	102內正0010糾正案文
加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫	振興經濟擴大公共建設特別預算	1.臺水未有效規劃及建置自來水管網地理資訊、分區計量管網系統，無法確實掌握管線之漏水位置、程度及原因，致管線汰換多繫於是否逾齡，而非是否破漏或漏水是否嚴重，有限預算之運用效益不佳。 / 2.臺水辦理加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫，未達計畫目標，且漏水管線比例逐年升高。	102財調0124調查報告
歷史與文化資產維護發展計畫	擴大公共建設投資計畫特別預算	1.臺博館系統整體規劃未評估土地取得問題，復未正視產權移轉對工程之影響，延宕計畫推動期程。 / 2.文建會未督促臺博館妥為評估古蹟調查研究所需時間，並針對古蹟特性詳實調查，及早研提因應計畫，即編列特別預算，致因執行進度嚴重落後，而註銷鉅額預算；又臺博館對於併案發包新建之第二典藏庫房工程未能及早規劃，且古蹟調查工作未臻詳實，致實際執行進度落後。	101教正0003糾正案文
石門淨水場社子支渠一號池蓄水工程	石門水庫及其集水區整治特別預算	1.臺水辦理社子一號池蓄水工程，為於期限內辦理完成，僅施作26%土壤防滲漏工程，餘以天候因素為由，辦理變更契約減作，未達預定目標。 / 2.石門水利會與臺水歷年均未依規定辦理檢查社子一號池，致有效蓄水容量未達戰備水源標準。 / 3.臺水辦理社子一號池蓄水工程，未於該池蓄水前依法辦理土壤防滲漏項目驗收，且於初驗合格後，亦未依規定期限內辦理驗收程序。 / 4.農委會歷年均未依規定要求進行總檢查，業務檢查表亦無池塘檢查項目。	101財正0016糾正案文
加速國中小學老舊校舍及相關設備補強整建計畫	振興經濟擴大公共建設特別預算	教育部辦理加速國中小學老舊校舍及相關設備補強整建計畫，拆除重建工程部分，實際完工教室數僅達計畫目標36.23%，績效不彰；且工程節餘款項未能有效辦理重新分配，致特別預算效能低落。	101教調0054調查報告
山坡地水土保持及治山防洪計畫	易淹水區水患治理計畫第2期特別預算	1.水保局未確定施工用地可否取得前即先行招標，嗣後因用地無法取得取消全部或部分項目施作，造成設計費浪費並影響設施安全及整體治理成效。 / 2.水保局所轄分局辦理部分工程，未能詳審預算書，致契約項目及數量錯誤，須變更設計，對於工程變更內容及原則，未能積極處理，致延遲審閱時程；部分工程因項目漏列而需變更設計，致逾期完工。	101財調0007調查報告
臺灣歷史文化風貌保存計畫	擴大公共建設投資計畫特別預算	1.馬管處辦理本計畫之規劃作業未確實，對於計畫總修繕數及修繕強度評估錯誤，且未就修繕方式及住戶意願事先翔實評估，即先行辦理統包工程，對於總顧問團隊所提出之聚落保存實施計畫意見存有疑義，確未能積極研謀解決並督促辦理，致計畫撤案後相關設計案廢棄，徒耗公帑支出。 / 2.該計畫自95年起執行5年未見具體成效，觀光局未盡上級機關督導之責，計畫撤案後所提之替代方案，未能達原計畫「整體聚落」保存之目的。	100交調0030調查報告
大臺北新劇院興建計畫	擴大公共建設投資計畫特別預算	1.該計畫先期規劃作業逾7年，其執行策略規劃、興建開發模式一再反覆，延宕計畫時程，肇致未能決定營運主體，影響施政效能及基地發展效益。 / 2.文建會未於先期委託規劃案之契約內限制顧問廠商修正次數及明訂審查修正之期程，亦無規範相關契約罰則，肇致計畫審查一再修正，延宕期程。 / 3.該計畫於特別預算、公共建設預算經費項下編列預算，歷年之預算平均執行率為7.14%，預算無效運用及浪費預算編列審核之行政資源。	099教正0026糾正案文

※註：1.資料來源，整理自監察院調查報告及糾正案文。
六、以往特別預算對公共建設效益重視度不足，且忽視完工後營運管理，宜引以為鑑
(一)擴大公共建設投資特別條例及振興經濟擴大公共建設特別條例均規定因違法失職致工程進度未達80%將移送懲處
擴大公共建設投資特別條例第11條及振興經濟擴大公共建設特別條例第12條規定：審計機關審核各機關依本條例辦理之擴大公共建設投資計畫，如發現因公務人員違法失職而致工程進度未達預定進度80%時，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處，故2項特別條例所擬具之管考作業要點均以執行進度為管考重心（詳附表2-2-2），如振興經濟擴大公共建設計畫，工程會因應公共建設規模大幅增加及預算通過時間較晚，時程緊迫，98年間擬具「振興經濟擴大公共建設-提升公共工程執行效率方案」，訂定調整工程計畫審議機制、強化里程碑控管機制等，執行過程辦理37次計畫訪查及40次檢討會議。
(二)擴大公共建設投資計畫及振興經濟擴大公共建設投資計畫預算執行率均逾9成，惟逾半未達原預期目標或效益未如預期，且對於後續營運管理均未追蹤管核
檢視擴大公共建設投資計畫及振興經濟擴大公共建設投資計畫辦理成果，預算執行率分別高達92.30%及99.61%，惟擴大公共建設投資計畫屆期時，46項子計畫中，已完成及達成階段性目標者僅占47.83%；振興經濟擴大公共建設投資計畫執行至101年底，實質GDP規模較98年增加3,875億元，與預期擴增6,020億元相距甚遠，就業機會稱無法單純就該計畫實際執行進行評估，另工作指標達成率80.37%，效益指標達成率僅76.27%（詳附表2-4-1），效益欠佳，且國發會及工程會等管考機關均未追蹤各計畫後續營運情形，無法確實評估是否達成原規劃目標或衡量具體效益。
綜上，擴大公共建設投資特別條例及振興經濟擴大公共建設特別條例均僅就工程進度訂定課責規範，致兩特別預算之管考機制偏重執行進度考核，而對目標達成及效益評估重視度不足，允宜檢討改進。
七、以特別預算推動公共建設存有閒置或低度利用情形，或因急迫及人力無法負荷，致發生浪費公帑情事，允宜檢討並避免類此情形再度發生
(一)以特別預算支應公共建設計畫，因前置作業時程較短或人力不足等，未能妥適規劃執行，致發生閒置或浪費情事
經檢視監察院調查報告及糾正案，發現以特別預算推動辦理公共建設計畫存有設施或設備閒置或低度利用情形，且部分計畫發生嚴重浪費公帑情事（詳附表3-7-1），究其原因，主要係計畫未能妥適規劃、設計不良、決議或審議過程草率、可行性評估欠覈實、執行機關未按規定辦理、主管部會未督導後續營運，執行機關亦欠積極、預算內容未具體明確，授權行政機關自行決定等，顯示以特別預算推動公共建設計畫或因前置作業時程較短，未能通盤考量後進行縝密規劃及評估，或因人力不足、工作量逾越負荷或相關管控機制欠完善而未妥適監督執行，造成建設或設施效益未如預期或不符需要等情形。
附表3-7-1：以特別預算推動之公共建設存有浪費公帑、閒置或低度利用情形明細表 單位：新臺幣千元
項次	部會別	公共建設 / (設施) / 名稱	支應特別 / 預算名稱	閒置、低度利用 / 或浪費公帑情形	監察院調查 / 報告或糾正 / 案字號
1	交通部	臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫	擴大公共建設投資計畫特別預算	調車廠址規劃定案過程反覆草率，因計畫內容地點變更，致原設計成果廢棄需重新辦理設計，嚴重浪費公帑1億6,443萬餘元。	102交正0004糾正案文
2	交通部	高雄港務局洲際貨櫃中心第1期計畫	擴大公共建設投資計畫特別預算	紅毛港遷村預算編列213.5億元僅列總項名稱，缺乏分項及具體內容，實際執行竟僅依遷村總經費額度內，得本於權責自行衡酌決定，造成面臨民眾抗爭及民意壓力時，經費項目明細一再調整、變急使用，公帑支出不斷增加，經費執行寬濫無據。	100內正0026糾正案文
3	交通部	西濱快速公路工程	西濱快速公路計畫第2期（83至84年度）工程特別預算	決策與審議過程草率、財務計畫可行性評估未臻翔實，造成預算資源嚴重不足，計畫內容修正而需變更或廢棄原規劃、測設成果，增加5千餘萬元支出，且用地徵收後閒置而遭盜採砂石、回填垃圾，徒增處置成本。	092交正0016糾正案文
4	文化部	公館新世界觀光劇場記景觀改造工程	擴大公共建設投資計畫特別預算	前文建會補助臺北市政府1億8,000萬元，將水源市場及客家文化園區明日世界改裝為觀光劇場，惟完工後未督導後續經營管理，致水源市場之劇場改造工程驗收後閒置1年10個月，需另行投入經費辦理改善工程；又未確實考量觀光劇場之區位及場域設置，致原規劃打造國際觀光藝文劇場，實際卻淪為地方展演場所，不僅未達預期效益，且入不敷出，增加鉅額支出。	102教正0015糾正案文
5	文化部	古都文化觀光計畫-吳園再利用改善工程	擴大公共建設投資計畫特別預算	前文建會(101年改制為文化部)補助臺南市政府計畫經費1,100萬元，惟查其中美食中心閒置，及公會堂展演中心與戶外劇場展演頻率偏低。	099交正0010糾正案文、099交調0023調查報告
6	經濟部	離島地區供水改善計畫	擴大公共建設投資計畫特別預算	1.南竿1期海水淡化場（核定經費6,920萬元）：因維護管理機關未積極辦理設施功能改善工作，致設施閒置損壞未用。 / 2.西嶼海水淡化廠工程（核定經費1億8,000萬元，投資契約1億6,500萬元）：因先期規劃未妥適評估濃鹽水排放管施工風險，斷管後又未儘速妥處投資爭議，致設施長期閒置未用。 / 3.烏嵌海水淡化1廠（核定經費5億4,000萬元）：設施營運期間，未積極改善未達耐用年限設施造水量不足問題，逕予拆除整建，嚴重浪費公帑。 / 4.望安海水淡化廠(核定經費5,700萬元）：設施營運期間，未積極改善未達耐用年限設施造水量不足問題，逕予拆除整建，嚴重浪費公帑。	100財調0102調查報告、100財正0045糾正案文
7	經濟部	集集鎮第一市場重建工程	921震災災後重建特別預算	該市場重建工程2,790萬元，惟完工後閒置多年，未積極辦理營運以達成預期目標。	098內調0099調查報告
8	內政部	污水下水道建設計畫	擴大公共建設投資計畫特別預算（第3期部分）、振興經濟擴大公共建設特別預算（第3期）	污水處理廠選址不當與污水管網建設時程無法配合，導致全國已完工1年以上之44座污水處理廠，超過4成之處理污水比率低於30%；如臺中縣石岡壩系統及高雄縣旗美系統相關設施完成後閒置達6年未啟用，又臺北縣林口廠、高雄縣鳳山溪場與大樹場、屏東縣六塊厝廠等污水處理效能始終偏低，另嘉義縣大埔系統因延宕3年無法發包施工，任令已完工幹管設施閒置等。	100內正0010糾正案文
9	內政部	營建剩餘土石方資源堆置場	921震災災後重建特別預算	南投縣水里鄉公所為921震災災後重建需要，於90年間緊急辦理本案土資場工程，經核定補助2,450萬元，惟完工6年仍遲未完成土資場營運啟用送審程序，置任場地及設備閒置鏽蝕。	098內調0056調查報告、098內正0027糾正案文
10	客委會	客家文化中心苗栗園區計畫	擴大公共建設投資計畫特別預算	未實施環境影響評估，即逕以銅鑼鄉七十分段為計畫基地，後又改以銅鑼科學園區為基地，使苗栗縣政府虛擲土地徵收作業服務費110.99萬元及現況調查服務費用265萬元；又於環境影響評估差異分析尚未通過前，即辦工務所建置工程，肇致無法動工而終止合約，虛擲設計費及補償廠商施工成本及損失共112.4萬元。	099教正0019糾正案文、099教調0045調查報告
11	衛福部	加速辦理智慧醫療照護計畫-醫院安全關懷RFID計畫	振興經濟擴大公共建設特別預算	前衛生署因時程緊迫，規劃欠周延，選擇試辦對象過於草率，致參與醫院於設備採購後退出計畫，致須增加移轉或添購設備支出235.6萬元；另有系統停用、與醫院原先系統未能有效整合、門禁管制系統部分硬體建置時未安裝而閒置等情形。	103財調0013

※註：1.資料來源，監察院網頁。本表所列存有閒置、低度利用或浪費公帑之設施、工程建設或計畫，係曾支用特別預算者。
(二)國發會及工程會均未控管後續完工後營運情形，對於閒置設施之預防及回饋機制顯有不足
前洽各機關提供以前年度特別預算支應推動公共建設計畫曾有閒置情形者，均表示無此情況，國發會及工程會亦未能提供相關資料[16]，顯示各計畫之管考若僅由各主管機關或執行機關自行辦理，恐難避免發生球員兼裁判、隱惡揚善弊端，或將使閒置或浪費情形更加惡化，而工程會偏重工程進度及預算執行率之控管，至於閒置設施之管考著重於活化改善，未逐項分析其發生原因，預防及回饋措施顯有不足，且國發會及工程會均未就完工後營運情形加以監督考察，恐難避免相似情形重複發生問題。
[16] 國發會表示：中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算（98-100年度）管考係由工程會主政，莫拉克颱風災後重建特別預算係由行政院莫拉克颱風災害重建推動委員會主政，中央政府流域綜合治理計畫管考則由經濟部辦理，特別預算所屬公共建設計畫係由各主責機關列管；閒置公共設施屬工程會管轄。工程會則說明：關於中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算，該會針對年度執行，曾於99年6月、100年3月及101年2月開會檢討前一年度執行情形，總結報告是由該會提供執行情形，國發會加入經濟、就業面等相關成果後，由國發會統一發布；至於閒置設施，該會係針對公共設施未達活化標準者予以列管督導活化進度，並未區分其經費來源，並無發生原因相關資料。
綜上，以特別預算推動公共建設，因時程急迫，部分計畫預算編製未明確具體，計畫或設施未妥為規劃、審議或決策過程欠審慎，可行性評估未覈實，執行時未依規定辦理等，造成建設或設施閒置、低度利用或嚴重浪費情形，且因管考機制偏重工程進度及預算執行率之控管，對於閒置或浪費之情形缺乏預防及回饋措施，為避免重蹈覆轍，允應檢討改善。
八、現行政府公開資訊網頁未完整揭露特別預算中公共建設計畫先期作業審議、執行情形及考核結果
經查辦理特別預算中公共建設計畫先期作業審議之機關為國發會，惟檢視國發會網頁，僅能查閱前瞻基礎建設計畫內容及年度重大公共建設計畫先期作業審查之緣起、公共建設計畫定義、審議範圍、作業流程及101至106年度計畫中央公務預算核列情形，並無如擴大公共建設投資計畫及振興經濟擴大公共建設投資計畫先期作業辦理情形及審議結果。
另特別預算中公共建設計畫之執行情形及管考作業，以振興經濟擴大公共建設投資計畫為例，主要負責執行考核之機關為國發會（負責非工程類）及工程會（負責工程類），惟檢視國發會建立「行政院政府計畫資訊檢視平臺」，僅能查詢機關年度個案計畫執行情形及評核結果，查無特別預算內各項公共建設執行結果；工程會網站列有「1億元以上公共建設計畫各計畫執行情形一覽表」，雖內容包含：計畫之主管機關、主辦機關、計畫名稱、計畫期程、計畫總經費、年度可支用預算數、執行數、預算達成率、預定進度、實際進度、預定支用、實際支用、原始計畫期程與原始計畫總經費，及各計畫計畫緣起、計畫目標、計畫效益、預定工作摘要及執行情形說明等明細資料，僅能查詢當年度資訊，以前年度資料於下一年度執行後即被覆蓋，無法再查詢；工程會另設有重大公共建設計畫管理系統，惟限制機關管考或執行人員始得進入查詢。
綜上，國發會及工程會雖負責特別預算之先期作業審議及管考業務，惟檢視兩機關網頁，均未揭露特別預算中公共建設計畫先期作業審議、執行情形及考核結果，與政府資訊公開法精神不符，實有欠當。
肆、檢討與結論
本文經探討近年中央政府特別預算有關公共建設計畫預算編列與執行情形，並針對相關問題與缺失，提出下列改進方向，俾供主辦及監督機關參酌。
一、以往年度特別預算公共建設計畫預算分配多以軌道、公路及水利建設為主，允宜合理配置，以提升資源運用效益
以往年度辦理之特別預算公共建設計畫預算次類別分布，多以軌道、公路及水利建設為主，如擴大公共建設投資計畫及振興經濟擴大公共建設特別預算以公路及軌道運輸為主，另有多個治水相關特別預算之辦理，如中央政府易淹水地區水患治理計畫特別預算等，至其餘次類別預算分配則相對少，為使資源得以妥善合理分配，允宜於未來特別預算分配時謹慎規劃考量。
二、為使特別預算資源發揮最大效益，允宜加快前瞻基礎建設特別預算公共建設計畫可行性與效益性評估報告及相關核定程序
前瞻基礎建設計畫所含之公共建設計畫經行政院核定及完成可行性評估報告核定比率較低，似與預算法及其條例等相關規定未盡相符，前期規劃似不夠嚴謹，為使特別預算資源得以發揮最大效益，允宜儘速完成相關審查作業。
三、以往年度部分特別預算公共建設計畫因前期規劃未盡周妥，導致後續須一再修正，致計畫經費增加或期程延後，允宜改善
近年部分特別預算公共建設計畫修正件數及次數均不在少數，似因計畫前期規劃作業未詳盡謹慎，致使計畫經費或辦理期間一再變動；又部分計畫修正原因為配合其他不同計畫所需挪移預算，可見該等計畫似未具特殊緊急性質，應可納入年度預算編列，為避免未來類此情形發生，允宜研謀改進。
四、為確保特別預算公共建設計畫經費能妥善運用，且能如期如質完成，預算規劃及編列允宜審慎周妥評估，並加強執行進度之管控
過去特別預算公共建設計畫有計畫實支數與預算數差異較大情形，或計畫完工期程與預計期間有所落差，主要係因各機關於辦理計畫預算評估時未能謹慎評估編列，使預算編列高估，又計畫辦理期間未能確實控管執行情形，使計畫進度發生延宕，允宜積極改善，俾使特別預算資源能發揮最大效益。
五、近年部分特別預算公共建設計畫發生執行績效欠佳或效能不彰，允宜積極研謀改善
過去部分特別預算公共建設計畫有執行欠佳或效能不彰之情形，主要係因各機關對於公共建設計畫前期規劃及後續維護管理未盡完善，致使特別預算資源未能妥善運用，又考量特別預算多為舉借債務作為財務來源，且其性質應為特殊緊急，於預算編列及執行計畫時更應謹慎，為避免未來類似情事再發生，允宜加強改善先期規劃及後續維護管理作業。
六、特別預算支應之公共建設計畫管考機制允宜更為縝密，俾利及時即時發現問題儘速改善
特別預算期間長達3-8年，預算審議通過後即授權行政機關執行，且賦予不受預算法限制等諸多彈性，若計畫規劃時因考量欠周詳或評估未翔實，執行或完工後又未能確實監督考核，恐造成國家財政及經濟重大損傷，故各層級管考機制之設計及執行應較年度預算更為縝密嚴格，除應辦理定期或不定期查核、期中再評估機制外，並應確實辦理各計畫完工後考核及營運期間實地查核，俾利即時發現問題儘速協助改善或修正。
七、允應逐項分析歷年發現之閒置設施發生原因，建立預防及回饋機制，並加強追蹤查核公共建設完工後運用情形
目前對於閒置設施之處理著重於活化改善，未逐項分析其發生原因及設立預防及預警措施，殊為可惜，允應針對歷年發現之閒置設施逐項檢討，設立預防及回饋機制，尤其特別預算支應之公共建設屆期後應加強監督，持續追蹤考核設施運用情形，並加強辦理實地查證作業。
八、允應於政府公開資訊網站充分揭露歷年特別預算支應之公共建設計畫之預算編列、先期作業審議、執行情形及效益成果等，俾利監督及課責
為增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與，允應參照政府資訊公開法規定 將歷年特別預算中辦理之各項公共建設計畫內容、先期作業辦理過程與審議結果、各年度執行情形與成果及檢討報告等充分公開揭露。
 (分機：1922 羅玉姍、分機：8663 鄭寧)