水環境前瞻基礎建設與先前相關計畫執行成效之探討
目 錄 頁次
水環境前瞻基礎建設與先前相關計畫執行成效之探討
壹、前言
面對全球氣候變遷與水環境惡化嚴峻挑戰，政府以往年度持續辦理水患治理、水資源開發與調配及親水環境改善等相關措施以為因應，又為擴大全面性基礎建設投資，行政院自106年度起推動前瞻基礎建設計畫(下稱前瞻計畫)，水環境建設為重要項目之一；惟在預算有限情況下，有必要針對先前水環境建設相關計畫績效與成果進行檢討，並對未來可能遭遇問題及影響提出建議，俾供本院委員審查預算時之參考。

貳、水環境建設計畫推動概況
一、當前水環境面臨主要問題
(一)台灣水環境脆弱且新水源開發不易：近年來由於都市快速擴張，工商產業迅速發展，加上與河、海爭地，造成洪澇與海岸溢淹災害不斷。此外，用水需求與日俱增，環保意識高漲，使得水資源開發日趨困難，水資源供需問題日益惡化。
(二)極端水文現象頻仍：近年來受全球氣候變遷影響，極端水文現象頻仍，如104年上半年台灣遭逢67年以來最嚴重旱象，同年8月8日蘇迪勒颱風重創北部地區，造成停水；105年尼伯特、莫蘭蒂及馬勒卡颱風重創台灣，造成嚴重災情；106年6月受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地豪雨成災。
(三)水庫嚴重淤積：台灣地形陡峭、地質脆弱，集水區人為開發頻繁，歷經921地震及重大颱洪事件等，造成水庫嚴重淤積，如98年莫拉克颱風造成曾文及南化水庫增加1.1億立方公尺淤積(或12%)；截至106年3月底止，全台主要水庫淤積量8.23億立方公尺，淤積率28.75%。
(四)可靠水資源不足：台灣地區總用水量約180億立方公尺，由水庫供水量約40億立方公尺，目前水庫有效容量僅20.39億立方公尺，占全年用水量11%，遠低於日本之36%，可靠水資源不足。
(五)川流水運用效率不佳：台灣地形狹長，東西最寬處不過150公里，而標高1,000公尺以上山區即占32%，使得河川坡陡流急，甚難蓄存，不易穩定供水，致台灣地區重要河川水利用率多在2-4成左右(詳附錄之附表1)，運用效率欠佳。
(六)地層下陷及土地鹽化：台灣易淹水地區總面積約1,150平方公里，8成集中於縣市管河川、區域排水、事業海堤等未完成改善地區，主要係西南沿海地區長期超抽地下水，導致地層下陷及土地鹽化。而地層下陷區域地勢原本低窪，遭逢豪大雨時，更加深積水無法重力排出，造成嚴重淹水。
二、推動河川治理及水資源開發之主要計畫
(一)河川治理之重要措施：
1.80年代後期，台灣接連發生多起颱風災害[1]，尤以基隆、台北地區淹水最為嚴重，爰編列基隆河整體治理計畫(前期計畫)特別預算316億元，專案整治基隆河，於93年完成。
[1] 如85年賀伯、87年瑞伯、芭比絲、89年象神、90年納莉颱風等，皆引發嚴重之淹水災情。
2.89年以前，地方管河川及區域排水係由省府每年編列預算(40~60億元)治理，自90年精省後改由地方統籌分配款治理，但因治理成效不彰，自91年起至94年恢復由經濟部每年編列預算10億元補助地方政府。95年起改由易淹水地區水患治理計畫、流域綜合治理計畫辦理，後續將再納入前瞻計畫之縣市管河川及區域排水整體改善計畫(106-113年)辦理。
3.92年推動重要河川環境營造計畫(92-97年)427.65億元，並於97年起賡續推動重要河川環境營造計畫(98-103年) 311.28億元、振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速中央管河川急要段治理與環境營造計畫(98-100年)297.05億元(以上均為預算數)及重要河川環境營造計畫(104-109年，總經費585億元)；計畫完成後將納入前瞻計畫之中央管河川、區域排水及一般性海堤整體改善計畫(110-113年)辦理。
(二)水資源開發之重要措施：
1.節約用水及減漏：為推動節約用水及減漏工作，行政院陸續辦理推動節約用水措施實施計畫(83-87年)[2]、推動節約用水措施第二階段實施計畫(88-97年)預算11.79億元。嗣推動挑戰2008：國家重點發展計畫(92-96年)及政府機關及學校「四省專案」計畫 (100-104年)。另已研提海綿台灣-節約用水措施修正方案(草案)與降低漏水率計畫(102-111年)等2 項計畫。
[2] 本案經洽水利署表示：「該署係於91年3月由經濟部水利處與經濟部水資源局整併為水利署；至屬經濟部水利司及水資會共同編列之計畫項目，尚無法查填。」
2.重大水資源開發方案：自42年起，台灣實施經建計畫，第一至三期多投資於石門水庫建設（45-53年)；第四至五期重大水利建設為曾文水庫建設(56-62年)及德基水庫建設(58-63年)；第六至八期(62-82年)為新山水庫、翡翠水庫、鯉魚潭水庫、南化水庫等；83年至106年賡續推動寶山第二水庫、湖山水庫、石門水庫防淤計畫、鳥嘴潭人工湖計畫等，後續計畫並已納入前瞻計畫之「水與發展」辦理。
三、重大水利建設未結案件及效能不彰之主因
歸納水利建設所產生缺失類型主要包括：完工期程延宕、工程經費大幅追加、財(物)務未盡效能3大類，簡要說明如下：
(一)完工期程延宕：水利署辦理曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫原估列總經費365億元，期程自99年至105年，執行期間因高屏大湖、防淤隧道工程、新烏山嶺引水隧道及高屏溪伏流水開發工程等計畫，皆有環保團體抗爭，提報第1次修正，總經費調增為367.52億元；修正後再因高屏大湖一期工程環境影響差異分析報告退回水利署重新檢討，續提出第2次修正計畫，總經費大幅調減為273.47億元，主要係修正減列高屏大湖第一期工程[3]等，期程則修正為99年至108年12月，延宕完工期程(原訂105年5月完成)。
[3] 莫拉克風災後，南部地區面臨水源供需失衡問題，經濟部遂將高屏大湖第一期工程列入「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」項下辦理，原核列經費147.13億元(占計畫總經費540億元之27.25％)，100年5月24日第1次修正時經費調整為85.94億元(減列61.19 億元)，104年1月第2次修正時，僅保留工程先期已執行之先期作業經費0.22億元(再減列85.72億元)，顯示主要工程項目預算已無法於條例屆滿前執行，影響推動成效。
(二)工程經費大幅增加：板新地區供水改善計畫分2期執行，第2期工程計畫原估列總經費104億9,192萬元，期程自96年度至101年度，執行期間因拆除浮洲加壓站址地上物影響民眾生活及擬增設錦和、清水加壓站等，提報第1次修正計畫，總經費調增為109億8,290萬元；嗣後再因新北市都市計畫變更及土地徵收條例修正等，續提出第2次修正計畫，總經費大幅增加為163億1,694萬元，期程則修正為96年至106年6月。經2次修正後總經費大幅增加58億2,502萬元，增幅55.52%，與原計畫估列經費，差異甚大。
(三)財(物)務效能不彰：統計自97年迄105年底止，各項水利建設經監察院提案糾正計18案(詳附錄之附表1-1)，包括：工程效能偏低或虛耗公帑5案(占27.78%)、工程規劃設計失當4案(22.22%)、工程施作不當3案(16.67%)、未依治理計畫完成河川整治2案(11.11%)、長期未以流域觀念統合水患治理事權1案(5.56%)、未落實施工品質查核1案(5.56%)及其他2案(11.11%)；另審計部查核時發現，各縣市政府轄管區域排水於100至101年期間計發生162件淹水事件，其中以降雨量超過防洪標準119件(63.30%)最高，其餘依序為未辦理清疏22件(11.70%)、未辦理整治16件（8.51%）、橋梁未配合改建10件(5.32%)、規劃設計不良5件(2.66%)、施工品質不良4件(2.13%)及排水閘門故障2件(1.06%)等，效能不彰。

參、水環境建設計畫規劃、審議與執行之現況
一、計畫作業、審議、管考
(一)計畫管考相關法令：目前管考主要法令依據為行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點、經濟部暨所屬各機關年度施政計畫管制及評核作業注意事項、易淹水地區水患治理計畫考核作業要點及流域綜合治理計畫考核作業要點等；另前瞻計畫屬特別預算，亦應依所訂考核作業要點以辦理管考。
(二)審查、管考作業流程：各列管計畫應擬定年度作業計畫，由主辦單位執行並經管考單位負責督導及審查，並於年度終了時辦理評核，透過評核結果，瞭解計畫是否達成既定目標及績效，作為繼續執行或改進計畫之參據；另前瞻計畫補助採競爭機制評比，各縣市須先自我競爭，再與其他縣市計畫競爭，擇規劃最完善、效益最大者，優先納入，並採滾動式檢討。
(三)管制範圍：重要施政計畫項目均須納入管制，範圍如下：
1.年度施政計畫之「重要計畫項目」；
2.流域綜合治理計畫及前瞻計畫等應全部管制；
3.作業基金計畫型資本支出計畫。
二、現行相關政策及計畫之檢討
(一)現行相關政策及水患治理規劃
1.新世紀水資源政策綱領：「新世紀水資源政策綱領」係以「現階段水資源政策綱領」架構為基礎，優先審視當前迫切及亟待解決課題與近年來水旱災害經驗，擬具兼顧永續性、多樣性、前瞻性與可行性，涵蓋治水、利水、保水、親水及活水之水資源政策，作為我國推動水資源業務最高指導方針。
2.水資源管理策略：經濟部通盤檢討水資源管理政策採取4大策略，包括：(1)節約用水：積極推動節約用水、旱季水價，並擬開徵耗水費等；(2)有效管理：加強辦理水庫集水區保育及水土保持工作，持續加強水庫清淤工作；(3)彈性調度：強化區域間水資源調度機制，建置水源及自來水備援系統；(4)多元開發：新興水源如再生水及海淡水等，傳統水源如地面水、地下水及伏流水等，將視各地區用水需求、政府財政能力及社會接受度等，循序提報個案計畫。
3.水患治理計畫：主要計畫包括：(1)中央管河川、區域排水目前係由重要河川環境營造計畫(104-109年)、區域排水整治及環境營造計畫(104-109年)等編列預算辦理；(2)縣市管河川、區域排水自95年水患治理特別條例通過後，改由易淹水地區水患治理計畫補助地方政府辦理，目前推動「流域綜合治理計畫」第2期(105-106年)。
(二)現行計畫檢討及主要課題分析
1.治水中央佳地方弱：目前各水患治理計畫所面臨課題詳如附錄之附表2，主要課題係中央管河川依規劃已完成治理比率約80.44%，尚有786.59公里堤防護岸待改善，而地方管河川已完成治理比率約46.98%，尚有5,455公里堤防、護岸待改善，顯示中央權責水利建設治理雖較具成效，但地方管轄河川未整治比率仍逾5成，亟待加強辦理。
2.新興造水成本高：目前各水資源開發計畫所面臨課題詳如附錄之附表3，主要課題係新水源開發成本普遍偏高，如湖山水庫、天花湖水庫之原水成本分別為11.7元/噸、11.7元/噸(附錄之附表4)，與早期開發之石門水庫、曾文水庫、翡翠水庫等原水成本約1~5元相較，新開發計畫之成本偏高。
三、預算編列與執行概況
近年來經濟部隨著治水業務量鉅增，除編列年度公務預算、作業基金預算及營業基金預算外，另配合政府政策編列易淹水地區水患治理計畫、流域綜合治理計畫、前瞻計畫等多項特別預算；經統計91至106年度經濟部所投入之各項治水與水資源開發等水環境建設經費已高達7,207.38億元，107年度續編列計畫所需預算424.00億元，合共7,631.38 億元(詳附表1)，除使預算規模日趨龐大，同時亦增加執行上之挑戰性。
附表1：經濟部及所屬91至107年度投入水環境建設經費統計表
單位：新台幣億元
年度	公務預算 / (1)	追加預算 / (2)	特別預算 / (3)	營業與非營業基金(4)	水環境建設預算總規模(5)= / (1)+(2)+(3)+(4)
91	208.05	12.00	0.00	107.34	327.39
92	146.37	27.88	0.00	94.93	269.18
93	132.57	57.00	0.00	70.30	259.87
94	178.99	0.00	236.70	83.74	499.43
95	146.59	0.00	31.67	113.60	291.86
96	140.41	0.00	215.00	102.72	458.13
97	154.38	0.00	80.25	114.97	349.60
98	184.50	0.00	116.67	189.51	490.68
99	73.89	0.00	499.60	191.09	764.58
100	65.27	0.00	526.86	164.28	756.41
101	133.72	0.00	173.88	161.84	469.44
102	130.35	0.00	282.96	148.29	561.60
103	140.16	0.00	13.39	197.92	351.47
104	126.31	0.00	73.49	185.50	385.30
105	123.55	0.00	115.08	174.28	412.91
106	111.09	0.00	216.80	231.64	559.53
107	127.69	0.00	94.23	202.08	424.00
小計	2,323.89	96.88	2,676.58	2,534.03	7,631.38

※註：1.資料來源，各機關單位提供。本表調查對象包括：經濟部水利署、水資源作業基金及台水公司。
2.本表91-105年度為審定決算數，106年度為法定預算或預算案數，107年度為概算數；另流域綜合治理計畫105-106年度為法定預算數，前瞻計畫106-107年度為概算數。

肆、水環境建設計畫規劃與執行效益之檢討
一、新水源開發成本趨高，水庫防淤、治水效益卻遞減，亟待加強落實重大計畫成本效益評估與目標管控機制，俾適時發揮引導政策及預算配置之功能
水利署擬於前瞻基礎建設特別預算水環境建設計畫項下，編列2,507.73億元(106至113年)，預期達成增供常態供水100萬噸/日、備援供水200萬噸/日，增加改善淹水面積200平方公里等效益，該計畫主要目標與執行措施之妥適性，評述如下：
(一)新水源開發成本趨高，水庫防淤及減淤邊際效益卻遞減
1.新水源開發成本趨高：以近年執行及規劃中計畫為例，湖山水庫、天花湖水庫、鳥嘴潭人工湖之原水成本分別為11.7元/噸、11.7元/噸、12.58元/噸，而伏流水原水成本則高達63.88元/噸(年供水1個月，詳附錄之附表4)，與早期開發之石門、曾文、翡翠水庫等原水成本約1~5元/噸相較，成本偏高，主要係政府推動區域水資源開發計畫，基於經濟效益考量，多以原水成本較低計畫為優先，愈晚推動者，其原水成本愈高，加以開發順序愈晚之計畫，受到土地、材料、工資等物價成本逐年提高之影響，其開發原水成本也將提高[4]。
[4] 經濟部水利署，水資源永續發展政策規劃，94年4月。
2.水庫防淤邊際效益遞減：石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(104-109年)總經費46.27億元，如以完工後預計可增加石門水庫排砂能力每年64萬立方公尺換算，平均每億元改善增加防淤能力約1.38萬立方公尺，與前期「石門水庫及其集水區整治計畫」投入14.86億元辦理水庫既有設施排砂功能改善工程，新增水庫排砂能力每年117萬立方公尺，平均每億元改善增加防淤能力約7.87萬立方公尺等(詳附表2)相較，改善防淤效益銳減，主要係阿姆坪防淤隧道位於寬廣斷面(寬度約700公尺)，排砂效果不佳，加上水力排砂有其極限(約55%)，如欲排放剩餘15%(=上限55%-現行40%），成本愈來愈高，效益將遞減[5]。
[5] 經濟部水利署，石門水庫防淤隧道工程計畫(第一階段)，103年9月。略以：「…將既有水利設施進行防淤更新改善，…，估計未來水庫整體設施操作排砂比可達40%，…，由於水力排砂比有其極限（約55%），欲排放剩餘之15%（55%-40%），成本愈來愈高，效益將愈來愈低。」
(二)縣市管河川治理計畫減災效益未如前期計畫明顯，宜檢討問題癥結，適時引導政策及資源配置
縣市管河川及區域排水整體改善計畫預計投入720億元辦理河川、區域排水等改善，8年預計將增加保護面積約200平方公里，換算平均每億元增加改善保護面積約0.278平方公里，與前期易淹水地區水患治理計畫投入1,159.20億元，8年達成淹水改善保護面積538平方公里，平均每億元增加改善保護面積0.464平方公里等相較(詳附表3)，前瞻計畫整體改善效果未如初期明顯，主要係本案屬較急要段多已漸次完整治理[6]，持續擴大保護能量不易，加以徵地經費龐鉅且逐年隨物價上漲，排擠原規劃治理規模及經費等因素所致，宜檢討問題癥結，並研議加速計畫目標達成之具體措施，適時引導政策及資源配置。
[6] 行政院經建會102年7月24日部字第1020003086號函。
(三)跨部會計畫績效指標目標值之設定未臻妥適，宜檢討改善
加強水庫集水區保育治理計畫預計投入經費130億元，因屬跨部會執行之計畫，其預算分別編列於農委會(水保局、林務局)、經濟部水利署及環保署執行，計畫完成後水保局估計可控制水庫集水區土砂量達3,590萬立方公尺；惟水利署估計每年入庫土砂量僅略減少25萬立方公尺(詳附錄之附表5)，2者差距過大，顯示各部會對於計畫績效指標目標值之核算迥異，則其管考功能無法彰顯。
(四)節約用水行動方案之目標值應明確合理，以避免實際執行結果與預期目標落差過大
1.迄未達成行動方案所訂目標：為推動節約用水工作，行政院前於89年11月核定「節約用水行動方案」，明訂至目標年100年達成各項用水總量不超過200億立方公尺，生活用水平均每人每日用水量由290公升降至250公升以下，台灣自來水公司漏水率由15%降至10%以下等目標；惟台灣地區100年生活用水量為382公升(人/日)、台灣自來水公司漏水率20.19%，皆未能達成行動方案所訂生活用水之節水目標(詳附錄之附表6)，允宜務實檢討與調整，作為執行與管控依據。
2.未訂定具體量化節水績效目標值：推廣水資源智慧管理系統及節水技術(106-109年)總經費13億元，主要係辦理「智慧防汛網推廣建置計畫」、「地下水智慧監測技術計畫」、「自來水智慧型水網推廣計畫」、「雨水貯留系統建設計畫」、「產業用水輔導節水計畫」及「獎勵產業更新相關設備計畫」等工作所需；惟該計畫預期效益僅以文字概略說明，如推動節水措施提升水資源管理技術與使用效率等4項[7]，未妥適訂定具體量化之節水效益目標、評估指標及其評估標準，不利追蹤與管考計畫執行成效。
[7] 前瞻基礎建設計畫(核定本)，106年4月。內容略以：「四、預期效益：(一)透過遠距水情監控提供防災、避災決策使用。(二)掌握地下水用水狀態合理有效運用地下水水資源，並防止地層持續下陷。(三)提升自來水壓力管理操作能力降低自來水爆管風險，並提供管線汰換決策資訊。(四) 推動節水措施提升水資源管理技術與使用效率。」
附表2：石門水庫排砂防淤措施計畫項目及預期成果表 單位：新台幣億元
計畫項目	預算數	決算數	預期排砂效果
緊急供水工程暨水庫更新改善(95年至106年6月)	38.87	34.91	-
1.水庫既有設施排砂功能改善工程	17.00	14.86	永久河道放流口年增加排砂量17萬立方公尺、電廠防淤100萬立方公尺。
2.增設水庫防砂設施工程	1.53	1.02	辦理水庫淤相關先期作業及研究。
3.水庫相關設施修復及週邊環改善	9.40	8.81	辦理榮華壩及義興壩修復及漂流木打撈。
4.水庫泥砂浚渫	10.94	10.22	完成水庫抽泥115萬立方公尺。
集水區保育治理(95年至101年)	88.55	68.00	加強集水區保育治理，預估每年平均可減少泥砂進入量約11萬立方公尺。
總 計	127.42	102.91	上述排砂防淤措施完成後，除完成水庫抽泥115萬立方公尺外，減砂及水力排砂可增加水庫每年防淤能力128萬立方公尺。

※註：資料來源，經濟部水利署提供；本表「水庫既有設施排砂功能改善工程」、「水庫相關設施條復及週邊環改善」決算數係截至105年底止。
附表3：縣市管河川、區域排水治理計畫量化效益統計表
單位：新台幣億元；平方公里；公里
項目 / 計畫別	投入經費	增加保護面積(平方公里)	每億元增加 / 保護面積	施設堤防 / 護岸(公里)	每億元增 / 加公里數
易淹水計畫	1,159.20	538	0.464	546	0.471
流綜1期	126.49	75.05	0.593	51.32	0.406
流綜2期	298.53	150	0.502	58	0.194
流綜3期	234.78	95	0.405	65	0.277
前瞻計畫	720	200	0.278	150	0.208
小計\平均	2,539.00	1,058.05	0.417	870.32	0.343

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。因流綜2期尚在執行中，為方便整體比較，故為預算數。
2.易淹水地區水患治理計畫第1階段期程為95-97年6月，第2階段期程為97-100年6月，第3階段期程為100-102年；流域綜合治理特別預算第1期期程為103-104年，第2期期程為105-106年，第3期期程為107-108年。
二、水環境建設計畫經費需求龐鉅，宜有長期財務規劃與穩定財源支應，惟部分計畫事前規劃作業未臻周妥，導致預算大幅增加或進度延宕，恐影響計畫效益
(一)水患治理計畫經費需求龐鉅，如未有長期穩定財務規劃與財源支應，將不利籌應適足財源
1.治水缺乏整體長遠規劃：依行政院核定之「修正『流域綜合治理計畫』(103-108年)」，水利署擬採短中長程策略協助地方政府改善淹水，「短程策略」由中央政府編列易淹水地區水患治理計畫特別預算1,160億元，代地方政府執行；「中程策略」由中央編列流域綜合治理計畫特別預算660億元並執行(亦得委(辦)託或補助相關單位執行)；「長程策略」因易淹水地區經中央代行及補助辦理後，僅剩約292平方公里，應回歸由地方政府自籌經費接續辦理(詳附錄之附表7)，顯示易淹水地區水患治理經費龐鉅，長期以特別預算之辦理方式較不合宜[8]，故中央已朝回歸地方權責方向修正；惟縣市管河川、排水整治率較低，社會民情普遍以防洪安全為訴求，殷切期盼中央能持續補助經費辦理後續治水工作，爰中央再編列縣市管河川及區域排水整體改善計畫720億元，補助地方政府執行，顯示前置作業未能以宏觀流域整體治理規劃，政策大幅變更，對於業經核定計畫之財務規劃、回歸地方權責時程及財源籌措等，均產生重大影響。
[8] 立法院第8屆第2會期經濟、內政、財政委員會第1次聯席會議紀錄，101年11月12日。略以：「…，經濟部係分以下二階段協助地方推動治理：…。二、『中央補助地方執行階段』：經執行8年後，相關急要段多已完成治理，…，考量水患治理屬長期性工作，持續以特別條例及特別預算之辦理方式較不合宜，應回歸地方自治制度；…。」
2.治水缺乏長期穩健財務規劃：中央管河川依規劃已完成治理比率約80.44%，尚有786.59公里堤防護岸待改善，而地方管河川已完成治理比率約46.98%，尚有5,455公里堤防、護岸待改善，後續經費需求約3,104億元(詳附錄之附表8)，顯示水患治理經費需求龐鉅，治理期程亦長，如能與地方政府研議可行之財務策略[9]，當有助於減輕國庫預算籌編負擔；惟該計畫經費現仍多由特別預算籌應，地方僅需負擔部分治理經費(約3-5成用地費)，加以本案僅作興建期之財務規劃，欠缺計畫完成後土地價值上漲部分歸公等可能財源收入規劃，致仍需仰賴中央以編列特別預算方式辦理，造成國庫沉重負擔。
[9] 行政院經建會102年7月24日部字第1020003086號函：「(三)本案執行之必要性應再評估：本後續計畫執行與否，經濟部…，並詳細研議可行之財務策略(如整治後土地價值上漲部分歸公等跨域加值方式以充裕財源)、工作項目及預算來源。…。」
(二)部分計畫未妥善規劃，導致預算遽增或進度延宕
查近年來已核定但施工受阻之水資源開發計畫，有美濃水庫、曾文水庫越域引水、高屏大湖及大安大甲水源聯合運用；而已完成規劃及環評，無法立即提報工程計畫者，有天花湖水庫、隘寮溪下游集水暨輸水工程等(詳附表4)，顯示部分計畫之事前規劃、協調過程未臻周妥，導致計畫推動數年仍處於停滯狀態(詳附表5)，無法達到原規劃效益。其中大安大甲溪水源聯合運用輸水及天花湖水庫已移列至前瞻計畫辦理，尚值斟酌討論如下：
1.預算大幅增加：為解決臺中地區缺水問題，水利署研擬大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫(101-107年度)，原規劃總經費為41億元，中央負擔25億元，分7年辦理，101至106年度僅編列1億70萬元，占中央負擔經費之4.03%，進度嚴重落後；嗣本案移列前瞻計畫辦理，期程延長至112年，總經費大幅追加至89.65億元，達原預算2倍以上，主要係本計畫自始即爭議不斷，環境影響評估審查結果又遭臺北高等行政法院撤銷[10]，需重新辦理相關環評作業，致原規劃供水期程延宕，工程經費大幅追加。
[10] 本計畫因爭議不斷，水利署所提環境影響說明書經環保署於97年2月13日至99年6月3日共7次召開環評委員會討論後，在99年10月29日決議有條件通過，無須進行第二階段環境影響評估 。惟前開審查結果於102年7月31日遭臺北高等行政法院判決撤銷。
2.協調過程未臻周妥：為因應氣候環境變遷，水利署研擬推動天花湖水庫工程計畫(105-112年)，原規劃總經費為230億元，分8年辦理，105至106年度皆未編列預算，進度嚴重落後；嗣本案移列前瞻計畫辦理，期程延長至116年，總經費追加至241億元。本案歷經初步規劃(83-87年)、可行性規劃(87-93年)及可行性規劃檢討與推動階段(94-迄今)，並已於99年12月1日有條件通過環境影響評估(102年1月2日公告)，卻遲遲無法順利推動，主要係未積極溝通協調，導致地方民眾強烈反對興建天花湖水庫(反對理由詳附表4)，允宜加強與地方溝通宣導，以避免本案無法依所定計畫期程開發利用。
(三)部分計畫未能於特別條例屆期前完成，尚無法達成全面彰顯整體計畫之實質效益
依據前瞻基礎建設特別條例(草案)第6條、第11條規定：「中央執行機關應依前條行政院核定事項辦理具體規劃，並按計畫期程提出經費需求；…。」、「本條例自公布日施行至113年12月31日止。」惟查經濟部研提「水與發展」17項計畫中，僅烏溪鳥嘴潭人工湖工程等14項計畫可於特別條例施行期間內建置完成，其餘諸如白河水庫後續更新改善工程(108-116年)、雙溪生態水庫工程(108-116年)、天花湖生態水庫工程(109-116年)等(詳附錄之附表9)，期程均迄116年底止，尚無法於本條例屆期前完成，以達成全面彰顯整體計畫之實質效益[11]。
[11] 如雙溪水庫115年及天花湖水庫116年完工後始可增加常態供水量38萬噸/日。
附表4：近年推動受阻之水資源開發計畫一覽表 單位：新台幣億元
計畫 / 名稱	總經費(期程)	計畫 / 效益	目前辦 / 理情形	推動受 / 阻原因
高屏地區美濃水庫工程計畫	600(15年)	增供110萬噸/日	●行政院81年核定。 / ●預算未獲同意編列。	地方政府、民眾及團體對水庫安全(斷層疑慮)、環境生態、文化保存等議題持反對意見，而無法順利推動。
曾文越域引水工程計畫	212.92(92-101)	增供60萬噸/日	●92年4月核定。 / ●除西隧道貫通外，其餘工程多未施作。	因莫拉克風災造成計畫工區附近洪水、山崩、土石流、堰塞湖等複合型災害，工區所在之荖濃溪及旗山溪河道淤積嚴重而全面停工。
高屏大湖一期(E湖區)	86(104-113)	增供10萬噸及備援1,500萬噸	●行政院93年核定。 / ●102年3月13日環評大會未通過環差報告。	因地方政府、民眾及團體認為本案將破壞農田、影響毛豆產業、故建議應優先改善自來水漏水率、開發再生水或海淡水等方案。
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫	41(101-107)	增供28萬噸及高濁度期間備援用水80萬噸	●100年9月核定。 / ●已進入二階環評。106年3月27日將新路線送環保署辦理二階環評。	環保團體及部分民眾認本案應依環境影響評估法第8條規定進行第二階段環境影響評估，乃提起訴願及行政訴訟，台北高等行政法院102年7月31日判決撤銷本計畫有條件通過環評處分。
天花湖水庫	230(105-112)	增供26萬噸/日	●99年通過環評，並完成可行性規劃。 / ●持續溝通取得地方共識後推動。	目前地方仍強烈反對，主要理由如下： / ●一鄉兩水庫，頭屋鄉已有明德水庫。 / ●苗栗已有5座水庫，水庫保護區之土地利用受限。 / ●水庫自後龍溪築堰引水，影響下游灌溉給水。
隘寮溪下游集水暨輸水工程	19.01(98-102)	取水每日最大5萬噸	已奉示緩辦。	因鄉公所、民眾及團體對第2階段抽取地下水有疑慮，認為將造成其抽水成本增加、抽不到水或施工揚塵影響作物生長等問題持反對意見，致無法順利推動。

※註：1.資料來源，水利署提供。
附表5：近年推動受阻水資源開發計畫已投入經費簡表 單位：新台幣億元
計畫 / 名稱	計畫 / 期程	原規劃 / 總經費	已編列預算數	決算數	目標達成情形 / (含成效檢討)
高屏地區美濃水庫工程計畫	約15年	600	2.50	2.33	行政院雖早於81年核定；惟預算迄未獲同意編列。
曾文越域引水工程計畫	92-101	212.92	62.31	62	因莫拉克風災造成計畫工區附近洪水、山崩、土石流、堰塞湖等複合型災害，工區所在之荖濃溪及旗山溪河道淤積嚴重而全面停工。
高屏大湖一期(E湖區)	104-113	86	0	0	因地方政府、民眾及團體認為本案將破壞農田、影響毛豆產業，致工程推動受阻。
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫	101-107	41	0.46	0.40	環保團體及部分民眾認本案應進行第二階段環境影響評估，乃提起訴願及行政訴訟，台北高等行政法院判決撤銷本計畫有條件通過環評處分，致工程推動受阻。
天花湖水庫	105-112	230	0	0	目前地方仍強烈反對，致工程推動受阻。
隘寮溪下游集水暨輸水工程	98-102	19.01	0.24	0	因鄉公所、民眾及團體對第2階段抽取地下水仍有疑慮，致工程推動受阻。
小計	-	1,188.93	65.51	64.73	-

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。本表已編列預算數及決算數為截至105年底之資料；其中已編列預算數含流用數。
三、水環境建設計畫自償率普遍偏低，吸引民間投資誘因與振興經濟效益亦有所不足，亟待研謀提高計畫自償能力之具體措施，以減輕政府財政負擔
(一)水環境計畫多不具自償效益，造成公共建設龐大支出與負擔
為有效提升公共建設計畫自償率及整合建設效益，行政院經建會訂定「公共建設計畫及周邊整合規劃申請與審查作業要點」，要求各部會依公共建設特性訂定各類計畫之財務策略、自償率門檻與計畫申請及審查作業要點[12]。嗣水利署配合訂定「重大水利建設計畫財務規劃審查作業要點」，其中第8點並規定各類水利建設自償率指標及門檻，要求計畫財務自償率未達規定門檻者，即不具有審議及補助資格，以排除不成熟或不具經濟效益計畫。
[12] 公共建設計畫及周邊整合規劃申請與審查作業要點第2點規定：「適用對象：各公共建設計畫主管機關如未自行訂定作業要點者，均應適用本要點，以作為規劃審核及計畫執行之參據。」
惟查經行政院核定納入前瞻計畫之水環境建設計畫計有20案，其中具有自償效益案件僅6案，金額計436.12億元，占計畫總經費2,693.92億元[13]之16.19%，評估中5案，金額計301億元，占11.17%，而未具有自償效益及自償率為負案件計9案，金額高達1,956.80億元，占72.64%，比率明顯偏高(詳附錄之附表11)，主要係因未積極規劃相關財源收入，合理挹注至水環境建設，或受限於防洪減災效益難以量化等因素所致。
[13] 含已投入及特別條例屆期後將投入經費。
(二)未積極規劃相關財源收入合理挹注至水環境建設
行政院院長105年6月3日於立法院施政方針報告時曾提及：「新興重大公共工程建設及重大施政計畫，必須確實通過財務規劃及自償率計畫後才能編入預算。」惟本案整體財務規劃及自償性財源等面向尚未完備，說明如下：
1.部分計畫土地開發效益未納入自償性財源：參據行政院98年11月26日第3172次院會：「為減輕政府財政負擔，各項公共建設計畫應研究採行與土地開發結合之跨部門建設計畫方式辦理，以提高計畫財務自償性；…。」惟烏溪鳥嘴潭人工湖計畫等對地方產業、周邊土地利用及土地效益有所貢獻，卻未將土地開發效益納入自償性財源[14]，作業難稱妥適。
[14] 國家發展委員會103年6月16日發國字第10312010121號函：「…。１、本計畫等對地方產業、周邊土地利用及土地效益有所貢獻，且砂石效益與後續營運管理收入，皆尚未納入自償性財源，…。」
2.部分計畫砂石收益未納入自償性財源：如烏溪鳥嘴潭人工湖計畫、中央管河川、區域排水及一般性海堤整體改善計畫[15]等，未將採取砂石收益(含土石方活化再利用效益)納入自償性財源，並合理評估計畫自償率，作業難稱允當。
[15] 參據104-109年重要河川環境營造計畫：「…。另配合市場需求，…，亦許可河川砂石疏濬採取，估計每年砂石採取量約2,400萬立方公尺，標售所得扣除採取成本後所得每年約15億元，6年共計90億元，本項收入依『水資源作業基金收支保管及運用辦法』規定，列為基金收入項下，…。」
(三)吸引民間投資誘因與擴大公共建設規模能量仍有所不足
公共建設投資具有振興經濟、擴大內需，平衡區域發展，建立區域特色經濟，帶動民間投資，促進就業，提升生產及生活環境品質等積極功能。為因應氣候變遷並帶動整體經濟動能，水利署編列水環境建設計畫總經費雖高達2,693.92億元；惟因計畫衍生自償性收益僅436.12億元，預估除可增加產業產值(或售水收入)約3,000億元外，並未實質帶動民間投資成長(詳附錄之附表12)，如與102年度投入公共建設1,680億元之預算規模，即可間接帶動周邊發展建設6,400億元以上投資效益[16]相較，增加民間參與投資之誘因不足，擴大公共建設規模能量有限。
[16] 行政院101 年7 月24 日院臺經字第1010138527 號函，跨域加值公共建設財務規劃方案(核定本)，101 年7 月。內容略以：「二、擴大公共建設規模：如以平均30%自償率來看，可以1,680 億元的預算規模推動2,400億元的公共建設，並間接帶動周邊發展建設6,400 億元以上之投資。」
四、水源開發與利用經費龐鉅，規劃運用仍存有諸多缺失，宜通盤檢討並釐清計畫必要性與未來效益，俾有限預算資源作最佳配置
水環境建設計畫106至113年度預計編列特別預算2,507.73億元，其中水源開發與利用計有17項計畫，經費1,076.43億元，占42.92%，重大項目經費運用情形，檢討如下：
(一)石門水庫防淤缺乏長遠規劃，導致泥砂嚴重淤積
1.水庫規劃興建時，未積極規劃相關防淤措施：石門水庫初始規劃設計估算之年泥砂淤積量僅80萬立方公尺，惟自53年6月30日竣工起營運迄今，歷經數次極端颱洪事件後[17]，水庫總容量已從原設計3.09億立方公尺減少為2.17億立方公尺，究其原因主要係水庫規劃興建時未能將強降雨氣候異常情形及陡峻山區易沖刷泥沙情況納入考量，致在水庫功能上未予積極規劃設置相關因應(應變)措施(如防洪防淤隧道等)[18]，整體防淤能力仍顯不足(詳附錄之附圖1)。
[17] 如53年「葛樂禮」颱風，即造成水庫淤積1,947萬立方公尺，85 年「賀伯」颱風造成水庫淤積量增加867萬立方公尺，民國93 年「艾利」颱風造成2,788 萬立方公尺淤積。
[18] 國家永續發展行動計畫研討會(2002年9月)及重大水資源規劃作業計畫(103-108年)。
2.原規劃設計目標不易達成：石門水庫原無排砂設施設計，僅於「石門水庫及其集水區整治計畫」將既有水利設施進行防淤更新改善，原預估電廠鋼管改造為排砂隧道後每年可增加排砂量100萬立方公尺；惟電廠排砂隧道自102年完工迄今僅排砂4次、排砂量309.4萬立方公尺，除102、104年度外，多未達成原設計目標(詳附表6)，主要係電廠排砂隧道僅能利用颱洪期間水量進行水力排砂操作，藉由水庫異重流到達時將高濃度泥流排放至水庫下游河道，減少水庫泥砂淤積等因素所致，亟待加強防淤設施完工後之營運、管理，以澈底解決水庫淤積量逐年增加問題。
附表6：石門水庫101-105年度淤積處理概況表 單位：萬立方公尺
年 度	陸挖	抽泥	水力排砂	小計
101	36.7	24.8	-	61.5
102	30.5	32.6	100.6	163.7
103	49.2	37.7	0	86.9
104	77.7	58.3	138.8	274.8
105	72.9	31.8	70.0	174.7
平均值	53.4	37.04	77.35	167.8

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。本表「水力排砂」係指電廠排砂管及永久河道放水口(pro)水力排砂量。
(二)烏溪鳥嘴潭人工湖計畫用地取得與工程發包作業縮短，時程將更為緊迫，恐影響施工進度
烏溪鳥嘴潭人工湖計畫總經費199億元，期程自104至112年止，需用地面積約292萬平方公尺；由於本計畫範圍內土地約有60%為私有地，相關協議價購、分區變更及徵收作業時間冗長，原預定於計畫核定後第4年(即107年底)始能完成用地取得作業，故106年度僅編列用地取得先期規劃作業費0.9億元，辦理用地取得先期作業及非都市土地分區變更作業，107年度再辦理用地取得及施工。
嗣因本案提報列入前瞻計畫，原規劃用地取得作業與計畫期程分別提前至106年底及111年完成，故於106年度新增編列用地取得費用72.5億元，並以106年底前完成全部用地取得、107年1月1日施工為目標。惟本案原預訂於105年9月30日前辦理2場公聽會，因綜合規劃作業延宕，遲至106年3月2日始完成，同年4月5日雖已完成烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫興辦事業計畫書，但後續尚有完成開發計畫非都市土地分區變更等多項作業程序尚待踐行(詳附錄之附圖2及附表13)，而距行政院核定計畫用地取得作業完成期限(106年底)，僅剩6個月餘，時程頗為緊迫，如無法順利取得用地，恐影響後續工程發包作業進行。
(三)深層海水資源利用及產業發展實施計畫之取水設施於完成驗收後，即發生供水中斷異常情形，效能頗為不彰
1.先期規劃設計不周：為促進經濟發展及地方就業，經濟部及農委會前於94年度研擬推動深層海水資源利用及產業發展實施計畫(第1期實施計畫)，總經費18.732億元，執行期程95年至98年；執行期間「深層海水低溫利用及取水隔熱新工法研發模廠計畫」、「協助地方政府加速推動深層海水產業」及「深層海水檢測驗證技術研發及制度建立」等工作項目內容大幅變動，提報第1次修正計畫，總經費調增為20.423億元。修正後再因「深層海水低溫利用及取水隔熱新工法研發模廠計畫」、「籌建國家水產生物種原庫計畫-臺東支庫」等工作項目內容大幅變動，續提出第2次修正計畫，總經費大幅調增為23.125億元，期程則展延至100年底，顯示本案規劃設計未臻周延，導致執行過程，常須反覆檢討或修正計畫，延宕計畫推動期程。
2.供水效能不彰：第1期實施計畫中經濟部水利署所規劃興建「臺東深層海水低溫利用及多目標技術研發模廠」(總經費4.435億元)，已於100年12月3日竣工，101年3月完成驗收，101年5月2日正式移交經濟部技術處負責管理，並更名為「經濟部東部深層海水創新研發中心」；惟該中心取水設施甫完成驗收後啟用營運，101年5月6日旋即發生取水異常，導致供水中斷，迄今仍無法恢復供水，主要係規劃設計階段工址調查及資料蒐集皆未臻周妥等因素所致[19]，嚴重影響供水效益。
[19] 經濟部、行政院農委會，深層海水資源利用及產業發展實施計畫第2期(103年至106年)(草案)，103年4月。其內容略以：「101年5月6日旋即發生取水異常情況，經海底地形測量及海下影像檢視結果，發現取水管鋪設路徑上至水深700M多處皆有鵝卵石，且水深400M至700M皆有6至8M之淤積，而於原定位地點附近則無法尋獲取水頭，…。」
(四)水庫集水區淤積與優氧化問題嚴重，宜有前瞻規劃思維與多元化策略
1.重大災害事件後崩塌嚴重：截至104年8月底止，水庫集水區國有林崩塌面積已高達5,619公頃，如以平均每年復育面積僅35公頃換算，澈底完成治理需160年；另山坡地崩塌地面積亦有逐年擴大趨勢，由95年之2萬8,900.6公頃，逐年上升至104年之3萬9,244.4公頃，增加1萬0,343.8公頃，增幅35.79%，宜及早規劃長期因應策略。
2.水庫淤積嚴重：全台主要水庫設計總容量約28.62億立方公尺，惟截至106年3月底止，有效容量20.39億立方公尺，淤積量8.23億立方公尺，淤積率28.75%，縮短水庫使用壽命，主要係目前相關治理工程僅可減輕土砂災害，無法完全攔阻泥砂，造成水庫逐年淤積、容量減少。
3.離島水庫水質優養化比率偏高：依據環保署105年度水庫水質監測資料[20]，本島20座主要水庫屬優養程度者，包括石門、寶山、明德、白河、鏡面、澄清湖與鳳山等7座水庫，占35.0%。離島水庫除2座水庫為普養狀態外，其餘26座水庫皆屬於優養狀態，占92.86%，對公共用水安全形成極大威脅；其中本島水庫主要係為增加農業生產，大量使用農藥、肥料，導致水源水質污染，而離島水庫則是有家庭污水排入之可能性[21]，影響當地居民正常生活。
[20] 行政院環境保護署，民國105年環境水質監測年報，106年3月。
[21] 經濟部水利署、逢甲大學，水庫水質優養化處理對策之探討，102年12月。
4.部分已完成攔(防)砂壩淤滿，失去原有功能：國內目前所採防砂工程多以設置攔(防)砂壩為主，然因攔砂壩淤積嚴重且清淤不易，多數已完全失去攔阻砂石或調節水質、水流之功能，如石門水庫與曾文水庫建壩以來，雖已設置義興等11座大型攔砂壩，惟依現況調查結果，有10座淤滿，1座接近淤滿(詳附表7)，其中位於石門水庫上游之巴陵攔砂壩，在96年9月韋帕颱風來襲時，甚且嚴重崩潰損毀(潰壩)，失去原有攔截土砂及改善原水濁度之功能。
附表7：水庫大型攔砂壩使用現況一欄表 單位：新台幣千元；萬立方公尺
水庫	名稱	完工日期	興 建 / 工程費	蓄砂量(A)	淤積量(B)	淤積率(%)(B/A)	目前使 / 用情形
石門水庫	義興	55年12月	33,931	580.00	580.00	100.00	已淤滿
	榮華	73年1月	548,200	1240.00	1240.00	100.00	已淤滿
	砂崙仔	84年8月	70,630	29.40	29.40	100.00	已淤滿
	玉峰	88年9月	52,600	68.10	68.10	100.00	已淤滿
	秀巒	93年6月	72,506	18.82	18.82	100.00	已淤滿
曾文水庫	達邦	68年12月	113,612	239.10	239.10	100.00	已淤滿
	達德安	70年6月	69,979	87.40	87.40	100.00	已淤滿
	福山	74年5月	168,518	280.00	280.00	100.00	已淤滿
	樂野	71年6月	145,883	282.70	282.70	100.00	已淤滿
	里佳	79年6月	131,908	160.00	160.00	100.00	已淤滿
	大埔	78年6月	208,629	264.15	243.56	92.21	(註2)

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
2.本表大埔壩於莫拉克風災時雖已淤滿；嗣99年「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」規劃辦理清淤工作，致其淤積率略有下降。
(五)無自來水地區供水改善經費雖逐年增加，惟預算執行率卻偏低，宜檢討問題癥結，研提分期分區改善目標
加強無自來水地區供水改善計畫期程106-113年，總經費130.5億元，除原已編列公務預算7億元及台水公司預算6.5億元外，另再新增106~113年特別預算117億元。經查：
1.預算執行效率欠佳：88年7月1日台灣省政府精省裁撤後，原由其編列之「台灣省基層建設計畫」經費中斷，水利署於91年起接續辦理相關計畫[22]，其中自來水延管工程係由台水公司各區處施作，執行情形詳如附表8。經查最近7年(99-105年度)該計畫預算數分別為7億2,500萬元、8億2,400萬元、3億6,800萬元、3億3,200萬元、2億8,287萬5千元、2億6,150萬元及4億3,450萬元，執行結果決算數分別為5億7,643萬8千元、6億1,415萬9千元、2億5,289萬7千元、2億6,398萬7千元、2億5,288萬7千元、1億8,469萬2千元及2億2,039萬8千元，預算執行率分別為79.51%、74.53%、68.72%、79.51%、89.40%、70.63%及50.72%，執行率偏低原因主要係優先得以進行用戶接管區域漸次完成，民眾接水意願不高、管材廠商產能飽和及路權單位禁挖等因素所致，允應提升預算執行成效，以達成計畫預期目標。
[22] 如「偏遠地區供水改善計畫(91-94年度)」、「無自來水地區供水改善計畫(95-98年度）」、「加強辦理無自來水地區供水改善計畫（98-100年度振興經濟擴大公共建設特別預算）」、「無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104年度)」、「無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年度)」及「前瞻計畫-加強無自來水地區供水改善計畫(106-113年)」
2.宜加強宣導提高民眾接水意願：截至105年底止，台水公司供水轄區之自來水普及率92.50%，尚有49.6萬戶民眾未接飲自來水，其中非自來水系統範圍之無自來水戶約18.1萬戶、或54.1萬人，而自來水系統範圍內仍約有31.5萬戶、或約91.6萬人尚未接用自來水，數量甚高。此外，各縣市無自來水戶數量及分布範圍差距甚大，基隆市、澎湖縣及台南市等縣市無自來水戶低於1萬戶，而屏東縣無自來水戶則高達14萬戶，約占台灣本島無自來水戶1/4，允宜加強宣導提高民眾接水意願，俾利達成計畫預期目標。
附表8：93-106年度無自來水地區供水改善計畫執行情形一覽表
單位：新台幣千元；%；戶
年度	投資金額			提升普及率		增加供水戶數
	預算數	決算數	差異	設計	實際	預計	實際
93	140,000.00	129,548.05	10,451.95	100.00%	32.36%	3,588	1,161
94	343,600.00	243,907.63	99,692.37	100.00%	42.53%	4,507	1,917
95	209,800.00	171,841.18	37,958.82	100.00%	82.45%	2,274	1,875
96	294,000.00	240,882.13	53,117.87	100.00%	79.20%	3,294	2,609
97	258,000.00	222,230.77	35,769.23	100.00%	72.46%	3,090	2,239
98	380,000.00	286,784.19	93,215.81	100.00%	68.21%	4,410	3,008
98	449,000.00	382,546.18	66,453.82	100.00%	70.57%	3,673	2,592
99	725,000.00	576,437.75	148,562.25	100.00%	78.58%	5,447	4,280
100	824,000.00	614,158.54	209,841.46	100.00%	62.77%	5,751	3,610
101	368,000.00	252,896.93	115,103.08	100.00%	83.83%	3,562	2,986
102	332,000.00	263,986.71	68,013.29	100.00%	76.43%	2,537	2,049
103	282,875.00	252,886.82	29,988.18	100.00%	85.42%	3,265	2,789
104	261,500.00	184,691.96	76,808.04	100.00%	82.14%	1,859	1,527
105	434,500.00	220,397.77	214,102.23	100.00%	75.32%	2,415	1,819
104(統)	1,000,000.00	374,932.23	625,067.77	100.00%	78.34%	5,817	4,557
105(統)	1,000,000.00	115,858.05	884,141.95	100.00%	69.88%	4,592	3,209
106	739,000.00	1,466.17	737,533.83	100.00%	33.24%	2,058	684

※註：1.資料來源，台水公司提供。本表「年度(統)」為中央特別統籌分配稅款。
2.106年度預算數739,000千元，其中水利署投資599,000千元，台水公司投資140,000千元；106年度決算數為截至4月底止實際數。
五、未明確訂定個別計畫之績效衡量指標目標值，並提出前期計畫執行之整體成效檢討，不利於整體預算資源整合運用
(一)應明確訂定個別計畫之績效衡量指標目標值，以利確實管考執行成效
公共建設計畫之執行時程甚長，非短期可完成，除應具有明確之短、中、長期財源籌措方案外，亦應明確訂定個別計畫之績效目標與衡量標準，以期計畫與預算相連結；然查前瞻計畫雖已明訂個別計畫工作指標及執行時程，惟卻僅列示機關整體績效目標，如將增加常態供水62萬噸/日、提升備援能力200萬噸/日、自來水用水戶數9萬戶、水庫防淤及減淤總量264萬立方公尺等機關整體績效目標列為效益指標(詳附錄之附表14) ，以致個案計畫執行效能無法有效凸顯。
(二)前期計畫執行成效允宜通盤檢討，以利國家整體預算資源整合運用
參據中央政府各機關單位預算執行要點第壹、二點規定：「各機關應依歲入、歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行，並適時以成果或產出達成情形，辦理計畫及預算執行績效評核作業，以作為考核施政成效，及核列以後年度預算之參據。」各執行機關除定期追蹤管控進度、確保計畫目標達成外，亦應於計畫完成後提出預算執行與績效檢討報告，以作為以後年度預算編列之參據。
例如易淹水地區水患治理計畫(95-102年)屆期前1個月即提出檢討報告[23]，針對「國土防災」、「綜合治水」、「立體防洪」、「流域治理」等面向，釐清真正有效治理策略，提出下一階段治水方案，再根據治水策略籌編相關經費(已另納入103-108年流域綜合治理計畫)；惟流域綜合治理第二期計畫(105-106年)刻正執行中，後續尚有流域綜合治理第三期計畫(107-108年)待執行，復又編列性質相同之縣市管河川及區域排水整體改善計畫(106-113年)特別預算720億元，加以2項特別預算執行期間及治理範圍重疊，為整合運用國家有限預算資源，允宜針對前期計畫之執行成效深入瞭解，以作為檢討策進之參考。
[23] 經濟部水利署等單位，「易淹水地區水患治理計畫(95至102年)」檢討報告，102年11月。該報告所列之缺失，如工程用地取得不易、管線遷移協調不及、人力不足問題、地方政府編列維護管理經費不足、地層下陷區淹水改善問題、全球氣候變遷問題、農業生產區淹水問題、山區施工不易問題等，均可作為考核施政成效及核列以後年度預算之參據。
(三)六都成立後，預定由直轄市政府接管區域排水移交延遲
1.預算編列與實際執行差距頗大：為賡續推動區域排水整治及環境營造工作，水利署研擬推動區域排水整治及環境營造計畫(104-109年度)，原核定總經費120億元，期程自104至109年度止；其中由水利署自行辦理中央管區域排水改善工程及環境營造等工作計60億元，另補助移交直轄市管區域排水改善工程及環境營造(含用地費)等工作共計60億元，執行結果，截至106年4月底止補助直轄市政府之「獎補助費」實現數僅4,652萬6千元，占預定補助經費之0.775%，主要係部分預定由直轄市政府接管區域排水移交延遲，導致核定計畫內容與預算編列及實際執行情形皆差距頗大(詳附表9、附錄之附表15)，作業難稱允妥。
2.預定移交直轄市管區域排水進度延遲：因應縣市合併升格為直轄市，原預計21條中央管區域排水需依法移交相關直轄市，並以補助款方式補助地方辦理；惟截至106年4月底止，僅移交8條中央管區域排水[24]，其餘13條中央管區域排水尚需繼續辦理移交協商，執行成效不佳；主要係本案雖經水利署召開多次移交協商會議(如附錄之附表16)，各直轄市政府仍要求中央管區域排水需於全部整治完成後，始同意接管，致未能順利辦理移交。
[24] 包括土庫溪排水、下橋子頭排水、綠川排水、大智排水、莿仔埔坑排水、十四張圳支線、大洲排水及柴頭港溪排水。
附表9：區域排水整治及環境營造計畫預決算簡表 單位：新台幣千元
年度		104		105		106		107-109
(科目)		預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	實際數	預估數
業務費		131,306	117,316	156,213	143,514	197,327	26,591	600,000
設備及投資		1,270,293	1,260,373	1,407,600	1,395,573	1,203,163	744,465	4,800,000
獎補助費	移交直轄市管轄部分	0	0	0	0	0	0	0
	地方管橋梁、涵洞改建工程	40,000	12,305	40,000	34,221	28,800	0	120,000
合計		1,441,599	1,389,994	1,603,813	1,573,307	1,429,290	771,056	5,520,000

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。本表106年度實際數係截至4月底止執行數。
六、水患治理計畫補助經費易增難減，宜合理規劃補助項目與經費分擔比率，以明確劃分中央與地方權責，減輕中央財政負擔
縣市管河川整治計畫工作內容主要包括：治理工程係由中央執行為原則；應急工程則係以補助方式交由地方執行；土地取得費用除中央依所定比率補助外，其餘由各地方政府自行籌編；相關工程完成後由縣市政府辦理後續維護管理(詳附錄之附表17)，茲就中央對地方之補助項目及方式，評析如下：
(一)未合理規劃補助項目與經費分擔比率，導致中央與地方權責無法明確劃分
依地方制度法第70條及財政收支劃分法第37條之1規定，地方之河川整治、集水區保育、防洪排水設施及維護管理等屬地方政府應行辦理之自治事項，應由地方政府就其自有財源優先編列預算支應；惟因現行中央各部會對於前述地方自治事項多給予高額補助或全額負擔工程經費，導致中央與地方之權責無法明確劃分，如易淹水地區水患治理計畫之治理工程、應急工程經費由中央全額負擔，流域綜合治理計畫之治理工程經費由中央全額負擔等。
(二)用地費補助易增難減，宜嚴謹規劃
依據「水患治理特別條例」第2條及「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第10條規定[25]，中央對地方政府之計畫型補助款原則不含土地取得及維護費用；惟由於部分縣市政府財政困難，無法編足所需負擔用地經費，致影響計畫推動，中央乃依各地方政府財力級次給予不同補助比率。
[25] 水患治理特別條例第2條：「…。直轄市、縣(市)政府或農田水利會辦理下列事項：一、本條例治理工程用地之取得。…。」中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第10條：「第7條及前條所定中央對直轄市、縣(市)政府之計畫型補助款，均不含土地取得及維護費用。但專案報經行政院核准者，不在此限。…。」
易淹水地區水患治理計畫第1階段原核定用地費補助比率為第1級30%、第2級40%、第3-5級50%；考量地方財政困難，經濟部前於96年9月3日報請行政院調高補助比率3成；行政院於96年11月15日函復，僅同意調高補助比率2成，並請經濟部視政府財政狀況，滾動檢討研究調高地方負擔比率之機制，於流域綜合治理計畫第2、3階段實施，而目前用地費補助比率則調整為第1級不補助、第2級55%、第3級63%、第4級67%、第5級70%(詳附表10)，除第1級外，餘僅略為調降3-7個百分點，顯示用地費補助項目及補助比率易增難減，允宜更嚴謹規劃。
附表10：各階段治水計畫用地費中央補助比例　　　　　　　單位：%
計畫別 / 財力分級	易淹水計畫 / 第1階段 / (95-96)	易淹水計畫 / 第2、3階段 / (97-102)	流域綜合治理計畫第1階段 / (103-104)	流域綜合治理計畫第2、3階段 / (105-108)
第1級	30	50	50	0
第2級	40	60	60	55
第3級	50	70	70	63
第4級	50	70	70	67
第5級	50	70	70	70

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
(三)隨著補助項目增加，中央財政負擔加重
中央為減輕地方政府財政負擔，爰於一般性補助款[26]中匡列一定數額經費，以擴大地方政府治水經費規模，包括：1.水利管理維護費：100至105年度各編列24億元，應專款專用於水道疏濬、水利管理及維護等治水工作。2.用地費配合款：土地取得費用除中央依所定比率予以補助外，其餘不足部分原應由各地方政府自行籌編，惟為順利推動各項水患治理計畫，將地方原應負擔之用地費配合款改由中央負擔並採另予外加補助方式辦理(詳附表11)，顯示隨著補助項目增加，中央政府財政負擔加重。
[26] 中央對地方之挹注財源可分為3大類，包括中央統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款；其中一般性補助款係由行政院主計總處按相關指標權重，以公式化方式分配予各地方政府；至計畫型補助款(又可分為中央各部會補助款、中央特別預算補助款)，由中央各機關負責編列，並對地方申請之補助計畫，就其可行性、效益性、財務規劃等進行審查與評比後，排列優先順序進行經費分配。
附表11：100~105年度行政院一般性基本設施水利經費補助情形表
單位：新台幣千元
年度	一般水利補助經費 / （維護費）	用地費配合款 / (特別預算)	總補助金額

100	2,400,000	865,263	3,265,263
101	2,400,000	970,327	3,370,327
102	2,400,000	558,113	2,958,113
103	2,400,000	-	2,400,000
104	2,400,000	413,095	2,813,095
105	2,400,000	721,922	3,121,922

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
(四)宜將縣市政府維護經費預算編列情形及維護管理績效列為競爭型補助制度考量項目，以提升資源整體運用效益
流域綜合治理特別條例第11條規定[27]，現有各項計畫及工程措施完成後，應由地方接管後續維護管理工作；而隨著水患治理計畫執行後，地方政府移交接管大量堤防護岸、水門、抽水站及滯洪池等防洪設施，維護管理經費亦隨之攀升(詳附錄之附表18、19)，允宜加強經費控管，以達預期目標；故建議宜參考已完工類似設施歷年運轉維護費用預算編列標準[28]，合理估算地方政府應編列維護管理經費，並將其列為核列競爭型補助款評比項目之一，視地方努力績效調整各計畫型補助比率，以督促地方政府儘速建立責任維護管理制度，提升計畫整體效益。
[27] 流域綜合治理特別條例第11條規定：「本條例適用範圍內直轄市、縣（市）管河川及區域排水、農田排水、水產養殖排水、雨水下水道、上游坡地水土保持及治山防洪工程之相關工程措施完成後，各該地方目的事業主管機關及農田水利會應訂定維護管理計畫及為防範氣候變遷導致之災害，亦應訂定防災應變計畫，並逐年編列預算妥善維護管理。」
[28] 經濟部水利署水利規劃試驗所，區域排水整治及環境營造規劃參考手冊，95年6月。略以：「…參考已完工類似設施歷年運轉維護費用占工程建造費之比率估算。倘無法以上述原則分析時，年換新準備金及運轉維護成本可以總工程建造費之3%估計。」

伍、結論與建議
在全球氣候變遷與經濟社會快速發展背景下，我國正面臨前所未有水災害、水資源、水環境、水生態等多重面向嚴峻挑戰，影響國家競爭力與民眾生命財產安全，凸顯水環境規劃與管理為政府施政最重要課題之一，爰建議：
一、水源開發宜多元化，且應加強落實重大計畫成本效益評估，並研議具體執行措施，以達成計畫預期效益
由於目前新水源開發量有限且成本偏高，故開發水源宜朝多元化發展，除考量興建傳統之水庫外，對於伏流水、海水淡化、水再生、防災及備援水井等再利用技術是否能有效應用於台灣水資源環境現況，甚至雨水回收再利用等，仍須多方審慎評估可行性與成本效益。另縣市管河川治理計畫減災效益未如前期計畫明顯，宜檢討問題癥結，並研議加速計畫目標達成之具體措施，以降低治理成本、提高效益，達成保障民眾生命財產安全目標。
二、水環境建設計畫屬多年期計畫，所需經費龐鉅，允應依優先順序規劃周妥，並有長期財源支應，俾達預期目標
水資源開發方案規劃過程長達數10年，如未能就整體計畫興建方式妥慎考量，除導致抗爭事件層出不窮外，亦徒增不經濟支出，故建議各項水源開發計畫應配合當前政府施政重點，檢討其急迫性與優先順序，將資源作整合運用、妥適配置。另水患治理計畫屬多年期計畫，應有長期財務規劃配合，以利中央與地方權責劃分及財政健全發展，故除緊急或或特殊需要，允應儘量減少以編列特別預算方式辦理。
三、宜建立以自償率作為計畫提報與計算補助參據之機制，以減輕政府財政負擔
自償能力分析在於評估營運期間之淨收益回收投資成本之比率，前瞻計畫之水資源環境建設計畫逾7成皆未具有自償性，比率偏高。爰建議應以整體計畫之自償率作為計畫提報與計算補助之參據，以優化各地方政府提案內容，並減輕中央財政負擔，如要求各縣市提報需求時應提出適當財務評估說明，俾供後續計畫審議及補助參據。
四、允應強化水源開發計畫先期規劃作業，並檢討其必要性與未來效益，俾有限預算資源作最佳配置
水源開發與利用經費龐鉅，規劃運用仍存有諸多缺失，亟待加強相關設施之規劃、興建、營運、管理、考核，以建立永續運作及管理模式，發揮財物應有效能，如研擬新興工程計畫時，應詳實掌握整體區域之公共設施規模數量、分布情形、使用壽命及效益，並分析各類設施間競合關係，才能真正釐清工程計畫必要性與預估未來效益，合理分配有限資源。另基於區域公平原則，應依無自來水戶所在區位與普及率高低，研提分期分區改善目標(短中長程計畫目標)及執行策略，以合理規劃台水公司辦理延管工程之改善優先順序，妥善運用預算資源。
五、允應建立完善各計畫之績效(效益)考核架構，以落實施政績效評估
水利建設執行時程甚長，應以個案計畫所產生效益列為衡量標準，並擬訂策略績效目標，逐步建立完善績效考核架構，落實施政績效評估；另水利署應依規定以流域綜合治理計畫檢討及預算執行績效，作為規劃前瞻計畫之依據，並考量各水系淹水嚴重程度及各機關執行能力等，提出妥適之計畫期程、治理執行之優先順序、資源合理配置及未來治水政策方向，以發揮預算運用之最大效益。
六、應合理規劃補助項目、比率與經費分擔機制，以明確中央與地方權責，俾利水環境建設之永續進行
縣市管河川治理及管理維護等工作為地方政府自治事項，應由地方政府以其自有財源優先編列預算支應；惟中央為減輕地方政府財政負擔，多給予高額補助比率或全額負擔工程經費，導致中央與地方之權責無法明確劃分，故就短期而言，應研擬逐年降低補助比率之調整機制；中、長期而言，仍宜由地方政府本權責持續辦理，以逐步回歸地方自治。另中央在補助地方水利建設時，應考量地方政府推動治水績效與用地取得配合程度，對於努力開闢自有財源、配合政府提高整體建設效益有顯著績效者，優先補助或給予較高比率之補助額度。
（分機：8665鍾俊華）

陸、參考文獻
經濟部水利署(執行單位：逢甲大學)，重要河川環境營造計畫推動檢討與績效查核，104年12月。
經濟部水利署(執行單位：財團法人成大研究發展基金會)，海岸環境營造計畫推動檢討與績效查核，104年12月。
經濟部水利署(執行單位：美華環境科技(股)公司)，台灣地區未接用自來水區域調查作業，104年12月。
經濟部水利署南區水資源局，白河水庫更新改善規劃檢討，101年8月。
經濟部水利署水利規劃試驗所(執行單位：財團法人成大研究發展基金會)，台灣地區北部區域雙溪水庫可行性規劃檢討，102年12月。
經濟部水利署(執行單位：能邦科技顧問(股)公司)，台灣本島自來水地區供水改善策略評估，103年12月。
經濟部水利署水利規劃試驗所(執行單位：國立交通大學)，石門水庫長期監測計畫與防淤操作模擬分析，103年4月。
經濟部水利署水利規劃試驗所(執行單位：艾奕康工程顧問(股)公司)，區域排水規劃結合跨域加值方案之可行性研究，103年12月。
經濟部水利署(執行單位：環興科技(股)公司)，101及102年度曾文南化烏山頭水庫法理及穩定南部地區供水計畫執行檢討與成效評估，103年10月。
經濟部水利署(執行單位：財團法人成大研究發展基金會)，氣候變遷下臺灣九大地下水資源區地下水潛能變化之研究，104年11月。
經濟部水利署北區水資源局(執行單位：聯合大地工程顧問(股)公司)，石門水庫阿姆坪防洪防淤工程可行性規劃，104年10月。
經濟部水利署水利規劃試驗所(執行單位：國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心)，台灣地下水區可用水量調查分析及伏流水調查規劃先期作業，104年6月。
經濟部水利署水利規劃試驗所(執行單位：艾奕康工程顧問(股)公司)，水資源開發規劃跨域加值方案可行性研究評估，104年11月。
經濟部水利署(執行單位：淡江大學水資源管理與政策研究中心)，水資源投資分析指標研析與年報管理系統，105年12月。
經濟部水利署，石門水庫防淤隧道工程計畫(第一階段)，103年9月。
行政院，前瞻基礎建設計畫(核定本)，106年4月。
行政院經濟建設委員會，跨域加值公共建設財務規劃方案(核定本)，101年7月。
經濟部水利署，重大水資源規劃作業計畫(103-108年)，103年6月。
經濟部、行政院農委會，深層海水資源利用及產業發展實施計畫第2期(103年至106年)(草案)，103年4月。
行政院環境保護署，民國105年環境水質監測年報，106年3月。
經濟部水利署(逢甲大學)，水庫水質優養化處理對策之探討，102年12月。
經濟部水利署等，易淹水地區水患治理計畫(95至102年)檢討報告，102年11月。
經濟部水利署水利規劃試驗所，區域排水整治及環境營造規劃參考手冊，95年6月。
經濟部，政府機關及學校四省專案計畫-104年度暨全程計畫執行成效分析與考評報告，105年6月。
經濟部水利署，大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫，100年9 月。
經濟部水利署，台灣北部區域水資源經理基本計畫，98年2月。
經濟部水利署(執行單位：國立交通大學)，石門水庫及其集水區整治計畫執行成效及績效評核，101年8月。
經濟部水利署(執行單位：淡江大學水資源管理與政策研究中心)，因應異常氣候情勢水資源政策之檢討與調整研究，100年12月。
國家發展委員會編印，我國地下水資源政策之研究，103年4月。
經濟部，建構智慧管理之水資源政策，104年3月19日。
經濟部水利署，臺灣中部區域水資源經理基本計畫(核定本)，105年3月。
經濟部水利署，臺灣南部區域水資源經理基本計畫(核定本)，100年4月。
經濟部水利署，重要河川環境營造計畫(104-109年)，103年7月。

柒、附錄
附表1：全台105年度重要河川水資源利用情形表 單位：百萬立方公尺
區域	河川或水系名稱	平均年逕流量a	年已使用水量b	利用率(%)=b/a	排序	主要用水標的
北部地區	淡水河	6,288	1,636	26.0%	7	公共、農業用水、防洪、發電
	頭前溪	942	239	25.4%	8	農業、公共用水
	蘭陽溪	2,529	432	17.1%	14	農業用水、發電
中部地區	中港溪	462	112	24.2%	10	農業、工業、公共用水
	後龍溪	893	178	19.9%	12	農業、公共用水
	大安溪	975	662	67.9%	2	農業、公共用水
	大甲溪	1,759	1,230	69.9%	1	農業、公共用水、發電
	烏溪	2,527	951	37.6%	5	農業用水
	濁水溪	4,568	1,828	40.0%	4	農業用水、發電
	北港溪	1,337	179	13.4%	16	農業用水
南部地區	八掌溪	710	88	12.4%	17	公共用水
	急水溪	892	29	3.3%	19	農業、公共用水
	曾文溪	1,865	928	49.8%	3	農業、公共、蓄洪、發電、觀光
	高屏溪	6,115	957	15.7%	15	農業、公共用水
	東港溪	807	199	24.7%	9	農業、公共、工業用水
	四重溪	93	33	35.5%	6	農業、公共用水
東部地區	花蓮溪	2,844	544	19.1%	13	農業、公共用水、發電
	秀姑巒溪	1,808	175	9.7%	18	農業、公共用水
	卑南溪	3,208	694	21.6%	11	農業、公共用水

　 ※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
附表1-1：97-105年度各項水利建設(設施)經監察院提案糾正案件表
項次	監察院糾正案(辦理組室)	違失事實及理由
1	經濟部水利署北區水資源局辦理石門水庫淤泥浚渫工程，提報計畫及訂定工程契約均欠妥適，該部水利署未善盡督導及協助之責，造成本案執行成效嚴重不彰，均有疏失，爰依法提案糾正，請轉促所屬確實檢討改善見復一案，請於文到1個月內研處具復。97財正3（工務組）	北水局提報之「石門水庫淤泥浚渫計畫」未盡合宜，事前未統計桃園地區餘土收容處理容量，且未確認餘土再生利用技術之可行性，事後又未自行規劃設置土資場，造成本案執行成效嚴重不彰，核有未當。
2	為台中縣政府辦理「新社鄉食水嵙溪番社嶺橋上下游排水改善工程」，欠缺流域整體治理規劃及水理與結構計算，即率然施設安全性不足之護岸，且未落實施工品管等，任令公帑損失而消極不作為，涉有違失案。爰依法提案糾正，請轉促所屬確實檢討改進見復一案，請貴部會商有關機關切實辦理，於文到1個月內具復。98財正17（工務組）	臺中縣政府辦理「新社鄉食水嵙溪番社嶺橋上下游排水改善工程」，在欠缺流域整體治理規劃及水理與結構計算之情況下，竟率然施設安全性顯有不足之護岸，且未落實施工品質管理作業，督促所屬善盡監造及驗收職責，肇致承包廠商偷工減料可趁之機，護岸完工未及5個月即遭颱風洪水沖毀，迄仍未見復建或要求賠償等善後處置，任令公帑損失而消極不作為，確有違失。
3	為臺中縣政府及經濟部水利署先後管理柳川排水，卻恣縱違法填塞排水路、搭蓋違建牟利之行為長期存在；該署復未能及早著手旱溪排水治理規劃，危及河防建造物安全；財政部國有財產局縱容權管土地遭人長期占用搭建汽車廠營利，均有違失案，依法提案糾正，請轉促所屬確實檢討改進見復一案，請貴部會商有關機關切實辦理，於文到1個月內具復。98財正24（河海組）	卡玫基颱風造成臺中縣烏日鄉嚴重水患災情，主因大里溪及旱溪排水斜張橋西側久未疏濬、麻園頭溪（應為旱溪排水之誤）自治橋兩側堤防施作不當，以及占用柳川排水之違章建築未拆除等所致，經濟部水利署、臺中縣政府及烏日鄉公所均涉有違失
4	為本院長期未以流域觀念統合水患治理事權，影響治理成效；相關部會未配合「易淹水地區水患治理計畫」進行權管河川排水疏濬整治；另718水患災情較嚴重之地方政府，亦有現行水利單位人力運用未洽、排水系統規劃施工不當等問題，均有違失，爰依法提案糾正，請督飭所屬檢討改進見復一案，請貴部會商有關機關切實辦理，於文到1個月內具復。98財正35（河海組）	行政院長期未以流域觀念統合水患治理事權，且迄仍以任務編組之臨編單位統籌全國下水道建設及管理業務，影響整體治水成效，亦未見積極解決各級水利機關人力不足問題，影響水患治理成效；相關部會未配合「易淹水地區水患治理計畫」同步進行權管河川排水疏濬整治，且部分水患嚴重地區漏未納入辦理，執行進度落後癥結遲未有效因應，完成建造物移交及補助款決算作業延宕，卡玫基颱風初期預報降雨量遠低於實際，致生民怨訾議等；另718水患災情較嚴重之地方政府，亦有現行水利單位組織編制或人力運用未洽、雨水下水道疏於維護管理、排水系統規劃施工不當、執行水患治理計畫及颱風災後復建工程進度落後、都市化過程未考量逕流增加及滯洪空間減少等諸多問題，均有違失。
5	為經濟部水利署第四河川局96年起辦理石笱排水改善工程（一工區）不當，肇致橋梁主體完成後無法通行；又經濟部水利署對所屬陳報預算書圖未詳實審核，工程逾越規定期限亦未督促積極辦理，影響工程時效等，均有違失，爰依法提案糾正，請轉飭所屬確實檢討改善見復一案，請切實辦理，於文到1個月內具復。98財正39（工務組）	經濟部水利署第四河川局辦理石笱排水改善工程（一工區）於設計未完成即送署辦理發包作業，發包過程未迅速反應物價調整致流標多達7次造成延宕，開工後仍未積極補正該項設計及因民眾反覆陳情而延宕定案，肇致橋梁主體完成後迄今仍無法通行；又經濟部水利署未詳實審核所屬陳報預算書圖即同意成立預算，工程逾越規定期限後亦未督促所屬積極辦理，影響工程執行時效等均核有違失，爰依法提案糾正。
6	經濟部水利署第三河川局於95年至96年間辦理「大甲溪砂石運輸便道工程」第1至3標過程，無謂浪費成本，又期間水利署對該工程之諸多設計、預算，未盡監督之責，均有違失，爰依法提案糾正，請轉飭所屬確實檢討改善見復一案，請貴部切實辦理，於文到1個月內具復。98財正54（工務組）	經濟部水利署第三河川局於95年至96年間辦理「大甲溪砂石運輸便道工程」第1至3標過程，無謂浪費成本，又期間水利署對該工程之諸多設計、預算，未盡監督之責，均有違失，爰依法提案糾正。
7	為南投縣政府辦理軍功寮溪堤防護岸工程未能配合工程期程執行相關應辦事項，又土地取得估算與實際價購金額落差甚大，肇致工程未竟，無法發揮堤防功能；且執行該工程土地價購及發放地價補償費作業等情，核有諸多疏失，爰依法提案糾正，請轉飭所屬確實檢討改善見復一案，請貴部會商南投縣政府切實辦理，於文到1個月內具復。99財正52（土地組）	南投縣政府辦理軍功寮溪堤防護岸工程未能配合工程期程執行相關應辦事項，又土地取得估算與實際價購金額落差甚大，肇致工程未竟，無法發揮堤防功能；且執行該工程土地價購及發放地價補償費作業等情，核有諸多疏失，爰依法提案糾正。
8	為經濟部水利署南區水資源局於「曾文水庫越域引水計畫」荖濃溪攔河堰辦理過程，未能遵行環境影響評估法規定，且本院環境保護署未審核通過前，即擅將堰址上移400公尺並先行施工，顯有違失，爰依法提案糾正，請轉飭所屬確實檢討改善見復一案，請查照辦理，於文到1個月內具復。99財正56（工務組）	經濟部水利署南區水資源局於『曾文水庫越域引水計畫』荖濃溪攔河堰辦理過程，未恪遵環境影響評估法規定，於該計畫環境影響差異分析報告尚未經行政院環境保護署審核通過前，擅將堰址上移400公尺並先行施工，顯有違失。
9	為桃園縣政府對於義美公司南崁廠建物占用河川區之拆除作業，藉辭推諉卸責，任令爭議持續擴大，致與其他同屬河川區已徵收土地整治處理方式歧異案之續處情形，仍請依「說明三」轉飭所屬續行處理見復一案，請貴部會商有關機關切實辦理，於文到1個月內具復。100內正23（河海組）	桃園縣政府對於南崁溪治理基本計畫之檢討，竟延宕至94年始決定應進行全河段檢討修正；又對於義美公司南崁廠建物占用南崁溪河川區之拆除作業，藉辭推諉卸責，任令爭議持續擴大，並致與其他同屬河川區已徵收土地依治理計畫完成河川整治之處理方式歧異；復於該公司切結同意拆除地上物之條件已成就之際，猶未能依水利法相關規定執行拆除，均核有違失，爰依法提案糾正。
10	有關南投縣草屯鎮公所辦理草屯鎮烏溪平林堤防土石方資源堆置場興建計畫，未盡職責；經濟部水利署第三河川局延宕辦理水道治理計畫線檢討及河川區域局部變更事宜，均有缺失，爰依法提案糾正，請轉飭所屬確實檢討改進見復一案，請貴部會商有關機關切實辦理，於文到1個月內具復。100財正8（河海組）	南投縣草屯鎮公所辦理草屯鎮烏溪平林堤防土石方資源堆置場興建計畫，未盡職責；經濟部水利署第三河川局延宕辦理水道治理計畫線檢討及河川區域局部變更事宜， / 均有缺失。
11	為經濟部水利署辦理離島地區水資源開發及供水改善建設計畫，未盡計畫主辦及補助機關之責，影響整體供水建設成效；所屬中區水資源局辦理金湖水庫設計審查工作，亦未盡周延審慎，原規劃功能盡失，虛耗鉅額公帑，致未發揮規劃效益等情，均有嚴重違失，爰依法提案糾正，請確實檢討並轉飭所屬改善見復一案，請會商有關機關研處。100財正45（水源組）	經濟部水利署辦理離島地區水資源開發及供水改善建設計畫，未盡計畫主辦及補助機關之責，致多項計畫工作設施或延宕未結、或未依規劃功能運作、或閒置未用，影響整體供水建設成效；經濟部水利署中區水資源局辦理金湖水庫設計審查工作，未盡周延審慎，察悉設計錯誤後，未能針對問題有效解決，肇致鉅資完成之水庫設施，原規劃功能盡失，虛耗鉅額公帑；又辦理大、小金門等2座海水淡化廠興建先期作業，未妥循規定檢討計畫修正，水利署亦未善盡督導責任，就執行癥結問題決斷處置，致機關間虛擲作業時程結果，形同回到計畫原點，迄未發揮規劃效益，均有嚴重違失，爰依監察法第24條提案糾正。
12	為改制前臺北縣政府辦理防洪工程拆遷戶安置配售抵費地作業，未覈實比對權利證明文件，將不實配售名冊彙報經濟部水利署審查；另該署第十河川局未確實管考更正安置配售名冊公告辦理情形，致使不具配售資格者通過審查取得配地轉售牟利，均核有重大疏失，爰依法提案糾正，請轉飭所屬確實檢討改善見復一案，請會商相關機關切實辦理，於文到1個月內具復。101內正18（土地組）	改制前臺北縣政府辦理防洪工程拆遷戶安置配售抵費地作業，未覈實比對權利證明文件，將不實配售名冊彙報經濟部水利署審查；另該署第十河川局未確實管考更正安置配售名冊公告辦理情形，致使不具配售資格者通過審查取得配地轉售牟利，均核有重大疏失案。
13	為彰化縣政府辦理「石笱排水改善工程(花壇段)」，未依規定要求設計單位辦理地質鑽探與結構及水理分析；復未評估致災原因即要求廠商依原設計工法辦理修復，致發生多次坍塌情事，虛耗公帑且迄今仍未完成修復，均核有失當，爰依法提案糾正，請轉飭所屬確實檢討改進見復一案，請貴部會商有關機關切實辦理，於文到1個月內具復。101財正11（河海組）	彰化縣政府辦理「石笱排水改善工程（花壇段）」，未依規定要求設計單位辦理地質鑽探與結構及水理分析；復未評估致災原因即要求廠商依原設計工法辦理修復，致發生多次坍塌情事，虛耗公帑且迄今仍未完成修復，均核有失當，爰依法提案糾正。
14	為經濟部辦理「深層海水低溫利用及多目標技術研發模廠」新建工程，未妥為籌編經費，亦未確實審查深層海水取水佈管管路線是否適切及相關海域環境調查是否完備，致發生二次斷管事故迄今無法釐清原因；復未有效督促專案管理廠商監督統包廠商覈實履約，又未能積極釐清並追究各該廠商相關契約責任，均有疏失，爰依法提案糾正，請轉飭所屬確實檢討改進見復一案，請會商有關機關研處，於文到1個月內具復。102財正20（水文組）	經濟部辦理「深層海水低溫利用及多目標技術研發模廠」新建工程，未妥為籌編經費，亦未確實審查深層海水取水管佈管路線是否適切及相關海域環境調查是否完備，致發生二次斷管事故迄今無法釐清原因；復未有效督促專案管理廠商監督統包廠商覈實履約，又未能積極釐清並追究各該廠商相關契約責任，均有疏失案。
15	為經濟部水利署中區水資源局自辦監造湖山水庫截水牆工程，未落實施工品質查核，致發生86公分之缺口，造成民眾恐慌，影響政府形象，水利署未善盡監督職責，均有疏失。又截水牆工程F242單元發生缺失仍予計價，且迄今尚未辦理驗收，該局辦理過程顯有違誤，水利署疏於督導，亦難辭管理失當之責，爰依法提案糾正。請轉飭所屬確實檢討改善，另請議處相關失職人員見復一案，請會商有關機關研處，於文到1個月內具復。102財正38（工務組）	經濟部水利署中區水資源局自辦監造湖山水庫截水牆工程，未落實施工品質查核，致發生86公分之缺口，造成民眾恐慌，影響政府形象，顯有違失，水利署未善盡監督職責，亦有疏失。本案截水牆工程F242單元發生缺失仍予以計價，且迄今尚未辦理驗收，中區水資源局辦理過程顯有違誤，水利署疏於督導，亦難辭管理失當之責，爰依法提案糾正。
16	貴部水利署所屬河川局，自辦或委辦轄管溪流堤防護岸災修工程規劃設計，無視政府採購法等相關法令規定，恣將「鋼柵石籠」廠商提供之專利圖說規範及單價等資料，抄錄於工程採購招標文件內，損害政府採購公平形象，核有失當，爰依法提案糾正。請轉飭所屬確實檢討改善，並議處相關失職人員，於2個月內見復。102財正47（工務組）	經濟部水利署所屬河川局，自辦或委辦轄管溪流堤防護岸災修工程規劃設計時，竟無視政府採購法等相關法令規定，恣將「鋼柵石籠」廠商提供之專利圖說規範及單價等資料，抄錄於工程採購招標文件內，損害政府採購公平形象，核有失當案。
17	有關經濟部水利署暨所屬第六河川局辦理臺南市港尾溝溪排水中游疏洪工程，於「規劃、設計、審查、施工監造、驗收及案發初期」各階段，分別發生規劃時未納入中洲排水匯入流量、設計時未設置保護工或固床工、審查時未依契約規定辦理期末審查、施工監造驗收時未查核發現防汛道路未按圖施工，及案發初期怠忽中央氣象局連日且持續發布之豪雨特報，未及時搶險，徒耗公帑8千8百萬餘元等，均有失當，爰依法提案糾正。請轉飭所屬確實檢討改善見復一案，請查照辦理，於文到1個月內具復。104財正1（工務組）	經濟部水利署暨所屬第六河川局辦理臺南市港尾溝溪排水中游疏洪工程，於「規劃、設計、審查、施工監造、驗收及案發初期」各階段，分別發生規劃時未納入中洲排水匯入流量、設計時未設置保護工或固床工、審查時未依契約規定辦理期末審查、施工監造驗收時未查核發現防汛道路未按圖施工，及案發初期怠忽中央氣象局連日且持續發布之豪雨特報，未及時搶險，徒耗公帑8千8百萬餘元等，均有失當案。
18	貴部水利署第二河川局及第六河川局於區域防洪指揮中心興建過程，未依預算法及水患治理特別條例之附帶決議，擅自擴增樓地板面積及一般行政辦公空間，逾越水利署標準及執行計畫書之興建規模，不當運用中央政府易淹水地區水患治理計畫特別預算，核有違失，爰依法提案糾正，請轉飭所屬確實檢討改善，於2個月內見復。105財正3（防災中心）	經濟部水利署第二河川局及第六河川局於區域防洪指揮中心興建執行過程，未依預算法第52條及水患治理特別條例之附帶決議執行規劃設計及工程發包，擅自擴增樓地板面積及一般行政辦公空間，逾越水利署規定標準及經濟部核定執行計畫書之興建規模，不當運用中央政府易淹水地區水患治理計畫特別預算，核有違失，爰依法提案糾正。

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
附表2：河川、區域排水面臨課題
項目	中央管河川、區域排水	縣市管河川、區域排水
現階段課題	●極端氣象發生頻仍，提升災害潛勢 / ●水患潛勢區位及複合型災害規模增大 / ●都會區淹水潛勢增加、承災能力弱、災損風險高 / ●對防災減災工程之設計興辦，多未採行永續工程為主要工法 / ●中央管河川及區域排水改列直轄市管未妥善銜接治理	●山坡地開發致土砂沖刷 / ●水道清疏頻率不足致影響通洪能力 / ●工程用地取得不易 / ●管線遷移協調不足 / ●地方政府編列維護管理經費不足 / ●地層下陷區淹水改善不易 / ●降雨量及強度屢屢超過工程設計保護標準 / ●治理經費總計超過3,000億元以上，且多由中央負擔
未來可能課題	●目標應以防災、減災、水資源利用、環境保護、土地合理利用、景觀、遊憩和親水等之多功能目標考量，但各目標需求未有明確優先順序 / ●流域整體治理規劃、綜合治水、出流管制等措施待加強	●中央經費負擔比率易增難減 / ●防洪工程有其保護極限，遭遇莫拉克颱風或大豪雨事件，仍無法避免完全不淹水 / ●屬急要段多已完成治理，後續計畫應回歸地方自治，由地方政府本權責持續辦理

※註：1.資料來源，整理自經濟部水利署所提供資料。

附表3：傳統與新興水源面臨課題
項目	傳統水源	新興水源
現階段課題	●水庫淤積嚴重 / ●集水區土砂災害 / ●蓄水設施不足 / ●單一水源存在高風險 / ●缺乏水源備援系統 / ●地下水超抽	●需求端之信心接受度不足 / ●再生水水源量之穩定度不足 / ●新興水源產業扶植不易 / ●新興造水成本高，經濟效益偏低 / ●缺乏雨水利用認知
未來可能課題	●氣候異常豐愈豐，枯愈枯 / ●水源調度益加困難 / ●土砂災害增加 / ●水質劣化 / ●用水需求成長與變動 / ●農糧策略不明確 / ●缺水忍耐度降低 / ●民意高漲，傳統水源開發不易	●汙水下水道工程影響再生水源開發潛勢 / ●新興水源發展先期實施計畫之推動與水利產業育成 / ●制定再生水源發展條例 / ●雨水貯存利用系統性整合規劃研究 / ●農業回歸水再生利用營運模式之研訂

※註：1.資料來源，整理自經濟部水利署所提供資料。
附表4：水資源開發成本表 單位：新台幣元/噸
水源別	成本	備註
水庫 / (人工湖)	12-18	以近年執行及規劃中計畫原水成本估列：湖山水庫11.7元/噸、天花湖水庫11.7元/噸、鳥嘴潭人工湖12.58元/噸。
伏流水	10-65	依2012年「高屏溪伏流水及傍河取水先期調查試驗」委託服務計畫之成果，年供水6個月之原水成本10.65元/噸、年供水2個月之原水成本31.94元/噸、年供水1個月之原水成本則達63.88元/噸。
再生水	20	處理至自來水水質，未含輸配水建設成本。
海淡水	30-35	處理至自來水水質，建設成本(不含廠區外管線系統)約12～15元/噸，營運成本約18～20元/噸。

※註：1.資料來源，水利署提供。
附表5：前瞻基礎建設計畫量化效益統計表
計畫名稱	效益	增供常態供水	備援 / 能力

石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	防淤64萬m3/年	-	-
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	+25萬噸/日	25
加強無自來水地區供水改善計畫	改善9萬用水戶	-	-
防災及備援水井建置	+10及備援15萬噸/日	10	15
伏流水開發工程	備援20萬噸/日		20
推廣水資源智慧管理系統及節水技術	示範計畫及節水	-	-
加強水庫集水區保育治理	預期減少入庫土砂量25萬m3/年	-	-
白河水庫後續更新改善工程	+2.8萬噸/日	2.8
大安大甲溪水源聯合運用工程	+25萬噸/日	25
離島地區供水改善計畫第二期	穩定供水	0.15
雙溪生態水庫工程	+12.6萬噸/日	12.6
天花湖生態水庫工程	+26萬噸/日	26
再生水工程	再生水8萬噸/日	8
曾文南化聯通管工程	備援輸水80萬噸/日		80
金沙溪及前埔溪水資源開發計畫	0.6萬噸/日	0.6
深層海水取水工程計畫	深層海水1000噸/日	-	-
湖山水庫第二原水管工程	備援輸水86萬噸/日		86

※註：1.資料來源，整理自經濟部水利署所提供資料。
附表6：各項節約用水計畫概況表
推動 / 日期	計畫名稱	計畫目標
89年11月	節約用水行動方案	1.生活用水 / (1)台灣地區平均每人每日用水量由290公升降低至250公升以下； / (2)自來水漏水率台北市由25%降低至20%，其他地區由15%降至10%。 / 2.工業用水(略)。 / 3.農業用水(略)。
93年 / 2 / 月	挑戰2008國家發展重點計畫-積極推動節約用水計畫	預期於2007年底時，各項用水標的成果如下： / (1)降低民生公共年用水量14,235萬噸。 / (2)降低工業年用水量4,150萬噸。 / (3)降低農業養殖用水量6,250萬噸、畜牧用水量1,000萬噸。 / (4)自來水事業單位汰換管線減少漏水量4,853萬噸。
97年 / 8 / 月	2008年-2012年積極推動節約用水計畫	預期自2013年起每年可節省生活用水量13,250萬噸；工業用水量800萬噸，合計每年節省14,050萬噸。
105年 / 4 / 月	節約用水常態化行動方案	110年節約用水目標： / 1.民生用水： / (1)生活人均用水量(家庭、商業及辦公場所)降低至每人每日250公升。 / (2)自來水管線漏水率低於15%。 / (3)省水器材市占率100%、普及率高於50%。 / 2.工業用水(略)。 / 3.農業用水(略)。

※註：1.資料來源，整理自經濟部水利署所提供資料。
附表7：整體綜合治水推動策略表
期程 / 項目	短程	中程	長程
經費來源	易淹水地區水患治理計畫(特別預算)	流域綜合治理計畫 / (特別預算)	一般性計畫地方自治計畫(自有財源)
推動策略	●中央積極協助迅速大幅減少淹水面積 / ●中央地方合作執行	●輔助地方政府接續改善降低淹水風險 / ●中央執行或委辦、委託或補助地方執行	●監督地方政府建立自主治理管理制度 / ●地方自籌財源執行
計畫範圍	易淹水面積1,150平方公里，選定538平方公里優先治理	就易淹水面積612平方公里，再選定320平方公里治理	仍剩餘易淹水面積292平方公里，由地方政府接續辦理

※註：1.資料來源，修正『流域綜合治理計畫』(103-108年)，103年4月16日。

附表8：水患治理計畫經費需求一覽表
計畫名稱	治理率	尚待改善情形	經費需求
重要河川環境營造計畫(104-109年)	80.44%	786.59公里堤防護岸改善	約1,150億元
區域排水整治及環境營造計畫(104-109年)	75%	96.7公里護岸改善	約154億元
流域綜合治理計畫(103-108年)	至105年底約46.98%	5,455公里堤防、護岸改善	約1,800億元

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
附表9：前瞻計畫未完成部分所需經費一覽表
項目 / 計畫名稱	執行期程	總經費	已編入特別預算		未編入特別預算
			金額	占比	金額	占比
白河水庫後續更新改善工程	108-116	37.00	20.00	54.05%	17.00	45.95%
雙溪生態水庫工程	108-116	120.00	102.00	85.00%	18.00	15.00%
天花湖生態水庫工程	109-116	241.00	129.42	53.70%	111.58	46.30%
小計	-	398.00	251.42	63.17%	146.58	36.83%

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
附表10：前瞻基礎建設計畫(水與發展)經費需求表 單位：新台幣億元
計畫名稱	期程	106已編列	106 / 新增	107-113	106新增至 / 113年合計
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	104-109	3.17	0	42.89	42.89
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	104-111	0.9	83	114.04	197.04
加強無自來水地區供水改善計畫	106-113	8.4	6	116.1	122.1
防災及備援水井建置	106-109	-	1	33	34
伏流水開發工程	107-110	-	0	20	20
推廣水資源智慧管理系統及節水技術	106-109	-	1	12	13
加強水庫集水區保育治理	106-113	-	11.7	118.3	130
白河水庫後續更新改善工程	108-116	-	0	20	20
大安大甲溪水源聯合運用工程	108-112	-	0	89	89
離島地區供水改善計畫第二期	108-113	-	0	19	19
雙溪生態水庫工程	108-116	-	0	102	102
天花湖生態水庫工程	109-116	-	0	129.42	129.42
再生水工程	107-112	-	-	35	35
曾文南化聯通管工程	108-113	-	0	120	120
湖山水庫第二原水管工程	107-109	-	0	10	10
金沙溪及前埔溪水資源開發計畫	110-113	-	0	14.85	14.85
深層海水取水工程計畫	106-110	-	0.3	3.7	4
小 計	-	12.47	103	999.3	1,102.3

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。

附表11：水環境前瞻基礎建設計畫自償率分析表 單位：新台幣億元；%
計畫名稱	計畫總經費	自償性收益	自償率
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	46.27	12.21	26.4
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	199.00	35.98	-28.71
加強無自來水地區供水改善計畫	130.50	23.12	-1.51
防災及備援水井建置	34	-21.56	-67
伏流水開發工程	20.00	評估中	評估中
推廣水資源智慧管理系統及節水技術	13	0	0
加強水庫集水區保育治理	130	0	0
白河水庫後續更新改善工程	37.00	評估中	評估中
大安大甲溪水源聯合運用工程	89.00	評估中	評估中
離島地區供水改善計畫第二期	19.00	0	-84.28
雙溪生態水庫工程	120.00	評估中	評估中
天花湖生態水庫工程	241.00	26.3	12.2
再生水工程	35.00	評估中	評估中
曾文南化聯通管工程	120.00	20.1	16.8
湖山水庫第二原水管工程	10.00	0.5114	5.114
金沙溪及前埔溪水資源開發計畫	14.85	1.93	15.01
深層海水取水工程計畫	4	0.069	1.7
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	720	0	0
中央管河川、區域排水及一般性海堤整體改善計畫	431.3	0	0
全國水環境改善計畫	280	0	0

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
2.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫因屬地層下陷防治措施方案之一，其主要效益為不可內化之環境保育效益(減緩地層下陷)；該計畫建造與營運成本計264.76億元，雖後續有營運收入35.98億元，但加總後整體投資效益淨現值仍為-228.77億元，自償率為-28.71%。
3.加強無自來水地區供水改善計畫主要為改善民眾用水品質與安全，其質化效益為滿足民眾基本民生用水需求，並降低因水質污染所發生之傳染病等健康問題之社會層面經濟效益；該計畫建造與營運成本計25.82億元，雖後續有營運收入24.03億元，但加總後整體投資效益淨現值為-1.79億元，自償率為-1.51%。
4.防災及備援水井建置主要效益為減少產業損失及負擔、減少移用農業用水、提升用水效率及供水品質、創造良好投資環境等可量化及不可量化效益；；該計畫興建期間工程建設經費現金流出現值總和計32.26億元，雖後續有營運收入21.79億元，惟營運評估期間之淨現金流入現值總和為-21.56億元，自償率為-67%。
附表12：各項水環境建設計畫增加產業產值、就業一覽表
單位：新台幣億元；人
計畫名稱	計 畫 / 總經費	就業人口(人)	產值(億元)
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	46.27	145	-
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	199.00	950	264
加強無自來水地區供水改善計畫	130.50	550	-
防災及備援水井建置	34.00	170	330
伏流水開發工程	20.00	100	-
推廣水資源智慧管理系統及節水技術	13.00	200-500	-
加強水庫集水區保育治理	130.00	650	-
白河水庫後續更新改善工程	37.00	185	92.4
大安大甲溪水源聯合運用工程	89.00	445	825
離島地區供水改善計畫第二期	19.00	95	-
雙溪生態水庫工程	120.00	600	415.8
天花湖生態水庫工程	241.00	1205	858
再生水工程	35.00	175	128.7
曾文南化聯通管工程	120.00	600	-
湖山水庫第二原水管工程	10.00	50	-
金沙溪及前埔溪水資源開發計畫	14.85	74	-
深層海水取水工程計畫	4.00	40	7
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	720	3,600	-
中央管河川、區域排水及一般性海堤整體改善計畫	431.3	2,157	-
全國水環境改善計畫	280	1,400	-

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
2.就業人口以計畫經費1億元增加5人推估。以增加常態供水1萬噸/日，來增加產值33億元/年推估。(依據103年各標的用水及GDP推估)
附表13：用地取得作業辦理進度及期程規劃
項目	預定完成	實際完成
辦理2場公聽會	105/9/30	106/3/2
市價查估作業	106/2/28	106/2/9
協議價購	106/5/31
土地改良物查估及造冊（南投縣政府）	106/6/30
開發計畫完成（內政部）	106/7/31
徵收計畫書函報內政部	106/8/31
內政部核准徵收	106/10/31
公告徵收（南投縣政府）	106/11/15
補償發放	106/12/31

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
2.本案目標：106年12月31日完成；前提：106年7月31日前開發計畫需經內政部審核通過且經費5月底全數到位。
附表14：前瞻基礎建設計畫水與發展效益指標
具體目標	單位	106	107	108	109	110	111	112	113	合計
增加常態供水	萬噸/日	0	0	0	10	0	0	52	0	62
提升備援能力	萬噸/日	0	0	0	100	20	0	0	80	200
自來水用水戶數	萬戶	1.2	1.3	1.4	1.5	0.9	0.9	0.9	0.9	9
水庫防淤及減淤	萬M3/年	25	25	25	89	25	25	25	25	264

※註：1.資料來源，行政院，前瞻基礎建設計畫(核定本)，106年4月。
附表15：區域排水整治及環境營造計畫差異比較表
比較項目	核定計畫	預算數	決算數	差異說明
業務費	與下同。	●104年度原編列預算1億4,733萬6千元(流用後為1億3,130萬6千元)。 / ●105年度原編列預算1億6,621萬3千元(流用後為1億5,621萬3千元)。 / ●106年度編列預算1億9,732萬7千元。	●104年度決算數1億1,731萬6千元。 / ●105年度決算數1億4,351萬4千元。 / ●截至106年4月底止實際執行數2,659萬1千元。	-
設備及投資	辦理中央管區域排水之排水路改善工程、環境營造、維護管理、基本資料調查及規劃研究、非工程措施等5項工作計60億元。	●104年度原編列預算11億9,426萬3千元(流用後為12億7,029萬3千元)。 / ●105年度原編列預算13億8,760萬元(流用後為14億0760萬元)。 / ●106年度編列預算12億316萬3千元。	●104年度決算數12億6,037萬3千元。 / ●105年度決算數13億9,557萬3千元。 / ●截至106年4月底止實際執行數7億4,446萬5千元。	-
獎補助費	●補助原中央管區域排水移交直轄市管轄之排水路改善工程及環境營造(含用地)費共計57.65億元。 / ●補助地方管橋梁、涵洞改建工程共計2.35億元。	●104年度原編列預算5,000萬元(流用後為4,000萬元)。 / ●105年度原編列預算5,000萬元(流用後為4,000萬元)。 / ●106年度編列預算2,880萬元。	●104年度決算數1,230萬5千元。 / ●105年度決算數3,422萬1千元。 / ●截至106年4月底止尚未有執行數。	因應100年縣市合併升格為直轄市，預計有21條中央管區域排水將移交臺中市、臺南市、高雄市政府接管，惟截至105年9月底止僅移交8條，且皆屬已完成整治者，除已移交8條之中央管區排外，餘未移交之13條未編列預算補助前揭直轄市辦理排水路改善工程及環境營造(含用地費)。
總經費	120億元。	已編列預算44億7,470萬2千元(104年度流用後為14億4,159萬9千元、105年度流用後為16億0,381萬3千元)。	截至106年4月底止共計已執行37億3,435萬7千元。	-

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
附表16：中央管河川、區域排水移交協商會議
次別	第1次協商會議	第2次協商會議	第3次協商會議
時間	103年6月11日	103年9月18日	104年2月11日
各單位意見	台中市政府：水利署應繼續將12條中央管區域排水完成整治，如有已完成整治區排，該府同意接管。 / 台南市政府：由於鹽水溪依據規劃報告治理經費超過50億元，該府同意已完成整治及用地取得分段來接管，未完成部分俟整治完成後再移交。 / 高雄市政府：行政院規定104年起將中央管河川、區域排水交由市政府辦理，原則同意配合。 / 高雄市僅典寶溪待接管，惟尚有約6公里未完成整治，總經費約需41億元，仍請水利署挹注經費辦理，建議已完成整治部分始交由市府接管。	台中市政府：本府建議治理權及管理權不要分開接管，惟中央願以工程保固6年方式辦理，本府樂觀其成。 / 台南市政府：建議仍延續上次會議共識，先就已完成用地取得及整治河段分段辦理移交接管。 / 高雄市政府：典寶溪排水管理部分如水利署能考量該府財政，補助維管費用，同意接管完成整治段(11K+100)。典寶溪治理部分，因考量尚有約45億的缺口，建議11K+100以上繼續由水利署辦理治理及管理工作。	台中市政府：有關柳川排水治理計畫範圍長度約為10.57公里，治理計畫僅至太原路截水道為止，其餘上游渠段並未公告相關治理計畫，且亦有部分地區不時有淹水災情傳出。柳川應屬未完全整治之排水，再者，若需全段徵收之費用高達20億元以上，非該府所能負擔。 / 台南市政府：大洲排水後續維護管理經費亦建請酌予協助。尚未完成整治部分，建議可先就已整治段分段辦理移交接管。 / 高雄市政府：典寶溪排水部分仍建請水利署籌措維管費用，以利本府接管已完成整治渠段(橋子頭橋下游段)。
結論	行政院100年9月8日院臺經字第1000054704號函示，自104年起由直轄市接管為目標，並承諾未來6年(104~109年)持續辦理或補助該等預定移交河川及區域排水整治。	依行政院100年9月8日院臺經字第1000054704號函核示，位於同一直轄市內之河川、區域排水自104年起由各轄管直轄市接管，目前台中、台南及高雄市政府均表示仍有部分河川及區域排水尚未完成整治，現階段欲全面接管尚有困難，考量各接管直轄市政府財政及人力狀況，及本案移交之特殊性，各排水如就已完成整治部分先行分段接管，亦屬可行方式。	已完成整治部分：已完成整治尚待移交部分，包括台中市之土庫溪排水、莿仔埔坑排水與台南市之大洲排水；上述3條區域排水移交後，請自籌經費辦理後續整治及維護管理事宜。 / 未完成整治部分：各直轄市政府均表示現階段要全面接管有其困難，請各河川局洽各轄管直轄市政府研商分段接管之可行性。

※註：1.資料來源，經濟部水利署，區域排水整治及環境營造計畫(104-109年度)。
附表17：縣市管河川中央與地方主管機關分工對照表
工作項目	中央	地方
規劃檢討	由中央規劃辦理為原則。 / 經費由中央全額負擔。	未辦理是項業務。
治理工程	●治理工程由中央辦理為原則；惟工程內容較單純或該工程由縣市政府或農田水利會執行較為有利者，得委託執行。其委託執行之治理工程，中央應負責加強督導施工成果。 / ●工程經費由中央全額負擔。	受託辦理部分治理工程。
應急工程	●由中央編列經費以補助方式交由地方政府執行。 / ●經費分擔情形：「易淹水地區水患治理計畫」應急工程經費由中央全額負擔。「流域綜合治理計畫」應急工程經費部分依行政院主計總處最新公布之各縣市政府財力分級級次，訂定最高補助比率：第1級：不補助、第2級：70%、第3級78%、第4級82%、第5級90%。	●就治理計畫適用範圍之河川等，提報工作計畫，辦理應急工程。 / ●「易淹水地區水患治理計畫」由中央編列經費補助地方辦理。「流域綜合治理計畫」由中央政府與地方政府依規定比例籌措財源辦理。
用地取得	●所需使用土地，由縣市政府負責取得，經濟部協助處理。 / ●所需用地費(含作業費)由中央依所定比率予以補助，目前為第1級：不補助、第2級：55%、第3級63%、第4級67%、第5級70%。 / ●主計總處於一般性補助款再予補助用地配合款(外加)。	●由縣市政府負責取得。 / ●除中央依所定比率予以補助，其餘由各地方政府自行籌編。
維護管理	目前行政院已以公式化設算一般性補助款，並匡列一定數額經費專款專用於水道疏濬、水利管理及維護等治水工作。	於獲配一般性補助款支應維護管理經費外，不足部分由各地方政府自行籌編。

※註：1.資料來源，整理自水利署提供資料。
附表18：105年度各縣(市)政府水利建造物維護管理經費調查表
單位：新台幣千元
河川局	縣市別	維護管理 / 經費合計	水門維護 / 管 理	抽 水 站 / 維護管理	疏濬清淤	排 水 路 / 維護改善	其他

一河局	宜蘭縣	146,700	55,593	18,817	10,000	57,000	5,290
十河局	基隆市	14,000			6,000	8,000
	臺北市	643,900	1,400	75,000	190,500	143,000	234,000
	新北市	180,000	60,000		120,000
二河局	桃園市	566,710	-	-	35,000	531,710	-
	新竹縣	28,830	1,200		21,860	3,770	2,000
	新竹市	39,521	100	1,464	8,300	29,657
	苗栗縣	29,350	1,750	-	15,000	10,700	1,900
三河局	臺中市	309,766	2,300	12,166	-	295,300	-
	南投縣	40,000			11,000	29,000
四河局	彰化縣	82,185	8,780	21,175	16,000	34,000	2,230
五河局	雲林縣	353,820	99,150	99,150	90,000	65,520
	嘉義縣	162,757	109,131		13,000	31,082	9,544
	嘉義市	21,019	-	1,283	2,000	15,000	2,736
六河局	臺南市	1,750,126	120,330	108,681	151,520	843,215	526,380
	高雄市	224,510	21,970	87,880	54,000	59,541	1,120
七河局	屏東縣	162,169	2,000	31,000	68,669	55,500	5,000
	澎湖縣	21,104	150	-	3,000	17,954	-
八河局	臺東縣	197,589	600		100,000	88,989	8,000
	金門縣	32,842	342	1,500	17,500	12,500	1,000
九河局	花蓮縣	145,500	100	14,500	10,000	108,000	12,900
合計		5,152,398	484,896	472,615	943,349	2,439,438	812,100

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。
附表19：103-105年度各縣(市)政府水利建造物維護管理經費調查表
縣市別	103年度	104年度	105年度
宜蘭縣	141,500	131,436	146,700
基隆市	14,000	14,000	14,000
臺北市		718,626	643,900
新北市	163,250	197,300	180,000
桃園縣	511,149	393,036	566,710
新竹縣	14,370	16,760	28,830
新竹市	39,421	39,521	39,521
苗栗縣	50,340	34,170	29,350
臺中市	275,400	423,310	309,766
南投縣	105,936	110,040	40,000
彰化縣	36,965	86,945	82,185
雲林縣	537,691	258,000	353,820
嘉義縣	184,435	157,644	162,757
嘉義市	38,000	37,880	21,019
臺南市	1,076,978	1,210,067	1,750,126
高雄市	216,061	279,061	224,510
屏東縣	107,949	237,819	162,169
澎湖縣	20,000	20,228	21,104
臺東縣	251,800	226,815	197,589
金門縣	33,315	76,135	32,842
花蓮縣	109,249	145,500	145,500
合計	3,927,810	4,814,293	5,152,398

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。本表自103年度起開始彙整。
2.106年度尚未調查。

附圖1：石門水庫防淤對策(泥砂入出平衡圖)

附圖2：辦理土地徵收業務標準作業流程圖