國營事業固定資產建設改良擴充計畫之預算編列與執行探討
三、	專案計畫原訂期程將屆，惟部分預算執行率偏低，容予檢討
行政院雖訂有「中央政府附屬單位預算執行要點」以管控國營事業之預算執行，要求各基金核實編造分期實施計畫及收支估計表陳報主管機關核定；惟固定資產建設改良擴充之專案計畫中，截至106年4月底之預算執行情形，存有執行率較低等疑義（詳附表3），說明如下：
(一)計畫期間已過，尚未執行完畢而保留繼續執行者：例如台灣自來水公司「無自來水地區供水改善計畫(101-105年)」，計畫期間至105年12月，截至106年4月底累計執行9.35億元，投資總額16.79億元之55.69%，其預算保留以後年度繼續執行。
(二)計畫期間將於106年度或107年度屆期，而累計執行數相較於累計預算數或投資總額之比率相對較低者：例如台灣電力公司「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫之第7號機組-第一階段燃氣單循環機組」投資總額95億元，計畫預計於106年12月完工，惟截至106年4月底計畫累計執行數占投資總額比率23.51%。台灣自來水公司「板新地區供水改善計畫二期」投資總額120.18億元，預計106年6月完工，惟截至106年4月底計畫累計執行數占投資總額比率33.47%[1]。
[1] 106年6月30日洽詢該公司，該計畫已於106年5月核定展延工期至108年12月。
(三)因執行率較低而需修正計畫調整投資總額或展延工期，甚至申請緩辦或停辦者：例如台灣中油公司「M9504煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫」投資總額384.62億元，原應於104年6月完工，惟計畫期間已過仍持續緩辦中[2]。台灣電力公司「彰工火力第一、二號機發電計畫」投資總額505.20億元，原訂102年12月完工，惟因環評等因素，106年核定停辦。
[2] 106年4月函報申請復辦與修正計畫，106年6月經濟部函復該公司「宜再提報董事會審議，確認本案計畫復辦之可行性」。
附表3：106年度專案計畫預算執行情形偏低概況表
單位：新臺幣億元；%
事業別	計畫名稱	投資總額(A)	計畫期間	截至106年度累計預算數(B)	截至106年4月累計執行數(C)	截至106年4月累計執行數占截至106年度累計預算數%(C/B)	截至106年4月累計執行數占投資總額%(C/A)	備註
台灣中油公司	M9504煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫	384.62	95.01- / 104.06	13.62	4.29	31.50%	1.12%	105年申請第4次緩辦。
	M10001煉製事業部大林廠蒸餾暨相關工場更新投資計畫	205.02	100.07- / 106.11	204.95	130.84	63.84%	63.82%	106年3月展延工期至106年11月，節餘款2億元(106年5月月報表達)。
	L10101天然氣事業部台中廠二期投資計畫	184.82	101.07- / 107.12	156.96	86.88	55.35%	47.01%
	M10101煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提升投資計畫	45.34	101.07- / 106.03	45.34	35.27	77.79%	77.79%	103年展延工期至106年3月。(106年4月月報列報節餘款3.10億元)
台灣電力公司	彰工火力第一、二號機發電計畫	505.20	94.01- / 102.12	0.57	0.07	12.28%	0.01%	行政院102年1月核定緩辦4年(因環評審查通過時程未定)、106年1月核定停辦(因經濟部駁回開發行為許可之申請)。
	深澳電廠更新擴建計畫	580.46	95.01- / 103.12	11.39	10.21	89.64%	1.76%	行政院103年10月核定緩辦2年，106年重新修正計畫報核中。
	大甲溪發電廠青山分廠復建計畫	173.34	97.07- / 105.12	149.12	148.33	99.47%	85.57%	預算保留繼續執行。
	澎湖低碳島風力發電計畫	27.55	102.01- / 108.06	14.12	9.30	65.86%	33.76%
	台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	79.26	99.07- / 105.12	1.92	1.53	79.69%	1.93%	經濟部105年9月核定再緩辦2年(因環境差異分析作業等因素)。
	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫之第7號機組-第一階段燃氣單循環機組	95.00	105.11- / 106.12	94.66	22.33	23.59%	23.51%	106年4月由原「大潭燃氣單循環緊急發電計畫」更名。
台灣自來水公司	板新地區供水改善計畫二期	120.18	93.01- / 106.06	54.29	40.22	74.08%	33.47%	101年已第2次修正計畫展延至106年6月(106年5月間核定展延)。
	穩定供水設施及幹管改善	83.66	95.01- / 104.12	71.71	71.56	99.79%	85.54%	預算保留繼續執行。
	離島地區供水改善計畫-馬公增建4,000噸海水淡化廠	11.38	100.01- / 107.12	11.53	5.77	50.04%	50.70%	106年2月第3次修正計畫總額與期間。
	加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫	166.54	98.01- / 104.12	136.63	136.63	100.00%	82.04%	預算保留繼續執行。
	高屏地區原有水井抽水量復抽工程	14.20	100.01- / 105.05	10.98	9.35	85.15%	65.85%	預算保留繼續執行。
	水庫設施更新改善計畫	44.66	100.01- / 107.12	34.48	26.40	76.57%	59.11%
	調度及備援系統提升計畫	20.64	100.01- / 105.12	18.18	17.89	98.40%	86.68%	預算保留繼續執行。
	湖山水庫下游自來水工程計畫	130.00	101.01- / 106.06	130.00	81.65	62.81%	62.81%
	大肚、龍井高地區一帶供水計畫	7.86	100.01- / 107.12	6.94	2.83	40.78%	36.01%
	豐原場新設初沉池工程(食水嵙溪右岸)	7.99	101.01- / 107.12	5.52	4.20	76.09%	52.57%
	無自來水地區供水改善計畫(101-105年)	16.79	101.01- / 105.12	12.66	9.35	73.85%	55.69%	預算保留繼續執行。
	大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫-大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程	16.00	102.01- / 106.12	0.22	-	0.00%	0.00%	經濟部105年3月核定緩辦。
	蘭潭淨水場擴建工程計畫	2.76	105.01- / 107.12	1.19	0.47	39.50%	17.03%
中華郵政公司	自動化機器設備購置計畫	7.13	102.01- / 106.12	7.08	4.24	59.89%	59.47%
臺灣港務公司	台中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫	32.10	101.01- / 105.12	32.10	21.11	65.76%	65.76%	預算保留繼續執行。
桃園國際機場公司	臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	36.08	103.01- / 106.12	24.30	14.54	59.84%	40.30%	修正展延至107年。
	第二航廈擴建工程	20.47	104.01- / 106.12	10.00	5.64	56.40%	27.55%	修正展延至108年。

※註：1.資料來源，106年5月間各事業填列截至106年4月底執行表，本中心彙整。
2.表內投資總額、計畫期間、累計預算數、累計執行數，係106年5月間調查各事業固定資產建設改良擴充計畫預算編列與執行統計，按各事業所填106年度計畫截至4月底執行情形，可能與106年度預算案所列有差異，部分原因係計畫修正。