我國垃圾處理設施興建營運與轉型活化成效之探討

五、部分垃圾轉運設施低度運作，部分則取消計畫、停止運作或變更用途，均與原規劃差異甚大，其可行性評估未盡周延
環保署考量垃圾焚化廠興建完成後，垃圾車常須跨鄉鎮或跨縣市逐區收集家戶垃圾，為利鄉市鎮之垃圾彙集及撙節運輸成本，該署於民國89年至102年10月底先後補助16個地方政府，設置31個垃圾轉運設施[1]，補助金額合計3億9,577萬5千元(詳附表17)。
[1] 一般廢棄物回收清除處理辦法第2條第1項第12款：「轉運設施：指可將一般廢棄物集中至較大量後，再以大型運輸工具轉運至處理場所之設施。」
附表17：我國垃圾轉運站設置及其轉運情形表
單位：新台幣千元；公噸/日
項次	縣市	垃圾運轉設施	環保署補助經費	預計運轉規模	103年	104年	105年	106年 / 至4月
1	新北市	貢寮區	4,655	25	6	5	5	5
2	新北市	瑞芳區	4,817	22	20	18	20	20
3	新北市	三芝區	5,639	26	改做資源回收物分類使用(註1)
4	臺中市	大里區	1,444	95	95	95	93	92
5	臺中市	和平區	4,022	5	5	5	5	5
6	臺中市	新社區	3,146	50	25	14	14	13
7	臺中市	大雅區	4,354	90	55	48	52	52
8	臺中市	潭子區	0	-	取消補助(民眾抗爭)
9	臺南市	南區	22,336	32	31	31	37	35
10	臺南市	六甲區	8,507	81	80	89	75	74
11	高雄市	旗山區	0	-	取消補助(民眾抗爭)
12	宜蘭縣	頭城鎮	6,345	12	改做資源回收物分類使用(註2)
13	桃園市	復興鄉	13,800	5	10	10	12	10
14	桃園市	八德市	7,000	88	55	48	21	21
15	新竹縣	湖口	21,528	90	訴訟停工中(註3)
16	苗栗縣	苗栗市	18,740	88	61	56	58	56
17	南投縣	竹山鎮	14,424	88	33	21	30	30
18	南投縣	埔里鎮	1,136	-	停止租用(註4)
19	南投縣	埔里鎮	0	-	取消補助(民眾抗爭)
20	彰化縣	鹿港鎮	36,700	92	60	54	61	60
21	雲林縣	虎尾鎮	8,300	94	60	60	82	80
22	嘉義縣	民雄鄉	69,620	57	45	45	42	42
23	嘉義縣	大林鎮		45	20	15	14	14
24	嘉義縣	竹崎鄉	0	-	取消補助(未完成地目變更)
25	屏東縣	屏北	73,731	400	220	192	202	201
26	屏東縣	屏南	36,803	150	80	57	64	63
27	屏東縣	琉球鄉	14,487	5	5	5	5	5
28	臺東縣	成功鎮	13,681	30	改做資源回收物分類使用(註5)
29	臺東縣	鹿野鄉		35
30	臺東縣	大武鄉		10
31	澎湖縣	湖西鄉	560	55	55	54	49	45
合計			395,775

※註：1.原台北縣改制後調整自100年10月起實施垃圾不轉運，原轉運平臺目前改做資源回收物品細分類使用。
2.垃圾收運後直接送利澤焚化廠。
3.最高行政法院判決未依規定辦理環境影響評估及與承包商履約爭議訴訟中。
4.租用臨時垃圾轉運站因鄰近居民抗爭，鎮公所停止繼續租用。
5.因臺東縣焚化廠尚未營運，故垃圾轉運站尚未啟用，目前該地點先行暫時作為資源回收物暫存地點或垃圾清運車輛停放等用途。
6.資料來源，行政院環境保護署，本研究整理。
經查：
(一)部分垃圾轉運設施低度運作，未及預計運轉規模之5成
截至106年4月止，我國31個垃圾轉運設施中，有部分設施低度運作，其中，新北市貢寮區每日預計運轉規模為25公噸，實際僅運轉5公噸；台中市新社區預計規模為50公噸、實際僅13公噸；桃園市八德區預計規模為88公噸、實際僅21公噸等6處轉運站，均未及預計規模之5成(詳附表17，第1、6、14、17、23、26項次)。
(二)可行性評估未盡周延，致民眾抗爭而取消補助、停止租用或改做資源回收分類使用者達多處
部分垃圾轉運設施因民眾抗爭或未完成地目變更而取消補助，如台中市潭子區、高雄市旗山區、南投縣埔里鎮、嘉義縣竹崎鄉(詳附表17，第8、11、19、24項次)；部分則因計畫變更改做資源回收物分類使用，如新北市三芝區、宜蘭縣頭城鎮、臺東縣成功鎮、臺東縣鹿野鄉、臺東縣大武鄉(詳附表17，第3、12、28~30項次)；另新竹縣湖口未依規定辦理環境影響評估並與承包商有履約爭議訴訟而停工；南投縣埔里鎮則因居民抗爭，鎮公所因此停止繼續租用臨時垃圾轉運站。前揭11處垃圾轉運站均未按原定計畫運轉，顯示計畫可行性評估未盡周延，致未能達成預期效益。