我國垃圾處理設施興建營運與轉型活化成效之探討

六、垃圾掩埋場活化之事前評估未盡周延，致預算執行進度不佳，並衍生二次污染疑慮及產生鄰避效應而阻卻推動，恐影響預期效益
為解決國內廢棄物掩埋空間不足及另闢掩埋場不易等問題，行政院於105年7月核定「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫(105-110年)」，據以辦理掩埋場活化工程，預計在110年以前活化6個掩埋場，騰出60萬立方公尺之掩埋空間，並營造6處性別友善職場環境(詳附表18)。
附表18：「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫」預計目標
項目(單位)	105 年度		106年度		107年度累計目標值	108年度累計目標值	109年度累計目標值	110年度累計目標值
	累計目標值	累計實際值	累計目標值	累計實際值
完成活化場數量(場)	0	0	1	0	3	4	5	6
活化空間處理量(萬立方公尺)	0	0	10	0	30	40	50	60
營造性別友善職場環境（場）	0	0	1	0	3	4	5	6

※註：1.資料來源，行政院環境保護署，本研究整理。106年度累計實際值至4月。
經查：
(一)預算執行進度不佳，恐未能達成目標值
「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫」經費總計9.717億元，105、106年度各編列預算9,730萬7千元及9,000萬元，惟105年度僅執行3,103萬7千元，執行率31.90%， 106年度截至4月底之預算執行率亦僅7.78%，執行績效不佳(詳附表19)，恐未能達成106年度擬活化1處掩埋場之目標。
附表19：「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫」預算執行情形表
單位：新台幣千元
分項工作計畫	105年度			106年度
	預算數	實支數	保留數	預算數	實支數	保留數
1.辦理掩埋場活化工程及鄰避設施效能提升工作(含規劃設計、施工監造)「加強基層建設」	87,307	22,762	64,545	80,000	7,000	-
2.推動掩埋場活化相關工作及稽核工作所需業務費「區域環境管理」	10,000	8,275	1,744	10,000	0	-
合計	97,307	31,037	66,289	90,000	7,000	-

※註：1.資料來源，行政院環境保護署，本研究整理。表內106年度實支數至4月份。
(二)衍生二次污染疑慮並產生鄰避效應，因而阻卻推動掩埋場活化工程進度，其事前評估恐未盡周詳
環保署105年度已核定補助高雄市(路竹簡易垃圾掩埋場)、臺南市(城西第三期垃圾衛生掩埋場)、嘉義縣(民雄垃圾衛生掩埋場)及新竹縣(新豐區域掩埋場)等4地方政府辦理掩埋場活化再利用工程計畫。惟該掩埋場活化計畫衍生二次污染疑慮並產生鄰避效應，截至106年4月底，僅高雄市及嘉義縣等2地方政府完成發包，工程進度分別為13%及7%；另臺南市及新竹縣政府，則辦理規劃設計中，其中新竹縣部分並引發地方強烈反彈而阻卻推動[1]，其事前評估恐未盡周詳。
[1] 參2017-05-17 自由時報「竹北、新豐掩埋場欲活化 地方要求清走垃圾山再談」。