我國近年中央政府重大文化施政計畫預算編列及推動成效之探討
四、新故鄉社區營造計畫執行過程另提出計畫內容相似之7835村落文化發展計畫，致補助標的重疊，執行中又將計畫整併，且村落文化發展計畫未優先補助偏鄉村里，與原定計畫目標未盡相符
(一)新故鄉社區營造計畫推動過程中，再提出7835村落文化發展計畫，惟兩者之實施內容多有相似之處，肇致補助標的重疊
查文化部於97年度至104年度推動新故鄉社區營造第二期計畫期間之102年度提出7835村落文化發展計畫，預定辦理期程為102年度至105年度，計畫總經費17億元，惟7835村落文化發展計畫實施內容與新故鄉社區營造計畫多有重疊、相似之處，致實際執行過程發生兩項計畫補助之村里多有重疊，並經審計部指陳缺失[1]，凸顯文化部中長程計畫之擬議及規劃容有加強整合之處。
[1] 參審計部102年度中央政府總決算審核報告。
(二)7835村落文化發展計畫於執行中併入新社區營造計畫，難以釐清計畫成效
查7835村落文化發展計畫原核定辦理期程為102年度至105年度，總經費17億元，惟本計畫於105年度併入社區營造三期及村落文化發展計畫(105-110年)，至計畫整併之始末、原由，以及本計畫102年度至104年度累計已編列10.48億元之執行成效等，均未見相關檢討或說明，且於計畫執行中途與其他計畫整併，致難以釐清該計畫執行成效，允欠妥適。
(三)未以偏鄉為優先補助對象，與平衡城鄉文化發展及文化平權之計畫目標未盡相符
落實文化平權乃村落文化發展推廣計畫之目標，惟文化部102年度辦理村落文化發展計畫活動如「村落劇演大PK-村落劇團選拔」、「社區比報-優良社區報選拔」兩項活動，計獎勵補助34件，其中台北市之團體5件、新北市、嘉義市、台南市及高雄市共10件，合計上開都會地區獲獎勵件數之比率已達44.12％，未見雲林、花蓮、台東等縣以及金、馬離島團體獲獎勵；另據審計部102年度之審核報告指出，該部所屬新竹、彰化、臺南及臺東等4個生活美學館協助辦理本計畫，共核定補助84案，補助對象共175村里，惟其中屬內政部歸類為偏鄉地區之村里僅31個，且本計畫新增補助村里僅44個，其餘131個村里與以前年度之社區營造補助村里相同。
另查文化部105年度補助1,000個村里，其中屬內政部歸類為偏鄉之村里僅138個(約占13.80%)，似與社區營造及村落文化發展之平衡城鄉文化發展與文化平權之理念未盡相符。
(四)部分社區在同一年度獲2次以上補助，部分社區15年來未曾獲社區營造及村落文化發展補助資源，資源分配容有檢討空間
文化部105年度辦理社區營造及村落文化發展計畫，總計補助1,315案，計1,000個村里獲補助，顯示部分村里在同一年度內接獲補助資源2次以上。另據統計，截至105年底止尚有926個村里，約占全國7,851個村里之11.79%，未曾接受過社區營造及村落文化發展相關計畫之補助，其中以新北市尚有282個村里、高雄市179個、彰化縣117個村里未曾獲本項計畫補助為最多，其餘如新竹縣、苗栗縣及屏東縣等均分別有超過20餘個村里未曾接獲本計畫補助(詳附表3-11)，社區營造計畫資源似有過度集中或分配不均之虞。
附表3-11：截至105年底止文化部及各縣市社區營造及村落文化發展計畫累計補助村里 單位：個
縣市別	村里數	截至105年底曾接受社區營造及村落文化發展計畫補助之村里數	截至105年底未曾接受社區營造及村落文化發展計畫補助之村里數	縣市別	村里數	截至105年底曾接受社區營造及村落文化發展計 畫補助之村里數	截至105年底未曾接受社區營造及村落文化發展計畫補助之村里數
基隆市	157	141	16	嘉義市	84	83	1
臺北市	456	351	105	嘉義縣	357	331	26
新北市	1,032	750	282	臺南市	752	745	7
桃園市	495	475	20	高雄市	891	712	179
新竹市	122	115	7	屏東縣	464	437	27
新竹縣	191	170	21	臺東縣	147	147	0
苗栗縣	274	242	32	花蓮縣	177	177	0
臺中市	625	598	27	宜蘭縣	233	227	6
彰化縣	589	472	117	澎湖縣	96	83	13
南投縣	262	248	14	金門縣	37	37	0
雲林縣	388	362	26	連江縣	22	22	0
合 計					7,851	6,925	926

※註：1.資料來源，文化部提供。