國營事業固定資產建設改良擴充計畫之預算編列與執行探討目次
頁次

國營事業固定資產建設改良擴充計畫之預算編列與執行探討
壹、前言
104年底15家國營事業資產總額達35兆3,590.28億元[1]，104年度決算資本支出計畫可用預算數達2,002.07億元，對發展國家資本與促進經濟建設具重要功能；以下謹分別就固定資產建設、改良、擴充計畫之預算編列與執行相關問題予以探討。
[1] 104年12月31日審定數。
貳、國營事業固定資產建設改良擴充計畫預算編列與執行現況
國營事業固定資產建設改良擴充計畫主要分為「專案計畫」與「一般建築及設備計畫」，於附屬單位預算編列與執行時，專案計畫又分為繼續計畫與新興計畫，而一般建築及設備計畫則係預算編列時分為分年性項目與一次性項目。以下謹就近年度資本支出計畫預算編列與執行分述之。
一、專案計畫預算編列與執行概況
專案計畫投資總額自102年度1兆5.487.21億元增加至106年度1兆9,476.84億元，增幅25.76%（詳附表1）；其中新興計畫自104年度起大幅增加，其投資總額占專案計畫比率由104年度之9.42%增至106年度之13.59%。專案計畫在各年度可用預算數[2]方面，由1,477.83億元降為1,140.81億元，減幅22.81%，其中繼續計畫占專案計畫比率由91.43%增至97.43%，顯示近年度以執行繼續計畫為主。
[2] 當年度可用預算數，包括保留數、當年度法定預算數、奉准先辦理數與調整數。
專案計畫102年度至105年度預算執行方面，當年度決算數占可用預算數比率，由67.23%提升至77.12%，除104年度之83.88%以外，執行率均未達8成；而截至當年度累計決算數占累計預算數比率，由91.37%提升為96.17%，近年度執行率有提高趨勢。
二、一般建築及設備計畫預算編列與執行概況
一般建築及設備計畫102年度至106年度可用預算數雖由848.23億元減至826.73億元，惟106年度較105年度761.42億元增幅8.58%，為103年度以來最高。而105年度決算數占可用預算數比率82.45%，雖較104年度決算比率79.09%為高，然卻低於102年度之82.75%與103年度之83.09%。
附表1：近年度國營事業固定資產建設改良擴充預算編列與執行概況表
單位：新臺幣億元
項目	投資總額	當年度可用預算數	截至當年度累計預算數	當年度決算數	截至當年度累計決算數
102年度合計	-	2,326.06	8,227.16	1,695.51	7,459.64
1.專案計畫	15,487.21	1,477.83	7,402.75	993.59	6,763.56
(1)繼續計畫	14,671.74	1,351.13	7,276.04	973.73	6,743.70
(2)新興計畫	815.47	126.70	126.71	19.86	19.86
2.一般建築及設備計畫	N.A.	848.23	824.41	701.92	696.08
103年度合計	-	2,253.38	8,038.55	1,795.62	7,525.21
1.專案計畫	14,637.82	1,488.66	7,273.82	1,160.19	6,889.78
(1)繼續計畫	14,240.23	1,454.98	7,240.14	1,158.63	6,888.22
(2)新興計畫	397.59	33.68	33.68	1.56	1.56
2.一般建築及設備計畫	N.A.	764.73	764.73	635.43	635.43
104年度合計	-	2,002.07	8,807.78	1,643.39	8,366.99
1.專案計畫	15,584.67	1,251.04	8,056.08	1,049.41	7,772.34
(1)繼續計畫	14,116.78	1,239.94	8,044.98	1,040.82	7,763.75
(2)新興計畫	1,467.89	11.10	11.10	8.59	8.59
2.一般建築及設備計畫	N.A.	751.03	751.70	593.98	594.65
105年度合計	-	1,940.35	9,726.32	1,537.02	9,251.28
1.專案計畫	17,118.03	1,178.93	8,973.70	909.21	8,630.19
(1)繼續計畫	15,498.35	1,112.65	8,904.62	877.26	8,586.24
(2)新興計畫	1,619.68	66.29	69.08	31.95	43.95
2.一般建築及設備計畫	N.A.	761.42	752.62	627.81	621.09
106年度合計	20,635.27	2,159.21	10,639.30	353.33	8,399.91
1.專案計畫	19,476.84	1,140.81	9,795.41	187.26	8,234.84
(1)繼續計畫	16,829.35	1,111.46	9,755.05	187.15	8,234.73
(2)新興計畫	2,647.49	29.35	40.36	0.11	0.11
2.一般建築及設備計畫	N.A.	826.73	843.89	166.07	165.07

※註：1.資料來源，106年5月間各事業提供，本中心彙整。
2.國營事業家數範圍以106年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表為準。
3.一般建築及設備計畫，於決算並未區分個別計畫項目，係逕以總帳科目列示，致大部分事業無法就執行面提供投資總額，故未列示。
4.102年度至104年度為審定決算數、105年度為行政院核決算數、106年度係截至4月底止執行數（106年度投資總額、預算數均為整年資料），106年度按各事業回覆資料，包括未編列預算但繼續執行之計畫，故106年度投資總額與截至本年度累計數與中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表不同。
參、問題分析
國營事業固定資產建設改良擴充計畫106年度預算案編列投資總額超逾2兆元，近年度可用預算數約二千億元，其預算編列與執行存有部分疑義，茲探討如下：
一、部分計畫於年度總預算案附屬單位預算提出立法院審議時，尚未完成建設計畫之核定，有欠周妥
近年度中央政府總預算案附屬單位預算（營業部分）之固定資產建設改良擴充計畫，行政院於提出本院審議時，部分計畫尚未完成建設計畫之核定程序。106年度附屬單位預算案中，尚未完成建設計畫之行政程序核定者共16項，投資總額合計2,545.78億元，106年度預算案數48.27億元，均分別較105年度預算案尚未核定數增加，且未核定之計畫項數與投資總額為102年度以來最高（詳附表2）。
依預算法規定，附屬單位預算及其綜計表，由行政院於會計年度開始4個月前提出本院審議，營業基金預算主要內容之一為固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析，而本院對營業基金預算之審議，以業務計畫…資金運用…及重大之建設事業為主[3]。因此，提送本院審議之營業基金固定資產建設改良擴充計畫預算，如尚未經行政院依預算法及預算編製辦法等規定，完成審核並確定投資總額與當年度預算案數等計畫內容，將導致編列之數據失真。
[3] 參據預算法第46條、第50條、第85條。
附表2：近年度營業基金固定資產建設改良擴充計畫-專案計畫送本院審議時，尚未核定之建設計畫概況表
單位：新臺幣千元
年度	事業名稱	計畫名稱	投資總額	當年度預算案數
102	台灣自來水公司	后里第二淨水場及下游送水幹管	10,498,632	0
		102至111年降低漏水率-汰換管線暨分區計量管網建置計畫	112,500,000	10,300,000
	臺灣鐵路管理局	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	12,517,165	10,000
	3項合計		135,515,797	10,310,000
103	台灣自來水公司	102至111年降低漏水率計畫-汰換管線暨分區計量管網建置計畫	64,500,000	4,400,000
	中華郵政公司	郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	22,176,908	3,190,593
	2項合計		86,676,908	7,590,593
104	台灣電力公司	離岸風力發電第一期計畫	19,574,406	42,400
	臺灣鐵路管理局	鐵路行車安全六年改善計畫	27,522,400	888,000
		臺鐵非電氣化支線購置車輛計畫	6,000,000	200,000
	3項合計		53,096,806	1,130,400
105	臺灣港務公司	臺灣國際商港未來相關建計畫	4,226,500	103,000
	1項合計		4,226,500	103,000
106	台灣糖業公司	負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫	687,841	30,000
	台灣中油公司	高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	53,623,210	53,837
	台灣電力公司	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	110,460,147	177,895
		小型再生能源發電第一期計畫	439,000	2,934
		風力發電第五期計畫	2,527,000	8,629
		太陽光電第三期計畫	5,250,725	15,000
		台中發電廠一~十號機供煤系統改善計畫	14,037,233	57,439
	台灣自來水公司	無自來水地區供水改善計畫第三期（106-109）-自來水延管工程	2,957,500	739,000
	臺灣鐵路管理局	台鐵電務現代化提升計畫	30,610,000	119,000
		臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	1,540,500	50,000
		臺鐵北迴線蘇新-花蓮間瓶頸路段改善計畫	10,418,526	50,000
	臺灣港務公司	臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	14,313,470	1,743,000
	桃園國際機場公司	桃園國際機場智慧航廈興建計畫	1,997,140	200,000
		第一航廈出境行李輸送系統改建及升級工程	1,512,688	480,000
		智慧機場ICT系統建置計畫	1,176,300	0
		桃園國際機場空側設施全面強化工程	3,026,541	1,100,000
	16項合計		254,577,821	4,826,734

※註：1.資料來源，各年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表（營業部分），本中心彙整。
2.未包括修正計畫尚未核定者。
二、部分重大建設計畫編列於一般建築及設備計畫分年性項目，計畫經費內容欠明，影響本院預算審議及監督
營業基金固定資產建設改良擴充計畫106年度編列預算案數1,895.82億元，其中一般建築及設備計畫820.77億元，分別為分年性項目222.25億元、一次性項目598.52億元[4]。部分分年性項目，不乏計畫期程長、投資總額龐大且性質重要之計畫，惟月報與決算書等外部會計報表卻未揭露個別計畫項目之執行情形，致外界無從監督，說明如下：
[4] 參據106年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表(營業部分)「固定資產建設改良擴充計畫及其成本效益分析」表，本中心彙整。
(一)建設新廠及重大改良、更新及擴充之計畫，不屬零星汰換，卻編列於一般建築及設備，容有欠妥
據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範之定義，「凡屬建設新廠、重大改良及更新、擴充生產者列為專案計畫；其他零星購置或汰換設備，列為一般建築及設備計畫…。」
惟一般建築及設備計畫之部分分年性項目，計畫期程長、投資總額龐鉅、其性質屬於建設新廠、重大改良及更新、擴充生者者，而非屬零星購置或汰換設備，例如桃園國際機場公司105年度預算案一般建築及設備計畫分年性項目-房屋及建築科目之「臺灣桃園國際機場機場園區停車場立體化工程」投資總額30億元，預計期間自105年至108年，卻編列於一般建築及設備計畫項下，容有欠妥。
(二)存有規避預算執行時，計畫項目間預算調整流用限制之虞
中央政府附屬單位預算執行要點規定[5]，固定資產計畫如原未編列預算或預算編列不足支應之項目，一般建築及設備計畫之預算可跨計畫項目，於當年度預算總額內調整，而專案計畫則不可跨計畫調整，限於同一計畫已列預算總額內容納。故一般建築及設備計畫之預算流用限制較寬鬆，不同總帳科目內可互相調整容納。
[5] 106年度附屬單位預算執行要點第十一、(一)、2點，關於購建固定資產之一般執行原則：「原未編列預算或預算編列不足支應之項目，如年度進行中，確為應業務需要必須於當年度辦理者，專案計畫之購建固定資產，得在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不含奉准先行辦理數）內調整容納；一般建築及設備計畫，得在當年度預算總額（不含保留數及奉准先行辦理數）內調整容納者，除增加國庫負擔者，應專案報由主管機關核轉行政院核定外，由各基金自行依有關規定核辦。」
重大分年性項目既毋須先經專案計畫般之嚴謹審核，導致諸如台灣自來水公司「台灣自來水公司科技、人文、生態辦公園區新建工程」106年度預算案所編2.66億元，因該公司將「暫緩辦理…故本項預算調整至一般建築及設備項下之其他科目執行」，而跨項目調整至其他計畫科目使用。
(三)逕行加回經刪減之預算，迴避監督
預算法規定，經立法院審議刪除或刪減預算項目及金額者，不得流用或動支預備金[6]。雖未明定分年性項目預算經立法院刪減者，嗣後是否得再編列，惟分年性項目預算之編審未若專案計畫嚴謹，將難以發現逕行加回經本院刪減之預算[7]。
[6] 參據預算法第22條第2項、第63條。
[7] 逕行加回經本院刪減預算之分年性項目經費，諸如台灣中油公司106年度預算案分年性項目「石化高值化發展及土地利用重新規劃用地」，投資總額48億元，較105年度27.44億元增加20.56億元，增幅74.93%，詢據該公司，因增加購置基地面積，105年度原估該投資案32.44億元，經立法院刪減5億元，之後106年度增加預算，係「考量…考價所需稅負，重新調整每坪單價以調整預算總額至4,800,000千元（含500,000千元刪除）」。
(四)分年性項目個別計畫預算執行進度未於預決算書等公開揭露，致經費與期間具調整彈性，頗容檢討
國營事業固定資產計畫預算執行進度之管控，除臺灣鐵路管理局與桃園國際機場公司以外，均無法提供一般建築及設備計畫分年性項目個別計畫項目之執行情形；且各事業決算書表或月報等外部會計資料，亦未揭露分年性項目個別計畫項目之預算執行進度；而分年性項目之核定與修正，未按專案計畫預算編製與審議之標準辦理，致相同計畫不同年度預算所列投資總額或計畫期間具調整彈性，頗容檢討[8]。
[8] 106年度預算案分年性項目中，其投資總額或計畫期間，與以前年度預算書所列有出入者，諸如台灣中油公司土地－「石化高值化發展及土地利用重新規劃用地」、台灣電力公司房屋及建築－「核三電廠緊急應變作業場所工程」、台灣自來水公司房屋及建築－「台灣自來水公司科技、人文、生態辦公園區新建工程」、臺灣港務公司土地改良物－「老舊碼頭改善整建工程」（中港）、桃園國際機場公司土地改良物－「北側機坪新建工程」等。
三、	專案計畫原訂期程將屆，惟部分預算執行率偏低，容予檢討
行政院雖訂有「中央政府附屬單位預算執行要點」以管控國營事業之預算執行，要求各基金核實編造分期實施計畫及收支估計表陳報主管機關核定；惟固定資產建設改良擴充之專案計畫中，截至106年4月底之預算執行情形，存有執行率較低等疑義（詳附表3），說明如下：
(一)計畫期間已過，尚未執行完畢而保留繼續執行者：例如台灣自來水公司「無自來水地區供水改善計畫(101-105年)」，計畫期間至105年12月，截至106年4月底累計執行9.35億元，投資總額16.79億元之55.69%，其預算保留以後年度繼續執行。
(二)計畫期間將於106年度或107年度屆期，而累計執行數相較於累計預算數或投資總額之比率相對較低者：例如台灣電力公司「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫之第7號機組-第一階段燃氣單循環機組」投資總額95億元，計畫預計於106年12月完工，惟截至106年4月底計畫累計執行數占投資總額比率23.51%。台灣自來水公司「板新地區供水改善計畫二期」投資總額120.18億元，預計106年6月完工，惟截至106年4月底計畫累計執行數占投資總額比率33.47%[9]。
[9] 106年6月30日洽詢該公司，該計畫已於106年5月核定展延工期至108年12月。
(三)因執行率較低而需修正計畫調整投資總額或展延工期，甚至申請緩辦或停辦者：例如台灣中油公司「M9504煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫」投資總額384.62億元，原應於104年6月完工，惟計畫期間已過仍持續緩辦中[10]。台灣電力公司「彰工火力第一、二號機發電計畫」投資總額505.20億元，原訂102年12月完工，惟因環評等因素，106年核定停辦。
[10] 106年4月函報申請復辦與修正計畫，106年6月經濟部函復該公司「宜再提報董事會審議，確認本案計畫復辦之可行性」。
附表3：106年度專案計畫預算執行情形偏低概況表
單位：新臺幣億元；%
事業別	計畫名稱	投資總額(A)	計畫期間	截至106年度累計預算數(B)	截至106年4月累計執行數(C)	截至106年4月累計執行數占截至106年度累計預算數%(C/B)	截至106年4月累計執行數占投資總額%(C/A)	備註
台灣中油公司	M9504煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫	384.62	95.01- / 104.06	13.62	4.29	31.50%	1.12%	105年申請第4次緩辦。
	M10001煉製事業部大林廠蒸餾暨相關工場更新投資計畫	205.02	100.07- / 106.11	204.95	130.84	63.84%	63.82%	106年3月展延工期至106年11月，節餘款2億元(106年5月月報表達)。
	L10101天然氣事業部台中廠二期投資計畫	184.82	101.07- / 107.12	156.96	86.88	55.35%	47.01%
	M10101煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提升投資計畫	45.34	101.07- / 106.03	45.34	35.27	77.79%	77.79%	103年展延工期至106年3月。(106年4月月報列報節餘款3.10億元)
台灣電力公司	彰工火力第一、二號機發電計畫	505.20	94.01- / 102.12	0.57	0.07	12.28%	0.01%	行政院102年1月核定緩辦4年(因環評審查通過時程未定)、106年1月核定停辦(因經濟部駁回開發行為許可之申請)。
	深澳電廠更新擴建計畫	580.46	95.01- / 103.12	11.39	10.21	89.64%	1.76%	行政院103年10月核定緩辦2年，106年重新修正計畫報核中。
	大甲溪發電廠青山分廠復建計畫	173.34	97.07- / 105.12	149.12	148.33	99.47%	85.57%	預算保留繼續執行。
	澎湖低碳島風力發電計畫	27.55	102.01- / 108.06	14.12	9.30	65.86%	33.76%
	台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	79.26	99.07- / 105.12	1.92	1.53	79.69%	1.93%	經濟部105年9月核定再緩辦2年(因環境差異分析作業等因素)。
	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫之第7號機組-第一階段燃氣單循環機組	95.00	105.11- / 106.12	94.66	22.33	23.59%	23.51%	106年4月由原「大潭燃氣單循環緊急發電計畫」更名。
台灣自來水公司	板新地區供水改善計畫二期	120.18	93.01- / 106.06	54.29	40.22	74.08%	33.47%	101年已第2次修正計畫展延至106年6月(106年5月間核定展延)。
	穩定供水設施及幹管改善	83.66	95.01- / 104.12	71.71	71.56	99.79%	85.54%	預算保留繼續執行。
	離島地區供水改善計畫-馬公增建4,000噸海水淡化廠	11.38	100.01- / 107.12	11.53	5.77	50.04%	50.70%	106年2月第3次修正計畫總額與期間。
	加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫	166.54	98.01- / 104.12	136.63	136.63	100.00%	82.04%	預算保留繼續執行。
	高屏地區原有水井抽水量復抽工程	14.20	100.01- / 105.05	10.98	9.35	85.15%	65.85%	預算保留繼續執行。
	水庫設施更新改善計畫	44.66	100.01- / 107.12	34.48	26.40	76.57%	59.11%
	調度及備援系統提升計畫	20.64	100.01- / 105.12	18.18	17.89	98.40%	86.68%	預算保留繼續執行。
	湖山水庫下游自來水工程計畫	130.00	101.01- / 106.06	130.00	81.65	62.81%	62.81%
	大肚、龍井高地區一帶供水計畫	7.86	100.01- / 107.12	6.94	2.83	40.78%	36.01%
	豐原場新設初沉池工程(食水嵙溪右岸)	7.99	101.01- / 107.12	5.52	4.20	76.09%	52.57%
	無自來水地區供水改善計畫(101-105年)	16.79	101.01- / 105.12	12.66	9.35	73.85%	55.69%	預算保留繼續執行。
	大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫-大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程	16.00	102.01- / 106.12	0.22	-	0.00%	0.00%	經濟部105年3月核定緩辦。
	蘭潭淨水場擴建工程計畫	2.76	105.01- / 107.12	1.19	0.47	39.50%	17.03%
中華郵政公司	自動化機器設備購置計畫	7.13	102.01- / 106.12	7.08	4.24	59.89%	59.47%
臺灣港務公司	台中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫	32.10	101.01- / 105.12	32.10	21.11	65.76%	65.76%	預算保留繼續執行。
桃園國際機場公司	臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	36.08	103.01- / 106.12	24.30	14.54	59.84%	40.30%	修正展延至107年。
	第二航廈擴建工程	20.47	104.01- / 106.12	10.00	5.64	56.40%	27.55%	修正展延至108年。

※註：1.資料來源，106年5月間各事業填列截至106年4月底執行表，本中心彙整。
2.表內投資總額、計畫期間、累計預算數、累計執行數，係106年5月間調查各事業固定資產建設改良擴充計畫預算編列與執行統計，按各事業所填106年度計畫截至4月底執行情形，可能與106年度預算案所列有差異，部分原因係計畫修正。
四、	專案計畫與一般建築及設備計畫分年性項目偶有停辦或緩辦情形，顯見事前規劃與效益評估尚欠詳實
近年度國營事業固定資產建設改良擴充計畫，不時因環境影響評估未通過、建設位址未定或尚未取得、居民抗爭等因素而延宕多年，致該計畫申請緩辦，或甚至部分計畫雖緩辦多年，仍無法執行而停辦[11]（詳附表4），顯示事前規劃評估未充分考量相關影響因素，將使已投入經費無法回收。說明如下：
[11] 雖部分一般建築及設備計畫分年性項目金額龐鉅，惟行政院主計總處對於計畫之停、緩辦，僅就專案計畫予以規定，未及於一般建築及設備計畫，故未將分年性項目之緩辦或停辦填入調查表。本中心係參酌各事業預算書所列分年性項目進行重點式評估。
(一)國營事業申請緩辦、停辦之計畫中，不乏已緩辦多年，甚至最終停辦者：例如台灣電力公司專案計畫「彰工火力第一、二號機發電計畫」，投資總額505.20億元，計畫期間原為94年至102年，於102年申請緩辦4年，惟因環評審查「環評審查意見反復…影響延宕多年…考量已與時空背景及上位能源政策有高度差異，且現今社會氛圍下，續推本計畫除環評通過機率渺茫，亦易增添公司負面社會評價」，故於106年經行政院同意停辦，然該計畫截至105年8月底累計已執行7.34億元，已先行認列損失7.27億元。
(二)因居民反對而多年無法進行計畫實質建設者：例如台灣中油公司專案計畫「M9504煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫」，投資總額384.62億元，計畫期間原為95年至104年6月，因「地方居民強烈反對，實質建廠工作無法推動」，且尚未取得經濟部核發開發許可，於105年申請第4次緩辦2年，截至105年度已執行4.29億元，距計畫起始期已10年仍無法進行實際建設。
(三)分年性項目因事前規劃不周而暫緩辦理者：例如台灣自來水公司「台灣自來水公司科技、人文、生態辦公園區新建工程」，投資總額24.50億元，計畫期間104年1月至107年12月，因列於一般建築及設備計畫，雖洽該公司表示決定暫緩辦公廳舍興建工程，惟相關會計書表卻未予揭露。
附表4：近年度固定資產建設改良擴充計畫停辦、緩辦明細表
單位：新臺幣千元
年度	事業名稱	計畫名稱	停、緩辦	計畫總額	累積已編預算數	累積已執行數
102	台灣電力公司	專案計畫-彰工火力第一、二號機發電計畫	緩辦	50,520,065	784,503	734,684
	臺灣菸酒公司	台北啤酒工場土地開發再利用投資計畫	緩辦	7,506,000	225,200	0
		竹南啤酒廠製瓶工場土地開發再利用投資計畫	緩辦	1,029,300	55,708	0
	中華郵政公司	郵政物流中心建置計畫	停辦	1,476,000	336,000	0
	臺灣港務公司	高雄港前鎮商港區土地開發計畫	終止	3,516,240	3,516,240	182,767
	合計			64,047,605	4,917,651	917,451
103	台灣中油公司	B9501高雄外海F構造油氣田開發投資計畫	停辦	18,210,934	438,347	13,902
		M9504煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫	緩辦	38,462,015	1,361,746	429,387
	台灣電力公司	深澳電廠更新擴建計畫	緩辦	58,046,409	1,055,252	1,022,295
		台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	緩辦	7,925,666	158,177	152,077
	臺灣菸酒公司	台北啤酒工場土地開發再利用投資計畫	停辦	7,506,000	225,200	0
		竹南啤酒廠製瓶工場土地開發再利用投資計畫	停辦	1,029,300	55,708	0
	臺灣鐵路管理局	一般建築及設備計畫(分年性)-配合富岡站場軍用月台及行車路線增設號誌系統更新工程	停辦	130,000	10,000	0
		一般建築及設備計畫(分年性)-ATP測試器PTE2000含Husky	停辦	65,000	30,000	0
		一般建築及設備計畫-宜蘭線五分涵洞K21+822改建工程	停辦轉列	78,888	600	109
		一般建築及設備計畫-南迴線多良2-1等18座隧道加固工程	停辦轉列	69,000	40,000	0
	桃園國際機場公司	一般建築及設備計畫-第一、二航廈南北長廊外觀整修工程	停辦	447,868	193,000	69
		一般建築及設備計畫-行李處理銜接段工程暨行李分揀系統電腦及監控汰換工程之擴充計畫	停辦	116,515	93,212	0
	合計			132,087,595	3,661,242	1,617,839
104	臺灣金融控股公司	一般建築及設備計畫分年性項目—臺東分行行舍新建工程(臺灣銀行)	停辦	900	900	0
	臺灣鐵路管理局	一般建築及設備計畫-斗南站跨站式站房新建工程	停辦轉列	130,000	130,000	0
		一般建築及設備計畫-臺鐵臺東線、屏東線及南迴線路線養護圖資、GIS建置及縱貫線(基隆~高雄)、臺中線路線養護圖資修測、GIS更新工程	停辦轉列	113,000	27,547	0
		一般建築及設備計畫-臺中都會區聯合辦公大樓興建工程	緩辦	90,000	20,000	0
		一般建築及設備計畫-縱貫線 K385+946.9牛埔溪橋改建工程(委託規劃設計及監造部分)	停辦轉列	35,650	10,000	0
		一般建築及設備計畫(分年性)-臺南車站古蹟整修維護(104-105年度，總經費98,000千元)	停辦轉列	98,000	30,000	0
		一般建築及設備計畫-新式對號列車自動售票機系統建置案	停辦	123,692	12,369	0
		一般建築及設備計畫-環島路網新式IC定期票系統建置案	停辦	567,610	56,761	0
	桃園國際機場公司	一般建築及設備計畫-桃園國際機場股份有限公司新航空科學館新建計畫	停辦	757,129	7,129	0
		一般建築及設備計畫-臺灣桃園國際機場跑道監視異物[FOD]偵測系統	停辦	376,496	9,760	0
	合計			2,292,477	304,466	0
105	台灣中油公司	M9504煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫	緩辦	38,462,015	1,361,746	429,387
	台灣電力公司	台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	緩辦	7,925,666	158,177	152,806
	台灣自來水公司	大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫-大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程	緩辦	1,600,000	22,000	0
	臺灣菸酒公司	花蓮酒廠(西北側)土地開發再利用投資計畫	停辦	2,440,670	125,349	68,453
	臺灣鐵路管理局	一般建築及設備計畫(分年性)-電車線設備更新工程(103-106年度，總經費300,000千元)	停辦轉列	300,000	10,000	0
		一般建築及設備計畫(分年性)-樹林調車場站場號誌聯鎖更新工程(105-106年度，總經費3億元)	停辦轉列	300,000	10,000	0
	桃園國際機場公司	一般建築及設備計畫-北側機坪及平行滑行道新建工程	停辦	500,000	50,000	0
		一般建築及設備計畫-第二航廈配合行李X光機檢查系統遷移工程	停辦	86,821	30,387	0
	合計			51,615,172	1,767,659	650,646
106	台灣電力公司	專案計畫-彰工火力第一、二號機發電計畫	停辦	50,520,065	56,526	6,809
	臺灣鐵路管理局	一般建築及設備計畫-玉里站蒸汽機車維修庫及轉車盤新設工程	停辦	85,000	28,000	0
		一般建築及設備計畫-宜蘭線礁溪車站空間活化與門面美化工程	緩辦	10,409	10,409	0
		一般建築及設備計畫(分年性)-電車線設備更新工程(103-106年度，總經費300,000千元)	停辦轉列	300,000	100,000	0
		一般建築及設備計畫(分年性)-三乙平交道加裝緊急告警系統新設工程(106-107年度，總經費49,000千元)	停辦轉列	49,000	5,000	0
	桃園國際機場公司	桃園國際機場智慧航廈興建計畫	停辦	1,997,140	200,000	0
	合計			52,961,614	399,935	6,809

※註：1.資料來源，各事業106年5月間查填102年度至106年4月底期間所有停、緩辦計畫，以及各該年度申請停、緩辦者資料，本中心彙整。
2.一般建築及設備計畫分年性項目之停、緩辦情形，除臺灣金融控股公司、臺灣鐵路管理局與桃園國際機場公司外，均無提供。
五、	近年度修正計畫而追加（減）投資總額與展延完工時程之情況頻仍
國營事業固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫，近年度不僅有緩辦、停辦情形，另有配合業務需要而予修正增加或減少投資總額，以及展延完工時程者，惟部分計畫投資總額追加（減）幅度偏大，或展延時程較多，顯見投資計畫之事前評估機制尚欠完整，恐錯失較佳建設時機。謹就近年度部分較重大之計畫修正說明如下：
(一)修正計畫追加投資總額並展延完工期程者
1.台灣中油公司「M9504煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫」，因地方居民反對，無法推動實質建廠，自95年迄今緩辦4次、復辦與修正計畫2次，投資總額由265.69億元共擬追加至429.30億元，增幅61.58%，截至106年4月底累計執行數4.29億元；計畫期間原為95年1月至99年12月，擬展延完工期間至111年12月[12]。
[12] 100年5月修正投資總額由265.69億元增至384.62億元、106年4月擬修正增為429.30億元；100年5月修正展延4年半（含緩辦2年）至104年6月、106年4月擬修正展延7.5年至111年12月，而第2次復辦並修正計畫申請，106年6月經濟部函復該公司「宜再提報董事會審議，確認本案計畫復辦之可行性」。
2.台灣自來水公司：
(1)「板新地區供水改善計畫二期」，原投資總額61.50億元、計畫期間93年1月至101年12月，因施工方式改變等因素，101年12月修正追加投資總額至120.18億元，增幅95.41%，並展延完工期程至106年6月，截至106年4月累計已執行20.55億元，僅占投資總額17.10%[13]。
[13] 行政院於106年5月核定該計畫第3次修正，展延期程至108年12月，總經費調整為64.80億元。
(2)「穩定供水設施及幹管改善」，原投資總額49.50億元、計畫期間95年1月至100年12月，因環評與土地取得不易等因素，歷經多次修正計畫，投資總額追加至83.66億元，增幅69.01%，並展延完工期程至104年12月。
(3)「臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程」，原投資總額44.40億元、計畫期間103年1月至105年12月，因部分工作內容變更，歷經2次修正計畫後[14]，投資總額追加至53.40億元，增幅20.27%，並展延完工期程至108年12月。
[14] 102年第1次修正總額為44.40億元、104年第2次修正總額至53.40億元並展延至108年12月。
(4)「里港原有水井抽水量復抽工程」，原投資總額3.40億元、計畫期間100年1月至102年12月，於102年修正投資總額為14.20億元，增幅317.65%，並展延至105年5月完工。
3.臺灣港務公司：
(1)「基隆港、臺北港及蘇澳港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」，因納入更多工程，修正增加投資總額由15.29億元增至30.23億元，增幅97.71%；計畫期間由101年1月至106年12月展延至107年12月完工，截至106年4月底累計執行21.74億元，占投資總額71.92%。
(2)「高雄港客運專區建設計畫」，因工程與招標等因素，投資總額由41.44億元修正增至45.17億元，增幅9.00%；計畫期間原為98年1月至104年12月，並展延推遲到108年12月完工，截至106年4月底累計執行數14.90億元，占投資總額32.99%。
4.桃園國際機場公司「臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫[15]」，原投資總額9.70億元、計畫期間103年1月至105年12月，因部分構造設施規劃變更等因素，修正投資總額調增為36.08億元，增幅271.96%，並展延完工期程至106年12月，截至106年4月累計已執行14.54億元，占投資總額40.30%。
[15] 「臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫」，自106年度預算案起，自一般建築及設備計畫之分年性項目重分類為專案計畫。
(二)修正計畫追減投資總額者
1.台灣電力公司「風力發電第四期計畫」計畫期間自101年1月至104年6月，因土地取得困難等因素調減裝置容量，102年度修正投資總額由12.77億元調降為5.92億元，減幅53.64%，扣除節餘款後，計畫執行率因投資總額調降而提升為99.51%。
2.臺灣港務公司「基隆港區整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程」原計畫總額55.47億元，因部分基地範圍被列為歷史建築無法拆除，於105年修正調降總額至8.14億元，減幅85.33%，已悉數執行完畢。
(三)修正計畫追減投資總額者並展延完工期程者
1.台灣電力公司「第七輸變電計畫」因部分電源開發計畫延後與工程屢遭抗爭等因素，修正後投資總額由2,388.97億元調降為2,368.71億元，減幅0.85%，截至106年4月累計已執行1,356.12億元，占投資總額57.25%；計畫期間原為99年1月至104年12月，並展延至110年12月完工。
2.台灣電力公司「澎湖低碳島風力發電計畫」因環評作業落後等因素，修正後投資總額由28.20億元調降為27.55億元，減幅2.30%，截至106年4月累計已執行9.30億元。計畫期間原為102年1月至105年6月，展延至108年6月完工[16]。
[16] 103年第1次展延至106年6月、105年第2次展延至108年6月。
3.臺灣鐵路管理局「臺北機廠遷建建設計畫」，因居民抗爭等因素，103年修正投資總額由170.14億元調降為155.11億元，減幅8.83%。計畫期間原為94年6月至104年12月展延至105年12月完工。
4.「臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫」原投資總額107.42億元、計畫期間自95年至103年5月，因改變施作工法等因素，歷經2次修正計畫[17]，投資總額調整至94.91億元，減幅共11.64%，並展延完工期程至106年7月。
[17] 該計畫原由民航事業基金編列預算，因機場公司99年11月1日成立，自100年度起由該公司編列預算。102年第1次修正計畫總額降為104.46億元，並展延至104年12月完工。104年第2次修正總額降至94.91億元，並展延至106年7月完工。
(四)修正計畫展延完工期程者：
臺灣港務公司「南星土地開發計畫」，投資總額22.30億元，計畫期程原為98年1月至103年12月，因環評因素致2度展延完工期程至108年12月，較原定6年期程多5年，截至106年4月累計已執行數16.69億元。
六、部分重大興建計畫完成後且已逾收回年限，惟投資效益報酬率未達預期目標
國營事業固定資產投資計畫，事前係依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」分析效益與風險，除配合政府政策及環保需求外，「投資計畫應以資金成本為基礎，並決定一可接受之合理報酬率，作為取捨之標準」，原則上「現值報酬率大於資金成本率且淨現值為正者方可投資」。雖事前評估皆符合標準，惟實際卻產生無法於預期收回年限內收回之未達效益情形。是以，固定資產投資計畫之效益分析機制，實值檢討。說明如下：
(一)已完成並達預期收回年限，惟投資效益未達目標者
國營事業固定資產投資計畫已達預期收回年限，惟投資效益未達目標者計台灣糖業公司9項、台灣中油公司1項、台灣電力公司3項與臺灣港務公司3項（詳附表5），主要係現值報酬率實際數低於資金成本率實際數、現值報酬率之實際數與預計數相去甚遠、實際淨現值為負。
其中台灣糖業公司「台南市文化中心西側綜合商業設施開發計畫」、「蜜鄰便利超市設置投資計畫」、「加油站事業投資計畫（第一期）」等計畫，實際淨現值為負，且現值報酬率均低於預估，並低於資金成本率。而台灣電力公司「興達複循環第一至五號機組發電工程計畫」投資總額365.83億元，實際現值報酬率與淨現值均為負值，「預估經濟壽年內恐無法回收」[18]。
[18] 據洽台電，該計畫因「燃氣複循環機組營運期間適逢天然氣價格高漲及電價受政府管控造成累積虧損，故效益不如預期，預估經濟壽年內恐無法回收，惟對改善空氣品質…貢獻大，但該效益目前無法量化。」
(二)已完成且原預計無法回收者
至固定資產投資計畫已完成且原始即預計無法回收者，計有台灣中油公司4項投資總額合計103.47億元、台灣電力公司9項合計1,783.33億元與臺灣鐵路管理局8項總計360.08億元（詳附表6），無法回收主要係因配合政府政策而推行之建設，或價格受政府管控而致虧損無法於經濟壽年內回收。

附表5：計畫已完成並達預期收回年限，惟投資效益未達目標概況表
單位：新臺幣億元；%
事業名稱	計畫名稱	投資總額	預期收回年月	現值報酬率		資金成本率		淨現值
				預計	實際	預計	實際	預計	實際
台灣糖業公司	豬場重建計畫	1.59	102.03	10.65	2.40	10	10	0.09	-0.02
	生物科技工廠投資計畫(第一期)	9.75	101.03	19.25	6.84	7.98	7.98	10.21	4.03
	加油站事業投資計畫(第二期)	2.55	105.12	11.07	7.42	7.75	7.75	2.20	1.73
	加油站事業投資計畫(第一期)	7.72	102.09	11.62	3.42	8.75	8.75	5.09	-0.05
	加氣站事業投資計畫	0.80	100.04	17.21	0.87	8.25	8.25	1.24	-0.002
	蝴蝶蘭擴產外銷計畫	2.80	100.03	12.70	6.79	8.75	8.75	0.78	0.77
	購併美國加州GS蘭園計畫	2.14	98.09	10.23	4.32	7.75	7.75	0.90	0.04
	台南市文化中心西側綜合商業設施開發計畫	24.68	103.09	11.38	2.02	9	9	19.21	-0.02
	蜜鄰便利超市設置投資計畫	8.18	101.04	9.25	0.02	8	8	1.27	-0.004
台灣中油公司	M9201煉製事業部桃園廠原水管新增(汰舊更新)投資計畫	3.30	105.12	8.57	6.61	8.50	2.24	0.11	0.01
台灣電力公司	興達複循環第一至五號機組發電工程計畫	365.83	預估經濟壽年內無法回收	10.17	負值	6.93	5.77	*	-636.64
	明潭抽蓄水力發電計畫	391.66	收回年限延長至33.3年	11.43	7.33	7.78	6.68	*	34.97
	高屏電廠更新工程計畫	4.65	收回年限延長	12.23	5.07	8.15	6.50	*	-1.06
臺灣港務公司	收購堆貨場用地	0.58	102.04	-	-	-	2.38	-	-0.56
	「基315」150噸自航式水上起重船	0.50	104.05	-	-	-	2.38	-	-0.95
	港勤-1600匹馬力拖船	0.85	100.05	0.09	-	7	2.38	-	-1.39

※註：1.資料來源，106年5月間調查各國營事業提供，本中心彙整。
2.台灣糖業公司表示，現值報酬率及淨現值係105年度之數據、資金成本率預計與實際值均為當初計畫評估時之比率。
3.台灣電力公司「*」表示可行性研究未計算。
4.臺灣港務公司表示，預計之比率資料來源為預算書，另因目前可得之實際現金流量資料自97年開始，故各項比率及淨現值之實際值計算來源為97年至105年資料。
附表6：計畫已完成且原預計無法回收概況表
單位：新臺幣億元
事業名稱	計畫名稱	投資總額	計畫起迄年月

台灣中油公司	M9401煉製事業部大林廠汽柴油品質提昇投資計畫	53.06	94.01-99.12
	M9505煉製事業部高雄煉油廠第二媒裂工場環保汽油品質提升計畫	13.14	95.01-101.12
	D9801加油站新、改建及增設加氣站投資計畫	1.13	98.01-101.12
	M9901煉製事業部大林廠第十硫磺工場投資計畫	36.14	99.10-104.01
	小計	103.47
台灣電力公司	通霄複循環第六號機發電工程計晝	91.99	80.11-90.06
	大林發電廠第六部機火力發電工程計畫	123.47	78.01-83.09
	大潭燃氣火力發電計畫	1,023.87	87.07-99.12
	金門塔山電廠擴建計畫	10.94	88.07-92.12
	澎湖尖山火力發電廠第一至四號機發電工程計畫	32.50	83.11-91.06
	澎湖尖山電廠擴建工程計畫	30.08	87.07-93.06
	馬祖珠山電廠發電工程計畫	46.07	91.07-99.12
	鯉魚潭水庫士林水力發電工程計畫	128.68	81.03-91.09
	南部複循環發電工程修正計畫	295.73	80.07-93.03
	小計	1,783.33
臺灣鐵路管理局	鐵路行車保安設備改善計畫	128.91	85.07-96.12
	臺灣鐵路更新軌道結構計畫	81.89	87.07-97.12
	臺鐵烏日新站興建工程計畫	11.86	91.04-97.12
	環島鐵路觀光旅遊線計畫	8.06	92.01-98.12
	臺鐵左營新站工程興建工程計畫	19.39	92.01-95.12
	基隆河整體治理方案八堵基隆河鐵路橋改建計畫	9.91	91.07-94.12
	臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期建設計畫	99.50	90.01-98.12
	臺鐵深澳支線營運復駛計畫	0.56	97.01-99.12
	小計	360.08

※註：1.資料來源，106年5月間調查各國營事業提供，本中心彙整。
肆、結論與建議
近年國營事業辦理固定資產建設改良擴充計畫，仍有事前規劃欠周、預算表達未盡覈實、執行進度落後或經濟效益未達預期等情事，為期許國營事業資本支出計畫預算編列與執行更具效率與公開，謹建議如下：
一、新興計畫允宜經核定後始彙編入預算與綜計表，以完整呈現計畫與所需經費全貌，俾利審議
鑑於近年度數項計畫均尚未經相關審議即彙編納入年度附屬單位預算案及綜計表，而其中部分計畫之投資總額實際核定結果與預算案所列不同，為求本院審議資料之完整性，新興計畫允宜儘速嚴謹審理核定後，再彙編預算送本院審議。
二、重大分年性項目，允宜本專案計畫管理之精神，訂定更公開明確之計畫提案、預算編列、執行、修正與管考等機制，以適當揭露計畫內容與執行概況
一般建築及設備計畫分年性項目，不僅個別計畫項目欠缺事前嚴謹規劃程序，且執行情形未定期揭露，又該等項目之修正變更增加或減少投資總額，或延後完工期程，甚至緩辦或停辦，均未見於外部會計報表，不利外界監督。鑑於部分分年性項目之計畫投資總額不低，且計畫期程長之重大改良、更新或新建，辦理後確屬能擴充生產能量者，中央主管機關實宜本專案計畫管理之精神，研議就分年性項目訂定更公開明確之計畫提案、預算編列、執行、修正與管考等機制，以適切表達個別項目之執行情形。
三、對預算執行率與保留預算執行之控管，允宜檢討進度控管機制，俾如期完成並達預期效益
資本支出計畫不乏計畫期間已屆期，繼續保留預算執行，或期間將屆，累計預算執行率卻稍顯落後者，主管機關對預算執行率之控管，容予檢討進度控管機制，並督促國營事業儘速按期執行。
四、各項計畫事前允應審慎覈實評估可行性，以避免延宕多年仍無法推動而緩辦或停辦，而浪費人力物力
雖中央主管機關明定專案計畫於年度進行中，如因財務狀況欠佳…或因情勢變遷，無法達成預期效益，或因其他原因，經詳予檢討，認為應予緩辦或停辦，依相關程序辦理。惟長期緩辦後停辦或修正計畫，將造成所投入人力物力之浪費，相關單位於提出計畫前，仍應全面審慎覈實評估可行性。
五、投資總額與完工期程之修正調整，允宜適時檢討並納為日後計畫規劃時之參考
鑑於部分專案計畫屢報請修正計畫調整投資總額或完工期程，部分計畫之調整幅度較大，除計畫提出之事前規劃階段宜予加強評估執行能力與可能遭遇之阻滯，執行期間與計畫結束後並適時檢討計畫性質與推動之抗力，作為於日後規劃固定資產建設改良擴充計畫之參考，避免計畫一再遭遇類似之執行困難。
六、部分計畫之現值報酬率或淨現值預估過於樂觀，允宜檢討並確實建立計畫可行性及效益性評估機制
國營事業固定資產建設改良擴充計畫，雖事前均依相關規定詳予分析可行性與預期收回年限，惟仍無法排除收回年限到期卻無法收回之窘境，凸顯計畫預估現值報酬率或淨現值過於樂觀，無法充分考量社會成本、景氣循環與利率、匯率等之變動，對投資計畫所帶來之影響，故允宜檢討投資計畫效益分析之機制，以覈實評估計畫風險與效益，避免鉅額資金投入建設而無法收回之效益不彰。
（分機：1921 林佑樺）