我國近年中央政府重大文化施政計畫預算編列及推動成效之探討目錄

我國近年中央政府重大文化施政計畫預算編列及推動成效之探討
壹、前言
自2002年行政院提出「挑戰2008-國家發展重點計畫」正式將文化創意產業納入國家發展重點產業以來，為建構多元文化及創意之社會環境，並因應數位化之衝擊、文創產業化之壓力等時代變遷，以及落實泥土化、產值化、國際化及雲端化等文化施政目標，政府陸續推動各項中長程文化施政計畫，例如推動文化創意產業發展計畫、興(整)建全國性與地方文化設施、推動博物館與地方文化館發展計畫、推動影視音產業及高畫質電視推展計畫、社區營造及村落文化發展計畫以及為整合文化資源之雲端化計畫等，多屬總經費龐巨之跨年期重大計畫，其中多項計畫迄今已推動多年，累計投入361億餘元，頗值檢視其推動成效。
本研究爰擬針對文化部近10年度推動之文化創意產業發展計畫、社區營造及村落文化發展計畫、博物館及地方文化館發展計畫、推動影視音產業及高畫質電視推展計畫等重大文化施政計畫之預算編列及推動成效進行檢討，並研擬建議改進意見，俾供政府施政之參考。

貳、近10年來重大文化施政計畫概要及重大計畫預算編列情形
一、近年來我國重大文化施政計畫項目
在我國文化政策之發展脈絡下[1]，除辦理(或補助地方)興(整)建藝文展演場館重大工程計畫外，另推動之重大文化施政計畫諸如：文化創意產業發展計畫、價值產值化-文創產業價值鏈建構與創新計畫、社區再造及村落文化發展計畫、博物館及地方文化館發展計畫、推動影視音產業發展及高畫質電視推展計畫等中長程計畫，97年度至106年度間前開重大計畫累計編列預算361億餘元，占文化部各年度主管預算之比率約介於23.01%至38.38%之間 (詳附表2-1)。
[1] 據文化部公開資訊網，我國文化政策之發展脈絡概為：行政院於91年度提出文化創意產業發展計畫，並於92年度開始規劃設置創意文化園區，99年通過文化創意產業發展法及相關子法，使我國文創事業進入法制化階段，101年之後，以「泥土化」、「國際化」、「雲端化」、「產值化」為文化施政目標，105年度以後以「再造文化治理、建構藝術自由支持體系」、「連結與再現土地與人民的歷史記憶」、「深化社區營造」、「以提升文化內涵來提振文化經濟」、「開展文化未來新篇：重視青年創意、強化數位革新，創造國際連結」等五大主軸進行文化施政。
附表2-1：近10年度重大中長程文化施政計畫預算一覽表 單位：新台幣千元；%
項 目	97年度	98年度	99年度	100年度	101年度
文化部主管預算	6,735,338	8,658,065	10,036,992	11,310,974	10,119,728
文化創意產業發展計畫	801,993	846,213	1,176,833	1,326,876	1,695,179
地方文化館計畫	389,009	336,000	321,392	320,880	268,831
社區營造及村落文化發展計畫	245,240	295,957	223,923	155,000	162,550
電視內容、電影及流行音樂發展計畫(註2)	1,023,165	1,123,264	944,289	905,997	1,757,149
中長程計畫預算合計	2,459,407	2,601,434	2,666,437	2,708,753	3,883,709
中長程計畫預算占比	36.51	30.05	26.57	23.95	38.38
項 目	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
文化部主管預算	15,584,338	15,997,228	16,741,383	16,531,291	18,852,321
文化創意產業發展計畫	1,579,495	869,145	595,059	579,271	603,919
博物館及地方文化館發展計畫	296,830	299,506	362,175	299,829	486,262
社區營造及村落文化發展計畫	493,350	270,696	176,524	295,841	310,337
電視內容、電影及流行音樂發展計畫	1,469,120	2,768,665	2,884,177	2,628,812	4,532,811
中長程計畫預算合計	3,838,795	4,208,012	4,017,935	3,803,753	5,933,329
中長程計畫預算占比	24.63	26.30	24.00	23.01	31.47

※註：1.資料來源，表列各項重大中長程計畫之預算金額除97年度至98年度「電視內容、電影及流行音樂發展計畫」之資料係參考行政院主計總處公開資訊網中央政府總預算行政院新聞局「大眾傳播事業輔導」預算及文化建設委員會及所屬預算外，其餘資料由文化部提供。

二、重大中長程文化施政計畫之預算編列與執行情形
(一)文化創意產業發展計畫
文化創意產業發展計畫(92-96年)[2]主要由文化部、經濟部、教育部及前行政院新聞局等4個部會共同推動，前開部會合共投入經費65.14億元[3]。98年度起文化部依「創意台灣-文化創意產業發展方案行動計畫(98-102年)」之分工推動文化創意產業發展第二期計畫，分4年辦理，總經費56.35億元。嗣經行政院同意修正總經費為41.08億元[4]，並延長辦理期程為6年。惟實際編列預算總額32.28億元(詳附表2-2)。
[2] 分別由行政院文化建設委員會、新聞局、經濟部、教育部及體育署辦理，其中經濟部統籌並負責設計產業，教育部負責跨領域人才培訓，新聞局負責媒體產業，文建會則負責藝術產業扶植。
[3] 據文化部表示：「文創產業第一期(92-96年)發展計畫因年代久遠，未能尋獲預算編列科目，謹就文創產業第二期(97-102年)、價值產值化-文創產業價值鏈建構與創新計畫(102-105年)及臺灣文化生活品牌國際化計畫(106-109年)詳實填列。」，故參考創意台灣-文化創意產業發展方案行動計畫98-102年(核定本)第6頁所列文化創意產業發展計畫(92-96年)之投入經費65.14億元供參。
[4] 其中文化創意產業推動與輔導計畫總經費14億5,924萬元、產業集聚效應計畫總經費26億4,862萬4千元。
102年度至105年度辦理「價值產值化-文創產業價值鏈建構計畫」實際編列經費20.63億元(詳附表2-2)。106年度則改以年度預算方式編列「台灣文化生活品牌國際化」計畫推動文創產業發展相關計畫，編列經費6.04億元。另於前瞻基礎建設計畫第1期(106至107年度)特別預算案數位建設項下編列發展數位文創計畫16億3,500萬元[5]。
[5] 含國家文化記憶庫及數位加值應用計畫(106-107)3億5,500萬元、推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫7億8,000萬元及新媒體跨平台內容產製計畫5億元。
附表2-2：我國各期文化創意產業推動計畫核定計畫與實際執行比較表
        單位：新台幣億元；%
計畫名稱	預算編列情形		計畫執行情形		執行數與 / 預算數比較
	預算數	辦理期程	執行數	辦理期程	預算賸餘	賸餘率
文化創意產業發展計畫(92-96年) (註2)	119.44	91-96	65.14	91-96	(註2)	-
文化創意產業發展第二期計畫(註3)	20.24	97-102	19.76	97-102	0.48	2.37
價值產值化-文創產業價值鏈建構計畫(102年-105年)	20.62	102-105	19.92	102-105	0.7	3.39
台灣文化生活品牌國際化(106年度)	以編列年度預算方式推動		6.04	年度預算	-	-
前瞻基礎建設計畫第1期特別預算-數位建設-發展數位文創(註4)	64.70	106-110	16.35	目前先編列106年度至107年度經費	-	-

※註：1.資料來源，參「挑戰2008：國家發展重點計畫(2002-2007)『文建會創意產業發展計畫(核定本)』」、「文化創意產業發展(第二期)修正計畫97-102年(核定本)」「創意台灣-文化創意產業發展方案行動計畫98-102年(核定本)」、「『價值產值化-文創產業價值鏈建構與創新』中程(102年至105年)個案計畫(核定版)」、91年度至101年度中央政府總預算機關別預算表、文化部102年度至106年度預算書，本研究整理製表。
2.據文化部表示：「文創產業第一期(92-96年)發展計畫因年代久遠，未能尋獲預算編列科目。」致無法提供預算編列數；表列119.44億元為原核定計畫總經費，另決算數65.14億元係參考創意台灣-文化創意產業發展方案行動計畫98-102年(核定本)第6頁所列文化創意產業發展計畫(92-96年)之投入經費65.14億元。
3.文化創意產業發展第二期計畫原核定計畫總經費56.35億元、分4年辦理。嗣依98.10.23經行政院院臺文字第0980051236號函及99.10.7院臺文字第0990056023號函核定，修正總經費為41.08億元 ，並延長辦理期程為6年。
4.表列前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案-數位建設-發展數位文創資料僅列示文化部主管部分，含國家文化記憶庫及數位加值應用計畫、推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫及新媒體跨平台內容產製計畫。
(二)影視音產業發展計畫
按「電視內容產業」、「電影產業」及「流行音樂產業」乃屬文創產業之次產業，依98年10月行政院核定之「創意台灣-文化創意產業發展方案行動計畫(98-102年)」，其中電視內容旗艦產業、電影旗艦產業以及流行音樂旗艦產業等3項由前行政院新聞局負責執行，嗣因配合行政院組織改造，該部分業務併入文化部，現由文化部及其所屬影視及流行音樂產業局負責推動。
查99年度至103年度推動之「電視內容、電影及流行音樂3產業旗艦計畫」，預定計畫總經費136億元。惟經統計前開3項計畫99年度至103年度累計執行數合共47億8,833萬2千元[6](詳附表2-3)。另101年度至104年度推動高畫質電視推展計畫累計編列預算16億8,092萬9千元，累計決算數12億2,834萬3千元[7]，執行率73.08%。
[6] 本計畫99年度至101年度編列於前行政院新聞局，嗣因行政院組改，102年度起改編列於文化部影視及流行音樂產業局。(參文化部影視及流行音樂產業局102年度預算書)。
[7] 101年度編列於前行政院新聞局，102年度至104年度編列於文化部及該部所屬影視及流行音樂產業局，該金額未含前行政院新聞局編列數8億3,485萬9千元及決算數7億1,094萬6千元。
104年度開始推動影視音產業發展中程計畫，預定期程104年度至108年度，總經費76億元(含電視產業25.50億元、電影產業25.50億元、流行音樂產業25億元)，104年度至106年度累計已編列36億0,386萬2千元。另於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案數位建設-發展數位文創項下編列推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫(106-107年)7.8億元、新媒體跨平台內容產製計畫(106-107年)5億元。
附表2-3：99年度至103年度電視內容、電影及流行音樂3產業發展旗艦計畫預算編列及執行情形一覽表 單位：新台幣千元；%
計 畫 名 稱	原定計畫 / 總 經 費	預算編列及執行		決算數與預算數 / 比較差異
		編列預算數	支付實現數	預算賸餘	賸餘率
電影產業旗艦計畫	6,441,000	2,356,147	2,004,647	351,500	14.92
電視內容產業旗艦計畫	5,024,000	1,670,225	1,081,659	588,566	35.24
流行音樂產業旗艦計畫	2,135,000	1,846,228	1,702,026	144,202	7.81
合 計	13,600,000	5,872,600	4,788,332	1,084,268	18.46

※註：1.資料來源，文化部提供，本研究整理製表。
(三)社區營造及村落文化發展計畫
政府推動社區總體營造政策最早始於83年，文化部(時為行政院文化建設委員會)91年配合行政院「挑戰2008-國家重點發展計畫」提出「新故鄉社區營造計畫(91-96年)」，並於該計畫結束後，接續推動第二期、第三期計畫，惟自第三期社區營造計畫(105年度)起將社區營造計畫與村落文化發展計畫整併推動。
經查新故鄉社區營造計畫(92-96年)實際編列預算總額18億0,457萬元；新故鄉社區營造第二期計畫(97-102年)累計編列預算總額15億8,372萬2千元，且辦理期程較原核定計畫期程展延2年；村落文化發展暨推廣計畫(102-105年)累計編列預算總金額10億4,776萬4千元，辦理期間較預定期程縮短1年(詳附表2-4)。
附表2-4：92年度至106年度社區營造及村落文化發展計畫預算編列情形表
單位：新台幣千元；%
計 畫 名 稱	預算編列情形		預算執行情形		比 較 差 異
	累計 / 預算數	辦理 / 期程	累計 / 執行數	辦理 / 期程	預算賸餘	賸餘率	辦理 / 期程
新故鄉社區營造計畫(92-96)	1,804,570	91-96	1,727,213	91-96	77,357	4.29	-
新故鄉社區營造第二期計畫(97-102)	1,583,722	97-104	1,546,445	97-104	37,277	2.35	+2年
村落文化發展暨推廣計畫(102-105)	1,047,764	102-104	568,873	102-104	478,891	45.71	-1年
社區營造三期及村落文化發展計畫(105-110)	606,178	105～	347,055	105～	執行中	-	執行中

※註：1.資料來源，表列村落文化發展暨推廣計畫(102-105)資料係參102至104年度文化部主管預決算書，其餘表列資料由文化部提供，本研究整理製表。
(四)博物館及地方文化館計畫
文化部於91年度至104年度間陸續推動地方文化館計畫(91-96年)、地方文化館第二期計畫(97-104年)，前開兩期計畫預定總金額分別為37億元及26億元[8]，合共63億元。該兩期計畫截至104年度止均分別編列25.94億元，合共51.88億元。截至104年底止，實際執行49.49億元，較預算數減少2.39億元。105年度起地方文化館計畫與博物館發展計畫整併為「文化部推動博物館及地方文化館發展計畫(105-110年)，預定總經費22.52億元，105年度至106年度累計已編列7.86億元(詳附表2-5)。
[8] 文化部推動地方文化館第二期計畫(原稱「磐石行動-地方文化環境發展計畫」)原預定總經費30億元，辦理期程97年度至102年度。嗣因97至102年度僅編列19億3,294萬2千元，爰報經行政院核定展延期程至104年度，計畫總經費調降為26億元(參文化部102年度預算書說明第68頁)。
此外，文化部及其所屬於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案城鄉建設-文化生活圈建設項下編列106年度至107年度辦理文化保存、重建臺灣藝術史、地方館舍升級、地方文化特色活動及再造歷史現場等經費31.65億元。
附表2-5：91年度至106年4月底止文化部推動地方文化館及博物館計畫項目及預算執行情形彙整表 單位：新台幣億元；%
計畫名稱	行政院核定日期及文號	核 定 / 總經費	預算編列期 間	累計編列預算總額A	累計支付實現數B	A與B比較差異
						賸餘數	賸餘率
地方文化館計畫(91-96年)	91.4.30院臺文字第0910019702號函	37.00	91-96年	25.94	24.42	1.52	5.86
地方文化館第二期計畫(97-104年)	96.12.4院臺文字第0960053534號函、102.3.25院臺文字第1020014924號函	26.00	97-104年	25.94	25.07	0.87	3.35
文化部推動博物館及地方文化館發展計畫(105-110年)	105.1.15院臺文字第1040071688號函	22.52	105-106年	7.86	2.18	計畫尚執行中	計畫尚執行中
合 計		85.52		59.74	51.67

※註：1.資料來源，文化部提供。

參、我國近10年重大文化施政計畫推動過程相關問題檢討
一、文化創意廠商家數雖持續增加，惟平均每家年營業額卻下降，產業發展速度落後整體經濟發展，且外銷成績遜於全球整體及鄰近國家之表現，允宜強化我國文創產品之國際競爭力，並加強行銷及海外市場推廣
(一)文創產業廠商家數雖持續增加，惟文創產業之產值增長有限
按2016臺灣文化創意產業發展年報統計顯示，2015年我國文化創意產業家數為6萬2,985家，較2010年5萬9,977家增加3,008家(增幅5.02%)，同期間整體文創產業營業額亦由2010年之7,929.62億元成長至2015年8,339.06億元，成長幅度5.16%，惟就平均每家廠商營業額觀之，2015年平均每家文創廠商營業額為1,350萬9千元，較2010年之1,358萬5千元減少7萬6千元(幅度-0.56%)，顯示我國文創產業家數雖持續增加，但個別廠商之產值成長卻有限，反映國內文創產業市場因廠商家數增加致市場競爭更趨激烈之窘況(詳附表3-1)。
(二)文創產值占全國GDP比重逐年下降，文創產業發展顯落後於整體產業成長速度，對國內經濟成長貢獻度逐年遞減
從2002年行政院提出「挑戰2008國家重要發展計畫」開始，文化創意產業始終被視為我國產業轉型與刺激經濟成長之重要新興產業，亦為我國軟實力之重要象徵。惟據2016臺灣文化創意產業發展年報統計顯示， 2010年至2015年我國文創產業營業額占GDP之比重依序為5.62%、5.70%、5.39%、5.33%、5.15%及5.00%，明顯呈現逐年下滑趨勢(詳附表3-1)，反映我國文創產業成長速度落後於我國整體產業發展之速度，對我國經濟成長之貢獻度顯有逐年遞減之虞。
附表3-1：文化創意產業家數、營業額及其占GDP之比重概況表
項 目	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
文創產業家數(家)	59,977	61,020	61,490	61,873	62,215	62,985
文創產業營業額(億元)	7,929.62	8,162.51	7,917.42	8,122.05	8,291.69	8,339.06
平均廠商營業額(千元)	13,585	13,727	13,198	13,419	13,617	13,509
平均營業額成長率	-	1.05%	-3.86%	1.67%	1.48%	-0.80%
文創產業營業額占GDP比重(%)	5.62%	5.70%	5.39%	5.33%	5.15%	5.00%

※註：1.資料來源，文化部2016年12月出版「2016臺灣文化創意產業發展年報」
(三)文創產業外銷收入呈衰退趨勢，且表現遜於鄰近國家及全球整體文化產品出口表現，允宜強化國際競爭力並加強海外市場行銷推廣
據聯合國教科文組織2015年12月發布之文化時代-首份文化與創意產業全球地圖( Cultural times：The first global map of cultural and creative industries )以及文化貿易全球化-文化消費的轉變(The globalisation of cultural trade：A shift in consumption)兩篇研究報告指出，全球金融風暴雖然對全球文化貿易造成影響，但2010年開始復甦，2013年全球文化產品出口貿易總額達到2,127.97億美元，雖較2012年衰退0.60%，但相較2004年文化產品出口貿易總額1,084.42億美元增加1,043.55億美元，已幾近翻倍成長。
據2016年臺灣文化創意產業發展年報， 2015年我國文化創意產業外銷收入890.90億元，較2014年度895.76億元減少4.86億元(減幅0.54%)，且我國文化創意產業外銷收入金額自2011年創下1,252.28億元高峰以後，即呈現衰退趨勢(詳附表3-2)，2010年至2014年我國文創外銷金額年複合成長率為-6.08%，其中2013年我國文創外銷收入較2012年衰退9.28%，遠大於同期間全球文化出口貿易衰退幅度0.60%。同期間(2012年至2013年)韓國之文化產品出口額增加0.18億美元(增幅0.65%)、中國大陸增加75.06億美元(增幅14.27%)，馬來西亞及菲律賓分別成長11.35%及8.70%[9]，顯示鄰近國家之文化產品出口表現優於我國。
[9] 參The globalisation of cultural trade：A shift in consumption Table G1(P.100-P.109)。
另分析2010年至2015年我國文創產業整體外銷收入比重依序為14.52%、15.34%、11.74%、10.47%、10.80%、10.68%，顯示我國文創產業之營業收入仍以內銷收入為主要來源，且外銷收入占比自2011年起轉為下降趨勢(詳附表3-2)。
按外銷金額乃該產業國際競爭力之重要指標，惟我國文創產業整體外銷收入比重偏低且持續衰退，又外銷表現低於鄰近國家及全球整體表現，凸顯我國文創產業亟需提升出口競爭力，並加強海外市場行銷推廣。
附表3-2：文化創意產業之內外銷概況表 單位：新台幣百萬元；%
項 目	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
內銷收入	677,829	691,023	698,809	727,167	739,592	744,816
外銷收入	115,133	125,228	92,932	85,037	89,576	89,090
營業額合計	792,962	816,251	791,741	812,204	829,168	833,906
外銷占比	14.52%	15.34%	11.74%	10.47%	10.80%	10.68%

※註：1.資料來源，文化部2016年12月出版「2016年臺灣文化創意產業發展年報」。

二、五大文創園區空間配置及運用情形容有檢討空間，文創育成中心產值衰退、就業人數銳減，允宜深入檢討並研謀提升計畫成效
(一)部分文創園區逾半之空間規劃為餐飲商場用途，與五大文創園區之設置目的未盡相符
文化部設有五個文化創意產業園區，分別為臺北(華山)園區、花蓮園區、臺中園區、嘉義園區及臺南園區，查文化部五大文化創意產業園區之設置初衷，主要係為串連區域產業，發揮文化創意產業群聚所帶動之價值鏈整合及產業競爭優勢。惟據文化部提供資料，除嘉義園區因目前承辦單位尚在整建期間(籌備營運)，尚未正式營運外，截至106年4月底臺北華山、花蓮、臺中及臺南等4個園區配置於藝文工作者進駐使用之空間面積占比依序為8.8%、2.5%、18.3%及10.1%；供展演(覽)用途之面積比率依序為56.0%、16.1%、17.9%及22.2%；文創育成中心之空間占比依序為2.0%、8.5%、39.1%及3.3% (詳附表3-3)。
另臺北華山、花蓮、臺中及臺南等4個文創園區空間配置於餐飲、商店(場)及商辦用途之面積比率則分別為20.7%、52.5%、17.7%及7.3%，復據文化部統計，106年4月底藝術家實際進駐五大文創園區之使用空間占比分別為華山園區0.64%、花蓮園區4.65%、臺中園區13.04%、臺南園區14.90%(詳附表3-3)，以上顯示部分文創園區超過5成以上之園區空間用於經營餐飲、開設商店及商辦等用途，配置於藝文工作室、育成中心及展演(覽)等文創用途之空間反而遠低於餐飲、商店(場)及商辦之空間，文創園區營運空間規劃與運用似有主客錯置之虞，且與設置文創園區之初衷未盡相符，妥適性容有檢討空間。
(二)部分園區雖已完成委外營運簽約多時，惟遲未開始營運，閒置空間活化再利用之成效恐打折扣
按文化部主管五大文化創意產業園區係將台灣菸酒股份有限公司減資繳回國家之臺北(華山)、花蓮、臺中、嘉義等酒廠舊址與臺南倉庫群等5個閒置空間規劃整建活化再利用，據統計，文化部主管自92年度至103年度間累計投入興(整)建活化再利用5大文創園區之經費已逾35.44億元。
查五大文創園區中，除臺中園區整體係由文化資產局公辦公營，僅其中B03藝文展館採促參法委外經營外，其餘臺北華山、花蓮、嘉義及臺南等4個園區均採委外營運方式辦理。經查截至106年4月底各園區均已完成委外營運之招標及簽約作業，惟臺南園區及嘉義園區雖已分別於102年11月及105年1月間完成委外營運簽約事宜，然該兩個文創園區迄今仍在整建中。詢據表示，係受託營運單位為籌備營運之整建作業，預計正式營運時間分別為107年10月及109年1月。惟依此估算臺南及嘉義園區籌備營運時間分別長達5年、4年。
查文化部五大文創園區均於完成硬體整建後，始辦理委外營運招標作業，營運管理單位於得標後卻需再耗時4、5年整建，其籌備營運之整建作業期間似嫌過於冗長，亦恐衍生園區空間長期閒置或低度利用之疑義，園區閒置空間活化再利用之成效顯已大打折扣，合理性及必要性均頗值檢討。文化部允宜探究原因，並督促承辦單位加速營運籌備作業。
附表3-3：截至106年4月底文化部主管五大文創園區營運情形及營運空間配置概況表 單位：新台幣千元；平方公尺；%
項 目	華山園區	花蓮園區	臺中園區	嘉義園區	臺南園區
完成園區整建年月	101/05	101	103/12	102/05	102/04
累計投入整建經費	1,286,225	500,758	925,128	650,804	181,369
營運管理單位	台灣文創發展股份有限公司	新開股份有限公司	文化部文化資產局	新嘉文創事業股份有限公司	南臺科技大學
目前促參進度	營運中	營運中	僅B03藝文展覽館採促參法委外經營，101年委外經營後，於103年終止契約，105年9月1日再次招商簽約。	整建中	整建中
園區總面積 / (平方公尺)	55,600	33,551	56,000	39,191	5,600
園區空間運用配置
行政辦公空間	3.3%	1.5%	6.0%	目前為整建期間，尚未正式營運，無法提供具體資料	2.0%
公設、機房、樓梯、公廁等公共空間	8.7%	11.3%	1.0%		46.2%
藝文工作者進駐空間	8.8%	2.5%	18.3%		10.1%
展演(覽)空間	56.0%	16.1%	17.9%		22.2%
育成中心	2.0%	8.5%	39.1%		3.3%
餐飲	8.1%	14.1%	1.7%		1.4%
商店(場)	12.6%	38.4%	16.0%		5.9%
商辦	0	0	0		0
旅館	0	0	0		0
其他	0.5%	7.6%	0		8.9%
目前藝術家進駐使用面積(平方公尺)	353.7	1,559	7,303		834.22
目前藝術家進駐使用面積占比(%)	0.64%	4.65%	13.04%		14.90%
目前藝術家進駐人數	20	15	52		21

※註：1.資料來源，文化部提供，資料基準日為106年4月底。
2.表列累計投入整建經費係以文化部接管後文化部所投入之整建經費(含經資門)，未含民間營運管理單位投入部分。
(三)文創育成中心進駐廠商家數雖有成長，然創造之產值卻衰退，且2015年相關就業人數遽減6成以上
為促進文化創意事業發展，文化部依文化創意產業發展法第12條規定補助文創育成機構，輔導藝文產業核心創作及獨立工作者進駐育成機構，期透過群聚效益，增進產業發展。
惟據文化部提供之相關資料顯示，2010年度至2015年度文化部補助之文創育成機構家數約在7家至12家，同期間進駐育成中心之文創廠商家數則由96家成長至141家，2010年度至2015年度育成中心廠商總產值依序為0.93億餘元、2.96億餘元、2.36億餘元、2.13億餘元、1.16億餘元及0.96億餘元，而平均每家廠商產值則由2010年之97萬6千元降至2015年68萬3千元，同期間增加之就業人數亦由519人降至334人，尤其2015年增加之就業人數僅334人，較2014年922人遽減588人(詳附表3-4)，減幅達63.77%，反映近年文創育成中心計畫效益有遞減之跡象，亟待探究原因並研謀改善。
附表3-4：2010年至2015年文化創意產業育成中心成果
單位：家；新台幣千元；人
項 目	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
補助育成機構家數	7	7	10	10	12	11
進駐廠商家數	96	96	111	145	159	141
進駐廠商總產值	93,758	296,748	236,913	213,407	116,860	96,389
平均每家廠商產值	976	3,091	2,134	1,471	734	683
增加就業人數	519	342	520	677	922	334

※註：1.資料來源，表列2010年至2014年資料摘錄自文化部編印，2010年至2014年文化統計，2015年資料由文化部提供，本研究整理製表。
(四)文創產業多元資金挹注方案成效仍待提升
資金是事業經營與產業發展過程之重要元素之一，查文化部對文創產業之多元資金挹注方案，除推動文創咖啡廳計畫，協助媒合創投資金、協助申請優惠貸款、轉介群眾募資平台或其他通路及開發商合作外，另配合金管會「金融挺文創」政策，協助推薦文創業者至信保基金協助擔保，按年利率2%補貼利息，惟自100年度至105年度止，6年來文創業者依據文化創意產業發展法第19條規定通過融資信保機制優惠貸款之案件數311件，核定貸款額度28億6,552萬5千元，同期間利息補貼件數計305件，累計利息補貼支出6,800萬3千元(詳附表3-5)，惟對比影視產品製作成本高，稍具製作規模之影視產品拍攝成本高，整體文創產業資金需求頗巨，以上6年累計核定通過優惠貸款總額僅28.65億餘元，對整體產業之資金挹注成效顯有提升空間。
另查文創咖啡廳-文創產業創投媒合成果，102年度至105年度間累計提案件數1,000餘件，媒合成果雖高達558件，惟其中成功媒合創投資金者僅9件，105年度甚至沒有成功案件(詳附表3-6)，顯示在吸引民間注資方面仍有待加強。
附表3-5：100至105年度文創產業多元資金挹注方案-融資信保機制成果統計表 單位：件；新台幣千元
年 度	優惠貸款審核通過		利息補貼
	件數	金額	件數	金額
100	17	149,500	14	41
101	23	249,500	20	454
102	71	613,940	71	4,523
103	98	940,445	98	14,691
104	64	561,360	64	25,576
105	38	350,780	38	22,718
合 計	311	2,865,525	305	68,003

※註：1.資料來源，文化部提供，本研究整理製表。
附表3-6：102至105年度文化部辦理文創產業創投媒合成果統計表
        單位：件
媒合項目	各年度媒合成果				合計
	102年度	103年度	104年度	105年度
創投資金媒合	5	2	2	0	9
協助申請優惠貸款	15	2	2	1	20
獲行政院國家發展基金創業天使計畫補助	33	8	6	6	53
轉介群眾募資平台	7	8	9	5	29
其他通路及開發商合作	92	146	64	55	357
獲其他競賽得獎	11	22	1	4	38
海外參展	0	0	19	24	43
育成空間及場地使用	-	-	4	5	9
合 計	163	188	107	100	558

※註：1.資料來源，文化部提供。

三、推動影視音產業發展旗艦計畫執行策略允宜強化引入民間投融資管道，並加強影視產品內容之豐富性及多元性，以提升市場競爭力
(一)電視內容、電影及流行音樂3產業成長率均遠低於預期，旗艦計畫成效容待檢討提升
查2010年至2014年電影產業產值成長率依序為1.01%、28.57%、-0.03%、4.02%及4.05%，遠低於電影產業發展旗艦計畫擬定之目標值239.4%、50.0%、33.3%、25.0%及20.0%，同期間廣播電視產業、流行音樂及文化內容產業之產值成長率，除2010年廣播電視產業為13.68%高於預估5%外，其餘之產值成長率均遠低於預估目標值，其中流行音樂及文化內容產業自2012年迄2015年成長率依序為-1.41%、-1.66%、-0.92%及-3.02%，已連續4年負成長(詳附表3-7)，顯示電視內容、電影及流行音樂3產業發展旗艦計畫之執行成效遠不如預期，允宜深入探究原因並調整執行策略。
附表3-7：2009年度至2015年度電視內容、電影及流行音樂3產業發展概況與旗艦計畫預期效益比較表 單位：家；新台幣百萬元；%
產業別	項 目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
廣播電視產業	預估成長率	-	5%	6.5%	7.5%	8%	8.5%	-
	實際產值	115,662	131,489	136,723	138,217	144,182	147,219	156,100
	實際成長率	-	13.68%	3.98%	1.09%	4.32%	2.11%	6.03%
電影產業	預估成長率		239.4%	50.0%	33.3%	25.0%	20.0%	-
	實際產值	20,183	20,387	26,212	26,204	27,256	28,360	30,788
	實際成長率	-	1.01%	28.57%	-0.03%	4.02%	4.05%	8.56%
流行音樂及文化內容產業	預估成長率		6%	18%	23%	25%	13.8%	-
	實際產值	28,014	29,251	31,345	30,904	30,391	30,111	29,201
	實際成長率	-	4.42%	7.16%	-1.41%	-1.66%	-0.92%	-3.02%

※註：1.資料來源，表列「預估值」及「預估成長率」資料摘錄自電視內容、電影及流行音樂3產業發展旗艦計畫(99-103年)核定本，「實際營業額」及「實際成長率」摘錄自文化部2016年12月出版「2016臺灣文化創意產業發展年報」，本研究整理製表。
(二)影視音發展計畫多以政府補助方式推動，亟待強化引入民間資金並建立民間投融資管道
文化部近年影視音及流行音樂發展業務經費之預算用途別配比，以「獎補助費」占5成以上為最大宗(詳附表3-8)，反映政府推動影視及流行音樂發展相關計畫多以獎補助方式辦理。惟政府財政窘迫，預算資源有限，允宜妥善利用民間豐沛資源，並建立加強擴大引入民間注資之機制。
另依文化創意產業發展法第19條規定，文化部應建立文化創意事業投資、融資與信用保證機制，以協助文創業者於各經營階段取得資金[10]，經查自100年度至105年度止，影視音3產業通過文化創意產業發展法融資信保機制或優惠貸款之案件數累計有67件，合共8.75億餘元(詳附表3-9)，換算平均每年核貸件數約11件、平均每件核貸金額0.13億元，惟對照2015年影視音3產業廠商達7,533家，以及影視音節目製作成本高，產業資金需求不低，顯示融資信保機制之推動成效容有加強空間。
[10] 文化創意產業發展法第19條規定：「中央主管機關應協調相關政府機關（構）、金融機構、信用保證機構，建立文化創意事業投資、融資與信用保證機制，並提供優惠措施引導民間資金投入，以協助各經營階段之文化創意事業取得所需資金。」、「政府應鼓勵企業投資文化創意產業，促成跨領域經營策略與管理經驗之交流。」
附表3-8：102至106年度影視及流行音樂發展業務與事業輔導預算用途別科目分析表 單位：新台幣千元；%
年度	用途別科目分析					合 計
	業務費		獎補助費		設備及投資
	金額	占比	金額	占比	金額	占比
102年度	494,722	12.52	3,061,691	77.51	393,851	9.97	3,950,264
103年度	480,660	10.17	2,640,748	55.89	1,603,074	33.93	4,724,482
104年度	631,312	13.16	2,773,017	57.78	1,394,618	29.06	4,798,947
105年度	396,450	8.50	3,023,739	64.84	1,243,375	26.66	4,663,564
106年度	473,522	7.60	3,181,823	51.07	2,574,419	41.32	6,229,764

※註：1.資料來源，摘錄自文化部主管預算歲出一級用途別科目分析表，本研究整理製表。
2.表列資料含文化部「影視及流行音樂發展業務」與影視及流行音樂產業局「電影事業輔導」、「廣播電視事業輔導」、「流行音樂產業輔導」等工作計畫預算。
附表3-9：100至105年度影視音產業通過文創法融資信保機制審核優惠貸款融資成果統計表 單位：件；新台幣千元
年度	電影產業		廣播電視產業		流行音樂及文化內容產業		影視音3產業合計
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額
100	4	44,000	1	2,500	1	5,500	6	52,000
101	2	26,000	1	40,000	1	25,000	4	91,000
102	7	99,900	0	0	4	40,000	11	139,900
103	7	129,500	7	97,412	5	48,500	19	275,412
104	5	38,000	5	65,000	4	42,040	14	145,040
105	4	84,000	7	52,800	2	35,000	13	171,800
合計	29	421,400	21	257,712	17	196,040	67	875,152

※註：1.資料來源，文化部提供。
(三)宜強化影視節目內容品質之豐富性與多元化，以增進產品之市場競爭力
據文化部影視及流行音樂產業局2017年4月7日出版之「2015影視廣播產業趨勢研究調查報告」指出：「2014年至2015年電影發行業衰退3.85%，近五年國片數起起伏伏，國內電影業者投入國片製作較不穩定；電視頻道廣告量持續下滑，且無線頻道及境內衛星頻道加總之產值較2014年下滑，2015年電視產業出口值亦較2014年減少20.28%。」
另2014影視廣播產業趨勢研究調查報告，2014年我國引進韓、日劇數量，分別較2013年增加13部及22部，惟同期間我國電視節目輸出日本、韓國、印尼及越南等國家之銷售額卻呈現衰退現象。又我國電視節目海外市場主要銷售國家為中國大陸占52.53%、其次為馬來西亞及新加坡，占比分別為9.46%及9.29%，反映我國電視節目外銷市場集中於中國大陸，惟據統計，2015年我國電視劇輸出大陸之表現不如韓國及泰國等鄰近國家(詳附表3-10)。以上均反映我國影視產業面臨激烈之國際競爭。
按影視產業之發展必須仰賴觀眾市場支撐，而影視產品之內容品質豐富多元化，乃吸引觀眾支持之重要元素，亦為產品競爭力之核心，例如由台灣公共電視與HBO Asia、新加坡稜聚傳播跨國合製之戲劇「通靈少女」、以及文化部104年度高畫質電視節目一般型連續劇類補助製作之「植劇場」，由於富含台灣本土文化內涵、節目題材豐富多元，而深獲觀眾青睞與支持，不僅收視率屢創佳績，其中「通靈少女」更已紅至海外(包含韓國)，故文化部允宜加強協助並輔導影視業者強化產品之文化內涵、內容豐富性及多元化，以增進行銷國際市場之競爭力。
附表3-10：中國大陸引進境外劇許可統計表 單位：集數
產地	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
台灣	188	299	284	392	575	695	339	134	195	141	50	79
香港	239	300	372	480	698	435	572	518	335	280	224	166
韓國	20	388	245	297	543	302	273	344	393	288	231	415
日本	-	10	52	220	76	54	86	122	0	0	-	70
印度	20	8	-	148	122	88	89	90	727	70	103	0
新加坡	20	72	-	48	80	172	95	45	222	32	63	32
泰國	-	-	-	20	-	20	246	453	84	262	176	260

※註：1.資料來源，摘錄自文化部影視及流行音樂產業局研究報告「2015影視廣播產業趨勢研究調查報告-電影、電視及廣播產業」2017年4月7日出版。

四、新故鄉社區營造計畫執行過程另提出計畫內容相似之7835村落文化發展計畫，致補助標的重疊，執行中又將計畫整併，且村落文化發展計畫未優先補助偏鄉村里，與原定計畫目標未盡相符
(一)新故鄉社區營造計畫推動過程中，再提出7835村落文化發展計畫，惟兩者之實施內容多有相似之處，肇致補助標的重疊
查文化部於97年度至104年度推動新故鄉社區營造第二期計畫期間之102年度提出7835村落文化發展計畫，預定辦理期程為102年度至105年度，計畫總經費17億元，惟7835村落文化發展計畫實施內容與新故鄉社區營造計畫多有重疊、相似之處，致實際執行過程發生兩項計畫補助之村里多有重疊，並經審計部指陳缺失[11]，凸顯文化部中長程計畫之擬議及規劃容有加強整合之處。
[11] 參審計部102年度中央政府總決算審核報告。
(二)7835村落文化發展計畫於執行中併入新社區營造計畫，難以釐清計畫成效
查7835村落文化發展計畫原核定辦理期程為102年度至105年度，總經費17億元，惟本計畫於105年度併入社區營造三期及村落文化發展計畫(105-110年)，至計畫整併之始末、原由，以及本計畫102年度至104年度累計已編列10.48億元之執行成效等，均未見相關檢討或說明，且於計畫執行中途與其他計畫整併，致難以釐清該計畫執行成效，允欠妥適。
(三)未以偏鄉為優先補助對象，與平衡城鄉文化發展及文化平權之計畫目標未盡相符
落實文化平權乃村落文化發展推廣計畫之目標，惟文化部102年度辦理村落文化發展計畫活動如「村落劇演大PK-村落劇團選拔」、「社區比報-優良社區報選拔」兩項活動，計獎勵補助34件，其中台北市之團體5件、新北市、嘉義市、台南市及高雄市共10件，合計上開都會地區獲獎勵件數之比率已達44.12％，未見雲林、花蓮、台東等縣以及金、馬離島團體獲獎勵；另據審計部102年度之審核報告指出，該部所屬新竹、彰化、臺南及臺東等4個生活美學館協助辦理本計畫，共核定補助84案，補助對象共175村里，惟其中屬內政部歸類為偏鄉地區之村里僅31個，且本計畫新增補助村里僅44個，其餘131個村里與以前年度之社區營造補助村里相同。
另查文化部105年度補助1,000個村里，其中屬內政部歸類為偏鄉之村里僅138個(約占13.80%)，似與社區營造及村落文化發展之平衡城鄉文化發展與文化平權之理念未盡相符。
(四)部分社區在同一年度獲2次以上補助，部分社區15年來未曾獲社區營造及村落文化發展補助資源，資源分配容有檢討空間
文化部105年度辦理社區營造及村落文化發展計畫，總計補助1,315案，計1,000個村里獲補助，顯示部分村里在同一年度內接獲補助資源2次以上。另據統計，截至105年底止尚有926個村里，約占全國7,851個村里之11.79%，未曾接受過社區營造及村落文化發展相關計畫之補助，其中以新北市尚有282個村里、高雄市179個、彰化縣117個村里未曾獲本項計畫補助為最多，其餘如新竹縣、苗栗縣及屏東縣等均分別有超過20餘個村里未曾接獲本計畫補助(詳附表3-11)，社區營造計畫資源似有過度集中或分配不均之虞。
附表3-11：截至105年底止文化部及各縣市社區營造及村落文化發展計畫累計補助村里 單位：個
縣市別	村里數	截至105年底曾接受社區營造及村落文化發展計畫補助之村里數	截至105年底未曾接受社區營造及村落文化發展計畫補助之村里數	縣市別	村里數	截至105年底曾接受社區營造及村落文化發展計 畫補助之村里數	截至105年底未曾接受社區營造及村落文化發展計畫補助之村里數
基隆市	157	141	16	嘉義市	84	83	1
臺北市	456	351	105	嘉義縣	357	331	26
新北市	1,032	750	282	臺南市	752	745	7
桃園市	495	475	20	高雄市	891	712	179
新竹市	122	115	7	屏東縣	464	437	27
新竹縣	191	170	21	臺東縣	147	147	0
苗栗縣	274	242	32	花蓮縣	177	177	0
臺中市	625	598	27	宜蘭縣	233	227	6
彰化縣	589	472	117	澎湖縣	96	83	13
南投縣	262	248	14	金門縣	37	37	0
雲林縣	388	362	26	連江縣	22	22	0
合 計					7,851	6,925	926

※註：1.資料來源，文化部提供。

五、部分以前補助改造之文化館舍再度閒置，且部分文化館舍開館天數偏低或相關活動參與人數偏低，博物館及地方文化館發展計畫推動成效容待提升
為扶植具在地性之文化空間(含展示館、表演館等文化館所)，並鼓勵各縣市政府及民間單位活用既有或閒置空間，轉化為地方文化基地，文化部自91年度至104年度間陸續推動地方文化館第一期、第二期計畫，105年度起再接續推動博物館及地方文化館發展計畫，透過對縣市既有歷史建築或閒置空間進行軟、硬體改善、活化再利用及資源整合，期利用既有之閒置空間，輔導成為地方文化之展示場所。惟部分地方文化館運用效益尚待提升，謹臚陳如下：
(一)部分以前補助改造之文化設施仍有閒置或未妥善利用之情事
據105年5月20日出版之「海市蜃樓：台灣閒置公共設施抽樣踏查」一書指出，台東縣池上鄉米鄉池上文化館曾獲文化部(時為行政院文化建設委員會)推動閒置空間計畫補助200萬元改造，惟因地方政府欠缺設置軟硬體之經費，致館內除了一堆椅子以外，空無一物，嗣因颱風侵襲導致屋頂嚴重受損，復欠缺修復經費，地方政府爰將該文物館又變回活動中心，然據地方人士表示該館已許久未使用，顯已閒置多時。另屏東縣枋寮鐵道藝術村(枋寮F3藝文特區)服務中心係2001年間獲得文建會(文化部前身)補助改造，2002年12月納入鐵道藝術網絡計畫，2005年由屏東縣政府文化處經營管理至今，惟該建物有部分空間內部雜亂、空無一物，似有閒置或未充分利用之情事。
以上均為曾接受文化部補助改建(造)之文化館舍[12]，然卻因欠缺軟硬體設置經費或相關營運配套等，致館舍改建(造)後仍閒置或低度利用，顯示除改善館舍硬體外，允宜同時加強改善軟體及提升其營運能力。
[12] 文化部提供之地方文化館計畫歷年補助名單未見列入屏東縣枋寮鐵道藝術村及台東縣池上鄉米鄉池上文化館。
(二)部分地方文化館平均開館天數或展演活動參與人次偏低，館舍空間運用效益仍須加強提升
按地方文化館第二期計畫之主要目的是促使地方文化館轉型，使地方文化館更朝向社區整體發展之概念推動，以成為地方文化資源轉換為觀光資源之觸媒與平臺。惟查部分館舍開館天數偏低，或辦理活動場次不多，相關活動參與人數亦容有提升空間，似與計畫目標存有落差，館舍空間運用成效容待加強，謹說明如下：
1.部分縣市之地方文化館平均開館天數偏低，甚有未達5成者，恐有表面活化，實則低度利用之虞
據文化部2016年7月編印「2014文化統計」相關統計資料顯示，103年度全國各縣市地方文化館平均開館天數以台北市平均開館天數311天為最多，而桃園市地方文化館平均開館天數僅166天，占全年365天之45.48%(以下簡稱平均開館率)，為全國開館天數最低之縣市，且該市地方文化館近3年平均開館天數呈現逐年遞減趨勢；次低者為澎湖縣平均開館天數224天，平均開館率約61.37%。另澎湖縣地方文化館101年度至103年度開館天數依序為226天、210天及224天，連續3年開館率僅約6成左右(詳附表3-12)。
全年超過3分之1以上之天數未開館，恐不利民眾參與館舍資源運用，而難以真正落實便利民眾就近參與文化活動之計畫目標。且對照我國全年工作天數約248天觀之，部分館舍平均開館天數遠低於248天，似有偏低之虞。況且地方文化館計畫之政策內容涵蓋了閒置空間活化再利用計畫，為免發生表面活化，實則低度利用之情事，允宜針對開館天數偏低之館舍深入探究原因，並研謀改善，俾提升館舍資源運用效益。
附表3-12：2012年度至2014年各縣市地方文化館開館情形一覽表
單位：天/年；人次
縣市別	2012年		2013年		2014年
	平均開館天數	開館日平均入館參觀人數	平均開館天數	開館日平均入館參觀人數	平均開館天數	平均開館日入館參觀人數
新北市	313	9,206	310	11,904	307	15,683
臺北市	308	12,504	304	15,796	311	19,077
桃園市	284	1,260	248	633	166	530
臺中市	286	2,393	296	1,735	289	1,205
臺南市	308	2,889	276	4,989	281	4,420
高雄市	318	15,083	310	20,631	307	21,481
宜蘭縣	290	4,628	294	3,628	296	3,171
新竹縣	283	2,467	297	1,819	277	2,476
苗栗縣	286	925	263	817	271	746
彰化縣	309	1,477	319	1,247	293	1,789
南投縣	297	1,330	301	1,107	301	1,424
雲林縣	295	498	263	784	279	2,268
嘉義縣	316	2,475	312	2,955	305	1,897
屏東縣	279	182	260	603	250	690
臺東縣	289	956	327	1,026	302	426
花蓮縣	324	1,323	315	1,695	322	2,216
澎湖縣	226	615	210	678	224	618
新竹市	298	1,155	311	1,107	271	341
嘉義市	279	543	292	620	291	1,251
基隆市	0	0	305	268	299	2,010
連江縣(註2)	280	25	0	0	0	0

※註：1.資料來源，摘錄自文化部編印2012文化統計、2013文化統計、2014文化統計，本研究整理製表。
2.因文化部編印之2013及2014年文化統計均未列示連江縣，故本表暫以「0」列示。
2.部分地方文化館展演活動場次、參與人數偏低，允宜強化展演節目內容與多元化，並加強民眾之文化認知與活動行銷推廣
地方文化館乃地方提供展示、表演或其他相關活動之場所，故展演活動為地方文化館直接向觀眾呈現之功能，展演活動內容之專業研究規劃、展示設計、推廣活動方式，將影響觀眾對地方文化館之印象，而展演活動內容之豐富多元化，為引起民眾參觀之動機並增加參觀次數之方式之一。
然據中華民國博物館學會（2006：195）調查232 個地方文化館發現，在地居民使用地方文化館之比率僅34.1％。另據文化部2016年編印之2014文化統計顯示，過去1年內民眾去過博物館之比率為40.9%、紀念堂/館/文物館19.7%、社區文化活動中心15.8%。
復據文化部有關2012年至2014年地方文化館辦理展演、推廣及觀摩活動相關成果統計資料顯示，新竹市地方文化館2014年度辦理活動場次僅25場次，2013年度花蓮縣僅辦理10場次、嘉義縣及嘉義市分別辦理12場次，且部分縣市之文化館平均每場活動之參與人次不及100人(詳附表3-13)，反映部分縣市文化館全年辦理活動之場次不多，或者平均每場活動參與人次偏低之情形，場館營運效益及民眾參與度容有提升空間。
綜上，地方文化館計畫原係為使地方既有之歷史建築或閒置空間規劃再利用或活化，然部分縣市之地方文化館之開館天數或相關展演活動之參與人次偏低，其活化利用成效容待檢討提升。
附表3-13：地方文化館活動辦理成果統計表 單位：場次；人次
縣市別	地方文化館數量	2012年度		2013年度		2014年度
		展演推廣活動場次	平均每場相關活動參與人次	展演推廣活動場次	平均每場 / 相關活動參與人次	展演推廣活動場次	平均每場 / 相關活動參與人次
新北市	22	4,040	931	1,079	6,024	1,442	6,152
臺北市	24	3,030	149	358	12,449	5,485	1,003
桃園市	16	301	416	29	1,392	141	100
臺中市	23	1,064	241	354	693	1,497	64
臺南市	31	553	692	170	4,128	588	1,221
高雄市	25	1,770	2,479	194	25,681	1,650	3,395
宜蘭縣	36	5,546	77	55	19,292	285	249
新竹縣	16	299	417	53	10,088	307	2,251
苗栗縣	21	332	522	36	5,966	200	428
彰化縣	19	535	269	61	2,052	330	280
南投縣	12	324	671	29	3,154	251	428
雲林縣	17	504	287	49	3,576	228	515
嘉義縣	17	539	1,106	12	17,428	590	5,334
屏東縣	23	319	206	52	2,186	575	100
臺東縣	16	250	952	112	2,566	293	492
花蓮縣	14	325	1,094	10	19,178	154	3,152
澎湖縣	10	498	82	382	56	114	1,436
新竹市	10	1,100	189	62	4,149	25	1,307
嘉義市	6	70	2,261	12	15,210	835	275
基隆市	5	0	0	1	10,692	141	242
連江縣	2	4	1,750	0	0	0	0
金門縣	5	-	-	-	-	-	-
總計		21,403		3,110		15,131

※註：1.資料來源，地方文化館數量資料由文化部提供，其餘資料摘錄自文化部編印2012年～2014年文化統計「文化部補助地方文化館成果概況」，本研究整理製表。
2.因文化部編印之2013及2014年文化統計均未列示連江縣，故本表暫以「0」列示。

肆、結語及建議
近10餘年來，中央政府陸續推動兩期文化創意產業發展計畫、價值產值化-文創產業價值鏈建構計畫、影視音3產業旗艦計畫、社區總體營造及村落文化發展計畫、地方文化館及博物館發展計畫等多項中長程文化施政計畫，累計投入龐鉅經費，雖文創廠商數量雖持續增加，惟整體文創產業之產值成長有限，且我國文創產業發展速度較整體經濟發展落後，對GDP之貢獻逐年遞減，文創產品之外銷表現低於全球及鄰近國家；文化部主管五大文創園區空間配置及運用情形容有檢討空間、文創育成中心之產值衰退；影視音產業成長率未如預期，表現遜於鄰近國家，亟待加強引入民間資金並提升影視音產品之內容品質；社區營造相關計畫之補助資源配置容有檢討空間；部分以前年度補助改造之地方文化館舍再度閒置或低度利用等，均亟待檢討並研謀改善，謹就上開問題提出建議意見如下：
一、加強研究文創商品之消費模式及消費者偏好，並協助業者掌握海內外市場發展趨勢
為增進文創產業發展，政府除整備並提供文創產業創作及發展環境外，允宜強化一源多用之應用，以擴展其商業獲利能力，並協助業者研究並掌握文創商品之消費模式及消費者偏好，利用我國駐外單位資源，蒐集海外文創市場發展趨勢及探索市場商機，加強行銷推廣臺灣文化品牌，以增進我國文創產業之國際競爭力。
二、五大文創園區空間配置允宜以文創、藝文用途為優先，並建構強化吸引民間投(注)資文創產業之相關機制
文化部允宜落實設置文創產業園區之初衷，檢討現行園區營運空間配置之合理性，以提供文創業者及藝文工作者進駐使用為優先，俾增進文創園區產業群聚效應之效益；全面檢視(討)現行民間投(注)資文創產業之相關優惠機制，以增進吸引民間投資文創之誘因。
三、強化影視音產業之產業鏈，並加強協助或輔導業者提升產品內容與節目之豐富多元性
影視音產品之內容豐富性與節目多元性，是影視音產品之核心競爭力，節目內容之文化內涵豐富多元，方具備足以吸引觀眾目光，進而擴大行銷市場，並增加產品價值。是以，政府除利用駐外單位資源協助產業蒐集並掌握海外市場資訊，以及國外影視產業發展趨勢外，允宜加強影視音產業鏈之連結，以增進整體產業發展綜效，並協助或輔導影視音業者提升產品之文化內涵豐富度與多元性，以塑造臺灣文化品牌，並增進我國影視產業之優質競爭力，進而拓展國際行銷層面。
四、允宜檢討歷年社區營造相關計畫資源配置妥適性，並善用人才培育成果，引導地方及民間資源主動投入
文化部允宜全面檢討歷年社區營造資源配置情形及其推動成效，避免資源過度集中某些特定村里之情形，俾政府有限之社區營造資源能公平合理配置，並落實城鄉文化平權之目標；另鑑於「人」乃推動社區營造工作最重要之能量來源，文化部允宜妥善規劃運用歷年社區營造及村落文化發展計畫培育之人力[13]，吸引民間力量主動投入參與社區營造計畫，以提升計畫成效並減輕政府人力負擔。
[13] 據新故鄉社區營造第二期計畫(97-104年)總結評估報告指出，該計畫累計培育行政及社區居民已達29萬9,122人次、培育導覽人員超過9,718人次。
五、允宜檢討地方文化館計畫以競爭型補助方式辦理及其相關配套機制之妥適性，且盤點全國文化館舍資源之營運及使用現況，協助或輔導強化展演活動與節目品質，並增進文化館舍經營之專業能力
文化部允宜探究地方文化館計畫採競爭型補助計畫方式辦理，是否導致部分閒置或低度利用之文化設施於競爭評比過程，因補助資源有限，而被排擠於改造計畫之外，或因相關管理單位未積極提出申請活化再利用計畫，致閒置或低度利用之文化館舍成為改善計畫之遺珠，並研謀相關配套機制，以提升文化設施運用效益。
另基於全國文化最高主管機關之權責，文化部允宜盤點全國文化館舍資源及其營運現況，並協助或輔導地方文化館強化展演活動類型與節目內容之充實性與多元化，加強展演活動之行銷推廣作業，以及針對地方文化館舍營運需求，妥適規劃相關專業人才之培訓課程，以提升館舍經營能力。
(分機：8656 凃玉枝)

伍、參考文獻
1.行政院主計總處公開資訊網
2.文化部公開資訊網
3.預算法
4.106年度中央政府總預算編製作業手冊
5.地方文化館計畫91～96年成果彙編種一棵文化的樹，行政院文化建設委員會(已改組為文化部)，99年12月。
6.地方文化館第二期計畫執行成效評估報告，文化部，105年3月。
7.地方文化館第二期計畫效益評估，行政院研究發展考核委會委託研究，98年11月。
8.2012年文化統計年報，文化部，103年6月出版。
9.2013年文化統計年報，文化部，104年6月出版。
10.2014年文化統計年報，文化部，105年7月出版。
11.2016臺灣文化創意產業發展年報，文化部，105年12月出版。
12.關於地方文化館政策的省思
13.府際關係研究通訊第三期，97年9月，社區總體營造的回顧與展望，王本壯。
14.審計部102年度中央政府總決算審核報告。
15.UNESCO 2015年12月出版Cultural times-The first global map of cultural and creative industries
16.UNESCO 2015年12月出版The globalisation of cultural trade：A shift in consumption
17.文化部影視及流行音樂產業局研究報告「2014影視廣播產業趨勢研究調查報告」2017年4月7日出版。
18.文化部影視及流行音樂產業局研究報告「2015影視廣播產業趨勢研究調查報告」2017年4月7日出版。
19.前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案
20.挑戰2008：國家發展重點計畫(2002-2007)「文建會創意產業發展計畫(核定本)」
21.文化創意產業發展第二期修正計畫(97-102年)(核定本)
22.創意台灣-文化創意產業發展方案行動計畫(98-102年)(核定本)
23.文化部推動地方文化館第二期計畫
24.村落文化發展暨推廣計畫
25.社區營造三期及村落文化發展計畫(105-110年)
26.「海市蜃樓：台灣閒置公共設施抽樣踏查」，姚瑞中，105年5月20日出版。