臺灣桃園國際機場園區實施計畫推動情形之探討
二、近年度計畫辦理及預算編列與執行情形
(一)預計建設項目、期程與建設成本
機場園區擴建資金需求總計1,874億元，分為機場公司自辦部分1,530億元（未含利息費用361億元）與民間參與投資344億元[1]。二分區三階段開發之主要建設項目、預估完工期程與建設成本詳附表2，機場公司於既有與擴建用地之推動項目，主要係國家門戶、第三航站區、跑滑道整建強化、衛星廊廳與第三跑道等相關建設，預計於119年前完成；民間參與項目為自由港區、貨運站與聯合辦公大樓等。
[1] 園區實施計畫表6-24「綱要計畫與實施計畫分年資金需求比較」及表6-32「綱要計畫與實施計畫之財務計畫比較」，機場園區擴建資金需求總計1,874億元(機場公司1,530億元、民間參與投資344億元)。
附表2：機場園區分期分區建設項目、期程與成本
單位：新臺幣億元
開發區位	建設項目	二分區三階段建設項目之內容	預估期程	建設成本
				機場公司	民間參與
既有 / 用地	國家門戶、道面整建等	第一階段國家門戶與道面整建、第二階段EC滑道下方地下道改善。	103年	123
	第三航廈	第二階段T3主航廈與登機廊廳。	107年	500
	多功能多用途大樓	第二階段。	107年
	聯合辦公大樓	第二階段。	104年		4
既有 / 用地 / 擴建 / 用地	客貨運及維修機坪	第二階段客機坪、第三階段貨機坪、維修機坪。	111年	266
	旅客運輸系統(PMS)	第二階段旅客運輸系統（地面）、第三階段旅客運輸系統（地下）。	112年	148
	滑行道系統	第二階段WC遷建與雙線化、航站南北路地下化工程與航科館搬遷、EC滑行道雙線化及地下道拓寬工程、第三階段滑行道(配合衛星廊廳、第三跑道與貨機坪鋪設)。	119年	68
	地下勤務道路、環場道	第三階段。	112年	52
	其他公共設施		119年	26
擴建 / 用地	衛星廊廳	第三階段衛星廊廳主體與登機廊廳、衛星廊廳登機坪（分2期）。	119年	287
	第三跑道	第三階段。	119年	54
	油庫	第三階段。	112年	6
	貨運站	第三階段。	110年		144
	自由貿易港區	第三階段。	115年		196
建設項目成本總計（未含利息費用）				1,530	344

※註：1.資料來源，園區實施計畫圖6-1與圖6-3，機場公司整理提供。
(二)已編預算之建設計畫與執行概況
上開各建設項目，機場公司已編列資本支出專案計畫並執行者主要有4項（詳附表3），其中國家門戶與道面整建已完工，而WC滑行道遷建及雙線化工程預定108年底完工，至第三航站區建設計畫投資總額746.89億元，截至106年底累計執行數26.35億元，占投資總額3.53%，預計111年底完成。
附表3：園區重大建設已編專案計畫執行概況表
單位：新臺幣千元
建設項目	計畫名稱	計畫 / 期間	投資總額	至106年底累計執行數
國家門戶	國家重要交通門戶－中正國際機場第一航廈改善工程專案計畫	93.01~ / 102.12	2,971,626	2,918,265 / (已完工)
道面整建	臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	95.01~ / 107.05	9,491,393	8,816,624
WC滑行道遷建	臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程建設計畫	103.01~ / 108.12	3,608,281	2,529,831
第三航站區	臺灣桃園國際機場三航站區建設計畫	101.01~ / 111.12	74,689,000	2,634,721

※註：1.資料來源，機場公司107年5月間提供。
2.臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫，106年6月第3次修正完工期程自106年7月延至107年5月。