臺灣桃園國際機場園區實施計畫推動情形之探討
一、目前旅客量已超逾航廈設計容量，惟第三航站區開發建設計畫尚需多年始能完工
為容納持續成長之運量與提升桃園機場服務水準，並發展為桃園航空城之商業及文化中心，園區實施計畫規劃於既有南北跑道間之中央廊帶興建第三航站區，說明如下：
(一)臺灣桃園國際機場運量現況、預測，及航廈需求規劃
1.機場運量現況：該機場106年度旅客人數達4,487.87萬人次，自104年度至106年度各年度旅客人次增幅分別為7.45%、9.94%與6.11%；至起降架次，106年度為24萬6,104次，自104年度至106年度各年度增幅為5.90%、10.52%與0.67%；貨運量方面，106年度227萬噸，較105年度增幅8.25%（詳附表4）；該機場於102年度旅客人數已突破3千萬人次，105年度旅客人數更超逾4千萬人次，旅客人數呈成長趨勢。
附表4：桃園機場近年旅客人數與起降架次等運量概況表
單位：人次；次；千噸；%
年度	旅客人數		起降架次		貨運量
	數量	年增率	數量	年增率	數量	年增率
103	35,804,465	-	208,874	-	2,089	-
104	38,473,333	7.45	221,191	5.90	2,022	-3.21
105	42,296,322	9.94	244,464	10.52	2,097	3.71
106	44,878,703	6.11	246,104	0.67	2,270	8.25

※註：1.資料來源，107年4月民航統計月報，本研究整理。
2.機場運量預測：在適度發展情境下，園區實施計畫預估119年時旅客人數將達5,890萬人次，起降架次達46.7萬次，貨運量達448萬噸，客運量年均成長率約為4.9%，航機起降架次年均成長率5.9%，貨運量年均成長率5.9%[1]。
[1] 園區實施計畫第4章，「4.2.1桃園國際機場未來航空運量推估：一、綱要計畫未來航空運量推估結果」。
3.旅客航廈量體需求：而依前述運量推估119年之旅客航廈所需總樓地板面積為91萬平方公尺，如第三航廈（含衛星廊廳）建設完成後，將可增加樓地板面積至少約59.2萬平方公尺與旅客容量4,300萬人次，三座航廈總年容量將可擴增至7,500萬人次[2]。
[2] 園區實施計畫第5章，「5.3.2第三航站區主航廈與登機廊廳」。
(二)第三航站區主要開發項目與經費編列執行情形
1.預算編列與執行：機場公司「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」投資總額746.89億元，計畫期程自101年1月至111年12月，截至107年度已編預算126.84億元，截至107年4月累計執行數26.37億元，占累計已編預算數之20.79%，占投資總額3.53%，而計畫總累計進度預定15.63%，實際14.71%[3]，實際進度未如預期。
[3] 機場公司提供。
2.主要開發項目與期程：第三航站區建設計畫主要工作項目分為5大階段[4]，建設分期為7個階段[5]，前三階段建設期主要為WC滑行道遷建及雙線化工程，建設期之後四階段係第三航站區與多功能大樓等，為該計畫之重點建設。該計畫預估總工期約42個月，第三航廈之主體航廈工期約39個月，預估於109年底開始辦理試營運[6]，估計可增加容納4,500 萬人次。
[4] 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」（104年核定版）第4章，主要工作項目階段性劃分為：前置作業、設計招標、設計階段、施工招標、施工階段。
[5] 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」（104年核定版）第4章，7個主要階段為：第一階段－埔心溪旁之迴轉道路工程；第二階段－W1及W2滑行道南滑行道橋；第三階段－W1及W2滑行道北滑行道橋；第四階段－多功能大樓初期開發、第二航廈團體報到設施、停機坪E；第五階段－第三航廈內側道路、停機坪F；第六階段－第三航廈外側道路、遠端停機坪F；第七階段－第三航廈及多功能大樓、停機坪G。該建設計畫聚焦第四至第七階段。
[6] 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」（104年核定版）第5章「期程與資源需求」。
(三)為因應日益成長之旅客量，第三航站區各設施工程允宜嚴控工程進度與施工品質，以避免延宕時程或追加經費
第一航廈與第二航廈目前年容量合計為3,200萬人次[7]，然106年旅客人數突破4,400萬人次，已超逾兩座航廈設計容量，如第三航廈得按上開建設計畫之期程於109年底前完工使用，將可紓解增加之旅客量。
[7] 第二航廈擴建工程計畫修正後總經費22.97億元，完工期程至108年12月，如108年底擴建完成後第一、二航廈設計容量估計增至3,700萬人次。
據第三航站區建設計畫規劃之期程，第三航廈主體航廈原預估於109年底辦理試營運作業[8]，並於第三航廈啟用時，封閉第二航廈進行全面整修，汰換水電管線等基礎設施，以提高營運穩定性[9]；惟如前所述，該計畫截至107年4月底累計執行數僅占投資總額3.53%，且計畫實際進度亦低於預定進度，又機場公司近年來重大建設計畫多次修正延後完工期程或增加經費[10]，而該公司檢討後，將第三航廈主體航廈完工期延至111年底[11]，不僅將影響目前航廈提供旅客之服務，第二航廈之整修時程亦受耽擱。
[8] 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」第5章「5.1計畫期程」。
[9] 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」第28頁「1.3.1.5 初期第三航廈之剩餘容量可因應第二航廈整建需求」；以及https://udn.com/news/story/7266/2659565（107年6月8日）。
[10] 近年資本支出計畫修正例如：(1)「第二航廈擴建工程」103年核定計畫總經費20.47億元、完工期程106年底；嗣於105年核定修正計畫期程至108年12月，修正總經費至22.98億元。(2)「臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫」103年核定計畫總經費36.08億元，完工期程106年12月；嗣105年修正完工期程延至108年12月。(3)「臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫」99年核定計畫總經費107.42萬元，完工期程103年5月；102年核定修正總經費為104.46億元，完工期程延至104年12月；104年第二次修正總經費為94.91億元，完工期程延至106年7月；106年7月第3次修正延後完工期程至107年5月。
[11] 參據交通部07年7月3日交航(一)字第1079200073號函，以及檢自http://www.cna.com.tw/news/ahel/201804280189-1.aspx（107年5月31日）。
為容納日益成長之運量，第三航站區建設計畫允宜嚴控工程進度，並結合工程專業單位確保施工品質，避免延宕時程或追加經費，以提升桃園機場服務水準。