臺灣桃園國際機場園區實施計畫推動情形之探討
二、擴建用地之取得進度，攸關後續第三跑道等園區重大建設之興建完工時程，允宜將區段徵收範圍異動之影響降至最小
機場園區擴建用地之取得由交通部民用航空局（以下簡稱民航局）辦理，用地取得計畫與執行概況，說明如下：
(一)擴建用地取得時程與辦理進度概述
1.民航局「桃園航空城機場園區用地取得計畫」所規劃之區段徵收與第三跑道興建時程如下[1]：
[1] 詳見計畫書（106年8月）第37頁。民航局依園區綱要計畫與「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」（內政部都委會103年7月29日第832次會議審定），研提「桃園航空城機場園區用地取得計畫」，行政院於106年8月17日核復。
(1)區段徵收時程規劃：預計106年度至107年度完成已審定都市計畫之再審定作業。107年度完成區段徵收範圍與抵價地比例報核。108年度辦理公有土地使用現況會勘認定作業。108年度召開協議價購會議與區段徵收公聽會、區段徵收計畫書報核等作業。109年度至111年度辦理區段徵收公告、發價，及地上物公告徵收、發價等作業。110年度至113年度陸續辦理地上物搬遷、完成安置土地房屋及政府安置住宅興建等作業。…。
(2)第三跑道興建時程規劃：預計…110年度至114年度辦理第三跑道之施工發包、開工整地及工程施工作業。114年底第三跑道興建完成。
2.該計畫原核定區段徵收面積1,481公頃，總費用約1,667億元，惟嗣因聽證過程中，部分徵收範圍之異動與文化資產保存等問題，均涉及已審定都市計畫內容與區段徵收財務計畫可行性，致園區特定區計畫於107年3月審定調整機場園區區段徵收面積至1,415公頃，總費用為1,515億元[2]，並俟都市計畫再審定作業完成後，再進行徵收範圍及抵價地比例報核等後續作業[3]。
[2] 內政部都委會107年3月27日第919次會議審定「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」。
[3] 民航局107年5月間回覆。
(二)擴建用地取得計畫之預算編列與執行概況
「桃園航空城機場園區用地取得計畫」投資總額1,666億9,624萬6千元，相關預算編列於民航事業作業基金，計畫期間為99年1月至118年12月，辦理取得機場園區擴建用地之區段徵收等作業；截至107年5月底累計執行數5億2,226萬8千元，主要係辦理區段徵收前置作業與桃園基地代拆代建等相關費用，占截至107年度之累計預算數20億6,083萬3千元之25.34%，占投資總額之0.31%[4]，至區段徵收用地取得部分，如上所述於109年始辦理公告與發價等作業。
[4] 該計畫107年度預算係執行以前年度保留數。
(三)為避免第三跑道等機場園區重大設施之興建時程，受區段徵收範圍調整之影響，仍宜加速辦理用地取得實質作業
機場園區第三跑道及衛星廊廳等航空設施，亟待北側擴建用地取得後始能興建，按規劃係110年度開始施工作業；而區段徵收範圍之調整，涉及計畫內容變更，雖未增加經費，惟考量桃園機場運量持續成長，為第三跑道等擴充機場服務能量設施之興建與完工，以減輕現有跑道負荷，允宜加速各項作業流程進度，俾利儘速取得土地後進行開發。