我國能源結構轉型相關問題之探討-綠能(太陽光電及風力發電)
三、綠能屋頂全民參與推動計畫預計3年內完成20萬戶之目標，恐過於樂觀，允宜縝密規劃及評估
為鼓勵全民參與設置屋頂型太陽光電，透過屋主參與，形成區域電力供應體系，以補足集中式電力系統弱點，經濟部於106年11月16日宣布綠能屋頂全民參與計畫，計畫期間為107年度至109年度，規劃裝置容量目標量為2GW。經濟部以每戶民宅30坪屋頂可設置10 kW (即10瓩)太陽光電系統，預估家數戶須達20萬戶，目前規劃107年度至109年度設置戶數分別為3萬5千戶、6萬5千戶及10萬戶，相當於每日須設置140戶、260戶及400戶[1]。
[1] 上述計算基礎，經濟部以每年工作日數250日推估。
惟依據經濟部辦理陽光社區計畫執行結果[2]，102年度至106年度該計畫共補助12件(301戶)，每戶裝置容量約2.50瓩至9.33瓩之間，平均每戶裝置容量為6.12瓩(詳附表4-7)；另參考高雄市政府公布101年度至105年度補助屋頂太陽光電發電系統數據，該期間共計補助628件(戶)、4,929.22瓩，平均每戶裝置容量為7.85瓩，若以1瓩需3坪面積計算，每戶裝置面積約在18坪至24坪間，約當於一般獨棟透天屋頂面積。顯示一般社區裝置屋頂型太陽光電系統之容量及面積，較能源局推估之10瓩、30坪為低，為避免計畫未能妥適規劃影響後續推動時程，允宜參酌類似計畫之實際執行情形，詳加審視並縝密規劃及評估。
[2] 經濟部102年3月5日發布推動陽光社區補助要點，陽光社區設置所在地之直轄市、縣（市）政府得申請補助，經費由再生能源發展基金支應。
綜上，綠能屋頂全民參與推動計畫預定3年內完成20萬戶之目標，為使該計畫發揮預期效益，允宜通盤考量類似計畫之辦理成效，詳加審視並縝密規劃及評估，以避免因評估過於樂觀超逾執行能量，而影響後續計畫推動。
附表4-7：截至106年底止陽光社區計畫補助情形表
縣市別	申請案名稱	裝置容量(瓩) a	戶數b	平均每戶裝置容量a/b	補助金額(新台幣千元)
高雄市	杉林區大愛漢民園區陽光社區發展計畫	270.72	35	7.73	1,200
高雄市	杉林區大愛桃源園區陽光社區發展計畫	107.52	14	7.68	800
高雄市	杉林區大愛合心陽光社區發展計畫	130.56	17	7.68	278.1
屏東縣	萬巒鄉吾拉魯茲部落陽光社區推動計畫	262.4	41	6.40	700
新北市	林口凱歌香賓陽光社區推廣計畫	59.4	11	5.40	200
嘉義縣	番路鄉轆子腳逐鹿部落陽光社區推動計畫	263.16	43	6.12	700
台南市	安南區人間清境陽光社區推動計畫	93.25	10	9.33	300
台南市	善化區老大房陽光社區推動計畫	134	27	4.96	300
嘉義縣	番路鄉轆子腳逐鹿部落陽光社區推動計畫(第二期)	97.92	16	6.12	200
台南市	新民街騰揮A+家社區陽光社區推動計畫	159.565	19	8.40	400
高雄市	歐美Apple城陽光社區	77.52	31	2.50	300
新北市	板橋浮洲合宜住宅陽光社區推廣計畫	186.48	37	5.04	400
合 計		1,842.495	301	6.12	5,778.1

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供，本中心整理。