我國能源結構轉型相關問題之探討-綠能(太陽光電及風力發電) 頁次

我國能源結構轉型相關問題之探討-綠能(太陽光電及風力發電)
壹、前言
為開發及有效管理國家電力資源、調節電力供需，推動能源轉型、減少碳排放，並促進電業多元供給、公平競爭及合理經營，保障用戶權益，增進社會福祉，以達國家永續發展，電業法遂於106年1月11日完成修正，同時於該法第95條第1項明定「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉。」
為達2025年非核家園目標，政府近年積極推動能源轉型及電業改革，規劃再生能源發電量占總發電之比例達20%，惟審視部分綠能計畫，或未妥為規劃、審議或配套措施不足，致成效未盡理想；另行政院於105年9月及106年8月推出太陽光電2年推動計畫及風力發電4年推動計畫，以及我國自89年起推動太陽光電發電示範系統設置補助計畫以來，太陽光電裝置容量快速成長，以產品生命週期20年至30年預估，近10年內將有大量太陽光電廢棄物產生，惟目前國內欠缺相關管理機制，日後恐造成環境負擔，本文擬檢視上述計畫之執行結果，供主政及相關機關參酌。

貳、近年綠能發展現況、綠能政策、預算編列及執行情形
一、國內、外綠能發展現況
依據歐洲太陽光電機構 SolarPower Europe 報導，2017 年全球太陽光電裝置容量較2016年成長98.9GW，增幅為29%，其中以新興國家成長最為驚人，2017年中國及印度新增裝置容量即占全球總需求量之63%；風力發電部分，根據世界風能協會(GWEC)2018年統計，2017年全球風力發電較2016年增加52GW，累計裝置容量達539GW，隨著歐洲及印度等市場快速成長，預期2018年仍將蓬勃發展[1]。
[1] 資料來源，http://gwec.net/cost-competitiveness-puts-wind-in-front/
國內部分，106年度我國各項再生能源發電占比，43.5%來自水力發電，27.7%來自廢棄物發電，太陽光電及風力發電合計占27.3%，生質能發電占1.5%(詳附圖2-1左)；另106年度我國太陽光電及風力發電量分別達到16.92億度及17.07億度，與105年度比較，增幅分別為49.4%及17.1%，皆顯著成長(詳附圖2-1右)。
附圖2-1：106年度我國各項再生能源發電占比及近10年太陽光電及風力發電量圖 單位：%、百萬度
※註：1.資料來源，能源指標季報，經濟部能源局編印，107年3月。

二、我國綠能政策推動情形
為達成2025年非核家園之目標，近年來我國核能發電量逐年下降，如100年核能發電量為421.16億度，106年僅224.46億度，減幅為46.70%。依政府規劃，在核一、二及三廠陸續除役後[2]，核能發電缺口將由火力發電及再生能源(主要為太陽光電及風力發電)補足，我國106年至114年新增及除役機組規劃詳附圖2-2。至於107年至114年(即2025年)各類能源發電配比，目前設定114年下半年為燃氣50%、燃煤29%、再生能源20%及其他1%(詳附表2-1)。在此配比下，2025年太陽光電及風力發電裝置容量將分別達到20GW及4.2GW，發電量為250億度及140億度(詳附表2-2)，合計390億度，較100年核能發電量減少約31億度。
[2] 核一廠1號機(裝置容量63.6萬瓩)及2號機(裝置容量63.6萬瓩)運轉期限屆滿分別為107年12月及108年7月；核二廠1號機及2號機為110年12月(裝置容量98.5萬瓩)及112年3月(裝置容量98.5萬瓩)；核三廠1號機(裝置容量95.1萬瓩)及2號機(裝置容量95.1萬瓩)為113年7月及114年5月。
附圖2-2：我國106年至114年新增及除役機組規劃圖

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供。

附表2-1：我國107年至114年各類能源發電配比表
項目	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	114年	114年
										(上)	(下)
再生能源	4.6%	7%	8%	9%	11%	13%	15%	17%	20%	19%	20%
一般水力	2.0%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
陸域風力	0.6%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
離岸風力	0.0%	0%	1%	1%	1%	2%	3%	3%	4%	5%	4%
太陽能	0.6%	2%	2%	3%	4%	5%	6%	8%	10%	8%	10%
其他註2	1.3%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
燃氣	34.60%	35%	36%	36%	35%	37%	43%	46%	49%	49%	50%
燃煤	46.60%	44%	43%	43%	43%	41%	33%	30%	29%	29%	29%
核能	8.30%	9%	9%	9%	8%	6%	6%	4%	1%	2%	0%
其他註3	6.00%	5%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	1%	1%註4	1%註4

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供。
2.全國發電量=台電公司淨發購電量+廠用電(含民營IPP、汽電共生)+自用電(含再生能源、汽電共生)、再生能源項下之其他包括地熱、生質能、燃料電池。
3.其他能源包含燃油發電及抽蓄水力。
4.抽蓄水力發電係於離峰時段以餘電抽水，114年依燃氣與燃煤發電比例計入各能源別。
5.台電公司與IPP簽訂25年購售電合約，故各年度發電量係依台電與各IPP購電合約評估。
6.汽電共生系統為產業因應製程所需蒸汽量及用電量而設置，考量我國整體產業發展，規劃維持現有規模為優先，其發電量依燃料別分別併入燃煤、燃油及燃氣。
附表2-2：我國未來各類能源推廣目標年裝置容量、發電量表
能源別	裝置容量(MW)				發電量(億度)
	104年	105年	109年	114年	104年	105年	109年	114年
太陽光電	842	1,342	6,500	20,000	11	17	81	250
陸域風力	647	747	1,200	1,200	16	18	29	29
離岸風力	0	8	520	3,000	0	0	19	111
風力小計	647	755	1,720	4,200	16	18	48	140
地熱能	0	1	150	200	0	0	10	13
生質能	741	742	768	813	54	54	56	59
水力	2,089	2,089	2,100	2,150	46	46	47	48
燃料電池	0	0	22.5	60	0	0	2	5
合計	4,319	4,929	11,261	27,423	127	135	244	515

※註：1.資料來源，太陽光電2年推動計畫，本中心整理。

三、近年綠能計畫之預算編列及執行情形
我國近年度綠能計畫執行單位包括經濟部、科技部、行政院原子能委員會及台電公司等，上述單位於98年度至107年3月底止編列綠能相關計畫預算數計443.22億元，決算數計339.27億元，執行率為76.55%(詳附表2-3)。
附表2-3：近年政府辦理綠能相關計畫預、決算情形 單位：新台幣億元
項目	公務預算		特別預算		特別收入基金		台電公司
年度	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
98	11.63	10.97	4.84	4.09	21.05	17.99	0	2.08
99	7.63	7.57	10.00	7.66	23.51	22.75	1.67	1.47
100	8.21	7.34	4.00	3.66	26.52	23.92	1.47	1.39
101	7.89	7.45	0.14	0.09	29.35	27.05	2.07	2.08
102	6.87	6.40	0	0	31.00	27.12	2.63	2.48
103	5.91	5.66	0	0	28.02	25.45	2.16	2.00
104	5.28	5.08	0	0	28.49	25.99	2.60	2.51
105	5.21	5.05	0	0	28.66	26.88	2.23	2.11
106	28.79	11.35	1.55	0.55	29.04	27.47	3.25	3.03
107	19.28	3.97	17.39	4.40	28.56	3.66	6.32	0.55
合計	106.70	70.84	37.92	20.45	274.20	228.28	24.40	19.70

※註：1.資料來源，表列數據由經濟部能源局、標檢局、工業局；科技部、原能會核研所及台電公司等單位提供，本中心整理。
2.表列數據105年度以前為決算數，106年度決算數為自結數，107年度為3月底實際執行數；另107年度公務預算為法定預算，餘為預算案數。
3.綠能相關計畫係指太陽光電、LED照明光電、風力發電、生質燃料(生質能)、氫能與燃料電池、能源資通訊(智慧電網)及電動車輛等計畫。
4.98年度至101年度特別預算係中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算；106年度至107年度為中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算。
5.能源局提供特別收入基金數據，為能源研究發展基金及石油基金執行能源科技計畫研發經費。
6.工業局106年度高值創新LED產業推動計畫，預算數原列0.17億元，因計畫經費勻支，改列0.15億元；再生能源產業推動計畫，預算數原列0.15億元，因計畫經費勻支，改列0.16億元；智慧電動車輛產業推動計畫，預算數原列0.76億元，因計畫經費勻支，改列0.73億元。
7.科技部填報公務預算數據包含科發基金。
8.台電公司填報金額係綠能相關之研究發展計畫預、決算數據。

參、國內、外太陽光電廢棄物之處理現況
一、我國太陽光電廢棄物之處理現況
我國自89年起推動太陽光電發電示範系統設置補助計畫迄今[3]，太陽光電設置量快速成長，以太陽光電系統[4]生命周期約20年至30年推算，我國最快於109年起進入汰換階段。行政院環境保護署(下稱環保署)以能源局規劃太陽光電裝置容量推算[5]，預估112年太陽光電廢棄物量約1萬公噸，124年約10萬公噸，台灣地狹人稠，日後恐對環境造成莫大負擔。
[3] 經濟部能源局於89年5月31日發布太陽光電發電示範系統設置補助辦法，施行至93年12月31日止。
[4] 太陽光電系統係由太陽光電模組、支架及逆變電器等支架組合而成，模組則包含太陽能電池及其他組件(如玻璃、鋁框及背板等，通稱太陽光電板)；本報告為簡化說明，包含太陽光電模組不良品及汰換廢品等皆以太陽光電廢棄物稱之。
[5] 環保署計算基礎以國內太陽光電裝置容量統計至106年9月為1,430MW，預計109年設置量達6.5GW，114年達20GW；太陽能光電模組生命週期為20年後除役，每年累計裝置量0.5%或1.5%之風災及不良品報廢率、裝置容量1MW太陽能模組重量為66.071公噸參數推估。
依現行廢棄物清理法之規定，各界排出之太陽光電廢棄物比照一般廢棄物進行回收。回收流程為業者取出鋁框，模組板暫存或破碎掩埋，金屬導線、電源轉換器等以混合五金廢料回收處理，國內具有前述廢棄物處理資格者約15家，目前尚無專業回收廠。
二、歐盟及日本對太陽光電廢棄物之處理現況
歐盟依照廢電器及電子設備（WEEE）指令，於2002年要求會員國須各自立法明定品牌業者及進口商負起產品回收處理責任，回收方式可自行回收或委託專業回收體系辦理；2012年將太陽光電板列入管制[6]，要求各會員國於2015年至2018年符合WEEE規範回收再利用率(Reuse and Recycle：70%、Recovery：80%）之目標，太陽光電製造商及進口商則須自行組成並建立自願性回收計畫。歐盟另成立跨國非營利協會PV CYCLE France SAS(下稱PV CYCLE協會)，各業者需向該協會註冊，依製造量或進口量繳交費用[7]，再由該協會安排回收、清運及處理。
[6] 管制項目為：「第4類消費性產品及太陽能光電板，4.CONSUMER EQUIPMENT AND PHOTOVOLTAIC PANELS；PHOTOVOLTAIC PANELS。」
[7] 該協會依據未來每年市場預估之報廢數量及所需費用訂定收取標準，目前為每公噸50歐元。
日本則由經濟產業省資源能源廳於2012年啟動「再生能源固定價格收購制度」（即保價或躉購制度Feed-in-Tariffs，下稱FIT），預估2040年光電板廢棄量達到高峰，約77.5萬公噸，約占產業廢棄物最終處理量6%，現行處理光電板費用為計算FIT收購價時資本費之5%。太陽光電系統在接受FIT認定時，發電業者需於事業計畫書記載廢棄物處理費用，惟有6成以上業者未提存處理光電板廢棄物費用，日本政府將評估保證提存處理光電板廢棄物費用對策，並要求現階段發電業者有義務每年度提出，並公開提存處理光電板廢棄物費用計畫及進展。

肆、綠能(太陽光電及風力發電)相關問題檢討
一、辦理太陽光電2年推動計畫，部分項目因土地整合困難及生態爭議，致推動未如預期，亟待研謀對策
經濟部為達成2025年太陽光電裝置容量達20GW之目標，於105年9月擬定太陽光電2年推動計畫，預計106年6月底達成裝置容量650MW，107年6月底達成870MW，合計為1,520MW(1.52GW)[8]。據能源局統計該計畫截至107年3月底止之執行結果，屋頂型太陽光電裝置容量計1,226.27MW，達成率116.23%；地面型太陽光電裝置容量計384.31MW，達成率82.65%(詳附表4-3)，謹就部分項目推動欠佳情形說明如下：
[8] 本計畫推動後，因部分設置項目尚待規劃，爰在目標量維持不變前題下，調整部分項目之設置容量，如原計劃訂裝置容量為1,520MW包含屋頂型910MW及地面型610MW，俟後修正為屋頂型1,055MW及地面型465MW。
(一)農業設施建置屋頂型太陽光電系統，因土地整合困難等因素，達成率未逾8成
依據能源局提供資料顯示，截至107年3月底止，太陽光電2年推動計畫中屋頂型太陽光電系統，除農業設施達成率未逾8成外，其餘各項目皆已達成目標裝置量。探究該項目達成率較低之原因，係近來農委會與經濟部加強申請案之審查，以杜絶假農作真種電情事，以及農作設施面積小且較為分散，經濟效益偏低，致推動未如預期。
(二)中央公有屋頂太陽光電設置量雖超出目標量1倍有餘，惟逾4成建物仍在進行建置及標租作業，經濟部允宜督促各機關加速辦理
截至107年3月底止，中央公有屋頂設置太陽光電裝置容量計131.05MW，超逾目標量60MW一倍有餘，成效斐然。惟現有列管中央部會計27個單位、2,702座建物，已建置完成之建物數計315座(11.67%)、辦理標租作業及施工中計1,209座(44.74%)，不宜設置計1,178座(43.59%)，顯示目前完成建置之建物僅占1成，逾4成建物仍在進行建置及辦理標租作業中[9]，經濟部仍允宜確實督促各機關儘速辦理，並加強計畫後續辦理之管控。
[9] 依據國家發展委員會所訂中央公有屋設置太光電管考作業原則，各機關於107年6月底全數完成設置太陽光電系統。
(三)已配合修正相關法令以加速水域型太陽光電之建置，惟相關規範仍有缺漏，致埤塘光電推動成效欠佳
太陽光電2年推動計畫訂定水域型設置目標為150MW[10]，截至107年3月底止設置量為83.25MW，達成率僅55.5%。依各機關分工，該項目主政單位為水利署及農委會；水利署推動水庫、水庫邊坡、滯洪池等水利用地設置；農委會則推動埤塘、圳路等農業水利用地設置，兩機關各負責75MW之設置目標[11]。其中號稱千塘之鄉之桃園市轄內計有2,800口埤塘，若以2GW為發展目標，僅166口埤塘應可達標[12]，惟該府於106年10月宣布埤塘光電相關配套未臻完善，包含缺乏地方政府角色及地方回饋機制等，暫停核發土地容許使用。
[10] 水域型太陽光電目前規劃第一階段（105年7月至106年6月）完成25MW裝置容量，第二階段（106年7月至107年6月）完成50MW裝置容量，共計150MW。
[11] 目前水利署盤點結果規劃設置地點共計39處、規劃裝置容量約117.599MW，農委會負責規劃推動嘉南、高雄等農田水利會推動埤塘光電，共列管38處埤塘，裝置容量約54.0966MW。
[12] 資料來源，千塘之鄉變綠強發電智慧城，能力雜誌，2018年5月，第747期，第56頁，中國生產力中心。
行政院復於106年12月請農委會修正農田水利會灌溉排水管理要點[13]，建立埤塘相關規範，俾利各機關遵循；惟上述法規修正後，桃園市政府統計所核發17口埤塘光電土地容許函，仍有6口業者撤回申請[14]，主因係上述規範仍有缺漏，致民眾陳情不斷[15]。
[13] 行政院106年12月15日召開「埤塘設置光電設施之規範準則協調會議」結論，請農委會制定埤塘設置光電設施應具備景觀設計、生態維護等施工準則規範，並邀請經濟部、地方政府及相關單位研商，俾完成法制作業。行政院農業委員會業於106年12月16日修正「農田水利會灌溉排水管理要點」第42條納入地方政府參與機制，並於107年1月8日公告「農田水利會灌溉蓄水池設置太陽光電設施管理原則」，針對設置規劃、施工工法、水質監測、生態環境建立埤塘設置規範，俾利各地方政府遵循辦理，爰續為核發土地容許使用同意函。
[14] 中廣新聞107年3月19日報導：「桃園市目前已經核發9口埤塘土地容許使用， …第1階段申請的17口埤塘光電，江信潔(桃園市經發局公用事業科科長)表示已經有6口取消申請…。」
[15] 依能力雜誌專訪桃園市政府經濟發展局局長朱松偉內容，略以：「…地方政府執行過程中的難處：『最大困難在於中央法規未訂定完全，行政院農委會於2018年1月8日發佈《農田水利會灌溉蓄水池設置太陽光電設施管理原則》，雖訂出相關6大原則，卻未規範回饋及敦親睦鄰事項，水利會亦未盡地主敦親睦鄰義務，以致居民陳情不斷，增加推動埤塘光電的困難…』。」資料來源，千塘之鄉變綠強發電智慧城，能力雜誌，2018年5月，第747期，第57頁，中國生產力中心。
(四)嚴重地層下陷區設置潛能雖高，惟欠缺基礎建設，且私人土地整合不易，亟待研謀對策
為擴大地面型太陽光電系統之設置，農委會於104年8月14日公告嚴重地層下陷地區內不利耕作得設置綠能設施之農業用地範圍共計18區1,253公頃，並於106年9月21日新増20區1,130公頃，合計38區2,383公頃。據經濟部現階段盤點結果，上述土地可設置地面型太陽光電系統面積為596公頃，設置潛能398MW，惟據再生能源發電設備認定及查核辦公室統計，截至107年3月底止實際併聯結果，申請中及已設置件數計105件，土地面積64.41公頃，裝置容量僅46.17MW[16]，達成率約11.60%，達成率欠佳之原因包含電網基礎設施不足及私人土地容待整合等。
[16] 設置地點包含屏東縣非38區、雲林縣第1-13區、彰化縣第14-16區及嘉義縣第17-18區，土地面積分別為1.71公頃、37.23公頃、1.4公頃及24.07公頃。
以電網基礎建設為例，由於嚴重地層下陷區開發面積龐鉅，現有電力基礎設施不足，台電公司已擬定預算高達28.11億元之加強電力網工程，以強化電網基礎建設，惟部分饋線地區需進行土地變更，程序雜複，亦可能面臨鄰避設施(如變電所及升壓站等)附近區域居民要求高額回饋金之風險，可能導致施工進度延宕，業者申設意願自然難以提升，以上顯示目前推動地面型太陽光電系統面臨諸多困難，亟待研謀對策。
綜上，太陽光電2年推動計畫係為我國114年達成太陽光電20GW設置目標之短期策略，為利計畫如期如質完成，允宜加強執行進度之管控，並就計畫推動欠佳之項目，各權責機關宜研提具體因應對策，並據以完備相關法令，俾利後續計畫之推動。
附表4-3：太陽光電2年推動計畫辦理情形表 單位：MW
項目	106年6月底		107年3月底(第1季)		落後原因
	目標量	實際量	2年計畫目標量	實際量
中央公有屋頂	30	38.75	60	131.05	-
工廠屋頂	60	86.07	180	240.85	-
農業設施	200	165.37	450	355.73	土地整合困難
其它屋頂	120	227.41	365	498.64	-
屋頂型小計a	410	517.6	1,055	1,226.27	-
鹽業用地	80	0	70	0.00	生態疑慮
嚴重地層下陷區域	50	24.38	200	81.81	私有土地整合困難
水域空間	10	3.3	150	83.25	生態疑慮、用地變更程序耗時長
掩埋場	240	5.03	30	28.05	-
其他土地	0	13.65	15	191.20	-
地面型小計b	380	46.36	465	384.31	-
合計a+b	790	563.96	1,520	1,610.58

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供。

二、研議用電大戶設置再生能源發電設備立意良善，惟相關配套措施不足，致成效欠佳，允宜審慎規劃並增加執行彈性，以利計畫實施
用電大戶為國內主要電力消費者，為督促業者善盡企業責任，行政院於107年1月11日通過再生能源發展條例修正草案，增訂契約容量800kW(即800瓩)以上之用電大戶設置一定比例(10%)再生能源發電設備、附屬設置儲能設備或購買再生能源憑證；另考量部分廠商設置不易，並提供繳納代金替代義務方式。經濟部同時盤點工業局、加工出口區及科技部所轄產業園區，擬定109年度屋頂型太陽光電系統裝置容量目標為1GW。惟查：
(一)截至107年4月底止，全國用電大戶設置再生能源發電設備家數占比為3.36%
截至107年4月底止，台電公司統計契約容量800kW以上之用電大戶計5,353家，106年度用電度數占台電公司總售電數之比率為52.01%，其中設置再生能源發電設備僅180家(3.36%)；而契約容量達5,000kW以上之用電大戶計618家，106年度用電度數占台電公司總售電數之比率34.87%，顯示全國逾3成之用電量供8%之用電大戶使用，其中設置再生能源發電設備僅54家(8.74%)(詳附表4-4)。
(二)部分縣市政府以自治條例要求用電大戶須強制安裝再生能源發電系統，惟設置情形欠佳
按行政院研議強制用電大戶設置一定比例(10%)再生能源發電之規定，係參考部分縣市之自治條例而來，目前包含桃園市、台中市、台南市及高雄市等皆訂有相關規範。以台南市政府為例，該府分別於102年12月2日、103年12月29日及105年8月1日，依台南市低碳城市自治條例第23條規定[17]，要求轄內用電契約容量達800kW以上用戶應於該市適當場所設置契約容量10%以上之太陽光電系統，並要求符合上述條件之用戶，應於2年內(自102年12月2日起算)及3年內(自103年12月29日起算)完成設置，違者將依同條例第35條規定處罰[18]。
[17] 依台南市低碳城市自治條例第23條規定：「經本府公告指定用電契約容量達800瓩以上用戶，應於本市擇適當場所設置契約容量10%以上之太陽能光電系統。」
[18] 依台南市低碳城市自治條例第35條規定：「違反第21條或第23條規定，處新臺幣6千元以上3萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期未完成改善者，按次處罰。」
依據台電公司提供各縣市用電大戶達5,000kW設置再生能源發電設備之數據顯示，台南市設置家數比率僅15.49%，且平均每用戶裝置容量為359.73瓩(詳附表4-5)，低於500瓩之目標[19]，至於各縣市設置家數比率最高者為台中市，設置率亦僅21.05%，顯示用電大戶裝置意願甚低，允宜審慎規劃。
[19] 按5,000瓩*10%=500瓩；復參據台南市政府105年8月1日府經能字第1050793837號公告第2點第2項規定：「依規定需設置500瓩(含)以上之太陽能光電系統者，以499瓩為設置上限。」
(三)再生能源憑證供給有限，允宜強化配套措施
依能源局規劃，未設置再生能源發電之廠商，須購買再生能源憑證或繳納代金取代，能源局推估每一用電大戶須購買之憑證張數約100張，金額約10萬元至22萬元間(詳附表4-6)。惟據國家再生能源憑證中心統計，截至107年5月底共發出2萬9,339張憑證，以107年4月底全國用電大戶5,353戶計算，每用戶約可購得5.48張憑證，遠低於100張；若因憑證供給不足而強制要求業者繳交代金，恐引起業者反彈。以上顯示，該計畫立意良善，惟現有配套措施或有不足，規劃似未嚴謹，似可參採台中市政府納入節能設備省電量及購買綠電量等作為配套方案，以增加執行彈性。
綜上，行政院推動增訂契約容量800kW以上之用電大戶設置一定比例再生能源發電設備，旨在促使業者積極設置再生能源設備，以推廣再生能源，惟現有配套措施容有不足，允宜積極審慎規劃並增加執行彈性，以避免影響目標達成及效益。
附表4-4：截至107年4月底止用電大戶設置再生能源發電設備表
契約容量	家數	已設置再生能源發電設備		106年度用電度數占台電公司總售電量(度)占比(%)
		家數	裝置容量(kW)
>=5,000kW以上	618	54	13,898	34.87%
>=2,000kW~4,999kW	1,389	41	5,893	9.37%
>=800kW~1,999kW	3,346	85	14,645	7.77%
合計	5,353	180	34,436	52.01%

※註：1.資料來源，台電公司提供，本中心整理。
附表4-5：截至107年4月底止各縣市用電大戶(達5,000kW以上)設置再生能源發電設備情形表
縣市別	家數(a)	已設置再生能源發電設備家數(b)	已設置再生能源發電設備家數占比(%)(b/a)	再生能源發電設備裝置容量(kW)(c)	平均每用戶裝置再生能源發電設備之裝置容量(kW)(c/b)
基隆市	1	0	0.00%	0	0
臺北市	37	0	0.00%	0	0
新北市	30	0	0.00%	0	0
桃園市	96	4	4.17%	1,093	273.25
新竹市	47	0	0.00%	0	0
新竹縣	50	9	18.00%	1,582	175.78
苗栗縣	30	3	10.00%	785	261.67
臺中市	57	12	21.05%	1,766	147.17
南投縣	2	0	0.00%	0	0
彰化縣	25	3	12.00%	1,015	338.33
雲林縣	23	1	4.35%	499	499.00
嘉義市	0	0	0.00%	0	0
嘉義縣	5	0	0.00%	0	0
臺南市	71	11	15.49%	3,957	359.73
高雄市	114	10	8.77%	3,154	315.40
屏東縣	6	0	0.00%	0	0
宜蘭縣	17	1	5.88%	47	47.00
花蓮縣	6	0	0.00%	0	0
臺東縣	1	0	0.00%	0	0
金門縣	0	0	0.00%	0	0
連江縣	0	0	0.00%	0	0
澎湖縣	0	0	0.00%	0	0
合計	618	54	8.74%	13,898	257.37

※註：1.資料來源，台電公司提供。
2.已設置再生能源之家數及裝置容量以目前已併聯狀態統計，且以設置於用電地址範圍自用為主。

附表4-6：能源局推估用電大戶購買再生能源(綠電)憑證計算表
契約容量	太陽光電設置	年平均發電量(註)	再生能源(綠電)憑證張數(註)	年繳費用(註))
800kW	80kW	10萬度	100張	10~22萬元

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供。
 2.本表假設為我國太陽光電1kW年平均發電量約1,250度；再生能源(綠電)憑證1張=1000度電。另國家再生能源憑證中心建議以每張新臺幣1,000元至2,200元為原則，惟憑證示範交易之價格以雙方合意訂定。

三、綠能屋頂全民參與推動計畫預計3年內完成20萬戶之目標，恐過於樂觀，允宜縝密規劃及評估
為鼓勵全民參與設置屋頂型太陽光電，透過屋主參與，形成區域電力供應體系，以補足集中式電力系統弱點，經濟部於106年11月16日宣布綠能屋頂全民參與計畫，計畫期間為107年度至109年度，規劃裝置容量目標量為2GW。經濟部以每戶民宅30坪屋頂可設置10 kW (即10瓩)太陽光電系統，預估家數戶須達20萬戶，目前規劃107年度至109年度設置戶數分別為3萬5千戶、6萬5千戶及10萬戶，相當於每日須設置140戶、260戶及400戶[20]。
[20] 上述計算基礎，經濟部以每年工作日數250日推估。
惟依據經濟部辦理陽光社區計畫執行結果[21]，102年度至106年度該計畫共補助12件(301戶)，每戶裝置容量約2.50瓩至9.33瓩之間，平均每戶裝置容量為6.12瓩(詳附表4-7)；另參考高雄市政府公布101年度至105年度補助屋頂太陽光電發電系統數據，該期間共計補助628件(戶)、4,929.22瓩，平均每戶裝置容量為7.85瓩，若以1瓩需3坪面積計算，每戶裝置面積約在18坪至24坪間，約當於一般獨棟透天屋頂面積。顯示一般社區裝置屋頂型太陽光電系統之容量及面積，較能源局推估之10瓩、30坪為低，為避免計畫未能妥適規劃影響後續推動時程，允宜參酌類似計畫之實際執行情形，詳加審視並縝密規劃及評估。
[21] 經濟部102年3月5日發布推動陽光社區補助要點，陽光社區設置所在地之直轄市、縣（市）政府得申請補助，經費由再生能源發展基金支應。
綜上，綠能屋頂全民參與推動計畫預定3年內完成20萬戶之目標，為使該計畫發揮預期效益，允宜通盤考量類似計畫之辦理成效，詳加審視並縝密規劃及評估，以避免因評估過於樂觀超逾執行能量，而影響後續計畫推動。
附表4-7：截至106年底止陽光社區計畫補助情形表
縣市別	申請案名稱	裝置容量(瓩) a	戶數b	平均每戶裝置容量a/b	補助金額(新台幣千元)
高雄市	杉林區大愛漢民園區陽光社區發展計畫	270.72	35	7.73	1,200
高雄市	杉林區大愛桃源園區陽光社區發展計畫	107.52	14	7.68	800
高雄市	杉林區大愛合心陽光社區發展計畫	130.56	17	7.68	278.1
屏東縣	萬巒鄉吾拉魯茲部落陽光社區推動計畫	262.4	41	6.40	700
新北市	林口凱歌香賓陽光社區推廣計畫	59.4	11	5.40	200
嘉義縣	番路鄉轆子腳逐鹿部落陽光社區推動計畫	263.16	43	6.12	700
台南市	安南區人間清境陽光社區推動計畫	93.25	10	9.33	300
台南市	善化區老大房陽光社區推動計畫	134	27	4.96	300
嘉義縣	番路鄉轆子腳逐鹿部落陽光社區推動計畫(第二期)	97.92	16	6.12	200
台南市	新民街騰揮A+家社區陽光社區推動計畫	159.565	19	8.40	400
高雄市	歐美Apple城陽光社區	77.52	31	2.50	300
新北市	板橋浮洲合宜住宅陽光社區推廣計畫	186.48	37	5.04	400
合 計		1,842.495	301	6.12	5,778.1

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供，本中心整理。

四、辦理風力發電相關計畫核有先期規劃評估未周妥，且各機關横向聯繫及配套不足，致進度延宕及預算執行率偏低，恐影響未來預期效益
截至107年1月底，能源局統計陸域風力發電已設置348架機組，累計總裝置容量約687 MW，包含國營風場共169架，裝置容量約294 MW，民營風場共179架，裝置容量約393 MW；離岸風力發電已設置2架示範機組，裝置容量計8 MW。為加速我國風力發電之發展，行政院分別於101年2月及106年8月核定千架海陸風力機計畫及風力發電4年推動計畫，設定2025年達成陸域風力發電1.2GW，離岸風力發電3GW，合計4.2GW之中長期目標。
由於我國地狹人稠，推動陸域風力易面臨風機鄰近居民因炫影、噪音與安全距離抗爭情事，離岸風力則有影響漁民生計及海洋生態等爭議。其中陸域風力因近半數風場由台電公司經營，推動阻力較少，而離岸風場因開發量龐鉅，且我國未有施工經驗，經濟部自101年起推動風力發電離岸系統示範獎勵計畫(下稱示範計畫)，作為後續開發案之基礎。惟該計畫推動迄今，因規劃評估未謹慎周延，預算編列高估，且計畫辦理期間相關法規及部會間欠缺配套及整合，致計畫進度延宕，謹說明如下：
(一)辦理示範計畫因先期規劃未妥適評估，進度一再延宕，亦未能確實控管執行情形，致預算執行率偏低
依據經濟部於101年7月3日發布風力發電離岸系統示範獎勵辦法，2家示範業者需於104年底(順延至105年底)完成示範機組、109年完成示範風場之建置[22]。惟截至107年3月底止，僅1家業者取得2架示範機組執照並商轉，台電公司則因預算經費過低缺乏誘因，已4度流標(詳附表4-8)。究其原因，係主管機關於先期規劃未妥適評估漁業權談判耗時，未能統一漁業補償標準，無法有效處理漁業補償問題；且未能協助業者釐清風場位置是否衝擊生態，致業者因環評受阻進度延宕；另辦理示範計畫之預算評估時未能參酌計畫進度謹慎規劃考量[23]，101年度至105年度各年度預算執行率皆未逾5成，顯示計畫控管執行情形欠佳，容待檢討。
[22] 台電公司因負有國產化之任務，於102年9月16日獲能源局同意簽約期日展延，得於109年12月31日前完成整體示範風場竣工商轉。
[23] 該示範計畫除106年度預算執行率為90.63%外，101年度至105年度執行率分別為0%、0%、47.62%、7.45%及30.67%。
附表4-8：截至107年3月底止離岸風力示範獎勵計畫辦理情形表
廠商名稱	截至107年3月底止(第一季)預期辦理情形	截至107年3月底止(第一季)實際辦理情形	落後原因及情形說明	採取之對策及措施
海洋公司	1.應於106年12月底前完成示範機組 / 2.應於109年底前完成示範風場	1.106/4/28示範機組已完成商轉 / 2.106/9/30取得示範風場籌設許可	進度符合期程規劃	後續將依示範辦法於109年完成示範風場商轉
福海公司	1.應於106年12月底前完成示範機組 / 2.經催告應於107年3月底前取得示範機組電業執照	1.107/1/17召開展延審查會議，結論不同意展延 / 2.107/2/13發函告知不同意第3次展延申請暨催告	107/2/9環評大會建議示範風場不應開發	後續將依示範辦法進行相關法律程序
台電公司	應於109年底前完成示範機組及示範風場	107/2/13決標	進度符合期程規劃	後續將依示範辦法於109年完成示範風場商轉

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供。
(二)各機關橫向聯繫不足，且相關法規及配套未能及早規劃，增加業者投資不確定性
國離岸風力涉及各部會業管法規、行政審查流程，及海域空間配置與競合等議題，因此，政府監督管理機制有賴各部會之統合協調及橫向聯繫。惟104年間發生離岸風力業者租用中國大陸起重平台船及陸籍技術人員來台施工，經媒體揭露恐有國安疑慮，交通部航港局及移民署立即要求船隻出境及辦理人員遣返，惟事後相關單位方召開聯審會審查，顯示各機關事前橫向聯繫不足，決策機制闕如，應變能力有待加強。
(三)離岸風力場址及分配涉及海域空間規劃，與眾多相關法律互有關聯，允宜仿效他國以法律或專法訂之，較為妥適
離岸風力之場址及分配涉及海域空間規劃，且與既有眾多相關法律包含國土計畫法、環境法、海洋法及漁業法等互有關聯，先進國家多透過法律或制定專法，如荷蘭及德國分別於2015年及2017年制定離岸風電專法，以建立跨部會、跨部門及法律間之爭端解決機制。倘若我國與他國國情不同，制定專法不易，或可研訂與離岸風力相關之法律，或授權以法規命令訂定，亦較妥適，惟揆諸經濟部所訂離岸風力發電規劃場址申請作業要點、離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點等，皆為規範機關內部秩序及運作之行政規則，顯示我國未有一套完整法律體系用以妥適規範離岸風力之發展[24]。
[24] 資料來源，第2屆離岸風力發電國家政策與法律國際研討會，行政院海岸巡防署補助國立中山大學海洋事務研究所與亞太海洋研究中心辦理，105年11月。
綜上，經濟部推動風力發電相關計畫迄今，部分計畫因未妥為規劃、審議或決策過程欠審慎，且部分計畫預算編製及執行率之控管欠佳，各機關横向聯繫不足，欠缺決策機制，造成計畫進度延宕，允應檢討改善，並完備法制基礎，俾利後續計畫之推動。

五、離岸風力業者申設之裝置容量超逾台電公司之併網容量，恐衍生多項法律問題
台電公司為配合政府2025年離岸風電之推廣目標，除提供既設變電所併網外，針對併網需求較大之彰化及桃園地區，將依據「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」[25]辦理，該公司預估相關工程完工後，累計併網容量達6.5GW。惟經濟部統計截至107年3月底止，業者申請離岸風力第2階段潛力場址(含場址外)，通過環評之裝置容量計11.25GW，併網缺口計4.75GW(11.25GW-6.5GW)。
[25] 該計畫於106年12月29日奉行政院核定，自107年1月起執行。
台電公司評估前述6.5GW之併網能量，其中4GW仰賴新建之彰工345kV超高壓升壓站，惟該升壓站須通過二階段環評，即使順利通過，最快須至2025年方能完工，至於4.75GW之併網缺口，即使增加併接點，現有電網亦無法容納[26]，恐將衍生以下問題：
[26] 台電表示除非台塑公司麥寮廠同意接引，否則現有電網併網點不足以容納。
(一)經濟部賦予輸配電業者得介入調整容量分配及分割結果，將使分配結果陷於不確定狀態
為解決併網困境，經濟部賦予輸配電業者在一定條件下得適度調整容量分配及分割結果[27]，故離岸風力業者即使取得經濟部同意及分配之場址及容量，私人輸配電業者仍可自由介入調整，無異使政府之分配結果陷於不確定狀態，妥適性有待商榷。
[27] 依離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點第18點第4項規定：「輸配電業得考量併接技術可行性、併網穩定性及電纜鋪設等情形，適度調整容量分配及分割結果。」
(二)現有風力發電離岸系統電能購售契約範本似賦予台電公司更多介入空間，日後恐滋生爭議
依據台電公司106年12月發布風力發電離岸系統電能購售契約範本第9條第5項規定：「前項甲方(台電公司營業處)或所屬台灣電力股份有限公司之要求停減供電能期間，乙方(業者)超出甲方要求所供應之電能，應於當期購電度數扣除，不計購電電費。」上述得暫停或減少供應電能之規定，似賦予台電公司更多介入空間及權利；至於業者所關心未來如期併網保障，及無法如期併網之賠償，皆未納入前述契約中明文規範，日後恐滋生爭議。
綜上，我國離岸風電雖具有發展潛力，惟因開發電源量龐鉅，在原有基礎設施不足之情形下，勢必遭逢併網缺口等多項挑戰，考量現有規範未臻完善，允宜早日預為因應，以利後續電力傳輸。

六、我國現行太陽光電廢棄物回收處理法規闕如，且欠缺經濟誘因，允宜參考先進國家之作法研議回收機制，以減輕環境負擔
依據國際可再生能源機構(The International Renewable Energy Agency, IRENA)機構統計，截至2015年底止，全球太陽光電裝置容量達222GW，預估2050年前將達到4,500GW。由於太陽光電裝置容量快速增加，該機構統計2016年全球太陽光電廢棄物約29萬3,500公噸，預估2030年及2050年將分別達到970 萬公噸及1.38億公噸(詳附圖4-1)。
附圖4-1：全球PV模組廢棄物2030年及2050年預估成長量
※註：1.資料來源，End-of-life Management: Solar Photovoltaic Panels, IRENA,2016, P12,附圖7。
      2.Regular-loss係指正常報廢之太陽光電模組(以生命周期30年估算)；Eearly-loss係指因故提前報廢之太陽光電模組。

(一)我國迄未擬訂太陽光電廢棄物相關管理機制，相關法令付之闕如
目前太陽光電系統中之模組分為矽晶型及薄膜型，主要成分為玻璃及金屬，皆可回收再利用，惟薄膜型含有毒重金屬如鎘，不適合掩埋或焚化處理，因此歐盟成立跨國非營利組織PV CYCLE協會，協助歐盟各國進行處置；相對於我國將太陽光電廢棄物回收後簡單暫存或破碎掩埋，現行作法容有下列缺失：
1.回收處理法規闕如，難以掌握廢棄物去向及流量
目前國內並未強制規範太陽光電系統生產者(含太陽光電電池及太陽光電板等業者)須直接參與回收工作，亦未有相關法令規範，故業者對太陽光電廢棄物之回收並無申報、分類之義務，政府難以掌握廢棄物去向及流量，業者亦無投入廢棄物回收處理、再利用之意願，更遑論進行高值化之研究。
2.欠缺經濟誘因，無法促使業者積極參與回收工作
太陽光電廢棄物來源可分為生產端(即不良品)及消費端(即裝置後汰換所產生)，由於國內欠缺相關管理機制及合宜去化方式，亦無提供廢棄物回收獎勵，經濟誘因不足，無法促使回收業者積極參與回收工作，產品生產者延伸責任難以推動。
3.現有產業鏈欠缺專職回收技術業者及相關技術
 台灣太陽光電產業會員涵蓋太陽光電產業、上、中、下游廠商，惟欠缺專職回收處理業，且技術未開發成熟，加以政府未有配套措施鼓勵業者，因此業者投入研發及提升回收之技術意願低；相較於德國、法國及日本等國家已有廢棄物回收處理及資源化技術，我國回收技術仍在起步階段，有待積極提升。
4.環境污染成本頗高，亟待及早重視
據環保署委託財團法人工業技術研究院之報告指出[28]，以國內2032年當年總廢棄量矽晶產品3,300噸估算，影響當年度損失經濟成本約新臺幣(以下同)487.8 億元，包含環境經濟損失27.8億元，及環境污染外部成本460億元，顯示太陽光電廢棄物環境污染成本頗高，亟待及早重視。
[28] 參考資料，國際PV回收制度發展現況研究專案，工業技術研究院，環保署回收基金管理會委外研究案，102年10月。
(二)允宜參考先進國家之作法研議回收機制，並完備相關法令，以減輕環境負擔
鑑於未來太陽光電廢棄物龐鉅，行政院能源及減碳辦公室訂於107年底前完成整體回收處理機制及完備相關法令，並由經濟部、環保署積極輔導台灣太陽光電產業協會推動成立廢棄模組回收處理聯盟，負責回收處理工作。至於未來回收經費來源，經濟部將評估由再生能源發展基金提存廢棄物清除處理費，於計算再生能源發電設備電能躉購費率時，納入廢太陽能板清除處理費等參數，由電業及設置自用發電設備每年繳交之再生能源發展基金提撥一筆費用作為廢棄物清除處理費，並設立清除處理費專戶。
惟查，再生能源發展基金徵收對象為台電公司、民營電廠及達一定裝置容量以上自用發電設備設置者，對其非再生能源發電部分之總發電量收取，其收費方式以電力附加費為主，並輔以一般稅收及污染費/專門稅收[29]，徵收對象與收費方式皆與歐盟由業者(含太陽光電模組廠、回收廠及處理廠)依其製造量或進口量繳交有別；倘仿效日本由發電業者自行提存，亦可能面臨業者未提存或提存不足之困擾，允宜參考先進國家之作法研議回收機制，並完備相關法令，以減輕環境負擔。
[29] 參考資料，溫麗琪、羅時芳，再生能源發展基金運作及營運方向探討之研究，中華民國能源經濟學會，2010年論文。
綜上，鑑於我國地狹人稠，允宜參據先進國家作法，妥善規劃太陽光電系統廢棄物之回收機制及基金來源，俾利掌握廢棄物之流量與流向，以建立完善回收環境，俾減輕環境負擔。

伍、結論與建議
本文係探討近年各機關辦理綠能計畫預算編列與執行情形，並針對太陽光電2年推動計畫及風力發電4年推動計畫之相關問題與缺失，茲提出下列幾點建議：
一、為使太陽光電2年推動計畫如期如質完成，允宜完備相關法令及加強執行進度之管控
太陽光電2年推動計畫係為我國114年達成太陽光電20GW設置目標之短期策略。為使計畫如期如質完成，主管部會允宜加強執行進度之管控，並就計畫推動欠佳之項目要求相關權責機關研提具體因應對策，據以完備相關法令，俾利後續計畫之推動。
二、研議用電大戶設置再生能源發電設備立意良善，惟現有配套措施不足，允宜審慎規劃並增加執行彈性，以利推動
為促使業者善盡社會責任，政府業已草擬再生能源發展條例增訂用電大戶設置一定比例之再生能源發電設備，立意良善，惟截至107年4月底止，全國用電大戶裝置再生能源發電設備家數比率僅3.36%，顯示用電大戶裝置意願偏低，且現有配套措施容有不足，規劃似未嚴謹，允宜審慎規劃並增加執行彈性，俾使計畫順利推動。
三、綠能屋頂全民推動計畫允宜重新縝密規劃及評估，以避免評估過於樂觀，影響後續計畫之推動
綠能屋頂全民推動計畫主要係透過屋主參與，形成區域電力供應體系，以補足集中式電力系統弱點。依據經濟部規劃107年度至109年度每日平均須達成140戶至400戶不等之裝置量；惟參據先前類似計畫之執行結果，平均每戶裝置容量及面積皆低於該計畫預估值，允宜重新縝密規劃及評估，以利後續推動。
四、辦理離岸風力計畫之預算規劃及編列允宜審慎周妥評估，並加強執行進度之管控，以確保後續計畫之進行
為加速推動我國離岸風力，經濟部自101年起推動示範計畫，惟該計畫推動迄今，因辦理評估時欠周妥，預算編列高估，且計畫辦理期間因多項爭議，未能確實控管執行情形，致計畫進度延宕，迄今未能完成預期目標；此外，離岸風力現有規範不足，亦有多項法制及制度問題仍待釐清，允宜早日預為因應。
五、離岸風力發電申設之裝置容量超逾併網容量甚多，且法律規範迄未完備，允宜謹慎研謀因應對策
依台電公司預估離岸風力發電2025年累計併網容量可達6.5GW，惟統計目前向經濟部申設離岸風力發電之裝置容量為11.25GW，鑑於未來開發電源量龐鉅，在併網容量擴充有限、既有基礎設施不足及法律規範迄未完備之情形下，日後恐衍生多項爭議，允宜謹慎面對，以早日完成計畫目標。
六、環保署預估112年我國太陽光電廢棄物將達1萬公噸，允宜參採先進國家作法，研擬回收機制及完備相關法令，以減輕環境負擔
環保署推估112年起我國太陽光電廢棄物產出將達1萬公噸，惟國內目前仍未有相關管理機制及合宜之去化方式，且相關法令闕如，目前經濟部與環保署雖已進行研議並規劃方向，然而部分規劃內容與其他先進國家作法有別，考量我國地狹人稠，允宜參採先進國家作法，研擬回收機制及完備相關法令，以減輕環境負擔。
  （分機：1931 何殷如）
陸、參考文獻
太陽光電2年推動計畫，經濟部能源局，105年9月。
風力發電4年推動計畫，經濟部能源局，106年8月。
能源指標季報，106年第4季，經濟部能源局編印，107年3月。
千塘之鄉變綠強發電智慧城，能力雜誌，2018年5月，第747期，中國生產力中心。
我國太陽光電模組回收制度及回收處理再利用技術研究專案工作計畫，工業技術研究院，環保署回收基金管理會委外研究案，104年9月。
許永興，赴德國及法國考察太光電模組管理機制及後端回收處理再回利用技術，行政院環保署106年度出國報告，106年11月28日。
第2屆離岸風力發電國家政策與法律國際研討會，行政院海岸巡防署補助國立中山大學海洋事務研究所與亞太海洋研究中心辦理，105年11月。
游振偉、李佳禾，日本循環經濟產業考察，經濟部工業局106年度出國考察報告，106年10月。
溫麗琪、羅時芳，再生能源發展基金運作及營運方向探討之研究，中華民國能源經濟學會，2010年論文。
國際PV回收制度發展現況研究專案，工業技術研究院，環保署回收基金管理會委外研究案，102年10月。
End-of-life Management: Solar Photovoltaic Panels, IRENA,2016
網站資料
https://www.energytrend.com.tw/news/20180316-14309026.html
http://gwec.net/cost-competitiveness-puts-wind-in-front/
https://money.udn.com/money/story/5648/2925633