我國河川污染防治政策及預算執行成效之探討目錄
頁次
我國河川污染防治政策及預算執行成效之探討

三、歷年補助現地處理設施百餘處，惟部分設施日處理水量及污染削減量不及設計值，且有維護經費不足、截流設施停止運轉等情事，影響水質淨化成效
為解決生活污水污染問題，環保署對於偏遠、零散及污水下水道系統緩慢或未到達之區域，配合建置淨化水質之現地處理設施，該署自94 年起，陸續補助地方政府設置各項污水截流、人工濕地、礫間淨化暨接觸曝氣等水質改善工程，以控制排入河川之水質，截至查詢日止(107年6月止)已補助133處，補助經費43億4,463萬4千元。惟查：
(一)部分設施日處理水量及污染削減量不及設計值，影響水質淨化成效
環保署補助現地處理設施之日處理水量及污染削減量多不及設計值，105年度平均處理水量處理率未達50%，或水質污染削減達成率小於70%者[1]有30處，該署因而將其列為106年度之查核督導場址，惟此30處現地處理設施之補助經費達22億1,420萬元，其日處理水量及污染削減量卻遠不及設計值(詳附表9)，以基隆市之「基隆市港域水質改善計畫第一期實施計畫-截流站工程」為例，該設施之設計處理水量為5萬8千公噸，106年度之平均處理水量僅1萬3,269公噸；該設施之污染去除效益設計值為9,700 kg/d，實際污染削減值僅24 kg/d[2]，顯然未達預計淨化水質之成效。
[1] 平均處理水量處理率=平均實際處理水量/設計處理水量；水質污染削減達成率=每月污染削減率中位數/設計削減率。
[2] 經環保署說明係因基隆市考量如過量抽取旭川河河水，將因鹽度過高影響水資中心操作參數，故需視河水條件，適時截流污水,送污水處理廠。故有初始規劃設計未盡周詳之虞。
附表9：環保署106年度查核30處現地處理設施情形表
縣市別	計畫名稱	補助年份	完工年份	受補助機關	工程類型	設施處理量設計值(CMD)	設施平均日處理量實際值(CMD)	污染去除效益設計值kg/d (BOD5)	污染去除效益實際值kg/d (BOD5)	補助經費(千元)
基隆市	基隆市港域水質改善計畫第一期實施計畫-截流站工程(截流站體+管線)	97	102	基隆市工務局	截流工程	58,000	13,269	9,700	24	421,590
臺北市	成美礫間接觸曝氣氧化工程	96	97	臺北市政府衛工處	接觸氧化	9,000	9,000	55	32	77,136
新北市	中港大排污染改善暨河廊環境營造計畫-興建工程	97	100	新北市環保局	污水截流+清水引入	112,300	112,300	－	－	740,000
	大漢溪三峽橋下游左岸礫間接觸曝氣氧化水質淨化現地處理工程	97	99	新北市環保局	接觸氧化	5,000	324	70	5.7	37,400
	大漢溪城林橋上游大安圳導水閘門排水口人工濕地工程	97	99	新北市環保局	人工濕地	16,500	10,367	796	44	13,368
	新店溪流域江翠礫間接觸曝氣氧化工程(第一期)	97	99	新北市環保局	接觸氧化	28,500	10,391	1,055	202	200,000
	大漢溪浮洲橋下游右岸礫間工程	97	99	新北市環保局	接觸氧化	10,000	4,270	468	133	92,800
	大漢溪鶯歌溪出流口左岸礫間接觸曝氣氧化水質淨化現地處理工程	97	99	新北市環保局	接觸氧化	40,000	7,158	560	105	44,160
桃園市	南崁溪南崁橋上游右岸表面流+地下流式人工濕地	94	96	桃園市環保局	人工濕地	3,000	3,204	11.5	47.5	8,500
新竹市	新竹市北區客雅溪污水截流站設置工程	101	104	新竹市政府	截流工程	7,800	1,238	197.3	54.8	20,608
新竹縣	北二高頭前溪段人工濕地（竹林大橋3、4、5期）	95	97	新竹縣環保局	人工濕地	15,500	16,348	124.5	143.5	51,755
	頭前溪竹林大橋人工濕地（竹林大橋1、2期）	94	96	新竹縣環保局	人工濕地	12,000	8,863	280.8	54.4	25,860
彰化縣	舊濁水溪污染整治規劃暨水質改善工程－清水溪	95	97	彰化縣環保局	接觸氧化	6,000	254- / 5,892	180	36.8	40,680
雲林縣	新虎尾溪中游人工濕地	101	103	雲林縣政府水利處	人工濕地	3,000	624- / 2,437	15	－	20,140
	雲林縣雲林溪自然淨化系統工程(人工濕地）	101	103	雲林縣政府水利處	人工濕地	300	50	2	－	3,987
	新虎尾溪截流站	100	102	雲林縣政府水利處	截流工程	5,000	432-547	42.24	21	3,488
嘉義縣	嘉義縣月眉潭橋河中曝氣	92	93	嘉義縣環保局	河中曝氣	－	－	－	－	4,860
	朴子溪流域荷苞嶼大排濕地水質改善工程	94	96	嘉義縣環保局	人工濕地	8,000	162- / 6,116	36.6	35.9	17,640
	牛稠溪臺林橋地下滲濾	97	98	嘉義縣環保局	地下滲濾	2,400	32-82	225	3.8	2,929
臺南市	三爺溪水質淨化場興建工程	92	93	臺南市水利處	接觸氧化	16,000	13,240-15,617	102.7	96	30,790
	臺南市萬代橋生態礫間淨化工程	101	104	臺南市政府水利局	接觸氧化	10,000	3,843	275	75	60,773
高雄市	阿公店溪河華橋上游水質改善工程	101	103	高雄市政府水利局	接觸氧化	8,000	8,000	416	416	77,176
	高雄縣岡山農工人工濕地	97	98	高雄市政府	人工濕地	2,000	314	8.24	1.2	9,265
	愛河上游水質改善工程－九番埤水質改善	102	102	高雄市政府水利局	人工濕地	1,300	1,300	22.3	22.3	3,368
	愛河上游水質改善工程－微笑礫間功能提升工程	101	102	高雄市政府	接觸氧化	9,000	5,687	371.3	54.73	18,356
屏東縣	屏東縣東港溪臺糖隘寮溪農場旁麟洛鄉人工濕地	95	97	麟洛鄉公所	人工濕地	2,000	1,118	50.5	7.6	26,614
	萬年溪－崇蘭舊圳自然渠道淨化工程	97	97	屏東縣政府	人工濕地	6,600	13,837	210	60.4	33,315
臺東縣	卑南溪關山鎮表面流式人工濕地(1期與2期合併)	93	98	臺東縣政府	人工濕地	5,000	2,497	56.5	12.0	56,246
	鹿野鄉新良排水人工濕地	97	99	臺東縣政府	人工濕地	5,000	3200	26.01	53.8	43,949
	臺東縣太平溪流域水質改善工程	102	104	臺東縣政府	接觸氧化	3,200	1,198	108.3	29	27,446
合計										2,214,200

※註：1.資料來源，環保署，本報告整理。
(二)部分設施有後續維護經費不足、截流設施停止運轉，及人工濕地設計不當等問題，其初始規劃設計及計畫審查恐未盡周詳
環保署補助之現地處理設施除有日處理水量及污染削減量不及設計值之情形外，參該署106年度委外辦理之「南區河川污染整治策略及行動整合執行計畫」報告顯示，現地處理設施亦有維護經費不足亟待地方企業及NGO團體認養、截流設施停止運轉，以及人工濕地設計不當等問題，相關補助案之初始規劃設計及計畫審查恐未盡周詳。