「五加二產業創新計畫」執行成效之初探
七、「循環經濟」可立基於完善之資源回收體系，惟政府以往推動「環保科技園區」及「資源永續循環利用」等計畫，整體效能偏低，允宜汲取經驗並務實穩健逐步落實
為推動資源永續循環，邁向循環經濟，政府擬定資源回收再利用推動計畫，從物質生產、消費、廢棄及再生各階段，推動物料永續循環。經查:
(一)預算編列及執行情形
1.經彙整中央政府有關「循環經濟」預算編列情形， 107年度計畫總數13項，預算數19.23億元，截至4月底執行數5.95億元；106年度計畫總數17項，預算數21.93億元，執行數21.07億元，執行率96.08%；105年度計畫總數11項，預算數12.23億元，執行數12.21億元，執行率99.84%，預算執行狀況良好(詳附表7-7-1，7-7-2)。
2.106年度執行率未達80%者僅有經濟部1項計畫(全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫執行率66.99%)。據經濟部說明略以，係因該計畫於106年底尚未奉行政院核定，有關106及107年度經費行政院已同意先行動支，將趕辦計畫以符合進度。
(二)國內資源回收體系雖已建立，惟循環經濟生態之發展仍有待深化
1.政府自93年起推動資源回收迄今，配合分階段「垃圾強制分類計畫」之推行，各項資源回收、再利用等均有明顯進步[1]。惟資源回收僅為循環經濟之一環，從回收再利用發展至循環經濟，仍有諸多環節與過程須再強化[2]。
[1] 全國平均每人每日垃圾清運量自87年起已逐年下降，106年較歷史最高年已減少64.75%，而垃圾中所含之資源物則逐年降低，垃圾回收率於106年已達到60.22%。
[2] 例如產品之設計初期即設定為容易回收、再製，產品最後可維持相同品質之回收、或升級製成更高價值之新產品，以達到最大程度之循環利用。
2.另循環經濟非單一面向之問題，以丹麥為例，從綠色教育、資訊與意識之培養、建置合作平台，鼓勵價值鏈及跨產業之間互相合作及分享資訊、提供企業財政協助及技術支援、推動政府綠色公共採購，藉由綠色採購及公共建設，帶動循環經濟商品或服務模式之發展、完備綠色法規制度、調整綠色原物料稅賦結構等六大構面推動循環經濟[3]，可資借鏡。
[3] 黃釋緯(106年6月)，「台灣推動循環經濟之機會與挑戰」，台灣經濟研究院。
3.依據行政院環保署(以下簡環保署)統計資料顯示，目前國內循環利用率從96年度之11.34%增加至100年度之17.97%為最高，之後穩定維持在17%，105年度下降至15.53%(詳附表6-7-3)，惟環保署推動「循環經濟-廢棄物資源化」計畫，擬訂119年二次料循環利用率達17%之目標，卻較100年度之17.97%為低，似欠缺激勵效果，並與「零廢棄」及「資源循環型社會」目標仍有相當距離，循環經濟生態之發展尚待加強。
(三)政府以往推動「環保科技園區」及「資源永續循環利用」等計畫，整體效益未能彰顯
1.政府為促進再生資源之回收再利用，於91年推動「環保科技園區計畫」，引進高級再生資源回收再利用技術及人才，啟動綠色產業發展，以營造低污染之環保示範園區[4]。惟執行迄99年底，已支出43億元經費，時值期程將屆，目標達成率僅6成，園區內仍有部分土地及建物閒置，整體效能偏低，經監察院100年5月17日糾正在案。
[4] 環保署推動「環保科技園區計畫」分別補助桃園縣政府、花蓮縣政府、臺南市政府(原台南縣政府)以及高雄市政府(原高雄縣政府)設置4個園區、總面積123公頃之循環型「環保科技園區」。總核定經費為62億526萬元，執行期程自91年7月至100年。
2.另監察院106年5月3日調查報告略以，行政院環境保護署辦理「資源永續循環利用推動計畫」，惟部分子計畫規劃未盡嚴謹周延，相繼因推動困難而取消或更名，肇致該計畫所揭示「永續循環利用」之本旨難以落實，尤使該署於100年間經政策環境影響評估程序通過之「焚化廠轉型為生質能源中心政策」，迄今毫無進展，該署亟應以既有計畫缺失為鑒，務實檢討，以避免重蹈覆轍。
3.揆諸以往推動「環保科技園區」及「資源永續循環利用」等循環經濟相關計畫，均面臨諸多挑戰與阻力，制約我國循環經濟之發展。政府刻正推動「循環經濟」，其中包括「全國循環專區試點計畫」及「新材料循環產業園區申請設置計畫」[5]，觀諸先進國家推動循環經濟，除硬體設施之投入，更導入相對應之制度設計及市場機制，允宜借鏡國外經驗，整合學產研資源，共同推動技術研發及制度創新，以期儘速導入循環經濟所需之環境塑造、制度設計及商業模式；並檢討既有計畫執行過程所遭遇之阻礙，從中汲取經驗，以利後續推行。
[5] 「全國循環專區試點計畫」目標包括2017~2024年興建區域能源供應中心、廢棄物資源循環利用中心，以及規劃設計區域水資源回收中心各1座。相關政策措施為辦理區域能資源循環利用中心規劃評估及設置、研析建立循環園區評估指標及資訊交易平台、推動循環經濟產品應用研究，以及辦理循環園區宣導推廣等。在「新材料循環產業園區申請設置計畫」中，規劃高雄大林蒲為循環經濟專區，作為循環經濟之發展場域，未來擴散全國跨產業應用。
 附表7-7-1：各機關105-107年度辦理「循環經濟」預算執行情形表
        單位：項；新台幣億元
項目	107年度			106年度			105年度
	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數
循環經濟	13	19.23	5.95	17	21.93	21.07	11	12.23	12.21
中研院	1	0.60	0.17	1	0.75	0.72	0	0.00	0.00
經濟部	10	17.28	5.78	13	16.80	16.11	10	12.23	12.13
科技部	1	1.30	0.00	2	4.31	4.17	0	0.00	0.00
環保署	1	0.05	0.00	1	0.07	0.07	1	0.00	0.08

※註：1.同附圖3-1之附註。
附表7-7-2：各機關106年度辦理「循環經濟」預算執行率統計表
單位：項
項目	機關	合計	100%	90%~ / 99%	80%~ / 89%	70%~ / 79%	60%~ / 69%	小於60%
循環經濟	合計	17	6	9	1	0	1	0
	中研院	1	0	1	0	0	0	0
	經濟部	13	4	7	1	0	1	0
	科技部	2	1	1	0	0	0	0
	環保署	1	1	0	0	0	0	0

※註：1.同附圖3-1之附註。
附表7-7-3：96-105年國內循環利用量及循環利用率統計表
單位：公噸；%
年份	循環利用量					直接物質投入(DMI)	循環利用率%(CUR)
	一般 / 廢棄物	事業 / 廢棄物	農業 / 資材	紙類	營建剩餘土石方	煉鋼 / 爐石	合計 / 總量
96	3,415,176	12,737,729	4,462,239	2,198,859	20,479,928	1,566,967	44,860,898	350,781,092	11.34
97	3,634,229	12,868,758	4,549,473	1,876,189	16,049,681	1,597,935	40,576,264	344,182,491	10.55
98	4,060,466	13,701,287	4,708,848	1,947,100	30,134,187	1,136,815	55,688,704	319,313,319	14.85
99	4,432,005	14,577,765	4,552,076	1,967,289	37,246,918	1,575,146	64,351,199	359,086,307	15.20
100	4,485,657	15,436,469	4,792,593	1,993,033	47,670,000	1,434,595	75,812,347	346,154,976	17.97
101	4,610,254	14,510,850	4,782,768	2,013,082	45,285,000	1,625,973	72,827,927	341,534,652	17.58
102	4,427,977	14,912,871	4,421,424	1,995,011	46,365,000	1,526,067	73,648,350	344,138,828	17.63
103	4,812,641	15,208,068	4,701,363	2,090,700	47,160,000	1,844,895	75,817,667	352,005,981	17.72
104	4,860,250	15,810,837	4,465,742	2,015,723	41,775,000	1,970,234	70,897,786	341,816,373	17.18
105	4,939,732	14,687,364	4,428,432	1,956,130	33,870,000	1,589,294	61,470,952	334,241,795	15.53

※註：1.資料來源:環保署-國家層級物質流指標公開成果(查詢日期：107年7月17日)。