「五加二產業創新計畫」執行成效之初探
目錄 頁次
「五加二產業創新計畫」執行成效之初探
壹、前言
為加速產業轉型升級，政府擇定「亞洲‧矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生技醫藥」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」[1]等產業作為驅動我國下世代產業成長之核心，期達成數位國家、智慧島嶼、服務業高值化、非核家園及節能減碳願景。前揭產業創新計畫金額龐鉅、計畫繁多且產業涵蓋面廣，對我國產業發展影響甚巨。爰彙整「五加二產業創新計畫」預算執行及績效指標達成情形，並梳理各產業發展趨勢，藉此探討是否達成既定績效或目標，暨評估對我國產業發展之影響，並據以提出問題與建議，俾供未來政策或制度設計修正之參考。
[1] 即為「亞洲‧矽谷推動方案」、「智慧機械推動方案」、「綠能科技產業推動方案」、「生醫產業推動方案」、「國防產業發展方案」、「新農業推動方案」及「循環經濟推動方案」等產業創新方案，統稱「五加二產業創新計畫」，以下各方案簡稱「亞洲‧矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生醫產業(又稱生技醫藥)」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」。

貳、中央各部會「五加二產業創新計畫」預算編列情形
「五加二產業創新計畫」為近年來我國重要施政主軸之一，整體計畫相當龐鉅。經彙整中央政府相關預算編列情形，107年度預算數387.61億元，包括總預算320.12億元及中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以下簡稱前瞻特別預算)67.49億元；106年度預算數361.26億元，包括總預算356.11億元，前瞻特別預算5.15億元，由於各方案部分子計畫係以前年度延續性計畫，105年度預算數217.53億元(詳附圖2-1)。
附圖2-1：中央各部會「五加二產業創新計畫」相關預算彙整圖
        單位:新台幣億元

※註：1.資料來源，中央政府各機關提供，本中心整理。
2.預算數係總預算與前瞻特別預算之合計數。
3.科技部107年度法定預算數較預算案數多，係因「亞洲‧矽谷」增列1項計畫與「國防產業」增列2項計畫所致。
4.部分計畫107年度編列公務預算，106年度編列科發基金，故106年度未列計，如資安旗艦計畫。
5.小數點取至2位，因四捨五入致有尾差。

參、中央各部會「五加二產業創新計畫」預算執行情形分析
中央各部會「五加二產業創新計畫」執行結果，105年度至107年度4月底止預算執行數分別為206.27億元、319.46億元及86.68億元(詳附圖3-1)。按執行率分析，105年度及106年度執行率分別為94.82%及88.43%，整體執行績效尚佳。惟106年度全年度計畫數194項，其中30項計畫執行率未達8成，約占整體計畫數之15.46%(詳附圖3-2)。
附圖3-1：中央各部會「五加二產業創新計畫」預算執行統計圖
單位：新台幣億元

※註：1.中研院之執行數係以公務及基金合計數計。
2.計畫數係按各機關填列數統計。
3.107年度執行數統計至4月底止，衛福部統計至3月底止。
4.餘同圖2-1之附註。

附圖3-2：106年度中央各部會「五加二產業創新計畫」預算執行率分析圖 單位：項

※註：同圖3-1之附註。

肆、「五加二產業創新計畫」管考情形
一、計畫核定情形
「五加二產業創新計畫」自105年度行政院會議通過後，各機關據以執行，截至107年5月25日止，僅有「亞洲‧矽谷」、「智慧機械」、「生醫產業」之計畫書經行政院核定，「新農業」係105年12月於行政院會議通過，其餘尚在審核中 (詳附表4-1)。
二、計畫管考情形
(一)有關「五加二產業創新計畫」整體計畫之管制考核機制，據國發會復略以，依據105年12月5日行政院政務會談院長指示，為落實總統政見，強化及加速政府「五加二產業創新計畫」執行績效，｢五加二產業創新計畫｣之各產業方案係請政務委員督導，透過政務會談及政策列管會議等方式管控進度，且行政院為積極展現總統重要施政理念，行政院網站已適時將「五加二產業創新計畫」執行績效公布於「重要施政成果」專區[2]。
[2] 行政院網站-重要施政成果之網址：https://achievement.ey.gov.tw。
(二)另國發會依據前揭會議中院長指示，統籌辦理總統政見之「產業創新計畫五加二執行進度管考」，自106年1月起於「行政院政府計畫管理資訊網」追蹤作業系統建置專案追蹤項目，由各主責機關定期上網填報，國發會定期綜整各方案主管機關所彙報之辦理進度，惟僅供內部參考運用。
(三)目前各方案之重要執行績效雖已揭露於各機關網站，惟所設之關鍵指標或達成情形，並未有完整控管機制，前揭管制系統僅登錄各方案推動措施之辦理情形，未有整體目標達成情形之控管。
附表4-1：「五加二產業創新計畫」各方案概況表
產業方案或計畫	整體方案計畫 / 名稱	行政院核定日期或最新進度	期程	主管機關
5+2產業創新整體計畫	-	-	-	-
一、亞洲‧矽谷	亞洲‧矽谷推動方案行動計畫	106年4月	105-112	國發會
二、智慧機械	智慧機械推動方案計畫	106年5月	106-113	經濟部
三、綠能科技	綠能科技產業創新推動方案(草案)	報部審核中	報部審核中	經濟部
四、生醫產業	生醫產業創新推動方案	106年4月	107-110	科技部
五、國防產業	國防產業發展方案(草案)	報院審核中	報院審核中	國防部及經濟部
六、新農業	新農業創新推動方案	105年12月行政院院會通過	106-109	農委會
七、循環經濟	循環經濟推動方案(草案)	報院審核中	報院審核中	經濟部

※註：1.資料來源，中央政府各機關提供，本中心整理。

伍、「五加二產業創新計畫」執行成效
我國自105年度起規劃及辦理「五加二產業創新計畫」，謹就各方案執行成效分述如次：
一、「亞洲‧矽谷」
(一)本方案設有5大關鍵量化指標，分別為：(1)臺灣物聯網經濟商機占全球規模2025年達到5%、(2)促成100家新創事業成功或企業在臺灣設立研發中心、(3)培育成立3家臺灣國際級系統整合公司、(4)促成2家國際級廠商在臺灣投資及(5)建立 1 個物聯網產業虛擬教學平台。
(二)截至107年4月止，按物聯網生態系及健全創新創業生態系區分之推動績效詳附表5-1。

附表5-1「亞洲‧矽谷」截至107年4月止推動成果彙整表
物聯網生態系	健全創新創業生態系
促成國際企業來台設立研發或創新中心-連結國際大企業 / •微軟物聯網創新中心：105.10在臺成立，作為微軟亞洲樞紐，協助我國業者提出物聯網解決方案。 / •FbStart 加速計畫：106.3成立，並與AppWorks 及 TSS 合作。 / •「微軟AI研發中心」107.1正式在台成立。 / •「Google智慧台灣計劃」：107.3.21台灣成為Google亞太最大資料中心與研發中心。 / •Cisco、HPE、Intel、SuperMicro、Amazon網路服務平台(AWS)設立研發、創新或認證中心。 / 成立「亞洲·矽谷物聯網產業大聯盟」 / •於105.12.25啟動，由宏碁、聯發科、研華等產業龍頭、國內物聯網聯盟…等單位共同組成，已有逾340個單位加入。 / 提供場域試驗 / •研華在桃園7大工業區，導入先進的物聯網通訊與感測技術，打造智慧交通及水資源管理試驗場域，提供即時資訊增進運輸安全與工業區機能。 / 協助地方政府推動物聯網產業 / •桃園市之智慧交通、健康、觀光、治理。 / 物聯網旗艦隊 / •智慧醫療：亞太電信子公司富鴻網，與精準醫學結合，在全台100家便利超商設立智慧健康小站，打造微型社區健康管理中心 / •行動支付：亞洲．矽谷邀集大聯盟智慧支付與資安數十家廠商共同建構無現金市集，串聯行動生活產業鏈。	資金 / •推動創業天使投資方案(10億元)、國家級投資公司(100億元)、產業創新轉型基金(1,000億元)，提供新創事業各階段所需資金。 / •透過大型資金媒合會如InnoVEX 、WCIT 、 Meet Taipei等協助新創取得資金。 / 國際鏈結 / •鏈結國際創業資源，如MIT、Facebook、Sparklab合作等 。 / •與時代基金會合作，2017年邀請全球逾40個智慧醫療及IoT等國際科技新創團隊來臺。 / •協助新創拓展國際市場，已協助超過50家新創團隊出國參展參賽，屢獲獎項。 / 法規 / •制定「外國專業人才延攬及僱用法」， 放寬外國專業人才來臺簽證、居留相關規定 / •制定「金融科技創新實驗條例」，提供金融創新產品、服務、商業模式之測試環境(金管會) / •成立新創法規調適平台，降低法規適用不確定性 / 人才 / •創業家簽證已通過19國89人。 / •建置完成亞洲·矽谷學院，迄今提供85門線上課程，瀏覽人次已逾3.2萬人次。

※註：1.資料來源：107 年 5 月 4 日「亞洲‧矽谷計畫推動成果」簡報，本研究彙整。
二、「智慧機械」
(一)「智慧機械」之整體預期效益目標為：「建構全球智慧機械之都」、「發展核心及應用技術」…等6項，並訂有分年重要里程碑(詳附表5-2)。
(二)目前推動成效包括[3]：(1) 打造智慧機械之都：全球智慧機械發展中心已於106年8月於台中正式啟動；台中豐洲智慧機械園區，已完成2階環評第2次審查會；台中水湳國際會展中心東側預計於107年中招標及開工，預計110年完工。(2) 整合產學研人才能量：辦理智慧機械人才需求調查；成立智慧機械大學聯盟與打造智慧製造試營運場域，並進行產業人才扎根與專業人才培育…等。(3) 提高中小企業跨越門檻能力：推動智慧機上盒以實現設備聯網數位化，以及建立公版聯網服務平台（National IIot PaaS）加速各應用產業導入智慧製造。…等。
[3] 行政院重要政策，落實「智慧機械產業推動方案」—擴大機械業產值，107年3月。
附表5-2：「智慧機械」整體預期效益及分年度重要里程碑
預期效益	分年度重要里程碑
1.建構全球智慧機械之都。 / 2.發展核心及應用技術。 / 3.智機產業化及產業智機化。 / 4.整合上、中、下游建立服務輸出模式。 / 5.培育跨域人才，優化輸出融資環境。 / 6.透過長域試煉，驗證其可操作性再系統整合輸出。	106年度： / 1.累計建置15個亮點示範案例，進行複製擴散。 / 2.辦理台德/台日論壇，促成國際交流合作。 / 3.導入產業供應鏈開發2案以上。 / 4.成立「智慧機械發展中心」。
	107年度 / 1.導入國產感測器應用(溫度/振動/位移) / 2.完成水五金智慧產線試煉驗證。
	108年度 / 1.累計建構3個以上典範智慧產業生態體系。 / 2.完成4案以上客製化整線輸出案。 / 3.帶動當年度新增智慧機械與製造投資250億元。

※註：1.資料來源：摘自「智慧機械產業推動方案」核定本，本研究彙整。
三、「綠能科技」
(一)「綠能科技」主要項目有太陽光電、風力發電、智慧電表及綠能科學城等4大項，謹將主要辦理成果說明如次：
1.太陽光電與風力發電之總體進度(進度參照109年目標量)(詳附表5-3)。
2.智慧電表/電網，截至107年4月30日，低壓智慧電表佈建及智慧電表用於智慧家庭示範2部分，均達成目標值。
3.智慧新節電（累計節電量目標為107年22.28億度）截至107年3月底止，全國累積用電量為467.74億度，較去年同期成長10.71億度(成長2.3 %)，主要為工業部門成長(3.4%)。
4.「綠能科技」之114年度產業目標值及部分績效，列示於附表5-4，106年度之實際產值與就業人數，均較105年度成長。
附表5-3：「綠能科技」整體績效指標及辦理成果表
單位：MW，%
再生能源類別		太陽光電	風力發電
			離岸	陸域
109年目標 (MW)		6,500	520	814
105年5月以前裝置容量 (MW)		936	0	668
同意備案量(MW) / [完成%]	105年6月至107年4月新增	1,704.61	230	163
	累計至107年4月	2,843.37 / [44]	246 / [47]	716 / [88]
裝置容量 (MW) / [完成%]	105年6月至107年2月新增	937	8	19
	累計至107年2月	1,873 / [29]	8 / [2]	686.7 / [84]

※註：1.資料來源：經濟部提供。
附表5-4：「綠能科技」114年度整體績目標及目前執行概況表
單位：MW，%
項目			太陽光電	風力發電	智慧電表	綠能科學城
目標 / (至114年)			累計裝置量達20 GW / 屋頂型3 GW / 地面型17GW	累計裝置量達6.7 GW / 陸域風電1.2 GW / 離岸風電5.5 GW	107年完成20萬戶 / 109年累計100萬戶 / 113年累計300萬戶	帶動創新研發群聚，串聯產學研資源，打造綠能科技展示櫥窗及綠能創新產業生態系
總計實質投入(包含特別預算、年度預算、國營事業、民間投資)			9,927.8億元	6,848.0億元	398.6億元	373.2億元
預期效益			強化太陽光電在地產業，建構自主供應鏈	建立離岸風力機自主供應鏈產業
帶動總投資額			1.2兆元	1.0293兆元	398.6億元 (至113年)	40 億元
114年產值			3,400億元 / (占全球9.7%)	1,218 億元(製造業) / (占全球12.7%)	413億元 / (106~113年)	-
114年促進就業人數			3.4萬人	1.9萬人(累計) / 2,061人 / (製造業累計)	629人 (106~113年)	至110年進駐2,200人
實際達成值	產 / 值	105年1-12月	2,049億元	4.5億元	-	-
		106年1-12月	2,126億元	14.3億元	-	-
	就業人數	105年1-12月	22,600人	160人	-	-
		106年1-12月	24,050人	210人	-	89 人

※註：1.資料來源，經濟部提供。
四、「生醫產業」
(一)生醫產業創新推動方案以「帶動民間投資」為主要指標，目標值設定為107年達550億元，扶植至少新藥2項、高值醫材10項於國外上市。107年截至4月底，已有1項新藥國際市場上市(中裕新藥公司抗愛滋病新藥TMB-355獲得美國藥證)；醫材於美國取證新增9張，其中高值醫材8張(詳附表5-5)。
(二)完成「科學技術基本法」、「生技新藥發展條例」等重要法律修正。
(三)協調科技事業審定與上市櫃審議共識，協助具良好公司治理實務之生醫企業順利上市籌資；放寬銀行對創投持股比例上限，提高到100%，以增加產業發展資金動能。
(四)藉由修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第17-1條，鼓勵國內業者從事新藥研發。已有1項國產新藥，符合以我國為國際間第一個上市新藥之申請條件，獲得較優核價。

附表5-5：「生醫產業」整體績效指標及辦理成果表
單位：新台幣億元
績效指標		106年度	107年度	108年度	109年度
1.以每年逐案登錄統計廠商投入於研發、建廠、市場布局之金額計算(以研發、設備購置及廠房興建等軟硬體投資為主) 。	原訂年目標值	​ 500	​ 550	​ 550	​ 550
	實際進度值	​526.2	141.6	-	-
2.新藥及高值醫材於國際上市之項數(參酌現行我國新藥及醫材研發進程與現況推估)。	原訂年目標值	2項新藥及10項高值醫材國際上市	2項新藥及10項高值醫材國際上市	2項新藥及10項高值醫材國際上市	2項新藥及10項高值醫材國際上市
	實際進度值	1項新藥及37項高值醫材國際上市	累計達成1項新藥及8項高值醫材國際上市	-	-

※註：1.資料來源，科技部提供。
2.107年度實際值統計至4月底止。
五、「國防產業」
(一)「國防產業」之目標及重要策略與措施詳附表5-6，依據各機關查填辦理「國防產業」情形，相關計畫集中於「國防資安」部分。
(二)「國防產業發展方案(草案)」由經濟部負責研擬，惟迄107年5月25日尚未經行政院核定，草案及其執行成效均未提供本中心參考；行政院及國家發展委員會(以下簡稱國發會)網站上亦缺乏「國防產業」公開揭露資訊；「政府計畫管理資訊網-資訊管理平台」僅列示「資安產業推動暨民營能源關鍵基礎設施資安強化旗艦計畫(107年作業計畫)」1筆資訊[4]，基此，外界尚難瞭解該方案之執行成果。
[4] 本中心以隸屬專案之「『五加二』產業創新計畫(國防產業)」，就全部範圍進行檢索，結果僅有1項計畫，查詢日期107年6月26日。該計畫之總體目標為：1.帶動國內資安產業產值，由105年度新台幣351.7億成長至109年度550億元。2.促成資安人才產業化，培訓產業資安人才達2,000人 (106-109年)。
附表5-6：「國防產業」目標及重要策略與措施概況表
總目標	106至109年重要策略與措施
1.結合產官學研能量，致力於現代化裝備研發、生產、維修，並藉工業合作機制爭取國外關鍵技術移轉，提升國內科技水準。 / 2.配合產業發展策略，積極轉化國防科技研發成果，以引領產業升級。 / 3.以國防需求深化研發能量，創造資安人才於新興應用領域發展機會，將資訊安全市場擴大為智慧安全產業。	1.國機國造 / －成立「專案管理產品整合團隊」，依計畫執行新式高教機、先進初教機及下一代戰機建造案相關作業，以國內合作生產為主，並引進國外關鍵技術。 / －以「臺灣航太產業A-Team 4.0」為新式高教機主要供應鏈；將飛機結構零組件生產及工具設計/製造外包予國內有意願且有能量之廠商。 / －107年啟動下一代戰機發動機研發，108年啟動先進初教機研製作業。 / 2.國艦國造 / －105至108年執行潛艦國造之設計規劃。 / －水面艦部分進行合約設計及載臺建造，完成獵雷艦等6型艦艇建造案。 / 3.國防資安 / －整建與強化資通安全基礎建設，建立多層次網路安全防護系統，並建置國軍資料中心。 / －跨域整合資安技術能量，培訓頂尖資安技術人才；建立資安人才議題策略研擬小組，協助資安人才養成。 / 4.藉由產學合作，引導廠商投入國防產業試研製修及人才培訓，掌握國防產業設計、製造、測試及整體後勤支援之能力，建立國防產品標準系統驗證體制，並協助獲得外國認證，擴展海外市場。
106至109年目標
1.國機國造：完成新式高教機、先進初教機及下一代戰機相關產業上、中、下游供應鏈整合。 / 2.國艦國造：依作戰需求，循國內採購管道辦理潛艦國造第一階段合約設計、籌建獵雷艦、高效能艦艇後續量產、新型兩棲船運輸艦、快速布雷艇及新一代飛彈巡防艦合約設計。 / 3.國防資安：整建專責資電作戰部隊，統合國軍資源，並引進資安防護科技與機制，提升資通安全實力。

※註：1.資料來源：國發會之「國家發展計畫－106至109年四年計畫暨106年計畫」，本研究彙整。
六、「新農業」
「新農業」設有6項關鍵績效衡量指標，106年度達成情形說明如次(詳附表5-7)，除「專業農家所得」資料尚待107年8月統計外，「具綠能發電設施之養豬頭數」及「辦理大糧倉計畫，加強推動契作替代雜糧種植累計面積」2項未達到績效目標值。

附表5-7：「新農業」整體績效指標及辦理成果表
關鍵績效指標	項目	106年	107年	108年	109年
專業農家所得	原訂年目標值	161萬元	167萬元	173萬元	180萬元
	實際進度值	-	-	-	-
具綠能發電設施之養豬頭數	原訂年目標值	100萬頭	145萬頭	200萬頭	250萬頭
	實際進度值	82.3萬頭	-	-	-
溫（網）室設施累計面積	原訂年目標值	10,850公頃	12,000公頃	12,750公頃	13,500公頃
	實際進度值	10,892公頃	-	-	-
培育新農民累績人數	原訂年目標值	3,000位	6,000位	9,000位	1,2000位
	實際進度值	3,370位	-	-	-
有機、產銷履歷之累計生產面積	原訂年目標值	21,000公頃	36,450公頃	44,800公頃	54,350公頃
	實際進度值	21,864公頃	-	-	-
辦理大糧倉計畫，加強推動契作替代雜糧種植累計面積	原訂年目標值	84,433公頃	89,433公頃	96,433公頃	104,433公頃
	實際進度值	77,098公頃	-	-	-

※註：1.資料來源：農委會提供。
2.專業農家所得106年度數據俟107年8月獲得實績。
3.有機、產銷履歷之累計生產面積：106年有機驗證面積7,569公頃，產銷履歷面積14,295公頃。
七、「循環經濟」
(一)「循環經濟」之總目標為「推動國內循環經濟以利產業永續發展」，106至113年並達成3項目標(詳附表5-8)。依據經濟部提供資料顯示，截至107年度4月底本案主要辦理事項及進度如次：
1.「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」及「循環經濟推動方案」2項草案刻正依行政院意見修正中。
2.「新材料循環產業園區申請設置計畫」已進行遷村調查作業及評估，並辦理產業園區申請設置計畫之招標文件。
3.有關中油五輕「新材料創新研發中心」分項計畫，透過盤點高值材料需求、國際材料學院與新材料創新研發中心成立、專區營運管理機構開辦等相關工作，建構產業人才培訓基地，推動相關產業之研發、驗證、試量產場域到衍生新創服務。
4.有關「全國循環專區試點計畫」分項計畫，除建置循環經濟平台、推動工業區廠商能資源交換及媒合鏈結外，並推動臨海、林園、大園等特定產業群聚工業區之能資源整合，擴大能資源成效及提升使用效率。
(二)「循環經濟推動方案」(草案)由經濟部研擬，該方案未送本中心參考，尚無法據以瞭解其全貌及績效目標達成情形。
附表5-8：「循環經濟」106-113年目標及分年度目標明細表
106-113年目標	分年度目標
1.「全國循環專區試點計畫」：至109年，興建區域能源供應中心1座、廢棄物資源循環利用中心1座，以及規劃設計區域水資源回收中心1座；提升重點區域能資源循環利用率2%，減少廢棄物焚化及掩埋量能3%。 / 2.「新材料循環產業園區申請設置計畫」：本分項計畫計畫期程為106-113年，至109年將完成大部分之大林蒲遷村工作(預計110年完成)，報編完成新材料循環產業園區(預計109年年中完成)，推動國內循環經濟之發展且優化高雄產業空間。 / (3)綠色創新材料：每年協助業者投入試量產研發2案	106年度： / 1.「全國循環專區試點計畫」：完成「能源供應及資源循環利用中心」設廠可行性及環評分析設廠之選址、可行性分析及環境影響評估報告書。 / 2.「新材料循環產業園區申請設置計畫」：委託高雄市政府辦理新材料循環產業園區之用地取得-大林蒲遷村先期調查及評估作業。 / 3.綠色創新材料：協助業者投入試量產研發2案。
	107-113年：無。

※註：1.資料來源：國發會之「國家發展計畫－106至109年四年計畫暨106年計畫」，本研究彙整。

陸、問題檢討與建議
甲、總體計畫
一、「五加二產業創新計畫」互為影響、互為帶動，復為跨單位，跨領域之計畫，允宜加強跨部會之連繫、協調，並與重大公共建設鏈結，以發揮綜效
政府提出「亞洲‧矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等五加二產業創新計畫，作為驅動台灣下世代產業成長之核心，為經濟成長注入新動能。經查:
(一)預算編列情形
1.「五加二產業創新計畫」為近年來我國重要施政主軸之一，整體計畫相當龐鉅。經彙整中央政府相關預算編列情形，107年度387.61億元，包括總預算320.12億元及前瞻特別預算67.49億元；106年度361.26億元，包括總預算356.11億元，前瞻特別預算5.15億元。由於部分子計畫係以前年度延續性計畫，105年度相關計畫達94項，預算數217.53億元。
2.依方案別分析，「亞洲‧矽谷」107年度計畫總數46項、預算數74.81億元；106年度計畫總數56項、預算數104.30億元；105年度計畫總數40項、預算數105.97億元。「生醫產業」107年度計畫總數58項、預算數89.1億元；106年度計畫總數42項、預算數88.48億元；105年度計畫總數20項、預算數50.67億元，其餘方案預算編列情形詳附表6-1。
3.依部會別分析，以經濟部為最，107年度至105年度之預算數分別為181.96億元、161.28億元、129.59億元，其次依序為科技部之81.16億元、88.64億元、37.44億元，農業委員會(以下簡稱農委會)之51.91億元、45.34億元、14.65億元，衛生福利部(以下簡稱衛福部)之33.77億元、34.26億元、16.73億元，其餘部會預算編列情形詳附圖6-1。
 (二)計畫橫跨各部會、年度及預算別，允宜加強跨部會之連繫、協調
1.揆諸「五加二產業創新計畫」涵蓋之內容及計畫甚多，且橫跨各部會、年度及預算別[5]；復以政府推動「五加二產業創新計畫」作為驅動我國下世代產業成長之核心，並推動「前瞻基礎建設計畫」[6]以因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，兩者若能相互鏈結，應可發揮加乘效果。
[5] 包括中央政府預算(總預算及附屬單位預算)、特別預算及地方政府預算等，本研究範圍為中央政府總預算及特別預算。
[6] 「前瞻基礎建設特別條例」於106年7月7日公布施行，係為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設。同法第7條規定：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以四年為期程，預算上限為新臺幣四千二百億元，…。」
2.惟「五加二產業」編列前瞻特別預算者，僅有「綠能科技」及「新農業」2項[7]，彼此鏈結之緊密度容有不足，允宜深化與前瞻基礎建設等軟硬體之鏈結，並加強跨部會之連繫、協調，以發揮綜效。
[7] 前瞻特別預算有關「綠能科技」107年度及106年度預算數分別66.31億元及5.15億元，「新農業」107年度預算數1.18億元。
3.另在公共政策網路參與平台，「五加二產業創新計畫」並未完整揭露各方案或相關子計畫[8]，且僅揭示計畫摘要、107年度預算執行進度、重要執行成果、工作摘要管考等資訊，內容或過於制式化，致難以獲得共鳴，關注或回應之人數鮮少。
[8] 本中心於107年6月27日，以「產業創新」為關鍵字進行檢索，結果有：農業資源循環暨農能共構之產業創新(107年辦理情形)…等，共9筆資料。
 (三)「五加二產業」互為影響、互為帶動，允宜建置統籌管考機制，以便經驗共享
1.「亞洲‧矽谷」以物聯網及創新創業兩大主軸，亦聚焦在行動生活、人工智慧等新型態應用服務。「智慧機械」則將智慧技術(如物聯網、大數據等)導入精密機械，以進行智慧化製造。「綠能科技」除創能、節能、儲能外，最重要則是透過「智慧系統整合」，使「節能」、「創能」、「儲能」發揮最大效益。隨著行動、感測及大數據技術日漸成熟，「生醫產業」已積極發展具有智慧聯網功能之給藥設備、醫療器材，或利用雲端運算平台輔助醫病分析，以提供更完整之醫療或照護方案。另「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」若能導入物聯網、大數據等智慧技術，將重構價值鏈與產業鏈，促使產業全面升級、轉型。
2.按物聯網乃係資訊技術(IT)與營運技術(OT)交織之科技，不同產業之領域知識與應用需求不同，所需物聯網架構即各不同，因此物聯網之價值顯現在創新應用，更藉由不同面向之創新應用產生更大價值回饋。換言之，「五加二產業創新計畫」之價值藉由物聯網實現，物聯網之價值藉由「五加二產業創新計畫」延伸，彼此交互、連結與牽動。惟「五加二產業創新計畫」目前雖由國發會負責政策協調，然各方案或各子計畫之預、決算及績效指標等資料仍分散於各部會，並無單一窗口綜理，各項計畫執行成果之回饋情形無可探究，不利整體綜效之呈現，允宜建置統籌管考機制，以跨領域之宏觀視野檢視各計畫之鏈結情形及執行綜效。
綜上，「五加二產業創新計畫」交互、連結與牽動，允宜建置統籌推動及管考機制，以便經驗共享，並將物聯網、大數據及人工智慧等技術橋接至各創新產業計畫，甚至與重大公共建設鏈結，以發揮綜效；又政策推動成效基植於社會大眾之接受度，宜建立讓民眾易於瞭解及有感之數據或指標等資訊，以利外界知悉，俾助於該政策之推動。

附表6-1：「五加二產業創新計畫」105-107年度預算數及執行概況表 單位：新台幣億元
項目	107年度			106年度			105年度
	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數
合計	223	387.61	86.68	194	361.26	319.46	94	217.53	206.27
一、亞洲‧矽谷	46	74.81	15.46	56	104.30	97.75	40	105.97	102.77
二、智慧機械	11	35.30	6.45	12	36.96	34.98	0	0.00	0.00
三、綠能科技	34	100.47	29.44	29	49.68	33.37	14	30.47	25.71
四、生醫產業	58	89.10	18.52	42	88.48	77.80	20	50.67	46.01
五、國防產業	17	12.63	1.00	9	9.55	8.30	3	3.54	3.45
六、新農業	44	56.07	9.86	29	50.36	46.19	6	14.65	16.12
七、循環經濟	13	19.23	5.95	17	21.93	21.07	11	12.23	12.21

※註：1.同附圖3-1之附註。

附圖6-1：「五加二產業創新計畫」105-107年度各機關相關預算彙整圖 單位：新台幣億元

※註：同圖3-1之附註。

二、整體預算執行績效尚佳，惟仍有部分計畫預算執行率偏低，允宜針對問題癥結，妥謀善策因應
「五加二產業創新計畫」攸關我國經濟與產業結構轉型，為近年來我國重要產業政策。經彙整中央政府「五加二產業創新計畫」近年來預算執行情形，整體預算執行績效雖尚佳，惟仍有部分計畫預算執行率偏低。經查:
(一)105年度及106年度預算執行率均逾8成，整體執行績效尚佳:105年度至107年度4月底止預算執行數分別為206.27億元、319.46億元及86.68億元。按執行率分析，105年度及106年度執行率分別為94.82%及88.43%，整體執行績效尚佳。
(二)部分計畫預算執行率偏低:以106年度為例，預算執行率低於80%之案件計30項，其中70%-80%者5項、60%-70%者3項，60%以下者有22項。另以方案別分析，預算執行率低於80%者，「亞洲‧矽谷」7項、「智慧機械」2項、「綠能科技」8項、「生醫產業」8項、「國防產業」2項、「新農業」2項及「循環經濟」1項(詳附表6-2-1)。
(三)重大計畫落後原因之分析與檢討
「五加二產業創新計畫」106年度預算執行率為88.43%，整體執行績效雖尚佳，惟仍有部分計畫預算執行率偏低，諸如：「亞洲‧矽谷」之「智慧運輸系統發展建設計畫」等、「智慧機械」之「強化區域合作─推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫(高科技產業設備技術暨智能化研發計畫)」等、「綠能科技」之「能源國家型科技計畫-能源主軸與產業需求科技研究」等、「生醫產業」之「建構智慧健康生活-巨量資料及ICT之加值應用」等、國防產業之「加速政府資安防護建設計畫」等、「新農業」之「大型(外銷)農產品物流中心計畫」等、「循環經濟」之「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」等，預算執行率介於0%與78.25%之間，容有偏低。謹就重大計畫(5,000萬元以上)進度落後之原因分析與檢討例舉如附表6-2-2。
綜上，「五加二產業創新計畫」整體執行績效尚佳，惟仍有部分計畫預算執行率偏低，允宜檢討執行績效及遭遇之困難，並將相關問題納入後續執行之改善規劃，以提升執行成效。
附表6-2-1：106年度各機關主管「五加二產業創新計畫」預算執行率分析表 單位：項；%
項目	合計	100%	90%~ / 99%	80%~ / 89%	70%~ / 79%	60%~ / 69%	小於60%
合計	194	56	90	18	5	3	22
比率	100.00	28.87	46.39	9.28	2.58	1.55	11.34
一、亞洲‧矽谷	56	14	32	3	2	0	5
二、智慧機械	12	4	5	1	0	0	2
三、綠能科技	29	6	11	4	0	1	7
四、生醫產業	42	14	16	4	3	1	4
五、國防產業	9	1	5	1	0	0	2
六、新農業	29	11	12	4	0	0	2
七、循環經濟	17	6	9	1	0	1	0

※註：1.同附圖3-1之附註。
附表6-2-2：「五加二產業創新計畫」106年度重大計畫預算執行率偏低案件明細表
產業方案	計畫名稱	主管機關	預算執行情形	說明
一、亞洲‧矽谷	智慧運輸系統發展建設計畫	交通部	預算數5億4,600萬元、執行數1億9,096萬5千元(執行率34.98%)	係因該計畫涉訂定補助作業要點，函請部屬機關與地方政府提報申請計畫、審查、核定及辦理採購招標作業等行政作業，致影響預算執行。
	亞洲矽谷試驗場域計畫	經濟部	預算數9,400萬元、執行數3,187萬6千億元(執行率33.91%)	因計畫書俟行政院於106年9月5日核定後，於9月13日辦理標案議價，106年度執行期間僅3個月，因此於106年12月辦理計畫展延至107年3月，已辦理完成。
二、智慧機械	強化區域合作─推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫(高科技產業設備技術暨智能化研發計畫)	科技部	預算數1億3,969萬元、執行數2,913萬5千元(執行率20.86%)	係因研究計畫補助款撥付按計畫規定時程及條件撥付，故保留數較高。未來將定期召開工作會議，掌控進度，並針對問題與困難即時協商排解，並請各園區積極督促承商依約趕工，配合計畫進度完成目標。
三、綠能科技	再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫	經濟 / 部	預算數1億6,000萬元、執行數42萬3千元(執行率0.26%)	主要係因部分採購案涉及設備、測試平台等規劃及建置，性質較複雜，致發包簽約作業延後；另機艙動力測試實驗室建置計畫，因考量建置試驗室檢測能量須能符合109年離岸風電市場需求，需審慎評估設備規格及經費，致執行進度延緩。
	高雄海洋科技產業創新專區		預算數2億元、執行數0元(執行率0%)	海洋工程區重建碼頭部分，擬變更由承租商自籌自建，簽陳行政院辦理計畫變更，爰106年所編經費2億元逕轉入107年度繼續執行，待變更計畫核定後辦理後續採購招標事宜。
	區域性儲能設備技術示範驗證計畫		預算數1億元、執行數0元(執行率0%)	因第1期特別預算實際可辦理期程不足4個月，本計畫業於106年12月29日決標，待簽約後依契約規定進行後續撥款事宜。
	能源國家型科技計畫-能源主軸與產業需求科技研究	科技部	預算數13億5,818萬元、執行數7億4,339萬9千元(執行率54.73%)	第二期能源國家型科技計畫以落實技術產業化為目標，考量未來計畫研究成果需能實際應用於產業，以促進國內能源產業發展，故105、106年度於徵求學術計畫時，皆鼓勵國內企業以配合款方式與學研單位提出產學合作型計畫，惟因產學合作案需有20%以上企業配合款，以致產學合作案申請件數較少且申請經費規模較小，核給經費數較少所致。
四、生醫產業	建構智慧健康生活-巨量資料及ICT之加值應用	衛福部	預算數1億6,431萬2千元、執行數1億2,856萬6千元(執行率78.25%)	係因本綱要計畫為第1年度執行，惟部分計畫因經費預算調整而延後，或因跨領域資料庫平台具差異化，需要較多時間進行整合，故使計畫時程有所延遲。另涉及許多個人隱私之健康資訊，惟相關法令仍在研擬中，故本計畫仍需加強個資法之全面性及國際性規劃。
	健康雲2.0	衛福部	預算數1億3,322萬3千元、執行數8,733萬4千元(執行率65.55%)	「醫療雲2.0」因前案與106年度建置衛生福利部所屬醫院醫療業務系統案為相關聯，前案因發生履約爭議，刻正由行政院工程會調解中；另「照護雲2.0」配合長照2.0擴大服務範圍至17項，調整跨司署之個案、專業人員及長照機構介接資料範圍，修正服務功能與資訊欄位，提供所需長照及服務資訊。
五、國防產業	加速政府資安防護建設計畫	科技部	預算數1億9,176萬1千元、執行數1億0,927萬元(執行率56.98%)	本計畫由國防部(中科院)、法務部、國發會及金管會等機關辦理，其中金管會及國發會尚未執行完畢部分，落後原因說明如下： / 1.金管會計畫主要依據106年11月行政院頒布「國家資通安全發展方案」，因新增金融關鍵基礎設施資安防護策略與防護基準之研訂工作，本項計畫將執行期程，延長至107年12月31日止，以擴大計畫執行之成效。 / 2.國發會之計畫因於106年7月7日核定，預計於107年度執行完畢。
六、新農業	大型(外銷)農產品物流中心計畫	農委會	預算數2億1,827萬6千元、執行數21萬2千元(執行率0.10%)	主要為新化市場遷建工程部分，因台南市政府正辦理委託設計監造事宜，在基本工程設計及細部設計未完成前，依規定不得辦理工程招標作業，致進度落後。
	花東地區有機農業發展計畫		預算數1億3,484萬1千元、執行數5,238萬6千元(執行率38.85%)	部分農民因材料成本及搭設工資上漲因素而放棄補助，致預算執行率偏低；另因部份鋼骨加強型溫室涉及建照取得，惟建照之發放權責係於地方政府,農民於建照未取得前，無法動工，最終僅能辦理保留。
七、循環經濟	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫	經濟部	預算數1億3,160萬元、執行數8,816萬5千元(執行率66.99%)	係因該計畫於106年底尚未奉行政院核定，有關106及107年度經費行政院已同意先行動支，將趕辦計畫以符合進度。

※註：1.同附圖3-1之附註。
2.各子計畫預算執行率係本期執行數占可支用預算數之比率。

乙、個別方案
一、物聯網之發展仍面臨諸多困境，亟待克服；並允宜槓桿政府資源，藉由公共建設需求擴大物聯網之應用，以帶動產業生態發展
為連結全球先進科技研發能量，搶進下一世代產業，政府推動「亞洲∙矽谷」方案，建立以研發為本之創新創業生態系，由「推動物聯網產業創新研發」及「健全創新創業生態系」2大主軸，輔以連結國際、連結未來及連結在地之3大連結，希望以物聯網促進產業轉型升級，並以創新創業驅動經濟成長。經查:
(一)預算編列及執行情形
1.經彙整中央政府有關「亞洲∙矽谷」預算編列情形，107年度計畫總數46項，預算數74.81億元，截至4月底執行數15.46億元；106年度計畫總數56項，預算數104.3億元，執行數97.75億元，執行率93.72%；105年度計畫總數40項，預算數105.97億元，執行數102.77億元，執行率96.98%，預算執行狀況尚稱良好(詳附表7-1-1)。其中106年度預算執行率以教育部 (100%)最高[9]，惟仍有預算執行率未達90%者，依序為衛福部(84.06%)、勞動部(82.26%)、客委會(67.24%)、交通部(42.66%)(詳附表7-1-2)。
[9] 教育部預算執行率較高係因多為補助計畫且金額相對較小。
2.106年度部分計畫預算執行率未達80%，包括:
(1)經濟部2項:亞洲矽谷試驗場域計畫(執行率33.91%)、因應虛擬世界法規調適商業法制環境建置計畫之執行率-因應虛擬世界法規調適及新興經濟發展模式商業法制環境建置計畫(執行率72.25%)。
(2)交通部2項:智慧運輸系統發展建設計畫(執行率34.98%)、智慧運輸系統發展建設計畫-國道替代道路即時路況資訊系統(易壅塞替代道路工作計畫)(執行率17.60%)。
(3)衛福部1項:建構國際級偏鄉數位資訊醫療照護網(執行率75.73%)。
(4)科技部1項:科學園區智慧永續發展計畫-運用ICT技術發展智慧園區計畫(執行率43.84%)。
(5)客委會1項:加速行動寬頻服務及產業發展計畫-智慧客家樂活4G應用服務計畫(執行率57.07%)。
前揭計畫預算執行率容有偏低，允宜針對落後原因積極改善，俾如期如質完成計畫目標。
(二)物聯網發展仍面臨5G布建、人才養成、資安風險及商業模式等諸多挑戰，亟待克服
我國物聯網產業之發展，或有部分基礎與競爭優勢，然其間之挑戰亦不少，包括產業環境及人力資源等仍面臨諸多挑戰，茲說明如下:
1.5G為物聯網應用普及之關鍵，5G技術有別於4G，具備超高速、海量聯網、低遲延之優點，進一步達成大規模物聯網、智慧城市及自動駕駛等目標；惟國內5G之發展仍面臨頻寬不足、建置成本高昂等問題，恐限縮物聯網之發展。
2.物聯網技術涵蓋面廣，應用多元，惟尚處於發展初期，物聯網發展之各種條件，包含雲端運算、巨量資料分析、數據資料庫管理、商業智能分析、使用者行為等相關技術人才之養成有待克服；另資安風險、隱私權問題、維運成本過高、商業模式未臻成熟等諸多挑戰，亟待解決。
(三)可借鏡韓國經驗，將物聯網技術導入公共服務及基礎建設，建立讓人民有感之物聯網社會
根據麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute；MGI)之預測[10]，未來物聯網將分別應用在個人、家庭、零售、商辦、工廠、車輛、城市、戶外等領域，至2025年全球物聯網所創造之潛在經濟影響將高達3.9兆美元~11兆美元，其中又以智慧工廠所創造之市場規模(1.2兆美元~3.7兆美元)為最大，其次為智慧城市(0.9兆美元~1.7兆美元)，顯示政府基礎建設可帶動物聯網龐大需求。
[10] 國家發展委員會(105年9月)，「亞洲∙矽谷推動方案」，行政院第 3514次會議。
以韓國為例，韓國利用其本身發達之資通訊科技，將首爾、釜山及仁川松島新城等城市建置成綠色、智慧城市，並將智慧化技術融入民眾日常生活中，運用於交通、環境、安全、災害預防、住宅管理、學習、學校、汽車、文化、健康及商店等各面向，使各領域、各階層、各年齡之民眾均能享受相關服務[11]。其作為未來生活型態之先驅者，率先於食衣住行育樂等各方面踐行綠色智慧之生活方式，建設讓人民有感之物聯網社會，可供我國未來推動「亞洲∙矽谷」軟硬體建設規劃之參考。
[11] 國家發展委員會出國考察報告(105年12月)，「韓國U-KOREA智慧城市發展」，檢自https://report.nat.gov.tw/ReportFront/PageSystem/reportFileDownload/C10504387/001。
附表7-1-1：各機關105-107年度辦理「亞洲‧矽谷」預算執行情形統計表 單位：項；新台幣億元
項目	107年度			106年度			105年度
	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數
亞洲‧矽谷	46	74.81	15.46	56	104.30	97.75	40	105.97	102.77
教育部	3	2.92	1.18	3	3.00	3.00	2	2.00	2.00
經濟部	28	38.12	10.11	35	75.60	73.53	26	88.07	86.03
科技部	7	21.22	3.38	10	16.65	16.40	8	13.64	12.83
交通部	3	7.79	0.54	3	6.47	2.76	0	0.00	0.00
衛福部	0	0.00	0.00	2	1.38	1.16	2	1.98	1.74
勞動部	2	0.57	0.01	2	0.62	0.51	1	0.01	0.01
國發會	2	4.19	0.14	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
客委會	1	0.00	0.10	1	0.58	0.39	1	0.27	0.16

※註：同附圖3-1之附註。
附表7-1-2：各機關106年度辦理「亞洲‧矽谷」預算執行率統計表
單位：項
方案	機關	合計	100%	90%~ / 99%	80%~ / 89%	70%~ / 79%	60%~ / 69%	小於60%
亞洲‧矽谷	合計	56	14	32	3	2	0	5
	教育部	3	3	0	0	0	0	0
	經濟部	35	5	28	0	1	0	1
	交通部	3	0	1	0	0	0	2
	衛福部	2	0	1	0	1	0	0
	勞動部	2	0	0	2	0	0	0
	科技部	10	6	2	1	0	0	1
	客委會	1	0	0	0	0	0	1

※註：同附圖3-1之附註。

二、「智慧機械」為產業趨勢並已初具成果，惟半導體設備國產化比率偏低，允宜研謀對策，善用國內半導體完整之產業鏈，以利設備在地化
為將我國機械產業升級為智慧機械，以創造就業並擴大整廠整線輸出，政府推動「智慧機械產業推動方案」，以創造我國機械產業下一波成長新動能。經查:
(一)預算編列及執行情形
1.經彙整中央政府有關「智慧機械產業推動方案」預算編列情形，107年度計畫總數11項，預算數35.3億元，截至4月底執行數6.45億元；106年度計畫總數12項，預算數36.96億元，執行數34.98億元，執行率94.64%；105年度未有相關計畫(詳附表7-2-1)。其中106年度預算執行率以勞動部及教育部最高，科技部(83.69%)較低(詳附表7-2-2)。
2.106年度預算執行率未達80%者計有科技部之2項計畫，分別為南科航太關鍵系統技術升級推動計畫(執行率36.72%)及強化區域合作─推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫(執行率20.86%)，前揭2項計畫預算執行率均未達4成，恐影響我國智慧機械之發展，允宜檢討加強預算執行能力。
(二)推動「智慧機械」雖初具成果，惟仍應積極推廣應用，以擴大成效
1.智慧機械目前之推動成效，包括：(1)打造智慧機械之都(2)整合產學研人才能量(3)提高中小企業跨越門檻能力(4)打造智慧機械產業標竿(5)強化與歐美日技術合作與推動新南向國際市場產業合作等。其中在提高中小企業跨越門檻能力面向，經濟部透過規劃推廣智慧機上盒（SMB）與公版聯網服務平台（NIP），降低中小企業導入智慧機械門檻。智慧機上盒目前有6家廠商導入測試，107年底預計1千台以上將完成測試；公版聯網服務平台已完成試用版，並籌組PCB硬/軟板智慧製造聯盟。
2.按公版聯網服務平台雖可減少不同物聯網平台間相互競爭，提高平台使用效率，惟工業物聯網（IIoT）具有多樣性與破碎性等特性，應用對象不同，即需不同領域知識，而目前國內缺乏具備工業現場之產業知識與導入經驗之系統整合者[12]；且國內產業多屬中小型企業，數位化基礎能力不足，廠商若生產數據資訊化程度不足，上下游無法串聯，則將難以分析運用；另工業物聯網需要巨量生產數據之導入與分析，始能產生更大之價值回饋，且國外多家整合方案服務商[13]皆積極布局工業物聯網服務平台，故仍應積極推廣應用，以搶占先機並擴大其成效。
[12] 資策會產業情報研究所(106年1月)，「全球智慧製造產業發展關鍵議題與台灣產業新定位」。
[13] 如GE(通用電氣)之Predix、西門子之MindSphere、PTC(參數技術公司)之ThingWorx等。
(三)半導體產業為我主力產業，惟設備國產化比率卻偏低，國內機械產業容有升級空間
1.依據經濟部統計調查及財政部關務署進出口貿易統計資料，106年度國內機械設備需求為1兆3,172億餘元，其中國產比率僅19.84%，較100年度之24.43%為低。尤其106年度國內半導體設備需求為4,225億餘元，其中國產比率僅9.95%，亦較100年度之11.42%為低，顯示國內半導體廠商多採用國外設備廠商之產品。(詳附表7-2-3；7-2-4)
2.據SEMI（國際半導體產業協會）指出，全球2017年晶圓廠設備投資相關支出為570億美元，2018年支出可望增加至630億美元[14]。我國晶圓代工龍頭台積電每年資本支出約100億美元(約新台幣3千億元)[15]，然空有龐大市場規模，半導體整體設備自製率卻不及10%，每年將近新台幣3千億元之內需市場仰賴進口，不僅增加產業供應鏈風險，對製程能力之提升亦有所阻礙。
[14] 科技政策研究與資訊中心-科技政策資訊室之市場報導(107年1月)，SEMI預測2018全球晶圓廠設備支出成長11%達630億美元，摘自http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=14096。
[15] 台積電網站-2016年報之歷年資本支出，摘自http://www.tsmc.com/download/ir/annualReports/2016/chinese/c_12_1.html。
3.雖實現設備國產化目標仍有諸多困難亟待突破，除專利、人力資源、精密性及穩定性外，尚有驗證機台性能、量產實績及客戶端熟悉等問題，尤其國內多屬中小企業規模之機械業者，開發整機設備不僅需耗費大筆資金及人力，更須面對是否符合終端使用者需求及訂單取得之風險。爰此，政府允宜研謀對策，掌握我國既有完整半導體產業鏈優勢，輔導國內具技術量能之廠商進行串聯，上下游關鍵零組件先在地化發展，再逐漸邁向整機設備之開發。
附表7-2-1：各機關105-107年度辦理「智慧機械」預算執行情形表 單位：項；新台幣億元
項目	107年度			106年度			105年度
	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數
智慧機械	11	35.30	6.45	12	36.96	34.98	0	0.00	0.00
教育部	1	0.64	0.05	1	0.75	0.75	0	0.00	0.00
經濟部	4	28.62	5.97	3	27.27	26.63	0	0.00	0.00
勞動部	1	0.05	0.04	1	0.05	0.16	0	0.00	0.00
科技部	5	5.99	0.39	7	8.89	7.44	0	0.00	0.00

※註：同圖3-1之附註。
附表7-2-2：各機關106年度辦理「智慧機械」預算執行率統計表
單位：項
項目	機關	合計	100%	90%~ / 99%	80%~ / 89%	70%~ / 79%	60%~ / 69%	小於60%
智慧機械	合計	12	4	5	1	0	0	2
	教育部	1	1	0	0	0	0	0
	經濟部	3	0	3	0	0	0	0
	科技部	7	2	2	1	0	0	2
	勞動部	1	1	0	0	0	0	0

※註：同圖3-1之附註。
附表7-2-3：100-106年度我國全體機械設備國產比率分析表
單位新台：新台幣千元；%
年度	內銷值 / A	進口值 / B	國內需求值 / C=A+B	國產比率 / A/C
100年	284,732,707	880,736,155	1,165,468,862	24.43
101年	254,468,821	788,893,187	1,043,362,008	24.39
102年	244,571,442	849,112,494	1,093,683,936	22.36
103年	250,681,452	845,569,274	1,096,250,726	22.87
104年	264,021,381	866,198,074	1,130,219,455	23.36
105年	247,780,928	1,080,736,973	1,328,517,901	18.65
106年	261,381,754	1,055,831,606	1,317,213,360	19.84

※註：1.資料來源，經濟部統計處-工業產銷存動態調查、財政部關務署-統計資料庫查詢系統(查詢日期：107年7月19日)；本中心整理。
      2.全體機械設備內銷值為工業產銷存動態調查-資料庫查詢(產品統計)之機械設備製造業(大業別29)；進口值為財政部關務署-統計資料庫查詢系統(查詢類別:2碼；貨品分類84)之進口總值(含復進口)。
3.因經濟部工業產銷存動態調查與財政部關務署進出口貿易統計資料有關機械設備之範圍不盡相同，爰本表所呈現之數據與實際狀況會有所落差。
附表7-2-4：100-106年度我國半導體等機械設備國產比率分析表
單位：新台幣千元；%
年度	內銷值 / A	進口值 / B	國內需求值 / C=A+B	國產比率 / A/C
100年	40,711,130	315,731,893	356,443,023	11.42
101年	32,810,201	299,746,851	332,557,052	9.87
102年	30,570,644	354,984,641	385,555,285	7.93
103年	29,319,935	307,831,778	337,151,713	8.70
104年	36,304,265	329,710,104	366,014,369	9.92
105年	36,978,019	453,526,854	490,504,873	7.54
106年	42,048,241	380,467,257	422,515,498	9.95

※註：1.半導體等機械設備內銷值為工業產銷存動態調查-資料庫查詢(產品統計)之電子及半導體生產用機械設備製造業(行業別2928)；進口值為財政部關務署-統計資料庫查詢系統(查詢類別:4碼；貨品分類8486)之進口總值(含復進口)。
2.餘同附表7-2-3之附註1、3。

三、「綠能科技產業推動方案」為我國能源轉型之關鍵，惟部分計畫預算執行率偏低，允宜積極改善，俾如期如質完成
為因應綠色經濟時代來臨，以及達成我國邁向非核家園之政策目標，政府將綠能科技產業列為「五加二產業創新計畫」之一，將善用臺灣所具備發展綠能之利基，全力推動綠能產業發展，提升產業競爭力，以強化能源安全，創新綠色經濟並促進環境永續。經查:
(一)預算編列及執行情形
1.經彙整中央政府有關「綠能科技產業推動方案」預算編列情形，107年度計畫總數34項，預算數100.47億元，截至4月底執行數29.44億元；106年度計畫總數29項，預算數49.68億元，執行數33.37億元，執行率67.17%；105年度計畫總數14項，預算數30.47億元，執行數25.71億元，執行率84.38%(詳附表7-3-1)，預算執行狀況尚有精進空間。其中106年度預算執行率以教育部及交通部(100%)最高，惟仍有預算執行率未達90%者，依序為經濟部(74.99%)、科技部(56.59%)(詳附表7-3-2)。
2.106年度部分計畫執行率未達80%，包括:
(1)經濟部3項:再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫(執行率0.26%)、高雄海洋科技產業創新專區(執行率0%)及區域性儲能設備技術示範驗證計畫(執行率0%)。
(2)科技部5項:綠能科技產學研鏈結計畫(執行率0%)、綠能科技產業推動中心營運計畫(執行率49.38%)、能源國家型科技計畫-能源主軸與產業需求科技研究(執行率54.73%)、科學城低碳智慧環境基礎建設－科技計畫部分(執行率0.34%)、科學城公共建設計畫(執行率61.15%)。
(二)部分影響綠能發展之計畫預算執行率偏低，允宜針對問題癥結，妥謀善策因應
中央政府有關「綠能科技產業推動方案」106年度預算執行率僅67.17%，容有待改善，且部分影響綠能發展之計畫預算執行率偏低，包括:
(1)再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫(執行率0.26%):國內發展太陽光電及離岸風電開發資金預估約1.75兆元，龐大之開發資金需金融及保險業者共同投入，為提供可靠評估供金融及保險業者作為專案融資及核保之風險管理依據，第三方檢測驗證中心亟待建立。
(2)高雄海洋科技產業創新專區(執行率0%)：惟高雄海洋科技產業創新專區之海洋工程區主要係配合我國離岸風電政策推動，於區內建置水下基礎製造產線，以提高國內水下基礎零組件之自主供應能量。
(3)區域性儲能設備技術示範驗證計畫(執行率0%)：再生能源之不穩定性與間歇性發電特性，必需良好儲能系統來穩定與平滑系統功率之變動、降低功率預測偏差、解決局部電壓控制問題與提高用電可靠性。該計畫可做為電網升級及儲能設備未來大規模佈建之依據，藉此將再生能源之推動能量發揮最大化效益。
(4)科學城低碳智慧環境基礎建設－科技計畫部分(執行率0.34%):該計畫係為打造沙崙綠能科學城成為低碳智慧城市，以展現創新科技應用於民生，有助我國綠能產業之發展。
(5)綠能科技產學研鏈結計畫(執行率0%):該計畫主要建立產學研鏈結創新生態系為目標，鏈結各大學及法人綠能研究能量及成果。
前揭計畫預算執行率偏低，恐影響我國未來綠能產業之發展，雖係因部分計畫屬於前瞻特別預算，106年度作業期程較短，致未及辦理所致，惟仍應針對癥結所在，對於計畫涉及人力及土地等因素，注意評估是否妥適規劃且切實可行，以利計畫之執行。
(三)政府發展再生能源雖已逐漸顯現成效，惟其發展仍有諸多挑戰，允宜妥善規劃相關配套措施
1.政府為發展再生能源，除「綠能屋頂全民參與」、「太陽光電2年計畫」、「風力發電4年計畫」等政策吸引再生能源投資外，更配合「綠能科技產業創新推動方案」目標，以「綠色債券」、「再生能源憑證」、「綠色金融行動方案」等法規與財務之配套措施，引導資金挹注再生能源發展[16]。
[16] 截至106年底，主要推動成果方面，包括：太陽光電2年計畫同意備案容量為1.42GW，達目標量1.52GW之93.7%；風力發電4年計畫共新增離岸、陸域共13MW裝置容量；已於臺北健康、新北新豐與秀朗公宅、臺南新營公有宿舍與高雄鳳山臺電宿舍等地，完成1,000戶智慧電表布建與智慧家庭示範等。
2.為落實114年再生能源達20%目標，政府將離岸風力發電分為「先示範、次潛力、後區塊」三階段，其中潛力場址開發部分，係以「先遴選、後競價」方式分配併網順序，並要求獲遴選之離岸風場開發商承諾產業在地化，爰採躉購費率收購[17]，相較於競價方式，其購電價格相對較高[18]。惟國內離岸風力發電產業在電力、控制、葉片、軸承等次系統進口依賴度仍偏高，風電服務業尚無離岸實績，現僅有淺海水域之施作能力，吊掛作業能量尚有不足，故船隻及技術須仰賴國外支援[19]，因此相關補貼政策能否達到政策目標效益，包括產業供應鏈之發展、在地化比重及促進就業人數、技術移轉等，允宜定期查驗其成果並公開透明，以釋外界疑義。
[17] 按107年度離岸風力發電躉購費率並非遴選業者與台電公司簽約適用之費率，最終遴選業者適用之費率依照其與台電公司簽約年度所公布之費率而定。
[18] 依經濟部於107年4月30日公布離岸風力發電遴選結果，計有7家開發商為獲選業者(總計容量3,836MW，占2025年目標容量5.5GW之69.74%)，若以107年度離岸風力發電躉購費率推估每度為 5.8498 元；復依據經濟部同年6月22日公布離岸風力發電競標結果，計有2家獲選(總計容量1,664MW，占2025年目標容量5.5GW之30.26%)，競標價格每度為2.2245元~2.5481元，兩者相差1倍餘。
[19] 台灣電力公司(106年8月)，「因應再生能源大量推廣之併聯規劃技術與運轉安全等議題研究」。
3.另隨著未來再生能源(如風力、太陽光電)占比提升，因其具有不穩定及不易預測等特性，對電力系統併網及運轉將造成供電品質及可靠度之衝擊，若未具備所需配套因應對策，日後非預期之停/限電次數及時間恐將增加[20]，允宜全盤思考電網併聯之規劃與規範，進而制定適合我國電網系統之再生能源併聯技術規範，以確保系統穩定安全。
[20] 葉貞君等9人(105年12月)，「推動再生能源面臨的議題」，台灣能源期刊，第3卷第4期，第388-415頁。
附表7-3-1：各機關105-107年度辦理「綠能科技」預算執行情形統計表 單位：項；新台幣億元
項目	107年度			106年度			105年度
	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數
綠能科技	34	100.47	29.44	29	49.68	33.37	14	30.47	25.71
教育部	1	0.68	0.13	1	0.65	0.65	1	0.65	0.65
經濟部	21	71.29	21.58	15	19.99	14.99	8	12.04	11.75
科技部	8	25.14	7.21	10	26.01	14.72	3	14.97	10.60
原能會	2	2.75	0.42	1	2.44	2.42	1	2.46	2.37
交通部	2	0.61	0.10	2	0.59	0.59	1	0.35	0.34

※註：同圖3-1之附註。
附表7-3-2：各機關106年度辦理「綠能科技」預算執行率統計表
單位：項
項目	機關	合計	100%	90%~ / 99%	80%~ / 89%	70%~ / 79%	60%~ / 69%	小於60%
綠能科技	合計	29	6	11	4	0	1	7
	教育部	1	1	0	0	0	0	0
	經濟部	15	2	7	3	0	0	3
	交通部	2	1	1	0	0	0	0
	科技部	10	2	2	1	0	1	4
	原能會	1	0	1	0	0	0	0

※註：同圖3-1之附註。

四、「生醫產業創新推動方案」雖已獲初步進展，惟在人才、研發及經營環境等面向仍有諸多瓶頸尚待突破；且國產製藥於國內市場占有率概呈遞減趨勢，允宜結合國內健保制度，以帶動生醫產業之發展
行政院於105年11月10日公告，並於106年4月經行政院核定之「生醫產業創新推動方案」以「完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源、推動特色重點產業」四大行動方案，建置台灣成為「亞太生醫研發產業重鎮」。經查:
(一)預算編列及執行情形
1.經彙整中央政府有關「生醫產業創新推動方案」預算編列情形， 107年度計畫總數58項，預算數89.10億元，截至4月底執行數18.52億元；106年度計畫總數42項，預算數88.48億元，執行數77.80億元，執行率87.93%；105年度計畫總數20項，預算數50.67億元，執行數46.01億元，執行率90.80%，預算執行狀況尚稱良好(詳附表7-4-1)。其中106年度預算執行率以教育部 (100%)最高，惟仍有預算執行率未達80%者，依序為科技部(78.63%)、中研院(64.63%)(詳附表7-4-2)。
2.106年度部分計畫執行率未達80%，包括:
(1)中研院2項:臺灣人體生物資料庫計畫 (執行率79.47%)[21]、國家生技研究園區計畫 (執行率10.68%)。
[21] 中研院之執行數係公務預算與基金合計數。
(2)衛福部3項:建構智慧健康生活-巨量資料及ICT之加值應用 (執行率78.25%)、健康雲2.0 (執行率65.55%)、以高齡社會需求為導向之科技研究計畫(執行率72.17%)。
(3)科技部3項:生醫研發加值計畫(執行率32.15%)、南部智慧生醫產業聚落推動計畫(執行率8.41%)、新竹生物醫學園區興建第二生技大樓中長程計畫(執行率25.19%)。
前揭計畫或因經費預算調整，或因跨領域資料庫需要較多時間進行整合，或相關法令仍在研擬中，故計畫時程有所延遲。
(二)「生醫產業創新推動方案」雖已獲初步進展，在人才、研發及經營環境等面向仍有諸多瓶頸待突破
「生醫產業創新推動方案」推動迄今，已規劃多項計畫方案，並積極進行法制環境研修、活絡市場機制等諸多配套措施[22]。惟據2017年生技產業白皮書所載略以，我國生醫產業在人才、藥品、醫療器材等面向仍有諸多瓶頸，諸如:學研界對專利智財保護尚未周全、基礎研究未能充分產業化/商業化、醫材研發與製造行銷管理法規需統合、經商環境仍有改善空間，企業整併誘因不足、新藥開發實務及國際經驗人才不足、缺乏指標性旗艦公司及現有產品需創新轉型與加值等，亟待突破。
[22] 重要執行成果包括: 106年研發新藥上市共計3項(在台灣上市)，截至106年底，研發中新藥於國內外進行臨床之項目已累積242項(106年新增68項)，其中獲得美國FDA許可進入臨床試驗者共有134項(106年新增52項)。生技新藥產業發展條例第3條修正條文業於106年1月公布施行，擴增醫材適用租稅獎勵範圍，除全數第三等級醫材、須臨床試驗第二等級醫材之外，新增如精準醫療、細胞治療、再生醫學等相關新興且具策略性發展方向之生技醫療項目。
(三)全球醫藥市場持續擴增，惟國產製藥業於國內市場占有率卻概呈遞減趨勢
1.全球醫藥市場持續成長，2017 年全球處方藥市場達7,740 億美元，其中學名藥市場約占840 億美元，孤兒藥市場約1,230 億美元，預計2022 年全球處方藥市場將突破1 兆美元，年複合成長率約6.5%[23]。
[23] 2018年生技醫療產業展望(107年1月)，勤業眾信。
2.依據衛福部健保署統計，我國健保藥品費用支出每年約1,950億元[24]，惟反觀國內醫藥品市場，國產製藥業於國內市場占有率卻從100年37.71%下降至106年30.90%(詳附表7-4-3)，減少6.81個百分點(-18.06%)。爰此，允宜在國家整體利益、生技製藥產業發展與健保財務負擔之間尋求平衡，優先採購國內開發、生產並通過認證之醫藥產品，以帶動國內生醫產業之發展。
[24] 資料來源: 105年國民醫療保健支出-表4國民醫療保健支出資金運用單位及配置表；藥品消費支出包含醫院門診藥費、診所(西醫、中醫及牙醫)藥費、醫藥及保健用品支出之西藥與中藥，合計1,949億元。
附表7-4-1：各機關105-107年度辦理「生醫產業」預算執行情形統計表 單位：項；新台幣億元
主管 / 機關	107年度			106年度			105年度
	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數
生醫產業	58	89.10	18.52	42	88.48	77.80	20	50.67	46.01
中研院	6	11.45	2.55	6	14.93	9.65	5	12.98	9.07
教育部	1	1.00	0.19	1	0.40	0.40	1	0.40	0.40
經濟部	14	23.34	7.48	9	21.00	20.61	5	16.88	16.52
衛福部	19	32.47	6.60	12	32.12	31.39	5	14.75	14.44
科技部	18	20.84	1.70	14	20.03	15.75	4	5.66	5.58

※註：同圖3-1之附註。
附表7-4-2：各機關106年度辦理「生醫產業」預算執行率統計表
單位：項
項目	機關	合計	100%	90%~ / 99%	80%~ / 89%	70%~ / 79%	60%~ / 69%	小於60%
生醫產業	合計	42	14	16	4	3	1	4
	中研院	6	0	2	2	1	0	1
	教育部	1	1	0	0	0	0	0
	經濟部	9	2	7	0	0	0	0
	衛福部	12	5	4	0	2	1	0
	科技部	14	6	3	2	0	0	3

※註：同圖3-1之附註。
附表7-4-3：100-106年度我國醫藥品需求統計表
單位：新台幣千元；%
年度	內銷值 / A	進口值 / B	國內需求值D=A+B	國產製藥市占率A/D(%)
100年	40,527,259	66,949,706	107,476,965	37.71
101年	39,950,884	70,854,361	110,805,245	36.06
102年	41,260,042	78,385,215	119,645,257	34.49
103年	42,839,169	80,412,579	123,251,748	34.76
104年	43,899,827	89,246,881	133,146,708	32.97
105年	46,883,984	95,119,998	142,003,982	33.02
106年	46,441,171	103,861,087	150,302,258	30.90

※註：1.醫藥品內銷值為工業產銷存動態調查-資料庫查詢(產品統計)之藥品及醫用化學製品製造業(行業別20)；進口值為財政部關務署-統計資料庫查詢系統(查詢類別:2碼；貨品分類30)之進口總值(含復進口)。
2.餘同附表7-2-3之附註1、3。

五、「國防產業發展方案」計畫尚在審核中，其執行成效亦未明，允宜儘速完成未盡事宜
為推動國防自主，並結合「以經濟建構國防、以國防支援經濟」之政策方針，政府於105年度即將國防產業列為五大產業創新研發計畫之一，以航太、船艦及資安三大產業為核心領域，發展國機國造、國艦國造及國防資安基礎防護，以整合民間產業能量，落實國防自主及國防產業振興。經查:
(一)預算編列及執行情形
1.經彙整中央政府有關「國防產業」預算編列情形， 107年度計畫總數17項，預算數12.63億元，截至4月底執行數1億元；106年度計畫總數9項，預算數9.55億元，執行數8.3億元，執行率86.91%；105年度計畫總數3項，預算數3.54億元，執行數3.45億元，執行率97.46%，預算執行狀況尚稱良好(詳附表7-5-1，7-5-2)。其中106年度預算執行率以教育部 (100%)最高，經濟部(98.39%)及科技部(85.80%)次之。
2.106年度部分計畫預算執行率未達80%有科技部2項計畫，分別為加速政府資安防護建設計畫(執行率56.98%)及國家資安防護前導計畫(資安旗艦計畫-行政院資安處部分)(執行率19.90%)，允宜積極完成未盡事宜。
(二)計畫尚未核定，其執行成效亦未明
1.「國防產業」總目標有3項，分別為：1.結合產官學研能量，致力於現代化裝備研發、生產、維修，並藉工業合作機制爭取國外關鍵技術移轉，提升國內科技水準。2配合產業發展策略，積極轉化國防科技研發成果，以引領產業升級。3.以國防需求深化研發能量，創造資安人才於新興應用領域。
2.各機關辦理「國防產業」相關計畫，集中於「資訊安全」部分，由經濟部、科技部等多個機關辦理「資安旗艦計畫」及通傳會辦理之「數位匯流/IoT資安威脅防禦機制暨資安實驗室建置與服務計畫」等計畫。
3.惟截至107年6月6日止，「國防產業發展方案(草案)」尚未經行政院核定，其執行成效並未提供本中心參考，行政院及國發會網站上亦缺乏公開揭露資訊，恐致外界無法瞭解該方案之執行成果而有所訾議。
附表7-5-1：各機關105-107年度辦理「國防產業」預算執行情形表 單位：項；新台幣億元
項目	107年度			106年度			105年度
	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數
國防產業	17	12.63	1.00	9	9.55	8.30	3	3.54	3.45
內政部	1	0.41	0.01	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
國防部	1	0.19	0.06	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
教育部	1	0.13	0.12	1	0.20	0.20	0	0.00	0.00
法務部	1	0.50	0.07	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
經濟部	6	3.31	0.71	3	0.62	0.61	2	0.37	0.36
交通部	1	0.38	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
衛福部	1	0.14	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
科技部	4	5.44	0.03	5	8.73	7.49	1	3.17	3.09
通傳會	1	2.13	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

※註：同圖3-1之附註。
附表7-5-2：各機關106年度辦理「國防產業」預算執行率統計表
單位：項
項目	機關	合計	100%	90%~ / 99%	80%~ / 89%	70%~ / 79%	60%~ / 69%	小於60%
國防產業	合計	9	1	5	1	0	0	2
	教育部	1	1	0	0	0	0	0
	經濟部	3	0	3	0	0	0	0
	科技部	5	0	2	1	0	0	2

※註：同圖3-1之附註。

六、「新農業創新推動方案」部分關鍵績效衡量指標未達目標；復以產銷失衡未能有效解決，允宜運用新科技開創產銷新模式
政府提出「新農業創新推動方案」（106-109年），主要透過建立農業新典範、建構農業安全體系及提升農業行銷能力等三大主軸，運用科技創新，提高農業附加價值，確保農民福利及收益。並同時兼顧資源循環利用及生態環境永續，以推動農業轉型發展，建立強本革新之新農業。經查:
(一)預算編列及執行情形
1.經彙整中央政府有關「新農業創新推動方案」預算編列情形， 107年度計畫總數44項，預算數56.07億元，截至4月底執行數9.86億元；106年度計畫總數29項，預算數50.36億元，執行數46.19億元，執行率91.72%；105年度計畫總數6項，預算數14.65億元，執行數16.12億元，執行率110.03%(詳附表7-6-1，7-6-2)。
2.106年度執行率未達80%者計有農委會2項計畫，分別為大型(外銷)農產品物流中心計畫(執行率0.10%)及花東地區有機農業發展計畫(執行率38.85%)。其中大型(外銷)農產品物流中心計畫主要為現有農產品批發市場大多設備老舊，且尚未全面導入電子化拍賣交易作業及提供即時農產品交易行情，未連結產地物流業務，無法擴大服務功能，亟待建構農產品現代化物流及交易體系，惟該計畫執行率偏低，恐影響我國農產品外銷之拓展。
(二)部分關鍵績效衡量指標未達目標或過於簡略，容有精進空間
1.「新農業」設有6項關鍵績效衡量指標，106年度達成情形說明如下(詳附表7-6-3)，除「專業農家所得」資料待統計外，尚有「具綠能發電設施之養豬頭數」及「加強推動契作替代雜糧種植累計面積」2項尚未達到績效目標，容有努力之空間。
2.另依據農委會統計資料，104年底我國專業農戶18萬1,719戶，僅占全體農戶77萬5,258戶之23.44%，且較103年度專業農戶減少30.20%[25]。另農家所得尚包括從政府移轉收入等其他所得來源，以「專業農家所得」評估新農業之推動成效，而未包括其他農戶架構及其他所得來源，恐過於簡略且廣度亦有所不足。
[25] 資料來源，農委會網站-農業統計-農業指標之「農牧業-農家」資料(查詢日期：107年7月19日)。
3.而「專業農家所得」績效目標之設定值每年僅增長約3.7%，惟農委會以往有關農家所得調查主要區分為「主力農家」與「微型及高齡農戶」兩大類，欠缺「專業農家所得」以前年度之資料，恐難以相對比較該指標是否具有激勵效果或挑戰性。
(三)初步成果之展現與政策目標之聯結性不足，以創新科技翻轉農業價值鏈，仍有待深化
1.「新農業創新推動方案」實施迄今雖已有初步成果，包括:推動對地綠色環境給付，推動稻作直接給付與保價收購雙軌制、推廣有機及友善環境耕作，促進農業資源永續利用、推動農業與農地資源盤點，促進農地利用、推動沼氣發電、降低禽流感、撲滅口蹄疫，提升畜禽產業競爭力、推動農產品保險，降低經營風險等。惟觀諸前述成果與該方案旨在運用科技創新，提高農業附加價值，確保農民福利及收益等聯結性不足，復與其他「五加二產業」重在導入智慧科技重構產業價值鏈、尋求關鍵性之突破有異，難謂有亮點。
2.該推動方案之十大重點政策與執行策略雖包括科技創新強勢出擊[26]，其中推動設施型農業中程計畫，原規劃於106年起於5年內（106年-110年）新增2,000公頃強固型溫網室，惟因無法達到預期目標，從原訂年目標值400公頃調降為300公頃[27]，而106年度實際進度亦僅183公頃，與目標值尚有落差。且該措施既歸屬於農業科技，除設施內作物栽培管理之技術面輔導外，允宜具備跨域整合思維，將智慧科技導入設施，透過智慧感測元件以優化農作物處理、推升高質化精準生產並減輕勞力負擔。
[26] 「新農業創新推動方案」有關科技創新強勢出擊之目標為：1.新增強固型設施栽培面積2,000公頃。2.透過省工機械設備、設施及精準作業流程導入，減少人力需求20%。3.農業資源再利用量能達100萬公噸。
[27] 107年至110年設施型農業中程計畫修正案業於107年4月經行政院核定。
3.又隨著物聯網及大數據在農業上之蓬勃發展，已可精準預測農作物之產量，再整合生產端與物流、銷售端資料，串聯產銷資訊，即時預測與彈性配銷，降低產銷落差。惟國內農產品產銷失衡屢見不鮮卻未能有效解決，顯示以創新科技翻轉農業價值鏈之成效，容有努力空間，允宜謀思整合產學研資源，發展智慧農業關鍵技術，運用前瞻性、整合性科技，開創農產品產銷新模式。
 附表7-6-1：各機關105-107年度辦理「新農業」預算執行情形表
單位：項；新台幣億元
項目	107年度			106年度			105年度
	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數
新農業	44	56.07	9.86	29	50.36	46.19	6	14.65	16.12
中研院	5	1.77	0.22	1	0.24	0.22	0	0.00	0.00
農委會	31	51.91	9.36	23	45.34	41.31	6	14.65	16.12
衛福部	3	1.16	0.13	1	0.76	0.76	0	0.00	0.00
科技部	5	1.23	0.15	4	4.02	3.90	0	0.00	0.00

※註：同圖3-1之附註。
附表7-6-2：各機關106年度辦理「新農業」預算執行率統計表
單位：項
項目	機關	合計	100%	90%~ / 99%	80%~ / 89%	70%~ / 79%	60%~ / 69%	小於60%
新農業	合計	29	11	12	4	0	0	2
	中研院	1	0	1	0	0	0	0
	科技部	4	2	2	0	0	0	0
	衛福部	1	0	1	0	0	0	0
	農委會	23	9	8	4	0	0	2

※註：同圖3-1之附註。
附表7-6-3：「新農業」106年度辦理成果統計表
關鍵績效指標	專業農家所得	具綠能發電設施之養豬頭數	溫（網）室設施累計面積	培育新農民累積人數	有機、產銷履歷之累計生產面積	辦理大糧倉計畫，加強推動契作替代雜糧種植累計面積
原訂年目標值	161萬元	100萬頭	10,850公頃	3,000位	21,000公頃	84,433公頃
實際進度值	-	82.3萬頭	10,892公頃	3,370位	21,864公頃	77,098公頃

※註：1.同表4-7之附註。

七、「循環經濟」可立基於完善之資源回收體系，惟政府以往推動「環保科技園區」及「資源永續循環利用」等計畫，整體效能偏低，允宜汲取經驗並務實穩健逐步落實
為推動資源永續循環，邁向循環經濟，政府擬定資源回收再利用推動計畫，從物質生產、消費、廢棄及再生各階段，推動物料永續循環。經查:
(一)預算編列及執行情形
1.經彙整中央政府有關「循環經濟」預算編列情形， 107年度計畫總數13項，預算數19.23億元，截至4月底執行數5.95億元；106年度計畫總數17項，預算數21.93億元，執行數21.07億元，執行率96.08%；105年度計畫總數11項，預算數12.23億元，執行數12.21億元，執行率99.84%，預算執行狀況良好(詳附表7-7-1，7-7-2)。
2.106年度執行率未達80%者僅有經濟部1項計畫(全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫執行率66.99%)。據經濟部說明略以，係因該計畫於106年底尚未奉行政院核定，有關106及107年度經費行政院已同意先行動支，將趕辦計畫以符合進度。
(二)國內資源回收體系雖已建立，惟循環經濟生態之發展仍有待深化
1.政府自93年起推動資源回收迄今，配合分階段「垃圾強制分類計畫」之推行，各項資源回收、再利用等均有明顯進步[28]。惟資源回收僅為循環經濟之一環，從回收再利用發展至循環經濟，仍有諸多環節與過程須再強化[29]。
[28] 全國平均每人每日垃圾清運量自87年起已逐年下降，106年較歷史最高年已減少64.75%，而垃圾中所含之資源物則逐年降低，垃圾回收率於106年已達到60.22%。
[29] 例如產品之設計初期即設定為容易回收、再製，產品最後可維持相同品質之回收、或升級製成更高價值之新產品，以達到最大程度之循環利用。
2.另循環經濟非單一面向之問題，以丹麥為例，從綠色教育、資訊與意識之培養、建置合作平台，鼓勵價值鏈及跨產業之間互相合作及分享資訊、提供企業財政協助及技術支援、推動政府綠色公共採購，藉由綠色採購及公共建設，帶動循環經濟商品或服務模式之發展、完備綠色法規制度、調整綠色原物料稅賦結構等六大構面推動循環經濟[30]，可資借鏡。
[30] 黃釋緯(106年6月)，「台灣推動循環經濟之機會與挑戰」，台灣經濟研究院。
3.依據行政院環保署(以下簡環保署)統計資料顯示，目前國內循環利用率從96年度之11.34%增加至100年度之17.97%為最高，之後穩定維持在17%，105年度下降至15.53%(詳附表6-7-3)，惟環保署推動「循環經濟-廢棄物資源化」計畫，擬訂119年二次料循環利用率達17%之目標，卻較100年度之17.97%為低，似欠缺激勵效果，並與「零廢棄」及「資源循環型社會」目標仍有相當距離，循環經濟生態之發展尚待加強。
(三)政府以往推動「環保科技園區」及「資源永續循環利用」等計畫，整體效益未能彰顯
1.政府為促進再生資源之回收再利用，於91年推動「環保科技園區計畫」，引進高級再生資源回收再利用技術及人才，啟動綠色產業發展，以營造低污染之環保示範園區[31]。惟執行迄99年底，已支出43億元經費，時值期程將屆，目標達成率僅6成，園區內仍有部分土地及建物閒置，整體效能偏低，經監察院100年5月17日糾正在案。
[31] 環保署推動「環保科技園區計畫」分別補助桃園縣政府、花蓮縣政府、臺南市政府(原台南縣政府)以及高雄市政府(原高雄縣政府)設置4個園區、總面積123公頃之循環型「環保科技園區」。總核定經費為62億526萬元，執行期程自91年7月至100年。
2.另監察院106年5月3日調查報告略以，行政院環境保護署辦理「資源永續循環利用推動計畫」，惟部分子計畫規劃未盡嚴謹周延，相繼因推動困難而取消或更名，肇致該計畫所揭示「永續循環利用」之本旨難以落實，尤使該署於100年間經政策環境影響評估程序通過之「焚化廠轉型為生質能源中心政策」，迄今毫無進展，該署亟應以既有計畫缺失為鑒，務實檢討，以避免重蹈覆轍。
3.揆諸以往推動「環保科技園區」及「資源永續循環利用」等循環經濟相關計畫，均面臨諸多挑戰與阻力，制約我國循環經濟之發展。政府刻正推動「循環經濟」，其中包括「全國循環專區試點計畫」及「新材料循環產業園區申請設置計畫」[32]，觀諸先進國家推動循環經濟，除硬體設施之投入，更導入相對應之制度設計及市場機制，允宜借鏡國外經驗，整合學產研資源，共同推動技術研發及制度創新，以期儘速導入循環經濟所需之環境塑造、制度設計及商業模式；並檢討既有計畫執行過程所遭遇之阻礙，從中汲取經驗，以利後續推行。
[32] 「全國循環專區試點計畫」目標包括2017~2024年興建區域能源供應中心、廢棄物資源循環利用中心，以及規劃設計區域水資源回收中心各1座。相關政策措施為辦理區域能資源循環利用中心規劃評估及設置、研析建立循環園區評估指標及資訊交易平台、推動循環經濟產品應用研究，以及辦理循環園區宣導推廣等。在「新材料循環產業園區申請設置計畫」中，規劃高雄大林蒲為循環經濟專區，作為循環經濟之發展場域，未來擴散全國跨產業應用。
 附表7-7-1：各機關105-107年度辦理「循環經濟」預算執行情形表
        單位：項；新台幣億元
項目	107年度			106年度			105年度
	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數	計畫數	預算數	執行數
循環經濟	13	19.23	5.95	17	21.93	21.07	11	12.23	12.21
中研院	1	0.60	0.17	1	0.75	0.72	0	0.00	0.00
經濟部	10	17.28	5.78	13	16.80	16.11	10	12.23	12.13
科技部	1	1.30	0.00	2	4.31	4.17	0	0.00	0.00
環保署	1	0.05	0.00	1	0.07	0.07	1	0.00	0.08

※註：1.同附圖3-1之附註。
附表7-7-2：各機關106年度辦理「循環經濟」預算執行率統計表
單位：項
項目	機關	合計	100%	90%~ / 99%	80%~ / 89%	70%~ / 79%	60%~ / 69%	小於60%
循環經濟	合計	17	6	9	1	0	1	0
	中研院	1	0	1	0	0	0	0
	經濟部	13	4	7	1	0	1	0
	科技部	2	1	1	0	0	0	0
	環保署	1	1	0	0	0	0	0

※註：1.同附圖3-1之附註。
附表7-7-3：96-105年國內循環利用量及循環利用率統計表
單位：公噸；%
年份	循環利用量					直接物質投入(DMI)	循環利用率%(CUR)
	一般 / 廢棄物	事業 / 廢棄物	農業 / 資材	紙類	營建剩餘土石方	煉鋼 / 爐石	合計 / 總量
96	3,415,176	12,737,729	4,462,239	2,198,859	20,479,928	1,566,967	44,860,898	350,781,092	11.34
97	3,634,229	12,868,758	4,549,473	1,876,189	16,049,681	1,597,935	40,576,264	344,182,491	10.55
98	4,060,466	13,701,287	4,708,848	1,947,100	30,134,187	1,136,815	55,688,704	319,313,319	14.85
99	4,432,005	14,577,765	4,552,076	1,967,289	37,246,918	1,575,146	64,351,199	359,086,307	15.20
100	4,485,657	15,436,469	4,792,593	1,993,033	47,670,000	1,434,595	75,812,347	346,154,976	17.97
101	4,610,254	14,510,850	4,782,768	2,013,082	45,285,000	1,625,973	72,827,927	341,534,652	17.58
102	4,427,977	14,912,871	4,421,424	1,995,011	46,365,000	1,526,067	73,648,350	344,138,828	17.63
103	4,812,641	15,208,068	4,701,363	2,090,700	47,160,000	1,844,895	75,817,667	352,005,981	17.72
104	4,860,250	15,810,837	4,465,742	2,015,723	41,775,000	1,970,234	70,897,786	341,816,373	17.18
105	4,939,732	14,687,364	4,428,432	1,956,130	33,870,000	1,589,294	61,470,952	334,241,795	15.53

※註：1.資料來源:環保署-國家層級物質流指標公開成果(查詢日期：107年7月17日)。

柒、結論
中央政府自105年度起逐步規劃及推動「五加二產業創新計畫」，包括「綠能科技」、「亞洲‧矽谷」、「國防產業」、「智慧機械」及「生技醫藥」等五大創新產業，及後續增加之「循環經濟」與「新農業」產業，以加速產業轉型升級，作為驅動台灣下世代產業成長之核心，期達成數位國家、智慧島嶼、服務業高值化、非核家園及節能減碳願景。
經本文探討近年來「五加二產業創新計畫」相關預算編列與執行情形，容有待改進之處，分別針對總體計畫與個別方案研擬相關建議如次：
一、總體計畫：(一)「五加二產業創新計畫」宜加強跨部會之連繫、協調，並與重大公共建設鏈結，以發揮綜效。(二)整體預算執行績效尚佳，惟仍有部分計畫預算執行率偏低，允宜針對問題癥結，妥謀善策因應。
二、個別方案：(一)物聯網之發展仍面臨諸多困境，亟待克服；並允宜槓桿政府資源，藉由公共建設需求擴大物聯網之應用，以帶動產業生態發展。(二)「智慧機械」為產業趨勢並已初具成果，惟半導體設備國產化比率偏低，允宜研謀對策，善用國內半導體完整之產業鏈，以利設備在地化。(三)「綠能科技產業推動方案」為我國能源轉型之關鍵，惟部分計畫預算執行率偏低，允宜積極改善，俾如期如質完成。(四)「生醫產業創新推動方案」在人才、研發及經營環境等面向仍有諸多瓶頸尚待突破；且國產製藥於國內市場占有率概呈遞減趨勢，允宜結合國內健保制度，以帶動生醫產業之發展。(五)「國防產業發展方案」計畫尚在審核中，其執行成效亦未明，允宜儘速完成未盡事宜。(六)「新農業創新推動方案」部分關鍵績效衡量指標未達目標；復以產銷失衡未能有效解決，允宜運用新科技開創產銷新模式。(七) 「循環經濟」可立基於完善之資源回收體系，惟政府以往推動「環保科技園區」及「資源永續循環利用」等計畫，整體效能偏低，允宜汲取經驗，務實穩健，逐步落實。
本文針對「五加二產業創新計畫」近2年來已執行完成之工作項目及成果進行初探，惟前揭計畫之推動長達數年之久，其效益亦非單一年度可立即顯現，囿於部分計畫成果需較長時間方能展現並加以驗證，擬於後續研究時進行更深入之探討，以確實瞭解該計畫短中長期目標之成效。
        （分機：1915 楊莉敏、分機：8651 黃朝琴）
參考文獻
1.農業委員會，新農業創新推動方案，105年12月。
2.國家發展委員會-出國考察報告，「韓國U-KOREA智慧城市發展」，105年12月。
3.葉貞君等9人，「推動再生能源面臨的議題」，台灣能源期刊，第3卷第4期，105年12月。
4.國家發展委員會，「國家發展計畫－106至109年四年計畫暨106年計畫」，取自https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=802D5A89AEA0FC19
5.國家發展委員會，亞洲‧矽谷推動方案行動計畫，106年4月。
6.科技部，生醫產業創新推動方案，106年4月。
7.經濟部，智慧機械推動方案計畫，106年5月。
8.經濟部，2017生技產業白皮書，106年6月。
9.黃釋緯，「台灣推動循環經濟之機會與挑戰」，台灣經濟研究院，106年6月。
10.台灣電力公司，「因應再生能源大量推廣之併聯規劃技術與運轉安全等議題研究」，106年8月。
11.勤業眾信，「2018年生技醫療產業展望」，107年1月。
12.經濟部，智慧機械產業推動方案進度與成果簡報，107 年 2 月 1日。
13.國家發展委員會，亞洲‧矽谷推動方案推動成果，107年5月4日。