一、重要國家科技政策之研訂，允宜配合預算籌編時程
科技發展為促進產業升級之重要原動力，並影響國家競爭力。我國近年政府財政困窘，中央政府科技經費仍逐年成長，相關經費允應用於推動關鍵議題，俾使政府有限資源有效運用。政府制定科技政策即是聚焦推動科技發展之重點，並據以規劃資源分配以落實政策。經查：
(一)國家科學技術發展計畫為依法應訂定之重要科技政策
依科學技術基本法第10條[1]及第11條[2]規定，政府應每4年訂定國家科學技術發展計畫，作為擬訂科學技術政策與推動科學技術研究發展之依據，而國家科學技術發展計畫包含國家科學技術發展之總目標、策略及資源規劃，暨政府各部門及各科學技術領域之發展目標、策略及資源規劃等，為重要國家科技政策。
[1] 科學技術基本法第10條第1項至第3項分別規定：「政府應考量國家發展方向、社會需求情形及區域均衡發展，每四年訂定國家科學技術發展計畫，作為擬訂科學技術政策與推動科學技術研究發展之依據。」、「國家科學技術發展計畫之訂定，應參酌中央研究院、科學技術研究部門、產業部門及相關社會團體之意見，並經全國科學技術會議討論後，由行政院核定。」及「前項之全國科學技術會議，每四年由行政院召開之。」
[2] 科學技術基本法第11條：「國家科學技術發展計畫，應包含下列事項︰一、國家科學技術發展之現況與檢討。二、國家科學技術發展之總目標、策略及資源規劃。三、政府各部門及各科學技術領域之發展目標、策略及資源規劃。四、其他科學技術發展之重要事項。」
(二)國家科學技術發展計畫於計畫起始年度陳報及核定
經查近3期國家科學技術發展計畫之陳報行政院核定及行政院核定時間為：
1.國家科學技術發展計畫（98年至101年）於98年5月陳報行政院，於同年7月20日經行政院核定。
2.國家科學技術發展計畫（102年至105年）於102年4月陳報行政院，於同年10月29日經行政院核定。
3.國家科學技術發展計畫（106年至109年）於106年3月陳報行政院，於同年9月7日經行政院核定。
(三)中央政府總預算籌編時，允宜配合完成訂定當期國家科學技術發展計畫，以作為科技資源配置之參據
近3期國家科學技術發展計畫均係於計畫起始年度方陳核，而於下半年度完成核定，致各期計畫起始年度中央政府總預算於前1年度4-8月辦理籌編時，科技資源之配置尚無確定之國家科學技術發展計畫得以參據。國家科學技術發展計畫擘劃我國4年之科技發展藍圖，並涉科技資源規劃，允宜衡酌科技資源配置時間，於未來妥為規劃國家科學技術發展計畫研訂時程，俾中央政府總預算籌編時，已完成訂定當期國家科學技術發展計畫，以作為科技資源配置之參據，進而落實該重要國家科技政策。
綜上，國家科學技術發展計畫擘劃我國4年之科技發展藍圖，並涉及資源規劃，為重要科技政策，惟近3期國家科學技術發展計畫均於計畫起始年度陳報及核定，與預算籌編時程尚有落差，允宜未來妥為規劃研訂時程，以使中央政府總預算之籌編得適時有該重要科技政策為參據。