行政院中長程重要社會發展計畫及預算編審暨執行相關議題之探討目次
頁次
行政院中長程重要社會發展計畫及預算編審暨執行相關議題之探討
壹、前言
行政院中長程個案計畫係指期程2年以上涉及重大政策的國家發展計畫，區分為社會發展計畫、公共建設計畫及科技發展計畫等3類。其中，社會發展計畫係為預防、解決社會問題、促進社會發展所研擬具前瞻性、新興性及重大性之計畫。該類計畫多具社會公益性，利害關係人眾多，且需國家長期投入資源，近5年我國社會發展計畫每年度可動支預算均逾千億元，且呈逐年遞增趨勢。
為使國家有限資源得以合理運用，藉由通盤檢討及精進社會發展類中長程個案計畫擬定、審議及評估制度，強化計畫決策及作業相關機制，除能符國家發展趨勢與整體環境之需，亦可提升政府整體施政效能。爰本報告擬檢視103度至107年度行政院所屬各機關重要社會發展計畫，並就其計畫擬定、先期作業審議機制、預算編列情形、計畫評核與管考、資訊揭露狀況等議題加以探討，進而提出改善建議，期協助政府有限資源為更妥適之分配及運用。

貳、行政院中長期重要社會發展計畫及預算編審之現況
一、我國社會發展計畫之意涵
(一)社會發展計畫之意涵及內容
依「行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點」規定，社會發展計畫指為預防、解決社會問題，促進社會發展所研擬之具體計畫，且具有前瞻性、新興性及重大性等3項特性，如依其屬性可分為6大類別，分述如下：
社會發展計畫之特性：
(1)前瞻性：具有展望未來社會發展之議題。
(2)新興性：具有創新且非屬經常性或延續性辦理之議題。
(3)重大性：具有對社會發展層面產生重大影響之議題。
社會發展計畫之分類及其內容：
(1)環境空間類別：自然資源之保育與利用、環境空間營造、環境及能源危機管理等。
(2)社會安全類別：公共安全、就業、人口及家庭等。
(3)衛生福利類別：社會福利保險體制、衛生福利制度、衛生福利資源開發與運用、醫療照護體制、衛生醫藥發展策略及健康促進等。
(4)教育文化類別：教育、文化及觀光休閒等。
(5)財政經濟類別：人力資本、財政金融、公平交易及產業發展等。
(6)其他類別：不屬於前五款類別之社會發展屬性計畫。
(二)中長程個案計畫之擬定及審議
1.中長程個案計畫之範疇
依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第2點規定，各機關中長程個案計畫，係指期程2年以上，並依據行政院施政重點、國家發展長期展望、中程國家發展計畫，各機關中長程施政計畫及其他重要施政事項所擬定者，計畫內容分為社會發展計畫、公共建設計畫及科技發展計畫3類。
2.中長程個案計畫之擬訂
中長程個案計畫應以國家發展計畫為其上位指導原則，並依據各機關施政計畫，參酌各機關資源能力，事前進行整體資源盤點，瞭解內外環境變遷趨勢及市場供需情形後，設定具體目標，評估財源籌措方式及民間參與之可行性，據以訂定實施策略、方法、分期（年）實施計畫及經費需求。又為期於有限資源下有效達成計畫目標，應於中程資源分配方針所訂之中程歲出概算額度內進行個案計畫之編擬，並應加強財務規劃，研擬完整之財務計畫。
中長程個案計畫之審議
各機關擬定之中長程個案計畫應由各該機關副首長召集相關單位進行自評後，報請該機關首長或行政院核定；其中報行政院之社會發展計畫，由國家發展委員會（以下簡稱國發會）會同財政部、行政院主計總處及相關機關針對計畫需求性、可行性、協調性、計畫效果（益）性及對國家安全、社會經濟、自然環境之影響等，就政策面、整合面、資源面等做綜合性及方向性考量，並對同類型計畫排定優先順序或做統整性之建議後報由行政院核定（詳圖2-1-1）。
圖2-1-1：中長程個案計畫審議流程

※註：1.資料來源，國發會網站 https://www.ndc.gov.tw/cp.aspx?n=F1B6571AD92E1D71&s=381C0FFC23133654
(三)重要社會發展計畫之範疇
依「行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點」規定，計畫期程2年以上、全程經費總額達3億元以上為重要社會發展計畫（詳附表2-1-1），需依行政院中長程個案計畫編審相關規定完成報核程序，且除為各機關經常性或事務性業務外，均須提報先期作業，始得編列年度預算，並據以執行。
附表2-1-1：現行重要社會發展計畫之範疇
項目	重要社會發展計畫之範疇
金額	1.計畫之全程經費總額達3億元以上。 / 2.計畫之全程經費總額未達3億元，惟屬因應重大政策、具創新及特殊需求，而經行政院政策指示辦理者。
計畫擬定依循之規定	1.總統、院長指示或交辦事項。 / 2.行政院核定之各項重要方案、計畫或措施。 / 3.重要會議決議須由各有關主管機關執行之工作。 / 4.依據民意機關或社會輿情反映或業務發展需要，經審慎政策評估後，決定必須辦理之工作。 / 5.依據國家發展計畫及各機關中程施政計畫應規劃辦理事項。
排除項目	1.國防計畫。 / 2.公共建設計畫。 / 3.科技發展計畫。

※註：1.資料來源，「行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點」，104年3月5日行政院院授發社字第1041300308號函修正，本報告彙整製表。

二、行政院重要社會發展計畫先期作業審議機制及近5年審議狀況
(一)重要社會發展計畫先期作業審議流程
重要社會發展計畫首應由中央各主管機關基於所管，事先全面考量、通盤規劃後，分別通知其所屬各計畫主辦機關擬定中長程個案計畫，並報奉行政院核定後，始得提報先期作業。另各主管機關對於計畫主辦機關所提計畫，於報送國發會進行審議前，並應就各評估事項先行加註具體初評意見。
復國發會對各機關所提重要社會發展計畫進行先期作業審議時，應邀集行政院各業務單位、行政院主計總處、行政院人事行政總處及行政院公共工程委員會等有關機關，就其主管業務共同審議，並得於審議時邀請有關主管機關派員列席，就送審計畫提出說明並交換意見；必要時亦得邀請學者、專家會同審議或進行實地查證，最後則由國發會彙整審議結果陳報行政院。以108年度重要社會發展計畫先期作業說明如圖2-2-1。
圖2-2-1：108年度重要社會發展計畫先期作業流程

主管機關通盤規劃

提報階段

107年4月底前
主辦機關擬定中長程
個案計畫

107年3月31日至4月20日
主管機關初評

國發會及相關機關
會審作業
先期審議階段

107年4月20日至5月18日

國發會召開先期作業
審議會議

107年6月中旬

107年7月中旬
國發會彙編先期作業
審議結果報送行政院

※註：1.資料來源，「行政院所屬各機關108年度重要社會發展計畫先期作業編審原則」，本報告彙整製圖。
(二)近5年重要社會發展計畫先期作業審議結果
1.重要社會發展計畫先期作業審議核列原則
國發會為使各機關辦理年度重要社會發展計畫先期作業有所依循，每年皆依據行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點訂定先期作業之編審原則，規範項目包括提報要項、編審方式與時程等，其中提報要項內容即為該先期作業之審核重點，規範各該年度各項計畫所需經費優先核列、非優先核列（暫匡列）及不予審議之要件。依據該會所訂定「行政院所屬各機關108年度重要社會發展計畫先期作業編審原則」，經費核列優先順序之原則如附表2-2-1。
附表2-2-1：108年度重要社會發展計畫先期審議經費核列優先順序表
優先順序	適用情況
優先核列	1.依據總統治國理念與行政院施政重點，積極推動建設國家五大施政目標（文化臺灣、綠能矽島、智慧國家、公義社會、幸福家園）研擬之個案計畫。 / 2.因應社會發展趨勢（如少子女化、高齡化社會等）研擬之個案計畫。 / 3.計畫若屬特殊情形，確有編列之急迫性，並經審議會議討論通過者。
非優先核列（暫匡列）	1.新興計畫於107年4月底前尚未奉行政院核定者。 / 2.屬延續性應修正計畫，業經國發會要求修正，皆未提報者。 / 3.凡國發會歷年先期作業審議結果要求須核定後始得動支之計畫，於未奉核定前即已動支且未專案報請行政院同意者。
不予審議	1.未符合實施要點所定額度規定。 / 2.新興計畫尚未函報行政院者。

※註：1.資料來源，「行政院所屬各機關108年度重要社會發展計畫先期作業編審原則」，本報告彙整製表。
2.近5年重要社會發展計畫先期作業審議情形
國發會依行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點之規定於辦理各機關重要社會發展計畫先期作業時，基於整體社會現況、發展趨勢及社會發展政策需要，針對須由計畫總額度支應之已核定新興重要社會發展計畫，與正執行中之延續性重要社會發展計畫，依上開先期作業編審原則重行評估檢討各項計畫之優先順序及計畫金額，並將審議結果陳報行政院。
經檢視近5年（103-107年度）行政院所屬各機關重要社會發展計畫先期審議情形，以機關提報情形可窺知社會發展計畫所需經費逐年增加，且個別計畫之平均規模亦漸擴大，103年度各機關提報重要社會發展計畫及經費需求為35項計畫共369.58億元，至107年度增加為85項、1,103.12億元，總經費需求增加近2倍（詳附表2-2-2），每項計畫平均需求數亦由103年度之10.56億元，增加至107年度之12.98億元。至核列結果，優先核列之經費占總提報經費皆逾5成，如排除暫不匡列及不予審議之計畫，則105年度及106年度之優先核列率更達8成至9成餘。由此可窺，近年來各項重要社會發展計畫經費需求大幅增加，為確保政府各項重大社會發展政策得以成功推展，有限資源之配置更顯重要。
附表2-2-2：近5年重要社會發展計畫先期作業審議情形表
單位：新臺幣千元
年度	機關提報情形		核列結果
			優先核列		暫核列(保留)		暫不匡列		不予審議
	計畫數	提報數	計畫數	核列數	計畫數	核列數	計畫數	提報數	計畫數	提報數
103	35	36,958,345	22	18,936,937	8	2,817,321	1	331,000	4	581,743
104	45	49,747,856	28	26,947,967	7	897,089	1	612,881	9	7,549,979
105	71	89,520,894	54	75,440,779	5	176,864	6	837,243	5	6,344,303
106	67	92,768,958	40	66,494,691	12	3,817,381	6	1,659,840	8	10,598,928
107	85	110,312,386	63	62,397,510	10	19,655,434	5	1,641,484	7	15,652,506

※註：1.資料來源，行政院103年度至107年度重要社會發展計畫先期作業審議結果彙編，本報告彙整。
2.機關提報計畫數及金額均含基金。
3.每年度各計畫核列優先順序均依國發會訂定之重要社會發展計畫先期作業編審原則而有所不同。
4.105年度及106年度審議結果各含一件審議後未核列預算之計畫，列為「其他」項。

三、近年中長程社會發展計畫件數及預算分配狀況
(一)近5年度中長程社會發展計畫之辦理件數及預算規模
依行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet 2.0)[1]及行政院政府計畫資訊檢視平臺[2]資訊，列管之各項中長程社會發展計畫近年可動支預算均逾千億元，如103年度至107年度各機關辦理之中長程社會發展計畫計有174項、188項、160項、174項及163項，各年度可動支預算數為1,058億元、1,187億元、1,224億元、1,253億元及1,490億元(詳附表2-3-1)，呈逐年遞增之勢。
[1] http://117.56.91.94/KMPublic/index.html。
[2] https://gpivp.nat.gov.tw/。
附表2-3-1：行政院所屬各機關103年度至107年度中長程社會發展計畫可動支預算數及執行狀況 單位：新臺幣千元；%
年度	社會發展計畫規模		年累計實際執行數	可動支預算執行率
	計畫 / 項數	年度可動支 / 預算數
103	174	105,798,830	103,707,406	98.02
104	188	118,764,537	118,101,868	99.44
105	160	122,447,093	119,729,873	97.78
106	174	125,258,561	117,687,806	93.96
107	163	149,036,407	-	-

※註：1.資料來源，行政院政府計畫資訊檢視平臺-政府列管計畫清單(發布日期107年6月4日)，本報告整理。
2.表列為各機關執行期程逾兩年以上之計畫項數。
3.表列中長程社會發展計畫係指期程2年以上之個案計畫。
(二)107年度中長程社會發展計畫編列預算逾10億元之機關
行政院所屬各機關107年度辦理之中長程社會發展計畫共163項，年度可動支預算1,490億元，主要集中於教育部之595億餘元(13項計畫)、衛生福利部之528億餘元(26項計畫)及農委會之152億餘元(33項計畫)；另內政部、原住民族委員會、財政部、文化部、法務部、客家委員會及經濟部等機關，該年度中長程社會發展計畫預算亦均逾10億元以上(詳附表2-3-2)。
附表2-3-2：107年度社會發展計畫可動支預算逾10億元之機關明細 單位：新臺幣千元
主管機關	計畫項數	年度可動支預算數
教育部	13	59,504,262
衛生福利部	26	52,832,048
農委會	33	15,241,472
內政部	18	6,193,766
原住民族委員會	5	3,778,911
財政部	10	2,966,178
文化部	6	2,335,747
法務部	12	1,598,233
客家委員會	5	1,698,541
經濟部	10	1,336,231

※註：1.資料來源，行政院政府計畫資訊檢視平臺-政府列管計畫清單(發布日期107年6月4日)，本報告整理。
(三)107年度執行中且計畫總經費逾10億元之中長程社會發展計畫明細
以個別計畫總經費觀之，107年度執行中且總經費需求逾10億元之計畫共計46項(詳附表2-3-3)，以衛福部之15項最多，教育部8項次之。而107年度編列預算逾10億元之計畫則有15項，包括內政部「社會住宅興辦計畫」(26.94億元)；衛生福利部「長期照顧十年計畫2.0」(319.72億元)、「愛滋防治第六期五年計畫」(17.50億元)、「充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二期計畫」(38.60億元)、「第三期國家癌症防治計畫」(35.56億元)、「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」(46.06億元) 、「建構托育管理制度實施計畫」(17.42億元)；教育部青年教育與就業儲蓄帳戶方案(10.75億元)、「擴大幼兒教保公共化計畫」(14.94億元) 、「十二年國民基本教育實施計畫」(353.28億元)、「高等教育深耕計畫」(166.81億元)、「新南向人才培育推動計畫」(15.46億元)、「發展原住民族教育五年中程計畫」(35.22億元)；文化部「影視音產業發展中程計畫」(12.64億元)、原民會「原住民族社會安全發展計畫第3期4年計畫」(29.94億元)。
附表2-3-3：各機關107年度執行中且計畫總經費逾10億元之中長程社會發展計畫明細 單位：新臺幣千元
主管機關	計畫名稱	計畫期程	計畫總經費	107年度預算數
內政部	警政發展方案第二期	104-107	1,393,326	151,270
	社會住宅興辦計畫	106-113	30,760,000	2,694,457
	地籍圖重測後續計畫(第一期計畫)	104-107	1,443,776	225,875
財政部	被占用國有非公用不動產加強清理計畫	103-108	1,098,060	147,516
勞動部	勞工保險局「電腦主機系統採購暨應用系統移轉」計畫	103-109	2,145,191	384,542
經濟部	台灣產業形象廣宣計畫	106-108	2,490,000	820,000
衛生福利部	兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案	106-123	26,147,812	311,356
	第八期醫療計畫	106-109	4,076,400	949,518
	國民心理健康第二期計畫	106-110	5,017,610	577,442
	國民口腔促進計畫	106-110	4,108,800	701,226
	新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫	107-110	1,670,845	260,825
	長期照顧十年計畫2.0	106-115	472,168,000	31,971,930
	我國因應流感大流行準備第三期計畫	105-110	2,234,475	280,290
	急性傳染病流行風險監控與管理第二期計畫	105-109	3,911,999	47,714
	我國加入WHO 2035消除結核第一期計畫	105-109	18,390,319	989,276
	愛滋防治第六期五年計畫	106-110	12,504,544	1,749,820
	充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二期計畫	103-107	13,876,691	3,860,369
	食安新秩序-食安網絡計畫	106-109	1,485,861	224,683
	第三期國家癌症防治計畫	103-107	20,300,000	3,556,386
	父母未就業家庭育兒津貼實施計畫	101-107	32,980,902	4,606,300
	建構托育管理制度實施計畫	104-107	7,502,285	1,741,962
教育部	青年教育與就業儲蓄帳戶方案	106-111	7,200,000	1,075,000
	擴大幼兒教保公共化計畫	106-109	6,220,000	1,493,940
	邁向華語文教育產業輸出大國八年計畫	102-109	2,885,168	316,426
	精緻師資培育素質方案	100-109	2,334,300	559,426
	12年國民基本教育實施計畫	100-109	332,162,039	35,328,984
	高等教育深耕計畫	107-111	83,561,289	16,681,289
	教育部新南向人才培育推動計畫	106-109	4,000,000	1,545,978
	發展原住民族教育五年中程計畫	105-109	15,000,000	3,522,872
文化部	文化部全球布局行動方案-國際及兩岸交流中程計畫	106-109	2,374,044	286,986
	公共電視內容產製與應用計畫	106-109	2,200,000	207,950
	影視音產業中程計畫	104-108	7,600,000	1,264,073
	出版產業振興方案中程計畫	106-109	1,209,940	90,460
	社區營造三期暨村落文化發展計畫	105-110	2,050,000	284,908
農委會	黃金廊道農業新方案暨行動計畫	102-109	2,812,916	415,609
	強化國際合作打擊非法漁業計畫	105-109	2,351,000	405,993
	養豬產業振興發展計畫	106-109	2,415,146	609,750
	新農民培育計畫	106-111	3,635,400	741,607
	對地綠色環境給付計畫	107-110	39,587,000	8,631,651
客委會	客家文化躍升計畫	103-108	3,247,000	520,055
	客家語言深耕計畫	103-108	1,682,000	314,384
	客家傳播行銷計畫	103-108	4,342,000	712,364
	客家特色產業創新發展計畫	103-108	1,244,028	101,534
原民會	原住民族社會安全發展第3期4年計畫	106-109	13,465,312	2,994,309
法務部	矯正署八德外役監獄新(擴)建工程	106-111	2,730,429	25,000
	矯正署雲林第二監獄新(擴)建工程	106-109	1,277,058	73,633

※註：1.資料來源，各主管機關提供，本報告整理。
    2.表列「107年度預算數」包含公務預算及非營業基金等各類經費合計。
      3.「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」原計畫總經費為72億元，教育部刻正辦理計畫修正，預估總經費將下修為22.06億元；該計畫107年度教育部編列2.25億元，勞動部就業安定基金編列8.5億元。
4.農委會之「對地綠色環境給付計畫」由農產品受進口損害救助基金支應。

參、中長程重要社會發展計畫及預算編審暨執行相關問題之檢討
一、近年重要社會發展計畫之預算缺口時需仰賴額度外經費補足，恐增加政府財政負擔
97年美國次級房貸引發全球性金融海嘯，全球經濟陷入嚴重衰退，各大經濟體紛紛陷入債務危機，我國政府亦為因應其所帶來之衝擊，採取擴張性財政政策，增加各項支出，致財政收支出現差短；其後為追求經濟成長，持續實施各項租稅減免措施，稅基遭侵蝕致稅收無法適足成長，財政赤字爰隨之擴大。而近年重要社會發展計畫之先期審議結果，時有以預算額度不敷推動計畫為由，建議行政院額外增編預算支應，此舉恐增加政府財政負擔。經查：
(一)為使各機關能落實零基預算，並於歲出概算額度內編列年度所需經費，行政院自90年度起推動中程計畫預算制度
我國中央政府總預算之籌編自84年度起改採歲出額度制，資源分配採由上而下方式，先由行政院制定預算政策並訂定預算收支方針後，依據全國總資源供需估測結果，議定中央政府總預算案歲出規模，嗣於該歲出規模範圍內，參考各項有關因素，分配各主管機關之歲出概算額度，各機關並據以編製概算。此一改變對紓解當時財政困難獲致相當之功效，惟各機關多僅著重次年度預算之爭取，欠缺如何達成整體中程施政計畫目標之具體規劃與顧及財政負擔能力，致計畫需求過度擴張，編列年度概算時，亦未能落實零基預算精神，仍有提出額度外需求之情形。爰行政院依預算法第33條規定意旨[3]，於90年度擬定施行中央政府中程計畫預算編製辦法。
[3] 預算法第32條第1項規定：「各主管機關遵照施政方針，並依照行政院核定之預算籌編原則及預算編製辦法，擬定其所主管範圍內之施政計畫及事業計畫與歲入、歲出概算，送行政院。」同法第33條規定：「前條所定之施政計畫及概算，得視需要，為長期之規劃擬編；其辦法由行政院定之。」
據中央政府中程計畫預算編製辦法規定，中程計畫預算之實施範圍係指編列於中央政府總預算與特別預算內之各項支出及支應其所需之財源。如圖3-1-3所示，行政院主計總處依據國家發展長期展望，參考國內、外經濟發展情勢，逐年辦理以4個會計年度為期程之中程預算收支推估，並依該推估結果擬訂以下一年度為開始之中程資源分配方針，經行政院核定後，作為各主管機關規劃中程施政計畫與研提中、長程個案計畫及有關機關審查個案計畫之依據。至各主管機關則應在其獲配各年度歲出概算額度範圍內，配合擬達成之年度施政目標，本零基預算精神，重行檢討各項新興或延續性計畫並排列優先順序後，依各年度總預算編製作業規定編製歲出概算，函報行政院。
圖3-1-3：中央政府中程計畫預算編製架構

國家發展
計畫
中程預算
  收支推估
中程施政
計畫
年度施政
計畫
中程資源
  分配方針
年度歲出
  概算額度
研擬中長程
個案計畫
擬具先期作
業實施要點
各計畫
先期作業

※註：1.資料來源，中央政府中程計畫預算編製辦法，本報告彙整製圖。
(二)近年重要社會發展計畫先期作業審議結果建議於歲出概算額度外增編預算支應部分計畫所需，且額度外需求比率呈逐年增加趨勢
依行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點規定，重要社會發展計畫係指國防、公共建設及科技發展計畫以外，依該實施要點第4點各款規定[4]擬訂，且其經費總額達3億元以上，或其經費額度雖未達規定，而經行政院政策指示辦理之各項計畫。重要社會發展計畫先期作業係於各機關先行擬定計畫後，依國發會所訂時程、計畫填報內容及方式等注意事項，將資料傳送其主管機關初審，嗣由國發會邀集行政院各業務單位、行政院主計總處、行政院人事總處及行政院公共工程委員會等有關機關進行審議，審議結果並由國發會陳報行政院。
[4] 行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點第4點規定：「本要點所稱重要社會發展計畫．．．，依下列各款規定擬訂，．．．：（一）總統、院長指示或交辦事項。（二）行政院核定之各項重要方案、計畫或措施。（三）重要會議決議須由各有關主管機關執行之工作。（四）依據民意機關或社會輿情反映或業務發展需要，經審慎政策評估後，決定必須辦理之工作。（五）依據國家發展計畫及各機關中程施政計畫應規劃辦理事項。」
揆近年國發會重要社會發展計畫先期作業審議結果，105年度先期作業為配合國發會掌握重要社會發展計畫匡列經費額度全貌之需要，經依104年3月5 日修正之行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點，規定不分新興或延續性計畫全程經費總額達3億元以上者，皆須提報先期作業[5]，致該年度提報計畫數由104年度之45件大幅增加為71件，核列金額亦由104年度之278.45億元劇增為756.18億元，增幅達171.57%。106年度及107年度核列數則未見大幅度變動，分別為703.12億元及820.53億元。惟經審議核列金額中，部分計畫所需經費無法於機關中程概算額度內容納者，則建議行政院編列額度外之預算支應，俾利計畫順利推行。經查需請增額度外經費自104年度至107年度分別為1.14億元、12.74億元、15.85億元及33.09億元，呈逐年增加趨勢，其占核列金額比率亦由104年度之0.41%逐年增加至4.03%（詳附表3-1-1），值此歲入規模難有成長之際，恐增加政府財政負擔。
[5] 行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點於104年3月5日修正前原第5點規定：「重要社會發展計畫之經費額度如下：（一）新興中長程個案計畫全程所需經費總額為新臺幣五億元以上。（二）延續性計畫年度增加經費需求較原定計畫達新臺幣一億元以上。（三）延續性計畫雖無重大變更，但年度經費需求達新臺幣二億元以上。」

附表3-1-1：近年重要社會發展計畫先期作業審議結果一覽表
單位：新臺幣千元，%
年度	提報計畫數	核列數			需請增額度外預算數	額度外需求占核列數比率
			優先核列數	暫核列數
104	45	27,845,056	26,947,967	897,089	113,789	0.41
105	71	75,617,643	75,440,779	176,864	1,273,940	1.68
106	67	70,312,072	66,494,691	3,817,381	1,584,827	2.25
107	85	82,052,944	62,397,510	19,655,434	3,309,131	4.03

※註：1.資料來源，國發會提供，本報告彙整。
2.因國發會於103年1月22日成立，爰本表僅列自104年度起之審議結果。

二、重要社會發展計畫提報先期作業之管控未臻確實，且將非營業基金排除於審議範圍，恐難有效盤點並整合各機關資源配置狀況
重要社會發展計畫為期程逾2年、總經費3億元以上之中長程個案計畫，依行政院規定，其於年度概算編列前應辦理先期作業並經國發會審議始得編列年度預算。然部分重要社會發展計畫涉及跨部會業務，年度預算又分散編列於多個主辦機關，計畫執行進度及年度概算配置之妥適性，有賴先期作業之落實審查，然國發會對該等涉跨機關業務計畫是否提報先期作業卻未有效管控，又將審議對象侷限於編列公務預算部分，由非營業基金支應部分則不予審議，此作法恐難有效盤點並整合各機關資源之有效配置。經查：
(一)部分重要社會發展計畫涉及跨部會資源整合與運用，然國發會對其是否提報先期作業卻未管控
行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點第5點及第6點規定，全程經費總額3億元以上者為重要社會發展計畫，除需依規定完成計畫編審及報核程序外，年度經費亦需提報國發會先期作業審議，始得編列年度預算。依國發會說明，社會發展計畫年度經費係各機關由獲配基本運作需求經費容納支應，該會並未管控各機關是否確依規定，逐案將計畫提報先期作業審議。然部分重要社會發展計畫涉及跨部會業務[6]，年度預算又分散編列於多個主辦機關[7]，計畫執行進度及年度概算配置之妥適性，有賴國發會先期作業之落實審查，然該會容許機關得選擇性提報審議之作法，除不利跨部會資源整合與運用之有效管控外，亦易致部分未提報先期作業計畫，在過往預算執行率偏低情況下，仍於次年度編列高額預算之情事。舉例說明如次：
[6] 如衛生福利部雖為「兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案」之主管機關，然該計畫主要預算卻由教育部編列。
[7] 如「長期照顧十年2.0計畫」，106年各相關部會合計編列177.52 億元，其中衛福部編列162.26 億元、勞動部為2.78 億元、教育部0.01 億元及退輔會12.47 億元。
1.衛福部雖為「兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案」主管機關，然該計畫主要預算卻由教育部編列[8]，其為跨部會合作計畫，然在衛福部未提報先期作業審議下，國發會恐難綜整檢視兩部會執行成效及預算配置妥適性。又該計畫106年度預算1億6,100萬元，因實際申請人數僅2,925人[9]，遠低於1萬人之目標數，致預算執行率僅22.30%[10]，107年度卻仍依原規劃編列3億1,135萬6千元[11]，難謂已落實經費需求檢討作業。
[8] 該計畫107年編列3.11億元預算，其中2.85億元由教育部國民及學前教育署編列。
[9] 依其計劃目標「預計106年有1萬名…兒童受惠，並以每年增加1 萬人，…」， 爰106年度實際申請人數之比率尚不及3成。
[10] 該計畫106年度預算1億6,100萬元，執行數3,590萬3千元，執行率22.30%。
[11] 衛福部自106年6月起開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，依行政院政府計畫管理資訊網資料，截至107年3月底止，該帳戶申請人數計3,380人，申請率34%；開戶人數計3,108人，開戶率31%。與其計畫書「預計106年有1萬名…兒童受惠，並以每年增加1 萬人，…」之計畫目標仍有相當差距。
2.教育部「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」所需經費分由教育部及勞動部就業安定基金編列，106年度預算3億5,300萬元，執行率亦僅17.18%(詳附表3-2-1)，在此偏低之執行率下，107年度預算卻不減反增為10億7,500萬元，增幅達204.53%，財政資源配置之合理性及妥適性亦待商榷。
附表3-2-1：教育部「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」106年度及107年度預算及決算數 單位：新臺幣千元
主辦機關	計畫項目	106年度			107年度
		預算數	決算數	執行率	預算數
教育部	就學、就業及創業準備金	123,000	11,737	9.54	225,000
勞動部	穩定就業津貼	105,000	17,203	16.38	425,000
	訓練指導費	125,000	19,976	15.98	425,000
合計數		353,000	60,653	17.18	1,075,000

※註：1.資料來源，教育部及勞動部提供，本報告整理。
    2.勞動部經費係編列於「就業安定基金」中。
(二)將審議對象侷限於編列公務預算之計畫，排除以非營業基金為財源之計畫，恐不利預算資源配置之通盤檢討
依105年度至107年度國發會提報行政院重要社會發展計畫先期作業審議結果，各年度均有部分計畫因其預算係編列於非營業基金而被排除審議(詳如附表3-2-2)。按中長程個案計畫辦理先期作業之目的，係在檢討各計畫過往執行成效，進而評估次年度概算額度之妥適性及合理性，同為中長程個案計畫之公共建設，無論以公務或基金預算支應，均應提報先期作業審議。而部分重要社會發展計畫雖以非營業基金為財源，年度預算動輒數十億元以上，部分甚為行政院列管計畫，其重要性不言可喻，國發會卻將該類非以公務預算為財源之計畫，未列入先期作業審議範圍，其妥適性恐待商榷。以「長期照顧十年計畫2.0」為例，該計畫期程為106-115年，總經費達4,761億6,800萬元[12]，106年度及107年度均被行政院選為院管制計畫[13]，衛福部雖曾將107年度計畫經費辦理先期作業並提報國發會審議，然在該會決議其「經費來源為基金」而不予審議後，108年度概算已未再提報先期作業審議；揆該計畫為近年國家重大政策項目之一，業務內容涉及衛福部、勞動部、教育部及退輔會等多個機關[14]，除經費需求龐大外，預算又涉跨機關、跨基金編列，尤需藉由先期作業機制，檢視各機關計畫執行進度及次年度概算額度之妥適性，然卻遭排除於先期作業審議範圍之外，恐難謂妥適允當。
[12] 所需經費除由中央(包括衛福部、勞動部、教育部及退輔會等機關)及地方政府預算支應外，衛福部另依據長期照顧服務法第15條規定，於2017年6月3日設置長照服務發展基金。
[13] 106年度院管制計畫為「長期照顧十年計畫」、107年度為「長期照顧十年計畫2.0」。
[14] 依「長期照顧十年2.0計畫」內容，106年各相關部會合計編列177.52 億元，其中衛福部編列162.26 億元、勞動部為2.78 億元、教育部0.01 億元及退輔會12.47 億元。
附表3-2-2：105年度至107年度先期作業排除審議之重要社會發展計畫 單位：新臺幣千元
年度	主管機關	計畫名稱	年度提報經費需求	審議結果
105	衛生福利部	臨床醫事人員培訓計畫	2,000,000	不予審議(基金)
		第三期國家癌症防治計畫	4,080,545	不予審議(基金)
	農委會	豬隻死亡保險業務計畫	171,306	不予審議(基金)
106	衛生福利部	第三期國家癌症防治計畫	3,998,798	不予審議(基金及科發預算)
		充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二期計畫	3,790,955	不予審議(基金)
	經濟部	臺灣產業形象廣宣計畫	830,000	不予審議(基金)
107	衛生福利部	病毒性肝炎防治計畫	71,710	不予審議(計畫未報院)
		第三期國家癌症防治計畫	4,880,300	不予審議(經費來源為基金)
		充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二期計畫	731,210	不予審議(經費來源為基金)
		長期照顧十年2.0計畫	9,551,156	不予審議(經費來源為基金)

※註：1.資料來源，行政院各年度重要社會發展計畫先期作業審議結果彙編，本報告整理。
      2.本表僅列「經費來源為基金」之由，而排除審議之計畫。
      3.第三期國家癌症防治計畫106年度預算編列約31億元，僅789萬3千元為公務預算，爰其經費仍以基金預算為主。
(三)部分計畫經費分由公務及非營業基金編列，然先期作業卻僅核列公務預算，形同僅就部分計畫項目進行檢討
部分重要社會發展計畫所需經費分散由公務預算及非營業基金列支，爰無論計畫之事前審議、年度執行成效檢討或概算額度核列，均應就整體計畫通盤檢視，不宜因預算來源不同而有所差異。惟依國發會先期作業審議結果，其對於年度經費分散於公務預算及非營業基金之計畫，僅核列公務預算部分，非營業基金編列額度之妥適性則未置可否，致部分計畫公務預算雖經檢討減編，然基金預算卻依原規劃編列，甚或有提高額度之情事(詳如附表3-2-3)，如衛生福利部國民口腔健康促進計畫[15]，107年度公務預算編列數3億5,595萬4千元雖低於計畫需求數6億5,100萬元，然非營業基金編列3億4,527萬2千元[16]，反高於原計畫數3億1,000萬元。按該計畫雖就各推動項目明列經費來源，然各執行項目間多具關聯性[17]，執行進度、成效及次年度概算配置之妥適性實不宜切割檢視，國發會先期作業審議僅核列公務預算之作法，形同僅檢討部分計畫內容，難達資源管控之效。
[15] 依其計畫書內容，所需經費合計41億0,880萬元，經費來源包括公務預算25億6,480萬元、醫療發展基金7億5,000萬元、菸害防制基金7億5,000萬元、科技發展工作計畫4億元。
[16] 於醫療發展基金編列1億3,941萬7千元、菸害防制基金編列2億0,585萬5千元。
[17] 如「降低國民口腔疾病盛行率」項目中之「持續辦理6歲以下孩童牙齒塗氟」由公務預算編列，而「持續辦理國小學童含氟漱口水防齲計畫」、「持續辦理國小學童臼齒窩溝封填保健服務」則由菸害防制基金編列預算。
附表3-2-3：部分經費分散於公務及基金預算之計畫106年度及107年度預算核列狀況 單位：新臺幣千元
主管機關	計畫名稱	年度	經費需求數		先期作業核列數		年度預算數
			公務預算	基金預算	公務預算	基金預算	公務預算	基金預算
衛生福利部	國民心理健康第二期計畫	106	528,218	75,685	-	-	522,643	66,820
		107	941,050	66,080	649,630	0	511,362	66,080
	國民口腔健康促進計畫	106	0	300,000	0	0	0	300,000
		107	651,000	310,000	355,954	0	355,954	345,272
農委會	新農民培育計畫	106	101,800	306,750	-	-	62,608	353,450
		107	107,800	396,850	107,800	0	58,178	683,429
	養豬產業振興發展計畫	106	-	-	-	-	25,000	624,306
		107	25,000	585,750	25,000	0	24,000	585,750

※註：1.資料來源，各主管機關提供，本報告整理。
2.農委會「新農民培育計畫」及「養豬產業振興發展計畫」並106年度未提報先期作業。
3.衛福部「國民心理健康第二期計畫」106年度經費需求，因先期作業審議當時，計畫尚未奉核定，爰未審議。

三、部分金額重大之延續性社會發展計畫未提報中長程個案計畫，致影響資源之整合及運用
行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第2點規定，依據重要施政等事項所擬定期程2年以上之計畫，係屬中長程個案計畫之範疇[18]，並於計畫擬定送經審議後始得編列預算辦理，惟部分機關未依規定擬定中長程個案計畫送審即連年編列預算辦理延續性計畫，資源配置之妥適性存疑。經查：
[18] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第2點規定：「行政院所屬各機關之中長程個案計畫，係指期程二年以上，並依據行政院施政重點、國家發展長期展望、中程國家發展計畫、各機關中程施政計畫及其他重要施政事項所擬訂者。」
(一)部分機關連年編列高額預算辦理延續性計畫，卻未依規定研擬中長程個案計畫送審
社會發展計畫標的對象無論係個人抑或為家庭，政策效應往往無法立竿見影，需仰賴相關延續性計畫賡續推動，以確保政策目標之達成，爰政府累積投入之資源相形龐鉅。為使計畫執行能發揮預期效益，依重要施政計畫擬訂之2年期以上計畫，應依規定研擬中長程個案計畫，由審議機關針對計畫需求、可行性、協調性、效果（益）及影響等事項進行審議[19]，俾利計畫之推展。
[19] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第8點規定：「中長程個案計畫審議事項如下：（一）計畫需求：政策指示、民意及輿情反映。（二）計畫可行性：計畫目標、環境、財務、技術、人力、營運管理可行性、社會參與及政策溝通成效。（三）計畫協調：權責分工、相關計畫之配合。（四）計畫效果(益)：社會效果、經濟效益、財務效益、成本效益比、前期計畫績效。（五）計畫影響：國家安全、社會經濟、自然環境、性別等之影響。
經查部分機關連年編列預算辦理延續性計畫卻未提報中長程個案計畫送審，如衛福部自96年度至106年度辦理臨床醫事人員培訓計畫，其於103年度至106年度每年度可支用預算數介於11.42億元至16.05億元之間不等；又教育部自106年度起推動學生學習精進計畫-補救教學實施方案，截至107年度止，年度可支用預算數分別為13.84億元及11.41億元，合共25.25億元；另農委會亦自106年度起辦理國產有機質肥料推廣配套計畫，每年度可支用預算數亦均逾10億元（詳附表3-3-1）。類此未依規定研擬中長程個案計畫送審，即逕行連年編列高額預算推動各項施政計畫，洵非妥適。
附表3-3-1：103年度至107年度部分未依規定研擬中長程個案計畫情形表 單位：新臺幣千元
主管機關	計畫名稱	年度可支用預算數
		103年	104年	105年	106年	107年	合計
衛福部	推動身心障礙鑑定與需求評估新制	32,208	32,201	18,819	17,623	17,687	118,538
	臨床醫事人員培訓計畫	1,604,514	1,552,799	1,180,799	1,141,674	-	5,479,786
	菸害防制計畫	1,585,981	811,737	873,156	1,315,373	1,246,067	5,832,314
	高齡友善健康環境與服務計畫	627,152	673,031	612,682	-	-	1,912,865
教育部	發展與改進大專校院特殊教育	887,590	887,590	887,590	887,590	887,590	4,437,950
	推動地方政府特殊教育	548,562	616,882	568,912	579,000	-	2,313,356
	保障弱勢就學扶助方案	9,521,903	10,310,260	8,237,759	2,053,454	2,066,454	32,189,830
	推動弱勢關懷教育扶助方案	3,457,855	3,571,629	3,376,253	-	-	10,405,737
	厚植教育資源方案	2,601,610	2,790,610	746,180	936,820	-	7,075,220
	推動學生學習精進計畫-補救教學實施方案	-	-	-	1,384,289	1,141,000	2,525,289
	產學合作、技職教師進修及研習	1,873,029	436,435	536,435	636,435	-	3,482,334
	增置編制外代理教師推動國小合理教師員額	-	-	-	573,425	4,320,451	4,893,876
農委會	強化屠宰衛生及肉品檢查制度	397,856	416,951	482,244	502,470	515,823	2,315,344
	國產有機質肥料推廣配套計畫				1,042,682	1,294,500	2,337,182
	農業貸款利息差額補貼計畫	3,156,664	3,003,981	2,870,662	2,646,863	2,264,947	13,943,117
	穩定肥料及相關資材供需計畫(化學肥料價差補貼計畫)		2,459,745	2,007,167	615,100		5,082,012
	農業天然災害救助	1,085,778	1,085,778	1,085,778	1,085,778	1,085,778	5,428,890
	糧政業務計畫-收購糧食				5,285,410	5,857,002	11,142,412

※註：1.資料來源，行政院政府計畫資訊檢視平臺-政府列管計畫清單(發布日期107年6月4日)及各機關提供，本報告彙整。
      2.因各年度中長程社會發展計畫均逾百件，本報告僅摘述107年度社會發展計畫可支用預算數占前3名機關（教育部、衛福部及農委會）之相關資料。
3.臨床醫事人員培訓計畫期程自96年1月1日至106年12月31日，總經費57億7,623萬9千元，其中含基金16億127萬2千元。
 (二)部分機關辦理多項同質性計畫未經研擬整體中長程個案計畫，致資源未能於事前進行統整盤點，資源配置妥適性存疑
行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第4點規定，中長程個案計畫之擬訂，應事前進行整體資源盤點，瞭解內外環境變遷趨勢及市場供需情形[20]，並透過審議機關對同類型計畫排定優先順序或做統整性之建議，使資源得以為最妥適之分配。惟仍有機關辦理同質性計畫卻未擬定整體中長程個案計畫，如教育部業於103年度至105年度辦理推動弱勢關懷教育扶助方案，復同步於103年度至107年度辦理保障弱勢就學扶助方案，期間可支用預算數累計分別約104.06億元及321.9億元（詳附表3-3-2），未經研擬整體計畫送審即逕行累積投入高額預算辦理同質性計畫，資源之分配未臻嚴謹。
[20] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第4點規定：「中長程個案計畫之擬訂，應注意下列事項：（一）．．．。（三）應參酌各機關資源能力，事前進行整體資源盤點，瞭解內外環境變遷趨勢及市場供需情形，設定具體目標，評估財源籌措方式及民間參與之可行性，訂定實施策略、方法、分期(年)實施計畫及經費需求。（四）．．．。」
另亦有機關施政計畫之執行因未擬定中長程個案計畫，致資源無以獲致妥適配置，如衛福部分別己於96年及97年辦理「遠距照護試辦計畫」及「遠距照護服務改善與品質提升計畫」，99年亦辦理遠距健康照護服務之計畫，期透過遠距照護共通平臺之建置，串連社區式、居家式及機構式等各種照護模式，為民眾提供連續性照護服務；另於99年度至103年度賡續規劃辦理「遠距健康照護四年發展計畫」，期健全相關配套機制，該部雖於各年度持續辦理各項子計畫，惟未提出整體中長程個案計畫，致先期推動之計畫尚無具體資料顯示已對標的對象建立更具品質與效率之健康照護模式，即一再擴大服務對象；且該計畫所提供之各項健康照顧模式，與既有衛生政策之服務內容多有重疊，在既有之衛生所、1,300個以上社區照顧關懷據點等建置下，又提供遠距健康照護服務，資源配置之妥適性存疑[21]。
[21] 參考資料，監察院103年7月2日103財正0025糾正案文。

附表3-3-2：103年度至107年度部分具延續性質卻未研擬整體中長程個案計畫情形表 單位：新臺幣千元
主管機關	計畫名稱	年度可支用預算數
		103年	104年	105年	106年	107年	總計
衛福部	推動高風險家庭關懷輔導處遇服務	97,061	82,988	-	-	-	341,045
	兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務	-	-	80,498	80,498	-
	保障弱勢就學扶助方案	9,521,903	10,310,260	8,237,759	2,053,454	2,066,454	32,189,830
教育部	推動弱勢關懷教育扶助方案	3,457,855	3,571,629	3,376,253	-	-	10,405,737
	吸引國際學生來臺就學	317,989	286,736	288,126	-	-	1,613,248
	擴招境外學生深化校園國際化	-	-	-	353,472	366,925
	鼓勵學生出國留學	902,694	970,128	945,693	-	-	5,015,855
	培育宏觀視野國際人才	-	-	-	1,121,593	1,075,747
	推動社區教育	205,000	205,000	261,941	-	-	1,215,323
	深化社區教育	-	-	-	267,441	275,941
農委會	國產稻米產銷體系躍升計畫					236,000	1,259,989
	強化國產稻米產銷體系計畫		325,120	390,144	308,725

※註：1.資料來源，行政院政府計畫資訊檢視平臺-政府列管計畫清單(發布日期107年6月4日)及各機關提供，本報告彙整。
      2.因各年度中長程社會發展計畫均逾百件，本報告僅摘錄107年度社會發展計畫可支用預算數占前3名機關（教育部、衛福部及農委會）各項資料。
3.兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫期程自94年1月1日至106年12月31日，總經費11億3,086萬9千元。

四、管考機關對社會發展計畫辦理實地查證及屆期效益評估之件數逐年降低，均恐難據以回饋後續計畫檢討及預算先期審議
為落實各機關中長程個案計畫考核，並提升績效管理及施政品質，行政院將各計畫依重要性區分為行政院管制、部會管制及部會所屬機關自行管制等三級納管，各機關依管考週期檢討計畫執行情形時，除得選擇重大計畫辦理實地查證外，並得就屆期計畫委外辦理效益評估。106年度院管制社會發展計畫共15項[22]，年度可支用預算數663.42億元之執行率雖達98.41%，然眾多計畫均係以軟性服務或補助方式進行，如106年度院管制計畫屬補助型計畫者多達9項，爰計畫成效評核似不宜概以預算執行率或補助人數等量化指標論斷，輔以質化指標之實地查證或委外辦理效益評估亦有其必要性[23]。然目前各機關對於重要社會發展計畫之管考，仍多以書面審核為原則，實地查核或委外辦理效益評估之案件數極少，除易致管考作業流於形式外，亦難達「評核結果納為施政及預算編審參考」之目標。經查：
[22] 院管制社會發展計畫係由國家發展委員會負責管考。
[23] 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第15點亦規定：「中央政府各主管機關應就本機關與所屬機關計畫型補助款之執行，訂定共同性或個別計畫之管考規定；…二、訂定補助計畫執行之查核點及管考週期，並定期進行書面或實地查核。…。」
(一)重要社會發展計畫多為軟性計畫，政策效應與效益常無法立竿見影，藉由實地查證檢討執行成效有其必要性
眾多社會發展計畫(如福利政策、教育及文化政策)均係為預防、解決社會問題所研擬之前瞻性、新興性及重大性計畫，辦理方式著重於透過經費補助或服務輸送，依地區別、身份別來提供基礎性之服務，相對具有社會公益性，涉及利害關係人眾多；此與公共建設計畫透過實體標的之興建與營運，據以推動經濟發展、交通建設、環境保護等目的有相當差異。爰公共建設績效評估方式相對較重視量化衡量指標，如預算執行率、硬體興建進度百分比、財務自償性、交通運量等；而社會發展計畫雖亦可透過部分量化指標檢視成效，然計畫執行前後質化指標變化狀況之實地查證亦同等重要。如文化部為提升國內出版產業競爭力，101年度至104年度均辦理「圖文出版發展計畫」，105年度更提出「出版產業振興方案中程計畫(106-109)」，雖「圖文出版發展計畫」各年度預算執行率均逾9成，然監察院調查[24]指陳，我國圖書出版產業產值卻自101年度之352億元降至104年度之199億元(每年約以15%幅度減少)，即顯適時藉由實地查證檢討計畫執行成效之必要性。
[24] 詳監察院107年4月16日107教調0011號調查報告。
(二)近年院管制社會發展計畫辦理實地查證之項數逐年降低，不利協助各部會瞭解執行落後原因及協調解決困難問題
行政院組織改造後，院管制社會發展計畫及公共建設計畫均由國家發展委員會負責管考，該會103年度至106年度就院管制計畫辦理實地查證項數分為12項、10項、6項及7項(詳附表3-4-1)，占各年度院管制計畫項數比率約在15.38%至23.91%間，查證比率雖維持在2成上下，惟其中社會發展計畫查證件數及比率卻逐年下降，104年度社會發展計畫實地查證4項，雖略不及公共建設計畫之6項，然106年度之1項卻已遠低於公共建設之6項，該會辦理實地查證顯較著重於公共建設計畫。揆106年度院管制社會發展計畫可動支預算金額663億元，雖不若公共建設計畫之1,100億元，然重大公共建設計畫已另有行政院公共工程委員會負責列管追蹤並結合「走動式管理」及「全生命週期管控協處」等機制[25]，協助解決跨部會或通案性之問題，國發會仍將有限實地查證資源偏重於公共建設計畫[26]，資源配置之妥適性恐有待商榷。又經檢視106年度行政院列管社會發展計畫，計有3項計畫之年度可動支預算執行率低於8成，包括青年教育與就業儲蓄帳戶方案(執行率17.18%)、兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案(執行率22.30%)及強化國際合作打擊非法漁業計畫(執行率78.04%)，該等計畫均為政府當前重要施政項目，然行政院僅就「強化國際合作打擊非法漁業計畫」辦理實地查證，偏低之查證項數恐不利瞭解各計畫執行落後原因及協調解決困難問題。
[25] 資料來源：行政院公共工程委員會107年度預算書中之施政計畫。「走動式管理」指不定期實地訪查重大公共建設計畫，主動發現問題。「全生命週期協處機制」則為從計畫各階段工作重點進行全面性管理，並發掘計畫困難問題予以協處，及協調解決跨部會事項。
[26] 依本中心105年度「我國公共建設計畫執行情形與績效評估機制之探討」報告，國家發展委員會104年度辦理查證之公共建設計畫，與公共工程委員會「走動式管理」訪查目標相近，重疊比率近7成。
附表3-4-1：103年度至106年度國家發展委員會辦理院管制公共建設及社會發展等兩類計畫之查證項數及占比 單位：項；%
項目 / 年度	公共建設			社會發展			小計
	列管項數	查證項數	查證比率	列管項數	查證項數	查證比率	列管項數	查證項數	查證比率
103	33	8	24.24	28	4	14.29	61	12	19.67
104	23	6	26.09	19	4	21.05	42	10	23.91
105	21	4	19.05	18	2	11.11	39	6	15.38
106	23	6	26.09	15	1	6.67	38	7	18.42

※註：1.資料來源，國家發展委員會網站，本報告整理。
(三)部分機關近年幾乎未曾對所業管重要社會發展計畫辦理實地查證，管考作業易流於形式
計畫查證係就個案計畫進行事前風險預警，發現計畫執行落後原因及協調解決困難問題[27]，行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點第16點亦規定：「各機關評核作業得委託學術機構或專業團體等公正第三者辦理，或視實際需要邀請學者專家參與評核作業，將外部專業評估意見納入評核報告，並得派員實地查證，或請執行機關派員說明。」105年度中央政府總決算審核報告，審計部亦就各部會推動之多項重要社會發展計畫提出改善建議，如教育部之「推動高等教育及華語文輸出…惟境外學生增加人數趨緩，來臺學習華語文人數未如預期…。」、「…執行青年就業方案…部分措施執行成效未如預期，有待檢討改善。」文化部之「積極辦理價值產值化計畫…惟部分產業之營業額成長與外銷表現未如我國整體文創產業…亟待研謀改善。」、「辦理廣播電視內容產業發展旗艦計畫以提升產值，惟我國電視節目對主要出口國之銷售金額比率逐年衰退，亟待檢討改善。」衛福部之「辦理老人福利機構多機能綜合服務計畫…為東區及北區老人之家執行情形間有效能過低情事，亟待檢討改善。」經檢視各機關103年度至107年度[28]就重要社會發展計畫辦理績效評核狀況(詳附表3-4-2)，諸如文化部、勞動部、外交部及法務部均未曾辦理實地查證；內政部、客家委員會、財政部及農委會於5年間亦僅辦理一次實地查證，過低之實地查證件數易致管考作業流於形式。
[27] 依國發會說明資料，計畫查證之目的，在於就個案計畫進行事前風險預警，發現計畫執行落後原因及協調解決困難問題，協助計畫如期如質如度完成；其選案標準則為1.執行進度持續落後或預算支用大幅落後者。2.重大或社會輿情關注者。
[28] 為截至107年4月底統計資料。
附表3-4-2： 103年度至107年度各機關重要社會發展計畫項數及實地查證之次數 單位：項；%
主管機關	各機關各年度重要社會發展計畫項數					103-107年度辦理查證次數合計
	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
教育部	13	13	14	14	12	17(註2)
衛生福利部	20	23	24	23	24	15
客家委員會	5	5	5	5	5	1(註3)
財政部	3	3	3	4	4	1(註4)
農委會	5	5	8	11	12	1(註5)
內政部	9	11	12	13	15	1(註6)
文化部	9	7	6	6	6	0
勞動部	1	1	2	2	2	0
外交部	2	2	2	2	2	0
法務部	5	5	5	7	6	0

※註：1.資料來源，各機關提供，本報告整理。
      2.教育部查證次數雖高，然對象集中於「獎勵大學教學卓越計畫」、「推展家庭(或高齡)教育中程計畫」及「強棒計畫」等少數計畫。
      3.客家委員106年度配合國發會辦理「106年度客家文化躍升計畫評核學者專家座談會」。
      4.財政部103年度就「屏東縣高樹鄉遭盜採砂石國有土地坑洞回填及保全計畫」辦理實地查證。
      5.農委會106年度就「養豬產業振興發展計畫」辦理實地查證。
6.內政部105年度就「建置反恐訓練中心細部計畫」辦理實地查證。
(四)行政院雖就屆期社會發展計畫推動效益評估機制，惟辦理件數近年益趨減少
為落實中長程個案計畫之執行及考核，行政院除逐年就各計畫辦理年度績效評核外，並自98年度起推動「中長程個案計畫效益評估」機制，就「計畫期程3年以上，且執行逾1年」、「年度經費達1億元以上」及「社會關注」之社會發展類個案計畫，以委託專家學者合作研究模式，從個案計畫之規劃、執行及完成效益進行整體評估，並提出計畫策略面及執行面建議，以回饋後續相關計畫之規劃及執行參考。該機制自98年度推動後，初期每年辦理件數約為4件至6件不等，然103年起[29]辦理件數則銳減至每年至多僅1件(詳附件3-4-3)。承如前述，眾多社會發展計畫均係以軟性服務或補助方式進行，除需國家長期投入資源辦理外，亦多採分階段、延續性之計畫型態提出，如衛福部「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第4期」、「國民心理健康第2期計畫」、「愛滋病第6期5年計畫」，內政部「警政發展方案第2期」、「災害防救深耕第3期計畫」等；又部分計畫雖未沿用前期名稱，仍具延續計畫性質，如教育部「擴大幼兒教保公共化計畫」(106-109年)之前期為「優質教保發展計畫」。爰對於該等具延續性質之計畫，更應著重檢視其過往階段計畫辦理成效，據以提供次期計畫是否繼續執行或修正之建議。然近年行政院就屆期重要社會發展計畫委託專家學者辦理效益評估之件數卻益趨降低，除其執行效益欠缺客觀公正評估外，亦難回饋後續相關計畫之規劃及執行參考。
[29] 該機制原由行政院研究發展考核委員會辦理，行政院組織改造後，自103年度起移撥國家發展委員會負責。
附表3-4-3：98年度至106年度社會發展計畫效益評估辦理件數 單位：件
年度	計畫名稱	合計件數
98	1.公共廣電與文化創意及數位電視發展計畫 / 2.地方文化館第二期計畫 / 3.原住民族部落永續發展 / 4.結核病十年減半全民動員計畫	4
99	1.推動長期照顧服務機制 / 2.發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫 / 3.新世代健康領航計畫 / 4.數位機會中心縮減數位落差 / 5.地方產業輔導計畫 / 5.促進就業計畫	6
100	1.一般廢棄物資源循環推動計畫 / 2.客家傳播發展計畫 / 3.保母托育管理與托育費用補助計畫 / 4.加速辦理智慧醫療照護計畫	4
101	1.5歲幼兒免學費教育計畫 / 2.臺灣生活美學運動計畫 / 3.加強進口食品 安全管理計畫	3
102	1.振興棒球運動總計畫 / 2.客家語言發展計畫	2
103	-	0
104	價值產值化-文創產業價值鏈建構與創新計畫	1
105	第二期技職教育再造計畫效益評估	1
106	-	0

※註：1.資料來源，國家發展委員會網站，本報告整理。
2.98年度至102年度計畫效益評估之主辦機關為前行政院研究發展考核委員會，103年度起由國家發展委員會接續辦理。

五、補助型社會發展計畫以中央撥款為預算執行率，並據以核列次年度預算額度，易產生資源錯置
社會發展計畫具有對社會發展面產生重大影響之特性，係政府為預防、解決社會問題，及促進社會發展所研擬之具體計畫，又因其受益範圍廣泛，常需透過計畫型補助以提升地方政府配合推動意願。長久以來，補助款預算編列基礎多以地方政府實際需求或中央撥付款進度為參據，忽略補助款實際執行情形，恐致資源錯置。經查：
(一)近年補助地方政府辦理之社會發展計畫平均每項計畫支出金額頗高，106年度甚為整體之1.84倍
據行政院計畫管理資訊網統計資料顯示，103至106各年度中央政府各機關辦理之社會發展計畫介於627項至740項之間，年度累計支用數則介於3,042.36億元至4,457.80億元之間，其中屬於補助地方政府之計畫雖僅介於95項至121項之間，占整體比率皆未及2成，惟年度平均每項計畫支用數介於7.77億元至11.34億元，均高於整體平均數（詳附表3-5-1），106年度補助計畫年度平均每項計畫支用數甚為整體平均數之1.84倍，顯見補助型社會發展計畫所需經費相形可觀。
復據上開資訊網所列資料，103年度至106年度社會發展類之計畫型補助款多集中於教育部、衛福部及農委會，其中以教育部居首，103至105各年度實際支用數皆逾630億元，嗣因邁向頂尖大學計畫、獎勵大學教學卓越計畫及5歲幼兒免學費教育計畫等皆於105年度屆期，爰106年度實際支用數減少為507億餘元；其次為衛福部，103至105各年度實際支用數介於162.86億元至180.26億元之間，106年度則因長期照顧十年計畫2.0之開辦，使該年度實際支用數大幅增加至269.20億元（詳附表3-5-2）。
附表3-5-1：103年度至106年度補助型社會發展計畫經費支用情形表 單位：新臺幣千元
年度	整體社會發展計畫			補助型社會發展計畫
	項數	年度支用數	平均每項計畫支用數	項數	年度支用數	平均每項計畫支用數
103	740	420,760,380	568,595	121	94,036,834	777,164
104	699	445,780,399	637,740	95	107,729,618	1,133,996
105	660	385,211,797	583,654	103	100,891,108	979,525
106	627	304,235,969	485,225	112	99,864,790	891,650

※註：1.資料來源，行政院政府計畫資訊檢視平臺-政府列管計畫清單(發布日期107年6月4日)，本報告彙整。

附表3-5-2：103年度至106年度補助型社會發展計畫實際支用數統計表 單位：新臺幣千元
主管機關	103年度	104年度	105年度	106年度
內政部	1,558,232	806,131	1,781,058	3,944,572
文化部	1,393,674	1,632,386	1,119,370	0
法務部	18,765	45,856	83,937	80,580
客委會	195,374	0	0	0
原民會	3,331,439	3,377,412	3,379,767	3,285,947
教育部	64,265,022	66,599,928	63,329,568	50,705,359
通傳會	367,920	319,310	158,000	78,484
勞動部	1,499,099	1,561,696	708,954	0
經濟部	20,930	19,900	0	0
農委會	3,931,700	15,120,317	13,646,432	14,843,044
福建省政府	0	0	2,078	6,360
衛福部	16,427,343	18,026,415	16,285,911	26,920,444
環保署	1,027,336	220,267	396,033	0
合計	94,036,834	107,729,618	100,891,108	99,864,790

※註：1.資料來源，行政院政府計畫資訊檢視平臺-政府列管計畫清單(發布日期107年6月4日)，本報告彙整。
(二)補助計畫多以實際需求或前期補助款撥付進度為基礎估列次期預算編列數，易產生資源錯置
以往中央對地方政府補助計畫，各機關均將撥款視為預算執行率，儘管行政院管考機關持續要求實際支付始能視為執行率，惟因補助細項多，且縣市政府未能依期準確提報資料，難以完備，執行狀況難以覈實呈現，爰始終未盡理想。以103年度至106年度中央政府各機關執行總經費3億元以上補助計畫觀之，即有社會住宅中長期推動方案、邁向頂尖大學計畫及長期照顧十年計畫2.0等計畫係以實際需求數量與單價，或前期補助款撥付情形為次年度預算估列之基準（詳附表3-5-3），惟此舉卻易產生如長期照顧十年計畫2.0於106年度編列補助地方政府預算113.29億元[30]，實際撥付地方政府共104.02億元（撥款率為91.81%），惟至該年底因照顧服務工作之薪資待遇及職涯發展等勞動條件不易吸引國人投入長照工作，致領有照顧服務員結業證書者投入職場意願不高，照顧人力持續不足，預算執行困難，地方政府遂繳回賸餘數共39.16億元，實際執行數僅58.06億元[31]，占預算編列數51.24%，惟該項計畫因未能即時掌握地方補助款執行進度，爰107年度仍以中央撥付數為預算執行率，並據以持續編列244.29億元[32]用以補助地方政府，形成資源錯置。
[30] 含公務預算87.61億元及基金預算25.68億元。
[31] 部分縣市政府尚未完成核銷作業，爰繳回之賸餘數加計實際執行數未等於中央撥付數。
[32] 另中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算亦編列22.21億元補助地方政府，與公務預算合共約266.49億元。
附表3-5-3：103年度至106年度總經費3億元以上以「實際需求」或「前期預算執行情形」為年度預算估列基準之補助型社會發展計畫一覽表 　單位：新臺幣千元
計畫名稱	主管機關	計畫總經費	補助對象	年度預算估列基準
內政部消防署充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材長程計畫	內政部	972,670	各直轄市、縣(市)政府	依地方政府可配合執行數及中央補助比例編列。
社會住宅中長期推動方案	內政部	6,768,030	各直轄市、縣(市)政府	依實際需求數量與單價估算
「全國新住民火炬計畫」中程個案計畫	內政部	462,105	各直轄市、縣(市)政府	依實際需求估算。
新故鄉社區營造第二期計畫	文化部	1,600,000	各直轄市、縣(市)政府	依實際需求估算
社區營造三期暨村落文化發展計畫	文化部	2,050,000	各直轄市、縣(市)政府	依實際需求估算
村落文化發展暨推廣計畫	文化部	339,573	各直轄市、縣(市)政府	依實際需求估算
原住民族住宅改善第3期計畫	原民會	645,000	各直轄市、縣(市)政府	依據市場行情及參考前期預算執行率
原住民族住宅四年計畫(106年至109年)	原民會	600,000	各直轄市、縣(市)政府	依據市場行情及參考前期預算執行率
原住民族社會安全發展第2期4年計畫	原民會	10,771,907	各直轄市、縣(市)政府	參考前期預算執行率編列
原住民族社會安全發展第3期4年計畫	原民會	13,465,312	各直轄市、縣(市)政府	參考前期預算執行率編列
邁向頂尖大學計畫	教育部	50,000,000	獲得補助學校共計20校	依據核定計畫並參考前期預算執行率辦理
第二期技職教育再造計畫	教育部	20,289,500	技職校院	依實際需求數量與單價估算
獎勵大學教學卓越計畫	教育部	18,000,000	大專校院	參考前期預算執行率
邁向華語文教育產業輸出大國八年計畫(102-109)	教育部	2,885,168	符合規定之國內大專校院、財團法人、社團法人及華語文教學人員等	參考前期預算執行成效及實際需求數量
5歲幼兒免學費教育計畫	教育部	42,574,050	補助當學年9月1日前滿5足歲幼兒，且就讀符合幼兒就讀幼兒園補助辦法第5條規定之幼兒園者	由就讀公私立幼托園所之補助額度、幼兒入園率及幼兒就讀公私立機構之比率等三個項目相乘計算
優質教保發展計畫	教育部	10,510,000	各地方政府	實際需求數量與單價
擴大幼兒教保公共化計畫	教育部	6,220,000	各地方政府	實際需求數量與單價
十二年國民基本教育實施計畫	教育部	332,162,039	各地方政府	參考上一年度預算執行情形進行預算預估
2019臺中東亞青年運動會籌辦計畫	教育部	909,372	臺中市政府	依據核定計畫規劃予以估列年度預算
強棒計畫	教育部	1,787,700	各級學校、各地方政府、社會企業甲組棒球隊、學生棒球運動聯盟、中華民國棒球協會、其他推動棒球發展計畫單位	依實際計畫推展需求數量單位與辦理內容估算
高等教育深耕計畫	教育部	16,681,289	各大專校院	依據核定計畫規劃予以估列年度預算
青年教育與就業儲蓄帳戶方案	教育部	2,206,000	參與計畫之實際在職青年。	依實際需求數量與單價估算
教育部新南向人才培育推動計畫(106-109年)	教育部	4,000,000	全國公私立大專校院	參考前期預算執行成效及實際情況編列
豬隻死亡保險業務計畫	農委會	712,453	養豬農民	依實際需求數量與單價估算
調整耕作制度活化農地計畫	農委會	51,495,000	符合規定之農民	依據目標面積與補貼標準核算
加強動物保護行政效能計畫	農委會	670,899	各縣市政府	依實際需求及規劃執行策略編列
推動畜牧場永續資源管理及再利用計畫	農委會	713,651	畜牧場、相關產業團體	依實際需求數量與單價估算
農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔導計畫	農委會	598,400	直轄市與縣（市）政府及各相關單位	參考前期預算執行率
強化家畜產業鏈及生產力計畫	農委會	481,055	草食動物農民及其相關產業	依重點政策與實際需求估算
養豬產業振興發展計畫	農委會	2,415,146	各直轄市、縣(市)政府及相關單位	實際需求數量與單價
口蹄疫撲滅計畫	農委會	782,856	縣市政府、相關機關及產業團體	實際需求數與參考前期預算執行率
馬上關懷急難救助實施計畫	衛福部	384,718	主要家計負擔者遭遇急難致生活陷困者	實際需求數及單價
原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第4期	衛福部	930,000	培育學校及公費生	依實際公費生名額與待遇補助標準估算
長期照顧十年計畫2.0	衛福部	472,168,000	中央所屬機構、地方政府及其所屬機構，與長照服務相關民間單位	參考前期預算執行率
急性傳染病流行風險監控與管理計畫-病媒、腸道傳染病及腸病毒、肝炎防治暨根除三麻一風整合計畫	衛福部	2,973,228	地方政府衛生局	參考前期預算執行率及依實際需求
急性傳染病流行風險監控與管理第二期計畫	衛福部	3,911,999	地方政府衛生局	參考前期預算執行率及依實際需求
結核病十年減半全民動員第二期計畫	衛福部	9,156,888	結核病/潛伏結核感染/漢生病個案等	依實際需求數量與單價估算並參考前期預算執行率
愛滋防治第五期五年計畫	衛福部	20,734,000	地方衛生局等	依實際需求數量與單價估算並參考前期預算執行率
充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二期計畫	衛福部	13,876,691	地方政府衛生局所等	依衛生局提報相關措施並評估需求等因素核估
重建食品藥物安全(清雲行動五五方案)計畫	衛福部	1,511,310	地方政府衛生局	參考地方政府衛生局需求數量與單價，及前期預算執行率估算
預防保健服務計畫(103-106年)	衛福部	10,429,000	孕產婦、兒童及40歲以上成人	依符合補助資格之人口數、過去利用情形及補助單價估算
父母未就業家庭育兒津貼實施計畫	衛福部	32,980,902	各縣市政府	參考國發會人口推計、內政部人口統計資料推估
建構托育管理制度實施計畫	衛福部	7,502,285	各縣市政府	參考歷年預算執行情形推估
原住民及離島地區醫事人員養成計畫(101-105年)	衛福部	355,016	培育學校及公費生	依實際公費生名額與待遇補助標準估算
推動長期照顧服務機制	衛福部	26,041,100	地方政府及民間	參考前期預算執行率
長照服務網計畫(102-105)	衛福部	3,885,000	地方政府及民間	參考前期預算執行率
長期照顧服務量能提升計畫	衛福部	26,041,100	地方政府及民間	參考前期預算執行率

※註：1.資料來源，各機關提供，本報告彙整。
六、補助地方政府之社會發展計畫強調以預算執行率為管考重點，缺乏對實際執行成效之檢討
現行中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法（以下簡稱補助辦法）第15條規定，中央政府各主管機關應就本機關與所屬機關計畫型補助款之執行，訂定共同性或個別計畫之管考規定，管考方式包括定期進行書面或實地查核，而查核項目除了計畫執行進度、整體經費與補助款支用情形外，更包含受補助之直轄市、縣（市）政府內部控管機制、計畫執行及執行完竣後使用之效益等。惟長久以來，計畫型補助款對中央政府各機關而言，仍以預算執行進度為其主要關注焦點。經查：
(一)社會發展計畫用以補助地方政府者多為教育文化及社會福利類別，受益對象眾多
按補助辦法規定，中央對地方政府之補助款包括一般性補助款、計畫型補助款及中央對於直轄市及縣（市）政府重大事項之專案補助款等，其中計畫型補助款係編列於中央政府各機關年度預算項下，由其負責統籌規劃及督導辦理，並以計畫效益涵蓋面廣且具整體性、跨越縣市之建設、具示範性作用之重大建設及配合中央重大政策或建設等4項為限。
揆103年度至106年度社會發展類之計畫型補助款年度實際支用數超過10億元以上之計畫包括：調整耕作制度活化農地計畫、第二期技職教育再造計畫、建構托育管理制度實施計畫及原住民族社會安全發展計畫第3期4年計畫等20項（詳附表3-6-1），多為教育文化及衛生福利等具社會公益性，受益對象眾多，且相關政策推動所需辦理時間持續數年或十餘年者，累積所需經費甚為可觀，惟因地方政府基於施政有無迫切性與財源情況之考量，未必能充分配合，爰透過計畫型補助款給予預算上適當補助，期可提升地方政府推動意願，有助於中央政策之達成。
附表3-6-1：103年度至106年度實際支用數超過10億元以上之補助型社會發展計畫一覽表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	主管機關	計畫期程	計畫總經費	年度	實際支用數
調整耕作制度活化農地計畫	農委會	102.01.01- / 106.12.31	51,495,000	106	7,929,052
				105	7,765,441
				104	7,624,000
第二期技職教育再造計畫	教育部	102.01.01- / 106.12.31	20,289,500	106	4,204,808
				105	4,234,594
				104	5,347,404
				103	4,058,409
十二年國民基本教育實施計畫	教育部	100.09.20- / 109.12.31	332,162,039	106	23,769,172
				105	30,418,378
				104	29,685,454
				103	28,823,647
長期照顧十年計畫2.0	衛福部	106.01.01- / 109.12.31	472,168,000	106	15,674,383
建構托育管理制度實施計畫	衛福部	104.01.01- / 107.12.31	7,502,285	106	2,155,590
				105	1,635,609
				104	1,832,648
父母未就業家庭育兒津貼實施計畫(101年-107年)	衛福部	101.01.01- / 107.12.31	32,980,902	106	5,467,006
				105	5,179,021
				104	5,417,583
				103	5,151,060
我國加入WHO 2035消除結核第一期計畫	衛福部	105.01.01- / 109.12.31	18,390,319	106	1,058,989
愛滋防治第六期五年計畫	衛福部	106.01.01- / 110.12.31	12,504,544	106	1,261,826
原住民族社會安全發展計畫第3期4年計畫	原民會	106.01.01- / 109.12.31	13,465,312	106	2,981,904
邁向頂尖大學計畫	教育部	100.04.01- / 105.12.31	50,000,000	105	6,500,000
				104	7,544,320
				103	8,608,660
愛滋防治第五期五年計畫	衛福部	101.01.01- / 105.12.31	20,734,000	105	1,868,407
				104	1,871,186
				103	2,182,970
原住民族社會安全發展第二期四年計畫	原民會	102.01.01- / 105.12.31	10,771,907	105	3,018,212
				104	2,897,585
				103	2,676,138
獎勵大學教學卓越計畫	教育部	102.01.01- / 105.12.31	18,000,000	105	4,433,951
				104	4,492,505
優質教保發展計畫	教育部	102.01.01- / 106.12.31	10,151,000	106	1,247,000
				105	2,778,000
				104	2,779,230
				103	2,339,250
5歲幼兒免學費教育計畫	教育部	99.01.01- / 105.12.31	42,575,040	105	6,797,792
				104	6,908,056
				103	7,494,264
長期照顧服務量能提升計畫	衛福部	104.01.01- / 107.12.31	26,041,100	105	4,578,261
影視音產業發展中程計畫	文化部	104.01.01- / 108.12.31	7,600,000	105	1,081,100
推動長期照顧服務機制	衛福部	101.01.01- / 104.12.31	26,041,100	104	3,832,375
				103	3,272,546
結核病十年減半全民動員第二期計畫	衛福部	100.01.01- / 104.12.31	9,156,888	103	1,002,853
開創全民均等健康照護計畫	衛福部	102.01.01- / 105.12.31	4,552,868	103	1,036,496

※註：1.資料來源，行政院政府計畫資訊檢視平臺-政府列管計畫清單(發布日期107年6月4日)，本報告彙整。
(二)社會發展類補助計畫強調以預算執行進度為管考重點，忽略執行成效之考核，致多有預算執行率雖高，卻仍遭審計部提出執行缺失之情事
「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」於89年9月14日訂定，並自90年1月1日起施行，除規範計畫型補助範疇外，亦訂有中央主辦機關應對其補助計畫訂定執行管考之規定，該補助辦法嗣經多次修訂，逐步加強中央主辦機關管控作為之要求，包括91年度要求建立完整之審查機制、95年度要求明訂審查評比作業與管考機制、99年度將事前預警監督機制納入考核作業及102年度增列查核項目計畫執行完竣後使用之效益等，強化主管機關之管考機制。
鑑於中央對地方政府之計畫型補助因涉及層面較廣，需考慮包括地方政府推動之意願、心態與執行力及資訊對稱等各種複雜因素，長久以往補助機關僅以預算執行進度為其主要關注焦點之結果，易致受補助機關僅重視預算執行率而忽略計畫執行成效，監察院及審計部即因此迭對該類社會發展計畫執行提出缺失意見。
以「邁向頂尖大學計畫」為例，該計畫補助對象係頂尖大學及研究中心等，目標為至少10個優異領域或研究中心居世界一流、提升國際學術界之影響力與能見度及吸引國外優異人才、培育國內頂尖人才等，100年度至105年度累計預算數為500億元，累計執行數為483.71億元，執行率96.74%，累計執行進度為100%，且部會管制評核結果為甲，惟105年度中央政府總決算審核報告中，審計部對是項計畫提出多項缺失，包括：1.部分學校世界排名不升反降，允宜督促積極研謀改善；2.獲補助學校有21 個領域達到預計目標進入世界前50 名，惟集中於少數學校，研究成果尚待擴散；3.獲補助學校運用彈性薪資有助於延攬及留任優秀教師，惟延攬新進教師比率尚未及1 成；4.獲補助學校招收弱勢學生比率已有提升，惟與全部大專校院平均值相較，仍有相當差距等。（詳附表3-6-2）。
附表3-6-2：105年度中央政府總決算審核報告針對社會發展類補助計畫之審核意見一覽表 單位：新臺幣億元；%
計畫 / 名稱	主管機關	執行期間	累計預算數	累計執行數	執行率	決算審核意見
邁向頂尖大學計畫	教育部	100年4月- / 105年12月	500.00	483.71	96.74	1.部分學校世界排名不升反降，允宜督促積極研謀改善。 / 2.獲補助學校有21 個領域達到預計目標進入世界前50 名，惟集中於少數學校，研究成果尚待擴散。 / 3.獲補助學校運用彈性薪資有助於延攬及留任優秀教師，惟延攬新進教師比率尚未及1 成。 / 4.獲補助學校招收弱勢學生比率已有提升，惟與全部大專校院平均值相較，仍有相當差距。
發展典範科技大學計畫	教育部	102年- / 105年	52.02	52.00	99.96	1.學校聘請具實務經驗教師，強化教師實務教學能力，惟部分學校專任教師具實務經驗人數比率不升反降，尚待檢討提升。 / 2.推動業界專家協同教學，增進學生產業知識與實務技能，惟經費多仰賴政府補助，有待建立永續發展機制。 / 3.技專校院漸次推動實習課程培育學生專業技能，惟部分學校校外實習學生人數及總時數減少，且以短期實習為主，尚待持續改善。
新住民子女教育發展五年中程計畫	教育部	105年	1.28	1.28	100.00	1.高級中等學校及大專校院尚無學生家庭背景相關統計資料以資運用。 / 2.培訓新住民語文教學支援工作人員仍有不足。
強棒計畫	教育部	103年- / 105年	13.51	13.25	98.08	1.社會甲組賽事複賽開始前仍未簽訂賽事轉播契約，相關作業程序有欠周妥，且辦理2 屆全國社會甲組冬季巡迴賽事轉播，收視率與觀看人次未見明顯提升允待加強行銷。 / 2.臺北市、新北市及桃園航空城棒球隊，於民國98 年間成軍，已逾7 年，未能轉型為企業棒球隊，允宜輔導各市縣政府強化行銷，提升球隊知名度，俾利企業接手經營。 / 3. 未藉由2013經典賽組訓經驗，事先籌謀西元2017年世界棒球經典賽組訓改善計畫，相關作業機制有待研謀改善。 / 4. 全國運動場館資訊網中棒球場地登載情形，核有147 處棒球場地管理單位未確實填報等情事。
辦理強化藥癮者輔導處遇計畫	法務部	105年	0.84	0.70	83.34	1.部分地方政府尚未成立毒品危害防制中心專責單位，個案管理人力亦欠適足。 / 2.毒品危害防制中心辦理毒品危害講習未具強制力，不利反毒工作之順遂推動。
豬隻死亡保險業務計畫	農委會	101年- / 105年	8.84	8.81	99.72	1.仍有為數眾多之斃死豬隻未納入保險計畫，允宜評估豬隻飼養成本及市價，適時滾動調整保險金額，以防範斃死豬私下處理或轉賣供非法屠宰流為食用。 / 2.臺北市、桃園市等12 市縣，存有實際養豬場數較登記養豬場數為多之情事，允宜積極督促地方政府落實養豬農民之畜牧登記及管理。 / 3.未整合「豬隻死亡保險資訊管理系統」與「畜牧場登記管理系統」，致承保農會難以即時確認符合資格養豬戶及控管投保頭數上限，影響保險成效等情事。
推動充實地方政府社工人力	衛福部	103年-106年	3.69	3.57	96.81	專業社會工作師進用資格審查機制未盡周延，且社工人力資源仍有不足，允宜檢討研謀改善，以提升社會福利服務品質。

※註：1.資料來源，105年度中央政府總決算審核報告，本報告彙整。
2.本表範圍包含機關連年執行卻未提報中長程之個案計畫。

七、重要社會發展計畫涵蓋內容廣泛且多經費龐大而執行期程長，然計畫內容及預算配置等資訊之公開仍有欠周詳
重要社會發展計畫具有執行期程長、計畫經費高之特性，且部分計畫內容涉及跨部會業務，年度預算分散於各機關公務預算及非營業基金，爰其計畫完整內容、過往年度執行成效及年度預算編配狀況，除為本院審議重點外，亦應適度對外揭露。然於各年度中央政府總預算、單位預算或機關網站中，就重要社會發展計畫內容或預算編配等資訊之公開，仍有部分欠周詳之處，容待檢討改進。經查：
(一)重要社會發展計畫為中長程個案計畫類別之一，然年度總預算案書表中，卻無彙整性預算編列概況資訊，難揆其全貌
中央政府中程預算編製辦法第14條第1項規定：「中程資源之分配，應審酌各類公共建設計畫、科技發展計畫及重要社會發展計畫之核議情形，並考量各主管機關基本需求及其他一般性計畫需求，以主管機關為單元，予以整合分配。」重要社會發展計畫所需年度經費，多由各機關就年度概算獲配基本需求額度檢討納編，不若公共建設及科技發展計畫採額度外競爭性財源方式辦理，爰於各年度「中央政府總預算案總說明及主要附表」中，多僅彙整說明公共建設及科技發展等兩類中長程個案計畫之預算總額及編配狀況，如107年度中央政府總預算案之總說明[33]略以：「…107年度總預算編列公共建設1,617億元，…編列科技發展計畫經費977億元…。」而對重要社會發展計畫則採個案列舉方式說明，如「…強化食安管理，保障國人健康，107年度總預算編列食安經費48.1億元…；推動長照十年計畫2.0，提供優質平價服務，107年總預算編列長期照顧服務經費15.8億元，…。」惟重要社會發展計畫既為國家施政計畫及中長程資源分配之三大類別之一，整體計畫年度預算編賦或增減狀況(詳附表3-7-1)，當宜於「總預算案總說明及主要附表」中適度說明並提供統計附表，而目前僅羅列部分計畫之說明方式，實難窺各年度重要社會發展計畫預算編配全貌。
[33] 詳107年度中央政府總預算案「總說明及主要附表」中，總說明第4頁。
附表3-7-1：103年度至106年度行政院管制中長程計畫年度可動支預算狀況 單位：新臺幣億元
項目年度	公共建設計畫		社會發展計畫		科技發展計畫		總計
	項數	可支用預算	項數	可支用預算	項數	可支用預算	項數	可支用預算
103	37	1,138.96	29	1,457.42	25	190.16	113	3,053.96
104	23	1,042.79	19	643.19	22	177.34	64	1,863.32
105	21	1,219.06	18	626.12	23	191.44	62	2,036.61
106	23	1,100.19	15	663.42	12	116.19	50	1,879.80

※註：1.資料來源，國家發展委員會網站各年度行政院列管案件進度年報，本報告整理。
2.本表僅列示「院管制計畫」部分，未包含「部會管制」及「部會所屬機關自行管制」之中長程個案計畫。
3.103年度行政院院管制計畫總項數及可支用預算數，另包含經濟發展計畫22件，年度可支用預算數267.42億元。
(二)部分重要社會發展計畫經費分列於數機關公務預算或非營業基金，然預算書卻無彙整性經費來源及配置說明，難窺計畫之年度預算全貌
部分重要社會發展計畫所需經費龐大且計畫內容涉及多個部會職責，爰其年度經費多分散編列於數個機關[34]公務預算或非營業基金中，在各計畫主辦機關單位預算書僅列示自身經費編列狀況，且未彙整說明其他機關年度經費編列資訊下，實難窺計畫年度預算之編列全貌；又部分計畫編列於不同機關之預算，於本院分交不同委員會審議，未適度彙整並揭露相關資訊，亦恐不利本院審議。茲就計畫經費來源態樣列示如次：
[34] 如「長期照顧十年2.0計畫」，106年各相關部會合計編列177.52 億元，其中衛福部編列162.26 億元、勞動部為2.78 億元、教育部0.01 億元及退輔會12.47 億元。
1.部分計畫經費分列於數個機關公務預算：如「兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案」所需經費261.48億元，分由教育部(256.50億元)及衛生福利部(4.98億元)編列；衛福部為計畫主管機關，而教育部為預算主要編列機關[35]，然無論於衛福部或教育部之年度預算書中，均僅列明本機關編列之額度，並未附帶說明他機關預算編列狀況，計畫之年度預算全貌難明。
[35] 依其計畫書內容，107年度教育部應編列3億元，衛福部則編列1,135萬6千元。
2.部分計畫主辦機關將經費分列於公務預算及非營業基金:如「新農民培育計畫」總經費36.35億，107年度由農委會公務預算編列5,817萬8千元、並由農村再生基金及農業發展基金合編6億8,342萬9千元；然無論於農委會公務預算書或非營業基金預算書，均未就該計畫彙整說明。
3.部分計畫經費跨機關編列於公務預算及非營業基金:如「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」計畫總經費22.06億元，107年度分由教育部編列2.25億元、勞動部就業安定基金編列8.5億元，年度預算合計10.75億元。然於教育部107年度單位預算書中，就該計畫僅列示其編列之2.25億元，此與該計畫年度預算10.75億之差異頗大，容顯適度揭露計畫年度預算配置全貌之必要性。
(三)部分重要社會發展計畫編列高額預算，然卻未於預算書之「跨年期計畫概況表」列明
預算法第5條第1項及第39條分別規定：「稱經費者，謂依法定用途與條件得支用之金額。經費按其得支用期間分左列三種：…。二、繼續經費，依設定之條件或期限，分期繼續支用。…。」、「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」中央各主管機關編製107年度概算應行注意辦理事項第14點規定：「跨年期計畫應參照預算法第39條有關繼續經費之規定，…列明計畫名稱、經費總額、執行期間、本年度編列數及以前年度法定預算數總數（含動支預備金）外，…，以供立法院審議參考。」準此，各機關跨年期計畫當應依繼續經費方式表達。
揆各機關107年度單位預算書中，仍有部分機關未將行政院核定、總經費5,000萬元以上之跨年期社會發展計畫(詳附表3-7-2)，於預算書列明全部計畫內容、經費總額、執行期間及各年度分配額，並填列於「跨年期計畫概況表」中，資訊揭露容待檢討改進。如教育部「邁向華語文教育產業輸出大國八年計畫」，計畫經費總額28.85億元(107年預算3.16億元)；又如衛福部「兒童與少年未來發展帳戶推動方案」之經費需求總額達261.48億元(由教育部編列256.50億元，占比98.10%；衛福部編列4.98億元，占比1.90%)，雖該計畫經費主要由教育部編列，然衛福部實為計畫之主政機關，且該兩部會預算於本院又分交不同委員會審議，衛福部未於年度預算書中參照預算法有關繼續經費之規定辦理[36]，實不利本院審議。
[36] 查107年度教育部單位預算書「跨年期計畫概況表」已列入該項計畫。
附表3-7-2：107年度各機關單位預算書「跨年期計畫概況表」未揭露中長程社會發展計畫明細 單位：新臺幣千元
主管機關	主辦機關	計畫名稱	計畫期程	計畫總經費	107年度預算數
教育部	教育部	邁向華語文教育產業輸出大國八年計畫	102-109	2,885,168	316,426
	國民及學前教育署	十二年國民基本教育實施計畫	100-109	332,162,039	35,328,984
農委會	農委會	新農民培育計畫	106-111	3,635,400	58,178
	屏東農業生物技術園區籌備處	新農業創新產業聚落提升計畫	107-110	380,000	69,784
原民會	原民會	原住民族社會安全發展第3期4年計畫	106-109	13,465,312	2,464,381
衛福部	衛福部	兒童與少年未來發展帳戶推動方案	106-123	497,812 / (註4)	10,720

註：1.資料來源：各主管機關提供及其年度預算書，本報告整理。
    2.表列「107年度預算數」僅包含公務預算，不包含編列於非營業基金部分。
3.「新農民培育計畫」107年度另於農村再生基金編列6億8,342萬9千元。
    4.「兒童與少年未來發展帳戶推動方案」之計畫總經費261.48元，其中由教育部編列256.50億元，衛福部編列4.98億元；教育部107年預算書「跨年期計畫概況表」已揭露編列2.85億元，衛福部則未於該表列示年度預算。
(四)部分機關未將重要社會發展計畫之完整內容對外揭露
政府資訊公開法第7條規定：「下列政府資訊，…，應主動公開：…五、施政計畫、業務統計及研究報告。…。」中央政府中程計畫預算編製辦法第22條規定：「凡經列入各主管機關中程施政計畫內之各項中、長程個案計畫，應由各主管機關依行政院訂定之中長程個案計畫編審規定擬編。」重要社會發展計畫係各機關參照行政院施政重點、機關中程施政計畫及其他重要施政事項所擬訂之具體計畫作為，其完整計畫內容宜主動公開。另行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第15點亦規定：「各機關中長程個案計畫…經行政院核定後，登載於機關網頁及行政院相關計畫管理系統。」惟就107年度執行中之重要社會發展計畫，檢視各機關網頁「公開資訊專區」，仍有多項經行政院核定之計畫，未能主動於機關網頁登載完整計畫內容(詳附表3-7-3)，資訊揭露顯待檢討改進。
附表3-7-3：107年度執行中且未於機關網站公開計畫內容之重要社會發展計畫明細 單位：新臺幣千元
主管 / 機關	主辦機關	計畫名稱	計畫 / 期程	計畫 / 總經費
農委會	農委會	家畜保險業務計畫	106-109	836,491
	農委會	加強動物保護行政效能計畫	104-107	670,899
	農委會	推動畜牧場永續資源管理及再利用計畫	105-108	713,651
	農委會	強化家畜產業鍊及生產力計畫	106-109	481,055
	農委會	新農民培育計畫	106-111	3,635,400
	農委會	養豬產業振興發展計畫	106-109	2,415,146
	防檢局	口蹄疫撲滅計畫	107-110	782,856
	農糧署	農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔導計畫	105-108	598,400
	漁業署	強化國際合作打擊非法漁業計畫	105-109	2,351,000
	屏東農業生物技術園區籌備處	新農業創新產業聚落提升計畫	107-110	380,000
勞動部	職業安全衛生署	提升我國職業安全衛生水準計畫	105-109	300,000
	勞工保險局	勞工保險局「電腦主機系統採購暨應用系統移轉」計畫	103-109	2,145,191
海巡署	海岸巡防總局	智慧型港區監視系統建置計畫	106-108	334,100
衛生福利部	衛生福利部	國民口腔健康促進計畫	106-110	4,108,800
		新南向醫衛合作與產業鍊中長期計畫	107-110	1,670,845
		衛生福利部南區兒童之家「中程個案計畫-院舍遷建案」	104-108	431,594
		原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第四期	106-110	930,000
	食品藥物管理署	食安新秩序-食安網絡計畫	106-109	1,485,861
		藥健康-精進藥物全生命週期管理計畫	106-109	719,579
文化部	文化部	公共電視內容產製與應用計畫	106-109	2,200,000
		全球布局行動方案106-109年第二期國際及兩岸交流中程計畫	106-109	2,374,044
		出版產業振興方案	106-109	1,209,940
		台灣文化生活品牌國際化計畫	106-109	585,000
僑委會	僑委會	105至108年度社會發展中程個案計畫─辦理產學攜手合作僑生專班	105-108	277,771
內政部	警政署	建置新世代行動網路App偵查相關系統中程計畫	107-109	490,000
		臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程計畫	106-110	581,287
	消防署	消防署訓練中心充實建置計畫	104-109	914,129
		精進消防車輛裝備7年長程計畫	104-110	1,924,193
原民會	原民會	原住民族廣播電台設置第一期	105-108	822,035
外交部	外交部	駐洛杉磯辦事處館舍購置中程個案計畫	105-108	849,466

※註：1.資料來源，各主管機關提供，本報告整理。
    2.表列資料係以107年度為執行期間，且未於機關網頁「公開資訊專區」登載完整計畫內容之計畫。
    3.「精進消防車輛裝備 7 年長程計畫」係由各地方政府納入一般性補助款基本設施指定辦理施政項目辦理。

八、部分中長程社會發展計畫未依規定落實現行政策及方案之檢討，仍賡續辦理同性質計畫
社會發展係一持續演進之過程，推動社會發展長期所需量能龐鉅，鑑於社會發展計畫之成本效益未能如公共建設類計畫易於評估，爰需依中長程個案計畫編審要點之規定，於中長程個案計畫擬定時，通盤檢視前案或現行相關政策及方案之優劣成敗，藉以經驗傳承並加以改善，俾使資源之投入得以發揮最大效益。惟近年部分社會發展計畫檢討內容未切實需，除計畫之必要性可議外，計畫之效益亦有待商榷。經查：
(一)部分計畫未確依規定對現行相關政策及方案進行檢討
相對於公共建設計畫而言，社會發展計畫擬定之問題主要在於無法對各評量要項進行有效量化工作，也因此通常難以提出「成本效益分析」，為期社會發展計畫資源投入更具效益性，於計畫擬定時事前檢討現行相關政策及方案[37]爰益形重要。揆中央政府各機關107年度辦理之中長程社會發展計畫共163項，年度可動支預算數約1,490億元，而107年度可動支預算數逾10億元者包括以教育部在內之10個機關，其中又以教育部居首為595.04億元，衛福部及農委會分居第二及第三，分別為528.32億元及152.41億元（詳附表3-8-1），以該等機關於103年度至106年度之間辦理總經費達3億元以上之計畫加以檢視，執行中計畫共有61項，其中未依上開編審要點規定專項檢討者計7項，占比為11.48%，另29項則僅闡述現行政策或前案之內容及執行成果，未確實檢討其優劣成敗，以上未檢討及檢討內容未切實需之計畫合共36項，占總計畫數之59.02%，反之依規定進行檢討者僅占40.98%，未及半數（詳附表3-8-2）。
[37] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第5點規定：「中長程個案計畫內容如下：（一）．．．。（三）現行相關政策及方案之檢討．．．。」
附表3-8-1：107年度社會發展計畫可動支預算數逾10億元之分布情形表 單位：新臺幣千元，%
主管機關	計畫項數	年度可動支預算數	占年度可動支預算數總計比率
教育部	13	59,504,262	39.93
衛生福利部	26	52,832,048	35.45
農委會	33	15,241,472	10.23
內政部	18	6,193,766	4.16
原住民族委員會	5	3,778,911	2.54
財政部	10	2,966,178	1.99
文化部	6	2,335,747	1.57
法務部	12	1,598,233	1.07
客家委員會	5	1,698,541	1.14
經濟部	10	1,336,231	0.90
年度可動支預算數總計	163	149,036,407	100.00

註：1.資料來源，行政院政府計畫資訊檢視平臺-政府列管計畫清單(發布日期107年6月4日)，本報告整理。
   2.表列為各機關執行期程逾兩年以上之計畫項數。
   3.表列中長程社會發展計畫係指期程2年以上之個案計畫。

附表3-8-2：103年度至107年度總經費3億元以上中長程社會發展計畫有關「現行相關政策及方案」檢討情形表
項次	主管機關	計畫名稱	專項檢討	說明內容或執行成果	檢討優劣成敗
1	衛福部	兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案	是	V
2		充實地方政府社工人力配置及進用計畫	否	-	-
3		馬上關懷急難救助實施計畫	否	-	-
4		原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第4期	是		V
5		開創全民均等健康照護計畫	是		V
6		第八期醫療網計畫	是		V
7		國民心理健康促進計畫	是	V
8		國民心理健康第二期計畫	是	V
9		國民口腔健康促進計畫	是	V
10		新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫	是	V
11		長期照顧十年計畫2.0	是	V
12		我國因應流感大流行準備第二期計畫	是	V
13		我國因應流感大流行準備第三期計畫	是	V
14		急性傳染病流行風險監控與管理計畫-病媒、腸道傳染病及腸病毒、肝炎防治暨根除三麻一風整合計畫	是	V
15		急性傳染病流行風險監控與管理第二期計畫	是	V
16		結核病十年減半全民動員第二期計畫	是	V
17		我國加入WHO 2035消除結核第一期計畫	是		V
18		愛滋防治第五期五年計畫	是	V
19		愛滋防治第六期五年計畫	是	V
20		充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二期計畫	是	V
21		新興傳染病風險監測與應變整備計畫	是		V
22		強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫	是		V
23		重建食品藥物安全(清雲行動五五方案)計畫	是		V
24		藥物及查驗登記食品上市前管理新紀元計畫	是		V
25		食安新秩序-食安網絡計畫	是		V
26		藥健康-精進藥物全生命週期管理計畫	是		V
27		慢性腎臟病防治與照護品質五年提升計畫	是	V
28		第三期國家癌症防治計畫	是		V
29		預防保健服務計畫(103-106年)	是		V
30		慢性病毒肝病防治計畫(第一期計畫102-105年)	是	V
31		父母未就業家庭育兒津貼實施計畫	是	V
32		南區兒童之家院舍遷建案	是		V
33		建構托育管理制度實施計畫	是		V
34	農委會	行政院農業委員會所屬漁業署及動植物防疫檢疫局等機關(構)合署辦公廳舍新建工程	是	V
35		豬隻死亡保險業務計畫	是	V
36		遠洋漁業永續方案	是	V
37		調整耕作制度活化農地計畫	是		V
38		黃金廊道農業新方案暨行動計畫	是	V
39		家畜保險業務計畫	是	V
40		加強動物保護行政效能計畫	是	V
41		推動畜牧場永續資源管理及再利用計畫	是	V
42		農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔導計畫	是	V
43		強化國際合作打擊非法漁業計畫	是		V
44		強化家畜產業鏈及生產力計畫	否	-	-
45		養豬產業振興發展計畫	是	V
46		新農民培育計畫	是	V
47		新農業創新產業聚落提升計畫	是		V
48		對地綠色環境給付計畫	是		V
49		口蹄疫撲滅計畫	是		V
50	教育部	推展家庭教育中程計畫	是		V
51		高齡教育中程發展計畫	是		V
52		邁向華語文教育產業輸出大國八年計畫(102-109)	是		V
53		擴大幼兒教保公共化計畫	是	V
54		十二年國民基本教育實施計畫	否	-	-
55		2019臺中東亞青年運動會籌辦計畫	是
56		強棒計畫	是		V
57		高等教育深耕計畫	是		V
58		青年教育與就業儲蓄帳戶方案	否	-	-
59		教育部新南向人才培育推動計畫(106-109年)	否	-	-
60		106-110年海洋教育執行計畫	是	V
61		發展原住民族教育五年中程計畫	是		V

※註：1資料來源：各機關提供，本報告彙整。
2.因各年度中長程社會發展計畫均逾百件，本報告僅摘錄107年度社會發展計畫可支用預算數占前3名機關（教育部、衛福部及農委會）各項計畫書之檢討情形。
3.「2019臺中東亞青年運動會籌辦計畫」雖設專項，但內容未涉及相關檢討事宜，爰列入未專項檢討。
(二)部分計畫未確實檢討現行政策及方案之缺失並尋求改善，仍賡續推動同性質計畫
據上開檢視結果，雖大多數計畫均依規定專項說明現行政策及方案，惟多僅闡述其執行成果，仔細檢討前案或相關政策之利弊得失，以從中獲取經驗並加以改善者仍為少數。以衛福部主管各項計畫為例，「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」中即僅述及前案「當前物價穩定方案」之內容，卻未探討過去方案、政策與目標之達成，及其與該計畫之關連；復如「友善關懷老人服務方案第二期計畫」中，則僅列出過去政策與目標，未探究其成敗原因，除因而無法有所經驗傳承外，亦未能透過前案或相關政策之檢討而證成該計畫之必要性與正當性。類此未確實檢討即賡續辦理同質性計畫者另有「國民心理健康第二期計畫」、「急性傳染病流行風險監控與管理第二期計畫」等（詳附表3-8-2）。
對此，監察院即曾於104年度提出相關糾正，包括行政院針對老人居住問題，除於102年7月12日核定修正「人口政策白皮書」外，103年推動友善關懷老人服務方案第二期計畫，總經費207.4億元，期程103年度至105年度，其中有關老人住宅部分，規劃給予中低收入老人住宅修繕或租屋補助協助等多項方案，預期成果則為每年提供中低收入老人住宅修繕補助或租屋補助80人次。惟內政部依住宅法第8條規定[38]業先於96年度起辦理「整合住宅補貼資源實施方案」，推動多元居住協助措施，補助對象亦包括收入較低（家庭年收入20%以下）且無自有住宅之老人，對其提供租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼等，據行政院說明，自96年度至103年度各縣市老人申請修繕貸款利息補貼件數，最多只有220件，而102年度及103年度亦均僅6件，更無人申請簡易修繕住宅費用[39]，現行政策顯未能妥適解決日益增加之老人居住問題，然未經檢討既存之缺失並尋求改善之道，即投入龐大資源辦理同性質之友善關懷老人服務方案第二期計畫，恐非妥適。
[38] 住宅法第8條規定：「為協助一定所得及財產以下家庭或個人獲得適居之住宅，政府得視財務狀況擬訂計畫，辦理補貼住宅之貸款利息、租金或修繕費用；其補貼種類如下：一、自建住宅貸款利息。二、自購住宅貸款利息。三、承租住宅租金。四、修繕住宅貸款利息。五、簡易修繕住宅費用。」
[39] 參考資料，監察院104年5月7日104內正0006糾正案文。
九、部分重要社會發展計畫迭有計畫經費與獲配預算產生大幅落差情事，計畫編審恐未臻確實，資源盤點作業亦待檢討精進
行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第4點規定：「中長程個案計畫之擬訂，應注意下列事項：…（二）應在中程資源分配方針所訂之中程歲出概算額度內進行個案計畫之編擬，並應加強財務規劃，…，並研擬完整之財務計畫。（三）應參酌各機關資源能力，事前進行整體資源盤點，瞭解內外環境變遷趨勢及市場供需情形，設定具體目標，評估財源籌措方式及民間參與之可行性，訂定實施策略、方法、分期(年)實施計畫及經費需求。」爰各機關擬定中長程個案計畫時，除應進行整體資源盤點，設定具體目標外，亦應就機關可獲資源及財源籌措方式妥適評估，避免過度膨脹計畫之必要性及效益性，降低計畫經費需求與預算資源間之落差。惟查：
(一)部分屆期重要社會發展計畫，迭有計畫經費需求與實獲預算產生重大落差情事，計畫編審作業恐未臻確實
經檢視部分103年度至107年度已屆執行期程之重要社會發展計畫，迭有計畫之經費總需求與實際預算編列數差異過大之情事，部分計畫差異占比甚至逾20%以上(詳附表3-9-1)，其中衛福部「急性傳染病流行風險監控與管理計畫-病媒、腸道傳染病及腸病毒、肝炎防治暨根除三麻一風整合計畫」預算編列總額2.44億元，僅為原規劃經費36.29億元之6.72%[40]。按雖社會發展計畫多屬軟性計畫，辦理方式著重於透過經費補助或服務運輸，其計畫執行內容可依年度預算獲配資源多寡而辦理伸縮調整，然計畫估列之經費需求數與實際數差異過大，除顯計畫編審時，有過度擴張計畫需求，未能就可獲配資源及財源籌措方式妥適評估，經濟效益及財務可行性之評估亦恐僅流於形式，不利引導國家中程資源有效配置等目標之達成。
[40] 資料來源，知識管理平臺-行政院政府計畫管理資訊網-該計畫之104年度作業計畫。
附表3-9-1：103年度至107年度部分計畫總經費與實際預算需求差異逾10％之重要社會發展計畫 單位：新臺幣千元；%
主管機關	計畫名稱	期程	計畫估列總經費	實際預算 / 總額	差異數	差異占比
內政部	警政發展方案第二期	104-107	1,393,326	1,063,278	330,048	23.69
	地籍圖重測計畫(第二期計畫)	99-103	1,911,502	1,552,127	359,375	18.80
農委會	加強動物保護行政效能計畫	104-107	670,899	572,689	98,210	14.64
	調整耕作制度活化農地計畫	102-106	51,495,000	37,664,110	13,830,890	26.86
衛福部	我國因應流感大流行準備第二期計畫	99-104	5,578,100	1,733,526	3,844,574	68.92
	急性傳染病流行風險監控與管理計畫-病媒、腸道傳染病及腸病毒、肝炎防治暨根除三麻一風整合計畫	100-104	3,629,004	243,846	3,385,158	93.28
	結核病十年減半全民動員第二期計畫	100-104	9,156,888	4,992,932	4,163,956	45.47
	愛滋防治第五期五年計畫	101-105	20,734,000	9,813,065	10,920,935	52.67
	充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二期計畫	103-107	13,876,691	12,277,878	1,598,813	11.52
	重建食品藥物安全(清雲行動五五方案)計畫	101-105	2,211,500	1,511,310	700,190	31.66
	藥物及查驗登記食品上市前管理新紀元計畫	102-105	322,911	188,246	134,665	41.70
文化部	全球佈局行動方案102-105年國際交流中程計畫	102-105	2,800,000	1,697,129	1,102,871	39.39
	全球佈局行動方案102-105年兩岸交流中程計畫	102-105	700,000	374,369	325,631	46.52
原民會	原住民族住宅改善計畫	102-105	649,388	519,707	129,681	19.97

※註：1.資料來源，各主管機關資料、知識管理平臺-行政院政府計畫管理資訊網-各計畫最後年度之年度作業計畫，本報告整理。
(二)部分具延續性之前後期計畫，預算獲配不足情事重複發生，計畫編審難謂已詳實檢討前期計畫執行及機關財源狀況
眾多社會發展計畫均係以軟性服務或補助方式進行，除需國家長期投入資源辦理外，亦多採分階段、延續性之計畫型態提出。經檢視部分以分階段方式提出具延續性之社會發展計畫，前後期計畫卻一再重複經費需求與預算編配產生大幅落差之情事(詳附表3-9-2)，除資源盤點作業未臻確實致計畫執行之不確定性難有效降低外，計畫編審亦難謂已詳實檢討前期計畫執行及機關財源狀況。如行政院為提高愛滋病防範效益，自91年起陸續由前行政院衛生署及衛福部提出後天免疫缺乏症候群防治第3期5年計畫(91-95年)、後天免疫缺乏症候群防治第4期5年計畫(96-100年)、愛滋防治第5期5年計畫(101-105年)及愛滋防治第6期5年計畫(106-110年)，其中第3期至第5期之各期程獲配預算占原計畫總經費之比率分僅53.60%[41]、50.92%[42]、47.33%[43]，近乎半數計畫項目及方案未能依原規劃期程辦理；而第6期計畫截至107年度之獲配預算30.12億元，亦僅原計畫分年經費53.17億元[44]之56.65%，資源獲配落差並未有效縮減。
[41] 計畫總經費6億4,967萬5千元，獲配預算數3億4,820萬5千元，占比53.60%。
[42] 計畫總經費178億9,125萬元，獲配預算數91億0,978萬8千元，占比50.92%。
[43] 計畫總經費207億3,400萬元，獲配預算數98億1,306萬5千元，占比47.33%。
[44] 計畫總經費125億0,454萬4千元，分年經費為106年度之26億4,915萬4千元、107年度之26億6,736萬元。
附表3-9-2：部分具延續性社會發展計畫，本期與前期計畫獲配預算占計畫經費之比率 單位：新臺幣千元；%
主管機關	本期計畫					前期計畫
	計畫名稱	辦理期程	累積至107年度			計畫名稱	獲配預算占計畫經費之比率
			分年經費合計數	預算編列數	占比
內政部	警政發展第2期	104-107	1,393,326	1,063,278	76.31	警政發展第1期	94.81
	地籍圖重測後續計畫(第1期)	104-107	1,258,420	954,077	75.82	地籍圖重測第2期計畫(95-103)	77.72
衛福部	原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第4期	106-110	34,155	132,810	388.85	原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第3期	198.65
	國民心理健康第2期計畫	106-110	1,589,622	1,185,363	74.57	國民心理健康促進計畫	94.42
	我國加入WHO 2035消除結核第1期計畫	105-109	11,743,562	3,111,130	26.49	結核病10年減半全民動員第2期計畫	54.53
	愛滋防治第6期5年計畫	106-110	5,316,514	3,011,646	56.65	愛滋防治第5期5年計畫	47.33
	我國因應流感大流行準備第3期計畫	105-110	1,894,100	899,375	47.48	我國因應流感大流行準備第2期計畫(99-104)	31.08
文化部	全球佈局行動方案106-109年第二期國際及兩案交流中程計畫	106-109	1,187,672	605,733	51.00	全球佈局行動方案102-105年國際交流中程計畫	60.61
						全球佈局行動方案102-105年兩岸交流中程計畫	53.48

※註：1.資料來源，知識管理平臺-行政院政府計畫管理資訊網-各期程最後年度之作業計畫，本報告整理。
     2.各計畫均不包含地方政府經費需求數及預算編列數。

肆、結論與建議
一、落實歲出額度制精神，於各機關所獲中程概算額度內，依社會發展計畫之優先順序妥適配置有限資源，俾利健全政府財政
近年國發會將重要社會發展計畫先期作業審議結果陳報行政院時，均建議行政院編列額度外預算支應部分計畫所需經費，惟查政府前為改善財政收支差短，推動實施歲出額度制及中程計畫預算制度，歲出規模始得以獲得控制。為落實歲出額度制，強化中程規劃功能，行政院核定各主管機關4年期中程歲出概算額度後，應輔以個案計畫之先期審議作業與預算之管理及控制等機制，並要求各機關於中程歲出概算額度範圍內，本零基預算精神，妥為編列年度預算。爰國發會宜本上開預算額度制之宗旨，協助各機關於所獲中程預算額度內，依優先順序妥適配置有限資源，避免增加政府財政負擔。

二、強化重要社會發展計畫提報先期作業之管控機制，並將以非營業基金預算為財源之計畫納入先期作業審議範圍，俾利資源妥適配置與有效運用
重要社會發展計畫多為行政院核定有案之中長程個案計畫，國發會除於該等計畫報院時會同有關機關審議外，亦負責各計畫年度概算先期作業之審議。行政院雖規定重要社會發展計畫應辦理先期作業始得編列年度預算，惟實際執行寬鬆，致各年度均有部分計畫未提報先期作業即逕行編列預算，其中不乏諸多涉跨部會合作之計畫，該等計畫辦理進度及概算合理性均有賴先期作業審議，爰國發會允督導各主管機關，確將院核定計畫提報先期作業審議。此外，部分重要社會發展計畫雖以非營業基金預算為財源，然計畫經費龐大，且為行政院管制計畫，重要性不言可喻，建議先期作業審議範圍亦應納入以非營業基金預算為財源之計畫。

三、分年辦理之延續性及各項同質性計畫應依規定辦理中長程個案計畫之擬定與送審，俾利資源整合及運用
近年部分機關連年編列高額預算推動延續性施政計畫，或辦理各項同質性計畫，卻未擬訂整體中長程個案計畫送審，致影響資源之整合及運用，爰各機關依重要施政計畫擬訂之2年期以上計畫，允應依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點之規定擬訂計畫送審，由審議機關針對計畫需求、可行性、效果（益）及影響等事項進行審議後始得編列預算，俾確保資配置之妥適性。

四、宜強化辦理重要社會發展計畫實地查證及屆期效益評估機制，俾利回饋後續相關計畫之規劃及預算審議參考
社會發展計畫係為預防、解決社會問題所研擬之前瞻性、新興性及重大性之計畫。多數計畫辦理方式著重於經費補助或服務輸送，相對具有社會公益性，涉及之利害關係人眾多，故就其辦理成效適度輔以質化指標之實地查證或委外辦理效益評估容有其必要性，惟各機關於就重要社會發展計畫辦理管考時，仍多以書面審核為原則，實地查核或委外辦理效益評估之案件數相當有限，易致管考作業流於形式，行政院允宜督促各管考機關加強辦理計畫實地查證及屆期效益評估作業，俾利回饋後續相關計畫之規劃及預算審議參考。

五、宜督促受補助地方政府按期提報資料，俾適時掌握補助款實際執行情形，回饋次期預算之編列，以避免資源錯置
以往中央對地方政府補助計畫，因補助細項多，且縣市政府未能按期準確提報資料，難以完備，執行狀況始終難以覈實呈現，爰各機關多將撥款視為預算執行率，並據以為次期預算編列估算之基礎，惟此舉除易使受補助機關缺乏積極執行中央政策之誘因外，亦恐致補助機關對計畫執行情形過於樂觀，次期仍對補助款執行情形欠佳之計畫編列高額預算，產生資源錯置。爰各機關允宜督促受補助機關確實按期提報資料，俾適時掌握補助款實際執行情形，並做為編列次期預算時之參據，使資源得以為最妥適之配置。

六、強化補助型社會發展計畫之管考，於計畫執行過程予以持續監控，俾提出預警或及時發現問題加以解決，並確保計畫目標之達成
長久以來，計畫型補助款對中央各機關而言，預算執行進度仍為其主要關注議題，至於所獲致效益則常僅為主辦機關次要關注面，致審計部每年皆針對各機關社會發展計畫之補助款提出執行缺失意見，提醒機關應檢討改善。為使政策目標能確實達成，各補助型計畫應於計畫執行過程即予以持續積極管考，了解補助款執行成效，俾發揮預警之功能，或能及時發現執行問題並加以解決。

七、允宜督導各機關確依規定將社會發展計畫登載機關網頁，並研議於總預算書及單位預算書中揭露彙整性統計資訊，俾利外界監督
行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第15點規定：「各機關中長程個案計畫…經行政院核定後，登載於機關網頁及行政院相關計畫管理系統。」惟查部分重要社會計畫於行政院核定後，卻未登載於機關網頁，顯與規定不符，允應檢討改進。又社會發展計畫為我國中長程個案計畫三大分類之一，然各機關各年度辦理計畫項數及預算編列狀況，於總預算書表中卻無相關彙整性統計資訊，致其整體資源配置狀況難明；此外，部分社會發展計畫係為預防、解決社會問題而研擬之中長程計畫，其內容涉及跨部會業務，預算又分散由各機關自行於公務預算及非營業基金編列，然在各機關單位預算書僅列明自身經費編列情形之狀態下，難窺個案計畫年度預算編配全貌，容不利本院預算審議，爰行政院允宜就中長程社會發展計畫，適度檢討其彙整資訊於總預算及單位預算書表之揭露方式，俾利外界瞭解預算全貌。

八、中長程社會發展計畫允宜落實現行政策及方案之檢討，藉以改善既有缺失，俾使資源投入得以發揮最大之效益
現行各機關擬定各項中長程社會發展計畫時，雖多依規定專項檢討現行政策及方案，惟多僅述及前案之執行成果，顯少仔細檢討前案或相關政策之利弊得失，以從中獲取經驗並加以改善。然因社會發展計畫之成本效益未能如公共建設計畫般易於量化，爰各機關於擬訂社會發展計畫時應落實檢討，通盤檢視前案或現行相關政策及方案之優劣成敗，藉以經驗傳承並加以改善，俾使資源之投入得以發揮最大效益。

九、精進社會發展類中長程個案計畫編制、審議及評估制度，降低計畫執行之不確定性，俾利引導國家資源合理配置
鑑於政府預算有限，各項施政應以支出效益為準繩排列優先順序，各機關亦應就其可獲預算規模，妥適預算結構調整，以安排容納重點施政項目。而社會發展政策多具社會公義性且需國家長期投入資源，然部分計畫所研提之計畫總經費與實際預算需求差異頗大，部分計畫差異甚逾2成以上，無論其原因為計畫規模縮減或獲配預算額度不足，均顯於計畫編審過程中，未能確實考量實務需求及主管部會所能獲得之預算資源，不利達引導國家資源之有效配置，爰各主管機關允宜精進社會發展類中長程個案計畫編制、審議及評估制度，俾降低計畫執行之不確定性。
（分機：1924 曾文煌、1939 陳燕玲）

參考文獻
1. 古步鋼、吳美雲，中長程個案計畫效益評估推動之回顧，研考雙月刊第36卷第6期。
2. 林全、陳錦稷，我國財政狀況的回顧與展望—兼論民進黨八年執政的財政努力。
3. 吳怡銘、呂昭輝，社會發展關鍵指標規劃歷程與應用之展望，國家發展委員會社會發展指標建構與應用104年第9期。
4. 前行政院研究發展考核委員會委託研究報告，我國中長程個案計畫評估機制整合之研究，101年6月。
5. 國家發展委員會委託研究報告，社會發展計畫審議及評估制度之調整規劃研究–公共安全類別，105年3月。
6. 國家發展委員會委託研究報告，社會發展計畫審議及評估制度之調整規劃研究–社會福利類別，105年4月。
7. 國家發展委員會委託研究報告，社會發展計畫審議及評估制度之調整規劃研究-教育文化類別，105年5月。
8. 國家發展委員會委託研究報告，部會落實政策評估與運用機制之規劃，104年7月。
9. 張育哲，中長程個案計畫全生命週期績效管理機制，國土及公共治理季刊第4卷第3期。
10. 陳信木等，社會發展計畫審議及評估制度之調整規劃研究-社會福利類 別，國家發展委員會委託研究報告105年4月。
11. 黃耀生，改進預算作業制度控制支出規模之研析—檢討歲出額度制、新興施政收支同步考量及通盤或特定目標支出刪減，主計月刊第578期，93年2月。
12. 莊麗蘭，中央對地方政府補助計畫之可評估性衡量與執行評估-以城鎮風貌型塑整體計畫為例，國立臺灣大學社會科學院政治學系碩士論文研究計畫書。
13. 彭錦鵬等，我國中長程個案計畫評估機制整合之研究，行政院研究發展考核委員會委託研究報告101年6月。