中央政府所屬生技園區設置現況之探討目錄 頁次

中央政府所屬生技園區設置現況之探討
一、國家生技研究園區預算執行情形及成效
96年行政院核定國家生技研究園區開發計畫，面積共25.44公頃，105年第4次修正開發計畫，預計105年10月起各棟建築物陸續取得使用執照、供水供電、測試運轉等，106年4月興建完成[1]。惟截至107年6月底，該園區尚未完工。
[1] 參閱國家生技研究園區開發計畫(修正本)，頁5-10、5-11，105年7月22日修正。
(一)預算執行與工程進度
1.預算執行
該園區計畫總經費225億9,602萬元，97及98年度係由新竹科學工業園區管理局(以下簡稱竹科管理局)編列預算及執行；99年度以後，改由中央研究院(以下簡稱中研院)編列公務預算執行；104年度以後，由中研院編列公務預算撥充中研院科學研究基金執行。
中研院公務預算，累計至107年度已編列190億1,850萬9千元，截至5月底已執行186億2,725萬3千元(詳附表1)。中研院科學研究基金，累計至107年度已編列101億2,366萬6千元，截至5月底已執行47億7,059萬4千元(詳附表2)。
附表1：中研院公務預算辦理國家生技研究園區之執行情形
單位：新臺幣千元
年度	法 定 / 預算數 / (註銷數)	可 用預算數	決算數
			執行數				保留數
			實現數	賸餘數	應付數	合 計
99	741,513 / (741,513)	0	0	0	0	0	0
100	1,421,842	1,421,842	0	0	0	0	1,421,842
101	892,000	2,313,842	1,241,762	0	0	1,241,762	1,072,080
102	3,016,713	4,088,793	4,087,669	0	0	4,087,669	1,124
103	3,676,000	3,677,124	2,140,367	40	0	2,140,407	1,536,717
104	4,186,058	5,722,775	4,722,891	0	0	4,722,891	999,884
105	3,995,114	4,994,998	4,278,530	0	0	4,278,530	716,468
106	1,171,455	1,887,923	1,354,209	0	0	1,354,209	533,714
107	659,327	1,193,041	801,785	0	0	801,785	-
合計	19,018,509	-	18,627,213	40	0	18,627,253	-

※註：1.資料來源，中研院。
2.102年度法定預算數含動支第一預備金541萬元及第二預備金6億5,500萬元。
3.107年度為截至5月底之執行數。
附表2：中研院科學研究基金辦理國家生技研究園區預算執行情形
單位：新臺幣千元
年度	法定預算數	可用預算數	決算數	保留數
104	4,186,058	4,186,058	616,253	3,569,750
105	3,995,114	7,564,864	1,160,292	6,346,347
106	1,171,455	7,517,802	2,470,266	5,047,536
107	771,039	5,818,575	523,783	-
合計	10,123,666	-	4,770,594	-

※註：1.資料來源，中研院。
2.107年度為預算案數及截至5月底之執行數。
2.工程進度
依據105年行政院核定之國家生技研究園區計畫，原預計於106年4月30日完成興建；因實際工程進度落後，經中研院核定應於106年5月18日完工，截至107年6月底止，國家生技研究園區尚有建築物A、B、G棟等項目未竣工，惟建築物部分已全數取得使用執照(詳附表3)。
附表3：國家生技研究園區之工程進度
階段期程	開發計畫(行政院105.7.22核定第3次修正)	工程(統包)契約預定進度-中研院106.07.28核定第5次修正	實際完成
國防部搬遷釋地-土地交付	102.08交地	103.03.30	103.04.25
取得雜項執照	-	103.07.06	103.05.20
取得全部建築及公共工程之使用執照	-	105.11.30	分階段取得，DE:106.10.03；其他:107.02.14。
完成全部空調系統測試、調整平衡及性能確認	106.04.30興建完成	106.05.18	統包商107.03.14申報竣工，經專管及監造審退，現補正改善中，統包商預計107.06.30完成。

※註：1.資料來源，中研院。
3.使用單位進駐情形
國家生技研究園區共有7棟大樓，財團法人生物技術開發中心(以下簡稱生物技術開發中心)及衛生福利部食品藥物管理署(以下簡稱食品藥物管理署)已進駐E棟及F棟，其餘使用單位則配合工程進度規劃進駐(詳附表4)。
附表4：國家生技研究園區各建築物之使用單位實際進駐情形
建築物	使用項目	取得使用 / 執照日期	工程實際進度	使用單位實際進駐情形
A棟	生醫轉譯研究中心	107.02.14	99.97%	各單位已開始規劃搬遷及進駐事宜，陸續安排設備進場及二次施工作業，例如：8樓動物實驗室已進駐3組設備(洗籠機、洗架機及廢墊料處理系統)。
B棟	核心主題研究中心	107.02.14	99.986%	各單位已開始規劃搬遷及進駐事宜，陸續安排設備進場及二次施工作業，例如：8樓進駐5台生物安全第三等級滅菌鍋、6-7F進駐80台高效能排煙櫃、2樓進駐1座機械冷房、地下1樓進駐2台CT、1台Isolato及1台7TMRI。
C棟	創新育 成中心	107.02.14	100%	11家廠商申請，4家廠商通過，預計申請10個出租單元。
D棟	生物資 訊中心	106.10.03	100%	自106.10.16起進駐20台設備，提供網路服務。
E棟	生物技術開發中心	106.10.03	100%	目前進駐370人，預計6月底前進駐人數達401人。
F棟	食品藥物管理署	107.02.14	100%	107.04.30已進駐279人，進駐完成。
G棟	國家實驗動物中心	107.02.14	99.994%	107.05.23開始辦理分段查驗，預計107.10開始進駐。

※註：1.資料來源，中研院。
(二)計畫執行成效：該園區因工程進度落後，致部分使用單位尚未進駐，待整體計畫完工後，始得評估計畫執行成效。