中央政府所屬生技園區設置現況之探討目錄 頁次

中央政府所屬生技園區設置現況之探討
三、屏東農業生物科技園區預算執行情形及成效
(一)預算執行情形
屏東農業生物科技園區計畫期間自92年至102年，預算至104年執行完畢，決算數共83億259萬2千元。屏東農業生物科技園區刻正辦理「農業生物科技園區擴充計畫」，該計畫內容及預算執行情形如下：
1.農業生物科技園區擴充計畫之計畫內容
農委會因應農業加值產業未來發展需要，規劃「農業生物科技園區擴充計畫」(以下簡稱擴充計畫)，計畫期程自103年至106年；因環境影響評估、開發計畫與細部計畫書分別於105年1月及8月始獲環保署及內政部區域計畫委員會議審查通過，且工程期程至少需36個月，無法於106年完成，農委會遂依規定辦理計畫修正，經行政院核定計畫延長至108年底。
2.農業生物科技園區擴充計畫之預算執行情形
該計畫總經費35億1,704萬元，103年度至107年度共編列預算18億7,404萬3千元，截至107年5月底已執行9億5,823萬4千元(詳附表13)。
附表13：農業生物科技園區擴充計畫預算執行情形 單位：新臺幣千元
年度	法 定 / 預算數	可 用預算數	決算數
			執行數				保留數
			實現數	賸餘數	應付數	合 計
103 / 公務	27,000	27,000	7,418	6,217	0	13,635	13,365
104 / 公務	272,655	260,220	31,393	131	0	31,524	228,696
105 公務	0	228,696	228,696	0	0	228,696	0
105 / 基金	463,464	463,464	206,155	0	0	206,155	257,309
106 / 基金	289,570	546,879	379,371	0	0	379,371	167,508
107 / 基金	821,354	988,862	98,853	0	0	98,853	-
合計	1,874,043	-	951,886	6,348	0	958,234	-

※註：1.資料來源，屏東農業生物科技園區籌備處。
2.農業生物科技園區擴充計畫之經費，103、104年度係由農委會單位預算編列並執行。105年度農業作業基金成立農業生物科技園區作業基金附屬單位預算之分預算後，改由農委會單位預算撥充農業生物科技園區作業基金執行，部分經費由農業生物科技園區作業基金以借款方式辦理。
3.104年度可用預算數係扣除移緩濟急2,580萬元。
4.107年度為截至5月底之執行數。
(二)實施成效
1.園區進駐廠商家數、從業人數、產值及投資額
該園區截至107年度5月底進駐廠商104家、從業人員1,530人，產值22.86億元、投資金額104.38億元(詳附表14)。該園區進駐廠商家數、從業人數、產值及投資額均逐年成長。
附表14：屏東農業生物科技園區進駐廠商家數、從業人數、產值及投資額 單位：家、人、新臺幣億元
年度	進駐廠商	從業人員	年產值	年投資額
96	18	126	3	26.45
97	21	186	3	29.35
98	31	202	7	30.15
99	58	365	15	35.55
100	62	570	18	53.64
101	78	700	28	60.05
102	77	1,000	38	72.85
103	96	1,150	42	89.14
104	102	1,180	49.3	94.00
105	103	1,185	60.47	93.89
106	107	1,550	65.12	107.18
107	104	1,530	22.86	104.38

※註：1.資料來源，屏東農業生物科技園區籌備處。
2.107年度為截至5月底之數據。
2.園區土地、標準廠房及宿舍實際出租情形
107年度(截至5月底)建廠用地出租82.83公頃(出租率86.49%)，實驗農場用地出租2公頃(出租率100%)；標準廠房部分，虎躍館出租1,746坪(出租率100%)、動物疫苗專區出租3,404坪(出租率100%)、龍騰樓8,643坪(出租率78.12%)、亞太水族中心出租1,737坪(出租率57.48%)；有晴園宿舍區部分，公寓型出租36間(出租率75%)、別墅型出租7間(出租率43.75%)(詳附表15)。
附表15：屏東農業生物科技園區土地、廠房及宿舍出租情形
項目	可出租 單 位	實際出租情形					備註
		102	103	104	105	106	107
建廠用地(公頃)	95.77	36.13	52.69	65.34	74.69	78.47	82.83
實驗農場用地(公頃)	2	1.13	1.25	1.13	2	2	2
標準廠房(坪)
1.虎躍館	1,746	1,673	1,673	1,746	1,746	1,746	1,746	96年5月完工
2.龍騰樓	11,064	5,358	5,703	7,087	7,433	8,816	8,643	99年6月完工
3.動物疫苗專區
(1)第1期	1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	99年6月完工
(2)第2期	1,616				1,616	1,616	1,616	105年7月完工
4.亞太水族中心	3,022	3,022	1,110	1,191	1,282	1,509	1,737	102年3月完工
有晴園宿舍區(間)					97年12月完工
1.公寓型	48	24	23	23	32	37	36
2.別墅型	16	5	7	5	4	6	7

※註：1.資料來源，屏東農業生物科技園區籌備處。
2.107年度為截至5月底之數據。
3.亞太水族中心運作實績
亞太水族中心於103年11月1日正式啟用，建置「水族動物進出口控管系統」並與通關系統連結，減少廠商通關檢疫的時間；提供園區及周邊事業完整之倉儲物流服務，規劃進出口貨棧、一般倉儲區及國際轉運中心，提供進駐廠商一次到位之通關服務，並引進海關、動植物防疫檢疫局、家畜衛生試驗所、研發機構等單位進駐服務，打造全方位的資源整合平台，提昇園區廠商之國際競爭力(詳附表16)。
附表16：亞太水族中心進駐機關與運作實績彙總
進駐機關	運作實績
財政部關務署高雄關嘉南分關設置海關辦公室	1.建置倉儲物流專區並設立進出口貨棧，取得海關核定自主管理資格，提供倉儲、報關、運輸、檢驗、檢疫、通關一條龍便捷服務，便利園區貨物進儲及進出口通關，並能在報關後3小時內完成檢疫通關所有程序。 / 2.水族動物出口檢疫檢驗，可於園區內之水生動物實驗室進行試驗分析，免再送至位於新北市淡水區之家畜衛生試驗所。水族動物出口檢疫時間原本需耗時7至10天，大幅縮短為3天以內。 / 3.推動園區水族動物生物安全控管措施，打造園區成為安全可控管之清淨蓄養環境。水族動物出口檢疫，陽性淘汰率由52%下降為低於3%。
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局高雄分局設置屏東檢疫站
行政院農業委員會家畜衛生試驗所設置水生動物實驗室

※註：1.資料來源，屏東農業生物科技園區籌備處，本報告整理。