中央政府所屬生技園區設置現況之探討目錄 頁次

中央政府所屬生技園區設置現況之探討
三、國家生技研究園區計畫因土地延遲取得及施工因素，致工程進度落後，迄107年6月底仍未完工
國家生技研究園區原規劃於105年12月完工，惟因用地取得及施工進度落後，迄107年6月底仍未完工，分述如下：
(一)國家生技研究園區因國防部交付用地延宕，及辦理環差、水保、都市設計審議及申請建照等，修正計畫完工期程
96年行政院核定國家生技研究園區開發計畫，原規劃105年12月前完成園區所有建築工程；101年第1次修正計畫，預計105年4月底前完成園區開發；105年第3次修正計畫[1]，主要係國防部103年4月25日始完成用地交付，並且辦理環差、水保、都市設計審議、申請建照等，導致園區工程104年1月才開工，爰修正計畫為106年4月全部竣工。
[1] 102年第2次修正計畫，主要係依據修正之土地徵收條例，土地徵收補償費改以「市價」，致增加開發經費9.39億元。
(二)廠商施工能量不足等因素導致工程延宕，截至107年6月底仍未完工
據中研院表示，初期因國防部搬遷釋地延宕，致整體開發進度大幅延後。此外，園區興建工程含7棟大型建築物，多屬實驗室性質，園區開發同時須兼顧生態維護與復育，增加工程設計及施工之複雜性與困難度，再者，統包商常因設計、工項與工序整合之介面不良，以及施工能量不足等因素，造成工程進度有明顯落後情形，截至107年6月底仍未完工。
綜上，國家生技研究園區計畫，前因國防部延遲用地交付及行政作業等因素，修正計畫時程；復因施工因素，導致整體工程進度延宕，迄107年6月底尚未竣工。