閒置公共設施成因與現況及活化成效之探討
八、部分設施解除列管後仍有閒置或低度利用情形，活化規劃及後續管理有欠妥適
(一)審計部辦理之專案調查一再發現設施解除列管後仍有閒置情形
審計部96年查核經解除列管案件22件，發現其中「金門縣尚義環保公園」等7件，解除列管後仍有閒置或低度利用情形；審計部97年抽查解除列管案件46件，發現「臨海工業區新生服務大樓」等11件解除列管後，仍有閒置、低度利用或遭占用情形，部分設施耗費鉅資進行活化，卻仍無法啟用，或使用後雖有短暫改善，卻仍屬閒置或低度利用狀態；98年再次調查解除列管案件，發現「中正機場國內航廈」等11件部分設施仍有閒置或低度利用情形，未達原預期活化效益或活化成效尚待加強；101年審計部及所屬抽查發現「前桃園縣八德市大湳公二地下停車場」等10件以往解除列管案件，仍有使用效益欠佳、低度利用或閒置等(詳附表3-8-1)。
其中97年審計部查核案件，經行政院專案小組回應：卓蘭現公有零售市場屬低度利用，再度納入列管，其餘或屬附屬設施、或經確認符合活化標準等。惟以其中八里污水處理廠蛋形消化槽（共6座，耗資約43億元）為例，其於97年1月解除列管，然經審計部查核發現該設施至98年仍以試車方式運作[1]，經監察院98年4月提案糾正[2]，遲至98年5月始納入整場營運操作，且因污泥量不足，迄103年7月平均僅運轉2座消化槽，顯示其確有低度利用情形，機關清查、回報有欠確實。
[1] 詳審計部106年3月「八里污水處理廠能源回收系統整修試車暨蛋形消化槽維護管理及活化情形」專案審計報告。
[2] 詳監察院98年4月8號098內正0014號糾正案文。
附表3-8-1：審計部專調發現閒置設施解除列管後仍有閒置情形者
查核 / 年度	解除列管仍有閒置或低度利用情形之設施	行政院專案 / 小組回應

96年	1.金門縣尚義環保公園	-
	2.鵝鑾鼻遊憩區二期工程服務站
	3.臺東市火車站前廣場地下停車場
	4.高樹鄉地方產業交流中心
	5.新竹縣迎風館
	6.橫山民俗文物館
	7.澎湖縣沙港海豚資料展示館暨社區漁民活動中心
97年	1.臨海工業區新生服務大樓（舊服務中心）	「卓蘭鎮公有零售市場」屬低度使用，再度納入列管，其餘屬財產處分或附屬設施、經確認符合活化標準
	2.苗栗縣立文山國小分校(巨蛋體育館)地下停車場
	3.臺北縣工商展覽中心
	4.補助地方政府興建示範停車場計畫—嘉義縣新港鄉停一立體停車場
	5.彰化縣埤頭鄉停車場
	6.八里污水處理廠蛋形消化槽
	7.補助地方政府興建示範停車場計畫—花蓮縣吉安鄉停四（仁里）立體停車場
	8.921震災南投縣竹山鎮柯子坑新社區
	9.澎湖縣沙港海豚資料展示館暨社區漁民活動中心
	10.卓蘭鎮公有零售市場
	11.鵝鑾鼻遊憩區二期工程服務站
98年	1.中正機場國內航廈	-
	2.恆春機場
	3.屏東航空站
	4.花蓮縣吉安鄉停四（仁里）立體停車場
	5.前臺南縣麻豆機三地下停車場
	6.鵝鑾鼻遊憩區二期工程服務站
	7.宜蘭縣產業交流中心
	8.花蓮縣客家民俗會館
	9.前臺中縣原住民綜合服務中心
	10.宜蘭南澳鄉泰雅文化館
	11.來義鄉原住民文化館
101年	1. 前桃園市八德區公二地下停車場(原桃園縣八德市大湳公二地下停車場)	-
	2.前高雄縣桃源鄉原住民文物館
	3.臺西鄉崙豐公有零售市場
	4.臺東藝術村（美濃）
	5.布袋第三漁港
	6.前臺中縣大里運動公園地下停車場
	7.綠島南寮漁港交通船專用港
	8.花蓮縣花蓮市忠孝立體停車塔
	9.前桃園縣中央暨第五公有零售市場
	10.臺北市木新市場2樓

※註：1.資料來源，整理自審計部105年3月專案審計報告「行政院辦理閒置公共設施活化執行情形」。
(二)工程會103至106年調查發現4件再度閒置之設施
工程會103年起啟動抽查活化設施是否有再閒置情形之訪查機制，每年抽查12至13件，截至106年底累計抽查50件，發現經濟部主管之「新竹縣關西鎮迎風館」及「彰化縣福興穀倉（前）彰化縣地方產業交流中心」、交通部主管「新竹縣橫山鄉內灣動漫園區水月灣仙境（原橫山民俗文化館）」、行政院農業委員會主管之「苗栗縣外埔漁港景觀木棧道商店」等4件活化後又再度閒置（詳附表3-8-2），發現再閒置率約8%。
以新竹縣關西鎮迎風館一案觀之，該館於94年完工，落成後即一度閒置而遭列管，95年7月達活化標準解除列管，惟姚瑞中教授102年10月出版之「海市蜃樓Ⅲ」披露：該館自101年底即因租約到期而關閉，且因屬非法營業遭監察院糾正[3]；103年經工程會查訪後重新列管，迄今尚在辦理修繕工程。該案除設施管理機關及目的事業主管機關均未確實清查陳報，有欠當外，據監察院糾正案文：該館地處偏遠，且施工品質欠佳，逾三分之一展區持續因漏水而無法出租，嚴重影響營運，亦顯示其原擬活化措施未能針對閒置問題妥為處理，又未就營運作長遠規劃，且後續管理亦有失當，致租約到期後又再度閒置。
[3] 詳監察院102內正0003糾正案文。

附表3-8-2：工程會查核發現閒置設施活化後又再度閒置者
公共設施名稱	目的事業 / 主管機關	設施管理 / 機關	總建造 / 經費 / (千元)	前次活化年月	工程會 / 查訪再度列管年度

新竹縣關西鎮迎風館	經濟部	新竹縣政府民政處	107,180	95年7月	103年
彰化縣福興穀倉（前）彰化縣地方產業交流中心	經濟部	彰化縣 / 文化局	78,609	101年12月	106年
新竹縣橫山鄉內灣動漫園區水月灣仙境（原橫山民俗文化館）	交通部	新竹縣政府交通旅遊處	10,000	95年7月	106年
苗栗縣外埔漁港景觀木棧道商店	行政院 / 農業委員會	苗栗縣政府農業處	28,557	100年 / 11-12月間	106年

※註：1.資料來源，整理自工程會及相關部會提供資料、工程會網頁公布之歷年「行政院活化閒置公共設施專案小組執行情形」資料。
按審計部96年至101年度4次專案調查平均每次發現10件解除列管之設施有再度閒置情形，另工程會103年起至106年底查核50件活化案件，亦發現4件再度閒置案例，顯示閒置設施活化後仍可能再發生閒置情形。各主管機關對於各設施管理機關所擬活化措施應妥為評估，且於解除列管前應確實審核是否達到活化標準，工程會則宜審酌目前以達成活化標準即解除列管之方式之妥適性，並針對問題癥結加以處理、做長期規劃，並落實「行政院活化閒置公共設施續處作法」之規定，持續追蹤、強化後續管理，以避免閒置問題再度發生。