閒置公共設施成因與現況及活化成效之探討
頁次

閒置公共設施成因與現況及活化成效之探討
壹、前言
隨著時代進步、經濟發展，我國重要公共建設計畫規模逐年擴增，投資金額動輒數億元，甚至高達數十億元，期程從4年至數十年不等，影響我國財政、經濟與產業發展甚為久遠，且攸關國家整體競爭力。惟近年來屢遭媒體報導部分公共設施耗費鉅資，完工後卻存有閒置或低度利用情形，甚有學者出版「海市蜃樓」系列叢書揭露充斥全國各處「蚊子館」、「孑孓館」，致社會大眾批評聲浪不斷，嚴重傷害政府形象。
我國目前係就閒置公共設施之活化管理訂有較為明確之規範，並由行政院公共工程委員會負責推動，惟活化係為事後補救工作，如要真正善用國家資源，仍應先從防範閒置設施產生著手，除各主辦機關應妥擬公共建設計畫，審慎合理評估計畫之確實可行及確有實際需求與必要性，且辦理翔實財務評估，於計畫執行前，訂定明確規範及嚴謹作業程序，並藉由適當之管考機制，於執行期間、完工後及營運期間定期及不定期予以管考，若發現因時空環境變遷而不符原規劃需求，致設施有閒置或低度利用情形，則應儘快強化功能或轉型再利用。目前公共建設計畫雖訂有管考機制，惟能否有效防範閒置設施之發生，並及時偵測閒置設施之存在，各機關是否確實加以執行；另工程會自94年起推動閒置設施活化工作，相關機制是否完善、考核是否確實，各機關是否積極推動辦理，均有待探究。
本文擬探討閒置公共設施發生原因、預防及偵測機制，以及活化措施辦理成效，並提出改善意見，期供防止未來再度發生之參考。
貳、閒置公共設施概況及管理情形
一、閒置公共設施之預防措施及活化管理相關規定
(一)閒置公共設施之認定方式及類型
查審計部105年度「行政院辦理閒置公共設施活化執行情形」專案審計報告[1]，該部94年間為瞭解政府重大公共建設使用效益，共擇取136項(總經費4,194億餘元)興建完竣之公共建建設計畫調查，發現部分計畫有空間閒置、興建期程管控不當、啟用日程延誤、使用效益與營運績效欠佳等缺失，進而提出加強監督考核重大建設興建完竣後使用營運情形，提升政府公共建設投資效益等建議改進意見。
[1] 資料來源，審計部105年3月行政院辦理閒置公共設施活化執行情形專案審計報告。
又94年間媒體亦揭露公共設施低度使用或閒置情形，閒置公共設施獲行政院重視，由行政院公共工程委員會(以下稱工程會)研提「行政院活化閒置公共設施推動方案」，進行閒置公共設施之列管及追蹤，組成行政院活化閒置公共設施專案小組逐案檢討閒置公共設施，及督導各中央目的事業主管機關辦理訂定公共設施閒置之量化標準、辦理各項閒置公共設施之清查作業與檢討及改善活化措施，清查範圍則以媒體報導及審計部調查報告資料為基礎，清查各機關已完工、但未依原計畫使用、使用率偏低或長期停工具潛在閒置情形之公共設施。
為確立閒置設施之活化使用及解除列管標準，專案小組督導各中央目的事業主管機關研擬活化標準，95年間訂定「閒置公共設施活化標準」，後續並持續檢討修訂(詳附表2-1-1)，102年間工程會3次函請各機關依該標準全面清查公共設施是否有閒置或低度利用等情形，上述活化標準亦成為判斷公共設施是否閒置之依據。
附表2-1-1：閒置公共設施活化標準一覽表
類別	子類別	活化標準
交通建設	停車場	1.停車場所在村(里)人口數逾3,000人者：「1個月內平均小時停車率40%以上」或「尖峰小時停車率70%以上」。 / 2.停車場所在村(里)人口數3,000人以下者：「1個月內平均小時停車率30%以上」或「尖峰小時停車率70%以上」。
	機場	1.本島機場： / (1)航廈空間使用率達70%以上；或 / (2)年租金收入占總投資金額5%以上；或 / (3)機場年平均週起降架次數14架次以上。 / 2.離島機場：每週皆有航班飛航。
	觀光遊憩	預估遊客量之70%以上。
	道路工程(含橋梁)	完工開放通車且銜接至既有道路或地區(村落)。
	車站、轉運站	月台使用率達70%以上；室內空間使用率達70%以上。
	漁港	基本設施完工使用且公共設施正常開放使用，另 / 1.第一類漁港：設籍船數達100艘以上，或單一年度實際停泊船數達200艘次以上，或單一年度進出港艘次達10,000艘次以上。 / 2.第二類漁港：有設籍船數，或單一年度實際停泊船數達10艘次以上，或單一年度進出港艘次達300艘次以上
工商園區	工業、產業、科技、生化、環保園區	完成開發土地及廠房之出租(售)率達70%以上。
文教設施	訓練所	設施利用率40%以上。
	文物館	1.預估參觀人數之70%以上。 / 2.經中央目的事業主管機關認定之博物館設施，1年開館日數達200日以上，餘文物館設施1年開館日(含布、卸展)達300日以上。 / 3.演藝廳部分1年達30場次。
	校舍	原校園內之土地及建築物均已依計畫用途正常使用；或轉型後作合理妥適之使用，並能提出相關證明者(包含認養契約、租用契約或其他得以證明校舍活化之文字及照片等資料)。
體育場館	室內體育場館	場地及內部空間活動使用率須達全年天數50%以上。
	戶外封閉式(以圍 牆、鐵絲網等隔離體育場地)	1.場地活動使用率須達全年天數60%以上。 / 2.「戶外冷水游泳池」，考量季節氣候及實際使用性與需求性等因素，其活動使用率須達實際開放期間(5-7個月)之80%以上。
	戶外開放式體育場 / 地	隨到隨用之戶外開放場地，其使用率須達可用天數(全年天數扣除維修整建天數)之80%以上。
	其他特殊屬性體育 場館	由中央目的事業主管機關認(核)定，惟場地活動使用率仍須達全年天數20%以上。(如國際標準棒球場、沙灘排球場等)
社福設施	社福設施	硬體空間利用率達70%以上，其中「社區活動中心」須達每週使用2天以上。
	殯葬設施	設施完成啟用，並妥善管理與維護。
展覽場館	展覽館、產業交流中心、農業中心	全年展覽日數達50%以上。
辦公廳舍	辦公廳舍	人員完成進駐，管理使用。
市場	零售市場	出租(售)率達50%以上。
工程設施	污水處理廠	1.3年內：屬試運轉期，依原活化標準『生活污水或截流污水進廠處理』。 / 2.4年起：處理生活污水或截流污水水量達設計水量10%。
其他	其他	特殊個案之活化標準，由其中央目的事業主管機關審核後據以辦理。

※註：1.資料來源，工程會105年7月18日修訂之「閒置公共設施活化標準」。
復依工程會103年2月間訂定之「公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施」，該會列管之閒置公共設施主要可概分13種類型，分別為市場設施、辦公廳舍、社福設施、文教設施、校舍大樓、交通建設、觀光遊憩、工程設施、展覽場館、體育場館、廠房投資、醫療設施及工商園區。按工程會提供103年度至106年度列管(僅含中央機關自建及中央政府補助地方政府興建)之閒置公共設施資料[2]，主要以觀光遊憩、交通建設、市場設施及社福設施為大宗(占比分別為24.39%、19.51%、9.76%及9.76%)。
[2] 依據工程會提供之資料，其分類除公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施概分之13種類型外，另增加訓練所及漁港2類。
(二)閒置公共設施之預防及活化管理規定
行政院自95年2月間初步訂定行政院活化閒置公共設施推動方案後，為更有效推動活化閒置公共設施及健全管考等機制，工程會後續修正及訂定各項規範(詳附表2-1-2)。
附表2-1-2：工程會訂定之閒置公共設施預防及活化相關規定一覽表
法規名稱	訂(修)定年度	訂(修)定內容
		活化管理規定	預防及偵測機制
行政院活化閒置公共設施推動方案	95(98)	1.推動機制與閒置公共設施之列管及活化原則 / 2.閒置公共設施輔導措施 / 3.評核及獎懲規範。	閒置公共設施之清查原則
公共設施閒置空間之活化及防範策略方案	99	1.閒置原因分析 / 2.研訂活化標準 / 3.專案列管 / 4.輔導協助 / 5.責任追究 / 6.活化對策 / (另提供公共設施閒置空間活化成功案例之經驗分享，與就專家學者提出訴求之辦理情形)	防範產生閒置設施注意事項
行政院活化閒置公共設施續處作法2	102	1.維持現有推動機制 / 2.強化閒置設施之追踨管考	各階段防範注意事項與公共設施閒置原因及態樣
公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施3	103	1.引進外部觀點導入活化新思維 / 2.定期實地查核或實地抽查 / 3.建立適切之獎勵及究責機制 / 4.檢討閒置公共設施活化標準 / 5.主動公布閒置設施資訊 / 6.通案性閒置設施活化對策 / 7.各類別閒置設施活化對策	1.引用全民督導力量加強列管 / 2.定期實地查核或實地抽查 / 3.防範產生閒置設施注意事項
活化閒置公共設施年度績效與補助型計畫補助款處理原則	106(107)	1.配合行政院核定由中央特別統籌分配款支應3億元自107年度起補助地方政府辦理活化，建立對地方政府活化閒置公共設施績效原則，作為調整補助款參考 / 2.獎勵機制

※註：1.資料來源，整理自行政院活化閒置公共設施推動方案、公共設施閒置空間之活化及防範策略方案、行政院活化閒置公共設施續處作法、公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施、活化閒置公共設施年度績效與補助型計畫補助款處理原則。
      2.配合行政院活化閒置公共設施推動方案執行期間僅至101年5月訂定，以利各目的事業主管機關賡續處理尚未活化完成之閒置公共設施。
      3.102年度擴大列管地方自籌經費之閒置案件，且工程會3次全面再清查閒置設施等，至列管案件大幅增加，為利各機關於辦理設施活化作業時有所依循及參考而訂定。
復據工程會說明，為加速既有閒置公共設施之活化，已通函請各中央部會及地方政府以活化使用取代新建為原則，於擬訂興建公共設施計畫前先行評估優先使用既有閒置公共設施，並建立全球資訊網平台公開揭露設施活化情形提供需求機關或非政府組織公益單位洽詢使用之機會，以媒合相關單位及在地資源推動設施轉型使用。此外，為瞭解已解除列管之閒置公共設施是否有再次閒置情形，自103年度起啟動訪查活化閒置專案小組曾列管之已解除列管閒置案件機制。
(三)未納入閒置公共設施列管之項目
經查工程會列管之閒置公共設施並未包含所有公共建設(設施)，按該會說明，國民中小學剩餘校舍、國防部所屬不再使用之營區營舍、已由公用財產變更為非公用財產及歷史古蹟不納入列管(詳附表2-1-3)等4項案件類型不納入工程會列管，其管理方式係由相關權管機關負責，工程會並於每季行政院活化閒置公共設施督導會議不定期邀請教育部、文化部及國防部等單位，分別就前述4項類型案件進行專案報告。
附表2-1-3：工程會未列入閒置公共設施列管項目一覽表
項次	不納入列管項目	權管機關	目前管制情形及方式
1	國民中小學剩餘校舍	教育部	教育部國教署針對國中小學廢併校後閒置校舍處理，已訂定處理原則與建置機制，除成立專案小組每月召開列管會議外，並已建置「國中小校園空間活化再生資源網站」，督導各地方政府每月上網填報，逐案列管，協助各縣市政府確認活化方向。
2	國防部所屬不再使用之營區、營舍	國防部	針對國防部組織精簡不再使用之營區、營舍，因涉及國防政策及國土利用，目前由該部組成營地釋出審查小組，定期召開檢討會議，辦理土地歸還移撥處置等相關事宜，故不納入專案小組列管。目前國防部並已訂頒「空置營地處理實施計畫」，針對無運用計畫之空置營地，積極辦理移交國產署、協調政府機關撥用或發還等各項作業，以縮短營地空置期間，減輕管理負擔。
3	已由公用財產變更為非公用財產	財政部	1.目前督導會議列管中屬國有財產性質之閒置設施，倘經設施管理機關確認已無法活化或無活化使用需求，並已變更為非公用財產，請中央目的事業主管機關協助配合財政部政策，督促設施管理機關交予財政部國產署統一活化運用，並請財政部逕依國有非公用不動產處分相關規定自行管制資產處理情形。 / 2.另督導會議列管中屬地方有財產性質之閒置設施，倘經設施管理機關確認無公用需求，並依地方自治規定變更為非公用財產，請中央目的事業主管機關督促設施管理機關移交予該地方財產管理機關逕依相關規定主政辦理資產處理。 / 3.考量前開類型設施已為非公用財產性質，與原列管閒置公共設施性質之意旨無涉，且處分過程均由財政部國有財產署或地方財產管理機關逕依相關規定辦理，故基於不重複列管原則，有關此類案件請相關中央目的事業主管機關查處確認該設施完成變更為非公用財產，並移交財產管理機關，即函報工程會提督導會議確認後解除列管。
4	歷史古蹟不納入列管	文化部	各機關所管閒置公共設施，如有符合法規所稱之文化資產，考量其修復期間及工法需時較久，由文化部自行列管，俟古蹟或歷史建築修復完成開放使用後，如確有閒置情形再予納入行政院活化閒置設施督導會議列管。

※註：1.資料來源，工程會提供。
依據教育部說明，該部每半年召開閒置校舍列管會議，並請各地方政府報告活化進度，及提出活化之困難點，俾利協助解決活化問題。另有關國防部負責之不再使用之營區與營舍，因部隊裁撤等因素檢討無運用需求後，依規定提納國防部營地移管釋出審議小組辦理審查，及續依其他需地機關(如地方政府規劃活化)或移交國有財產署等政策辦理移管或拆除作業。

二、近年列管閒置公共設施之建造經費及成因分析
(一)截至106年底工程會曾列管之公共設施興建總經費及其結構
依據工程會提供截至106年底曾列管之閒置公共設施案件，共有429件，仍在列管之案件共100件，約23.31%，其中33件已列管4年以上，且部分列管期間已逾10年，包含94年間列管之興達漁港遠洋泊區、頭份鎮停二立體停車場、南投縣埔里鎮停四(仁愛)立體停車場及南投縣名間鄉停一立體停車場，與95年間列管之屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區及桃園市八德區公二地下停車場。
經工程會曾列管之429案件中部分計畫因年代久遠，並無紀錄其建造經費或不確定其經費來源等，經統計完整紀錄資料之296件閒置設施，其總建造經費約為510億元，中央政府編列預算約為380億元(地方政府預算約為130億元)，其占比約為74.51%。又296件閒置設施中有119件(40.20%)經費全由中央政府負擔，109件(36.82%)為中央政府及地方政府共同支應經費，由地方政府負擔經費者68件(22.97%)。
前述296件案件中，總建造經費逾10億元之閒置公共設施共8件，分別為已解除列管之八里污水處理廠蛋形消化槽、屏東航空站及海安路地下街，與尚未解除列管之宜蘭縣新竹科學園區宜蘭園區、興達漁港遠洋泊區、雲林縣林內焚化爐、桃園航空客運園區(餘道路設施)[3]及臺東縣垃圾焚化場(原臺東焚化爐)，並以興達漁港遠洋泊區總興建經費70.9億元為最高。
[3] 桃園航空客運園區(餘道路設施)已於107年第1季解除列管。
(二)閒置公共設施主要成因
依據公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施，經分析列管之公共設施閒置原因可概分為6類：
1.政策因素：設施管理機關為爭取中央政府推行特定政策所提供之補助款，選址及前期規劃需求評估未客觀(如興建停車場)，或設施周邊環境未能及時開發完畢所致，另有設施管理機關於取得補助款後，未能履行相關配套措施導致設施閒置。
2.競選承諾：機關首長為履行承諾，未能審慎評估設施之需求性等即興建，或興建完成後未落實後續營運管理計畫。
3.缺乏經費：工程配合款未配合編列或未適時籌妥、上級機關補助計畫變更致無後續興建經費、及未配合編列後續維護管理及更新經費。
4.環境變遷：時間變遷或法令變更等致原規劃用途消失。
5.管理不善：因故停工過久或設施損壞，設施管理機關未積極解決或修復，致工程無法進行或設施無法使用；未積極宣導公共設施內容及使用效益等。
6.行政程序未完成：在土地權屬、建照或使用執照未取得及土地容許使用未變更完妥等情況下，先辦理施工或先行使用致事後因補正程序未完成，而影響後續使用。
經分析工程會提供截至106年底尚列管100件閒置公共設施之成因(詳附圖2-2-1)，其中以環境變遷造成閒置之案件為最多(如新北市新店區法務部調查局安康接待室原為偵辦政治偵防案件處所使用，解嚴後已無用途)，其次為管理不善(如衛生福利部新營醫院北門分院因101年間發生大火毀損，惟修復費用估算過高且因地處偏遠人力招聘不易)，至其他成因有部分係因設計不良或委外廠商提前解約等(如屏東縣林邊鄉公共造產林邊公有零售市場因腹地過小、攤位不足、動線狹小及位處2樓等問題無法吸引攤商進入)。

附圖2-2-1：截至106年底工程會仍列管閒置公共設施之成因分配
※註：1.資料來源，分析及整理自工程會提供之截至106年底列管之閒置公共設施案件。
(三)發現及偵測閒置公共設施方式
經查工程會現有之活化規定及洽詢該會現有對閒置公共設施之偵測機制，按公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施內容，除先前專案小組已列管之閒置公共設施，工程會於102年間3次函請地方政府及各主管機關提報及依活化閒置公共設施標準全面清查閒置公共設施案件(包含海市蜃樓Ⅲ所提閒置疑慮案件)，經督導會議確認後將部分案件納入列管，另為引進全民督導力量加強列管及清查閒置公共設施，工程會於102年11月間建置「閒置公共設施檢舉專線」及通報網站平台，使民眾有參與機會。
復依公共設施閒置空間之活化及防範策略方案之結論與建議，工程會亦針對姚教授「海市蜃樓」中列舉案件進行清查，確認是否應納入列管。然相關規定中似未有明確且定期清查閒置公共設施之依據，各公共設施管理機關處於較為被動狀態，俟外部機關(如監察院或審計部)關切、工程會函請清查或民眾通報等始能發現其管理之公共設施可能有低度使用或閒置情形。

三、公共建設計畫關於防範閒置相關規定及近年各機關辦理情形
(一) 公共建設計畫之管制評核方式
1.目前公共建設計畫之管考係依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」辦理，以個案計畫年度績效為管考重點，區分為行政院管制（以下稱院管制）、部會管制、部會所屬機關(構)自行管制(以下稱自行管制)3級，按管考機關國家發展委員會(以下稱國發會)及主管部會訂定之管考週期檢討執行進度及成果，於年度終了辦理評核；管考機關及各機關管考單位並得依「行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點」辦理計畫查證。
2.另國發會為有效控管公共建設計畫之執行，研議「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，自107年1月1日起施行：
(1)明訂計畫審議決策原則：計畫需具必要性及可行性，修正後續陳行政院，若有疑慮則需重新評估。
(2)建立預警及退場機制：國發會每季滾動式篩選重點計畫，研析遭遇困難及問題，提出預警書面報告，並運用現有機制，協助解決執行困難，每年將預警執行成果提報行政院。計畫核定後，若1年內未依計畫期程啟動、或連續2年提報為高風險、或主管機關確認無執行必要等情形，應評估是否退場；國發會於行政院交議修正計畫、辦理先期作業或實地查證後，建議行政院終止計畫或請機關自行函報終止。個案型計畫經行政院核定退場後，啟動預算重排序機制，補助型計畫則由部會調整補助優先順序(詳附圖2-3-1)。
(3)國發會105年度針對106年屆期、期程超過一半之重大計畫試辦期中評估，發現部分年度計畫與原中長程計畫內容迥異，卻缺乏即時檢討機制等；106年度再度辦理後，規劃以期中評估篩選潛藏無法如期達成風險、近期有重大里程碑及預定明顯配當失衡之案件，併入預警機制辦理。
附圖2-3-1：公共建設審議、預警及退場機制

※註：1.資料來源，國發會106年12月7日「公共建設計畫審議、預警及退場機制」報告。
3.惟關於公共建設計畫完工後整體效益評估及營運期間之查核，國發會雖就屆期評估訂有「屆期重大公共建設計畫成效評估機制」，惟屬原則性規定[4]，營運評估則尚無明確規範。據國發會說明，其推動之「屆期評估」[5]及試辦之「營運評估」[6]可追蹤計畫之效益達成情形，有待結合「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，以完備全生命週期績效管理；107年度將辦理屆期評估及營運評估，並將評估模式標準化。
[4] 該機制詳國發會104年12月彙編之「政府重大公共建設計畫全生命週期績效管理手冊(法規篇)」第59至60頁：「政府重大公共建設計畫屆期後，於次年度由國發會於屆期後 1 個月內，函請各機關依年度屆期檢討報告格式，於 2 個月內提送建議提送計畫之屆期檢討報告，各機關應對國發會建議外之屆期計畫，如符合檢討規定，亦應併同提送。行政院年度核定之屆期檢討報告，國發會依該報告請相關機關切實檢討落實辦理。」
[5] 依國發會105年12月2日「公共建設計畫全生命週期績效管理推動報告（以下稱全生命週期報告）」述及：98年起推動屆期評估制度，針對每年度屆期之重大公共建設計畫檢討計畫修正、預算執行及目標與效益達成情形。
[6] 依國發會105年全生命週期報告說明：完工後公共建設計畫，以往並未評估其營運狀況，無法確實衡量具體效益，105年度依工程類別、重要性及投入經費選擇計畫試辦營運評估。
(二)公共建設計畫於執行、屆期及營運期間之管考、查證情形與結果
1.關於計畫管考，各部會按月或按季列管執行進度，年終辦理計畫評核，國發會每季綜整院列管計畫執行進度報告，提出後續改善工作之規劃與建議，年終會同行政院主計總處及相關業務處等進行計畫評核之複核；另國發會107年第1季公共建設預警計畫按篩選原則，擇選46項執行落實度應加強者（含3項高風險、9項中風險及34項低風險計畫），請各部會加強辦理。
2.關於屆期評估及營運評估，以106年度執行情形觀之，國發會就105年度屆期之33項計畫中，選擇11項辦理複評，11項計畫由6個部會主管、分屬7項次類別；另就10項屆期後3至5年之公共建設計畫辦理營運評估，由6個部會主管、分屬7項次類別（詳附圖2-3-2），結果發現：
  (1)屆期評估：部分計畫預算支用與預期落差大，規劃及執行能力待加強；績效指標偏重投入型及過程型，指標訂定及執行待強化；部分計畫未進行效益評估，影響後續營運評估。
  (2)營運評估：3項效益顯著外，部分計畫因時空環境改變，未按原規劃營運；部分計畫財務持續虧損，或實際績效較預估明顯為低，或自償率低；部分計畫未訂定營運階段績效指標。
3.至於實地查證，經調查103年度至107年3月底止國發會及主要推動重大公共建設計畫之中央機關辦理情形，除行政院農業委員會、科技部均未辦理外，國發會及其他主管機關於計畫執行期間之查核數量均高（詳附表2-3-1），惟計畫屆期後及營運期間，國發會均以書面審核為主，未辦理實地查證，至於中央主管機關，除文化部、教育部辦理少量訪視外，其餘部會亦未辦理（詳附表2-3-2）；此外，該2機關於屆期或營運期間所辦理之訪視均未發現有閒置設施或異常情形。
附圖2-3-2：106年度國發會辦理屆期評估、營運評估次類別占比圖

※註：1.資料來源，整理自國發會提供之「公共建設計畫全生命週期績效管理制度結合審議、預警及退場機制作法（含106年度公建計畫全生命週期績效管理推動情形）」。
附表2-3-1：近年國發會與主要推動重大公共建設計畫之中央機關於計畫執行期間實地查證情形 單位：次
年度	重大 / 公共建設 / 計畫數	國發會 / 實地 / 查證數	主要推動重大公共建設計畫部會實地查證數
			交通部	經濟部	內政部	文化部	行政院農業委員會	科技部	教育部	行政院環境保護署
103	201	4	7	11	5	19	0	0	23	42
104	208	6	2	11	122	33	0	0	62	52
105	200	4	0	12	107	45	0	0	74	74
106	203	6	6	8	59	86	0	0	93	71
107	151	0	0	4	42	14	0	0	4	27

※註：1.資料來源，整理自各機關提供資料。
      2.107年度實地查證數之數據係統計至3月底止。
3.「執行中之重大公共建設計畫數」係國發會網頁所列經重大公共建設預算先期作業審議並經本院核列經費之公共建設計畫項數。
附表2-3-2：近年國發會與主要執行重大公共建設計畫之中央機關於計畫屆期及營運期間查證情形 單位：次
查證年度	屆期之 / 重大公共建設計畫數	國發會 / 實地 / 查證數	主要推動重大公共建設計畫之部會實地查證數
			交通部	經濟部	內政部	文化部	行政院農業委員會	科技部	教育部	行政院環境保護署
103	23	0	0	0	0	0	0	0	2	0
104	29	0	0	0	0	0	0	0	2	0
105	23	0	0	0	0	2	0	0	0	0
106	33	0	0	0	0	1	0	0	7	0
107	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※註：1.資料來源，整理自各機關提供資料；完工驗收作業不計入「實地查證數」，另文化部、教育部所列數據，依說明其辦理方式係為「訪視」，非依「行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點規定辦理之「查證」。
2.107年度實地查證數之數據係統計至3月底止。
四、閒置公共設施活化投入經費及成效
(一)工程會歷年列管閒置公共設施數量及總建造經費
依工程會統計資料，自94年活化閒置公共設施專案小組成立以來，截至106年底，累計列管429件閒置公共設施，總建造經費580.04億元[7]，若以目的事業主管機關列管案件區分，以交通部主管100件最多，總建造經費178.86億元，其次為經濟部主管79件，總建造經費45.67億元，第3則為內政部主管63件，總建造經費87.18億元（詳附表2-4-1）；若以平均建造經費相較，則以行政院環境保護署主管每件5.18億元最高，科技部主管每件4.27億元次之，再其次為行政院農業委員會主管每件3.22億元、交通部主管每件1.79億元及內政部主管每件1.38億元。
[7] 本研究關於閒置設施活化部分，因活化經費未區分中央預算或地方預算支應，且107年度起由中央統籌分配稅款3億元支應地方政府推動閒置公共設施活化所需經費，加上「公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施」規定，中央目的事業主管機關負責檢討各列管案件活化辦理情形、及時協調解決困難問題，確實追蹤管制列管案件活化計畫執行進度等，故就工程會曾列管全部案件429件、以主管機關別加以分析。部分資料因年代久遠、人事更迭，原則以工程會提供資料庫數據為基準，並參酌主管部會提供資料為輔，部分設施建造經費雖查無數據，為完整分析歷年活化辦理情形，仍一併納入考量。
附表2-4-1：歷年列管閒置設施數量及總建造經費明細表
單位：新臺幣千元
目的事業主管機關	件數	總建造經費

交通部	100	17,886,399
經濟部	79	4,567,242
內政部	63	8,717,644
教育部	60	4,462,411
行政院農業委員會	29	9,343,048
衛生福利部	27	1,281,818
原住民族委員會	25	680,503
行政院環境保護署	12	6,217,939
文化部	11	445,665
科技部	7	2,985,554
其他	16	1,416,096
合計	429	58,004,319

※註：1.資料來源，整理工程會提供資料。
      2.其他包含外交部1件及法務部各1件、客家委員會4件、財政部5件及國防部5件等。
(二)歷年活化投入經費及成果
工程會及各主管機關、設施管理機關自94年起共同推動各項活化措施，94年至106年底累計投入活化經費共計63.48億元，以交通部主管27.25億元、教育部主管15.26億元及原住民族委員會主管6.88億元投入最多；截至106年底，解除列管329件，包含活化271件及拆除58件，活化件數（不含拆除件數）以經濟部主管62件、交通部主管59件及內政部主管43件最多。歷年閒置設施活化率（不包含拆除之設施）約63%，平均每件閒置設施活化需投入2,342萬元，以閒置設施件數超過5件之機關比較，文化部主管活化率91%最高，經濟部主管78%次之，原住民族委員會主管76%排名第3（詳附表2-4-2）。
截至106年底，列管之閒置設施尚餘100件，包含交通部主管32件、教育部主管15件、經濟部主管13件、行政院農業委員會主管8件、科技部主管7件、行政院環境保護署主管6件及其他部會主管19件，尚待各機關持續推動各項活化措施。

附表2-4-2：截至106年底閒置設施解除列管情形及累計投入活化經費一覽表 單位：新臺幣千元
目的事業 / 主管部會	閒置設施 / 累計件數(A)	已解除列管件數		活化率 / （B/A）	累計投入 / 活化經費
		活化件數(B)	拆除 / 件數
交通部	100	59	9	59.00%	2,725,117
經濟部	79	62	4	78.48%	346,857
內政部	63	43	16	68.25%	297,960
教育部	60	31	14	51.67%	1,525,951
行政院農業委員會	29	18	3	62.07%	270,054
衛生福利部	27	16	7	59.26%	175,433
原住民族委員會	25	19	2	76.00%	688,089
行政院環境保護署	12	5	1	41.67%	132,272
文化部	11	10	0	90.91%	25,820
科技部	7	0	0	0	148,045
財政部	5	4	1	80.00%	0
國防部	5	1	1	20.00%	6,003
客家委員會	4	2	0	50.00%	6,031
法務部	1	0	0	0	0
外交部	1	1	0	100.00%	0
合計	429	271	58	63.17%	6,347,632

※註：1.資料來源，整理自工程會提供資料。

參、閒置公共設施成因與現況及活化成效之檢討
一、各機關對於公共建設計畫各階段應注意閒置防範措施之執行仍有改善空間，又現有閒置公共設施偵測機制尚屬被動，允宜檢討
(一)雖已訂定閒置公共設施防範注意事項，然機關執行情形容有改善空間，宜強化監督管理
經查工程會現有之閒置公共設施預防機制，主要係提供相關機關公共建設計畫各階段(興辦、興辦中及營運中)防範產生閒置設施注意事項與閒置成因及態樣，尤其針對行政程序未完成、規劃不周及管理不善等所造成之閒置原因，提出相關因應措施，以避免類似閒置案件再發生。惟查工程會提供截至106年底仍列管之閒置公共設施案件中，顯示該會相關規範及注意事項雖已提供機關於審查計畫時參考，然實際執行恐未能落實，允宜加強監督管理機制。以下就公共建設計畫各階段應注意事項分別舉例說明(詳附表3-1-1)：
附表3-1-1：公共建設計畫防範閒置各階段應注意事項一覽表
計畫階段	注意事項	未能確實防範閒置案件
興辦計畫中案件	1.擬具公共設施興辦計畫及編列預算時，應於規劃階段納入整體生命週期費用之估算，並於設計階段覈實估算及掌握工程經費到位期程。 / 2.先期規劃應務實完成用地評估，對基地內部條件及外部條件核實評估，擇定適當基地建設。 / 3.對於設計內容之掌握，於規劃階段、展開實質設計前應確認設施需求內容，進行覈實之調查與預測，以執行實質設計。 / 4.適時檢視計畫是否有依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定須辦理計畫修正或廢止之情事。 / 5.中央主管機關對各地方政府補助計畫之內容及成本效益評估，應嚴加審議。	彰化縣鹿港鎮第一公有零售市場2樓美食街廣場約於100年底完工，並於101年2月間列為閒置設施，其閒置原因包含當地民眾消費習慣於1樓機動採買，不願至2樓採買，且市場出入動線不明顯又停車不易，導致低度使用。
對興建中案件	1.應積極排除施工中延宕原因，縮短行政流程，爭取時效。 / 2.加強查核及稽核施工中之工程品質。 / 3.變更設計部分無論係設計單位因技術需求引發者，或主辦機關因施工後為使用需求改變者均應依據相關規定辦理，並注意變更設計工程費用、工期與估驗付款之處理。 / 4.開放使用前，興辦機關應確實完成各前置行政作業，並應儘速確認後續營運使用單位。	花蓮縣富里鄉第一公墓納骨塔103年11月間(94年間完工)，因未取得室內裝修證明，不符合建築法規而未取得啟用執照列入閒置設施。
對營運中案件	1.設施管理機關應積極作為，排除阻礙營運之因素，並因應外在環境及政策之變更，速予檢討調整營運計畫。 / 2.各目的事業主管機關應建立設施營運績效常態性督導機制，對所管業務設施定期檢討使用效益，並指導調整營運方向，及回饋檢討補助興建計畫之施政內容。	台中外埔堆肥廠為環保署全額補助興建，惟經營期間廠商違反合約規定致終止契約並由鄉公所(現為區公所，下同)自行管理，然此後鄉公所均未辦理委外營運，任由設備閒置損壞，至移交臺中市政府接管後始辦理活化。

※註：1.資料來源，整理及分析自公共設施閒置空間之活化及防範策略方案與公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施，及工程會提供之截至106年底列管之閒置公共設施案件。
(二)現有公共設施閒置偵測機制尚有不足，未能即早發現低度使用或閒置情形以利後續活化作業
另按工程會提供之截至106年底仍列管閒置公共設施計100件，其發現方式分類除公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施所提之專案小組、函文清查案件、民眾通報及學者專書披露外，尚有監察院審計部關切案件、地方自行列管及媒體報導等方式，經統計相關資料(詳附表3-1-2)，專案小組案5件、函文清查案件19件、民眾通報1件、姚教授專書披露33件、監察院審計部關切案件6件、地方自行列管20件及媒體報導16件。
附表3-1-2：截至106年底工程會仍列管之閒置公共設施發現方式與其經費投入來源概況 單位：件
發現方式	中央政府 / 投入	中央及地方 / 政府投入	地方政府 / 投入	不確定經費 / 來源
專案小組	3	2
函文清查案件	17	2
民眾通報	1
姚教授專書披露	11	7	7	8
監察院審計部 / 關切案件	3	3
地方自行列管	7	3	4	6
媒體報導	8	2	3	3
合計	50	19	14	17

※註：1.資料來源，整理自工程會提供之截至106年底列管之閒置公共設施案件。
其中來自外部單位(含民眾通報、姚教授專書披露、監察院審計部關切案件及媒體報導)發現之案件數共56件，已逾半數，顯示相關權責機關主動偵測閒置公共設施機制容有改善空間。另由統計資料中發現多數年代較久遠之公共設施案件(多數為不確定經費來源案件)，其閒置或低度使用事實多經媒體報導或姚教授專書披露始列管，亦顯示該等設施之中央目的事業主管機關或設施管理機關對於此等設施管理較為鬆散，故未儘早發現閒置或低度使用情形。
準此，工程會為防範公共建設閒置雖已訂定相關注意事項提供各機關參考，惟機關辦理計畫時仍有未能確實留意及防範之情形，又現有對於閒置設施之偵測機制多以外部單位被動通知為主，各機關主動查察較為缺乏，允宜加強適時檢討改善相關規定。

二、允宜加強公共建設計畫於前期規劃及後續營運管理，以避免發生低度使用或閒置等情形
(一)截至106年底仍列管之閒置公共設施中央政府投資案件超過一半，且支應經費高達97.29%
經查工程會提供截至106年底列管之閒置公共設施案件尚有100件，8件因年代久遠無法確認興建經費，9件[8]雖有興建經費但為民間出資或未能確定究為中央或地方政府編列預算，14件為地方政府自籌經費，至中央政府自建或編列預算補助地方政府興建共為69件(僅有中央政府投入者50件)，中央政府興建經費共215億元(97.29%)，地方支應6億元，總興建經費為221億元，中央政府興建經費1億元以上案件共23件(詳附表3-2-1)。其中中央政府出資興建經費超過10億元之案件為興達漁港遠洋泊區(70.9億元)、臺東縣垃圾焚化場(19.7億元)、桃園航空客運園區(餘道路設施)(18億元)、宜蘭縣新竹科學園區宜蘭園區(15.8億元)及臺鐵新烏日站3至5樓(13.4億元)。
[8] 其中雲林縣北港第一公有零售市場興建時為BOT案，政府尚未出資。
附表3-2-1：截至106年底工程會仍列管之閒置公共設施中央機關投入興建經費1億元以上案件 單位：新臺幣千元
項次	公共設施名稱	設施類型	總建造經費			主要閒置原因
			中央機關投入經費	地方政府投入經費	總計
1	新北市土城彈藥庫 / (前國軍勤篤營區)	辦公廳舍	117,118		117,118	彈藥調儲及部隊調遷
2	花蓮教師會館	訓練所	385,000		385,000	無權占用財產人蓄意破壞
3	桃園航空客運園區 / (污水處理廠)	工商園區	466,430		466,430	進駐人口未如預期
4	恆春機場	機場	508,630		508,630	地域氣候容易造成航班取消
5	臺鐵新烏日站3至5樓	辦公廳舍	1,342,000		1,342,000	依法規不能提供商業使用
6	衛生福利部新營醫院北門分院	社福設施	223,500		223,500	火災毀損仍未修復
7	新竹科學工業園區污泥焚化爐	工程設施	469,268		469,268	立法院決議刪除預算
8	宜蘭縣新竹科學園區宜蘭園區	工商園區	1,577,071		1,577,071	尚待環評通過
9	台南市南部科學工業園區健康生活館健身館一樓、三樓及四樓2	體育場館	545,798		545,798	自行營運成本效益不彰
10	台南科學工業園區第一座立體停車場	停車場	223,647		223,647	環境變遷
11	興達漁港遠洋泊區	漁港	7,090,000		7,090,000	遠洋漁業經營變化
12	澎湖縣白沙鄉水族館	觀光遊憩	680,000		680,000	廠商提前解約
13	新竹縣關西鎮迎風館(原新竹縣產業交流中心迎風館)	觀光遊憩	100,000	7,180	107,180	人口外流致消費力不足
14	頭份鎮停二立體停車場	停車場	122,242	19,681	141,923	停車塔鋼索已逾使用年限
15	南投縣埔里車站西站	車站、 / 轉運站	375,000	75,000	450,000	承租廠商入不敷出終止契約
16	補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣埔里鎮停四(仁愛)立體停車場	停車場	127,114	210,787	337,901	因地震毀損，修復經費不足
17	補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣名間鄉停一立體停車場	停車場	229,924	45,985	275,909	前期規劃選址評估過度樂觀
18	雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場	觀光遊憩	197,199	37,780	234,979	土地權屬問題及地上物未取得使用執照
19	嘉義教學大樓	校舍大樓(含宿舍)	333,889		333,889	環境變遷
20	屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區	觀光遊憩	130,000		130,000	法規限制仍在釋疑
21	臺東縣垃圾焚化場 / (原臺東焚化爐(BOO))	工程設施	1,966,645		1,966,645	前期規劃垃圾焚燒量高估
22	花蓮縣環保科技園區	工商園區	918,873		918,873	選址未符需求
23	外埔堆肥廠	工商園區	364,250		364,250	等待移交期間未能妥善管理設施
24	桃園航空客運園區(餘道路設施)2	工商園區	1,795,850		1,795,850	道路完工後未開放使用

※註：1.資料來源，工程會提供。
2.台南市南部科學工業園區健康生活館健身館一樓、三樓及四樓與桃園航空客運園區(餘道路設施)已於107年初解除列管。
(二)為避免公共設施低度使用或閒置，允宜審慎辦理計畫各階段相關作業
依據監察院100年4月19日之調查報告，興達漁港興建之時因未能考量遠洋漁業衰退等客觀環境變遷，完工後即有閒置情形，嗣後雖亟欲轉型觀光漁港，農委會及高雄市政府亦投入相關活化工作，惟截至106年底興達漁港遠洋泊區仍為工程會列管之閒置公共設施，顯示該計畫於前期規劃階段未能審慎評估，肇致設施初完工即遭閒置。
另查審計部106年11月間就臺鐵新烏日站設施使用情形提出專案審計報告，原該站101年初啟用後其3樓至5樓空間有閒置情形，且地下停車場使用率亦不佳，其中地下停車場後經承租廠商行銷增加客源後，現已解除列管，至地上3至5層空間因當時不符土地使用管制及相關建築法令規定，故無法作商業使用之旅運服務空間致未能招商啟用，迄今仍未活化。
按上述23件閒置設施，除部分係因環境變遷致設施已不符需求等(如新北市土城彈藥庫等)外，其餘案件有部分係於計畫前置規劃階段時，似過度樂觀評估使用者需要，或選址未能審慎考量導致設施實際效益未達預期(如臺東縣垃圾焚化場等)，另有部分案件因行政程序未完成或法規限制異動，致設施完工後仍未能使用(如雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場等)，尚有部分為營運期間未盡管理維護之責，或發生廠商提前解約(如澎湖縣白沙鄉水族館等)或設施因故毀損卻未能儘速修復(如衛生福利部新營醫院北門分院等)。可見公共建設計畫於各階段執行時，均應確實評估及管考，以避免公共設施發生低度使用或閒置情形。
截至106年底仍列管之閒置公共設施，以中央政府出資為最多，然部分案件之閒置成因為計畫辦理或營運時，未能妥適評估規劃，或有管理不足情形，顯示政府於審查公共建設計畫或監督管理設施營運機制容有改善空間，允宜積極研謀對策改進。

三、各主管機關允宜加強補助計畫審查機制與後續監督管理及清查作業，以避免補助地方公共建設計畫發生閒置
(一)為使補助地方政府公共設施妥為運用，允宜確實辦理計畫審查及後續維護管理機制
查工程會截至106年底仍列管之閒置設施中19件為中央政府及地方政府共同出資(詳附表3-3-1)，該等案件之主要閒置成因，其中主要係前期規劃及計畫設計未能審慎評估考量，導致計畫完工後不符使用者需要(如彰化縣鹿港鎮第一公有零售市場2樓美食街廣場等)，或實際使用情形未達預期效益(如補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣名間鄉停一立體停車場等)，另於營運期間未能妥為監督管理，承租及委外廠商履行契約發生問題(如外埔漁港休閒漁業館等)，或設施因故毀損卻未及時修復(如頭份鎮停二立體停車場)等，致相關設施低度使用或遭閒置。
附表3-3-1：截至106年底工程會仍列管之閒置公共設施由中央及地方政府共同出資之案件 單位：%
項次	公共設施名稱	設施類型	中央機關投入經費占比	地方政府投入經費占比	主要閒置 / 成因
1	竹東火車站動漫園區	展覽場館	88.76	11.24	照明系統不足
2	新竹縣關西鎮迎風館(原新竹縣產業交流中心迎風館)	觀光遊憩	93.3	6.7	環境變遷
3	頭份鎮停二立體停車場	停車場	86.13	13.87	停車塔鋼索已逾使用年限
4	外埔漁港休閒漁業館	觀光遊憩	65.47	34.53	前廠商佔用中
5	苗栗縣外埔漁港景觀木棧道商店	觀光遊憩	95	5	原委外經營廠商倒閉
6	彰化縣鹿港鎮第一公有零售市場2樓美食街廣場	市場設施	94.09	5.91	設計不良
7	南投縣埔里車站西站	車站、 / 轉運站	83.33	16.67	承租公司收入不敷支出而終止契約
8	補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣埔里鎮停四(仁愛)立體停車場	停車場	37.62	62.38	因921地震損毀部分因經費不足仍未完全修復
9	補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣名間鄉停一立體停車場	停車場	83.33	16.67	原規劃評估過度樂觀、區位選擇不當
10	雲林縣土庫鎮土庫公有零售市場	市場設施	93.05	6.95	未充分考量後續營運管理可行方式
11	雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場	觀光遊憩	83.92	16.08	土地權屬問題及地上物未取得使用執照
12	屏東縣新園鄉公共造產烏龍公有零售市場	市場設施	28.57	71.43	選址未符需求
13	屏東縣林邊鄉公共造產林邊公有零售市場	市場設施	60	40	設計未符民眾需求
14	澎湖縣莒光新村十三省眷村小吃特色美食街	觀光遊憩	78.41	21.59	工程會撤銷委外招商案補助，因營運狀況不佳，業者陸續退租
15	嘉義市新火化場	社福設施	56.4	43.6	聯外道路配合款預算未編列
16	桃園縣八德市大湳公二地下停車場	停車場	49.01	50.99	因機坑會淹水以致機械停車設備無法使用
17	臺中市神岡區廣停二地下停車場	停車場	92.64	7.36	收入不敷支出
18	台南市佳里游泳池	體育場館	98.1	1.9	廠商虧損提前解約
19	黃金海岸船屋(停車場管理中心)	辦公廳舍	29.22	70.78	辦理其他規劃案

※註：1.資料來源，工程會提供。
復查前述19件閒置設施，中央政府投入經費超過50%有15件(超過80%有11件)，倘如將現有完全由中央政府出資交由地方政府管理之閒置設施[9]納入計算，案件數為34件，顯示相關補助計畫於預算編列時，未審慎考量中央政府及地方政府出資比例，以免地方政府因負擔比率較低而對所提計畫之前期規劃欠周妥，且後續設施營運期間亦未確實監督管理，允宜確實辦理計畫審查機制，並檢討中央政府及地方政府對補助計畫之經費合理分攤比例。
[9] 由中央政府編列全部預算興建公共設施，但設施管理機關為地方政府之案件共有15件。
(二)部會對於補助計畫設施之定期清查閒置情形容有改善空間，允宜適時檢討現行清查作業程序
為協助地方發展，中央政府推動辦理各項補助型公共建設計畫，惟部分計畫於完工後因補助機關未能積極監督地方政府營運情形，致該等計畫設施低度使用或閒置。經詢問內政部等6部會[10]對於受補助之地方政府是否定期清查公共設施閒置及近年度實際辦理情形(詳附表3-3-2)，發現多數部會並未對所有補助計畫之設施有一致性定期清查作業，而係就不同單位或計畫有不同之清查作業，為能儘早發現設施之低度使用或閒置情形，允宜檢討現有清查作業程序，並考量研訂一致之規範。
[10] 包含內政部、交通部、經濟部、教育部、文化部及行政院環境保護署等6部會，另據衛生福利部及行政院農業委員會說明並無相關定期清查計畫。
附表3-3-2：內政部等6部會辦理定期清查補助計畫設施閒置情形
部會	是否定期清查	最近1次辦理情形
內政部	1.殯葬設施：103年9月前每半年函文清查1次 / 2.停車場設施：自99年起每年度均安排實地訪查「台灣省公共停車軮四年建設計畫」補助之案件	1.殯葬設施103年8月函文清查 / 2.停車場設施107年4月至5月共訪查8各縣市19座停車場
交通部	觀光局定期函請受補助地方政府清查是否存有公共設施閒置情形	1.106年4月間函請各縣市政府清查106年度第1季閒置公共設施 / 2.依工程會105年度修正之停車場活化標準於105年6月間函請各縣市政府清查
經濟部	透過每季工程會召開督導會議之前，函文轄下各單位清查並回報有閒置疑慮之設施	107年4月間函知各單位清查經評估使用情形未達正常使用標準而須納入督導會議列管之案件
教育部	國教署每學年初發函各地方政府調查是否有遷校或停辦後閒置校舍	106年7月間函請各地方政府回報106學年度閒置校舍情形
文化部		「106年度推動地方影視音體驗及聚落發展計畫」補助4個地方政府，106年執行完成者僅新北市政府，該部業於106年12月間安排實地訪查
行政院環境保護署	1.水體環境水質改善及經營管理計畫：每年辦理「現地處理水質淨化設施操作維護督導業」 / 2.廚餘堆肥廠：每季請各地方政府函報操作營運情形，且不定期派員至各廠督察其營運狀況	1.水體環境水質改善及經營管理計畫：106年現地處理設施操作維護監督作業完成督導30處場址 / 2.廚餘推肥廠：107年4月間函請地方政府函報107年度第1季營運情形

※註：1.資料來源，內政部、交通部、經濟部、教育部、文化部及行政院環境保護署提供。
鑑於地方政府於辦理公共建設計畫前期規劃作業，部分有過於樂觀評估需求或設計不良等情形，後續又未能確實監督管理設施營運情形，導致設施低度使用或遭閒置，且相關補助之中央機關多數亦無明確一致之定期清查計畫，為避免補助地方政府建設發生低度使用或閒置情形，允宜強化審查補助計畫機制，並加強後續監督管理及清查作業。

四、公共建設屆期完工後及營運期間之查核規範有欠完備，且國發會及中央機關辦理實地查證比率偏低
公共建設是否確實依據原計畫施作、運用，完成後能否達成原計畫目標效益、有無發生閒置或低度利用情形，由審計部查核方式、姚瑞中教授「海市蜃樓」系列叢書及媒體所刊「蚊子館」報導均可發現實地查核為最有效之查核方式，惟目前公共建設計畫之管考機關國發會及中央機關對完工後之公共建設主要係運用書面方式審核，且規範尚欠完備，查核密度不足，說明如下：
(一)目前公共建設計畫之管考偏重執行期間之查核，對於計畫屆期整體性查核、營運期間查核等規範有欠完備
目前公共建設計畫之管考係依據「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」辦理，以個案計畫年度績效為管考重點，偏重預算執行及進度控管，107年度起開始執行「公共建設計畫審議、預警及退場機制」；至於計畫屆期完工後之成效檢討，國發會雖訂有「屆期重大公共建設計畫成效評估機制」，惟限於重大公共建設計畫，且僅規定繳交時程及簡易流程，缺乏計畫初評、複評辦理程序、考核項目、評核方式、回饋及獎懲等規定（詳備註3）；營運期間之查核仍處試辦階段，尚乏明確之規範（詳附表3-4-1）。
附表3-4-1：公共建設計畫三階段之管考方式
項目	計畫執行階段	計畫屆期	營運期間
相關 / 規定	1.行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點 / 2.公共建設計畫審議、預警及退場機制	屆期重大公共建設計畫成效評估機制	無
評估 / 重點	預算執行、進度控管	檢討預算修正、預算執行情形及目標與效益達成情形	計畫效果及效益達成情形（包含閒置）

※註：1.資料來源，整理自相關規定及國發會提供資料。
(二)國發會對於公共建設屆期計畫複評比率僅33%，且採書面審核方式辦理
國發會自98年起推動屆期評估制度，針對每年度屆期之重大公共建設計畫檢討計畫修正、預算執行及目標與效益之達成情形，106年度配合管考作業簡化，辦理105年度屆期計畫評估，依行政院管制、總達成率低、重大建設、輿情關注及結餘數高等原則擇案複評11項計畫，評估結果發現部分計畫預算支用與預期落差大、績效指標訂定及執行待強化、部分計畫未進行經濟效益分析等，亦發現部分主管機關未對所屬屆期計畫全數落實自評，嚴謹度有待提升（詳附表3-4-2）。
105年度屆期之重大公共建設計畫33件，國發會106年度就其中11項辦理複評，占比33%，比重不高，以該會提供資料觀之，複評案件係就計畫修正、預算執行及績效指標達成情形採書面方式審核，未進行實地深入、整體、詳細之評估，加上超過3成計畫所定績效指標偏重投入及過程型、部分計畫未進行效益分析或分析簡略、自評案件又有未落實辦理情形，致屆期計畫之評估有欠確實、完整，亟待改善。
附表3-4-2：屆期重大公共建設計畫查核項數及評核結果一覽表
屆期 / 年度	計畫 / 項數	評核數		評核結果摘要
		國發會複評	部會自評
102	23	23	0	修正比率69.57％，較101年增加23.42個百分點，預算執行率88.61%，主要係部分計畫欠缺替代方案、預算編列未符實際，計畫整體完成率8.70%為歷年最低。
103	29	29	0	修正比率82.76%，為歷年最高，預算執行率、目標達成率均略低於歷年平均值。
104	23	23	0	過去7年，近6成計畫修正延期：逾半計畫屆期未完工，計畫管制待改進；部分計畫預算編列數大幅繳庫（如農村再生整體發展計畫-第一期），規劃與執行效益之落差待評估。
105	33	11	22	部分計畫支用比僅75%，與預期落差大，規劃及執行能力待加強（如漁業多元化經營建設）；4項計畫（占36%）指標偏重投入及過程型，部分計畫未逐項評估或自行調降目標值；部分計畫核定較早，未進行經濟效益分析或分析較簡略（如臺中大都會歌劇院興建計畫、國立故宮博物館南部院區興建計畫）。 / 另自評部分，部分主管機關未對所屬屆期計畫全數落實自評，嚴謹度待提升（如閱讀根植與空間改造：102-105年圖書館創新服務發展計畫）。

※註：1.資料來源，整理自國發會提供資料。
      2.105年度屆期計畫係106年度辦理評估及綜整，以此類推。
(三)國發會之營運評估仍處試辦階段，評核比率偏低且未辦理實地查核
國發會105年度起邀集學者專家及相關機關就10項完工後之重大公共建設計畫試辦營運評估，檢視計畫營運階段執行成效，是否達成原預定效果及效益，包含財務及經濟效益等量化成果，有無閒置，並檢視營運計畫是否妥適。106年度選擇10項計畫，分屬5個部會、7個次類別續辦，結果發現部分計畫因時空變遷，未依原核定計畫辦理營運、部分計畫財務持續虧損或實際效益較預估明顯偏低或自償率低、部分計畫未訂定營運階段績效指標等（詳附表3-4-3）。
以103年至106年每年執行之重大公共建設計畫均逾200項，近4年屆期計畫每年約27項，營運評估每年僅選擇10項計畫進行評估，比率偏低，查核密度不足，且部分計畫迄未訂定營運階段績效指標，又僅採書面評估方式辦理，恐難及時發現其存有閒置或低度利用情形；另部分計畫未依原核定計畫辦理、或持續虧損、或效益偏低、或自償率低等問題，均有待賡續追蹤其改善情形，以避免惡化致生閒置問題ㄨㄥ續ㄩㄚ辦理ㄧㄥㄧㄤ。
附表3-4-3：營運評估查核數量及結果一覽表
辦理 / 年度	部會別	次類別	項數	評核結果摘要
106	經濟部	工商設施	2	1.部分計畫之營運計畫未依原核定計畫辦理（如臺鐵臺南沙崙支線計畫）。 / 2.部分計畫財務持續虧損，實際績效較預估明顯偏低（如2009世界運動會主場館興建計畫）；部分計畫財務持續虧損，且實際效益較預估明顯偏低（如臺鐵臺南沙崙支線計畫）；部分計畫創造產值高，惟外部效益未內部化，致自償率低（如推動農村再生中程計畫）。 / 3.績效指標多為屆期前指標，較少成果（效益）型指標，部分計畫未訂定營運階段之績效指標(如海岸新生及漁業建設計畫)。 / 4.捷運路網績效或效益切割不易，且需搭配都市計畫及交管措施，提升使用率及解決交通壅塞問題。
	交通部	公路	1
		軌道運輸	2
		航空	1
	內政部	都市開發	1
	行政院農業委員會	農業建設	2
	教育部	體育	1

※註：1.資料來源，整理自國發會提供資料。
      2.所列總經費係為實支數。
(四)大部分主管機關雖於計畫執行期間積極辦理實地查證，惟完工屆期及營運期間幾未辦理
經查103年度至107年3月底止，經濟部、交通部、行政院農業委員會等7個主要推動重大公共建設計畫之中央機關於計畫執行期間、屆期及營運期間實地查證辦理情形，發現除行政院農業委員會、科技部外，大部分主管機關於計畫執行期間之查證數量均高（詳附表2-3-1），惟計畫完工屆期後及營運期間，除文化部、教育部辦理少量訪視外，其餘機關均未辦理（詳附表2-3-2）。另洽詢負責統籌公共工程之規劃、審議、協調及督導之工程會，亦表示其未查核屆期或營運期間之公共建設使用狀況。
鑑於最有效發現閒置設施之查核方式為實地查核，惟現行公共建設計畫管考機制以計畫執行期間各年度之進度、預算執行情形為主，屆期及營運期間之管控規範尚未完備，且國發會推動之屆期評估查核偏於簡略，營運評估則尚處試辦階段，且查核密度不足，又均採書面方式辦理，主管機關於計畫於屆期及營運期間幾未辦理實地查證，恐難及時發現設施有閒置或低度利用情形。

五、閒置設施累計投入活化經費達63億元，惟部分主管部會閒置設施活化率偏低，超過1成設施無法活化或未具效益而拆除
(一)94年至106年工程會列管閒置設施總經費580億元，累計投入活化經費63億元
94年9月行政院成立行政院活化閒置公共設施專案小組（以下稱活化專案小組），以媒體報導及審計部調查報告資料為基礎，清查各機關已完工、但未依原計畫使用、使用率偏低或長期停工具潛在閒置情形之公共設施，102年又函請各縣市政府提報地方自籌經費興建之閒置案件，及針對學者編著「海市蜃樓」所提閒置疑慮案件，函請各機關全面清查，並建置檢舉專線與通報網站平臺提供民眾參與監督機制，截至106年底累計發現並列管閒置設施共計429件，建設總經費高達580.04億元（詳附表2-4-1），經活化專案小組依據「行政院活化閒置公共設施推動方案」及「行政院活化閒置公共設施續處作法」等持續推動活化措施，累計投入活化經費63.48億元，解除列管閒置設施329件。
(二)部分主管部會閒置設施活化率偏低，且有列管多年迄未完成活化
閒置之公共設施活化原則應以達成原計畫效益為優先，若因時空環境變遷，必要時可強化原有設施功能，將設施轉型再利用、或促進民間參與委外經營、或開放供地方社區、社福團體使用等，如確實無法活化、轉型或無存續必要者，始得報廢或拆除。94年至106年累計列管之閒置設施計429件，其中經活化後再運用者計271件，活化率約63%，以目的事業主管機關別觀之（詳附表2-4-2），活化率在平均值以下者計有交通部、教育部、行政院農業委員會、衛生福利部、行政院環境保護署、科技部、國防部、客家委員會及法務部等9個主管部會，其中以科技部主管7件、法務部主管1件未活化及國防部活化率20%明顯偏低，且尚未活化之設施均係該部會或所屬負責管理，部分設施之總建造經費頗高，或閒置迄今已有相當時日（詳附表3-5-1），顯示活化之措施推動有待強化。
附表3-5-1：科技部、國防部及法務部截至106年底列管之閒置設施
單位：新臺幣千元
主管部會	公共設施名稱	設施管理機關	總建造 / 經費	完工 / 年月	閒置起始日期
科技部	新竹科學工業園區污泥焚化爐	科技部新竹科學工業園區管理局	469,268	93.3	95.1
	宜蘭縣新竹科學園區宜蘭園區	科技部新竹科學工業園區管理局	1,577,071	104.1	104.4
	臺南市南部科學工業園區健康生活館健身館一樓、三樓及四樓	科技部南部科學工業園區管理局	545,798	96.4	101.11
	臺南科學工業園區第一座立體停車場	科技部南部科學工業園區管理局	223,647	93.11	101.11
	南投縣中興新村光華藝術村	科技部中部科學工業園區管理局	7,000	96.1	98.1
	中興體育館(小巨蛋)	科技部中部科學工業園區管理局	82,770	87.12	99.8
	中興游泳池	科技部中部科學工業園區管理局	80,000	85.2	103.11
國防部	澎湖縣馬公市光華社區	國防部	6,000	79.7	97.5
	新北市土城彈藥庫(前國軍勤篤營區)	國防部	117,118	63.6	96.3
	連江縣莒光鄉莒光英雄館	國防部	年代久遠 / 查無資料	50.1	105.1
法務部	新北市新店區法務部調查局安康接待室	法務部調查局	3,580	63.12	98.12

※註：1.資料來源，整理自工程會提供資料。
(三)歷年列管58件閒置設施因無法活化或經評估未具效益而拆除
截至106年底歷年工程會列管閒置設施共429件，無法活化、轉型或經評估未具效益而拆除58件，比率達13.52%，比重甚高，分屬10個主管部會，總建造經費5億5,628萬元(詳附表3-5-2)，其中以內政部主管16件、教育部主管14件及交通部主管9件拆除件數最多，拆除率以教育部主管31%、衛生福利部主管30%及內政部主管27%最高，又以交通部主管拆除之設施平均每件建造經費2,790萬元最高；據說明拆除原因包含：環境變遷、已達報廢或使用年限、結構安全不堪使用、原屬老舊違章建築，地震後損壞、首長更替，建築停建、無存續價值、重新整修不符效益，且正式營運後財源恐無法挹注資金缺口、遭退休人員占用，久無居住事實，年久失修等。此外，國防部尚有「臺北學院」等20件、總建造經費1,943萬5千元自行列管之設施，因無法活化而拆除，完成地上物騰空後移交國有財產署。
附表3-5-2：歷年因無法活化而拆除之閒置設施 單位：新臺幣千元
目的事業 / 主管部會	公共設施名稱	總建造 / 經費	無法活化/拆除之原因
交通部	東埔溫泉旅遊服務中心	9,900	達報廢年限，循程序申報拆除
	池上鄉大坡池停車場	54,590	環境變遷及生態團體抗爭，停建拆除
	蘆竹濱海遊客服務中心	13,452	無續存價值，循程序報廢拆除
	彰化縣芳苑鄉舊王功旅遊服務站	1,285	無續存價值，循程序報廢拆除
	新北市永和區大新街73巷臺鐵局廢棄宿舍(非屬公共設施)	3,905	宿舍建物達耐用年數，整修不符效益，報廢拆除
	桃園縣大園鄉竹圍海水浴場管理中心	22,000	結構安全因素不堪使用
	南投縣水里鄉聯勤招待所	資料 / 不可考	結構安全因素且達報廢年限
	桃園縣大園濱海遊憩區服務中心	14,110	結構安全因素不堪使用
	臺南市新營區公六立體停車場	131,869	地震災損且達耐用年數報廢拆除
經濟部	鼓山第二公有零售市場	7,625	該市場土地為高雄市政府向陽信商業銀行股份有限公司租用，於地上興建市場後營運使用，該土地租約於102年12月31日到期後由銀行收回，目前該市場已完成退場作業
	小港第三市場	7,625
	臺東縣蘭嶼鄉紅頭零售市場	資料 / 不可考	設施無使用執照且已不堪使用
	大園工業活動中心	5,473	檢測為海砂屋致無法使用
內政部	苗栗玉清大橋新建及後續工程產生新生地設置土資場	19,300	該設施因土資場已關閉，可節省公帑及挹注縣庫
	桂安街9-2號(原桂安漁港駐在所)	3,897	該建物原於89年隨安檢業務移撥而移交予前海巡署(現改制為海洋委員會)，惟發現建物品質不良疑似海沙屋建築未隨業務移交，並於95年由中華民國建築技術學會判定為危樓，無法使用
	富里鄉一號道路陸橋停車場	3,148
	山皮里民活動中心	577
	新社里活動中心(原新社分駐所)	3,000
	南投縣麒麟潭畔(停車場)辦公室(原南投縣國立鳳凰谷鳥園舊臨時辦公室)	1,856	該設施原為違建之辦公廳舍，已完成拆除並恢復原設計之構造物(涼亭及觀景臺)。
	崁頂鄉老人長期照護中心	60,000	因首長更替，政策無法延續，致建物停建
	臺中市政府警察局和平分局(仁壽檢查哨)	220	該建物係老舊違章建築，921地震後廳舍損壞且無設置檢查哨必要
	臺中市石岡區公所921地震後臨時辦公廳	15,515
	花蓮縣天祥文山賓館	4,406	太魯閣國家公園管理處於因業務需要自退輔會取得建物所有權，提供太魯閣警察隊及文山小隊作廳舍使用，囿於屋況不佳、潮濕漏水及安全疑慮等因素，不再使用
	沙鹿區犁分里活動中心	701	經評估建、使照及結構安全鑑定作業等費用需再投入840萬元，沙鹿區公所考量週邊環境需求及投資效益，決議拆除恢復綠地。
	苗栗縣苗栗市縣府廣場及週邊環境改造工程〈第二期〉	21,526	該設施已拆除，於原地興建苗栗縣政府第一辦公大樓，並於100年底進駐使用
	臺中市政府警察局和平分局(佳陽檢查哨)	540	該建物係老舊違章建築，921地震後廳舍損壞且無設置檢查哨必要
	臺中市政府警察局和平分局(環山檢查哨)	580	該建物係老舊違章建築，921地震後廳舍損壞且無設置檢查哨必要
	臺中市政府警察局和平分局(佳陽派出所)	270	該所於88年9月因地震地盤滑動致建物傾斜，廳舍半毀不堪使用，辦理報廢拆除（土地無繼續租用）
	臺中市政府警察局和平分局(舊德基派出所)	1,947	72水災期間建物遭土石流破壞受損且又處於土石流潛勢區範圍內，已新建辦公廳舍搬遷，該處土地租約已到期未再續租，建物報廢拆除
教育部	斗六市立游泳池	5,738	重新整修耗費公共預算頗鉅，且須長時間整頓，不符效益，況整修後正式營運恐無法以現有財源挹注資金缺口；另該設施位於溝壩國小校區內，土地所有權屬雲林縣政府，該國小欲收回該地，興建教室
	苗栗後龍鎮水尾海水浴場行政辦公大樓	12,022
	桃園縣大園鄉摩托車極限運動場	資料 / 不可考	該設施設置場址與原申請國有土地撥用原因用途不符，故已將摩托車極限運動設施自現址移除，並將現址還原成空地
	臺中市立梨山國民中小學(松茂分校)	資料 / 不可考	鑑定該地處於危險區域，經審計室同意報廢
	星河分部(小學教室、圖書室、辦公室、水塔、梯間、廚房)	1,440	校地不足，且位地震帶上，於86年6月遷校後閒置，年代久遠老舊無法使用
	臺中市立神岡國民中學(單身宿舍)	420	年代久遠老舊無法使用
	臺中市立大雅國民中學教師宿舍(共9間)	237	原本宿舍尚有5間被退休教師占用，且多年均無居住之實，年代久遠老舊無法使用
	臺中市和平區平等國民小學老舊校舍公廁	300	年代久遠老舊無法使用
	臺中市新社區協成國民小學衛生室	163	距離校區較遠，且經歷多次地震產生裂痕，評估後無立即危險，該空間原規劃堆放雜物使用，目前已報廢拆除
	豐原區中正游泳池	24,407	缺乏水源造成營運成本過高，無法正常營運而閒置
	臺南市官田游泳池	5,285	經評估已老舊損壞且非游泳池標準規格，修繕之經費龐大且不符效益，且缺乏營運經費
	高雄市甲仙網球場	4,000	已達使用年限且使用率低，整修及維護管理均不符效益
	高雄市立興仁國民中學真樓	9,954	年代久遠無法使用
	臺中縣立游泳池	40,040	改建為停車場，供周遭民眾使用
行政院農業委員會	桃園縣觀音鄉樹林村瓜果集貨場	3,100	該建物原供產銷班瓜果集貨場使用，因時代變遷，運輸便利，產地瓜果經現採裝箱後直接運往拍賣場，已無於該場集運需求，且土地屬民眾無償提供，其有收回意願，故由觀音鄉公所報廢後還地於民
	高雄市林園區漁會汕尾辦事處	1,600	該設施建物產權所有人(林園區漁會)為私有，且建物目前已無公眾使用
	玉井芒果文化館	16,163	受地震影響，導致結構受損
衛生福利部	高雄市美濃區吉洋衛生室	458	該衛生室附近人口外移嚴重，失去醫療據點功能，且該資產未具合法使用建(執)照，已達最低使用年限
	高雄市大社區衛生所嘉誠衛生室	552	該衛生室原設置使用目的消失，屋齡陳舊，安全結構具危險程度，且未具合法使用執照
	喀哩里社區活動中心	130	該建物原作托兒所使用，已荒廢多年無使用，建物陳舊且多處漏水，基地土地亦屬私人所有，且建物出入須經過民眾大門，無整修利用之價值
	雪山活動中心	36	因建築物離擋土牆距離不足、依土地管制相關法規或建築相關法規規定，補辦或補領建築執照確有困難，經建築師建議全棟拆除；且為私有土地，拆除後土地歸還原地主
	高雄市永安區維新衛生室	525	該衛生室位於私人土地上且已達報廢年限
	太平區公所經管原建國托兒所	314	市有土地建物因無保留公用需要
	沙鹿區公所經管原三鹿托兒所	207	建物1/2為違法增建.因歷921部分違建牆面龜裂。
原住民族委員會	臺中市清水區鰲峰公園親子兒童活動中心	919
	南投縣中正布農文物館	3,294	該設施年久失修致鋼筋裸露，且位處偏僻交通不便，經報廢後拆除
行政院環境保護署	原三鄉市（后里、潭子、豐原）聯合垃圾衛生掩埋場之管理室	13,460	原建物屬危樓，故拆除後將空地予以植生綠化與環保公園結合，作為臺中市花毯節及國際花博場所
財政部	臺東市舊稅捐處大樓	2,100	臺東縣政府為活化舊稅捐處及鄰近土地利用、促進該縣發展及就業機會，以公開招標辦理「臺東舊稅捐大樓等4宗土地設定地上權招商案」業於102年11月14日決標，103年1月3日簽訂契約，委託經營50年
國防部	臺南市南區水交社市場(空軍志開新村副食供應場)	99	該設施原作為水交社市場及志開新村副食供應場，前因「國軍老舊眷村改建計畫」，志開新村搬遷騰空後，因攤商占地營商，國防部已代位向攤商提出拆除還地訴訟，經法院強制執行返還土地及拆除地上建物

※註：1.資料來源，整理自工程會及相關部會提供資料。
      2.欄位空白係工程會及相關部會查無相關資料。
      3.本表所列為工程會曾列管之閒置設施，部會自行列管者未納入。
截至106年底工程會歷年列管之閒置公共設施共429件，累計投入活化經費63億餘元，解除列管329件，惟部分機關活化率偏低，推動有欠積極，且逾一成閒置設施因無法活化或未具效益而拆除，又部分機關拆除比率偏高，允宜加強積極式活化措施，俾妥善運用政府資源。

六、部分閒置設施完成活化較原訂期程延後甚多，尚未活化案件逾七成發現閒置迄今已超過5年
(一)逾3成閒置設施實際完成活化時程較預計延遲，部分設施超逾預定完成時間甚多
經查歷年閒置設施活化辦理情形，發現已解除列管之329件，實際解除列管時間較預計完成時間提前或準時者228項，占69.30%；延遲1個月以上未達3個月25件，占7.60%；延遲3個月以上未達6個月31件，占9.42%；延遲6個月以上未達1年者23件，占6.99%；1年以上未達2年者20件，占6.08%；2年以上未達3年及3年以上未達5年者各1件，各占0.30%。
經檢視解除列管時程延遲1年以上之22件設施（詳附表3-6-1），其中以內政部主管6件及交通部主管4件為最多；若以延遲時間觀之，則以文化部主管之「馬祖經國先生紀念堂 (總建造經費3,000萬元) 」延遲3年始完成活化，及教育部主管「新竹縣五峰多功能體育館（總建造經費1,500萬元）」延遲2年3個月最久。
附表3-6-1：閒置設施完成活化解除列管較預計期程延遲1年以上者
單位：新臺幣千元
目的事業 / 主管部會	設施管理 / 機關	公共設施 / 名稱	總建造 / 經費	解除列管 / 日期	預估活化 / 完成年月
交通部	交通部民用航空局	中部國際機場第一期工程	540,000	95.4.20	94.1
	桃園國際機場股份有限公司	中正機場國內航廈	96,000	95.4.20	94.1
	彰化縣政府工務處	彰化員林國小運動場地下停車場	164,945	95.4.20	94.1
	南投縣政府觀光處	玉福吊橋(原名:南投縣竹山鎮杭頭鐵橋災修工程)	7,000	95.11.14	94.1
經濟部	雲林縣臺西鄉公所	雲林縣崙豐公有零售市場	5,560	105.2.2	103.12
內政部	彰化縣和美鎮公所	彰化縣和美鎮廣停四停車場	25,229	96.1.25	94.11
	南投縣草屯鎮公所	南投縣草屯鎮立托兒所	10,909	104.1.21	103.1
	南投縣鹿谷鄉公所	南投縣麒麟潭畔(停車場)辦公室(原南投縣國立鳳凰谷鳥園舊臨時辦公室)	1,856	105.11.4	104.10
	嘉義縣文化觀光局	嘉義縣六腳倉庫鐵馬驛站	6,926	103.10.28	102.6
	花蓮縣光復鄉公所	花蓮縣光復鄉中正路一段158號(農林廳)	500	105.7.18	103.12
	花蓮縣政府農業處	花蓮無毒農業園區	33,054	103.8.4	102.1
教育部	國立苑裡高級中學	國立苑裡高級中學第二期校舍新建工程	209,676	95.4.20	94.1
	新竹縣五峰鄉公所	新竹縣五峰多功能體育館	15,000	102.12.10	100.9
行政院農業委員會	雲林縣四湖鄉三崙國民小學	三條崙教育農園（原雲林縣四湖鄉農漁村生活文化館）	54,613	105.2.2	103.12
衛生福利部	臺中市東勢區公所	臺中市東勢區慶福社區活動中心	1,717	104.7.23	103.6
原住民族委員會	宜蘭縣南澳鄉公所	宜蘭南澳鄉泰雅文化館	8,000	98.4.20	97.3
	臺東縣政府	臺東原住民會館	117,802	106.1.17	104.12
	高雄市桃源區公所	高雄縣桃源鄉原住民文物館	15,000	98.4.20	96.12
行政院環境保護署	南投縣政府環保局	南投縣草屯鎮小型焚化廠	250,000	102.4.19	101.3
文化部	連江縣政府文化處	馬祖經國先生紀念堂	30,000	103.10.28	100.10
	雲林縣政府	土庫故事屋	7,695	105.7.18	103.10
	雲林縣政府文化處	雲林縣斗六行啟紀念館	6,197	102.5.9	100.7

※註：1.資料來源，整理自工程會提供資料。
(二)逾7成尚待活化設施閒置迄今已逾5年，且部分設施已投入高額活化經費
截至106年底，工程會列管尚待活化之閒置設施共100件（詳附表3-6-2），其中閒置至106年底逾5年者計72件，占72%，逾3年至5年者計12件，占12%；逾1年至3年者計12件，占12%；1年以內（含）者僅4件，占比最低。若以主管部會觀之，則以交通部主管超過5年之閒置設施24件最多，經濟部主管及教育部主管各11件次之；另客委會主管、文化部主管及法務部主管雖各1件閒置設施，惟閒置迄今均逾5年，其次以經濟部主管超過5年設施占全部閒置設施比率84.62%%最高。
此外，檢視各閒置設施投入活化經費觀之，截至106年底累計投入超過1千萬元設施共15件，其中10件閒置已超過5年仍未能活化（詳附表3-6-3），而科技部主管「新竹科學工業園區污泥焚化爐」、經濟部主管「彰化縣福興穀倉(原彰化縣地方產業交流中心)」及「桃園市新明公有零售市場(原中壢區新明第二公有市場)」、行政院環境保護署主管之「臺東縣垃圾焚化場(原臺東焚化爐(BOO))」、教育部主管「臺東森林休閒活水湖運動園區溜冰場」、交通部主管「桃園航空客運園區(餘道路設施)」等6件閒置已超過10年，尤其新竹科學工業園區污泥焚化爐及桃園市新明公有零售市場(原中壢區新明第二公有市場)等2件累計投入活化經費逾億元，顯示推動活化成效欠佳。
附表3-6-2：截至106年底工程會列管之閒置設施 單位：件
目的事業 / 主管部會	閒置設施 / 件數	閒置起始日至106年底
		未滿1年 / (含1年)	逾1年至 / 滿3年	逾3年至 / 滿5年	逾5年
交通部	32	2	5	1	24
教育部	15	0	1	3	11
經濟部	13	0	1	1	11
行政院農業委員會	8	2	1	2	3
科技部	7	0	1	1	5
行政院環境保護署	6	0	2	0	4
衛生福利部	4	0	0	1	3
原住民族委員會	4	0	0	1	3
內政部	4	0	0	2	2
國防部	3	0	1	0	2
客家委員會	2	0	0	0	2
文化部	1	0	0	0	1
法務部	1	0	0	0	1
合計	100	4	12	12	72

※註：1.資料來源，整理自工程會提供資料。
附表3-6-3：截至106年底投入活化經費超過1千萬元且閒置超過5年之設施明細表 單位：新臺幣千元
目的事業 / 主管部會	設施管理 / 機關	公共設施 / 名稱	總建造 / 經費	閒置起始 / 日期	已投入之 / 活化經費
科技部	科技部新竹科學工業園區管理局	新竹科學工業園區污泥焚化爐	469,268	95.1.13	106,823
科技部	科技部中部科學工業園區管理局	南投縣中興新村光華藝術村	7,000	98.1.1	40,105
經濟部	新竹縣政府民政處	新竹縣關西鎮迎風館(原新竹縣產業交流中心迎風館)	107,180	101.1.1	21,484
經濟部	彰化縣文化局	彰化縣福興穀倉(原彰化縣地方產業交流中心)	78,609	93.3.1	78,609
行政院農業委員會	嘉義縣政府經濟發展處	嘉義縣太保市水牛公園藝都表演樓	1,700	97.3.25	19,415
行政院環境保護署	臺東縣環境保護局	臺東縣垃圾焚化場(原臺東焚化爐(BOO))	1,966,645	94.7.11	15,088
教育部	臺東縣政府教育處	臺東森林休閒活水湖運動園區溜冰場	年代久遠 / 不可考	85.1.1	19,876
經濟部	花蓮縣政府環保局	花蓮縣再生燃料示範場	56,268	99.9.15	18,837
經濟部	桃園市政府經濟發展局	桃園市新明公有零售市場(原中壢區新明第二公有市場)	82,432	96.4.1	154,370
交通部	桃園市政府工務局養護工程處	桃園航空客運園區(餘道路設施)	1,795,850	95.1.1	67,000

※註：1.資料來源，整理自工程會提供資料。
      2.部分資料欠缺係因年代久遠及人員更迭，故已無法查考。
已活化之閒置公共設施逾3成完成活化時程較預計延遲，部分甚至超過預定完成時間2至3年，另截至106年底尚未活化之閒置設施中，逾7成尚待活化設施閒置距今已超過5年，部分投入高額活化經費卻迄未能活化，推動成效欠佳。

七、部分機關清查閒置設施後未據實提報列管，另部分設施閒置多年，經媒體書刊或監察機關揭露後始納入列管，或迄未列管
「行政院活化閒置公共設施推動方案」規定[11]，由主管機關清查各機關已停工，但未依原計畫使用、使用率偏低或長期停工具潛在閒置情形之公共設施，納入列管；「行政院活化閒置公共設施續處作法」規定[12]，主管機關對於轄管或歷年補助地方興建之公共設施，應適時清查並掌握其使用現況，如有低度使用或閒置情形，應持續輔導協助完成活化，工程會並發函[13]及於督導會議請各主管機關、縣市政府清查後納入列管。惟查：
[11] 行政院活化閒置公共設施推動方案第肆、一點規定：「以媒體報導及審計部調查報告資料為基礎，由主管機關清查各機關已完工、但未依原計畫使用、使用率偏低或長期停工具潛在閒置情形之公共設施。」第陸點規定：「執行期限至中華民國一百零一年五月，後續公共設施使用效益之管考，由各主管機關本於權責追蹤辦理。」
[12] 行政院活化閒置公共設施續處作法第參、三（二）點規定。
[13] 如工程會99年11月22日工程管字第099004168150號函之說明三：「請各部會及地方政府確實依院長裁示落實執行 ,並依『行政院活化閒置公共設施推動方案』第4點第1項規定 ,按季主動清查各機 關具開置情形之公共設施 ,清查結果請於每季 3、 6、 9、12月底前函報工程會列管 。」
(一)部分機關發現設施有閒置或低度利用情形卻未通報
1.依據審計部96年至97年間查核發現，內政部及原民會等目的事業主管機關，請縣市政府協助清查閒置設施，其中「梅山村文化聚落所」、「花蓮縣新城鄉原住民文化館」有閒置情形，主管機關卻未提報專案小組列管（詳附表3-7-1）；另審計部及所屬調查發現「臺西鄉牛厝公有零售市場」、「臺西鄉臺西公有零售市場」及「臺西鄉崙豐公有零售市場」、「綠島南寮漁港交通船專用港」、「臺東藝術村（美濃）」、「海巡署第63大隊鵝鑾鼻哨」等屬低度利用或完全閒置情形，相關機關亦未依規定通報工程會（詳附表3-7-2）。
其中「花蓮縣新城鄉原住民文化館」、「綠島南寮漁港交通船專用港」、「臺東藝術村（美濃）」、「海巡署第63大隊鵝鑾鼻哨」等案，設施完工數年均未啟用，經工程會一再函請主管機關清查，均稱設施正常使用中，無閒置或低度使用情形，惟專案小組至現場查核後發現確有低度利用或完全閒置情形，顯示主管機關及設施管理機關清查及通報未盡確實。
附表3-7-1：經主管機關清查後卻未提報專案小組列管之閒置設施
單位：新臺幣千元
公共設施名稱	目的 / 事業主管機關	設施 / 管理機關	總建造經費

梅山村文化聚落所（梅山活動中心）	內政部	高雄縣政府	8,000
花蓮縣新城鄉原住民文化館	原住民族委員會	花蓮縣政府	9,000

※註：1.資料來源，整理自審計部105年3月專案審計報告「行政院辦理閒置公共設施活化執行情形」及工程會提供資料。
      2.表列資料僅列出經確認確有閒置情形者；另「梅山村文化聚落所（沒梅山文化中心）」一案，工程會表示：因內政部說明尚在施工中，故未納入列管。
附表3-7-2：經審計機關調查發現之閒置或低度利用設施卻未依規定提報列管 單位：新臺幣千元
公共設施名稱	目的 / 事業主管機關	設施 / 管理機關	總建造經費

臺西鄉牛厝公有零售市場	經濟部	雲林縣政府	33,060
臺西鄉臺西公有零售市場	經濟部	雲林縣政府	23,400
臺西鄉崙豐公有零售市場	經濟部	雲林縣政府	5,560
綠島南寮漁港交通船專用港	交通部	臺東縣政府農業處	400,700
臺東藝術村（美濃）	文化部 / (原文建會)	臺東縣政府	10,500
海巡署第63大隊鵝鑾鼻哨	海洋委員會 / (原海巡署)	海洋委員會 / (原海巡署)	7,674

※註：1.資料來源，整理自審計部105年3月專案審計報告「行政院辦理閒置公共設施活化執行情形」及工程會提供資料。
      2.表列資料僅列出經確認確有閒置情形者。
2.另審計部及所屬101年查核發現，中央機關補助興建之「彰化縣臺灣葡萄產業文化園區」、「雲林縣四湖鄉農漁村生活文化館」、「將軍漁港觀光漁市漁貨直銷中心」、「屏東縣琉球鄉漁村生活文物館」、「花蓮縣環保科技園區」、「花蓮多功能漁港漁業場館」及「花蓮無毒農業園區」等7件有閒置或低度利用情形，主管機關或未詳予清查，或決議由各主管機關自行列管，清查、提報列管作業有欠積極。
(二)部分案件發生閒置或低度利用情形已有相當時日，經媒體書籍報導或監察院調查後始納入列管
目前列管閒置設施中，部分設施實際發生閒置情形已有相當時日，主管機關或設施管理機關卻未發現或通報，直至報章雜誌刊登或監察院調查後，始納入列管，以近年案例而言，如臺鐵新烏日站自101年1月1日啟用後，地上3至5層空間設施即有閒置情形[14]，臺鐵局卻未確實清查、提報，經媒體報導後遲至104年10月底納入列管，迄107年3月底尚在進行裝修工程；澎湖縣白沙鄉水族館自103年11月與廠商解約，無法繼續經營而閒置，經由「海市蜃樓V」於105年5月揭露，直至105年11月行政院活化閒置公共設施105年第3季督導會議始納入列管；東埔原住民活動中心自102年3月即因硬體設施老舊、效能降低而停止營運，105年3次委外營運未果，經媒體報導後至106年6月納入列管；桃園航空客運園區污水處理廠自94年9月底完工後，即因桃園市政府拒絕接管營運，及人口未如預期，污水量不足，迄今仍未啟用運作，經監察院調查關切[15]，至107年2月召開之行政院活化閒置公共設施106年第4季督導會議始納入列管(詳3-7-3)。
[14] 詳審計部106年11月專案審計報告「臺鐵新烏日站設施使用情形」。
[15] 詳監察院106年6月12日107交調0015號調查報告。
附表3-7-3：設施閒置或低度利用已有相當時日經媒體報導或監察機關調查始納入列管 單位：新臺幣千元
公共設施名稱	目的 / 事業主管機關	設施 / 管理機關	總建造經費

臺鐵新烏日站3-5樓	交通部	交通部臺灣鐵路管理局	1,342,000
澎湖縣白沙鄉水族館	行政院農業委員會	行政院農業委員會水產試驗所	680,000
東埔活動中心	原住民族委員會	原住民族委員會	8,419
桃園航空客運園區（污水處理廠）	交通部	交通部民用航空局	466,430

※註：1.資料來源，整理自工程會提供資料及歷年行政院活化閒置公共設施督導會議紀錄。
(三)部分設施雖有閒置或低度利用，惟迄至107年3月底仍未納入列管
另依審計部專案報告及監察院糾正案文，亦可發現部分設施閒置或低度利用情形事證明確，且發生迄今已有相當時日，惟迄未納入工程會列管，如臺南大學七股校區公共設施工程自98年至103年陸續完工，師生未能進駐使用，長期閒置；環保署補助澎湖縣政府設置垃圾分選廠103年3月竣工後，試運轉期間效能與預期目標相距甚遠，加上規劃不善，難以運作，（詳附表3-7-4）。
附表3-7-4：監察院糾正案提出閒置情形，惟未曾納入列管之設施
閒置設施名稱	閒置或低度利用情形	資料來源

臺南大學七股校區	臺南大學耗資5.8億元辦理七股校區公共設施工程，於98年至103年陸續完工，惟因未能完成校區設置計畫之修定，致尚無師生進駐使用，長期閒置，每年尚須耗費4百萬元管理費	監察院107年5月10日107教正0006號糾正案文
澎湖低碳島垃圾分選廠	環保署補助澎湖縣政府4,809萬餘元設置垃圾分選廠，惟自103年3月完工後，試運轉期間實際平均分選量僅3.59%，與預期30%相去甚遠，逾九成六垃圾仍須轉運回臺處理，加上配置、動線規劃不善，肇致民眾抗爭不斷及員工離職頻繁，使該廠分選作業無法正常運作	監察院106年10月11日106財正0021

雖審計部96年至101年陸續查核發現部分機關之設施有閒置或低度利用，惟主管機關未通報或未確實清查，甚至一再復稱正常使用，經專案小組現場查核卻發現確有閒置情形；部分案件則存有發生甚久，直至媒體、書籍揭露或監察院調查，始通報列管；部分設施閒置或低度利用已有相當時日，卻迄今尚未納入列管，均顯示該等機關對於閒置設施之清查、通報有欠積極，甚或存有隱匿情形，允宜改善。

八、部分設施解除列管後仍有閒置或低度利用情形，活化規劃及後續管理有欠妥適
(一)審計部辦理之專案調查一再發現設施解除列管後仍有閒置情形
審計部96年查核經解除列管案件22件，發現其中「金門縣尚義環保公園」等7件，解除列管後仍有閒置或低度利用情形；審計部97年抽查解除列管案件46件，發現「臨海工業區新生服務大樓」等11件解除列管後，仍有閒置、低度利用或遭占用情形，部分設施耗費鉅資進行活化，卻仍無法啟用，或使用後雖有短暫改善，卻仍屬閒置或低度利用狀態；98年再次調查解除列管案件，發現「中正機場國內航廈」等11件部分設施仍有閒置或低度利用情形，未達原預期活化效益或活化成效尚待加強；101年審計部及所屬抽查發現「前桃園縣八德市大湳公二地下停車場」等10件以往解除列管案件，仍有使用效益欠佳、低度利用或閒置等(詳附表3-8-1)。
其中97年審計部查核案件，經行政院專案小組回應：卓蘭現公有零售市場屬低度利用，再度納入列管，其餘或屬附屬設施、或經確認符合活化標準等。惟以其中八里污水處理廠蛋形消化槽（共6座，耗資約43億元）為例，其於97年1月解除列管，然經審計部查核發現該設施至98年仍以試車方式運作[16]，經監察院98年4月提案糾正[17]，遲至98年5月始納入整場營運操作，且因污泥量不足，迄103年7月平均僅運轉2座消化槽，顯示其確有低度利用情形，機關清查、回報有欠確實。
[16] 詳審計部106年3月「八里污水處理廠能源回收系統整修試車暨蛋形消化槽維護管理及活化情形」專案審計報告。
[17] 詳監察院98年4月8號098內正0014號糾正案文。
附表3-8-1：審計部專調發現閒置設施解除列管後仍有閒置情形者
查核 / 年度	解除列管仍有閒置或低度利用情形之設施	行政院專案 / 小組回應

96年	1.金門縣尚義環保公園	-
	2.鵝鑾鼻遊憩區二期工程服務站
	3.臺東市火車站前廣場地下停車場
	4.高樹鄉地方產業交流中心
	5.新竹縣迎風館
	6.橫山民俗文物館
	7.澎湖縣沙港海豚資料展示館暨社區漁民活動中心
97年	1.臨海工業區新生服務大樓（舊服務中心）	「卓蘭鎮公有零售市場」屬低度使用，再度納入列管，其餘屬財產處分或附屬設施、經確認符合活化標準
	2.苗栗縣立文山國小分校(巨蛋體育館)地下停車場
	3.臺北縣工商展覽中心
	4.補助地方政府興建示範停車場計畫—嘉義縣新港鄉停一立體停車場
	5.彰化縣埤頭鄉停車場
	6.八里污水處理廠蛋形消化槽
	7.補助地方政府興建示範停車場計畫—花蓮縣吉安鄉停四（仁里）立體停車場
	8.921震災南投縣竹山鎮柯子坑新社區
	9.澎湖縣沙港海豚資料展示館暨社區漁民活動中心
	10.卓蘭鎮公有零售市場
	11.鵝鑾鼻遊憩區二期工程服務站
98年	1.中正機場國內航廈	-
	2.恆春機場
	3.屏東航空站
	4.花蓮縣吉安鄉停四（仁里）立體停車場
	5.前臺南縣麻豆機三地下停車場
	6.鵝鑾鼻遊憩區二期工程服務站
	7.宜蘭縣產業交流中心
	8.花蓮縣客家民俗會館
	9.前臺中縣原住民綜合服務中心
	10.宜蘭南澳鄉泰雅文化館
	11.來義鄉原住民文化館
101年	1. 前桃園市八德區公二地下停車場(原桃園縣八德市大湳公二地下停車場)	-
	2.前高雄縣桃源鄉原住民文物館
	3.臺西鄉崙豐公有零售市場
	4.臺東藝術村（美濃）
	5.布袋第三漁港
	6.前臺中縣大里運動公園地下停車場
	7.綠島南寮漁港交通船專用港
	8.花蓮縣花蓮市忠孝立體停車塔
	9.前桃園縣中央暨第五公有零售市場
	10.臺北市木新市場2樓

※註：1.資料來源，整理自審計部105年3月專案審計報告「行政院辦理閒置公共設施活化執行情形」。
(二)工程會103至106年調查發現4件再度閒置之設施
工程會103年起啟動抽查活化設施是否有再閒置情形之訪查機制，每年抽查12至13件，截至106年底累計抽查50件，發現經濟部主管之「新竹縣關西鎮迎風館」及「彰化縣福興穀倉（前）彰化縣地方產業交流中心」、交通部主管「新竹縣橫山鄉內灣動漫園區水月灣仙境（原橫山民俗文化館）」、行政院農業委員會主管之「苗栗縣外埔漁港景觀木棧道商店」等4件活化後又再度閒置（詳附表3-8-2），發現再閒置率約8%。
以新竹縣關西鎮迎風館一案觀之，該館於94年完工，落成後即一度閒置而遭列管，95年7月達活化標準解除列管，惟姚瑞中教授102年10月出版之「海市蜃樓Ⅲ」披露：該館自101年底即因租約到期而關閉，且因屬非法營業遭監察院糾正[18]；103年經工程會查訪後重新列管，迄今尚在辦理修繕工程。該案除設施管理機關及目的事業主管機關均未確實清查陳報，有欠當外，據監察院糾正案文：該館地處偏遠，且施工品質欠佳，逾三分之一展區持續因漏水而無法出租，嚴重影響營運，亦顯示其原擬活化措施未能針對閒置問題妥為處理，又未就營運作長遠規劃，且後續管理亦有失當，致租約到期後又再度閒置。
[18] 詳監察院102內正0003糾正案文。

附表3-8-2：工程會查核發現閒置設施活化後又再度閒置者
公共設施名稱	目的事業 / 主管機關	設施管理 / 機關	總建造 / 經費 / (千元)	前次活化年月	工程會 / 查訪再度列管年度

新竹縣關西鎮迎風館	經濟部	新竹縣政府民政處	107,180	95年7月	103年
彰化縣福興穀倉（前）彰化縣地方產業交流中心	經濟部	彰化縣 / 文化局	78,609	101年12月	106年
新竹縣橫山鄉內灣動漫園區水月灣仙境（原橫山民俗文化館）	交通部	新竹縣政府交通旅遊處	10,000	95年7月	106年
苗栗縣外埔漁港景觀木棧道商店	行政院 / 農業委員會	苗栗縣政府農業處	28,557	100年 / 11-12月間	106年

※註：1.資料來源，整理自工程會及相關部會提供資料、工程會網頁公布之歷年「行政院活化閒置公共設施專案小組執行情形」資料。
按審計部96年至101年度4次專案調查平均每次發現10件解除列管之設施有再度閒置情形，另工程會103年起至106年底查核50件活化案件，亦發現4件再度閒置案例，顯示閒置設施活化後仍可能再發生閒置情形。各主管機關對於各設施管理機關所擬活化措施應妥為評估，且於解除列管前應確實審核是否達到活化標準，工程會則宜審酌目前以達成活化標準即解除列管之方式之妥適性，並針對問題癥結加以處理、做長期規劃，並落實「行政院活化閒置公共設施續處作法」之規定，持續追蹤、強化後續管理，以避免閒置問題再度發生。

九、部分主管機關對於閒置設施之活化管理重視度不足，推動有欠積極
(一)多數主管機關未按月召開推動會報
依據102年5月經行政院核定之「行政院活化閒置公共設施續處作法」第參、一、（二）點規定，各主管機關活化閒置公共設施推動會報應持續運作，每月檢討各列管案件活化辦理情形，及時協調解決困難問題，並確實追蹤列管案件執行進度等；103年2月工程會所擬具「公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施」亦請各主管機關持續配合辦理。經調查列管閒置設施較多之主管機關近年推動會報召開情形，除行政院農業委員會按月辦理外，衛生福利部及文化部每年召開8至11次不等，其餘機關大多按季或半年召開一次，而原住民族委員會未曾召開，科技部則迄未成立推動會報（詳附表3-9-1），顯示部分機關對活化業務之推動有欠積極。
附表3-9-1：列管閒置設施數量前十名之主管機關每年召開推動會報次數 單位：次
年度	交通部	經濟部	內政部	教育部	行政院農業委員會	衛生福利部	原住民族委員會	行政院環境保護署	文化部	科技部
103	4	1	4	8	12	11	0	11	11	0
104	4	2	4	4	12	10	0	12	11	0
105	4	1	3	4	12	8	0	9	11	0
106	4	2	2	3	12	11	0	4	10	0
107	1	0	1	2	3	2	0	2	2	0

※註：1.資料來源，整理自各機關提供資料。本表所列機關係為歷年遭列管之閒置設施最多之前10名目的事業主管機關。
      2.107年度資料係截至3月底止。
      3.本表教育部數據為教育部國民及學前教育署召開會報次數，另該部體育署106年召開4次，107年召開1次。
(二)部分主管機關對於解除列管案件重視度不足
依「行政院活化閒置公共設施續處作法」第肆、四點規定，閒置設施經專案小組同意解除列管後，各主管機關仍應督促設施管理機關於每年1月底前，至行政院活化閒置公共設施管理系統查報前一年度使用情形，追蹤使用效益，如再有低度使用或完全閒置情形，主管機關應檢討提報工程會列管。惟據工程會提供資料顯示（詳附表3-9-2），經濟部、內政部、衛生福利部、行政院農業委員會及教育部等主管機關近年均未確實督促設施管理機關按時查填解除列管案件使用情形，尤其經濟部、內政部件數偏高，且有逐年增加趨勢。
附表3-9-2：解除列管案件未按時於管理系統更新使用情形之主管機關及件數 單位：件
年度	內政部	文化部	行政院農業委員會	原住民族委員會	教育部	經濟部	衛生福利部	行政院環境保護署	其他
103	1	0	0	0	0	0	0	0	0
104	3	3	4	1	2	3	2	0	1
105	3	1	2	1	4	11	1	2	0
106	11	1	4	1	4	31	7	0	1
107	3	1	2	0	0	3	2	0	1

※註：1.資料來源，整理自工程會提供資料。
      2.107年度資料係截至3月底止。
      3.其他含客委會104年1件、國防部106年1件及外交部107年1件。
另依「公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施」第參、三點規定，各主管機關應對解除列管案件建立實地查核（或抽查）之機制。經調查各主管機關103年至106年度實地查核情形，發現部分主管機關實地查核件數偏低，如經濟部103至106年度每年僅查核1至2件；部分主管機關對於已解除列管設施之實地查核僅於解除列管前辦理，如行政院農業委員會；部分主管機關主要交由所屬機關辦理，如教育部除高等教育司辦理1件書面查核外，其餘均由國民及學前教育署及體育署辦理，且國民及學前教育署僅於解除列管前辦理實地查核，體育署則僅辦理書面查核；部分機關則未辦理實地查核，如原住民族委員會及客家委員會。該等主管機關未於設施解除列管後，持續追蹤查核其利用情形，顯示對解除列管案件重視度不足。
(三)各機關近年主動清查閒置或低度利用設施之成果仍欠佳
依「行政院活化閒置公共設施續處作法」第參、三、（二）點規定，主管機關對於轄管或歷年補助地方政府興建之公共設施，應適時清查並掌握其使用狀況，如有低度利用或閒置情形，應持續輔導協助完成活化；工程會每季召開督導會議均請各主管機關清查應納入列管案件。惟查105年及106年新增提報案件60件（詳附表3-9-3），逾8成案件係透過媒體報導或「海市蜃樓V」揭露，部分透過工程會或專案小組查處、或監察院與審計機關發現，機關自行提報案件僅有105年2件及106年1件，比率僅5%，清查成果仍欠佳。
附表3-9-3：105及106年新增提報列管閒置設施案件來源別
        單位：件
年度	季	媒體報導	海市蜃樓 / V揭露	工程會/專案小組查處	監察院或審計機關關切	機關 / 提報	合計
105	1	2	0	0	1	0	3
	2	13	0	0	1	0	14
	3	4	16	0	0	0	20
	4	0	7	4	0	2	13
106	1	2	0	0	0	0	2
	2	3	0	0	0	1	4
	3	1	0	0	0	0	1
	4	1	0	1	1	0	3
合計		26	23	5	3	3	60

※註：1.資料來源，整理自105及106年「行政院活化閒置公共設施督導會議紀錄」。
多數主管機關未依行政院活化閒置公共設施續處作法按月召開推動會報，亦未督促設施管理機關按時填報解除列管案件之使用情形，部分機關實地查核件數偏低、或僅於解除列管前辦理實地查核、甚或未辦理實地查核，且近年自行清查轄管或歷年補助地方興建之公共設施之狀況有欠翔實，對於閒置或低度利用設施之查核仍仰賴媒體或書籍揭露或經外部機關關注後，始辦理清查或釐清，對於活化閒置設施之業務推動重視度不足，有欠積極。

一０、政府公開資訊網頁對於閒置設施及其預防措施等資訊宜加強接露，以彰顯政府推動成效，且可強化全民監督功能
檢視工程會「閒置公共設施通報及公告平臺」，列有民眾通報端、政府機關端、列管中案件辦理情形、各機關活化作業推動成效、公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施、公共設施閒置空間活化成功案例之經驗分享等，其中列管中案件部分，列明總建造費、閒置原因及活化辦理情形等，惟已解除列管案件僅列出件數，欠缺設施閒置日期、原因、活化日期及方式、總建造經費及活化經費等資訊，難以彰顯其推動成效，且不利於民眾協助監督；另民眾通報端可查詢歷年民眾通報案件明細、查處情形等，惟107年7月13日查詢時發現，102年至107年民眾通報案件共28件，其中102年通報之3件案件尚在查處中，103年則有8件案件尚在查處中，106年1件仍在查處，按近年行政院活化閒置公共設施督導會議紀錄顯示，該會每季均主動查處確認，其網路資訊未及時更新，恐造成民眾誤解、混淆。
另國發會推動公共建設計畫全生命週期機制，自98年起推動屆期評估，105年度開始試辦營運評估，及107年試辦審議預警及退場機制等，可強化公共建設計畫之推動與管控，有助於減少閒置設施之產生，惟107年7月13日查詢國發會「公共建設計畫全生命週期績效管理」及「公共建設計畫審議預警及退場機制」網頁，該會所辦理之屆期評估僅列出102至104年度報告，且102及103年度報告內容僅有預算執行情形、建設分布及綜合建議，104年度增列建設效益，卻均未詳細說明各別計畫目標效益達成情形，營運評估則僅列出評估計畫清單（含名稱、主管機關、次類別），欠缺評估內容及成果，外界難以得知其推動情形及效益；另預警及退場機制於前述網頁中僅列出規定及簡介內容簡報， 107年第1季之辦理結果列於「政院管制計畫執行進度」網頁「行政院列管案件進度季報(107年1-3月)」，除不易發現外，且恐使外界誤解預警制度僅針對行政院列管計畫辦理。
此外，檢視國發會建置之行政院政府計畫資訊檢視平臺[19]，目前僅可查詢公共建設計畫各年度執行情形，以國立故宮博物院辦理之「國立故宮博物院南部院區籌建計畫」為例，計畫期程為92至105年，該平臺可以查詢94至105年各年度執行進度、預算執行情形等，但105年度屆期，卻僅列出設備採購、驗收情形，整體計畫之預、決算數據及績效指標達成狀況均欠缺相關資料，後續營運情形亦付之闕如，資料維護與建置更新有待強化。
[19] 詳https://gpivp.nat.gov.tw/refer.aspx。
近年工程會持續推動閒置設施之活化，惟未於網頁上揭露已解除列管之設施相關資料，難以彰顯其推動成果，且不利於民眾協助持續監督該等設施活化情形；此外，國發會為有效管控公共建設計畫如期如質執行，推動公共建設計畫全生命週期制度，有助避免閒置設施之產生，惟其未完整揭露歷年屆期評估、營運評估辦理結果，外界無從得知其辦理情形及效益，且所建置資訊平臺亦無法查詢整體計畫預算執行情形、績效指標達成情形及後續營運狀況，允宜強化。
肆、結論與建議
本文經探討近年閒置公共設施之成因、偵測及預防措施，及閒置設施活化推動與管理情形，並針對相關問題與缺失，提出下列改進方向建議，俾供主辦及監督機關參酌。
一、為防範公共設施低度使用或閒置，允宜強化閒置公共設施偵測機制
因公共建設計畫多經費龐大，為防範相關設施發生低度使用或閒置，工程會已訂定相關注意事項提供各機關參考，惟各機關於公共建設計畫各階段執行時，仍有未能確實注意防範閒置之情事，又因工程會對於閒置設施之偵測機制及實質發現閒置公共設施案件均以外部單位被動通知為主，各機關主動查報情形較少，為事前防範公共設施低度使用或閒置，允宜強化各機關主動偵測公共設施閒置機制。
二、為避免公共設施低度使用或閒置，允宜加強公共建設計畫規劃審查及營運管理監督機制
工程會現仍列管之閒置設施，經分析成因發現多數均與該公共建設計畫於前期規劃、執行或營運階段未能確實辦理相關業務有關，為避免各公共建設計畫再因樂觀評估使用者需要，或因未能完善管理維護設施等情形，造成低度使用或閒置，允宜持續強化計畫前期規劃審查機制及後續營運管理監督制度。
三、為利中央政府補助地方政府建設經費發揮預期效益，允宜強化對補助計畫之審查機制與後續監督管理及清查作業
為協助地方發展，政府推動辦理各項補助型公共建設計畫，惟查現列管之閒置設施中，中央政府出資比例多逾50%，恐造成地方政府未能審慎辦理公共建設計畫前期規劃作業，或後續疏於監督管理設施營運等情形，致使設施低度使用或閒置，又因中央政府補助機關未有一致規範之定期清查作業程序，更使相關補助設施未能及時發現有低度使用或閒置情形，爰宜持續強化補助計畫審查機制，並積極檢討後續監督管理及清查作業。
四、允宜建構完備完工後及營運期間公共設施之查核規範，並酌增實地查核，以有效預防及減少閒置或低度利用設施
公共建設計畫之管考，不應僅限於計畫執行階段，應儘速延伸至計畫完成後，尤其是營運期間，各項建設是否妥適、完善，應詳擬評估方式，並妥適考察，並就計畫整體效益進行完整評估，俾利回饋至後續其他建設計畫之擬定，以有效預防閒置或低度利用設施產生。
五、部分主管機關閒置設施活化率偏低，及歷年列管閒置設施拆除件數偏高，允宜儘速研擬改善措施
部分主管機關活化率偏低，可能閒置設施不易活化或清理態度有欠積極，工程會宜了解問題所在，持續督促其積極研擬合宜活化措施，加強辦理；另歷年約13%閒置設施經評估無法活化而拆除，不僅造成國家資源浪費外，重新興建類似設施又可能排擠其他建設經費，故拆除前宜審慎評估有無適當替選方案，或可研擬獎勵措施以提高「積極式活化」比率。
六、為能加速並妥適活化閒置設施，各主管機關宜協助、輔導及督促設施管理機關妥謀善策
目前逾7成待活化設施閒置迄今超過5年，甚至部分已投入鉅額經費仍未能活化，除設施管理機關執行力有待加強外，閒置設施之活化確有相當難度，各主管機關允宜視個案難度，適時諮詢學者專家、善用相關資源，積極協助、輔導設施管理機關找出問題癥結並加以排解，俾利其儘速完成活化工作。
七、允宜鼓勵機關積極清查及據實提報閒置或低度利用設施，俾利及時列管及活化，妥適運用政府資源
歷年均發生機關未據實提報閒置或低度利用設施情形，甚或有一再函請清查卻稱正常使用，實際卻閒置狀況，顯示機關人員對閒置設施之清查、提報列管多抱持相當負面態度，惟發現閒置設施之目的並非在於究責懲處，而是在於及時發現問題，加以改善後有效利用，故主政機關及主管機關允宜妥謀善策，鼓勵設施管理機關積極清查、提報，及時迅速找出此類設施、針對問題妥適解決，方能真正善用政府資源。
八、為避免閒置設施活化後再度閒置，允宜妥適評估各機關所擬活化措施及落實後續追蹤與管考
目前列管閒置設施僅需符合活化標準，即可解除列管，恐難真正挖掘閒置發生原因並根本解決問題，允宜先評估設施管理機關所提活化措施是否具體可行，經認可後，活化完成並執行相當時間後始解除列管為宜。
九、部分主管機關宜加強對閒置設施之活化管理
近年部分主管機關雖列管相當數量之閒置設施，惟未依規定按月召開推動會報檢討列管案件活化情形、及時協調解決問題，或未督促設施管理機關更新解除列管案件之使用情形，或對解除列管案件之實地查核未積極辦理，或主動清查閒置或低度利用設施之成果欠佳等，顯示對活化業務推動有欠積極，允宜儘速改善。
一０、允應於政府公開資訊網站充分揭露歷年各項閒置設施活化情形、公共建設計畫營運及屆期評估結果，及公共建設計畫整體成果與後續營運狀況等，俾增進人民了解及監督
為增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與，允宜參照政府資訊公開法規定，將歷年各項經列管閒置設施之活化情形、國發會辦理之公共建設計畫屆期評估及營運評估結果、公共建設計畫完成後之整體執行成果、後續營運狀況等資訊充分公開揭露。

 (分機：1922 羅玉姍、分機：8663 鄭寧)