六、允宜加強公共建設計畫之規劃審查及監督管理營運機制，俾達公共設施預期使用效益
截至106年底工程會仍在列管之閒置公共設施案件共100件，其中33件已列管4年以上，且部分列管期間已逾10年，包含94年間列管之興達漁港遠洋泊區、頭份鎮停二立體停車場、南投縣埔里鎮停四(仁愛)立體停車場及南投縣名間鄉停一立體停車場，與95年間列管之屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區及桃園市八德區公二地下停車場等。經查：
(一)截至106年底仍列管之100件閒置公共設施，中央政府投資案件占多數且支應經費逾9成
106年底列管之100件閒置公共設施案件，8件因年代久遠無法確認興建經費，9件[1]雖有興建經費但為民間出資或未能確定究為中央或地方政府編列預算，14件為地方政府自籌經費，至中央政府自建或編列預算補助地方政府興建共為69件(僅有中央政府投入者50件)，總興建經費共221億元，中央政府興建經費計215億元，地方支應6億元，中央政府支應經費達97.29%。
[1] 其中雲林縣北港第一公有零售市場興建時為BOT案，政府並未出資。
前述閒置公共設施中央政府興建經費1億元以上案件共23件(詳附表1)，其中出資興建經費超過10億元之案件包含興達漁港遠洋泊區(70.90億元)、臺東縣垃圾焚化場(19.67億元)、桃園航空客運園區(餘道路設施)(17.96億元)、宜蘭縣新竹科學園區宜蘭園區(15.77億元)及臺鐵新烏日站3至5樓(13.42億元)等5件。
(二)部分閒置或低度使用之公共設施形成係因規劃、興建及營運等階段未能確實評估及落實管考，允宜積極改善
查監察院100年4月19日之調查報告，指出興達漁港興建之時因未能考量遠洋漁業衰退等客觀環境變遷，完工後即有閒置情形，嗣後雖亟欲轉型觀光漁港，農委會及高雄市政府亦投入相關活化工作，惟截至106年底興達漁港遠洋泊區仍為工程會列管之閒置公共設施，顯示該計畫於前期規劃階段未能審慎評估，肇致設施初完工即遭閒置。
另依據審計部106年11月間就臺鐵新烏日站設施使用情形提出專案審計報告，原該站101年初啟用後其3樓至5樓空間有閒置情形，且地下停車場使用率亦不佳，其中地下停車場後經承租廠商行銷增加客源後，現已解除列管，至地上3至5層空間因當時不符土地使用管制及相關建築法令規定，該旅運服務空間無法作商業使用致未能招商啟用，迄今仍未活化。
按上述23件閒置設施，除部分係因環境變遷致設施已不符需求等(如新北市土城彈藥庫等)外，其餘案件有部分係於計畫前置規劃階段時，似過度樂觀評估使用者需要，或選址未能審慎考量導致設施實際效益未達預期(如臺東縣垃圾焚化場等)，亦有部分案件因行政程序未完成或法規限制異動，致設施完工後仍未能使用(如雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場等)，尚有部分為營運期間未盡管理維護之責，或發生廠商提前解約(如澎湖縣白沙鄉水族館等)或設施因故毀損卻未能儘速修復(如衛生福利部新營醫院北門分院等)，為避免公共設施發生低度使用或閒置情形，允宜確實辦理公共建設計畫各階段評估及管考相關工作。
綜上，工程會106年底仍列管之閒置設施，成因多數均與該公共建設計畫於前期規劃、執行或營運階段未能確實辦理相關業務有關，為避免各公共建設計畫再因過度樂觀評估使用者需要，或因未能完善管理維護設施等情形，造成低度使用或閒置，允宜持續強化計畫前期規劃審查機制及後續營運管理監督制度。
附表1：截至106年底工程會仍列管之閒置公共設施中央政府投入興建經費1億元以上案件 單位：新臺幣千元
項次	公共設施名稱	設施類型	總建造經費			主要閒置原因
			中央政府投入經費	地方政府投入經費	總計
1	新北市土城彈藥庫 / (前國軍勤篤營區)	辦公廳舍	117,118		117,118	彈藥調儲及部隊調遷
2	花蓮教師會館	訓練所	385,000		385,000	無權占用財產人蓄意破壞
3	桃園航空客運園區 / (污水處理廠)	工商園區	466,430		466,430	進駐人口未如預期
4	恆春機場	機場	508,630		508,630	地域氣候容易造成航班取消
5	臺鐵新烏日站3至5樓	辦公廳舍	1,342,000		1,342,000	依法規不能提供商業使用
6	衛生福利部新營醫院北門分院	社福設施	223,500		223,500	火災毀損仍未修復
7	新竹科學工業園區污泥焚化爐	工程設施	469,268		469,268	立法院決議刪除預算
8	宜蘭縣新竹科學園區宜蘭園區	工商園區	1,577,071		1,577,071	尚待環評通過
9	台南市南部科學工業園區健康生活館健身館一樓、三樓及四樓	體育場館	545,798		545,798	自行營運成本效益不彰
10	台南科學工業園區第一座立體停車場	停車場	223,647		223,647	環境變遷
11	興達漁港遠洋泊區	漁港	7,090,000		7,090,000	遠洋漁業經營變化
12	澎湖縣白沙鄉水族館	觀光遊憩	680,000		680,000	廠商提前解約
13	新竹縣關西鎮迎風館(原新竹縣產業交流中心迎風館)	觀光遊憩	100,000	7,180	107,180	人口外流致消費力不足
14	頭份鎮停二立體停車場	停車場	122,242	19,681	141,923	停車塔鋼索已逾使用年限
15	南投縣埔里車站西站	車站、 / 轉運站	375,000	75,000	450,000	承租廠商入不敷出終止契約
16	補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣埔里鎮停四(仁愛)立體停車場	停車場	127,114	210,787	337,901	因地震毀損，修復經費不足
17	補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣名間鄉停一立體停車場	停車場	229,924	45,985	275,909	前期規劃選址評估過度樂觀
18	雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場	觀光遊憩	197,199	37,780	234,979	土地權屬問題及地上物未取得使用執照
19	嘉義教學大樓	校舍大樓(含宿舍)	333,889		333,889	環境變遷
20	屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區	觀光遊憩	130,000		130,000	法規限制仍在釋疑
21	臺東縣垃圾焚化場 / (原臺東焚化爐(BOO))	工程設施	1,966,645		1,966,645	前期規劃垃圾焚燒量高估
22	花蓮縣環保科技園區	工商園區	918,873		918,873	選址未符需求
23	外埔堆肥廠	工商園區	364,250		364,250	等待移交期間未能妥善管理設施
24	桃園航空客運園區(餘道路設施)	工商園區	1,795,850		1,795,850	道路完工後未開放使用

※註：1.資料來源，整理自工程會及各部會提供之資料。
(分機：1922 羅玉姍)