一二、辦理太陽光電2年推動計畫，部分項目推動未如預期，容待研謀改進，俾達成預期目標
經濟部為達成2025年太陽光電裝置容量達20GW之目標，於105年9月擬定太陽光電2年推動計畫，設定107年6月底達成1,520MW(1.52GW)之裝置容量[1]。據能源局統計該計畫之執行結果，屋頂型太陽光電裝置容量計1,156.59MW，達成率109.63%；地面型太陽光電裝置容量計172.39MW，達成率37.07%(詳附表1)，謹就部分項目推動欠佳情形說明如下：
[1] 太陽光電2年推動計畫僅設定107年6月底之目標量，並無106年12月底之目標量，爰本報告以107年6月底數據為基礎，以完整表達本計畫之執行成效。
(一)農業設施建置屋頂型太陽光電系統，因土地整合困難等因素，達成率未逾8成
依據能源局提供資料顯示，截至107年6月底止，太陽光電2年推動計畫中屋頂型太陽光電系統，除農業設施達成率未逾8成外，其餘各項目皆已達成目標裝置量。探究該項目達成率較低之原因，係近來農委會與經濟部加強申請案之審查，以杜絶假農作真種電情事，以及農作設施面積小且較為分散，經濟效益偏低，致推動未如預期。
(二)中央公有屋頂太陽光電設置量雖超出目標量逾40MW，惟近6成建物仍在進行建置及標租作業，經濟部允宜督促各機關加速辦理
截至107年6月底止，中央公有屋頂設置太陽光電裝置容量計102.48MW，超逾目標量60MW約42.48MW，甚具成效。惟現有列管中央部會計24個單位、1,367座建物，已建置完成之建物數計452座(33.07%)、辦理標租作業及施工中計818座(59.84%)，不宜設置計97座(7.09%)，顯示目前完成建置之建物僅占3成，近6成建物仍在進行建置及辦理標租作業中[2]，經濟部仍允宜確實督促各機關儘速辦理，並加強計畫後續管控。
[2] 依據國家發展委員會所訂中央公有屋設置太光電管考作業原則，各機關於107年6月底全數完成設置太陽光電系統。
(三)已配合修正相關法令以加速水域型太陽光電之建置，惟相關規範仍有缺漏，致埤塘光電推動成效欠佳
太陽光電2年推動計畫訂定水域型設置目標為150MW，截至107年6月底止設置量為70.83MW，達成率僅47.22%。依各機關分工，該項目主政單位為水利署及農委會；水利署推動水庫、水庫邊坡、滯洪池等水利用地設置；農委會則推動埤塘、圳路等農業水利用地設置，兩機關各負責75MW之設置目標[3]。其中號稱千塘之鄉之桃園市轄內計有2,800口埤塘，若以2GW為發展目標，僅166口埤塘應可達標[4]，惟該府於106年10月宣布埤塘光電相關配套未臻完善，包含缺乏地方政府角色及地方回饋機制等，暫停核發土地容許使用。
[3] 目前水利署盤點結果規劃設置地點共計39處、規劃裝置容量約117.599MW，農委會負責規劃推動嘉南、高雄等農田水利會推動埤塘光電，共列管38處埤塘，裝置容量約54.0966MW。
[4] 資料來源，千塘之鄉變綠強發電智慧城，能力雜誌，2018年5月，第747期，第56頁，中國生產力中心。
行政院復於106年12月請農委會修正農田水利會灌溉排水管理要點[5]，建立埤塘相關規範，俾利各機關遵循；惟上述法規修正後，桃園市政府統計所核發17口埤塘光電土地容許函，仍有6口業者撤回申請[6]，主因係上述規範仍有缺漏，致民眾陳情不斷[7]。
[5] 行政院106年12月15日召開「埤塘設置光電設施之規範準則協調會議」結論，請農委會制定埤塘設置光電設施應具備景觀設計、生態維護等施工準則規範，並邀請經濟部、地方政府及相關單位研商，俾完成法制作業。行政院農業委員會業於106年12月16日修正「農田水利會灌溉排水管理要點」第42條納入地方政府參與機制，並於107年1月8日公告「農田水利會灌溉蓄水池設置太陽光電設施管理原則」，針對設置規劃、施工工法、水質監測、生態環境建立埤塘設置規範，俾利各地方政府遵循辦理，爰續為核發土地容許使用同意函。
[6] 中廣新聞107年3月19日報導：「桃園市目前已經核發9口埤塘土地容許使用， …第1階段申請的17口埤塘光電，江信潔(桃園市經發局公用事業科科長)表示已經有6口取消申請…。」
[7] 依能力雜誌專訪桃園市政府經濟發展局局長朱松偉內容，略以：「…地方政府執行過程中的難處：『最大困難在於中央法規未訂定完全，行政院農委會於2018年1月8日發佈《農田水利會灌溉蓄水池設置太陽光電設施管理原則》，雖訂出相關6大原則，卻未規範回饋及敦親睦鄰事項，水利會亦未盡地主敦親睦鄰義務，以致居民陳情不斷，增加推動埤塘光電的困難…』。」資料來源，千塘之鄉變綠強發電智慧城，能力雜誌，2018年5月，第747期，第57頁，中國生產力中心。
(四)嚴重地層下陷區設置潛能雖高，惟欠缺基礎建設，且私人土地整合不易，亟待研謀對策
為擴大地面型太陽光電系統之設置，農委會於104年8月14日公告嚴重地層下陷地區內不利耕作得設置綠能設施之農業用地範圍共18區計1,253公頃，並於106年9月21日新増20區計1,130公頃，合計38區計2,383公頃。據經濟部現階段盤點結果，上述土地可設置地面型太陽光電系統面積為596公頃，設置潛能398MW，惟據再生能源發電設備認定及查核辦公室統計，截至106年12月底實際併聯結果，申請中及已設置件數計87件，土地面積44.83公頃，裝置容量僅37.54MW，達成率約9.43%，達成率欠佳之原因包含電網基礎設施不足及私人土地容待整合等。
以電網基礎建設為例，由於嚴重地層下陷區開發面積龐鉅，現有電力基礎設施不足，台電公司已擬定預算高達28.11億元之加強電力網工程，以強化電網基礎建設，惟部分饋線地區需進行土地變更，程序繁複，亦可能面臨鄰避設施(如變電所及升壓站等)附近區域居民要求高額回饋金之風險，可能導致施工進度延宕，業者申設意願自然難以提升，以上顯示目前推動地面型太陽光電系統面臨諸多困難，亟待研謀對策。
(五)綠能屋頂全民參與推動計畫預計3年內完成20萬戶之目標，恐過於樂觀，允宜縝密規劃及評估
為鼓勵全民參與設置屋頂型太陽光電，透過屋主參與，形成區域電力供應體系，以補足集中式電力系統弱點，經濟部於106年11月16日宣布綠能屋頂全民參與計畫，計畫期間為107年度至109年度，規劃裝置容量目標量為2GW。經濟部以每戶民宅30坪屋頂可設置10 kW (即10瓩)太陽光電系統，預估家數戶須達20萬戶，目前規劃107年度至109年度設置戶數分別為3萬5千戶、6萬5千戶及10萬戶，以每年工作日數250日推估，相當於每日須設置140戶、260戶及400戶。
惟依經濟部辦理陽光社區計畫執行結果，102年度至106年度該計畫共補助12件(301戶)，每戶裝置容量約2.50瓩至9.33瓩之間，平均每戶裝置容量為6.12瓩(詳附表2)；另參考高雄市政府公布101年度至105年度補助屋頂太陽光電發電系統數據，該期間共計補助628件(戶)、4,929.22瓩，平均每戶裝置容量為7.85瓩，若以1瓩需3坪面積計算，每戶裝置面積約在18坪至24坪間，約當於一般獨棟透天屋頂面積。顯示一般社區裝置屋頂型太陽光電系統之容量及面積，較能源局推估之10瓩、30坪為低，為避免計畫未能妥適規劃影響後續推動時程，允宜參酌類似計畫之實際執行情形，詳加審視並縝密規劃及評估。
綜上，太陽光電2年推動計畫係為我國114年達成太陽光電20GW設置目標之短期策略，為利計畫如期如質完成，允宜加強執行進度之管控，並就計畫推動欠佳之項目，各權責機關宜研提具體因應對策；另推動綠能屋頂全民參與計畫允宜通盤考量類似計畫之辦理成效，詳加審視並縝密規劃及評估，以避免因評估過於樂觀超逾執行能量，而影響後續計畫推動。

附表1：太陽光電2年推動計畫辦理情形表 單位：MW
項目	107年6月底		落後原因
	目標量	實際量
中央公有屋頂	60	102.48	-
工廠屋頂	180	214.11	-
農業設施	450	356.29	土地整合困難
其它屋頂	365	483.71	-
屋頂型小計a	1,055	1,156.59	-
鹽業用地	70	0	生態疑慮
嚴重地層下陷區域	200	47.74	私有土地整合困難
水域空間	150	70.83	生態疑慮、用地變更程序耗時長
掩埋場	30	16.64	-
其他土地	15	37.18	-
地面型小計b	465	172.39	-
合計a+b	1,520	1,328.98

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供。
      2.本計畫於106年10月13日奉行政院核定修正。
附表2：截至106年12月底陽光社區計畫補助情形表
縣市別	申請案名稱	裝置容量(瓩) / a	戶數b	平均每戶裝置容量a/b	再生能源發展基金補助金額(新台幣千元)
高雄市	杉林區大愛漢民園區陽光社區發展計畫	270.72	35	7.73	1,200
高雄市	杉林區大愛桃源園區陽光社區發展計畫	107.52	14	7.68	800
高雄市	杉林區大愛合心陽光社區發展計畫	130.56	17	7.68	278.1
屏東縣	萬巒鄉吾拉魯茲部落陽光社區推動計畫	262.4	41	6.40	700
新北市	林口凱歌香賓陽光社區推廣計畫	59.4	11	5.40	200
嘉義縣	番路鄉轆子腳逐鹿部落陽光社區推動計畫	263.16	43	6.12	700
台南市	安南區人間清境陽光社區推動計畫	93.25	10	9.33	300
台南市	善化區老大房陽光社區推動計畫	134	27	4.96	300
嘉義縣	番路鄉轆子腳逐鹿部落陽光社區推動計畫(第二期)	97.92	16	6.12	200
台南市	新民街騰揮A+家社區陽光社區推動計畫	159.565	19	8.40	400
高雄市	歐美Apple城陽光社區	77.52	31	2.50	300
新北市	板橋浮洲合宜住宅陽光社區推廣計畫	186.48	37	5.04	400
合 計		1,842.495	301	6.12	5,778.1

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供，本中心整理。
（分機：1931 何殷如）