三四、桃園機場國際評比雖獲佳績，惟滑行道、跑道品質屢遭機師詬病，允宜嚴控工程進度與品質及重視非旅客使用者意見，以提升機場整體服務水準及飛航安全
臺灣桃園國際機場106年度雖獲國際機場協會服務品質評比第3名，惟機場滑行道與跑道卻遭機師反映品質欠佳，說明如下：
(一)道面品質改善相關計畫允宜妥控施工進度及品質
邇來報載滑行道、跑道品質屢遭機師詬病[1]，為改善滑行道、跑道破損等道面劣化情況，桃園國際機場公司（以下簡稱機場公司）除原預計於106年7月完工之「臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫」，並自106年至109年進行「桃園國際機場空側設施全面強化工程」計畫，預計將原道面整建計畫尚未整建之滑行道進行全面性整建作業，以徹底改善道面結構，減輕維護及航務作業壓力。
[1] 檢自https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=39705（107年6月8日），機師公會對本國籍機師調查指出，超過87%機師對桃園機場滑行道平整度非常不滿意，61.9%曾因在滑行時為了避開坑洞而偏移滑行中心線，72%國籍機師票選桃園機場跑道是全球之後段等；檢自http://www.setn.com/News.aspx?NewsID=372433（107年6月1日）；檢自https://udn.com/news/story/7266/3106456（107年6月1日）。
臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫投資總額94億9,139萬3千元，截至106年度累計已編預算數與投資總額相同，累計決算數88億1,662萬4千元，占累計已編預算數92.89%（詳附表1），該計畫原預計106年7月完工[2]。
[2] 該計畫於106年7月第3次計畫修正，完工期程展延至107年5月。
另空側設施全面強化工程計畫投資總額30億2,654萬元[3]，計畫期間自106年1月至109年12月，106年度已編預算數10億2,000萬元，截至106年底累計執行數7,061萬9千元，占已編預算數6.92%，占投資總額2.33%。
[3] 106年度決算書雖列投資總額30億2,654萬1千元，而107年度預算調整為30億2,654萬元，據該公司表示係四捨五入影響。
附表1：滑行道、跑道整建專案計畫截至106年度決算執行概況表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	期間	投資總額	累計已編預算數	累計執行數	執行率
臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	95.01~ / 106.07	9,491,393	9,491,393	8,816,624	92.89
桃園國際機場空側設施全面強化工程	106.01~ / 109.12	3,026,540	1,020,000	70,619	6.92

※註：1.資料來源，機場公司提供。
2.臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫於106年7月第3次計畫修正，完工期程展延至107年5月。
(二)機場公司近年參與之國際機場評比，偏重旅客對服務品質之感受
機場公司近年參與之服務品質評比主要有2種，多屬對旅客於陸側服務品質之調查，其一是國際機場協會（Airports Council International, ACI）機場服務品質（Airport Service Quality, ASQ）評比，接受9大類37項旅客對機場服務滿意度之調查，106年度旅客對該機場滿意度排名第3[4]。
[4] 旅客運量4千萬以上分組。
另一是英國Skytrax公司獨立調查收集旅客對機場報到、出入境、購物等意見，由旅客自行上網填寫問卷寄出，該公司將獎項定位為「旅客的選擇」[5]，每年頒發世界機場獎項（World Airport Awards），106年度桃園國際機場獲世界最佳100座機場第21名、年旅客4千萬至5千萬級數機場第3名、亞洲最佳機場第9名等。
[5] 「旅客的選擇」（Passenger’s Choice Awards）。
(三)為反映整體機場服務品質，允宜同時重視非旅客使用者之意見
雖近年桃園機場獲國際評比排名靠前，惟機場評比項目偏重旅客對陸側設施之感受，未擴及非旅客顧客之意見，無法反映機師對空側跑滑道品質之感受。機場之客戶除旅客外，「航空公司、倉儲業者…也都是機場直接且使用強度極高的客戶…這些非旅客的顧客對於機場的營運表現有最為深刻的認識」[6]，故非旅客之顧客諸如機師或機場營運相關業者之意見，應同時並重，以呈現機場整體服務水準。
[6] 熊正一、張同廟、陳方元、許悅玲、盧衍良（101）。我國國營事業績效指標之研究－以國際機場公司為例。研考雙月刊，36(3)，43-56。
綜上，有鑒於滑行道、跑道品質對航空器影響重大，機師感受較深，允宜不定期對到、離場航機駕駛，以及非旅客之顧客進行使用者滿意度調查，做為機場設施改善參考，並按進度完成空側設施強化工程，且嚴控施工品質以確保安全，全面提升桃園機場對旅客以及航空器之整體服務品質。
（分機：1921 林佑樺）