客家委員會及所屬106年度決算評估報告目錄
頁次
客家委員會及所屬106年度決算評估報告
一、辦理公共領域客語無障礙計畫106年度預算執行率僅逾5成，容待改進
客委會為提升公共領域客家語言之能見度，豐富多元文化內涵，促進族群間之交流與和諧。106年度辦理公共領域客語無障礙計畫預算數1,285萬8千元，決算數648萬9千元，預算執行率50.47%。經查：
(一)計畫內容及相關法令規定
1.計畫概述：客委會為落實客家語言文化傳承之相關政策，於各公民營機構在大眾運輸工具、公家機構、醫院、法院等公共場所，推動公事客語無障礙環境計畫，提供客語志工、口譯及客語播音等服務。另配合《客家基本法》制訂「公事語言」相關制度，並規劃於「客家文化重點發展區」協助或補助政府機關（構）培訓、設置及提供客語服務人員，以促使客語重返公共領域及提升服務品質，同時規劃推動「公事語言」相關制度及通過認證之績優公教人員奬勵措施。
2.相關法令規定：推行公事客語無障礙環境補助作業要點、推行公事客語無障礙環境督導評核要點、客家文化重點發展區奬勵客語績優公教人員作業要點。
(二)該計畫預算執行率，容待改進
據客委會提供資料觀之(詳附表1)，該計畫103年度至105年度預算數分別為1,000萬元、900萬元及1,300萬元，決算數777萬5千元、313萬元1千元及269萬7千元，預算執行率分別為77.75%、34.79%及20.75%，概呈下降趨勢。且106年度預算數1,285萬8千元，決算數648萬9千元，預算執行率僅50.47%，較前2年度提升但仍未盡理想。顯示為加強客語能見度，鼓勵全民學習，促進客語在公共領域發聲，俾使提高客語之使用，該會106年度辦理公共領域客語無障礙計畫，惟預算執行率僅逾5成，容待改進。
附表1：客委會推行公事客語無障礙環境計畫執行概況表 單位：新臺幣千元
項目	103年度		104年度		105年度		106年度
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
推行公事客語無障礙環境計畫	10,000	7,775	9,000	3,131	13,000	2,697	12,858	6,489
決算數占預算數比率	77.75%		34.79%		20.75%		50.47%

※註1.資料來源，客委會提供；本報告整理。
2.表列103至106年度為法定預算數。
綜上，客委會為加強客語能見度，鼓勵全民學習，促進客語在公共領域發聲，惟106年度辦理公共領域客語無障礙計畫預算執行率僅逾5成，允宜檢討改進並提升執行效益。

二、近年預算執行情形已有改善，惟迄至106年底保留款仍逾2.5億餘元，允應持續強化對受補助單位之績效管考
為落實客家基本法所定憲法平等及保障多元文化精神，傳承與發揚客家語言、文化，繁榮客家及客庄文化產業，推動客家事務，保障客家族群集體權益，建立共存共榮之族群關係之目的，自101年度起至106年度客委會(含所屬)之預算編列均逾25億元，惟檢視其實際執行情況，106年度保留數與未執行賸餘數占比逾9.27%，客委會應持續強化對受補助單位之績效管考，提升預算執行效率。經查：
(一)依預算法及行政院所訂預算籌編原則規定，各機關依其施政計畫擬編預算時，計畫經費需求應與執行力相配合
為妥善運用國家整體資源，加強財務管理，預算法第32條第1項規定：「各主管機關遵照施政方針，並依照行政院核定之預算籌編原則及預算編製辦法，擬定其所主管範圍內之施政計畫及事業計畫與歲入、歲出概算，送行政院。」同法第36條亦規定：「行政院根據中央主計機關之審核報告，核定各主管機關概算時，其歲出部分得僅核定其額度，分別行知主管機關轉令其所屬機關，各依計畫，並按照編製辦法，擬編下年度之預算。」另行政院主計總處依據上開預算法第32條第1項規定，訂定106年度中央及地方政府預算籌編原則，其中第4點規定：「中央及地方政府支出，依下列原則辦理…(三)政府公共投資應配合國家總體建設計畫及施政重點，…計畫經費需求應與執行力相配合，…。」是以，為達財政資源之合理配置，各機關於擬編年度預算時，應衡酌其施政重點及計畫經費需求，並應與執行力相配合，以避免產生排擠效果。
(二)近年來客委會預算執行情形已有改善，惟迄至106年底保留款仍逾2.5億餘元尚待執行
客委會(含所屬)歲出預算由101年度之32億8,532萬4千元最高點，逐年遞減至105年度25億5,070萬5千元，106年度略有回升至27億7,874萬1千元，惟檢視該會近年預算執行情形(詳附表1)，待執行之保留數與未執行賸餘數占比101年度至105年度分別為20.61%、27.72%、13.76%、16.06%及7.82%，預算保留數及賸餘數占比已有顯著改善，惟106年度又略增為9.27%，雖部分保留款係屬已撥付受補助機關而尚未支用之跨年期計畫，惟迄至106年底保留款仍逾2.5億餘元尚待執行，過高之預算保留數及賸餘數，形同當年度財政資源未被有效運用，實不利國家整體政策之推動。
附表1：近年客委會(含所屬)歲出預算編列與執行概況表
單位：新臺幣千元
項 目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
預算數(A)	3,285,324	3,157,605	2,869,117	2,589,817	2,550,705	2,778,741
實支數	2,608,273	2,282,323	2,474,212	2,173,956	2,351,253	2,521,111
保留數(B)	486,178	664,430	341,509	396,046	155,597	220,959
賸餘數(C)	190,873	210,852	53,396	19,815	43,855	36,671
保留數與賸餘數占年度預算比率 / 【D=(B+C)/A*100%】	20.61%	27.72%	13.76%	16.06%	7.82%	9.27%
審定決算數	3,094,451	2,946,753	2,815,721	2,570,002	2,506,850	2,742,070
迄至當年年底之累計保留數	510,096	979,783	458,905	477,169	205,284	255,469

※註：1.資料來源，客委會提供；本報告整理。
2.表列101年度至106年度為法定預算數。
綜上，客委會近年預算執行情形已有改善，惟迄至106年底保留款仍逾2.5億餘元尚待執行，該會持續強化對受補助單位之績效管考，俾提升預算執行率。

三、知識體系發展計畫106年度關鍵績效指標達成略低於所訂目標值，允宜持續強化
客委會為深化客家在地知識研究，發展國家級客家知識體系編列辦理「客家文化躍升計畫-知識體系發展計畫(103-108年)」總經費1億9,359萬6千元，106年度預算數3,926萬6千元，決算數3,867萬元，預算執行率98.48%。經查：
(一)近4年獎補助經費決算均逾3千萬元，獎補助研究案數頗多
客委會依「客家基本法」第16條第1項規定[1]發展客家知識體系，於103年度起辦理「客家文化躍升計畫-知識體系發展計畫(103-108年)」。據客委會提供資料，104年度至106年度獎補助費決算數4項工作計畫合計分別為3,062萬元、3,294萬元及3,867萬元，近4年獎補助費決算均逾3千萬元。另由106年度補助大學校院發展客家學術機構及獎助客家學術研究、優良博碩士論文件數情形觀之(詳附表1)，其中補助大學校院發展客家學術機構計畫146件(35校)、獎助客家學術研究計畫43件，獎助客家優良博碩士論文26件及辦理國家及客家知識體系計畫4件，合計219件，多屬獎補助之經常性支出，如協助推動客家學術研究發展、客家研究優良博士碩士論文經費之補助等，獎補助研究案數頗多。
[1] 客家基本法第16條第1項規定：「政府應積極獎勵客家學術與在地知識研究，鼓勵大專校院設立客家學術相關院、系、所與學位學程，發展及厚植客家知識體系。」
附表1：104年度至106年度「客家文化躍升計畫-知識體系發展計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣萬元；件(校)
項目/ / 年度	補助大學校院學術機構發展客家學術研究			獎助客家學術研究及客家青年發展			獎助客家研究優良博碩士論文			辦理國家及客家知識體系計畫			合計
	104	105	106	104	105	106	104	105	106	104	105	106	104	105	106
預算金額	2,017	2,527	2,527	500	700	700	500	500	500	-	-	200	3,017	3,727	3,927
決算金額	2,246	2,490	2,450	598	600	689	218	204	220	-	-	508	3,062	3,294	3,867
獎助案數	104 / (36)	145 / (35)	146 / (35)	30	30	43	59	37	26	-	-	4	193	212	219

※註1.資料來源，客委會提供；本報告整理。
2.104年度至106年度為法定預算數及審定決算數；尾差係四捨五入所致。
(二)106年度關鍵績效指標達成略低於所訂目標值，允宜持續強化
客委會依各期知識體系發展計畫，編列獎補助國內外團體、學校、社團辦理與客家事務有關之客家研究、活動及應用件數等活動，近4年獎補助費決算均逾3千萬元，依該會106年度所訂關鍵績效指標之衡量標準，係以當年度符合跨領域、跨校際或跨國際之整合型客家研究，活動及應用件數除以當年度補助推動辦理學術研究計畫數之百分比為標準，據客委會資料106年度符合跨領域、跨校際或跨國際之整合型客家研究，活動及應用件數計有65件，且當年度補助推動辦理學術研究計畫數共219件，爰當年度實際績效值為29.68%，略低於所訂目標值30%，允宜持續強化。
依客委會「推動補助大學校院發展客家學術機構計畫」及「獎助客家學術研究計畫」其相關督導評核及管制考核規定[2]，除規範由計畫主持人按季填報計畫辦理進度外，訂有案件進行中之管制與追蹤、訪查與督導機制。準此，該會對歷年補助計畫屬研究案，允宜於各計畫執行期間辦理督導與查核，並於事後評估研究成效，逐年檢討改進其推動方式並提升效益。
[2] 客家委員會推動補助大學校院發展客家學術機構計畫督導評核要點第3點(一)規定：[受補助機構於接獲本會…辦理追蹤管制事宜」及第4點(二)規定：[本會得視實際需要，派員實地訪查…」；客家委員會獎助客家學術研究計畫管制考核實施計畫第4點(一)規定：「受獎助者於接獲本會…辦理追蹤管制事宜。」
綜上，客委會辦理知識體系發展計畫近4年決算均逾3千萬元，獎補助研究案數頗多。106年度關鍵績效指標達成略低於所訂目標值，允宜持續強化並逐年檢討改進其推動方式並提升效益，以落實客家基本法，永續發展客家知識體系。
（分機：8664 高振源）